# Утвержден
приказом ПАО «Россети Юг»

# от ___________ № ______

# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

КОД 2.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в следующих пунктах Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии:

- в пунктах 12(1) и 14, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно;

- в пунктах 13(2) и 13(4), в случае, если к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации классом напряжения до 1000 В в соответствующей точке присоединения ранее присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства;

- в пунктах 13(3) и 13(5), в случае осуществления одновременного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 1000 В.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, в электронной форме через Личный кабинет на Портале ТП.рф | Не ограничен | Пункты 8-10 Правил ТП |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, но не ранее 20 рабочих дней с даты получения запроса недостающих сведений |  |
|  |  | В случае полного пакета документов | 1.4. Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил ТП |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | - | Пункт 15, 21 Правил ТП |
|  |  |  | 2.2. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо в эл.форме | - | Пункт 15, 21 Правил ТП |
| 3 | Установление индивидуальной платы за технологическое присоединение |  | 3.1. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (далее – РСТ) заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | В течение 30 дней после получения заявки | Пункт 30.1 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Направление сетевой организацией заявителю уведомления об увеличении срока в связи с установлением платы РСТ | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо в эл.форме | Не позднее 3 рабочих дней с момента направления заявления в РСТ | Пункт 30.2 Правил ТП |
| 4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 4.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, размещается на Портале ТП.рф через Личный кабинет. | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение РСТ | Пункт 30.4 Правил ТП |
|  |  |  | 4.2. Подписание заявителем: - двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор; - проекта договора посредством простой электронной подписи (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей). |  | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 4.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная или электронная форма | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 4.4 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью размещается на Портале ТП.рф через Личный кабинет. | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 4.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных документов заявителем в соответствии с п. 10 Правил ТП. | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 (1) Правил ТП |
| 5 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 5.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 16 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка подписанного договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) | В письменной или электронной форме | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного договора об осуществлении технологического присоединения | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, включая установку приборов учета электрической энергии |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 18 Правил ТП |
|  |  |  | 5.4. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 5.5.Направление заявителем уведомления в адрес сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86, 94 Правил ТП |
| 6 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем уведомления о выполнении технических условий | 6.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета. | При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации , сетевая организация по завершению осмотра передает заявителю перечень замечаний. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункты 83-89 Правил ТП |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 6.2. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя и (или) сетевой организации к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Пункты 93, 94 Правил ТП |
|  |  | Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 6.3. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета (при необходимости). | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной или электронной форме | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89, 98 Правил ТП |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 6.4. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме размещается в Личном кабинете на Портале ТП.рф | В 3-дневный срок после проверки выполнения технических условий | Пункт 88 Правил ТП |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 6.5. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 3 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей, в электронной форме размещается на Портале ТП.рф | После согласования Акта о выполнении технических условий системным оператором | Пункт 99 Правил ТП |
|  |  |  | 6.5. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр (а) подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается в офис обслуживания потребителей, в электронной форме размещается на Портале ТП.рф | В течение 5 дней со дня получения акта о выполнении технических условий, подписанного сетевой организацией | Пункты 88, 99 Правил ТП |
|  |  |  | 6.6. Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию и направляет его в адрес сетевой организации | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения разрешения | - | Пункт 7 г) Правил ТП |
|  |  |  | 6.7. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 д) Правил ТП |
| 7 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 7.1. Составление Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный Акт об осуществлении технологического в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается лично в офисе обслуживания потребителей, либо размещается в электронной форме размещается в Личном кабинете на Портале ТП.рф | В течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Пункт 7е), 19 Правил ТП |
|  |  |  | 7.2. Направление сетевой организацией подписанного с заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в субъект розничного рынка, в случае его указания в заявке на технологическое присоединение | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый телефон «Горячей линии» ПАО «Россети Юг»: 8-800-220-0-220

Адрес электронной почты ПАО «Россети Юг»: office@rosseti-yug.ru

Портал электросетевых услуг группы компаний «Россети»: https://портал-тп.рф

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила ТП), в действующей редакции.

В случае указания заявителем в заявке на технологическое присоединение субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

В случае указания заявителем в заявке на технологическое присоединение субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Для энергопринимающих устройств физических лиц мощностью от 15 кВт до 150 кВт.

В случае указания заявителем в заявке на технологическое присоединение субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).