## прил 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по освоению)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 год |  | 2014
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 27130.1044 | 27426.0141 | 28671.031 | 28891.5106
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 26960.9357 | 27306.0743 | 28527.7663 | 28713.2852
| от передачи и транзита электроэнергии по сетям | 25807.782 | 25881.598 | 27857.5185 | 28009.1712
| от услуг по технологическому присоединению | 1153.1538 | 1424.4763 | 670.2478 | 704.114
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 169.1687 | 119.9398 | 143.2647 | 178.2254
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 25156.2931 | 24008.4491 | 24872.0295 | 24825.8003
1. | Материальные расходы, всего | 6244.4806 | 5970.6344 | 6441.6648 | 6396.9444
в том числе:
1.1. | Топливо | 204.4372 | 210.6949 | 218.2892 | 232.52
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 718.1364 | 726.7974 | 735.0006 | 684.2872
1.3. | Покупная электроэнергия | 5321.907 | 5033.1422 | 5488.3751 | 5480.1372
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 5667.9841 | 5669.5944 | 6254.6661 | 6111.6974
3. | Амортизационные отчисления | 2803.8892 | 2721.6845 | 2881.0471 | 2858.7711
4. | Налоги и сборы, всего | 250.8435 | 206.2609 | 266.0944 | 259.8453
5. | Прочие расходы, всего | 10189.0957 | 9440.2749 | 9028.557 | 9198.5421
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 146.8855 | 116.1 | 184.4486 | 182.7327
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 262.0116 | 185.7679 | 122.4 | 116.119
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 7647.6233 | 7780.9568
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 1973.8113 | 3417.565 | 3799.0015 | 4065.7103
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -1902.0872 | -3030.0204 | -10764.8017 | -10643.4256
1. | Внереализационные доходы, всего | 237.8616 | 3028.432 | 1280.1042 | 2943.9744
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  | 0.69907
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 45.7933 | 31.8933 | 43.4461
2. | Внереализационные расходы, всего | 2139.9488 | 6058.4524 | 12044.9059 | 13587.4
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1525.893 | 1853.2307 | 2245.4364 | 2236.0795
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 71.7241 | 387.5446 | -6965.8002 | -6577.7153
VI. | Налог на прибыль | 55.9454 | 360.3548 | 0 | -315.9262
VII. | Чистая прибыль | 15.7787 | 27.1899 | -6965.8002 | -6893.6415
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления | 12.6236 | 21.7519
2. | Резервный фонд | 0.78897 | 1.3595
3. | Выплата дивидендов | 2.3669 | 4.0785
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA | 4401.507 | 4917 | -1871.2111 | -1526.3
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов | 94.3095 | 97.9314

## прил 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 года (накопительно), млн. рублей (представляется ежеквартально) | [23 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС [отчетный год] | [6 empty] | Незавершенное строительство на начало года | Объем кап.вложений [отчетный год] |  |  |  | Причины отклонений | Незавершенное строительство на конец отчетного периода | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  |  |  | Введено в основные фонды, млн. руб.
[5 empty] | всего |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  |  | всего |  | Отклонение *** |  |  |  | всего |  | Отклонение *** |  | план** | факт***
[5 empty] | план** | факт*** |  | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | план** | факт*** | млн.руб. | % |  |  | план** | факт*** | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 11834.1931 | 10776.1282 | 1746.8612 | 1897.4922 | 8878.6361 | 150.631 | 108.6% | 0 | 0 | 2700.0203 | 898.5855 | 1192.3986 | 293.8131 | 132.7% | 0 | 2003.6292 | 1399.5717 | 1707.2202 | 307.6485 | 122% | 1399.5717 | 1707.2202
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 1856.3891 | 1504.2247 | 361.3802 | 423.7195 | 1080.5052 | 62.3394 | 117.3% | 0 | 0 | 271.513 | 166.6591 | 226.713 | 60.0539 | 136% | 0 | 175.398 | 244.4102 | 333.605 | 89.1948 | 136.5% | 244.4102 | 333.605
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 2084.8187 | 1927.9084 | 364.8607 | 368.9186 | 1558.9898 | 4.0579 | 101.1% | 0 | 0 | 558.0678 | 172.9996 | 249.1449 | 76.1453 | 144% | 0 | 522.923 | 252.8403 | 247.065 | -5.7753 | 97.72% | 252.8403 | 247.065
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 367.0068 | 228.1034 | 26.7215 | 35.3676 | 192.7358 | 8.6461 | 132.4% | 0 | 0 | 13.8345 | 18.9267 | 35.9851 | 17.0584 | 190.1% | 0 | 11.8692 | 22.736 | 40.1387 | 17.4027 | 176.5% | 22.736 | 40.1387
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 7525.9785 | 7115.8917 | 993.8987 | 1069.4864 | 6046.4052 | 75.5877 | 107.6% | 0 | 0 | 1816.513 | 540 | 720.6223 | 180.6224 | 133.4% | 0 | 1293.439 | 879.5852 | 1086.4115 | 206.8263 | 123.5% | 879.5852 | 1086.4115
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.092 | 0 | -40.0668 | -40.0668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 3189.8266 | 2884.6501 | 33.5955 | 49.7521 | 2834.898 | 16.1567 | 148.1% | 0 | 0 | 298.915 | 7.4836 | 20.579 | 13.0954 | 275% | 0 | 305.919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 16.9533 | 407.6482 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 17.677 | 0.109 | 0.277 | 0.168 | 254.1% | 0 | 17.954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 16.9533 | 407.6482 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 17.677 | 0.109 | 0.277 | 0.168 | 254.1% | 0 | 17.954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | РЭ | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 0 | 424.6015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | -0.109 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 16.9533 | -16.9533 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 11.276 | 0 | 0.24 | 0.24 |  | % по капитализации | 11.516 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.401 | 0 | 0.037 | 0.037 |  | % по капитализации | 6.438 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 2765.2251 | 2460.0486 | 33.5955 | 32.7988 | 2427.2498 | -0.79666 | 97.63% | 0 | 0 | 281.238 | 7.3746 | 20.302 | 12.9274 | 275.3% | 0 | 287.965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 17.8003 | 17.8003 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 0.004 | 101.2% | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 17.8003 | 17.8003 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 0.004 | 101.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0.333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2747.4248 | 2442.2483 | 33.5955 | 32.7988 | 2409.4495 | -0.79666 | 97.63% | 0 | 0 | 281.238 | 7.0456 | 19.969 | 12.9234 | 283.4% | 0 | 287.632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 1133.8899 | 1092.2736 | 0.20452 | 0.20452 | 1092.0691 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.268 | 0.0888 | 0.44 | 0.3512 | 495.5% | Иное (капитализация %, аренда земли) | 35.708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 389.9752 | 301.57 | 10.631 | 10.631 | 290.939 | 0 | 100% | 0 | 0 | 97.504 | 1.5153 | 4.432 | 2.9167 | 292.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 88.361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 832.384 | 658.6722 | 22.0599 | 21.9633 | 636.709 | -0.096661 | 99.56% | 0 | 0 | 147.213 | 1.8744 | 2.023 | 0.1486 | 107.9% | переходящий объект;% по капитализации | 149.236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | 391.1757 | 389.7324 | 0.7 | 0 | 389.7324 | -0.7 | 0% | 0 | 0 | 1.223 | 3.5671 | 13.024 | 9.4569 | 365.1% | переходящий объект;% по капитализации | 14.247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | РЭ | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.024 | 3.92 | 455.1% | Выполнение работ по ПИР | 5.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 3659.5781 | 3063.6689 | 178.0712 | 185.2869 | 2878.382 | 7.2157 | 104.1% | 0 | 0 | 551.4816 | 252.809 | 300.071 | 47.262 | 118.7% | 0 | 440.8741 | 380.6396 | 409.3075 | 28.6679 | 107.5% | 380.6396 | 409.3075
3.1 | ТПиР | 1 | 3016.9546 | 2524.6642 | 130.7738 | 131.0994 | 2393.5647 | 0.32564 | 100.2% | 0 | 0 | 450.1106 | 221.9922 | 265.91 | 43.9178 | 119.8% | 0 | 326.2061 | 375.4246 | 388.4435 | 13.0189 | 103.5% | 375.4246 | 388.4435
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 743.8558 | 687.6194 | 50.977 | 60.4084 | 627.2109 | 9.4314 | 118.5% | 0 | 0 | 50.902 | 52.0304 | 59.799 | 7.7686 | 114.9% | 0 | 38.394 | 68.281 | 72.307 | 4.026 | 105.9% | 68.281 | 72.307
0 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | Иное | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | 89.1242 | 86.4112 | 1.9 | 1.9 | 84.5112 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.299 | 0.37708 | 0.377 | -8e-05 | 99.98% | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 147.0869 | 134.2333 | 29.312 | 35.514 | 98.7193 | 6.202 | 121.2% | 0 | 0 | 10.893 | 31.0417 | 38.024 | 6.9823 | 122.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 2.359 | 41.9349 | 46.558 | 4.6231 | 111% | 41.9349 | 46.558
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | 129.2327 | 123.9702 | 0 | 0 | 123.9702 | 0 |  | 0 | 0 | 4.46 | 0.053 | 0.161 | 0.108 | 303.8% | Иное (капитализация процентов) | 4.621 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 162.2622 | 151.7752 | 14.1168 | 10.966 | 140.8092 | -3.1508 | 77.68% | 0 | 0 | 3.055 | 0.67 | 2.38 | 1.71 | 355.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 5.435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 с заменой опор и провода, (ЛЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0.176 | 0.176 |  | Иное (капитализация процентов) | 3.443 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 14.6064 | 14.2324 | 2.076 | 2.076 | 12.1564 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.076 | 10.3016 | 9.691 | -0.61056 | 94.07% | 0 | 0 | 12.378 | 11.767 | -0.61101 | 95.06% | 12.378 | 11.767
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0.035 | 0.035 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.274 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0.044 | 0.044 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.125 | 0.125 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 2.0615 | 0.08024 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 |  | 0 | 0 | 1.679 | 0.068 | 0.08 | 0.012 | 117.6% | Иное (капитализация процентов) | 0 | 1.747 | 1.759 | 0.01198 | 100.7% | 1.747 | 1.759
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 5.575 | 1.3203 | 3.1284 | 1.5389 | -0.21862 | -1.5894 | 49.19% | 0 | 0 | 3.582 | 1.1195 | 1.219 | 0.099538 | 108.9% | переходящий объект;% по капитализации | 0 | 4.7 | 4.801 | 0.101 | 102.1% | 4.7 | 4.801
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | 3.988 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 3.28 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0% | 0.1 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | РЭ | 181.162 | 167.1656 | 0 | 0 | 167.1656 | 0 |  | 0 | 0 | 12.153 | 1.2546 | 0.44 | -0.81458 | 35.07% | Изменение объемов выполненных работ | 12.593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС Р20-ТЭЦ2 с заменой грозозащитного троса на грозозащитный трос ОКГТ со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем связи | РЭ | 8.757 | 8.3131 | 0.4439 | 8.4135 | -0.10042 | 7.9696 | 1895% | 0 | 0 | 0.376 | 7.045 | 7.046 | 0.001 | 100% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 7.421 | 7.422 | 0.001 | 100% | 7.421 | 7.422
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 44.2583 | 43.4101 | 2.6994 | 3.2614 | 40.1487 | 0.562 | 120.8% | 0 | 0 | 7.2578 | 0.462 | 0.165 | -0.297 | 35.71% | 0 | 7.4228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 39.9679 | 39.1197 | 2.6994 | 3.2614 | 35.8583 | 0.562 | 120.8% | 0 | 0 | 3.93 | 0.052 | 0.159 | 0.107 | 305.8% | Иное (капитализация процентов) | 4.089 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | % по капитализации | 3.3338 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 4.2904 | 4.2904 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | -0.41 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 |  | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 |  | 0 | 8.077
0 | Реконструкцияучастка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 |  | 0 | 8.077
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2114.4891 | 1728.6365 | 75.8513 | 65.4176 | 1663.2189 | -10.4337 | 86.24% | 0 | 0 | 367.7328 | 139.4107 | 157.23 | 17.8193 | 112.8% | 0 | 228.3213 | 293.7363 | 295.2705 | 1.5341 | 100.5% | 293.7363 | 295.2705
0 | Замена АКБ СК-6 на АКБ емкостью 120АЧ с зарядно-подзаряднымм агрегатами на ПС 110/35/10 кВ "Иджил" | КЭ | 1.619 | 1.619 | 0 | 0.543 | 1.076 | 0.543 |  | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.5305 | 0.1585 | 111.6% | Изменение объемов работ | 0 | 1.372 | 1.531 | 0.159 | 111.6% | 1.372 | 1.531
0 | Замена аккумуляторной батареи СК-6 на АКБ емкостью 65 Ач с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Джильгита" | КЭ | 0.888 | 0.888 | 0 | 0.339 | 0.549 | 0.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 2.1735 | 1.4205 | 288.6% | Изменение объемов работ | 0 | 0.753 | 2.174 | 1.421 | 288.7% | 0.753 | 2.174
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | АЭ | 19.7558 | 19.7558 | 0 | 0 | 19.7558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5943 | 0.623 | -7.9713 | 7.249% | Позднее проведение ТЗП | 0.623 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | АЭ | 3.4017 | 3.4017 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0.128 | -2.7548 | 4.44% | Позднее проведение ТЗП | 0.128 | 2.8828 | 0 | -2.8828 | 0% | 2.8828 | 0
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 6.0944 | 6.0944 | 0.1679 | 0.216 | 5.8784 | 0.048103 | 128.7% | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 6.429 | 1.2643 | 124.5% | Уточнение по ПСД | 0 | 5.1647 | 6.429 | 1.2643 | 124.5% | 5.1647 | 6.429
0 | Реконструкция ПС 110/10-6кВ Северная (подготовка к саммиту Прикаспийских государств) | АЭ | 5.7471 | 5.7471 | 0 | 0 | 5.7471 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 5.432 | 0.56197 | 111.5% | Уточнение по ПСД и ТЗП | -8.8818e-16 | 4.87 | 5.432 | 0.562 | 111.5% | 4.87 | 5.432
0 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 |  | доп. Объект | 0.422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 71.8647 | 30.5206 | 2.8681 | 1.4803 | 29.0403 | -1.3878 | 51.61% | 0 | 0 | 9.092 | 5.5752 | 5.562 | -0.013164 | 99.76% | Позднее проведение ТЗП, содержание | 14.654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ, ПЭС) | ВЭ | 88.5644 | 35.6278 | 0.357 | 0 | 35.6278 | -0.357 | 0% | 0 | 0 | 45.19 | 1.4439 | 2.911 | 1.4671 | 201.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 48.101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 181.5993 | 173.6036 | 20.109 | 20.428 | 153.1756 | 0.319 | 101.6% | 0 | 0 | 6.776 | 0.0918 | 0.454 | 0.3622 | 494.6% | Иное (капитализация процентов) | 7.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кумылженская" с заменой ОД-110 кВ Т-1, Т-2, СМВ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0.042 | 0.042 |  | Иное (капитализация процентов) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 40МВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0.497 | 0.497 |  | Иное (капитализация процентов) | 8.129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.067 | 0.067 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | 66.0924 | 66.0924 | 0 | 0 | 66.0924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 1.34 | -0.017524 | 98.71% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 1.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 23.8596 | 23.8596 | 0 | 0 | 23.8596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 20.3 | 0.08 | 100.4% | 0 | 0 | 20.22 | 20.3 | 0.08 | 100.4% | 20.22 | 20.3
0 | Реконструкция ПС 110/10 Котлубань с заменой АБ типа СН-144 | ВЭ | 2.7392 | 2.7392 | 0 | 0 | 2.7392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 2.299 | -0.022131 | 99.05% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0 | 2.3214 | 2.299 | -0.022388 | 99.04% | 2.3214 | 2.299
0 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Песковатка с заменой АБ | ВЭ | 2.9511 | 2.9511 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.492 | -0.009 | 99.64% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0 | 2.5009 | 2.492 | -0.0089322 | 99.64% | 2.5009 | 2.492
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | ВЭ | 4.8515 | 0.69832 | 0 | 0 | 0.69832 | 0 |  | 0 | 0 | 3.52 | 0.592 | 0.591 | -0.001 | 99.83% | Выполнение объемов работ по объектам, переходящим с 2013 года | 0 | 4.1115 | 4.111 | -0.00045808 | 99.99% | 4.1115 | 4.111
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | ВЭ | 0.45787 | 0.13595 | 0.005 | 0.005 | 0.13095 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.277 | 0.111 | 0.111 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.38803 | 0.388 | -2.562e-05 | 99.99% | 0.38803 | 0.388
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ПЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ПЭС) | ВЭ | 8.3492 | 0.703 | 0.113 | 0.039 | 0.664 | -0.074 | 34.51% | 0 | 0 | 6.576 | 0.5 | 0.78 | 0.28 | 156% | Иное (капитализация процентов) | 0 | 7.0756 | 7.356 | 0.28041 | 104% | 7.0756 | 7.356
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ЛЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ЛЭС) | ВЭ | 1.0599 | 0.1606 | 0.019 | 0 | 0.1606 | -0.019 | 0% | 0 | 0 | 0.778 | 0.1201 | 0.013 | -0.1071 | 10.82% | Иное (капитализация процентов) | 0 | 0.89835 | 0.791 | -0.10735 | 88.05% | 0.89835 | 0.791
0 | ПС "Етеревская" 110/10 кВ в Михайловском районе Волгоградской области | ВЭ | 8.8225 | 0.90203 | 0 | 0 | 0.90203 | 0 |  | 0 | 0 | 6.712 | 0.76443 | 1.6 | 0.83557 | 209.3% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0 | 7.4767 | 8.312 | 0.83533 | 111.2% | 7.4767 | 8.312
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Михайловская" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 1.5995 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 | 1.0504 | 1.04 | -0.010381 | 99.01% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0 | 1.3555 | 1.345 | -0.010481 | 99.23% | 1.3555 | 1.345
0 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Лог" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 1.5995 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 | 1.0504 | 1.043 | -0.0073808 | 99.3% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0 | 1.3555 | 1.348 | -0.0074808 | 99.45% | 1.3555 | 1.348
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Придорожная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 13А ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.82502 | 0.82502 | 0 | 0 | 0.82502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0.714 | 0.01483 | 102.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0 | 0.69917 | 0.714 | 0.01483 | 102.1% | 0.69917 | 0.714
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Опытная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 52 ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.82502 | 0.82502 | 0 | 0 | 0.82502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.69946 | 0.716 | 0.01654 | 102.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0 | 0.69946 | 0.716 | 0.01654 | 102.4% | 0.69946 | 0.716
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 4.0937 | 2.4129 | 0 | 0 | 2.4129 | 0 |  | 0 | 0 | 1.424 | 0.422 | 0.422 | 0 | 100% | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 1.9266 | 1.9266 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 0 | -0.10359 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ПС110/10 кВ "Березовская".Установка двух трансформатеров тока и релейной защиты в линейной ячейке № 7 (для технологического присоединения ООО "Волгоградская Агропромышленная Компания") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 |  | 0 | 0.212
0 | ПС 110/10кВ "Татьянка". Установка линейной ячейки 10кВ на 1 секции10кВ (для технологического присоединения потребителя ООО Завод керамического кирпича) "ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 |  | 0 | 0.108
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 |  | Выполнение работ по ТП | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 |  | 0 | 0.041
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Клетская" с заменой ТТ-10кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0.04
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 2.2114 | 2.2114 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0.704 | -1.17 | 37.57% | Изменение объемов выполненных работ | 0.704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | РЭ | 264.9346 | 264.9332 | 1.915 | 0 | 264.9332 | -1.915 | 0% | 0 | 0 | 0.001 | 7.5551 | 7.555 | -7e-05 | 100% | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10кВ ЗР-10 для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств производственного цеха заявителя Ереминой С.И. Зерноградский район Ростовская область» | РЭ | 0.47985 | 0.47985 | 0 | 0 | 0.47985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40665 | 0 | -0.40665 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.407 | 0 | -0.407 | 0% | 0.407 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 66.117 | 11.4409 | 23.5244 | 22.6145 | -11.1736 | -0.9099 | 96.13% | 0 | 0 | 42.128 | 5.3595 | 6.29 | 0.9305 | 117.4% | переходящий объект;% по капитализации | 8.85 | 47.483 | 39.568 | -7.915 | 83.33% | 47.483 | 39.568
0 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0634 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | % по капитализации | 3.0854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | РЭ | 2.4141 | 2.4141 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 0 | -2.0455 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 |  | выполнение работ по ПИР | 0.182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 3.0066 | 2.8544 | 0 | 0 | 2.8544 | 0 |  | 0 | 0 | 0.129 | 2.4185 | 1.233 | -1.1855 | 50.98% | Изменение объемов выполненных работ | 1.362 | 2.549 | 0 | -2.549 | 0% | 2.549 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 4.756 | 4.756 | 0 | 0.04376 | 4.7123 | 0.04376 |  | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.255 | 0.044 | 120.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.255 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ПС Р-16 с установкой линейной ячейки для электроснабжения тогргового центра "МегаМаг" | РЭ | 0.356 | 0.1888 | 0 | 0.99786 | -0.80906 | 0.99786 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0.167 | 0.006544 | 104.1% | переходящий объект | 0 | 0.295 | 0.445 | 0.15 | 150.8% | 0.295 | 0.445
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 23.2682 | 1.6801 | 0 | 0 | 1.6801 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2947 | 0.2015 | 0.222 | 0.0205 | 110.2% | Изменение объемов выполненных работ | 15.4992 | 0 | 3.0175 | 3.0175 |  | 0 | 3.0175
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 103.584 | 81.1551 | 0.040078 | 0.0495 | 81.1056 | 0.0094215 | 123.5% | 0 | 0 | 18.683 | 0.88 | 23.682 | 22.802 | 2691% | переходящий объект;% по капитализации | 42.365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 10.5216 | 8.5995 | 3.3504 | 3.3504 | 5.2491 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.617 | 7.2875 | 4.229 | -3.0585 | 58.03% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.827 | 5.846 | 5.019 | 706.9% | 0.827 | 5.846
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» с установкой выкатных элементов в линейные ячейки типа КМ-1М-10-20УЗ (для ТП Донстар) | РЭ | 1.957 | 1.1375 | 1.9588 | 0.39655 | 0.74097 | -1.5622 | 20.24% | 0 | 0 | 0.695 | 0.9635 | 0.964 | 0.0005 | 100.1% | 0 | 0 | 0.96 | 1.659 | 0.699 | 172.8% | 0.96 | 1.659
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | 2.0792 | 2.0792 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 100% | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 5.1045 | 5.1045 | 0 | 0 | 5.1045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | -4.3255 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 4.3258 | 0 | -4.3258 | 0% | 4.3258 | 0
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 17.3945 | 7.2066 | 0 | 0 | 7.2066 | 0 |  | 0 | 0 | 53.089 | 4.216 | 4.189 | -0.027 | 99.36% | Изменение объемов выполненных работ | 46.472 | 12.486 | 9.945 | -2.541 | 79.65% | 12.486 | 9.945
0 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 2.648 |  | переходящий объект | 0 | 0 | 2.648 | 2.648 |  | 0 | 2.648
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 10.8911 | 1.5821 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 |  | 0 | 0 | 7.889 | 0.10874 | 0.124 | 0.015261 | 114% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 8 | 8.013 | 0.013 | 100.2% | 8 | 8.013
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | РЭ | 40.1206 | 28.896 | 13.5061 | 7.8152 | 21.0808 | -5.6908 | 57.86% | 0 | 0 | 21.204 | 12.796 | 14.049 | 1.253 | 109.8% | переходящий объект | 0 | 34 | 35.253 | 1.253 | 103.7% | 34 | 35.253
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 4.984 | 4.984 | 0 | 0 | 4.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 3.701 | 3.171 | 698.3% | переходящий объект | 0 | 0.532 | 3.701 | 3.169 | 695.7% | 0.532 | 3.701
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | РЭ | 90.404 | 8.2919 | 3.1 | 3.1 | 5.1919 | 0 | 100% | 0 | 0 | 69.205 | 7.027 | 7.027 | 0 | 100% | 0 | 0 | 76.232 | 76.232 | 0 | 100% | 76.232 | 76.232
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 3.726 | 2.7204 | 0.8181 | 0 | 2.7204 | -0.8181 | 0% | 0 | 0 | 2.9701 | 0.172 | 0.347 | 0.175 | 201.7% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 3.3171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 7.3317 | 7.1106 | 0.40506 | 0.40506 | 6.7056 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.188 | 0.0839 | 0.781 | 0.6971 | 930.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 4.216 | 4.0225 | 0.029258 | 0.029258 | 3.9932 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.164 | 3.4085 | 1.689 | -1.7195 | 49.55% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 2.53 | 1.853 | -0.677 | 73.24% | 2.53 | 1.853
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 |  | Изменение объемов выполненных работ | 2.021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | 152.8289 | 152.8289 | 0 | 0 | 152.8289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.757 | 0.757 | 175.7% | Изменение объемов выполненных работ | 1.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | 12.6518 | 12.6518 | 0 | 0 | 12.6518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8063 | 0.215 | -0.5913 | 26.67% | Изменение объемов выполненных работ | 0.215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | РЭ | 35.4659 | 35.4659 | 0 | 0 | 35.4659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.816 | 0.39001 | 127.4% | Изменение объемов выполненных работ | 1.816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | РЭ | 186.6434 | 186.6434 | 0 | 0 | 186.6434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | 242.2643 | 242.2643 | 0 | 0 | 242.2643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 5.865 | 0.201 | 103.5% | Изменение объемов выполненных работ | 5.865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | 257.2846 | 257.2608 | 0 | 0 | 257.2608 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 1.0002 | 0 | -1.0002 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.013 | 0.013 |  | Изменение объемов выполненных работ | 1.553 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42756 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.43156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | % по капитализации | 0.191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 47.9053 | 3.7041 | 3.5652 | 3.5652 | 0.1389 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.821 | 3.1385 | 5.13 | 1.9915 | 163.5% | переходящий объект;% по капитализации | 0 | 38.965 | 40.951 | 1.986 | 105.1% | 38.965 | 40.951
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 114.3514 | 64.9982 | 1.2461 | 2.012 | 62.9862 | 0.76589 | 161.5% | 0 | 0 | 24.218 | 30.0891 | 40.639 | 10.5499 | 135.1% | 0 | 52.068 | 13.4073 | 12.789 | -0.61826 | 95.39% | 13.4073 | 12.789
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 12.195 | 9.1777 | 0.062 | 1.512 | 7.6657 | 1.45 | 2439% | 0 | 0 | 2.357 | 7.7778 | 7.86 | 0.082248 | 101.1% | Иное (содержание) | 0 | 10.1348 | 10.217 | 0.082248 | 100.8% | 10.1348 | 10.217
0 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Пионер", 35/10кВ "Иловлинская" и 110/35/6 кВ "Коробки" с заменой разъеденителей 35 Кв | ВЭ | 0.96939 | 0.84985 | 0 | 0 | 0.84985 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.72021 | 0.653 | -0.067213 | 90.67% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0 | 0.82151 | 0.754 | -0.067513 | 91.78% | 0.82151 | 0.754
0 | ПС 35/6 кВ «НС-2». Установка двух дополнительных линейных ячеек на разных СШ-6 кВ (для технологического присоединения МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства») ПО «Камышинские электрические сети» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.486 |  | Выполнение работ по ТП | 0.486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | 2.5606 | 2.5606 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | -2.17 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | 1.0962 | 0.0354 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 |  | 0 | 0 | 0.899 | 0.03 | 0.222 | 0.192 | 740% | Изменение объемов выполненных работ | 0.825 | 0.929 | 0.296 | -0.633 | 31.86% | 0.929 | 0.296
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 65.0063 | 40.4499 | 1.1841 | 0.5 | 39.9499 | -0.68411 | 42.23% | 0 | 0 | 3.216 | 18.3996 | 29.455 | 11.0554 | 160.1% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 32.671 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 30.7188 | 10.8603 | 0 | 0 | 10.8603 | 0 |  | 0 | 0 | 17.025 | 0.08954 | 1.061 | 0.97146 | 1185% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 18.086 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция линейных ячеек №401,404 ПС 35/6кВ БТ-4 (для ТП комплексаводопроводных сооружений КВС-1 г. Батайскай ) | РЭ | 1.805 | 1.0644 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 | 0.902 | 0.902 | 1.1102e-16 | 100% | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 100% | 1.522 | 1.522
3.2 | Новое строительство | 1 | 642.6236 | 539.0047 | 47.2974 | 54.1875 | 484.8172 | 6.8901 | 114.6% | 0 | 0 | 101.371 | 30.8168 | 34.161 | 3.3442 | 110.9% | 0 | 114.668 | 5.215 | 20.864 | 15.649 | 400.1% | 5.215 | 20.864
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 398.5497 | 304.4046 | 5.858 | 4.023 | 300.3816 | -1.835 | 68.68% | 0 | 0 | 93.342 | 4.9898 | 11.981 | 6.9912 | 240.1% | 0 | 104.673 | 0.32 | 0.65 | 0.33 | 203.1% | 0.32 | 0.65
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 126.1857 | 67.9947 | 3.472 | 1.636 | 66.3587 | -1.836 | 47.12% | 0 | 0 | 50.87 | 2.1 | 2.94 | 0.84 | 140% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 53.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | 16.6335 | 6.6339 | 2.386 | 2.387 | 4.2469 | 0.001003 | 100% | 0 | 0 | 10.497 | 0.89976 | 0.9 | 0.000243 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 11.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0.015 | 0.015 |  | переходящий объект | 10.106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | РЭ | 229.3985 | 229.3985 | 0 | 0 | 229.3985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7.67 | 6 | 459.3% | Изменение объемов выполненных работ | 7.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 26.332 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 |  | 0 | 0 | 21.884 | 0.32 | 0.456 | 0.136 | 142.5% | Изменение объемов выполненных работ | 21.69 | 0.32 | 0.65 | 0.33 | 203.1% | 0.32 | 0.65
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 43.4739 | 34.0001 | 41.4394 | 50.1645 | -16.1644 | 8.7251 | 121.1% | 0 | 0 | 8.029 | 23.827 | 20.166 | -3.661 | 84.64% | 0 | 7.981 | 4.895 | 20.214 | 15.319 | 413% | 4.895 | 20.214
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 9.2201 | 9.2201 | 41.4394 | 44.4394 | -35.2193 | 3 | 107.2% | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 5.584 | 2.757 | 197.5% | переходящий объект | 0 | 0 | 5.584 | 5.584 |  | 0 | 5.584
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 17.7338 | 8.26 | 0 | 5.7251 | 2.5349 | 5.7251 |  | 0 | 0 | 8.029 | 7 | 6.601 | -0.399 | 94.3% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 4.895 | 14.63 | 9.735 | 298.9% | 4.895 | 14.63
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.981 | -6.019 | 57.01% | Изменение объемов выполненных работ | 7.981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 | 200.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 0.014 | 100.7% | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 | 200.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 0.014 | 100.7% | Изменение объемов выполненных работ | 2.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 279.243 | -122.948 | 121.6932 | 177.2% | 0 | 0 | 197.6457 | 130.3039 | 394.3166 | 264.0127 | 302.6% | 0 | 159.5683 | 152.8028 | 431.9483 | 279.1455 | 282.7% | 152.8028 | 431.9483
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1474 | -39.1474 | 39.1474 |  | 0 | 0 | 17.642 | 0 | 11.502 | 11.502 |  | 0 | 13.654 | 0 | 15.49 | 15.49 |  | 0 | 15.49
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | -2.4075 | 2.4075 |  | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 3.042 | 3.042 |  | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 12.181 |  | 0 | 12.181
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | -2.4075 | 2.4075 |  | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 3.042 | 3.042 |  | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 12.181 |  | 0 | 12.181
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | -0.46169 | 0.46169 |  | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 3.042 | 3.042 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 |  | 0 | 3.433
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | -1.9458 | 1.9458 |  | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 8.748 |  | 0 | 8.748
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 8.503 | 0 | 8.46 | 8.46 |  | 0 | 13.654 | 0 | 3.309 | 3.309 |  | 0 | 3.309
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 4.839 | 4.839 |  | 0 | 7.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 4.839 | 4.839 |  | выполнение работ по ТП | 7.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0.302 | 0.302 |  | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение дилерского центра по продаже автомобилей "Агат-Авто" по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0.302 | 0.302 |  | Выполнение работ по ТП | 6.568 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 |  | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 |  | 0 | 0.411
0 | Электроснабжение предприятия по переработке макулатуры | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 |  | 0 | 0.411
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 2.908 |  | 0 | 0.01 | 0 | 2.898 | 2.898 |  | 0 | 2.898
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 2.898 |  | выполнение работ по ТП | -4.4409e-16 | 0 | 2.898 | 2.898 |  | 0 | 2.898
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | выполнение работ по ТП | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | -88.7381 | 88.7381 |  | 0 | 0 | 98.8699 | 0 | 96.35 | 96.35 |  | 0 | 45.7329 | 0 | 150.016 | 150.016 |  | 0 | 150.016
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | -88.7381 | 88.7381 |  | 0 | 0 | 98.8699 | 0 | 96.35 | 96.35 |  | 0 | 45.7329 | 0 | 150.016 | 150.016 |  | 0 | 150.016
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 17.625 | 17.625 |  | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 17.625 | 17.625 |  | переходящий объект | 17.625 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 6.389 | 6.389 |  | 0 | 0.179 | 0 | 6.421 | 6.421 |  | 0 | 6.421
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 |  | Выполнение работ по ТП | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.799 | 0.799 |  | выполнение работ по ТП | 1.1102e-16 | 0 | 0.848 | 0.848 |  | 0 | 0.848
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.938 | 1.938 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 |  | 0 | 2.1
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 |  | 0 | 0.844
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 2.629 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2.629 | 2.629 |  | 0 | 2.629
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 |  | выполнение работ по ТП | 0.084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 |  | Выполнение работ по ТП | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | -1.316 | 1.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 2.494 |  | 0 | 0.212 | 0 | 2.282 | 2.282 |  | 0 | 2.282
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.316 | -1.316 | 1.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 |  | 0 | 1.71
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0.572 |  | выполнение работ по ТП | 1.1102e-16 | 0 | 0.572 | 0.572 |  | 0 | 0.572
0 | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 |  | Выполнение работ по ТП | 0.212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | -0.019952 | 0.019952 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.084 | 0.084 |  | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 |  | 0 | 1.179
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | -0.019952 | 0.019952 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.084 | 0.084 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 |  | 0 | 1.179
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6577 | -58.6577 | 58.6577 |  | 0 | 0 | 10.1569 | 0 | 20.126 | 20.126 |  | 0 | 22.7799 | 0 | 8.086 | 8.086 |  | 0 | 8.086
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 58.0324 | -58.0324 | 58.0324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 5.885 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 5.885 | 5.885 |  | 0 | 5.885
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 12.57 | 12.57 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 13.6529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Р-37" для присоединения экспертно-криминалистической службы ФТС России | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62526 | -0.62526 | 0.62526 |  | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.676 | 0.676 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.052 | 1.052 |  | 0 | 1.052
0 | Реконструкция 110/10/6 кВ Р25 для присоединения ТРК ЗАО "Мегаполис" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0.031 | 0.031 |  | % по капитализации | 5.893 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0.009 | 0.009 |  | % по капитализации | 2.803 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 |  | выполнение работ по ТП | 0.431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Маяк» с установкой линейной ячейки типа К-34 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0.139 | 0.139 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 |  | 0 | 0.473
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Чалтырь» с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный в резервной ячейке №1 на 3 с. ш. 10 кВ (СПК колхоз им. С.Г. Шаумяна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 |  | 0 | 0.676
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9063 | -16.9063 | 16.9063 |  | 0 | 0 | 81.551 | 0 | 24.473 | 24.473 |  | 0 | 0 | 0 | 106.024 | 106.024 |  | 0 | 106.024
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 10.5365 | -10.5365 | 10.5365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 20.299 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 20.299 | 20.299 |  | 0 | 20.299
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Курская» с установкой линейной ячейки типа КРН-III-10 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 |  | 0 | 0.115
0 | Строительство ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ | 0 | 0 | 0 | 6.3698 | -6.3698 | 6.3698 |  | 0 | 0 | 81.551 | 0 | 4.059 | 4.059 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 85.61 | 85.61 |  | 0 | 85.61
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6766 | -11.6766 | 11.6766 |  | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 25.159 | 25.159 |  | 0 | 4.937 | 0 | 26.024 | 26.024 |  | 0 | 26.024
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | -3.6219 | 3.6219 |  | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 2.072 | 2.072 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 7.454 | 7.454 |  | 0 | 7.454
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.934 | 1.934 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 |  | 0 | 2.023
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | -0.1055 | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 |  | выполнение работ по ТП | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 |  | 0 | 0.437
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | -0.16099 | 0.16099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 |  | выполнение работ по ТП | 0.161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 |  | выполнение работ по ТП | 0.364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 1.265 |  | выполнение работ по ТП | 2.2204e-16 | 0 | 1.265 | 1.265 |  | 0 | 1.265
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.832 | -5.832 | 5.832 |  | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 5.374 | 5.374 |  | выполнение работ по ТП | 8.8818e-16 | 0 | 5.705 | 5.705 |  | 0 | 5.705
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | -1.9562 | 1.9562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 |  | выполнение работ по ТП | 4.4409e-16 | 0 | 2.352 | 2.352 |  | 0 | 2.352
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | 0.032
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 5.356 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 5.356 | 5.356 |  | 0 | 5.356
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 3.321 |  | выполнение работ по ТП | 3.321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | выполнение работ по ТП | -2.2204e-16 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 1.4
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0.986 |  | выполнение работ по ТП | 0.986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | -1.0541 | 1.0541 |  | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 18.8125 | 18.8125 |  | 0 | 5.5685 | 0 | 15.097 | 15.097 |  | 0 | 15.097
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | -1.0541 | 1.0541 |  | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 18.8125 | 18.8125 |  | 0 | 5.5685 | 0 | 15.097 | 15.097 |  | 0 | 15.097
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | -1.023 | 1.023 |  | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 14.0525 | 14.0525 |  | 0 | 4.554 | 0 | 10.881 | 10.881 |  | 0 | 10.881
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.32 | -0.32 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.559 | 1.559 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.696 | 1.696 |  | 0 | 1.696
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.033 | -0.033 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.3055 | 0.3055 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.317 | 0.317 |  | 0 | 0.317
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.028 | -0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.29 | 0.29 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 |  | 0 | 0.302
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.286 | -0.286 | 0.286 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.274 | 1.274 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.323 | 1.323 |  | 0 | 1.323
0 | Стр-во возотв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.319 |  | Выполнение работ по ТП | 0.319 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.397 | 0.397 |  | Выполнение работ по ТП | 0.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.356 | -0.356 | 0.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 |  | Выполнение работ по ТП | 0.424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 5.034 | 5.034 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 5.702 | 5.702 |  | 0 | 5.702
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 |  | Выполнение работ по ТП | 0.136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Ольховская" весеннего месторождения", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.787 |  | Выполнение работ по ТП | 0.787 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Сооружение-скважина № 22 "Чернушинская" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.459 |  | Выполнение работ по ТП | 0.459 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Тишанская" - Ульяновского месторождения" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.039 | 0.039 |  | Выполнение работ по ТП | 0.354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Тетеревятка Жирновкого района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 |  | Выполнение работ по ТП | 0.249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Белокаменка Старополтавского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Выполнение работ по ТП | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Горная Пролейка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания, расположенной в Волгоградской области, Дубовский район, с. Горная Пролейка, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 |  | Выполнение работ по ТП | 0.103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 |  | 0 | 0.376
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 |  | Выполнение работ по ТП | 0.111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение технического здания Волгоградская обл., Чернышковский р-н, на территории Красноярской сельской администрации, 0,8 км восточнее п. Красноярский | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463 |  | Выполнение работ по ТП | 0.463 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 |  | 0 | 0.645
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Добринка, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Добринка" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.163 | 0.163 |  | Выполнение работ по ТП | 0.264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Верхнесолоновский, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Солоновская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.099 | 0.099 |  | Выполнение работ по ТП | 0.188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 |  | 0 | 0.159
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 |  | 0 | 0.361
0 | Электроснабжение молочно - товарной фермы ИП КФХ Соловьева А.В. в п. Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 |  | Выполнение работ по ТП | 0.082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение торгового комплекса, расположенного в Волгоградской области, Городишенский район, р.п. Новый Рогачик, пересечение ул. Централная и ул. Степная. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 |  | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029687 | -0.029687 | 0.029687 |  | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1.31 | 1.31 |  | 0 | 0.6165 | 0 | 0.892 | 0.892 |  | 0 | 0.892
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | Выполнение работ по ТП | 0.0275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 |  | 0 | 0.066
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 |  | Выполнение работ по ТП | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.022687 | -0.022687 | 0.022687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 |  | 0 | 0.208
0 | Электроснабжение склада (ИП Кривошеев Д.В.), расположенного в Волгоградской области, Нехаевском районе, х.Тушкановский, Нехаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.019 | 0.019 |  | Выполнение работ по ТП | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Россошинский, Урюпинского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 |  | Выполнение работ по ТП | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2-5 КТП 868/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения строительной площадки индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Киквидзенский р-он, ст. Преображенская, ул. Углянская 94 А | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 |  | Выполнение работ по ТП | 0.431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.436 | 0.436 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 |  | 0 | 0.553
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 |  | 0 | 0.065
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.44 | 0.44 |  | 0 | 0.342 | 0 | 0.367 | 0.367 |  | 0 | 0.367
0 | Электроснабжене администратавно-офисного комплекса с подземной автопарковкой ООО Российский Диагностическай Центр "CITO", расположенного в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 5, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.073 | 0.073 |  | Выполнение работ по ТП | 0.342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.367 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.367 | 0.367 |  | 0 | 0.367
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | -0.0013688 | 0.0013688 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 3.01 | 3.01 |  | 0 | 0.056 | 0 | 2.957 | 2.957 |  | 0 | 2.957
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.404 | 0.404 |  | выполнение работ по ТП | 5.5511e-17 | 0 | 0.407 | 0.407 |  | 0 | 0.407
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | -0.0013688 | 0.0013688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 1.067 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.067 | 1.067 |  | 0 | 1.067
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 1.483 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.483 | 1.483 |  | 0 | 1.483
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 |  | выполнение работ по ТП | 0.056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 150.3034 | 5.9916 | -7.2464 | 95.4% | 0 | 0 | 78.7488 | 130.3039 | 267.6521 | 137.3482 | 205.4% | 0 | 94.6129 | 152.8028 | 251.3453 | 98.5425 | 164.5% | 152.8028 | 251.3453
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 150.3034 | 5.9916 | -7.2464 | 95.4% | 0 | 0 | 78.7488 | 130.3039 | 267.6521 | 137.3482 | 205.4% | 0 | 94.6129 | 152.8028 | 251.3453 | 98.5425 | 164.5% | 152.8028 | 251.3453
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1545 | -15.1545 | 15.1545 |  | 0 | 0 | 31.2001 | 0 | 31.7951 | 31.7951 |  | 0 | 14.0535 | 0 | 48.942 | 48.942 |  | 0 | 48.942
0 | Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, ст. Арчединская | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4257 | 0 | 0.009 | 0.009 |  | Выполнение работ по ТП | 0.435 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0.179 | 0.179 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 |  | 0 | 1.77
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 3.49 | 3.49 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 3.841 | 3.841 |  | 0 | 3.841
0 | Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 |  | Выполнение работ по ТП | 0.238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенных на расстоянии 19 км северо-западнее п. Катричев, дом №1 в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.306 |  | Выполнение работ по ТП | 0.306 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ДНП "Озерна", ул.Озерная, 11 (Виханский А.Б.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 |  | Выполнение работ по ТП | 0.159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 |  | 0 | 0.117
0 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25278 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП | 0.25478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1.03 | 1.03 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.455 | 1.455 |  | 0 | 1.455
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от ВЛ10кВ №3ПС"Некрасовская".СтроительствоТП-10/0,4кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23658 | 0 | 0.0022 | 0.0022 |  | выполнение работ по ТП | 0.23878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от отпайки на КТП10/0,4кВ№87 по ВЛ10кВ№3ПС"Отрадненская".Ст-воТП- | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23409 | 0 | 0.0023 | 0.0023 |  | выполнение работ по ТП | 0.23639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 до новогоТП-10/0,4 кВ.Строительство ТП-10/0,4кВ от но | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | -0.15095 | -0.15095 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.26905 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ6 кВ от ВЛ6 кВ№44 от ПС-35/6кВТ-8(ООО"МЕМ-СТРОЙ") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32 | 0 | -0.1145 | -0.1145 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.2055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 |  | выполнение работ по ТП | 0.408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с рек.ПС 35/10 кВ "АС-14" и ПС 110/10 кВ "АС-12" для подключения очестных сооружений в п.Ковалевка Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 1.501 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП | 0.313 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6795 | -5.6795 | 5.6795 |  | 0 | 0 | 14.337 | 0 | -1.295 | -1.295 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0 | 0 | 13.042 | 13.042 |  | 0 | 13.042
0 | Строительство ВЛ10-10 кВ от опоры №5 отпайка от опоры №31 по ВЛ -10 кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 |  | 0 | 0.489
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 |  | 0 | 0.372
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.099808 | -0.099808 | 0.099808 |  | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.52 | 0.52 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 |  | 0 | 1.045
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.838 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.838 | 0.838 |  | 0 | 0.838
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0.082 | 0.082 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.487 | 1.487 |  | 0 | 1.487
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 2.341 | 2.341 |  | выполнение работ по ТП | 5.942 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 |  | 0 | 0.062
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | -2.6574 | 2.6574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 |  | 0 | 2.31
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | -0.82002 | 0.82002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0.739 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.739 | 0.739 |  | 0 | 0.739
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.692 | 0.692 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 0.912 | 0.912 |  | 0 | 0.912
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.795 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.795 | 0.795 |  | 0 | 0.795
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | -0.45611 | 0.45611 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 |  | 0 | 0.403
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 |  | 0 | 0.206
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.246 | 0.246 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 |  | 0 | 0.584
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.409 | 0.409 |  | выполнение работ по ТП | 0.463 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | -2.5218 | 2.5218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0.621 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.621 | 0.621 |  | 0 | 0.621
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.37249 | -0.37249 | 0.37249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 |  | 0 | 1.224
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2/206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Новоселовская" до новой ТП-10/0,4 кВ для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" филиалу "Ростовский областной передающий центр" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.108 | 0.108 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 |  | 0 | 0.393
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.461 | 0.461 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 1.139 | 1.139 |  | 0 | 1.139
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 |  | 0 | 1.253
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 1.621 |  | выполнение работ по ТП | 1.621 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 1.815 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.815 | 1.815 |  | 0 | 1.815
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 1.928 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.928 | 1.928 |  | 0 | 1.928
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 |  | 0 | 0.529
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.118 | 1.118 |  | 0 | 1.118
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | -0.0422 | 0.0422 |  | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.511 | 0.511 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.872 | 0.872 |  | 0 | 0.872
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Романовская» с заменой трансформаторов тока для присоединения базы отдыха «Маяк» ФГУП «РОСДОРНИИ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 |  | 0 | 0.216
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | -1.4595 | 1.4595 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.345 | 0.345 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 |  | 0 | 1.015
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | -0.20691 | 0.20691 |  | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.602 | 0.602 |  | 0 | 0.602
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.645 | 0.645 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 0.759 | 0.759 |  | 0 | 0.759
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.83884 | -0.83884 | 0.83884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0.778 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.778 | 0.778 |  | 0 | 0.778
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 1.089 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.479 | 0.479 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 |  | 0 | 0.49
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 |  | выполнение работ по ТП | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 |  | 0 | 0.342
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 3.381 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 3.381 | 3.381 |  | 0 | 3.381
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 133.8324 | 22.4626 | -23.7174 | 84.95% | 0 | 0 | 42.5641 | 130.3039 | 228.7445 | 98.4406 | 175.5% | 0 | 75.7253 | 152.8028 | 195.1403 | 42.3375 | 127.7% | 152.8028 | 195.1403
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | -4.1041 | 4.1041 |  | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 7.157 | 7.157 |  | выполнение работ по ТП | 1.8617 | 0 | 5.3733 | 5.3733 |  | 0 | 5.3733
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0.034
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 90.3904 | 82.5032 | 117.1688 | 108.5415 | -26.0383 | -8.6273 | 92.64% | 0 | 0 | 6.681 | 69.9184 | 81.478 | 11.5596 | 116.5% | выполнение работ по ТП | 10.003 | 76.497 | 78.156 | 1.659 | 102.2% | 76.497 | 78.156
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 28.9778 | 28.4663 | 17.035 | 3.39 | 25.0763 | -13.645 | 19.9% | 0 | 0 | 9.5502 | 21.973 | 41.9849 | 20.0119 | 191.1% | выполнение работ по ТП | 18.3321 | 21.9728 | 33.203 | 11.2302 | 151.1% | 21.9728 | 33.203
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 |  | Выполнение работ по ТП | 0.394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ КРН-А.1-ТП-А.4 ПС 110/10 "Молзавод", КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Менделеева, д. 226/2522, 226/283, Городской РЭС" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.848 |  | Выполнение работ по ТП | 0.848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 |  | 0 | 0.372
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.46 | 0.46 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.687 | 0.687 |  | 0 | 0.687
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 |  | 0 | 1.873
0 | Электроснабжение вагончика для рыбохозяйственных нужд (гр. Федосеев А.А.), расположенного в Камышинском районе, с. Гусёлки, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 |  | Выполнение работ по ТП | 0.241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №68/160 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» для электроснабжения строительных площадок СТ «Магнолия», расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, участки №2, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №16, №20, №21, №24, №25,№30, №33, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 |  | Выполнение работ по ТП | 0.171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0.06
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 |  | 0 | 0.135
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 |  | 0 | 0.184
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №1072/160 кВА по ВЛ-10 кВ №21-9 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Михайловский район, х. Отруба, пер. Совхозный, д.26 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 |  | Выполнение работ по ТП | 0.084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3539/40 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Кузнецов, ул. Железнодорожная | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 |  | Выполнение работ по ТП | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 |  | 0 | 0.017
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0.022
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома и стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий и х. Колоцкий, ул. Хуторская, д.1, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 |  | Выполнение работ по ТП | 0.179 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №3143/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Майданный, д.3, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 |  | Выполнение работ по ТП | 0.073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-478 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, рп. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д.27, д.35, д.31, д.39, д.19, ул. Героев Космонавтов, д.6, д.10, д.29, ул. Победы, д.41, д.40, д.46, Красноармейский РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 |  | Выполнение работ по ТП | 0.243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ -10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки сервиса по ремонту сельскохозяйственной техники, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 |  | Выполнение работ по ТП | 0.293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №2346/160 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» для электроснабжения строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, пер. Весёлый, дом №8, №9, №7, №6, №3, Кумылженский РЭС» (11702-13-00126167-1, 11702-14-00155829-1, 11702-14-00155853-1, 11702-14-00155849-1, 11702-14-00155865-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 |  | Выполнение работ по ТП | 0.293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1229/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская» для электроснабжения площадок под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ольховая, д.5, ул. Восточная, д.12, Алексеевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 |  | Выполнение работ по ТП | 0.203 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-144/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Комсомольская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи №343348 «Комсомолец-РЭС», расположенной в Волгоградской области, Николаевский район, с. Комсомолец, мачта РЭС, Николаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 |  | Выполнение работ по ТП | 0.069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительной площадки нежилого помещения под личное подсобное хозяйство, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Сарпинская, д. 111, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 |  | Выполнение работ по ТП | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-470 ПС 110/10 кВ «Сарепта-2», КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки для ведения личного подсобного хозяйства и незавершенных строительством жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, пер. Западный №16, ул. Восточная, д.7, д.8, д.9, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.567 |  | Выполнение работ по ТП | 0.567 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №6 ТП-462 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д15, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 |  | Выполнение работ по ТП | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения стройплощадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная,3, 4, 5, 6, 8, п. Верхняя Ельшанка, уч. 174/175, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 |  | Выполнение работ по ТП | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 143 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 |  | Выполнение работ по ТП | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ "Дубовка" для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Дубовский район, г. Дубовка, мкр. Заречный, 17, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 |  | Выполнение работ по ТП | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п. Колхозная Ахтуба, пер. Новый д.2 (Подлобков А.И.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 |  | Выполнение работ по ТП | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №555/25 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 «Островская» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, х. Тарасов, ул. Мартыновская 3, ул. Овражная 2, Даниловский РЭС» (11505-13-00144109-1, 11505-13-00144655-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 |  | Выполнение работ по ТП | 0.093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП №285/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» для электроснабжения павильонов оптовой и мелкооптовой торговли, расположенных в Волгоградской области, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, д.3 а/1, Ленинский РЭС» (11603-14-00155911-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 |  | Выполнение работ по ТП | 0.046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинском районе, х. Рожновский, ул.Степная, 12а, Новоанниский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 |  | Выполнение работ по ТП | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1094/160 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения бетоносмесителя принудительного действия, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, ул. Осиновая, 2б Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 |  | Выполнение работ по ТП | 0.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение ШРП, расположенного в Волгоградской области, Николаевском районе, п. Рулевой , ул. Вторая | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 |  | Выполнение работ по ТП | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, дом 17, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 |  | Выполнение работ по ТП | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение земельного участка, расположенного в Волгоградской области, Городищенском районе, территория администрации Карповского сельского поселения. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 |  | Выполнение работ по ТП | 0.144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №1667 по ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения садового дома, расположенного Волгоградская область, г. Волгоград, садоводческое товарищество «Нормаль», участок 151, Городской РЭС» (11304-12-00100933-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Выполнение работ по ТП | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение садовых домиков, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, СНТ "Здоровье", карьер 1984 года, участки 179, 181, Пархоменский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 |  | Выполнение работ по ТП | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная 25, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 |  | Выполнение работ по ТП | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Индустриальная, д.55 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 |  | Выполнение работ по ТП | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, 24, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 |  | Выполнение работ по ТП | 0.093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 327/250 кВА по ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ «Елань-1» для электроснабжения зернохранилища арочного типа, расположенного в Волгоградской области, Еланский район, х. Набат, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 |  | Выполнение работ по ТП | 0.157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №558/100 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ "Петров Вал" для электроснабжения личных подсобных хозяйств, расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, х. Карпунин, ул. Песчаная, 43 и 49, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 |  | Выполнение работ по ТП | 0.214 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение поливной электроустановки, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, пер. Апрельский, 8 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 |  | Выполнение работ по ТП | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №1093/250 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, пер. Сосновый, д.1, Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 |  | Выполнение работ по ТП | 0.059 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №890/160 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения вагончика, расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Завязка, ул. Придорожная, д. 64, Киквидзенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 |  | Выполнение работ по ТП | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская" для электроснабжения здания детского сада, расположенного в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, ул. Советская, дом №15, Кумылженский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 |  | Выполнение работ по ТП | 0.149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Ползунова д.2д, д.4и, д. 76, д.2а, д.2, д.2г, д.2к, д.46, д.4д, д.4г, д.2б | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 |  | Выполнение работ по ТП | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. А. Ломакина, 8, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 |  | Выполнение работ по ТП | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ от ТП 1567 на ВЛ-6 кВ ТП-97 – ТП-1080 №18 ПС 110/35/6кВ «Советская», КТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Семенова-Тянь -Шанского, дом 22/159, 22/62, 22/114, 22/66, Городской РЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 |  | Выполнение работ по ТП | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. Листопадная, участок 26», «Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ – 10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, 18, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654, по отпайке от ВЛ–10 кВ к ТП 1654, ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 23, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения объекта незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, дом 13, Городской РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 |  | Выполнение работ по ТП | 0.519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 64.433 | 45.3255 | 23.346 | 16.5343 | 28.7911 | -6.8116 | 70.82% | 0 | 0 | 19.5719 | 38.4124 | 84.5076 | 46.0952 | 220% | выполнение работ по ТП | 36.5915 | 54.333 | 67.488 | 13.155 | 124.2% | 54.333 | 67.488
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 |  | 0 | 0.053
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0.21 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.45
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.59513 | -0.59513 | 0.59513 |  | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.651 | 0.651 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 0.945 | 0.945 |  | 0 | 0.945
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 |  | 0 | 0.166
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.63457 | -0.63457 | 0.63457 |  | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.302 | 0.302 |  | выполнение работ по ТП | 1.726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 |  | 0 | 0.158
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 |  | 0 | 0.325
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 |  | выполнение работ по ТП | 0.052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 |  | 0 | 0.087
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 |  | 0 | 0.228
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.017 | 0.017 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 |  | 0 | 0.078
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 «Волошинская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.071 | 0.071 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |  | 0 | 0.143
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.597 | 0.597 |  | 0 | 0.597
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.032756 | -0.032756 | 0.032756 |  | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.399 | 0.399 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.427 | 0.427 |  | 0 | 0.427
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.162 | 0.162 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.854 | 0.854 |  | 0 | 0.854
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 286 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 «Дударевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.081 | 0.081 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 |  | 0 | 0.278
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №341 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 «Киевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.076 | 0.076 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 |  | 0 | 0.149
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 «Старая Станица». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.077 | 0.077 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0 | 0.125
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.083 | 0.083 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 |  | 0 | 0.198
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.206 | 0.206 |  | 0 | 0.206
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от поры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Мешковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.076 | 0.076 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 |  | 0 | 0.138
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.075 | 0.075 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 |  | 0 | 0.142
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 |  | 0 | 0.037
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 |  | выполнение работ по ТП | 0.073 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 |  | выполнение работ по ТП | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузен | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 |  | выполнение работ по ТП | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Красная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.299 |  | выполнение работ по ТП | 0.299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  | выполнение работ по ТП | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 |  | выполнение работ по ТП | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.434 | 0.434 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.704 | 0.704 |  | 0 | 0.704
0 | Строительство участка ВЛ -0,4 кВ (с подвесом двух фазных проводов) от опоры 1/3 до опоры 1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №8379 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения магазина расположенного по адресу Волгодонской район х. Потапов ул. Комсомольская 65Б, заявитель Сухонос А.Ф. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 |  | выполнение работ по ТП | 0.018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.048 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 1.048 | 1.048 |  | 0 | 1.048
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8597 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ключко А.Б. ст.Романовская ул.Колхозная 75а | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 |  | выполнение работ по ТП | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 |  | выполнение работ по ТП | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | -1.3165 | 1.3165 |  | 0 | 0 | 4.7471 | 0 | 7.0376 | 7.0376 |  | 0 | 4.5217 | 0 | 7.263 | 7.263 |  | 0 | 7.263
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | -0.20272 | 0.20272 |  | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.172 | 0.172 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 |  | 0 | 2.29
0 | Строительство новогоКТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14893 | 0 | 0.0016441 | 0.0016441 |  | % по капитализации | 0.15057 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31018 | 0 | 0.088 | 0.088 |  | выполнение работ по ТП | 0.39818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП6/0,4 кВ,2-х КЛ6 кВ от ВЛ6 кВ №44 и №74ПС35/6кВ«Т-8» до новой ТП6/0,4кВ.(Южный регио | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | -0.129 | -0.129 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 3.726 | 3.726 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0 | 0 | 4.036 | 4.036 |  | 0 | 4.036
0 | Модернизация РП-6кВ по КЛ-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.37 | -0.37 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 |  | выполнение работ по ТП | 0.285 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.24938 | -0.24938 | 0.24938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 |  | выполнение работ по ТП | 0.249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Тех. перевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.19 | -0.19 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 |  | выполнение работ по ТП | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство новой ТП 6/0,4 кВ. строительство двух КЛ 6 кВ от РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13» до новой ТП 6/0,4 кВ. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | -0.30438 | 0.30438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 |  | выполнение работ по ТП | 0.304 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/6/6 кВ Р-12 до ТП6/0,4 кВ ООО "Пересвет-Регион" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.005 | 0.005 |  | % по капитализации | 0.348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 1.29 | 1.29 |  | выполнение работ по ТП | 1.487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.782 | 0.782 |  | выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 0.937 | 0.937 |  | 0 | 0.937
0 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0.074 | 0.074 |  | выполнение работ по ТП | 0.819 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0.07487 | 0.07487 |  | 0 | 0.31232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ0,4кВ от ТП6/0,4кВ№235 по КЛ-6 кВ№10ПС«Т-5» и от ТП6/0,4 кВ№10 по КЛ6кВ№4ПС"Т-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0.07487 | 0.07487 |  | выполнение работ по ТП | 0.31232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 1023.5922 | 638.8298 | 99.2931 | 126.0086 | 512.8212 | 26.7155 | 126.9% | 0 | 0 | 208.9212 | 153.238 | 113.6258 | -39.6122 | 74.15% | 0 | 49.241 | 253.5176 | 272.033 | 18.5154 | 107.3% | 253.5176 | 272.033
5.1. | ТПиР | 1 | 830.0289 | 569.4522 | 58.8347 | 72.081 | 497.3712 | 13.2464 | 122.5% | 0 | 0 | 172.5412 | 127.6395 | 76.5588 | -51.0807 | 59.98% | 0 | 42.304 | 194.0445 | 205.523 | 11.4785 | 105.9% | 194.0445 | 205.523
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 221.6776 | 215.6902 | 20.78 | 22.5499 | 193.1403 | 1.7699 | 108.5% | 0 | 0 | 14.709 | 48.0081 | 26.286 | -21.7221 | 54.75% | 0 | 8.696 | 17.9978 | 32.299 | 14.3012 | 179.5% | 17.9978 | 32.299
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.379 | 0 | -0.272 | -0.272 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.107 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -0.133 | -0.133 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 100.2057 | 109.8168 | 13.903 | 17.305 | 92.5118 | 3.402 | 124.5% | 0 | 0 | 4.212 | 1.7358 | 3.149 | 1.4132 | 181.4% | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | 2.781 | 3.5341 | 4.58 | 1.0459 | 129.6% | 3.5341 | 4.58
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 1.3662 | 1.3662 | 0 | 0 | 1.3662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | -1.1575 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 17.5407 | 17.5407 | 0 | 0 | 17.5407 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 0.315 | -10.0095 | 3.051% | Изменение объемов выполненных работ | 0.315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 6.5265 | 6.5265 | 0 | 0 | 6.5265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 1.67 | -3.8612 | 30.19% | Изменение объемов выполненных работ | 1.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | РЭ | 19.4513 | 19.4513 | 0 | 0 | 19.4513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40781 | 0 | -0.40781 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 4.6382 | 4.6382 | 0 | 0 | 4.6382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | -0.419 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 33.3392 | 32.1535 | 2.5 | 2.5 | 29.6535 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.023 | 11.033 | 11.09 | 0.057 | 100.5% | переходящий объект;% по капитализации | 0 | 0 | 12.113 | 12.113 |  | 0 | 12.113
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 8.7776 | 0.31585 | 1.9763 | 0 | 0.31585 | -1.9763 | 0% | 0 | 0 | 7.093 | 0.26767 | 0.165 | -0.10267 | 61.64% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 7.363 | 7.258 | -0.105 | 98.57% | 7.363 | 7.258
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3768 | 6.3768 | 0.6259 | 0.6259 | 5.7509 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 | -5.4041 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3453 | 5.7466 | 0 | 0 | 5.7466 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0.641 | -4.229 | 13.16% | Изменение объемов выполненных работ | 0.641 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 2.198 | 1.8771 | 0.15 | 0.15 | 1.7271 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.263 | 1.5915 | 2.035 | 0.44355 | 127.9% | переходящий объект;% по капитализации | 0 | 1.854 | 2.298 | 0.444 | 123.9% | 1.854 | 2.298
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 4.5173 | 0.11826 | 0 | 1.3048 | -1.1865 | 1.3048 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0.1 | -0.000222 | 99.78% | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100% | 0.1 | 0.1
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | % по капитализации | 0.621 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.137 | 0.137 |  | переходящий объект | 0.493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.691 | 0.091 | 115.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.59868 | 0.691 | 0.092325 | 115.4% | 0.59868 | 0.691
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 4.2927 | 4.2927 | 0 | 0 | 4.2927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5305 | 1.951 | 1.4205 | 367.8% | Изменение объемов выполненных работ | 1.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 0.119 | 0.118 | 1.3048 | 0.1826 | -0.0646 | -1.1222 | 13.99% | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | -0.10022 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0% | 0.1 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 5.275 | 4.6435 | 0.32 | 0.32 | 4.3235 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.513 | 3.9352 | 4.746 | 0.81081 | 120.6% | переходящий объект | 0 | 4.448 | 5.259 | 0.811 | 118.2% | 4.448 | 5.259
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 608.3512 | 353.7621 | 38.0547 | 49.5312 | 304.2309 | 11.4765 | 130.2% | 0 | 0 | 157.8322 | 79.6314 | 50.2728 | -29.3586 | 63.13% | 0 | 33.608 | 176.0467 | 173.224 | -2.8227 | 98.4% | 176.0467 | 173.224
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 13.2737 | 7.174 | 7.1735 | 6.528 | 0.646 | -0.64554 | 91% | 0 | 0 | 4.199 | 7.05 | 9.304 | 2.254 | 132% | Изменение объемов работ | 0 | 9.9755 | 12.23 | 2.2545 | 122.6% | 9.9755 | 12.23
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.007 | 0.007 |  | Иное (начисление процентов за пользование кредитом) | 0.264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.917 | 0 | -0.754 | -0.754 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 71.7693 | 72.2531 | 5.164 | 2.845 | 69.4081 | -2.319 | 55.09% | 0 | 0 | 2.925 | 0.71551 | 3.088 | 2.3725 | 431.6% | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | 2.211 | 1.7922 | 3.802 | 2.0098 | 212.1% | 1.7922 | 3.802
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0.049 | 0.04838 | 0 | 0 | 0.04838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 100% | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 46.724 | 0.14396 | 2.8147 | 2.8147 | -2.6707 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.447 | 0.122 | 2.125 | 2.003 | 1742% | переходящий объект | 3.572 | 28.55 | 0 | -28.55 | 0% | 28.55 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0.19811 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0.0025 | 0.006 | 0.0035 | 240% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.025 | 0.171 | 0.146 | 684% | 0.025 | 0.171
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0.19486 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.163 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 200% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.028 | 0.168 | 0.14 | 600% | 0.028 | 0.168
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | 0.57455 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.481 | 0.0025 | 0 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.481 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | 0.22484 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.0025 | 0 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | 0.1951 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.164 | 0.0025 | 0 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.164 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | 0.1951 | 0.00295 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.163 | 0.0025 | 0 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0.14986 | 0.0354 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 |  | 0 | 0 | 0.097 | 0.03 | 0.282 | 0.252 | 940% | Изменение объемов выполненных работ | 0.077 | 0.129 | 0.302 | 0.173 | 234.1% | 0.129 | 0.302
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) | РЭ | 5.6127 | 5.6127 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0 | -0.30482 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0.7905 | 0.7905 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.66991 | 0.569 | -0.10091 | 84.94% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.67 | 0.569 | -0.101 | 84.93% | 0.67 | 0.569
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0.4 | 0.18537 | 0.21174 | 0.14 | 0.045372 | -0.071738 | 66.12% | 0 | 0 | 0.179 | 0.15709 | 0.157 | -9.5e-05 | 99.94% | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 | 0 | 100% | 0.336 | 0.336
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 7.611 | 7.611 | 0 | 3.4136 | 4.1974 | 3.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 3.213 | -3.237 | 49.81% | Изменение объемов выполненных работ | 3.213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 26.7584 | 26.3047 | 11.4288 | 12.4288 | 13.8759 | 1 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | -1.5682 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 1.57 | 0 | -1.57 | 0% | 1.57 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 5.7831 | 5.7831 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2843 | 0.147 | -0.1373 | 51.71% | Изменение объемов выполненных работ | 0.147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 14.0416 | 14.0416 | 0 | 0 | 14.0416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8997 | 0.407 | -11.4927 | 3.42% | Изменение объемов выполненных работ | 0.407 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 1.0536 | 1.0536 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.89292 | 0.873 | -0.01992 | 97.77% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.893 | 0.873 | -0.02 | 97.76% | 0.893 | 0.873
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0.15104 | 0.0472 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.04 | 0.007 | -0.033 | 17.5% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.128 | 0.095 | -0.033 | 74.22% | 0.128 | 0.095
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0.3186 | 0.0472 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.016 | -0.024 | 40% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.27 | 0.246 | -0.024 | 91.11% | 0.27 | 0.246
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 76.8289 | 70.2746 | 0 | 14.8092 | 55.4655 | 14.8092 |  | 0 | 0 | 7.704 | 5.035 | 5.17 | 0.135 | 102.7% | переходящий объект | 2.632 | 7.03 | 10.242 | 3.212 | 145.7% | 7.03 | 10.242
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0.781 | 0.42171 | 0 | 0 | 0.42171 | 0 |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.35738 | 0.521 | 0.16362 | 145.8% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.658 | 0.822 | 0.164 | 124.9% | 0.658 | 0.822
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 11.7585 | 4.4389 | 0 | 0 | 4.4389 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2031 | 0.864 | 1.155 | 0.291 | 133.7% | Изменение объемов выполненных работ | 7.3581 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 31.1302 | 30.5795 | 0 | 0 | 30.5795 | 0 |  | 0 | 0 | 0.447 | 10.499 | 0 | -10.499 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 5.0096 | 4.2686 | 0.74115 | 0 | 4.2686 | -0.74115 | 0% | 0 | 0 | 0.628 | 3.6174 | 2.943 | -0.67442 | 81.36% | Изменение объемов выполненных работ | 0.547 | 4.249 | 3.024 | -1.225 | 71.17% | 4.249 | 3.024
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 7.2006 | 7.2006 | 0 | 1.3125 | 5.8881 | 1.3125 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 1.129 | -4.9732 | 18.5% | Изменение объемов выполненных работ | 1.129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 66.7978 | 6.8204 | 1.336 | 1.336 | 5.4844 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.183 | 5.78 | 2.5248 | -3.2552 | 43.68% | Изменение объемов выполненных работ | 4.7078 | 7.89 | 0 | -7.89 | 0% | 7.89 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 96.4284 | 13.8508 | 9.1848 | 0 | 13.8508 | -9.1848 | 0% | 0 | 0 | 68.08 | 11.738 | 12.505 | 0.767 | 106.5% | переходящий объект | 0.504 | 74.592 | 80.081 | 5.489 | 107.4% | 74.592 | 80.081
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 39.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.931 | 0 | 2.417 | 2.417 |  | переходящий объект | 0 | 33.195 | 56.348 | 23.153 | 169.7% | 33.195 | 56.348
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 3.7637 | 1.4974 | 0 | 0 | 1.4974 | 0 |  | 0 | 0 | 1.879 | 1.269 | 1.112 | -0.157 | 87.63% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 3.146 | 2.991 | -0.155 | 95.07% | 3.146 | 2.991
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |  | переходящий объект | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 1.0856 | 1.0089 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.85502 | 0.859 | 0.003983 | 100.5% | переходящий объект | 0 | 0.92 | 0.924 | 0.004 | 100.4% | 0.92 | 0.924
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 10.5109 | 10.5109 | 0 | 0 | 10.5109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | -0.55 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 1.1484 | 1.1484 | 0 | 0 | 1.1484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11633 | 0.115 | -0.0013346 | 98.85% | Изменение объемов выполненных работ | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | % по капитализации | 0.448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 3.9034 | -3.9034 | 3.9034 |  | 0 | 0 | 4.242 | 0 | 0.038 | 0.038 |  | % по капитализации | 4.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 10.7731 | 10.7731 | 0 | 0 | 10.7731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0 | -0.38182 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге | РЭ | 18.959 | 18.959 | 0 | 0 | 18.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0 | -0.94127 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 12.6403 | 12.6403 | 0 | 0 | 12.6403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0 | -0.55958 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 6.8766 | 6.8057 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06011 | 0.14606 | 0.229 | 0.08294 | 156.8% | Изменение сроков реализации объекта | 0.28911 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | 2.7696 | 2.7696 | 0 | 0 | 2.7696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0 | -0.11686 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | 8.6441 | 8.6441 | 0 | 0 | 8.6441 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42201 | 0 | -0.42201 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 193.5633 | 69.3776 | 40.4585 | 53.9276 | 15.45 | 13.4691 | 133.3% | 0 | 0 | 36.38 | 25.5984 | 37.067 | 11.4686 | 144.8% | 0 | 6.937 | 59.4731 | 66.51 | 7.0369 | 111.8% | 59.4731 | 66.51
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 36.5698 | 31.4809 | 7.1887 | 5.6961 | 25.7849 | -1.4927 | 79.24% | 0 | 0 | 2.52 | 4.053 | 5.322 | 1.269 | 131.3% | 0 | 2.247 | 4.4259 | 5.595 | 1.1691 | 126.4% | 4.4259 | 5.595
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 5.2222 | 4.7245 | 3.2857 | 1.7931 | 2.9315 | -1.4927 | 54.57% | 0 | 0 | 0.422 | 4.0039 | 5.173 | 1.1691 | 129.2% | Иное (содержание) | 0 | 4.4259 | 5.595 | 1.1691 | 126.4% | 4.4259 | 5.595
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | 5.6903 | 4.9964 | 0 | 0 | 4.9964 | 0 |  | 0 | 0 | 0.588 | 0.0141 | 0.043 | 0.0289 | 305% | Иное (капитализация процентов) | 0.631 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Лемешкино" - ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ "Ильмень" (восстановление кольца) в Руднянском районе. | ВЭ | 7.7223 | 5.6062 | 3.903 | 3.903 | 1.7032 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Попки до Л-5-10кВ ПС 110/10кВ Моисеево (восстановление кольца) в Котовском районе Волгоградской области (КЭС) | ВЭ | 17.9351 | 16.1539 | 0 | 0 | 16.1539 | 0 |  | 0 | 0 | 1.51 | 0.035086 | 0.106 | 0.070914 | 302.1% | Иное (капитализация процентов) | 1.616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 3.9227 | 1.213 | 0.45474 | 2.8544 | -1.6414 | 2.3996 | 627.7% | 0 | 0 | 2.356 | 1.028 | 1.028 | 2.7461e-05 | 100% | 0 | 0 | 3.384 | 3.384 | 2.7461e-05 | 100% | 3.384 | 3.384
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 3.9227 | 1.213 | 0.45474 | 2.8544 | -1.6414 | 2.3996 | 627.7% | 0 | 0 | 2.356 | 1.028 | 1.028 | 2.7461e-05 | 100% | 0 | 0 | 3.384 | 3.384 | 2.7461e-05 | 100% | 3.384 | 3.384
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 153.0708 | 36.6836 | 32.815 | 45.3771 | -8.6935 | 12.5621 | 138.3% | 0 | 0 | 31.504 | 20.5174 | 30.717 | 10.1996 | 149.7% | 0 | 4.69 | 51.6633 | 57.531 | 5.8677 | 111.4% | 51.6633 | 57.531
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 123.712 | 16.6043 | 23.3693 | 23.7987 | -7.1943 | 0.4294 | 101.8% | 0 | 0 | 24.666 | 14.0715 | 19.931 | 5.8595 | 141.6% | Иное (капитализация %, содержание) | 0 | 38.7375 | 44.597 | 5.8595 | 115.1% | 38.7375 | 44.597
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 7.33 | -7.33 | 7.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 4.332 |  | доп. Объект (из ИПР 2015) | 4.332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 16.4629 | 7.5766 | 9.4206 | 14.2234 | -6.6468 | 4.8027 | 151% | 0 | 0 | 6.505 | 6.4208 | 6.429 | 0.0081503 | 100.1% | Иное (содержание) | 0 | 12.9258 | 12.934 | 0.0081503 | 100.1% | 12.9258 | 12.934
0 | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | 12.8959 | 12.5027 | 0.025077 | 0.025077 | 12.4776 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.333 | 0.0251 | 0.025 | -0.0001 | 99.6% | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 1121.4712 | 1100.3998 | 116.5283 | 127.1778 | 973.222 | 10.6495 | 109.1% | 0 | 0 | 156.8784 | 180.0455 | 171.802 | -8.2435 | 95.42% | 0 | 103.4734 | 188.4357 | 225.208 | 36.7723 | 119.5% | 188.4357 | 225.208
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 780.96 | 662.4414 | 82.4262 | 82.5116 | 579.9297 | 0.085394 | 100.1% | 0 | 0 | 143.3767 | 85.307 | 77.565 | -7.742 | 90.92% | 0 | 92.5337 | 124.542 | 128.408 | 3.866 | 103.1% | 124.542 | 128.408
0 | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дебеты" (4шт.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | Иное (начисление процентов за пользование кредитом) | 0.181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | АЭ | 87.5998 | 82.9352 | 0.34515 | 0.34515 | 82.5901 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.954 | 2.53 | 2.143 | -0.387 | 84.7% | Экономия по ТЗП | 6.097 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 101.9978 | 67.0815 | 29.943 | 29.665 | 37.4165 | -0.278 | 99.07% | 0 | 0 | 42.588 | 1.1773 | 2.844 | 1.6667 | 241.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 45.432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | РЭ | 15.2158 | 15.2158 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 1.861 | 0.000542 | 100% | Изменение сроков реализации объекта | 1.861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 26.4407 | 34.2789 | 7.8382 | 9.5781 | 24.7008 | 1.7399 | 122.2% | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 1.645 | 0.17024 | 111.5% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 1.474 | 1.645 | 0.171 | 111.6% | 1.474 | 1.645
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 53.1607 | 53.1607 | 0 | 0 | 53.1607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 4.062 | 0.20254 | 105.2% | Изменение сроков реализации объекта | 0 | 3.855 | 4.062 | 0.207 | 105.4% | 3.855 | 4.062
0 | Техническое перевооружение РЗА и ПА ПС АС-15 | РЭ | 0.84842 | 0.84842 | 0 | 0 | 0.84842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0 | 100% | 0.719 | 0.719
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | % по капитализации | 2.052 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 2.853 | 2.2972 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 |  | 0 | 0 | 0.471 | 1.947 | 0 | -1.947 | 0% | Изменение сроков реализации объекта | 0.471 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | РЭ | 2.7258 | 2.7258 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.347 | 0.037 | 101.6% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 2.313 | 2.347 | 0.034 | 101.5% | 2.313 | 2.347
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Дарагановская, Носовская, Ефремовская, Алексеевская, Т-13 | РЭ | 3.4861 | 1.1706 | 3.4325 | 3.4325 | -2.2619 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.962 | 0.992 | 0.992 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.954 | 2.954 | 0 | 100% | 2.954 | 2.954
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС Манычская, Звонкая, Краснолучинская, Самарская, ЗР-10" | РЭ | 3.7241 | 2.0331 | 3.0613 | 3.0318 | -0.99862 | -0.029504 | 99.04% | 0 | 0 | 1.433 | 1.723 | 1.723 | 2.2204e-16 | 100% | 0 | 0 | 3.156 | 3.156 | 0 | 100% | 3.156 | 3.156
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | РЭ | 3.0595 | 3.0595 | 0 | 0 | 3.0595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | -2.593 | 0% | Изменение сроков реализации объекта | 0 | 2.591 | 0 | -2.591 | 0% | 2.591 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | 46.2813 | 46.2813 | 0 | 0 | 46.2813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23994 | 0.24 | 5.5e-05 | 100% | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 284.2676 | 283.7783 | 0.18276 | 0.18276 | 283.5955 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 42.142 | 35.375 | -6.767 | 83.94% | Изменение сроков реализации объекта | 35.375 | 10.293 | 0 | -10.293 | 0% | 10.293 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 129.0281 | 50.0356 | 22.9845 | 21.6081 | 28.4275 | -1.3765 | 94.01% | 0 | 0 | 88.018 | 11.495 | 11.826 | 0.331 | 102.9% | переходящий объект | 0 | 91.506 | 99.844 | 8.338 | 109.1% | 91.506 | 99.844
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 15.8416 | 15.8416 | 11.7529 | 11.7824 | 4.0592 | 0.029504 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 8.8051 | 9.927 | 1.1219 | 112.7% | переходящий объект | 0 | 1.927 | 9.927 | 8 | 515.2% | 1.927 | 9.927
0 | Тех.перевооружение комплекса средств связи,р/защиты и автоматики ПО ЦЭС по каналам...( Р - 22 ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | Изменение сроков реализации объекта | 0.82474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Селивановская, ЗСК, Калитвенская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | РЭ | 4.4297 | 1.698 | 2.8859 | 2.8859 | -1.1879 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.315 | 1.439 | 1.439 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.754 | 3.754 | 0 | 100% | 3.754 | 3.754
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 4.1287 | 4.1287 | 0 | 0 | 4.1287 | 0 |  | 0 | 0 | 0.852 | 1.2337 | 1.481 | 0.24734 | 120% | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 4.1287 | 4.1287 | 0 | 0 | 4.1287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 1.234 | 0.00034 | 100% | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.247 | 0.247 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 212.3825 | 311.6415 | 23.5014 | 43.9162 | 267.7254 | 20.4147 | 186.9% | 0 | 0 | 7.7657 | 60.9101 | 59.481 | -1.4291 | 97.65% | 0 | 8.2937 | 27.6792 | 58.953 | 31.2738 | 213% | 27.6792 | 58.953
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 0 | 109.493 | 10.057 | 10.057 | 99.436 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | 4.3999 | 3.7911 | 0.6088 | 0.6088 | 3.1823 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.516 | 1.4899 | 0 | -1.4899 | 0% | Позднее проведение ТЗП | 0.516 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | АЭ | 16.0618 | 8.1116 | 10.5114 | 9.2574 | -1.1458 | -1.254 | 88.07% | 0 | 0 | 0.218 | 6.8742 | 6.586 | -0.28822 | 95.81% | Иное (не дан допуск подрядчику на ПС Восточная по режимам, содержание) | 0 | 7.0922 | 6.804 | -0.28822 | 95.94% | 7.0922 | 6.804
0 | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 94.45 | 94.45 | 1.83 | 1.83 | 92.62 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Центр управления сетями | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.156 | 0.156 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.544 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 9.806 | 9.806 | 0 | 0 | 9.806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.403 | -0.007 | 98.29% | Изменение объемов выполненных работ | 0.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 8.4506 | 8.4506 | 0 | 0 | 8.4506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.407 | -0.013 | 96.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.407 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | РЭ | 8.0246 | 8.0246 | 0 | 0 | 8.0246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.402 | -0.008 | 98.05% | Изменение объемов выполненных работ | 0.402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | 9.447 | 9.447 | 0 | 0 | 9.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.398 | -0.003 | 99.25% | Изменение объемов выполненных работ | 0.398 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | РЭ | 2.6562 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.925 | 0.12756 | 107.1% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 1.797 | 1.925 | 0.128 | 107.1% | 1.797 | 1.925
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 28.647 | 28.0014 | 0 | 21.9629 | 6.0385 | 21.9629 |  | 0 | 0 | 0.426 | 23.73 | 24.283 | 0.553 | 102.3% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 0 | 18.79 | 24.709 | 5.919 | 131.5% | 18.79 | 24.709
0 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.43262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39622 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.40022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | % по капитализации | 0.47363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0.012 | 0.012 |  | % по капитализации | 1.7662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 30.4394 | 29.9452 | 0.49421 | 0.2 | 29.7452 | -0.29421 | 40.47% | 0 | 0 | 0.617 | 25.3775 | 24.898 | -0.47948 | 98.11% | экономия за счет снижения затрат по ПНР | 0 | 0 | 25.515 | 25.515 |  | 0 | 25.515
4 | Технологическая связь | 0 | 122.7539 | 121.1515 | 10.6006 | 0.109 | 121.0425 | -10.4916 | 1.028% | 0 | 0 | 4.464 | 31.716 | 31.7655 | 0.049517 | 100.2% | 0 | 0.313 | 34.916 | 35.917 | 1.001 | 102.9% | 34.916 | 35.917
0 | Организация доступа «VPN РЭС – ПС» | КЭ | 0.1363 | 0.187 | 0.05 | 0.109 | 0.078 | 0.059 | 218% | 0 | 0 | 0.042 | 0.11553 | 0.1935 | 0.077973 | 167.5% | Изменение объемов работ | 0 | 0.158 | 0.236 | 0.078 | 149.4% | 0.158 | 0.236
0 | Реконструкция структурированной кабельной сети | ВЭ | 0.89586 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  | 0 | 0 | 0.559 | 0.2 | 0.29 | 0.09 | 145% | Иное (капитализация процентов) | 0 | 0.758 | 0.849 | 0.091 | 112% | 0.758 | 0.849
0 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.019 | 0.019 |  | Иное (капитализация процентов) | 0.187 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.012 | 0.012 |  | Иное (капитализация процентов) | 0.126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 121.7217 | 120.7285 | 10.5506 | 0 | 120.7285 | -10.5506 | 0% | 0 | 0 | 3.581 | 31.4005 | 31.251 | -0.14946 | 99.52% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 34 | 34.832 | 0.832 | 102.4% | 34 | 34.832
5 | Прочие АСТУ | 0 | 1.2462 | 1.0368 | 0 | 0.641 | 0.39577 | 0.641 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0.87877 | 1.5095 | 0.63073 | 171.8% | 0 | 0 | 1.2985 | 1.93 | 0.6315 | 148.6% | 1.2985 | 1.93
0 | Автоматическая система контроля гололедной нагрузки с программным комплексом "Гололед 110" | КЭ | 1.2462 | 1.0368 | 0 | 0.641 | 0.39577 | 0.641 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0.87877 | 1.5095 | 0.63073 | 171.8% | Изменение объемов работ | 0 | 1.2985 | 1.93 | 0.6315 | 148.6% | 1.2985 | 1.93
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 1149.4365 | 317.5193 | 260.3324 | 231.5075 | 86.0119 | -28.8249 | 88.93% | 0 | 0 | 443.411 | 70.274 | 95.009 | 24.735 | 135.2% | 0 | 350.029 | 337.98 | 188.391 | -149.589 | 55.74% | 337.98 | 188.391
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 1149.4365 | 316.0313 | 258.8444 | 231.0105 | 85.0209 | -27.8339 | 89.25% | 0 | 0 | 443.411 | 70.274 | 95.009 | 24.735 | 135.2% | 0 | 350.029 | 337.98 | 188.391 | -149.589 | 55.74% | 337.98 | 188.391
0 | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии РРЭ (1 этап) | АЭ | 38.3974 | 1.9543 | 6.2658 | 5.4595 | -3.5052 | -0.80638 | 87.13% | 0 | 0 | 19.679 | 1.6562 | 5.356 | 3.6998 | 323.4% | Иное (капитализация %, содержание) | 0 | 21.3352 | 25.035 | 3.6998 | 117.3% | 21.3352 | 25.035
0 | Создание системы учета электроэнергии в Приволжском РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» | АЭ | 90.499 | 4.5179 | 42.3758 | 42.1486 | -37.6307 | -0.2272 | 99.46% | 0 | 0 | 33.086 | 3.8287 | 5.167 | 1.3383 | 135% | Иное (капитализация %, содержание) | 0 | 36.9147 | 38.253 | 1.3383 | 103.6% | 36.9147 | 38.253
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 111.654 | 57.0929 | 16.537 | 16.537 | 40.5559 | 0 | 100% | 0 | 0 | 53.909 | 40.7134 | 20.883 | -19.8304 | 51.29% | Задержка в оформлении документов | 60.593 | 94.6221 | 14.199 | -80.4231 | 15.01% | 94.6221 | 14.199
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 10.3907 | 3.6846 | 0 | 0 | 3.6846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.129 | 5.129 | 612.9% | Изменение сроков реализации объекта | 0 | 6.392 | 6.129 | -0.263 | 95.89% | 6.392 | 6.129
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Каменском РЭС (х. Красновка, ст. Калитвенская, х. Старая Станица)" | РЭ | 11.0183 | 3.1844 | 0 | 0 | 3.1844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6986 | 6.802 | 4.1034 | 252.1% | Изменение сроков реализации объекта | 0 | 2.699 | 6.802 | 4.103 | 252% | 2.699 | 6.802
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 12.6367 | 3.4941 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 |  | Изменение сроков реализации объекта | 0 | 10.58 | 8.036 | -2.544 | 75.95% | 10.58 | 8.036
0 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 336.9837 | 181.6673 | 76.1422 | 72.5786 | 109.0887 | -3.5636 | 95.32% | 0 | 0 | 131.067 | 1.057 | 15.713 | 14.656 | 1487% | переходящий объект;% по капитализации | 146.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 165.6352 | 46.452 | 54.0692 | 54.0692 | -7.6172 | 0 | 100% | 0 | 0 | 92.092 | 9.465 | 12.608 | 3.143 | 133.2% | переходящий объект;% по капитализации | 97.229 | 42 | 7.471 | -34.529 | 17.79% | 42 | 7.471
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 320.5106 | 8.5087 | 51.673 | 31.673 | -23.1644 | -20 | 61.3% | 0 | 0 | 74.613 | 5.215 | 7.853 | 2.638 | 150.6% | переходящий объект | 0 | 79.832 | 82.466 | 2.634 | 103.3% | 79.832 | 82.466
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 51.711 | 5.4752 | 11.7813 | 8.5446 | -3.0694 | -3.2367 | 72.53% | 0 | 0 | 38.965 | 4.64 | 6.462 | 1.822 | 139.3% | переходящий объект;% по капитализации | 45.427 | 43.605 | 0 | -43.605 | 0% | 43.605 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 1.488 | 1.488 | 0.497 | 0.991 | -0.991 | 33.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Автоматизация общедомового учета многоквартирны- жилы- домов и учета на животноводчески- стоянка- | КЭ | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.497 | 0.433 | -0.433 | 53.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физически- лиц с выносом на фасад здания, замена тре-фазны- трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | КЭ | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0.558 | -0.558 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 125.357 | 109.7504 | 8.9018 | 11.9259 | 97.8245 | 3.0241 | 134% | 0 | 0 | 13.372 | 19.1362 | 14.5775 | -4.5587 | 76.18% | 0 | 7.599 | 24.7549 | 20.351 | -4.4039 | 82.21% | 24.7549 | 20.351
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 114.7371 | 99.3717 | 8.2037 | 11.2278 | 88.1439 | 3.0241 | 136.9% | 0 | 0 | 13.168 | 11.5439 | 12.5785 | 1.0346 | 109% | 0 | 6.999 | 18.4405 | 18.748 | 0.30748 | 101.7% | 18.4405 | 18.748
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-те-ническими средствами о-раны | КЭ | 5.4321 | 6.225 | 0.854 | 1.7664 | 4.4586 | 0.9124 | 206.8% | 0 | 0 | 0.422 | 1.7154 | 2.8835 | 1.1681 | 168.1% | Изменение объемов работ | 0.278 | 2.137 | 3.028 | 0.891 | 141.7% | 2.137 | 3.028
0 | Устройство ж/б ограждения на ПС 110 кВ ЦРП, Городская, Кири - Кили, Первомайская, ПС 35 кВ Прогресс | АЭ | 4.9556 | 4.7835 | 0 | 0.054 | 4.7295 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0.471 | 4.0538 | 4.129 | 0.075164 | 101.9% | Уточнение стоимости по ТЗП | 0 | 4.5248 | 4.6 | 0.075164 | 101.7% | 4.5248 | 4.6
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | 80.5608 | 77.9641 | 2.499 | 2.499 | 75.4651 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4.319 | 0.060226 | 0.224 | 0.16377 | 371.9% | Иное (капитализация процентов) | 4.543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0.199 | 0.199 |  | Иное (капитализация процентов) | 2.178 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | РЭ | 9.8916 | 0.59 | 1.9843 | 0.5447 | 0.045303 | -1.4396 | 27.45% | 0 | 0 | 2.64 | 0.5 | 0.935 | 0.435 | 187% | Изменение сроков реализации объекта | 9.992e-14 | 3.14 | 3.575 | 0.435 | 113.9% | 3.14 | 3.575
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Островянском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.315 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.17 | 0.169 | -0.001 | 99.41% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.265 | 0.235 | -0.03 | 88.68% | 0.265 | 0.235
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Волочаевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.275 | 0.14632 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 |  | 0 | 0 | 0.078 | 0.124 | 0.124 | 1.3878e-17 | 100% | 0 | 0 | 0.232 | 0.202 | -0.03 | 87.07% | 0.232 | 0.202
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Камышевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.28 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.14 | 0.138 | -0.002 | 98.57% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.234 | 0.204 | -0.03 | 87.18% | 0.234 | 0.204
0 | «Модернизация Сандатовского УЭС и производственных помещений в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0.297 | 0.24861 | 0.11471 | 0.11471 | 0.1339 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.04 | 0.21069 | 0.201 | -0.0096885 | 95.4% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.25069 | 0.241 | -0.0096885 | 96.14% | 0.25069 | 0.241
0 | «Модернизация административно - производственных помещений Сальского РЭС в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0.425 | 0.35602 | 0 | 0 | 0.35602 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.30171 | 0.303 | 0.0012855 | 100.4% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.35871 | 0.36 | 0.0012855 | 100.4% | 0.35871 | 0.36
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | -0.995 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.99528 | 0 | -0.99528 | 0% | 0.99528 | 0
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ВЭС КГУ | РЭ | 7.475 | 3.8623 | 2.7517 | 6.249 | -2.3867 | 3.4973 | 227.1% | 0 | 0 | 3.03 | 3.273 | 3.273 | 0 | 100% | 0 | 0 | 6.303 | 6.303 | 0 | 100% | 6.303 | 6.303
2 | Пожарная охрана | 0 | 10.6199 | 10.3787 | 0.69813 | 0.69813 | 9.6806 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.204 | 7.5923 | 1.999 | -5.5933 | 26.33% | 0 | 0.6 | 6.3144 | 1.603 | -4.7114 | 25.39% | 6.3144 | 1.603
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 5.6827 | 5.6827 | 0.64505 | 0.64505 | 5.0377 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4.8159 | 0.547 | -4.2689 | 11.36% | Позднее проведение ТЗП | 0.547 | 4.8159 | 0 | -4.8159 | 0% | 4.8159 | 0
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | АЭ | 1.4824 | 1.4824 | 0.053079 | 0.053079 | 1.4293 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.053078 | 0.053 | -7.8e-05 | 99.85% | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Устройство пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения объектов базы производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 1.7683 | 1.5272 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 |  | 0 | 0 | 0.204 | 1.2942 | 1.399 | 0.1048 | 108.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0 | 1.4986 | 1.603 | 0.10444 | 107% | 1.4986 | 1.603
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | -1.4292 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 5.929 | 0.9205 | 0.443 | 2.1331 | -1.2126 | 1.6901 | 481.5% | 0 | 0 | 0.448 | 4.571 | 5.394 | 0.823 | 118% | 0 | 0.241 | 5.018 | 33.225 | 28.207 | 662.1% | 5.018 | 33.225
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.624 | 27.624 |  | 0 | 27.624
0 | Бесхозные сети | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.624 | 27.624 |  | 0 | 27.624
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 5.929 | 0.9205 | 0.443 | 2.1331 | -1.2126 | 1.6901 | 481.5% | 0 | 0 | 0.448 | 4.571 | 5.394 | 0.823 | 118% | 0 | 0.241 | 5.018 | 5.601 | 0.583 | 111.6% | 5.018 | 5.601
0 | Выкуп земельных участков | АЭ | 0.29028 | 0.118 | 0.001 | 0 | 0.118 | -0.001 | 0% | 0 | 0 | 0.146 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0% | Позднее заключение договоров купли - продажи | 0.146 | 0.246 | 0 | -0.246 | 0% | 0.246 | 0
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 4.0427 | 0.8025 | 0.442 | 0.442 | 0.3605 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.302 | 3.125 | 3.688 | 0.563 | 118% | Смещение сроков реализации | 0.095 | 3.426 | 3.895 | 0.469 | 113.7% | 3.426 | 3.895
0 | Приобретение земельного участка ПС Р-10 | РЭ | 1.596 | 0 | 0 | 1.3311 | -1.3311 | 1.3311 |  | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 100% | 1.346 | 1.346
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 32 кв.м. кадастр 61:22:060027:1546) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0.12
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 28 кв.м. кадастр 61:22:060027:1548) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0.12
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 33 кв.м. кадастр 61:22:060027:1550) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0.12
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 1310.146 | 2439.0603 | 892.1462 | 884.4573 | 1554.603 | -7.6889 | 99.14% | 0 | 0 | 828.9293 | 79.6204 | 71.8617 | -7.7586 | 90.26% | 0 | 581.4954 | 56.423 | 126.7564 | 70.3334 | 224.7% | 56.423 | 126.7564
1 | Здания, сооружения | 0 | 50.9323 | 56.4046 | 12.5488 | 21.7459 | 34.6587 | 9.1971 | 173.3% | 0 | 0 | 20.949 | 3.7077 | 4.0524 | 0.34469 | 109.3% | 0 | 25.0014 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0% | 0.4 | 0
0 | Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0.028 | 0.028 |  | Иное (капитализация процентов) | 5.933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 11.3617 | 11.3617 | 0 | 0 | 11.3617 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4965 | 0.496 | -0.0005 | 99.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 16.7195 | 23.7372 | 10.1605 | 19.3576 | 4.3797 | 9.1971 | 190.5% | 0 | 0 | 8.022 | 3.09 | 3.497 | 0.407 | 113.2% | переходящий объект | 11.519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция маслохозяйства ПО ЮВЭС | РЭ | 0.468 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | -0.11 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0% | 0.4 | 0
0 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0.0094 | 0.0094 |  | % по капитализации | 1.1474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | 22.3832 | 21.1759 | 2.3884 | 2.3884 | 18.7876 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.047 | 0.011207 | 0.011 | -0.000207 | 98.15% | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | % по капитализации | 2.848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 175.0584 | 224.991 | 83.6725 | 76.9361 | 148.0549 | -6.7364 | 91.95% | 0 | 0 | 0.936 | 58.9371 | 50.7381 | -8.199 | 86.09% | 0 | 4.4409e-16 | 36.89 | 51.675 | 14.785 | 140.1% | 36.89 | 51.675
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 14.389 | 14.7445 | 0.5955 | 0.5955 | 14.149 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.5575 | -0.0245 | 95.79% | 0 | 0 | 0.582 | 0.558 | -0.024 | 95.88% | 0.582 | 0.558
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (IT) | КЭ | 14.389 | 14.389 | 0.24 | 0.24 | 14.149 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.5575 | -0.0245 | 95.79% | Экономия при торгах | 0 | 0.582 | 0.558 | -0.024 | 95.88% | 0.582 | 0.558
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | ВЭ | 0 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 84.6879 | 156.293 | 65.6061 | 71.6061 | 84.6869 | 6 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 9.2102 | 3.954 | -5.2562 | 42.93% | 0 | 0 | 4.189 | 3.954 | -0.235 | 94.39% | 4.189 | 3.954
0 | Транспортные средства | КЭ | 59.123 | 65.11 | 5.988 | 5.988 | 59.122 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.385 | -0.234 | 91.07% | Экономия при торгах | 0 | 2.619 | 2.385 | -0.234 | 91.07% | 2.619 | 2.385
0 | Транспортные средства | ВЭ | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 1.8526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.569 | -0.001 | 99.94% | 0 | 0 | 1.57 | 1.569 | -0.001 | 99.94% | 1.57 | 1.569
0 | Транспортные средства | РЭ | 23.7123 | 89.3304 | 59.6181 | 65.6181 | 23.7123 | 6 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | -5.0212 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 48.1927 | 26.1648 | 7.6952 | 3.6845 | 22.4803 | -4.0107 | 47.88% | 0 | 0 | 0.936 | 25.5955 | 26.5636 | 0.96811 | 103.8% | 0 | 0 | 26.3305 | 27.5 | 1.1695 | 104.4% | 26.3305 | 27.5
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | КЭ | 18.289 | 18.289 | 0.063 | 0.063 | 18.226 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 1.9056 | -0.0274 | 98.58% | Экономия при торгах | 0 | 1.933 | 1.906 | -0.027 | 98.6% | 1.933 | 1.906
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | АЭ | 7.0558 | 7.0558 | 0 | 0 | 7.0558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 5.98 | 0.0005 | 100% | Иное (за счет округления) | 0 | 5.9795 | 5.98 | 0.0005 | 100% | 5.9795 | 5.98
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | ВЭ | 21.9699 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0.936 | 17.683 | 17.366 | -0.31699 | 98.21% | Смещение сроков реализации | 0 | 17.683 | 18.302 | 0.619 | 103.5% | 17.683 | 18.302
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | РЭ | 0.878 | 0 | 7.6322 | 3.6215 | -3.6215 | -4.0107 | 47.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.735 | 1.312 | 0.577 | 178.5% | 0.735 | 1.312
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 27.7887 | 27.7887 | 9.7757 | 1.05 | 26.7387 | -8.7257 | 10.74% | 0 | 0 | 0 | 23.5495 | 19.663 | -3.8865 | 83.5% | 0 | 4.4409e-16 | 5.7885 | 19.663 | 13.8745 | 339.7% | 5.7885 | 19.663
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (прочее) | КЭ | 1.545 | 1.545 | 0.647 | 0.05 | 1.495 | -0.597 | 7.728% | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 1.062 | -0.247 | 81.13% | Экономия при торгах | 0 | 1.309 | 1.062 | -0.247 | 81.13% | 1.309 | 1.062
0 | Комплект аппаратуры и устройств специализированных для автоматизации технологических процессов для ЦУП | АЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.4e-07 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.847 | -0.000458 | 99.95% | 0 | 0 | 0.84746 | 0.847 | -0.000458 | 99.95% | 0.84746 | 0.847
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) РИСЭ | АЭ | 4.2858 | 4.2858 | 1.6287 | 0 | 4.2858 | -1.6287 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 3.454 | -0.178 | 95.1% | Экономия по ТЗП | 4.4409e-16 | 3.632 | 3.454 | -0.178 | 95.1% | 3.632 | 3.454
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 20.958 | 20.958 | 6.5 | 0 | 20.958 | -6.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.761 | 14.3 | -3.461 | 80.51% | изменение срока реализации объекта | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 |  | 0 | 14.3
3 | НМА | 0 | 21.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.008 | 10.418 | 11.6612 | 1.2432 | 111.9% | 0 | 0 | 18.376 | 67.644 | 49.268 | 368.1% | 18.376 | 67.644
0 | НИОКР | КЭ | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 100% | иное | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 100% | 0.04 | 0.04
0 | НИОКР | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |  | иное | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |  | 0 | 0.08
0 | НИОКР | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 28.094 | 28.094 |  | иное | 0 | 0 | 36.052 | 36.052 |  | 0 | 36.052
0 | НИОКР | РЭ | 21.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.958 | 10.378 | 23.514 | 13.136 | 226.6% | иное | 0 | 18.336 | 31.472 | 13.136 | 171.6% | 18.336 | 31.472
0 | НИОКР | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.066 | 0 | -40.0668 | -40.0668 |  | иное | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Эмблема | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 15.0188 | 9.582 | 0 | 0.1979 | 9.3841 | 0.1979 |  | 0 | 0 | 4.573 | 6.5575 | 5.41 | -1.1475 | 82.5% | 0 | 5.969 | 0.757 | 4.0144 | 3.2574 | 530.3% | 0.757 | 4.0144
0 | Модернизация системы хранения данных | КЭ | 0.65859 | 0.65964 | 0 | 0 | 0.65964 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.558 | -0.001 | 99.82% | Экономия при торгах | 0 | 0.559 | 0.5584 | -0.0006 | 99.89% | 0.559 | 0.5584
0 | Аренда земельного участка для строительства ПС 110/10/6 кВ "Р-34" ("Р-11А") с заходами КЛ-110 кВ | РЭ | 8.402 | 2.9642 | 0 | 0 | 2.9642 | 0 |  | 0 | 0 | 4.573 | 2.5125 | 1.396 | -1.1165 | 55.56% | Изменение объемов выполненных работ | 5.969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | РЭ | 2.7934 | 2.7934 | 0 | 0.1979 | 2.5955 | 0.1979 |  | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1.28 | 0.476 | 159.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 |  | 0 | 1.28
0 | "Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 2.176 | 0.69188 | 146.6% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 2.176 | 2.176 |  | 0 | 2.176
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | 0.23358 | 0.23358 | 0 | 0 | 0.23358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | -0.19795 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0.198 | 0 | -0.198 | 0% | 0.198 | 0
0 | Реализация объектов НЗС | РЭ | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 1047.453 | 2148.0826 | 795.9249 | 785.5774 | 1362.5053 | -10.3475 | 98.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | КЭ | 250.36 | 0 | 0.161 | 3.4121 | -3.4121 | 3.2511 | 2119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | АЭ | 0 | 0 | 139.0186 | 147.9235 | -147.9235 | 8.9049 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | ВЭ | 0 | 227.9036 | 187.9531 | 203.2037 | 24.6999 | 15.2506 | 108.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | РЭ | 797.093 | 1920.179 | 468.7922 | 431.038 | 1489.141 | -37.7542 | 91.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 746.4633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 550.525 | 0 | 3.423 | 3.423 |  | 0 | 3.423
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0365 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.046 | 0 | 3.423 | 3.423 |  | 0 | 3.423
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86.584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130.7709 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 107.9009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 505.2249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 347.9941 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1063.6798 | 300.193 | 255.7246 | 156.5866 | 143.6064 | 0 | 0% | 0 | 0 | 408.902 | 68.9853 | 58.709 | 18.232 | 145% | 0 | 304.866 | 284.6795 | 104.988 | -179.6915 | 36.88% | 284.6795 | 104.988
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 622.8637 | 503.8008 | 65.2083 | 56.7029 | 447.0979 | 0 | 0% | 0 | 0 | 135.577 | 67.3831 | 25.31 | 15.9747 | 271.1% | 0 | 89.418 | 103.726 | 109.771 | 6.045 | 105.8% | 103.726 | 109.771
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 335 | 323.113 | 60.2443 | 54.3275 | 268.7855 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15.911 | 93.5048 | 76.192 | -10.4874 | 87.9% | 0 | 12.252 | 63.8937 | 61.466 | -2.4277 | 96.2% | 63.8937 | 61.466
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 921.5917 | 704.551 | 43.8987 | 26.434 | 678.117 | 0 | 0% | 0 | 0 | 230.367 | 88.7018 | -17.2415 | -37.9931 | -83.08% | 0 | 172.111 | 91.1812 | 24.353 | -66.8282 | 26.71% | 91.1812 | 24.353
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 116.4702 | 100.3118 | 8.9018 | 2.4464 | 97.8654 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7.191 | 16.4128 | 5.928 | 0 | 0% | 0 | 7.599 | 23.2564 | 7.545 | -15.7114 | 32.44% | 23.2564 | 7.545
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## прил 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2014 год (накопительно), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2014 год] |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 1746.863 | 1721.6445
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1639.61 | 1618.7072
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1349.106 | 1328.2032
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 290.504 | 290.504
1.3. | Возврат НДС | 107.253 | 102.9373
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.4.2. | капитализация % | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 175.8476
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 0 | 175.8476
| ВСЕГО источников финансирования | 1746.863 | 1897.492
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [9 empty] | Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | 2014г. |  | 2014г. |  | 2014г. |  | 2014г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 83.6438 | 207.8982 | 110.701 | 410.448 | 55.2568 | 98.588 | 59.453 | 98.99
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 43.06 | 54.822 | 59.443 | 128.128 | 21.3 | 0 | 25.3 | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 2.44 | 30.208 | 3.079 | 45.377 | 0.113 | 14.51 | 0 | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 1.3 | 10.03 | 1.76 | 28.373 | 0 | 0 | 0 | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 36.8438 | 112.8382 | 46.419 | 208.57 | 33.8438 | 84.078 | 34.153 | 98.99
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 65.1 | 18.86 | 65.1 | 28.403 | 52.6 | 14.36 | 52.6 | 5.089
3.1 | ТПиР | 1 | 65.1 | 14.36 | 65.1 | 15.403 | 52.6 | 14.36 | 52.6 | 5.089
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 10.314 | 0 | 14.36 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 4.08 | 0 | 1.81 | 0 | 4.08 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 0 | 10.23 | 0 | 8.454 | 0 | 10.23 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 56.3 | 0 | 56.3 | 5.089 | 46.3 | 0 | 46.3 | 5.089
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 5.089
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 10.04 | 79.8702 | 35.415 | 225.333 | 0.113 | 0 | 4 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0.528 | 0 | 0 | 4 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 9.676 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0.63 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 1.26 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 1.26 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0.8 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0.988 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 10.04 | 79.8702 | 18.451 | 198.508 | 0.113 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 10.04 | 79.8702 | 18.451 | 198.508 | 0.113 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0.025 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 10.04 | 79.8702 | 15.384 | 163.5 | 0.113 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0.41 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 4.6 | 42.1 | 7.56 | 64.422 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 2.44 | 13.51 | 2.266 | 18.114 | 0.113 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | ВЭ | 0 | 0 | 0.025 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 3 | 24.2602 | 4.468 | 64.132 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.63 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 8.5038 | 109.168 | 9.213 | 121.277 | 2.5438 | 84.228 | 2.853 | 93.901
5.1. | ТПиР | 1 | 3.8438 | 96.446 | 4.553 | 108.559 | 2.5438 | 84.228 | 2.853 | 93.901
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 27.113 | 0.4 | 27.467 | 0 | 25.773 | 0 | 25.921
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 0 | 1.34 | 0.4 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 0 | 12 | 0 | 9.2 | 0 | 12 | 0 | 9.2
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 5.68 | 0 | 8.21 | 0 | 5.68 | 0 | 8.21
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 0 | 5.923 | 0 | 6.423 | 0 | 5.923 | 0 | 6.423
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 3.8438 | 69.333 | 4.153 | 81.092 | 2.5438 | 58.455 | 2.853 | 67.98
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 1.3 | 10.03 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 0 | 0.998 | 0 | 2.981 | 0 | 0.15 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 1.6138 | 15.102 | 0 | 0 | 1.6138 | 15.102 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0.005 | 0 | 0.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.4
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0 | 0.45 | 0 | 0.729 | 0 | 0.45 | 0 | 0.729
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0.336 | 0 | 0.295 | 0 | 0.336 | 0 | 0.295
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0.508 | 0 | 0.6 | 0 | 0.508
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0.42 | 6.62 | 0.26 | 5.245 | 0.42 | 6.62 | 0.26 | 5.245
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0 | 0.07 | 0 | 0.74 | 0 | 0.07 | 0 | 0.74
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.925 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.925
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 0 | 18.29 | 0.2 | 26.954 | 0 | 18.29 | 0.2 | 26.954
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 0 | 2.1 | 1.883 | 18.147 | 0 | 2.1 | 1.883 | 18.147
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 4.84 | 0 | 4.84 | 0 | 4.84 | 0 | 4.84
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 5.001 | 0 | 5.001 | 0 | 5.001 | 0 | 5.001
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 4.66 | 12.722 | 4.66 | 12.718 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.25 | 5.608 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 0.25 | 5.608 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 4.41 | 3.427 | 4.41 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 3.15 | 2.015 | 3.15 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 1.26 | 1.412 | 1.26 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Бесхозные сети | АЭ | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1.3 | 10.03 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2014 года (накопительно), млн. рублей (представляется ежеквартально) | [34 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№№ | Наименование |  | Полная стоимость строительства ** | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС [отчетный год] | [14 empty] | Незавершенное строительство на начало года | Объем кап.вложений [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений | Незавершенное строительство на конец отчетного периода
[5 empty] | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | Осталось освоить по результатам отчетного периода * | Отклонение ***
[5 empty] | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 11834.1931 | 10776.1282 | 1746.8612 | 1897.4922 | 196.7187 | 198.7579 | 548.3216 | 555.1731 | 551.5612 | 647.3233 | 450.2598 | 496.2379 | 8878.6361 | 150.631 | 108.6% | 0 | 0 | 2700.0203 | 898.5855 | 1192.3986 | 170.7478 | 201.6676 | 144.9136 | 193.7875 | 145.2071 | 299.2168 | 437.7169 | 497.7266 | 6741.0013 | 293.8131 | 132.7% | 0 | 2003.6292
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 1856.3891 | 1504.2247 | 361.3802 | 423.7195 | 41.28 | 41.407 | 131.376 | 131.3797 | 135.2335 | 144.8212 | 53.4906 | 106.1117 | 1080.5052 | 62.3394 | 117.3% | 0 | 0 | 271.513 | 166.6591 | 226.713 | 33.6332 | 42.922 | 30.8804 | 50.102 | 20.3225 | 31.272 | 81.8231 | 102.417 | 1080.597 | 60.0539 | 136% | 0 | 175.398
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 2084.8187 | 1927.9084 | 364.8607 | 368.9186 | 63.4028 | 63.403 | 67.3224 | 67.3217 | 85.376 | 151.3909 | 148.7596 | 86.803 | 1558.9898 | 4.0579 | 101.1% | 0 | 0 | 558.0678 | 172.9996 | 249.1449 | 37.2116 | 37.332 | 32.1536 | 60.1278 | 24.5077 | 46.9455 | 79.1268 | 104.7396 | 1112.0547 | 76.1453 | 144% | 0 | 522.923
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 367.0068 | 228.1034 | 26.7215 | 35.3676 | 2.59 | 4.3631 | 7.574 | 8.433 | 15.3705 | 11.203 | 1.187 | 11.3685 | 192.7358 | 8.6461 | 132.4% | 0 | 0 | 13.8345 | 18.9267 | 35.9851 | 2.585 | 3.4113 | 4.966 | 8.776 | 0.817 | 8.1538 | 10.5587 | 15.644 | 146.7878 | 17.0584 | 190.1% | 0 | 11.8692
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 7525.9785 | 7115.8917 | 993.8987 | 1069.4864 | 89.446 | 89.5848 | 342.0492 | 348.0387 | 315.5811 | 339.9082 | 246.8225 | 291.9548 | 6046.4052 | 75.5877 | 107.6% | 0 | 0 | 1816.513 | 540 | 720.6223 | 97.318 | 122.5883 | 76.9137 | 102.7557 | 99.56 | 208.154 | 266.2083 | 287.1243 | 4361.495 | 180.6224 | 133.4% | 0 | 1293.439
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.092 | 0 | -40.0668 | 0 | -4.586 | 0 | -27.974 | 0 | 4.6915 | 0 | -12.1983 | 40.0668 | -40.0668 |  | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 3189.8266 | 2884.6501 | 33.5955 | 49.7521 | 0.46049 | 0.46049 | 19.8873 | 24.8406 | 8.108 | 19.5722 | 5.1397 | 4.8789 | 2834.898 | 16.1567 | 148.1% | 0 | 0 | 298.915 | 7.4836 | 20.579 | 1.7983 | -7.1418 | 0.9858 | -2.604 | 0.3504 | 14.3539 | 4.3491 | 15.971 | 2434.355 | 13.0954 | 275% | 0 | 305.919
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 16.9533 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 10 | 0 | 2 | 407.6482 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 17.677 | 0.109 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 424.3245 | 0.168 | 254.1% | 0 | 17.954
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 16.9533 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 10 | 0 | 2 | 407.6482 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 17.677 | 0.109 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 424.3245 | 0.168 | 254.1% | 0 | 17.954
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | РЭ | 424.6015 | 424.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 424.6015 | -0.109 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 16.9533 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 10 | 0 | 2 | -16.9533 | 16.9533 |  | 0 | 0 | 11.276 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0.24 |  | % по капитализации | 11.516
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.401 | 0 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0.037 |  | % по капитализации | 6.438
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 2765.2251 | 2460.0486 | 33.5955 | 32.7988 | 0.46049 | 0.46049 | 19.8873 | 19.8873 | 8.108 | 9.5722 | 5.1397 | 2.8789 | 2427.2498 | -0.79666 | 97.63% | 0 | 0 | 281.238 | 7.3746 | 20.302 | 1.7983 | -7.4188 | 0.9858 | -2.604 | 0.3504 | 14.3539 | 4.2401 | 15.971 | 2010.0304 | 12.9274 | 275.3% | 0 | 287.965
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 17.8003 | 17.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 17.4673 | 0.004 | 101.2% | 0 | 0.333
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 17.8003 | 17.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.333 | 17.4673 | 0.004 | 101.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0.333
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2747.4248 | 2442.2483 | 33.5955 | 32.7988 | 0.46049 | 0.46049 | 19.8873 | 19.8873 | 8.108 | 9.5722 | 5.1397 | 2.8789 | 2409.4495 | -0.79666 | 97.63% | 0 | 0 | 281.238 | 7.0456 | 19.969 | 1.7983 | -7.4188 | 0.9858 | -2.604 | 0.3504 | 14.3539 | 3.9111 | 15.638 | 1992.5631 | 12.9234 | 283.4% | 0 | 287.632
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 1133.8899 | 1092.2736 | 0.20452 | 0.20452 | 0 | 0 | 0.20452 | 0.20452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.0691 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.268 | 0.0888 | 0.44 | 0.085 | 0.085 | 0.0038 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.345 | 717.129 | 0.3512 | 495.5% | Иное (капитализация %, аренда земли) | 35.708
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 389.9752 | 301.57 | 10.631 | 10.631 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.108 | 8.108 | 1.523 | 1.523 | 290.939 | 0 | 100% | 0 | 0 | 97.504 | 1.5153 | 4.432 | 1.1353 | -8.1 | 0.38 | -3.219 | 0 | 1.112 | 0 | 14.639 | 242.1265 | 2.9167 | 292.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 88.361
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 832.384 | 658.6722 | 22.0599 | 21.9633 | 0.46049 | 0.46049 | 18.6828 | 18.6828 | 0 | 1.4642 | 2.9167 | 1.3559 | 636.709 | -0.096661 | 99.56% | 0 | 0 | 147.213 | 1.8744 | 2.023 | 0.572 | 0.57816 | 0.602 | 0.59599 | 0.3504 | 0.20785 | 0.35 | 0.641 | 656.6492 | 0.1486 | 107.9% | переходящий объект;% по капитализации | 149.236
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | 391.1757 | 389.7324 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 389.7324 | -0.7 | 0% | 0 | 0 | 1.223 | 3.5671 | 13.024 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 13.018 | 3.5611 | 0 | 376.7084 | 9.4569 | 365.1% | переходящий объект;% по капитализации | 14.247
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | -0.05 | 0.05 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0.08
2 | Программы особой важности | 1 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.123 | 1 | 4.935 | 59.8721 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.123 | 1 | 4.935 | 59.8721 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.162 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.123 | 1 | 4.935 | 59.8721 | 4.058 | 467.6% | 0 | 5.189
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | -0.138 | 0.138 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0.147
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | РЭ | 65.0553 | 65.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0341 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018 | 1.104 | 5.024 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.123 | 1 | 4.797 | 60.0101 | 3.92 | 455.1% | Выполнение работ по ПИР | 5.042
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 3659.5781 | 3063.6689 | 178.0712 | 185.2869 | 23.3142 | 23.3144 | 53.1636 | 57.6118 | 51.9864 | 72.3837 | 49.607 | 31.977 | 2878.382 | 7.2157 | 104.1% | 0 | 0 | 551.4816 | 252.809 | 300.071 | 47.7964 | 57.101 | 47.5959 | 50.316 | 13.6665 | 35.736 | 143.7502 | 156.918 | 2636.6578 | 47.262 | 118.7% | 0 | 440.8741
3.1 | ТПиР | 1 | 3016.9546 | 2524.6642 | 130.7738 | 131.0994 | 21.6782 | 21.6784 | 45.0561 | 45.0561 | 18.6545 | 37.7749 | 45.385 | 26.59 | 2393.5647 | 0.32564 | 100.2% | 0 | 0 | 450.1106 | 221.9922 | 265.91 | 47.7964 | 55.431 | 47.5959 | 46.095 | 11.5665 | 30.15 | 115.0335 | 134.234 | 2146.7769 | 43.9178 | 119.8% | 0 | 326.2061
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 743.8558 | 687.6194 | 50.977 | 60.4084 | 7.3908 | 7.391 | 22.2096 | 22.2096 | 0 | 19.012 | 21.3766 | 11.7958 | 627.2109 | 9.4314 | 118.5% | 0 | 0 | 50.902 | 52.0304 | 59.799 | 11.9491 | 18.835 | 20.848 | 18.039 | 4.2285 | 0.693 | 15.0049 | 22.232 | 507.7351 | 7.7686 | 114.9% | 0 | 38.394
0 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.001 |  | Иное | 0.001
0 | Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | 89.1242 | 86.4112 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.4668 | 1.4668 | 0 | 0 | 0.4332 | 0.4332 | 84.5112 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.299 | 0.37708 | 0.377 | 0.37708 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.323 | -8e-05 | 99.98% | 0 | 2.676
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 147.0869 | 134.2333 | 29.312 | 35.514 | 6.902 | 6.902 | 16.684 | 16.684 | 0 | 8.905 | 5.726 | 3.023 | 98.7193 | 6.202 | 121.2% | 0 | 0 | 10.893 | 31.0417 | 38.024 | 11.3 | 18.044 | 13.76 | 10.776 | 3.36 | 0 | 2.6218 | 9.204 | 75.733 | 6.9823 | 122.5% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 2.359
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | 129.2327 | 123.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9702 | 0 |  | 0 | 0 | 4.46 | 0.053 | 0.161 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.041 | 0.053 | 0.04 | 104.8985 | 0.108 | 303.8% | Иное (капитализация процентов) | 4.621
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 162.2622 | 151.7752 | 14.1168 | 10.966 | 0.48876 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 10.107 | 13.628 | 0.37 | 140.8092 | -3.1508 | 77.68% | 0 | 0 | 3.055 | 0.67 | 2.38 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0.037 | 0.028 | 0.606 | 2.298 | 102.3507 | 1.71 | 355.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 5.435
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 с заменой опор и провода, (ЛЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0.176 | 0 | 0.043 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0.045 | -0.176 | 0.176 |  | Иное (капитализация процентов) | 3.443
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 14.6064 | 14.2324 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1564 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.076 | 10.3016 | 9.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3016 | 9.691 | 0.61101 | -0.61056 | 94.07% | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0.035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | -0.035 | 0.035 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.274
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0.044 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | -0.044 | 0.044 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.446
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0.125 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0.032 | 0 | 0.031 | -0.125 | 0.125 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.266
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 2.0615 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 |  | 0 | 0 | 1.679 | 0.068 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.08 | -0.012 | 0.012 | 117.6% | Иное (капитализация процентов) | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 5.575 | 1.3203 | 3.1284 | 1.5389 | 0 | 0 | 1.5389 | 1.5389 | 0 | 0 | 1.5894 | 0 | -0.21862 | -1.5894 | 49.19% | 0 | 0 | 3.582 | 1.1195 | 1.219 | 0.245 | 0.245 | 0.043 | 0.043 | 0.83146 | 0.527 | 0 | 0.404 | 0.1013 | 0.099538 | 108.9% | переходящий объект;% по капитализации | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | 3.988 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.118 | -0.1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 3.28
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | РЭ | 181.162 | 167.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1656 | 0 |  | 0 | 0 | 12.153 | 1.2546 | 0.44 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 1.2546 | 0.417 | 166.7256 | -0.81458 | 35.07% | Изменение объемов выполненных работ | 12.593
0 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС Р20-ТЭЦ2 с заменой грозозащитного троса на грозозащитный трос ОКГТ со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем связи | РЭ | 8.757 | 8.3131 | 0.4439 | 8.4135 | 0 | 0 | 0.4439 | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 7.9696 | -0.10042 | 7.9696 | 1895% | 0 | 0 | 0.376 | 7.045 | 7.046 | 0 | 0 | 7.045 | 7.045 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.2671 | 0.001 | 100% | Изменение объемов выполненных работ | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 44.2583 | 43.4101 | 2.6994 | 3.2614 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 2.051 | 2.613 | 40.1487 | 0.562 | 120.8% | 0 | 0 | 7.2578 | 0.462 | 0.165 | 0.01 | 0.045 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.432 | 0.04 | 34.0666 | -0.297 | 35.71% | 0 | 7.4228
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 39.9679 | 39.1197 | 2.6994 | 3.2614 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 2.051 | 2.613 | 35.8583 | 0.562 | 120.8% | 0 | 0 | 3.93 | 0.052 | 0.159 | 0.01 | 0.039 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.022 | 0.04 | 29.7822 | 0.107 | 305.8% | Иное (капитализация процентов) | 4.089
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 |  | % по капитализации | 3.3338
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 4.2904 | 4.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 4.2904 | -0.41 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | -8.077 | 8.077 |  | 0 | 0
0 | Реконструкцияучастка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | -8.077 | 8.077 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 2114.4891 | 1728.6365 | 75.8513 | 65.4176 | 14.2254 | 14.2254 | 21.6981 | 21.6981 | 18.6545 | 18.7629 | 21.2733 | 10.7312 | 1663.2189 | -10.4337 | 86.24% | 0 | 0 | 367.7328 | 139.4107 | 157.23 | 19.9005 | 20.524 | 23.7477 | 25.093 | 7.328 | 20.688 | 88.4345 | 90.925 | 1480.2024 | 17.8193 | 112.8% | 0 | 228.3213
0 | Замена АКБ СК-6 на АКБ емкостью 120АЧ с зарядно-подзаряднымм агрегатами на ПС 110/35/10 кВ "Иджил" | КЭ | 1.619 | 1.619 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 1.076 | 0.543 |  | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.5305 | -0.15847 | 0.1585 | 111.6% | Изменение объемов работ | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи СК-6 на АКБ емкостью 65 Ач с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Джильгита" | КЭ | 0.888 | 0.888 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.549 | 0.339 |  | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 2.1735 | -1.4205 | 1.4205 | 288.6% | Изменение объемов работ | 0
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | АЭ | 19.7558 | 19.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5943 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5943 | 0.623 | 13.397 | -7.9713 | 7.249% | Позднее проведение ТЗП | 0.623
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | АЭ | 3.4017 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0.128 | -0.128 | -2.7548 | 4.44% | Позднее проведение ТЗП | 0.128
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 6.0944 | 6.0944 | 0.1679 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0.216 | 5.8784 | 0.048103 | 128.7% | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1647 | 6.429 | -6.429 | 1.2643 | 124.5% | Уточнение по ПСД | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10-6кВ Северная (подготовка к саммиту Прикаспийских государств) | АЭ | 5.7471 | 5.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7471 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 5.432 | -5.432 | 0.56197 | 111.5% | Уточнение по ПСД и ТЗП | -8.8818e-16
0 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | -0.422 | 0.422 |  | доп. Объект | 0.422
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 71.8647 | 30.5206 | 2.8681 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 1.4803 | 29.0403 | -1.3878 | 51.61% | 0 | 0 | 9.092 | 5.5752 | 5.562 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5462 | 5.533 | 17.551 | -0.013164 | 99.76% | Позднее проведение ТЗП, содержание | 14.654
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ, ПЭС) | ВЭ | 88.5644 | 35.6278 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 35.6278 | -0.357 | 0% | 0 | 0 | 45.19 | 1.4439 | 2.911 | 0.718 | 0.718 | 0.72585 | 0.725 | 0 | 0.734 | 0 | 0.734 | 26.9541 | 1.4671 | 201.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 48.101
0 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 181.5993 | 173.6036 | 20.109 | 20.428 | 7 | 7 | 8.353 | 8.353 | 0.786 | 0.867 | 3.97 | 4.208 | 153.1756 | 0.319 | 101.6% | 0 | 0 | 6.776 | 0.0918 | 0.454 | 0.0918 | 0.092 | 0 | 0.12 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 146.6674 | 0.3622 | 494.6% | Иное (капитализация процентов) | 7.23
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кумылженская" с заменой ОД-110 кВ Т-1, Т-2, СМВ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0.042 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | -0.042 | 0.042 |  | Иное (капитализация процентов) | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 40МВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0.497 | 0 | 0.123 | 0 | 0.124 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | -0.497 | 0.497 |  | Иное (капитализация процентов) | 8.129
0 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.067 | 0 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | -0.067 | 0.067 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.147
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | 66.0924 | 66.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 1.34 | 1.3575 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 54.6705 | -0.017524 | 98.71% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 1.34
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 23.8596 | 23.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8596 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 20.3 | -0.08 | 0.08 | 100.4% | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Котлубань с заменой АБ типа СН-144 | ВЭ | 2.7392 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 2.299 | 0 | 0 | 0.022388 | -0.022131 | 99.05% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0
0 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Песковатка с заменой АБ | ВЭ | 2.9511 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.492 | 0 | 0 | 0.0089322 | -0.009 | 99.64% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | ВЭ | 4.8515 | 0.69832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69832 | 0 |  | 0 | 0 | 3.52 | 0.592 | 0.591 | 0.592 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079342 | -0.001 | 99.83% | Выполнение объемов работ по объектам, переходящим с 2013 года | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | ВЭ | 0.45787 | 0.13595 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.13095 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.277 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.438e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ПЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ПЭС) | ВЭ | 8.3492 | 0.703 | 0.113 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.074 | 0 | 0.664 | -0.074 | 34.51% | 0 | 0 | 6.576 | 0.5 | 0.78 | 0.016 | 0.016 | 0.316 | 0.316 | 0.168 | 0.093 | 0 | 0.355 | -0.28 | 0.28 | 156% | Иное (капитализация процентов) | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ЛЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ЛЭС) | ВЭ | 1.0599 | 0.1606 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.1606 | -0.019 | 0% | 0 | 0 | 0.778 | 0.1201 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0.0121 | 0.008 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | -0.1071 | 10.82% | Иное (капитализация процентов) | 0
0 | ПС "Етеревская" 110/10 кВ в Михайловском районе Волгоградской области | ВЭ | 8.8225 | 0.90203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0 |  | 0 | 0 | 6.712 | 0.76443 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76443 | 1.6 | -0.83557 | 0.83557 | 209.3% | Экономия за счет выполнения работ хоз.способом | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Михайловская" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 1.5995 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 | 1.0504 | 1.04 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.974 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.010381 | -0.010381 | 99.01% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Лог" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 1.5995 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 | 1.0504 | 1.043 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.974 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.0073808 | -0.0073808 | 99.3% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Придорожная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 13А ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.82502 | 0.82502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.69917 | 0.701 | -0.01483 | 0.01483 | 102.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Опытная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 52 ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0.82502 | 0.82502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.69946 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.69946 | 0.7 | -0.01683 | 0.01654 | 102.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 4.0937 | 2.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4129 | 0 |  | 0 | 0 | 1.424 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 100% | 0 | 1.846
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 1.9266 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 0 | 1.6327 | -0.10359 | 0% | 0 | 0
0 | ПС110/10 кВ "Березовская".Установка двух трансформатеров тока и релейной защиты в линейной ячейке № 7 (для технологического присоединения ООО "Волгоградская Агропромышленная Компания") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.063 | -0.212 | 0.212 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | ПС 110/10кВ "Татьянка". Установка линейной ячейки 10кВ на 1 секции10кВ (для технологического присоединения потребителя ООО Завод керамического кирпича) "ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | -0.108 | 0.108 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | -0.13 | 0.13 |  | Выполнение работ по ТП | 0.13
0 | Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | -0.041 | 0.041 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Клетская" с заменой ТТ-10кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.04 |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 2.2114 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0.704 | 1.5074 | -1.17 | 37.57% | Изменение объемов выполненных работ | 0.704
0 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | РЭ | 264.9346 | 264.9332 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 264.9332 | -1.915 | 0% | 0 | 0 | 0.001 | 7.5551 | 7.555 | 0 | 0 | 7.5551 | 7.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3782 | -7e-05 | 100% | 0 | 7.556
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10кВ ЗР-10 для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств производственного цеха заявителя Ереминой С.И. Зерноградский район Ростовская область» | РЭ | 0.47985 | 0.47985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40665 | 0 | 0.47985 | -0.40665 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 66.117 | 11.4409 | 23.5244 | 22.6145 | 2.8628 | 2.8628 | 5.7256 | 5.7256 | 14.026 | 14.026 | 0.9099 | 0 | -11.1736 | -0.9099 | 96.13% | 0 | 0 | 42.128 | 5.3595 | 6.29 | 4.59 | 4.59 | 0.115 | 0.115 | 0 | 1.585 | 0.6545 | 0 | 5.1509 | 0.9305 | 117.4% | переходящий объект;% по капитализации | 8.85
0 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.0634 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | 0.022 |  | % по капитализации | 3.0854
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | РЭ | 2.4141 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 0 | 2.4141 | -2.0455 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | -0.182 | 0.182 |  | выполнение работ по ПИР | 0.182
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 3.0066 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0 |  | 0 | 0 | 0.129 | 2.4185 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 1.233 | 1.6214 | -1.1855 | 50.98% | Изменение объемов выполненных работ | 1.362
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 4.756 | 4.756 | 0 | 0.04376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04376 | 4.7123 | 0.04376 |  | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.255 | 4.501 | 0.044 | 120.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.255
0 | Модернизация ПС Р-16 с установкой линейной ячейки для электроснабжения тогргового центра "МегаМаг" | РЭ | 0.356 | 0.1888 | 0 | 0.99786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99786 | -0.80906 | 0.99786 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0.167 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.12946 | 0.136 | 0 | 0 | 0.0218 | 0.006544 | 104.1% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 23.2682 | 1.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6801 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2947 | 0.2015 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 | 0.222 | 1.4581 | 0.0205 | 110.2% | Изменение объемов выполненных работ | 15.4992
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 103.584 | 81.1551 | 0.040078 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040078 | 0.0495 | 81.1056 | 0.0094215 | 123.5% | 0 | 0 | 18.683 | 0.88 | 23.682 | 0 | 0.14 | 0 | 1.259 | 0 | 0.424 | 0.88 | 21.859 | 57.4731 | 22.802 | 2691% | переходящий объект;% по капитализации | 42.365
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 10.5216 | 8.5995 | 3.3504 | 3.3504 | 0 | 0 | 2.1983 | 2.1983 | 0.7 | 0.7 | 0.45214 | 0.45214 | 5.2491 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.617 | 7.2875 | 4.229 | 3.14 | 3.14 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.069 | 3.1275 | 0 | 4.3705 | -3.0585 | 58.03% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» с установкой выкатных элементов в линейные ячейки типа КМ-1М-10-20УЗ (для ТП Донстар) | РЭ | 1.957 | 1.1375 | 1.9588 | 0.39655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0.39655 | 0.74097 | -1.5622 | 20.24% | 0 | 0 | 0.695 | 0.9635 | 0.964 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9635 | 0 | 0.17352 | 0.0005 | 100.1% | 0 | 0
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | 2.0792 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 1.9942 | 0 | 100% | 0 | 0.085
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 5.1045 | 5.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 5.1045 | -4.3255 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 17.3945 | 7.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2066 | 0 |  | 0 | 0 | 53.089 | 4.216 | 4.189 | 0.19224 | 0.192 | 1.8849 | 1.857 | 1.1 | 1.38 | 1.0388 | 0.76 | 3.0176 | -0.027 | 99.36% | Изменение объемов выполненных работ | 46.472
0 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | -2.648 | 2.648 |  | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 10.8911 | 1.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 |  | 0 | 0 | 7.889 | 0.10874 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10874 | 0.124 | 1.4581 | 0.015261 | 114% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | РЭ | 40.1206 | 28.896 | 13.5061 | 7.8152 | 4.3333 | 4.3333 | 0.356 | 0.356 | 3.0985 | 3.1259 | 5.7183 | 0 | 21.0808 | -5.6908 | 57.86% | 0 | 0 | 21.204 | 12.796 | 14.049 | 3.452 | 3.452 | 6.181 | 6.181 | 1.0004 | 2.401 | 2.1626 | 2.015 | 1.0503 | 1.253 | 109.8% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 4.984 | 4.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0.53 | 0 | 1.283 | 3.171 | 698.3% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | РЭ | 90.404 | 8.2919 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 5.1919 | 0 | 100% | 0 | 0 | 69.205 | 7.027 | 7.027 | 3.828 | 3.828 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 100% | 0 | 0
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 3.726 | 2.7204 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8181 | 0 | 2.7204 | -0.8181 | 0% | 0 | 0 | 2.9701 | 0.172 | 0.347 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0.087 | 0 | 0.088 | 2.3734 | 0.175 | 201.7% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 3.3171
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 7.3317 | 7.1106 | 0.40506 | 0.40506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40506 | 0.40506 | 6.7056 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.188 | 0.0839 | 0.781 | 0.0839 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 6.3296 | 0.6971 | 930.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.969
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 4.216 | 4.0225 | 0.029258 | 0.029258 | 0.029258 | 0.029258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9932 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.164 | 3.4085 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 3.4085 | 0.563 | 2.3335 | -1.7195 | 49.55% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | -2.021 | 2.021 |  | Изменение объемов выполненных работ | 2.021
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | 152.8289 | 152.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8289 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.757 | 151.0719 | 0.757 | 175.7% | Изменение объемов выполненных работ | 1.757
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | 12.6518 | 12.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8063 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8063 | 0.215 | 12.4368 | -0.5913 | 26.67% | Изменение объемов выполненных работ | 0.215
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | РЭ | 35.4659 | 35.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.816 | 33.6499 | 0.39001 | 127.4% | Изменение объемов выполненных работ | 1.816
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | РЭ | 186.6434 | 186.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186.6434 | -1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | 242.2643 | 242.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 5.865 | 236.3993 | 0.201 | 103.5% | Изменение объемов выполненных работ | 5.865
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | 257.2846 | 257.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2608 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 257.2608 | -1.0002 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.02
0 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 |  | Изменение объемов выполненных работ | 1.553
0 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42756 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.43156
0 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 |  | % по капитализации | 0.191
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 47.9053 | 3.7041 | 3.5652 | 3.5652 | 0 | 0 | 3.5652 | 3.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 100% | 0 | 0 | 35.821 | 3.1385 | 5.13 | 1.191 | 0.515 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0.527 | 1.4265 | 3.567 | -1.4259 | 1.9915 | 163.5% | переходящий объект;% по капитализации | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 114.3514 | 64.9982 | 1.2461 | 2.012 | 0.062 | 0.062 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.68411 | 1.45 | 62.9862 | 0.76589 | 161.5% | 0 | 0 | 24.218 | 30.0891 | 40.639 | 15.9368 | 16.027 | 2.9902 | 2.923 | 0 | 0.652 | 11.1621 | 21.037 | 132.8498 | 10.5499 | 135.1% | 0 | 52.068
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 12.195 | 9.1777 | 0.062 | 1.512 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 7.6657 | 1.45 | 2439% | 0 | 0 | 2.357 | 7.7778 | 7.86 | 0.10027 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6775 | 7.67 | 109.938 | 0.082248 | 101.1% | Иное (содержание) | 0
0 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Пионер", 35/10кВ "Иловлинская" и 110/35/6 кВ "Коробки" с заменой разъеденителей 35 Кв | ВЭ | 0.96939 | 0.84985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84985 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.72021 | 0.653 | 0 | 0 | 0.72021 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067213 | -0.067213 | 90.67% | Выполнение в рамках снижения незавершенного строительства прошлых лет | 0
0 | ПС 35/6 кВ «НС-2». Установка двух дополнительных линейных ячеек на разных СШ-6 кВ (для технологического присоединения МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства») ПО «Камышинские электрические сети» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.188 | -0.486 | 0.486 |  | Выполнение работ по ТП | 0.486
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | 2.5606 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 2.5606 | -2.17 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | 1.0962 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 |  | 0 | 0 | 0.899 | 0.03 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.222 | -0.1866 | 0.192 | 740% | Изменение объемов выполненных работ | 0.825
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 65.0063 | 40.4499 | 1.1841 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.68411 | 0 | 39.9499 | -0.68411 | 42.23% | 0 | 0 | 3.216 | 18.3996 | 29.455 | 15.747 | 15.747 | 1.368 | 1.368 | 0 | 0.354 | 1.2846 | 11.986 | 10.9949 | 11.0554 | 160.1% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 32.671
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 30.7188 | 10.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8603 | 0 |  | 0 | 0 | 17.025 | 0.08954 | 1.061 | 0.08954 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 9.7993 | 0.97146 | 1185% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 18.086
0 | «Реконструкция линейных ячеек №401,404 ПС 35/6кВ БТ-4 (для ТП комплексаводопроводных сооружений КВС-1 г. Батайскай ) | РЭ | 1.805 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 | 0.902 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16236 | 1.1102e-16 | 100% | 0 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 642.6236 | 539.0047 | 47.2974 | 54.1875 | 1.636 | 1.636 | 8.1075 | 12.5556 | 33.3319 | 34.6088 | 4.222 | 5.387 | 484.8172 | 6.8901 | 114.6% | 0 | 0 | 101.371 | 30.8168 | 34.161 | 0 | 1.67 | 0 | 4.221 | 2.1 | 5.586 | 28.7168 | 22.684 | 489.8809 | 3.3442 | 110.9% | 0 | 114.668
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 398.5497 | 304.4046 | 5.858 | 4.023 | 1.636 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 2.387 | 300.3816 | -1.835 | 68.68% | 0 | 0 | 93.342 | 4.9898 | 11.981 | 0 | 0.015 | 0 | 2.94 | 2.1 | 1.356 | 2.8898 | 7.67 | 277.4608 | 6.9912 | 240.1% | 0 | 104.673
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 126.1857 | 67.9947 | 3.472 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 66.3587 | -1.836 | 47.12% | 0 | 0 | 50.87 | 2.1 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 53.1267 | 0.84 | 140% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 53.81
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | 16.6335 | 6.6339 | 2.386 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 2.387 | 4.2469 | 0.001003 | 100% | 0 | 0 | 10.497 | 0.89976 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89976 | 0 | 2.699 | 0.000243 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 11.397
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 |  | переходящий объект | 10.106
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | РЭ | 229.3985 | 229.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3985 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 7.67 | 221.7285 | 6 | 459.3% | Изменение объемов выполненных работ | 7.67
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 26.332 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 |  | 0 | 0 | 21.884 | 0.32 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.32 | 0 | -0.0784 | 0.136 | 142.5% | Изменение объемов выполненных работ | 21.69
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 43.4739 | 34.0001 | 41.4394 | 50.1645 | 0 | 0 | 8.1075 | 12.5556 | 33.3319 | 34.6088 | 0 | 3 | -16.1644 | 8.7251 | 121.1% | 0 | 0 | 8.029 | 23.827 | 20.166 | 0 | 1.655 | 0 | 1.281 | 0 | 4.23 | 23.827 | 13 | 13.8341 | -3.661 | 84.64% | 0 | 7.981
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 9.2201 | 9.2201 | 41.4394 | 44.4394 | 0 | 0 | 8.1075 | 8.1075 | 33.3319 | 33.3319 | 0 | 3 | -35.2193 | 3 | 107.2% | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 5.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 2.827 | 4.895 | 3.6361 | 2.757 | 197.5% | переходящий объект | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 17.7338 | 8.26 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 4.4482 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 2.5349 | 5.7251 |  | 0 | 0 | 8.029 | 7 | 6.601 | 0 | 1.655 | 0 | 1.281 | 0 | 3.3 | 7 | 0.365 | 1.659 | -0.399 | 94.3% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 14 | 7.74 | 8.539 | -6.019 | 57.01% | Изменение объемов выполненных работ | 7.981
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 198.586 | 0.014 | 100.7% | 0 | 2.014
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.014 | 198.586 | 0.014 | 100.7% | Изменение объемов выполненных работ | 2.014
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 279.243 | 23.1994 | 23.0786 | 48.5568 | 38.2517 | 43.7586 | 93.0631 | 42.035 | 124.8496 | -122.948 | 121.6932 | 177.2% | 0 | 0 | 197.6457 | 130.3039 | 394.3166 | 46.4344 | 80.402 | 34.1983 | 74.6765 | 16.708 | 96.2983 | 32.9631 | 142.9397 | -279.6912 | 264.0127 | 302.6% | 0 | 159.5683
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1474 | 0 | 1.9887 | 0 | 10.8967 | 0 | 24.3162 | 0 | 1.9458 | -39.1474 | 39.1474 |  | 0 | 0 | 17.642 | 0 | 11.502 | 0 | 2.662 | 0 | 4.954 | 0 | 2.061 | 0 | 1.825 | -11.502 | 11.502 |  | 0 | 13.654
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | -2.4075 | 2.4075 |  | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | 3.042 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | -2.4075 | 2.4075 |  | 0 | 0 | 9.139 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | 3.042 |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | 0 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46169 | 0.46169 |  | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | 3.042 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | -1.9458 | 1.9458 |  | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 1.527 | 0 | 10.8967 | 0 | 24.3162 | 0 | 0 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 8.503 | 0 | 8.46 | 0 | 2.662 | 0 | 1.912 | 0 | 2.061 | 0 | 1.825 | -8.46 | 8.46 |  | 0 | 13.654
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 1.527 | 0 | 10.8967 | 0 | 24.3162 | 0 | 0 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 4.839 | 0 | 2.532 | 0 | 1.38 | 0 | 0.741 | 0 | 0.186 | -4.839 | 4.839 |  | 0 | 7.076
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 1.527 | 0 | 10.8967 | 0 | 24.3162 | 0 | 0 | -36.7399 | 36.7399 |  | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 4.839 | 0 | 2.532 | 0 | 1.38 | 0 | 0.741 | 0 | 0.186 | -4.839 | 4.839 |  | выполнение работ по ТП | 7.076
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0.302 | 0 | 0.12 | 0 | 0.121 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | -0.302 | 0.302 |  | 0 | 6.568
0 | Электроснабжение дилерского центра по продаже автомобилей "Агат-Авто" по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.266 | 0 | 0.302 | 0 | 0.12 | 0 | 0.121 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | -0.302 | 0.302 |  | Выполнение работ по ТП | 6.568
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.411 | 0.411 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение предприятия по переработке макулатуры | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.411 | 0.411 |  | Выполнение работ по ТП | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 1.639 | -2.908 | 2.908 |  | 0 | 0.01
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 1.639 | -2.898 | 2.898 |  | выполнение работ по ТП | -4.4409e-16
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 |  | выполнение работ по ТП | 0.01
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | 0 | 0.13884 | 0 | 3.0164 | 0 | 40.184 | 0 | 45.3989 | -88.7381 | 88.7381 |  | 0 | 0 | 98.8699 | 0 | 96.35 | 0 | 23.225 | 0 | 14.888 | 0 | 22.368 | 0 | 35.869 | -96.35 | 96.35 |  | 0 | 45.7329
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | 0 | 0.13884 | 0 | 3.0164 | 0 | 40.184 | 0 | 45.3989 | -88.7381 | 88.7381 |  | 0 | 0 | 98.8699 | 0 | 96.35 | 0 | 23.225 | 0 | 14.888 | 0 | 22.368 | 0 | 35.869 | -96.35 | 96.35 |  | 0 | 45.7329
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | -17.625 | 17.625 |  | 0 | 17.625
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | -17.625 | 17.625 |  | переходящий объект | 17.625
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 6.389 | 0 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | -6.389 | 6.389 |  | 0 | 0.179
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | -0.066 | 0.066 |  | Выполнение работ по ТП | 0.066
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.799 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.799 | 0.799 |  | выполнение работ по ТП | 1.1102e-16
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.938 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -1.938 | 1.938 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | -0.844 | 0.844 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | -2.629 | 2.629 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 |  | выполнение работ по ТП | 0.084
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | -0.029 | 0.029 |  | Выполнение работ по ТП | 0.029
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0.0030798 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | -1.316 | 1.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0.002 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | -2.494 | 2.494 |  | 0 | 0.212
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0.0030798 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | -1.316 | 1.316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0.002 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71 | 1.71 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | -0.572 | 0.572 |  | выполнение работ по ТП | 1.1102e-16
0 | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | -0.212 | 0.212 |  | Выполнение работ по ТП | 0.212
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019952 | 0.019952 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019952 | 0.019952 |  | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 |  | выполнение работ по ТП | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6577 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 24.7249 | 0 | 32.3231 | -58.6577 | 58.6577 |  | 0 | 0 | 10.1569 | 0 | 20.126 | 0 | 2.658 | 0 | 0.921 | 0 | 15.284 | 0 | 1.263 | -20.126 | 20.126 |  | 0 | 22.7799
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 58.0324 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 24.7249 | 0 | 31.6978 | -58.0324 | 58.0324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 1.568 | 0 | 0.773 | 0 | 3.544 | 0 | 0 | -5.885 | 5.885 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 12.57 | 0 | 0.37403 | 0 | 0.001 | 0 | 11.21 | 0 | 0.985 | -12.57 | 12.57 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 13.6529
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Р-37" для присоединения экспертно-криминалистической службы ФТС России | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62526 | -0.62526 | 0.62526 |  | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | -0.676 | 0.676 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция 110/10/6 кВ Р25 для присоединения ТРК ЗАО "Мегаполис" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0.031 |  | % по капитализации | 5.893
0 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | -0.009 | 0.009 |  | % по капитализации | 2.803
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | -0.14 | 0.14 |  | выполнение работ по ТП | 0.431
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Маяк» с установкой линейной ячейки типа К-34 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | -0.139 | 0.139 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Чалтырь» с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный в резервной ячейке №1 на 3 с. ш. 10 кВ (СПК колхоз им. С.Г. Шаумяна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.676 | 0.676 |  | выполнение работ по ТП | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9063 | 0 | 0.13884 | 0 | 1.222 | 0 | 7.9488 | 0 | 7.5966 | -16.9063 | 16.9063 |  | 0 | 0 | 81.551 | 0 | 24.473 | 0 | 14.922 | 0 | 5.106 | 0 | 4.33 | 0 | 0.115 | -24.473 | 24.473 |  | 0 | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 10.5365 | 0 | 0.13884 | 0 | 0.35656 | 0 | 5.0677 | 0 | 4.9735 | -10.5365 | 10.5365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 0 | 14.332 | 0 | 4.869 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | -20.299 | 20.299 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Курская» с установкой линейной ячейки типа КРН-III-10 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | -0.115 | 0.115 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ | 0 | 0 | 0 | 6.3698 | 0 | 0 | 0 | 0.86549 | 0 | 2.8811 | 0 | 2.6232 | -6.3698 | 6.3698 |  | 0 | 0 | 81.551 | 0 | 4.059 | 0 | 0.59 | 0 | 0.237 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | -4.059 | 4.059 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5103 | 0 | 4.1663 | -11.6766 | 11.6766 |  | 0 | 0 | 5.802 | 0 | 25.159 | 0 | 2.926 | 0 | 7.153 | 0 | 2.754 | 0 | 12.326 | -25.159 | 25.159 |  | 0 | 4.937
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | -3.6219 | 3.6219 |  | 0 | 0 | 5.382 | 0 | 2.072 | 0 | 1.443 | 0 | 0.129 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -2.072 | 2.072 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.934 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | -1.934 | 1.934 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0 | 0 | -0.1055 | 0.1055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.105 | 0.105 |  | выполнение работ по ТП | 0.105
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.437 | 0.437 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | -0.16099 | 0.16099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.161 | 0.161 |  | выполнение работ по ТП | 0.161
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | -0.364 | 0.364 |  | выполнение работ по ТП | 0.364
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | -1.265 | 1.265 |  | выполнение работ по ТП | 2.2204e-16
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 2.2101 | -5.832 | 5.832 |  | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | -5.374 | 5.374 |  | выполнение работ по ТП | 8.8818e-16
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | -1.9562 | 1.9562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | -2.352 | 2.352 |  | выполнение работ по ТП | 4.4409e-16
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.001 | -0.032 | 0.032 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | -5.356 | 5.356 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | -3.321 | 3.321 |  | выполнение работ по ТП | 3.321
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -1.4 | 1.4 |  | выполнение работ по ТП | -2.2204e-16
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | -0.986 | 0.986 |  | выполнение работ по ТП | 0.986
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0 | 0 | 0.87968 | -1.0541 | 1.0541 |  | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 18.8125 | 0 | 6.9165 | 0 | 1.5425 | 0 | 3.527 | 0 | 6.8265 | -18.8125 | 18.8125 |  | 0 | 5.5685
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.17437 | 0 | 0 | 0 | 0.87968 | -1.0541 | 1.0541 |  | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 18.8125 | 0 | 6.9165 | 0 | 1.5425 | 0 | 3.527 | 0 | 6.8265 | -18.8125 | 18.8125 |  | 0 | 5.5685
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | -1.023 | 1.023 |  | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 14.0525 | 0 | 6.284 | 0 | 0.645 | 0 | 3.468 | 0 | 3.6555 | -14.0525 | 14.0525 |  | 0 | 4.554
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | -0.32 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.013 | 0 | 1.516 | -1.559 | 1.559 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.033 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | -0.3055 | 0.3055 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | -0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.02 | -0.29 | 0.29 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | -0.286 | 0.286 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0.234 | -1.274 | 1.274 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во возотв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.247 | -0.319 | 0.319 |  | Выполнение работ по ТП | 0.319
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.373 | -0.397 | 0.397 |  | Выполнение работ по ТП | 0.397
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | -0.356 | 0.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0.007 | -0.424 | 0.424 |  | Выполнение работ по ТП | 0.424
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 5.034 | 0 | 5.035 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.034 | 5.034 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.136 | 0.136 |  | Выполнение работ по ТП | 0.136
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Ольховская" весеннего месторождения", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | -0.787 | 0.787 |  | Выполнение работ по ТП | 0.787
0 | Электроснабжение объекта "Сооружение-скважина № 22 "Чернушинская" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | -0.459 | 0.459 |  | Выполнение работ по ТП | 0.459
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Тишанская" - Ульяновского месторождения" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | -0.039 | 0.039 |  | Выполнение работ по ТП | 0.354
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Тетеревятка Жирновкого района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.091 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.249 | 0.249 |  | Выполнение работ по ТП | 0.249
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Белокаменка Старополтавского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | Выполнение работ по ТП | 0.1
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Горная Пролейка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания, расположенной в Волгоградской области, Дубовский район, с. Горная Пролейка, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 | 0.103 |  | Выполнение работ по ТП | 0.103
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | -0.376 | 0.376 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.111 | 0.111 |  | Выполнение работ по ТП | 0.111
0 | Электроснабжение технического здания Волгоградская обл., Чернышковский р-н, на территории Красноярской сельской администрации, 0,8 км восточнее п. Красноярский | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | -0.463 | 0.463 |  | Выполнение работ по ТП | 0.463
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | -0.645 | 0.645 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Добринка, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Добринка" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | -0.163 | 0.163 |  | Выполнение работ по ТП | 0.264
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Верхнесолоновский, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Солоновская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | -0.099 | 0.099 |  | Выполнение работ по ТП | 0.188
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | -0.159 | 0.159 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | -0.361 | 0.361 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение молочно - товарной фермы ИП КФХ Соловьева А.В. в п. Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | -0.082 | 0.082 |  | Выполнение работ по ТП | 0.082
0 | Электроснабжение торгового комплекса, расположенного в Волгоградской области, Городишенский район, р.п. Новый Рогачик, пересечение ул. Централная и ул. Степная. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | -0.118 | 0.118 |  | 0 | 0.118
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029687 | 0 | 0 | 0 | 0.029687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029687 | 0.029687 |  | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1.31 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.5885 | 0 | 0.001 | 0 | 0.493 | -1.31 | 1.31 |  | 0 | 0.6165
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | -0.003 | 0.003 |  | Выполнение работ по ТП | 0.0275
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.06 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0.005 |  | Выполнение работ по ТП | 0.005
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.022687 | 0 | 0 | 0 | 0.022687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022687 | 0.022687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.208 | 0.208 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение склада (ИП Кривошеев Д.В.), расположенного в Волгоградской области, Нехаевском районе, х.Тушкановский, Нехаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.019 |  | Выполнение работ по ТП | 0.07
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Россошинский, Урюпинского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 0.083 |  | Выполнение работ по ТП | 0.083
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2-5 КТП 868/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения строительной площадки индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Киквидзенский р-он, ст. Преображенская, ул. Углянская 94 А | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | -0.431 | 0.431 |  | Выполнение работ по ТП | 0.431
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.436 | 0.436 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | 0.065 |  | Выполнение работ по ТП | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.058 | 0 | 0.073 | -0.44 | 0.44 |  | 0 | 0.342
0 | Электроснабжене администратавно-офисного комплекса с подземной автопарковкой ООО Российский Диагностическай Центр "CITO", расположенного в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 5, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | -0.073 | 0.073 |  | Выполнение работ по ТП | 0.342
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | -0.367 | 0.367 |  | Выполнение работ по ТП | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0006844 | 0 | 0 | 0 | 0.0006844 | -0.0013688 | 0.0013688 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 3.01 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | -3.01 | 3.01 |  | 0 | 0.056
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.404 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.404 | 0.404 |  | выполнение работ по ТП | 5.5511e-17
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0006844 | 0 | 0 | 0 | 0.0006844 | -0.0013688 | 0.0013688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | -1.067 | 1.067 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | -1.483 | 1.483 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | -0.056 | 0.056 |  | выполнение работ по ТП | 0.056
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 150.3034 | 23.1994 | 20.9511 | 48.5568 | 24.1641 | 43.7586 | 28.5629 | 42.035 | 76.6252 | 5.9916 | -7.2464 | 95.4% | 0 | 0 | 78.7488 | 130.3039 | 267.6521 | 46.4344 | 47.5985 | 34.1983 | 53.292 | 16.708 | 68.3424 | 32.9631 | 98.4192 | -153.0267 | 137.3482 | 205.4% | 0 | 94.6129
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 150.3034 | 23.1994 | 20.9511 | 48.5568 | 24.1641 | 43.7586 | 28.5629 | 42.035 | 76.6252 | 5.9916 | -7.2464 | 95.4% | 0 | 0 | 78.7488 | 130.3039 | 267.6521 | 46.4344 | 47.5985 | 34.1983 | 53.292 | 16.708 | 68.3424 | 32.9631 | 98.4192 | -153.0267 | 137.3482 | 205.4% | 0 | 94.6129
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1545 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 2.2443 | 0 | 9.6643 | -15.1545 | 15.1545 |  | 0 | 0 | 31.2001 | 0 | 31.7951 | 0 | 5.1331 | 0 | 6.2307 | 0 | 7.5685 | 0 | 12.8628 | -31.7951 | 31.7951 |  | 0 | 14.0535
0 | Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, ст. Арчединская | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4257 | 0 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | -0.009 | 0.009 |  | Выполнение работ по ТП | 0.435
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.179 | 0.179 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | -3.49 | 3.49 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.083 | 0 | 0.002 | -0.238 | 0.238 |  | Выполнение работ по ТП | 0.238
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенных на расстоянии 19 км северо-западнее п. Катричев, дом №1 в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0.007 | -0.306 | 0.306 |  | Выполнение работ по ТП | 0.306
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ДНП "Озерна", ул.Озерная, 11 (Виханский А.Б.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | -0.159 | 0.159 |  | Выполнение работ по ТП | 0.159
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | -0.117 | 0.117 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25278 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП | 0.25478
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 1.03 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | -1.03 | 1.03 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от ВЛ10кВ №3ПС"Некрасовская".СтроительствоТП-10/0,4кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23658 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0022 | 0.0022 |  | выполнение работ по ТП | 0.23878
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от отпайки на КТП10/0,4кВ№87 по ВЛ10кВ№3ПС"Отрадненская".Ст-воТП- | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23409 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -0.0023 | 0.0023 |  | выполнение работ по ТП | 0.23639
0 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 до новогоТП-10/0,4 кВ.Строительство ТП-10/0,4кВ от но | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | -0.15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.148 | 0 | -0.0029494 | 0.15095 | -0.15095 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.26905
0 | Строительство ВЛ6 кВ от ВЛ6 кВ№44 от ПС-35/6кВТ-8(ООО"МЕМ-СТРОЙ") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32 | 0 | -0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0 | -0.0005 | 0.1145 | -0.1145 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.2055
0 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | -0.408 | 0.408 |  | выполнение работ по ТП | 0.408
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с рек.ПС 35/10 кВ "АС-14" и ПС 110/10 кВ "АС-12" для подключения очестных сооружений в п.Ковалевка Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 1.501
0 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП | 0.313
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 5.6795 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 1.9336 | 0 | 0.5 | -5.6795 | 5.6795 |  | 0 | 0 | 14.337 | 0 | -1.295 | 0 | 0.896 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | -3.938 | 1.295 | -1.295 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ10-10 кВ от опоры №5 отпайка от опоры №31 по ВЛ -10 кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.099808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099808 | 0 | 0 | -0.099808 | 0.099808 |  | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.52 | 0 | 0.111 | 0 | 0.124 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | -0.52 | 0.52 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | -0.838 | 0.838 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0.082 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | -0.082 | 0.082 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.601 | 0 | 2.341 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | -2.341 | 2.341 |  | выполнение работ по ТП | 5.942
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.014 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062 | 0.062 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | -2.6574 | 2.6574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 0 | 0.058 | -2.31 | 2.31 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | -0.82002 | 0.82002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | -0.739 | 0.739 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.692 | 0 | 0.688 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.692 | 0.692 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.795 | 0.795 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | -0.45611 | 0.45611 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.403 | 0.403 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | -0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.246 | 0.246 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | -0.409 | 0.409 |  | выполнение работ по ТП | 0.463
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06525 | 0 | 2.4565 | -2.5218 | 2.5218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.621 | 0.621 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37249 | -0.37249 | 0.37249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 1.224 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2/206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Новоселовская" до новой ТП-10/0,4 кВ для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" филиалу "Ростовский областной передающий центр" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | -0.108 | 0.108 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.461 | 0 | 0.436 | 0 | 0.00871 | 0 | 0.01629 | 0 | 0 | -0.461 | 0.461 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | -1.253 | 1.253 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | -1.621 | 1.621 |  | выполнение работ по ТП | 1.621
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | -1.815 | 1.815 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | -1.928 | 1.928 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | -0.529 | 0.529 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | -1.118 | 1.118 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | -0.0422 | 0.0422 |  | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | -0.511 | 0.511 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Романовская» с заменой трансформаторов тока для присоединения базы отдыха «Маяк» ФГУП «РОСДОРНИИ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.167 | -0.216 | 0.216 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | -1.4595 | 1.4595 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.345 | 0.345 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0 | 0.10346 | -0.20691 | 0.20691 |  | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.645 | 0.645 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.83884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83884 | -0.83884 | 0.83884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.778 | 0.778 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 1.089
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.479 | 0 | 0.459 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.479 | 0.479 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | -0.374 | 0.374 |  | выполнение работ по ТП | 0.374
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | -0.342 | 0.342 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | -3.381 | 3.381 |  | выполнение работ по ТП | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 183.8012 | 156.2949 | 157.5498 | 133.8324 | 23.1994 | 20.9511 | 48.5568 | 20.9182 | 43.7586 | 25.2048 | 42.035 | 66.7582 | 22.4626 | -23.7174 | 84.95% | 0 | 0 | 42.5641 | 130.3039 | 228.7445 | 46.4344 | 42.1089 | 34.1983 | 43.0293 | 16.708 | 59.817 | 32.9631 | 83.7893 | -114.1191 | 98.4406 | 175.5% | 0 | 75.7253
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 0 | 0.0661 | 0 | 0.127 | 0 | 3.564 | 0 | 0.347 | -4.1041 | 4.1041 |  | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 7.157 | 0 | 0.8178 | 0 | 1.5185 | 0 | 3.7828 | 0 | 1.0379 | -7.157 | 7.157 |  | выполнение работ по ТП | 1.8617
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0.034 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 90.3904 | 82.5032 | 117.1688 | 108.5415 | 23.1874 | 20.885 | 47.4731 | 18.86 | 31.2293 | 18.446 | 15.279 | 50.3505 | -26.0383 | -8.6273 | 92.64% | 0 | 0 | 6.681 | 69.9184 | 81.478 | 18.88 | 18.88 | 17.95 | 17.941 | 12.387 | 15.841 | 20.7014 | 28.816 | -36.302 | 11.5596 | 116.5% | выполнение работ по ТП | 10.003
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 28.9778 | 28.4663 | 17.035 | 3.39 | 0.012 | 0 | 1.044 | 1.001 | 1.115 | 0.307 | 14.864 | 2.082 | 25.0763 | -13.645 | 19.9% | 0 | 0 | 9.5502 | 21.973 | 41.9849 | 14.0594 | 8.121 | 7.9136 | 7.4278 | 0 | 22.3715 | 0 | 4.0646 | -17.861 | 20.0119 | 191.1% | выполнение работ по ТП | 18.3321
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.394 | 0.394 |  | Выполнение работ по ТП | 0.394
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ КРН-А.1-ТП-А.4 ПС 110/10 "Молзавод", КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Менделеева, д. 226/2522, 226/283, Городской РЭС" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | -0.848 | 0.848 |  | Выполнение работ по ТП | 0.848
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | -0.372 | 0.372 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.275 | -0.46 | 0.46 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение вагончика для рыбохозяйственных нужд (гр. Федосеев А.А.), расположенного в Камышинском районе, с. Гусёлки, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | -0.241 | 0.241 |  | Выполнение работ по ТП | 0.241
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №68/160 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» для электроснабжения строительных площадок СТ «Магнолия», расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, участки №2, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №16, №20, №21, №24, №25,№30, №33, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | -0.171 | 0.171 |  | Выполнение работ по ТП | 0.171
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | 0.06 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | -0.135 | 0.135 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | -0.184 | 0.184 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №1072/160 кВА по ВЛ-10 кВ №21-9 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Михайловский район, х. Отруба, пер. Совхозный, д.26 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | 0.084 |  | Выполнение работ по ТП | 0.084
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3539/40 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Кузнецов, ул. Железнодорожная | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | -0.045 | 0.045 |  | Выполнение работ по ТП | 0.045
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | -0.017 | 0.017 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | -0.022 | 0.022 |  | Выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома и стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий и х. Колоцкий, ул. Хуторская, д.1, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | -0.179 | 0.179 |  | Выполнение работ по ТП | 0.179
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №3143/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Майданный, д.3, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | -0.073 | 0.073 |  | Выполнение работ по ТП | 0.073
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-478 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, рп. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д.27, д.35, д.31, д.39, д.19, ул. Героев Космонавтов, д.6, д.10, д.29, ул. Победы, д.41, д.40, д.46, Красноармейский РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | -0.243 | 0.243 |  | Выполнение работ по ТП | 0.243
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ -10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки сервиса по ремонту сельскохозяйственной техники, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | -0.293 | 0.293 |  | Выполнение работ по ТП | 0.293
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №2346/160 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» для электроснабжения строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, пер. Весёлый, дом №8, №9, №7, №6, №3, Кумылженский РЭС» (11702-13-00126167-1, 11702-14-00155829-1, 11702-14-00155853-1, 11702-14-00155849-1, 11702-14-00155865-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | -0.293 | 0.293 |  | Выполнение работ по ТП | 0.293
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1229/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская» для электроснабжения площадок под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ольховая, д.5, ул. Восточная, д.12, Алексеевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | -0.203 | 0.203 |  | Выполнение работ по ТП | 0.203
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-144/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Комсомольская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи №343348 «Комсомолец-РЭС», расположенной в Волгоградской области, Николаевский район, с. Комсомолец, мачта РЭС, Николаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | -0.069 | 0.069 |  | Выполнение работ по ТП | 0.069
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительной площадки нежилого помещения под личное подсобное хозяйство, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Сарпинская, д. 111, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | -0.133 | 0.133 |  | Выполнение работ по ТП | 0.133
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-470 ПС 110/10 кВ «Сарепта-2», КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки для ведения личного подсобного хозяйства и незавершенных строительством жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, пер. Западный №16, ул. Восточная, д.7, д.8, д.9, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | -0.567 | 0.567 |  | Выполнение работ по ТП | 0.567
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №6 ТП-462 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д15, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 |  | Выполнение работ по ТП | 0.046
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения стройплощадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная,3, 4, 5, 6, 8, п. Верхняя Ельшанка, уч. 174/175, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | -0.053 | 0.053 |  | Выполнение работ по ТП | 0.053
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 143 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | -0.049 | 0.049 |  | Выполнение работ по ТП | 0.049
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ "Дубовка" для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Дубовский район, г. Дубовка, мкр. Заречный, 17, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | -0.041 | 0.041 |  | Выполнение работ по ТП | 0.041
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п. Колхозная Ахтуба, пер. Новый д.2 (Подлобков А.И.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | -0.16 | 0.16 |  | Выполнение работ по ТП | 0.16
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №555/25 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 «Островская» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, х. Тарасов, ул. Мартыновская 3, ул. Овражная 2, Даниловский РЭС» (11505-13-00144109-1, 11505-13-00144655-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | -0.093 | 0.093 |  | Выполнение работ по ТП | 0.093
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП №285/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» для электроснабжения павильонов оптовой и мелкооптовой торговли, расположенных в Волгоградской области, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, д.3 а/1, Ленинский РЭС» (11603-14-00155911-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | -0.046 | 0.046 |  | Выполнение работ по ТП | 0.046
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинском районе, х. Рожновский, ул.Степная, 12а, Новоанниский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | -0.049 | 0.049 |  | Выполнение работ по ТП | 0.049
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1094/160 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения бетоносмесителя принудительного действия, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, ул. Осиновая, 2б Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | -0.131 | 0.131 |  | Выполнение работ по ТП | 0.131
0 | Электроснабжение ШРП, расположенного в Волгоградской области, Николаевском районе, п. Рулевой , ул. Вторая | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | -0.025 | 0.025 |  | Выполнение работ по ТП | 0.025
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, дом 17, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | -0.041 | 0.041 |  | Выполнение работ по ТП | 0.041
0 | Электроснабжение земельного участка, расположенного в Волгоградской области, Городищенском районе, территория администрации Карповского сельского поселения. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | -0.144 | 0.144 |  | Выполнение работ по ТП | 0.144
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №1667 по ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения садового дома, расположенного Волгоградская область, г. Волгоград, садоводческое товарищество «Нормаль», участок 151, Городской РЭС» (11304-12-00100933-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.05 |  | Выполнение работ по ТП | 0.05
0 | Электроснабжение садовых домиков, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, СНТ "Здоровье", карьер 1984 года, участки 179, 181, Пархоменский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | -0.053 | 0.053 |  | Выполнение работ по ТП | 0.053
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная 25, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | -0.071 | 0.071 |  | Выполнение работ по ТП | 0.071
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Индустриальная, д.55 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | -0.062 | 0.062 |  | Выполнение работ по ТП | 0.062
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, 24, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | -0.093 | 0.093 |  | Выполнение работ по ТП | 0.093
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 327/250 кВА по ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ «Елань-1» для электроснабжения зернохранилища арочного типа, расположенного в Волгоградской области, Еланский район, х. Набат, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | -0.157 | 0.157 |  | Выполнение работ по ТП | 0.157
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №558/100 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ "Петров Вал" для электроснабжения личных подсобных хозяйств, расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, х. Карпунин, ул. Песчаная, 43 и 49, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | -0.214 | 0.214 |  | Выполнение работ по ТП | 0.214
0 | Электроснабжение поливной электроустановки, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, пер. Апрельский, 8 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | -0.076 | 0.076 |  | Выполнение работ по ТП | 0.076
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №1093/250 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, пер. Сосновый, д.1, Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | -0.059 | 0.059 |  | Выполнение работ по ТП | 0.059
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №890/160 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения вагончика, расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Завязка, ул. Придорожная, д. 64, Киквидзенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | -0.115 | 0.115 |  | Выполнение работ по ТП | 0.115
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская" для электроснабжения здания детского сада, расположенного в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, ул. Советская, дом №15, Кумылженский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | -0.149 | 0.149 |  | Выполнение работ по ТП | 0.149
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Ползунова д.2д, д.4и, д. 76, д.2а, д.2, д.2г, д.2к, д.46, д.4д, д.4г, д.2б | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | -0.026 | 0.026 |  | Выполнение работ по ТП | 0.026
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. А. Ломакина, 8, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | -0.19 | 0.19 |  | Выполнение работ по ТП | 0.19
0 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ от ТП 1567 на ВЛ-6 кВ ТП-97 – ТП-1080 №18 ПС 110/35/6кВ «Советская», КТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Семенова-Тянь -Шанского, дом 22/159, 22/62, 22/114, 22/66, Городской РЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | -0.044 | 0.044 |  | Выполнение работ по ТП | 0.044
0 | «Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. Листопадная, участок 26», «Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ – 10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, 18, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654, по отпайке от ВЛ–10 кВ к ТП 1654, ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 23, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения объекта незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, дом 13, Городской РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | -0.519 | 0.519 |  | Выполнение работ по ТП | 0.519
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 64.433 | 45.3255 | 23.346 | 16.5343 | 0 | 0 | 0.039691 | 0.89746 | 11.4143 | 2.2532 | 11.892 | 13.3836 | 28.7911 | -6.8116 | 70.82% | 0 | 0 | 19.5719 | 38.4124 | 84.5076 | 13.495 | 12.6071 | 8.3347 | 14.304 | 4.321 | 14.6777 | 12.2617 | 42.9188 | -39.1821 | 46.0952 | 220% | выполнение работ по ТП | 36.5915
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | -0.053 | 0.053 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | -0.086 | -0.21 | 0.21 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.59513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59513 | -0.59513 | 0.59513 |  | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.651 | 0.651 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 0.166 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.63457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63457 | 0 | 0 | -0.63457 | 0.63457 |  | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.302 | 0 | 0.303 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.302 | 0.302 |  | выполнение работ по ТП | 1.726
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.158 | 0.158 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.325 | 0.325 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0.052 |  | выполнение работ по ТП | 0.052
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | -0.087 | 0.087 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.019 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.228 | 0.228 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 «Волошинская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | -0.071 | 0.071 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.032756 | 0 | 0 | 0 | 0.032756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032756 | 0.032756 |  | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | -0.399 | 0.399 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | -0.162 | 0.162 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 286 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 «Дударевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | -0.081 | 0.081 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №341 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 «Киевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | -0.076 | 0.076 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 «Старая Станица». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | -0.077 | 0.077 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | -0.083 | 0.083 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | -0.001 | -0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от поры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Мешковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | -0.076 | 0.076 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | -0.075 | 0.075 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | -0.037 | 0.037 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | -0.073 | 0.073 |  | выполнение работ по ТП | 0.073
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | -0.049 | 0.049 |  | выполнение работ по ТП | 0.049
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузен | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | -0.048 | 0.048 |  | выполнение работ по ТП | 0.048
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Красная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | -0.299 | 0.299 |  | выполнение работ по ТП | 0.299
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.03 |  | выполнение работ по ТП | 0.03
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.007 | 0.007 |  | выполнение работ по ТП | 0.007
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.434 | 0 | 0.53 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.434 | 0.434 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛ -0,4 кВ (с подвесом двух фазных проводов) от опоры 1/3 до опоры 1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №8379 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения магазина расположенного по адресу Волгодонской район х. Потапов ул. Комсомольская 65Б, заявитель Сухонос А.Ф. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | -0.018 | 0.018 |  | выполнение работ по ТП | 0.018
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | -1.048 | 1.048 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8597 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ключко А.Б. ст.Романовская ул.Колхозная 75а | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | -0.022 | 0.022 |  | выполнение работ по ТП | 0.022
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | -0.021 | 0.021 |  | выполнение работ по ТП | 0.021
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0 | 0.20272 | -1.3165 | 1.3165 |  | 0 | 0 | 4.7471 | 0 | 7.0376 | 0 | 0.28111 | 0 | 4.032 | 0 | 0.95689 | 0 | 1.7676 | -7.0376 | 7.0376 |  | 0 | 4.5217
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | -0.20272 | 0.20272 |  | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0.172 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.172 | 0.172 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство новогоКТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14893 | 0 | 0.0016441 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | -0.00035591 | -0.0016441 | 0.0016441 |  | % по капитализации | 0.15057
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31018 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.088 |  | выполнение работ по ТП | 0.39818
0 | Строительство ТП6/0,4 кВ,2-х КЛ6 кВ от ВЛ6 кВ №44 и №74ПС35/6кВ«Т-8» до новой ТП6/0,4кВ.(Южный регио | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | -0.129 | 0 | 0.012509 | 0 | 0.01 | 0 | -0.15151 | 0 | 0 | 0.129 | -0.129 |  | изменение выполнения работ по ТП | 0.291
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.726 | 3.726 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации | 0
0 | Модернизация РП-6кВ по КЛ-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | -0.37 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | -0.285 | 0.285 |  | выполнение работ по ТП | 0.285
0 | Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24938 | 0 | 0 | -0.24938 | 0.24938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | -0.249 | 0.249 |  | выполнение работ по ТП | 0.249
0 | Тех. перевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | -0.19 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | -0.19 | 0.19 |  | выполнение работ по ТП | 0.19
0 | Строительство новой ТП 6/0,4 кВ. строительство двух КЛ 6 кВ от РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13» до новой ТП 6/0,4 кВ. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | 0 | 0 | -0.30438 | 0.30438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | -0.304 | 0.304 |  | выполнение работ по ТП | 0.304
0 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/6/6 кВ Р-12 до ТП6/0,4 кВ ООО "Пересвет-Регион" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.005 |  | % по капитализации | 0.348
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | -1.29 | 1.29 |  | выполнение работ по ТП | 1.487
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | -0.782 | 0.782 |  | выполнение работ по ТП | 0
0 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.081 | 0 | -0.09 | -0.074 | 0.074 |  | выполнение работ по ТП | 0.819
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0.07487 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053009 | -0.07487 | 0.07487 |  | 0 | 0.31232
0 | Строительство двух КЛ0,4кВ от ТП6/0,4кВ№235 по КЛ-6 кВ№10ПС«Т-5» и от ТП6/0,4 кВ№10 по КЛ6кВ№4ПС"Т-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | 0.07487 | 0 | 0.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053009 | -0.07487 | 0.07487 |  | выполнение работ по ТП | 0.31232
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 1023.5922 | 638.8298 | 99.2931 | 126.0086 | 14.3711 | 27.4212 | 34.957 | 36.8988 | 27.7949 | 29.9038 | 22.1701 | 31.7848 | 512.8212 | 26.7155 | 126.9% | 0 | 0 | 208.9212 | 153.238 | 113.6258 | 32.2733 | 33.029 | 14.2173 | 21.238 | 15.0979 | 19.8621 | 91.6493 | 39.4967 | 512.5635 | -39.6122 | 74.15% | 0 | 49.241
5.1. | ТПиР | 1 | 830.0289 | 569.4522 | 58.8347 | 72.081 | 8.0841 | 21.1342 | 13.8818 | 15.8229 | 18.0167 | 19.4188 | 18.8521 | 15.7051 | 497.3712 | 13.2464 | 122.5% | 0 | 0 | 172.5412 | 127.6395 | 76.5588 | 20.0014 | 20.432 | 8.4269 | 11.61 | 10.1175 | 14.5001 | 89.0938 | 30.0167 | 344.1853 | -51.0807 | 59.98% | 0 | 42.304
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 221.6776 | 215.6902 | 20.78 | 22.5499 | 0 | 0 | 4.0732 | 4.2553 | 8.996 | 8.8096 | 7.7108 | 9.485 | 193.1403 | 1.7699 | 108.5% | 0 | 0 | 14.709 | 48.0081 | 26.286 | 11.3082 | 11.558 | 0.01194 | 0.68 | 0 | 1.446 | 36.688 | 12.602 | 95.8291 | -21.7221 | 54.75% | 0 | 8.696
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.379 | 0 | -0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.272 | 0.272 | -0.272 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.107
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 0.133 | -0.133 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.117
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 100.2057 | 109.8168 | 13.903 | 17.305 | 0 | 0 | 1.6725 | 1.672 | 6.496 | 6.148 | 5.7345 | 9.485 | 92.5118 | 3.402 | 124.5% | 0 | 0 | 4.212 | 1.7358 | 3.149 | 0.01194 | 0.118 | 0.01194 | 0.652 | 0 | 0.728 | 1.7119 | 1.651 | 13.0928 | 1.4132 | 181.4% | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | 2.781
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 1.3662 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 1.3662 | -1.1575 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 17.5407 | 17.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5407 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 0.315 | 17.2257 | -10.0095 | 3.051% | Изменение объемов выполненных работ | 0.315
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 6.5265 | 6.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 1.67 | 4.8565 | -3.8612 | 30.19% | Изменение объемов выполненных работ | 1.67
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | РЭ | 19.4513 | 19.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40781 | 0 | 19.4513 | -0.40781 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 4.6382 | 4.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 4.6382 | -0.419 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 33.3392 | 32.1535 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 29.6535 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.023 | 11.033 | 11.09 | 11.005 | 11.005 | 0 | 0.028 | 0 | 0.027 | 0.028 | 0.03 | 21.0635 | 0.057 | 100.5% | переходящий объект;% по капитализации | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 8.7776 | 0.31585 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9763 | 0 | 0.31585 | -1.9763 | 0% | 0 | 0 | 7.093 | 0.26767 | 0.165 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077671 | -0.025 | 0.15085 | -0.10267 | 61.64% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3768 | 6.3768 | 0.6259 | 0.6259 | 0 | 0 | 0.6259 | 0.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4041 | 0 | 6.3768 | -5.4041 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 6.3453 | 5.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7466 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0.641 | 5.1056 | -4.229 | 13.16% | Изменение объемов выполненных работ | 0.641
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 2.198 | 1.8771 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.263 | 1.5915 | 2.035 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 2.034 | -0.15787 | 0.44355 | 127.9% | переходящий объект;% по капитализации | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 4.5173 | 0.11826 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1865 | 1.3048 |  | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | 0.018262 | -0.000222 | 99.78% | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 |  | % по капитализации | 0.621
0 | Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0 | 0 | -0.16162 | 0.16162 |  | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.137 | 0.137 |  | переходящий объект | 0.493
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0.6 | 0 | 0.017 | 0.091 | 115.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 4.2927 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5305 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5305 | 1.951 | 2.3417 | 1.4205 | 367.8% | Изменение объемов выполненных работ | 1.951
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 0.119 | 0.118 | 1.3048 | 0.1826 | 0 | 0 | 1.3048 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0646 | -1.1222 | 13.99% | 0 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | 0.10022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | -0.10022 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 5.275 | 4.6435 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3235 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.513 | 3.9352 | 4.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9352 | 4.746 | -0.10247 | 0.81081 | 120.6% | переходящий объект | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 608.3512 | 353.7621 | 38.0547 | 49.5312 | 8.0841 | 21.1342 | 9.8086 | 11.5677 | 9.0207 | 10.6092 | 11.1413 | 6.2201 | 304.2309 | 11.4765 | 130.2% | 0 | 0 | 157.8322 | 79.6314 | 50.2728 | 8.6932 | 8.874 | 8.415 | 10.93 | 10.1175 | 13.0541 | 52.4057 | 17.4147 | 248.3561 | -29.3586 | 63.13% | 0 | 33.608
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 13.2737 | 7.174 | 7.1735 | 6.528 | 2.429 | 2.429 | 2.077 | 2.077 | 2.6675 | 0.668 | 0 | 1.354 | 0.646 | -0.64554 | 91% | 0 | 0 | 4.199 | 7.05 | 9.304 | 2.126 | 2.126 | 4.924 | 7.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.254 | 2.254 | 132% | Изменение объемов работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0.007 |  | Иное (начисление процентов за пользование кредитом) | 0.264
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.917 | 0 | -0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.754 | 0.754 | -0.754 |  | Иное (перевод оборудования на склад в связи со сменой подрядчика) | 0.163
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 71.7693 | 72.2531 | 5.164 | 2.845 | 0 | 0 | 0.88799 | 0.888 | 4.276 | 1.957 | 0 | 0 | 69.4081 | -2.319 | 55.09% | 0 | 0 | 2.925 | 0.71551 | 3.088 | 0.011096 | 0.044 | 0.135 | 0.391 | 0 | 0.456 | 0.56942 | 2.197 | 10.051 | 2.3725 | 431.6% | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | 2.211
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0.049 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04838 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00738 | 0 | 100% | 0 | 0.041
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 46.724 | 0.14396 | 2.8147 | 2.8147 | 0 | 0 | 2.8147 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6707 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.447 | 0.122 | 2.125 | -0.437 | -0.437 | 0.122 | 0.122 | 0 | -0.1119 | 0.437 | 2.5519 | -1.981 | 2.003 | 1742% | переходящий объект | 3.572
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0.19811 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0.0025 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0025 | 0 | -0.00305 | 0.0035 | 240% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0.19486 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.163 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0025 | 0 | -0.00205 | 0.0025 | 200% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | 0.57455 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.481 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.00295 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.481
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | 0.22484 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.00295 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.188
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | 0.1951 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.164 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.00295 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.164
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | 0.1951 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295 | 0 |  | 0 | 0 | 0.163 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.00295 | -0.0025 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.163
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0.14986 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 |  | 0 | 0 | 0.097 | 0.03 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.282 | -0.2466 | 0.252 | 940% | Изменение объемов выполненных работ | 0.077
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) | РЭ | 5.6127 | 5.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0 | 5.6127 | -0.30482 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0.7905 | 0.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.66991 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66991 | 0.569 | 0.2215 | -0.10091 | 84.94% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0.4 | 0.18537 | 0.21174 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21174 | 0.14 | 0.045372 | -0.071738 | 66.12% | 0 | 0 | 0.179 | 0.15709 | 0.157 | 0.15709 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028372 | -9.5e-05 | 99.94% | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 7.611 | 7.611 | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4136 | 4.1974 | 3.4136 |  | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 3.213 | 0 | 0 | 2.893 | 2.893 | 0 | 0.05 | 3.557 | 0.27 | 4.398 | -3.237 | 49.81% | Изменение объемов выполненных работ | 3.213
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 26.7584 | 26.3047 | 11.4288 | 12.4288 | 5.6551 | 5.6551 | 4.029 | 4.029 | 0 | 2.7448 | 1.7448 | 0 | 13.8759 | 1 | 108.7% | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 26.3047 | -1.5682 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 5.7831 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2843 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2843 | 0.147 | 5.6361 | -0.1373 | 51.71% | Изменение объемов выполненных работ | 0.147
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 14.0416 | 14.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8997 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8997 | 0.407 | 13.6346 | -11.4927 | 3.42% | Изменение объемов выполненных работ | 0.407
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 1.0536 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.89292 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89292 | 0.873 | 0.18065 | -0.01992 | 97.77% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0.15104 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.007 | 0.0402 | -0.033 | 17.5% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0.3186 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.016 | 0.0312 | -0.024 | 40% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 76.8289 | 70.2746 | 0 | 14.8092 | 0 | 13.0501 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4655 | 14.8092 |  | 0 | 0 | 7.704 | 5.035 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 4.48 | 2.0345 | 0.69 | 65.1046 | 0.135 | 102.7% | переходящий объект | 2.632
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0.781 | 0.42171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42171 | 0 |  | 0 | 0 | 0.301 | 0.35738 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35738 | 0.521 | -0.099293 | 0.16362 | 145.8% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 11.7585 | 4.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4389 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2031 | 0.864 | 1.155 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 1.109 | 3.2839 | 0.291 | 133.7% | Изменение объемов выполненных работ | 7.3581
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 31.1302 | 30.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5795 | 0 |  | 0 | 0 | 0.447 | 10.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0 | 30.5795 | -10.499 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0.447
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 5.0096 | 4.2686 | 0.74115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74115 | 0 | 0 | 0 | 4.2686 | -0.74115 | 0% | 0 | 0 | 0.628 | 3.6174 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6174 | 2.943 | 1.3256 | -0.67442 | 81.36% | Изменение объемов выполненных работ | 0.547
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 7.2006 | 7.2006 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 5.8881 | 1.3125 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 6.1022 | 0.017 | 6.0716 | -4.9732 | 18.5% | Изменение объемов выполненных работ | 1.129
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 66.7978 | 6.8204 | 1.336 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 1.336 | 0 | 0 | 5.4844 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.183 | 5.78 | 2.5248 | 0.293 | 0.293 | 0.298 | 0.298 | 0 | 0 | 5.189 | 1.9338 | 4.2956 | -3.2552 | 43.68% | Изменение объемов выполненных работ | 4.7078
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 96.4284 | 13.8508 | 9.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1848 | 0 | 13.8508 | -9.1848 | 0% | 0 | 0 | 68.08 | 11.738 | 12.505 | 6.481 | 6.481 | 0.031 | 0.031 | 5.026 | 5.026 | 0.2 | 0.967 | 1.3458 | 0.767 | 106.5% | переходящий объект | 0.504
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 39.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.931 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 2.324 | -2.417 | 2.417 |  | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 3.7637 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 0 |  | 0 | 0 | 1.879 | 1.269 | 1.112 | 0.021 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 1.236 | 1.079 | 0 | 0 | 0.38538 | -0.157 | 87.63% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.06 |  | переходящий объект | 0.06
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 1.0856 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 |  | 0 | 0 | 0.065 | 0.85502 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85502 | 0.859 | 0 | 0 | 0.14992 | 0.003983 | 100.5% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 10.5109 | 10.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 10.5109 | -0.55 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 1.1484 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11633 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11633 | 0.115 | 1.0334 | -0.0013346 | 98.85% | Изменение объемов выполненных работ | 0.115
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 |  | % по капитализации | 0.448
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 3.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9034 | 0 | 0 | -3.9034 | 3.9034 |  | 0 | 0 | 4.242 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | 0.038 |  | % по капитализации | 4.28
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 10.7731 | 10.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7731 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0 | 10.7731 | -0.38182 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге | РЭ | 18.959 | 18.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0 | 18.959 | -0.94127 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 12.6403 | 12.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0 | 12.6403 | -0.55958 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 6.8766 | 6.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8057 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06011 | 0.14606 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14606 | 0.229 | 6.5767 | 0.08294 | 156.8% | Изменение сроков реализации объекта | 0.28911
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | 2.7696 | 2.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0 | 2.7696 | -0.11686 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | 8.6441 | 8.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6441 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42201 | 0 | 8.6441 | -0.42201 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 193.5633 | 69.3776 | 40.4585 | 53.9276 | 6.287 | 6.287 | 21.0752 | 21.0758 | 9.7782 | 10.485 | 3.318 | 16.0798 | 15.45 | 13.4691 | 133.3% | 0 | 0 | 36.38 | 25.5984 | 37.067 | 12.272 | 12.597 | 5.7904 | 9.628 | 4.9805 | 5.362 | 2.5556 | 9.48 | 168.3783 | 11.4686 | 144.8% | 0 | 6.937
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 36.5698 | 31.4809 | 7.1887 | 5.6961 | 3.903 | 3.903 | 0 | 0 | 0.95172 | 1.1324 | 2.334 | 0.6607 | 25.7849 | -1.4927 | 79.24% | 0 | 0 | 2.52 | 4.053 | 5.322 | 0.031645 | 0.037 | 1.5175 | 1.743 | 2.5039 | 3.506 | 0 | 0.036 | 26.4393 | 1.269 | 131.3% | 0 | 2.247
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 5.2222 | 4.7245 | 3.2857 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95172 | 1.1324 | 2.334 | 0.6607 | 2.9315 | -1.4927 | 54.57% | 0 | 0 | 0.422 | 4.0039 | 5.173 | 0 | 0 | 1.5 | 1.705 | 2.5039 | 3.468 | 0 | 0 | 7.221 | 1.1691 | 129.2% | Иное (содержание) | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | 5.6903 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9964 | 0 |  | 0 | 0 | 0.588 | 0.0141 | 0.043 | 0.0141 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 4.1912 | 0.0289 | 305% | Иное (капитализация процентов) | 0.631
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Лемешкино" - ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ "Ильмень" (восстановление кольца) в Руднянском районе. | ВЭ | 7.7223 | 5.6062 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7032 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 0 |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Попки до Л-5-10кВ ПС 110/10кВ Моисеево (восстановление кольца) в Котовском районе Волгоградской области (КЭС) | ВЭ | 17.9351 | 16.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1539 | 0 |  | 0 | 0 | 1.51 | 0.035086 | 0.106 | 0.017545 | 0.026 | 0.017541 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0.026 | 13.5837 | 0.070914 | 302.1% | Иное (капитализация процентов) | 1.616
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 3.9227 | 1.213 | 0.45474 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0.45474 | 0 | 2.3996 | -1.6414 | 2.3996 | 627.7% | 0 | 0 | 2.356 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 1.028 | -1.028 | 2.7461e-05 | 100% | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 3.9227 | 1.213 | 0.45474 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0.45474 | 0 | 2.3996 | -1.6414 | 2.3996 | 627.7% | 0 | 0 | 2.356 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 1.028 | -1.028 | 2.7461e-05 | 100% | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 153.0708 | 36.6836 | 32.815 | 45.3771 | 2.384 | 2.384 | 21.0752 | 21.0758 | 8.3718 | 8.8979 | 0.984 | 13.0194 | -8.6935 | 12.5621 | 138.3% | 0 | 0 | 31.504 | 20.5174 | 30.717 | 12.2403 | 12.56 | 4.2729 | 7.885 | 2.4766 | 1.856 | 1.5276 | 8.416 | 142.967 | 10.1996 | 149.7% | 0 | 4.69
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 123.712 | 16.6043 | 23.3693 | 23.7987 | 1.95 | 1.95 | 17.7933 | 17.7936 | 2.642 | 3.1681 | 0.984 | 0.887 | -7.1943 | 0.4294 | 101.8% | 0 | 0 | 24.666 | 14.0715 | 19.931 | 7.771 | 7.771 | 3.2729 | 6.971 | 1.5 | 1.105 | 1.5276 | 4.084 | 143.165 | 5.8595 | 141.6% | Иное (капитализация %, содержание) | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | -7.33 | 7.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | -4.332 | 4.332 |  | доп. Объект (из ИПР 2015) | 4.332
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 16.4629 | 7.5766 | 9.4206 | 14.2234 | 0.434 | 0.434 | 3.2569 | 3.2572 | 5.7298 | 5.7298 | 0 | 4.8024 | -6.6468 | 4.8027 | 151% | 0 | 0 | 6.505 | 6.4208 | 6.429 | 4.4442 | 4.764 | 1 | 0.914 | 0.9766 | 0.751 | 0 | 0 | -6.429 | 0.0081503 | 100.1% | Иное (содержание) | 0
0 | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | 12.8959 | 12.5027 | 0.025077 | 0.025077 | 0 | 0 | 0.025077 | 0.025077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4776 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.333 | 0.0251 | 0.025 | 0.0251 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | -0.0001 | 99.6% | 0 | 0.358
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 1121.4712 | 1100.3998 | 116.5283 | 127.1778 | 7.393 | 7.393 | 25.4735 | 25.4735 | 62.406 | 62.884 | 21.2557 | 31.4272 | 973.222 | 10.6495 | 109.1% | 0 | 0 | 156.8784 | 180.0455 | 171.802 | 11.054 | 10.625 | 21.0553 | 20.698 | 79.0383 | 77.826 | 68.8979 | 62.653 | 786.0771 | -8.2435 | 95.42% | 0 | 103.4734
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 780.96 | 662.4414 | 82.4262 | 82.5116 | 7.393 | 7.393 | 20.4735 | 20.4735 | 46.0248 | 46.0248 | 8.5349 | 8.6203 | 579.9297 | 0.085394 | 100.1% | 0 | 0 | 143.3767 | 85.307 | 77.565 | 9.631 | 9.072 | 1.1773 | 0.713 | 13.6599 | 22.138 | 60.8388 | 45.642 | 497.8188 | -7.742 | 90.92% | 0 | 92.5337
0 | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дебеты" (4шт.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | -0.016 | 0.016 |  | Иное (начисление процентов за пользование кредитом) | 0.181
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | АЭ | 87.5998 | 82.9352 | 0.34515 | 0.34515 | 0 | 0 | 0.34515 | 0.34515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5901 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.954 | 2.53 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.143 | 65.93 | -0.387 | 84.7% | Экономия по ТЗП | 6.097
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 101.9978 | 67.0815 | 29.943 | 29.665 | 7.393 | 7.393 | 0 | 0 | 22.272 | 22.272 | 0.278 | 0 | 37.4165 | -0.278 | 99.07% | 0 | 0 | 42.588 | 1.1773 | 2.844 | 0 | 0.701 | 1.1773 | 0.709 | 0 | 0.717 | 0 | 0.717 | 28.8649 | 1.6667 | 241.6% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 45.432
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | РЭ | 15.2158 | 15.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 1.861 | 13.3548 | 0.000542 | 100% | Изменение сроков реализации объекта | 1.861
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 26.4407 | 34.2789 | 7.8382 | 9.5781 | 0 | 0 | 4.0163 | 4.0163 | 3.8219 | 3.8219 | 0 | 1.7399 | 24.7008 | 1.7399 | 122.2% | 0 | 0 | 0 | 1.4748 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 1.4748 | 0 | 24.7957 | 0.17024 | 111.5% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 53.1607 | 53.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 0 | 0 | 4.062 | 49.0987 | 0.20254 | 105.2% | Изменение сроков реализации объекта | 0
0 | Техническое перевооружение РЗА и ПА ПС АС-15 | РЭ | 0.84842 | 0.84842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12942 | 0 | 100% | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 |  | % по капитализации | 2.052
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 2.853 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 |  | 0 | 0 | 0.471 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | -1.947 | 0% | Изменение сроков реализации объекта | 0.471
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | РЭ | 2.7258 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 2.31 | 1.24 | 0.3788 | 0.037 | 101.6% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Дарагановская, Носовская, Ефремовская, Алексеевская, Т-13 | РЭ | 3.4861 | 1.1706 | 3.4325 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 3.4325 | 0 | 0 | -2.2619 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.962 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17856 | 0 | 100% | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС Манычская, Звонкая, Краснолучинская, Самарская, ЗР-10" | РЭ | 3.7241 | 2.0331 | 3.0613 | 3.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0318 | 3.0318 | 0.029504 | 0 | -0.99862 | -0.029504 | 99.04% | 0 | 0 | 1.433 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31014 | 2.2204e-16 | 100% | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | РЭ | 3.0595 | 3.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | -2.593 | 0% | Изменение сроков реализации объекта | 0
0 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | 46.2813 | 46.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23994 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23994 | 0.24 | 46.0413 | 5.5e-05 | 100% | 0 | 0.24
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 284.2676 | 283.7783 | 0.18276 | 0.18276 | 0 | 0 | 0.18276 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5955 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 42.142 | 35.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.142 | 35.375 | 248.4033 | -6.767 | 83.94% | Изменение сроков реализации объекта | 35.375
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 129.0281 | 50.0356 | 22.9845 | 21.6081 | 0 | 0 | 15.9293 | 15.9293 | 0.71376 | 0.71376 | 6.3415 | 4.965 | 28.4275 | -1.3765 | 94.01% | 0 | 0 | 88.018 | 11.495 | 11.826 | 4.758 | 3.488 | 0 | 0 | 1.9 | 8.338 | 4.837 | 0 | 9.225 | 0.331 | 102.9% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 15.8416 | 15.8416 | 11.7529 | 11.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867 | 9.867 | 1.8859 | 1.9155 | 4.0592 | 0.029504 | 100.3% | 0 | 0 | 0 | 8.8051 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.927 | 7.3051 | 0 | 5.9146 | 1.1219 | 112.7% | переходящий объект | 0
0 | Тех.перевооружение комплекса средств связи,р/защиты и автоматики ПО ЦЭС по каналам...( Р - 22 ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.4 |  | Изменение сроков реализации объекта | 0.82474
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Селивановская, ЗСК, Калитвенская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | РЭ | 4.4297 | 1.698 | 2.8859 | 2.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8859 | 2.8859 | 0 | 0 | -1.1879 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2.315 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25902 | 0 | 100% | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 4.1287 | 4.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1287 | 0 |  | 0 | 0 | 0.852 | 1.2337 | 1.481 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 1.296 | 1.2337 | 0.063 | 2.0179 | 0.24734 | 120% | 0 | 2.333
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 4.1287 | 4.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.2337 | 0 | 2.2649 | 0.00034 | 100% | 0 | 1.234
0 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.247 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 0.062 | 0 | 0.063 | -0.247 | 0.247 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.099
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 212.3825 | 311.6415 | 23.5014 | 43.9162 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.3312 | 16.1742 | 2.1702 | 22.7419 | 267.7254 | 20.4147 | 186.9% | 0 | 0 | 7.7657 | 60.9101 | 59.481 | 1.423 | 1.485 | 0 | 0.038 | 53.8559 | 42.099 | 5.6312 | 15.859 | 199.0499 | -1.4291 | 97.65% | 0 | 8.2937
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 0 | 109.493 | 10.057 | 10.057 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.057 | 5.057 | 0 | 0 | 99.436 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2436 | 0 |  | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | 4.3999 | 3.7911 | 0.6088 | 0.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6088 | 0.6088 | 0 | 0 | 3.1823 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.516 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4899 | 0 | 0 | -1.4899 | 0% | Позднее проведение ТЗП | 0.516
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | АЭ | 16.0618 | 8.1116 | 10.5114 | 9.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5574 | 8.5924 | 0.954 | 0.66499 | -1.1458 | -1.254 | 88.07% | 0 | 0 | 0.218 | 6.8742 | 6.586 | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 2.955 | 3.968 | 2.5002 | 1.199 | -6.586 | -0.28822 | 95.81% | Иное (не дан допуск подрядчику на ПС Восточная по режимам, содержание) | 0
0 | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 94.45 | 94.45 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 1.716 | 0.922 | 0.114 | 92.62 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4916 | 0 |  | 0 | 1.551
0 | Центр управления сетями | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.156 | 0 | 0.039 | 0 | 0.038 | 0 | 0.039 | 0 | 0.04 | -0.156 | 0.156 |  | Иное (капитализация процентов) | 1.544
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 9.806 | 9.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.403 | 9.403 | -0.007 | 98.29% | Изменение объемов выполненных работ | 0.403
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 8.4506 | 8.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.407 | 8.0436 | -0.013 | 96.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.407
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | РЭ | 8.0246 | 8.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.402 | 7.6226 | -0.008 | 98.05% | Изменение объемов выполненных работ | 0.402
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | 9.447 | 9.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.401 | 0 | 9.049 | -0.003 | 99.25% | Изменение объемов выполненных работ | 0.398
0 | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | РЭ | 2.6562 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 1.925 | 0 | 0 | 0.19598 | 0.12756 | 107.1% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 28.647 | 28.0014 | 0 | 21.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9629 | 6.0385 | 21.9629 |  | 0 | 0 | 0.426 | 23.73 | 24.283 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 23.726 | 24.279 | 0 | 0 | 3.7184 | 0.553 | 102.3% | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | 0
0 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.43262
0 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39622 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0.004 |  | % по капитализации | 0.40022
0 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.47063 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.003 |  | % по капитализации | 0.47363
0 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 |  | % по капитализации | 1.7662
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 30.4394 | 29.9452 | 0.49421 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.29421 | 0 | 29.7452 | -0.29421 | 40.47% | 0 | 0 | 0.617 | 25.3775 | 24.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3775 | 11.49 | 0 | 13.408 | 5.0472 | -0.47948 | 98.11% | экономия за счет снижения затрат по ПНР | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 122.7539 | 121.1515 | 10.6006 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 10.5506 | 0.059 | 121.0425 | -10.4916 | 1.028% | 0 | 0 | 4.464 | 31.716 | 31.7655 | 0 | 0.007 | 19.878 | 19.886 | 11.5225 | 11.381 | 0.31553 | 0.4915 | 87.8212 | 0.049517 | 100.2% | 0 | 0.313
0 | Организация доступа «VPN РЭС – ПС» | КЭ | 0.1363 | 0.187 | 0.05 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.059 | 0.078 | 0.059 | 218% | 0 | 0 | 0.042 | 0.11553 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11553 | 0.1935 | -0.077973 | 0.077973 | 167.5% | Изменение объемов работ | 0
0 | Реконструкция структурированной кабельной сети | ВЭ | 0.89586 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 |  | 0 | 0 | 0.559 | 0.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.29 | -0.09 | 0.09 | 145% | Иное (капитализация процентов) | 0
0 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | -0.019 | 0.019 |  | Иное (капитализация процентов) | 0.187
0 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | -0.012 | 0.012 |  | Иное (капитализация процентов) | 0.126
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 121.7217 | 120.7285 | 10.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 120.7285 | -10.5506 | 0% | 0 | 0 | 3.581 | 31.4005 | 31.251 | 0 | 0 | 19.878 | 19.878 | 11.5225 | 11.373 | 0 | 0 | 88.0202 | -0.14946 | 99.52% | Изменение объемов выполненных работ | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 1.2462 | 1.0368 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.006 | 0.39577 | 0.641 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0.87877 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.87877 | 0.5975 | -0.63077 | 0.63073 | 171.8% | 0 | 0
0 | Автоматическая система контроля гололедной нагрузки с программным комплексом "Гололед 110" | КЭ | 1.2462 | 1.0368 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.006 | 0.39577 | 0.641 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0.87877 | 1.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.87877 | 0.5975 | -0.63077 | 0.63073 | 171.8% | Изменение объемов работ | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 1149.4365 | 317.5193 | 260.3324 | 231.5075 | 15.431 | 15.431 | 98.0845 | 98.0848 | 50.5834 | 46.4414 | 96.2335 | 71.5503 | 86.0119 | -28.8249 | 88.93% | 0 | 0 | 443.411 | 70.274 | 95.009 | 11.633 | 11.633 | 12.7745 | 14.778 | 13.6595 | 39.43 | 32.2069 | 29.168 | 225.8237 | 24.735 | 135.2% | 0 | 350.029
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 1149.4365 | 316.0313 | 258.8444 | 231.0105 | 15.431 | 15.431 | 97.5875 | 97.5878 | 49.5924 | 46.4414 | 96.2335 | 71.5503 | 85.0209 | -27.8339 | 89.25% | 0 | 0 | 443.411 | 70.274 | 95.009 | 11.633 | 11.633 | 12.7745 | 14.778 | 13.6595 | 39.43 | 32.2069 | 29.168 | 225.8237 | 24.735 | 135.2% | 0 | 350.029
0 | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии РРЭ (1 этап) | АЭ | 38.3974 | 1.9543 | 6.2658 | 5.4595 | 0 | 0 | 5.2098 | 5.2101 | 0 | 0.060106 | 1.056 | 0.18921 | -3.5052 | -0.80638 | 87.13% | 0 | 0 | 19.679 | 1.6562 | 5.356 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.5 | 0 | 1.381 | 1.4362 | 3.255 | 22.297 | 3.6998 | 323.4% | Иное (капитализация %, содержание) | 0
0 | Создание системы учета электроэнергии в Приволжском РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» | АЭ | 90.499 | 4.5179 | 42.3758 | 42.1486 | 0.431 | 0.431 | 13.787 | 13.787 | 27.3118 | 27.3118 | 0.846 | 0.6188 | -37.6307 | -0.2272 | 99.46% | 0 | 0 | 33.086 | 3.8287 | 5.167 | -0.565 | -0.565 | 0.57448 | 2.168 | 0 | 0 | 3.8192 | 3.564 | -5.167 | 1.3383 | 135% | Иное (капитализация %, содержание) | 0
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 111.654 | 57.0929 | 16.537 | 16.537 | 0 | 0 | 2.012 | 2.012 | 14.525 | 14.525 | 0 | 0 | 40.5559 | 0 | 100% | 0 | 0 | 53.909 | 40.7134 | 20.883 | 2.537 | 2.537 | 4.414 | 4.324 | 13.6595 | 6.403 | 20.1029 | 7.619 | 19.8304 | -19.8304 | 51.29% | Задержка в оформлении документов | 60.593
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 10.3907 | 3.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.129 | -2.4444 | 5.129 | 612.9% | Изменение сроков реализации объекта | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Каменском РЭС (х. Красновка, ст. Калитвенская, х. Старая Станица)" | РЭ | 11.0183 | 3.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6986 | 6.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 2.6986 | 3.196 | -3.6176 | 4.1034 | 252.1% | Изменение сроков реализации объекта | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 12.6367 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.706 | 0 | 0.33 | -4.5419 | 8.036 |  | Изменение сроков реализации объекта | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 336.9837 | 181.6673 | 76.1422 | 72.5786 | 0 | 0 | 72.5786 | 72.5786 | 0 | 0 | 3.5636 | 0 | 109.0887 | -3.5636 | 95.32% | 0 | 0 | 131.067 | 1.057 | 15.713 | 0.557 | 0.557 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13.648 | 0 | 1.008 | 165.9543 | 14.656 | 1487% | переходящий объект;% по капитализации | 146.78
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 165.6352 | 46.452 | 54.0692 | 54.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0692 | 54.0692 | -7.6172 | 0 | 100% | 0 | 0 | 92.092 | 9.465 | 12.608 | 1.672 | 1.672 | 5.643 | 5.643 | 0 | 2.557 | 2.15 | 2.736 | 33.844 | 3.143 | 133.2% | переходящий объект;% по капитализации | 97.229
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 320.5106 | 8.5087 | 51.673 | 31.673 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.673 | 16.673 | -23.1644 | -20 | 61.3% | 0 | 0 | 74.613 | 5.215 | 7.853 | 4.215 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 3.638 | 1 | 0 | 0.65566 | 2.638 | 150.6% | переходящий объект | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 51.711 | 5.4752 | 11.7813 | 8.5446 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.7556 | 4.5446 | 0.025674 | 0 | -3.0694 | -3.2367 | 72.53% | 0 | 0 | 38.965 | 4.64 | 6.462 | 2.997 | 2.997 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0.491 | 0 | 1.331 | -0.9868 | 1.822 | 139.3% | переходящий объект;% по капитализации | 45.427
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 1.488 | 1.488 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | -0.991 | 33.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Автоматизация общедомового учета многоквартирны- жилы- домов и учета на животноводчески- стоянка- | КЭ | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | -0.433 | 53.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физически- лиц с выносом на фасад здания, замена тре-фазны- трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | КЭ | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | -0.558 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 125.357 | 109.7504 | 8.9018 | 11.9259 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2264 | 1.4464 | 6.6754 | 9.4795 | 97.8245 | 3.0241 | 134% | 0 | 0 | 13.372 | 19.1362 | 14.5775 | 1.533 | 1.602 | 2.831 | 2.912 | 0 | 1.414 | 14.7723 | 8.6495 | 86.4356 | -4.5587 | 76.18% | 0 | 7.599
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 114.7371 | 99.3717 | 8.2037 | 11.2278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2264 | 1.4464 | 5.9773 | 8.7814 | 88.1439 | 3.0241 | 136.9% | 0 | 0 | 13.168 | 11.5439 | 12.5785 | 1.533 | 1.602 | 2.2312 | 2.312 | 0 | 1.414 | 7.7797 | 7.2505 | 66.324 | 1.0346 | 109% | 0 | 6.999
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-те-ническими средствами о-раны | КЭ | 5.4321 | 6.225 | 0.854 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.787 | 0.287 | 0.9794 | 4.4586 | 0.9124 | 206.8% | 0 | 0 | 0.422 | 1.7154 | 2.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 1.7154 | 2.0805 | 1.6664 | 1.1681 | 168.1% | Изменение объемов работ | 0.278
0 | Устройство ж/б ограждения на ПС 110 кВ ЦРП, Городская, Кири - Кили, Первомайская, ПС 35 кВ Прогресс | АЭ | 4.9556 | 4.7835 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 4.7295 | 0.054 |  | 0 | 0 | 0.471 | 4.0538 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0538 | 4.129 | -4.129 | 0.075164 | 101.9% | Уточнение стоимости по ТЗП | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | 80.5608 | 77.9641 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 2.499 | 75.4651 | 0 | 100% | 0 | 0 | 4.319 | 0.060226 | 0.224 | 0.035 | 0.06 | 0.025226 | 0.041 | 0 | 0.062 | 0 | 0.061 | 63.7294 | 0.16377 | 371.9% | Иное (капитализация процентов) | 4.543
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0.199 | 0 | 0.044 | 0 | 0.065 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | -0.199 | 0.199 |  | Иное (капитализация процентов) | 2.178
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | РЭ | 9.8916 | 0.59 | 1.9843 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5447 | 0.5447 | 1.4396 | 0 | 0.045303 | -1.4396 | 27.45% | 0 | 0 | 2.64 | 0.5 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.935 | -0.345 | 0.435 | 187% | Изменение сроков реализации объекта | 9.992e-14
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Островянском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.315 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0316 | -0.001 | 99.41% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Волочаевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.275 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 |  | 0 | 0 | 0.078 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02232 | 1.3878e-17 | 100% | 0 | 0
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Камышевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0.28 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0.14 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0272 | -0.002 | 98.57% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | «Модернизация Сандатовского УЭС и производственных помещений в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0.297 | 0.24861 | 0.11471 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11471 | 0.11471 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.04 | 0.21069 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.21069 | 0 | 0.047612 | -0.0096885 | 95.4% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | «Модернизация административно - производственных помещений Сальского РЭС в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0.425 | 0.35602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35602 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.30171 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.30171 | 0 | 0.053023 | 0.0012855 | 100.4% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 4.83 | -0.995 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ВЭС КГУ | РЭ | 7.475 | 3.8623 | 2.7517 | 6.249 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7517 | 5.249 | -2.3867 | 3.4973 | 227.1% | 0 | 0 | 3.03 | 3.273 | 3.273 | 1.498 | 1.498 | 1.775 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 100% | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 10.6199 | 10.3787 | 0.69813 | 0.69813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69813 | 0.69813 | 9.6806 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.204 | 7.5923 | 1.999 | 0 | 0 | 0.59973 | 0.6 | 0 | 0 | 6.9926 | 1.399 | 20.1117 | -5.5933 | 26.33% | 0 | 0.6
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 5.6827 | 5.6827 | 0.64505 | 0.64505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64505 | 0.64505 | 5.0377 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4.8159 | 0.547 | 0 | 0 | 0.54665 | 0.547 | 0 | 0 | 4.2692 | 0 | 17.253 | -4.2689 | 11.36% | Позднее проведение ТЗП | 0.547
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | АЭ | 1.4824 | 1.4824 | 0.053079 | 0.053079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053079 | 0.053079 | 1.4293 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.053078 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053078 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | -7.8e-05 | 99.85% | 0 | 0.053
0 | Устройство пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения объектов базы производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 1.7683 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 |  | 0 | 0 | 0.204 | 1.2942 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 1.399 | -0.1048 | 0.1048 | 108.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 0
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.6865 | -1.4292 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 5.929 | 0.9205 | 0.443 | 2.1331 | 0.442 | 0.442 | 0.001 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | -1.2126 | 1.6901 | 481.5% | 0 | 0 | 0.448 | 4.571 | 5.394 | 2.707 | 2.704 | 1.764 | 2.083 | 0 | 0.166 | 0.1 | 0.441 | -0.68072 | 0.823 | 118% | 0 | 0.241
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Бесхозные сети | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 5.929 | 0.9205 | 0.443 | 2.1331 | 0.442 | 0.442 | 0.001 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | -1.2126 | 1.6901 | 481.5% | 0 | 0 | 0.448 | 4.571 | 5.394 | 2.707 | 2.704 | 1.764 | 2.083 | 0 | 0.166 | 0.1 | 0.441 | -0.68072 | 0.823 | 118% | 0 | 0.241
0 | Выкуп земельных участков | АЭ | 0.29028 | 0.118 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | -0.001 | 0% | 0 | 0 | 0.146 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0% | Позднее заключение договоров купли - продажи | 0.146
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 4.0427 | 0.8025 | 0.442 | 0.442 | 0.442 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3605 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0.302 | 3.125 | 3.688 | 2.707 | 2.704 | 0.418 | 0.737 | 0 | 0.166 | 0 | 0.081 | -0.563 | 0.563 | 118% | Смещение сроков реализации | 0.095
0 | Приобретение земельного участка ПС Р-10 | РЭ | 1.596 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3311 | 1.3311 |  | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24228 | 0 | 100% | 0 | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 32 кв.м. кадастр 61:22:060027:1546) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 28 кв.м. кадастр 61:22:060027:1548) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 33 кв.м. кадастр 61:22:060027:1550) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 1310.146 | 2439.0603 | 892.1462 | 884.4573 | 112.1076 | 101.2171 | 267.1979 | 271.6809 | 305.6974 | 321.6287 | 207.1433 | 189.9306 | 1554.603 | -7.6889 | 99.14% | 0 | 0 | 828.9293 | 79.6204 | 71.8617 | 15.5185 | 11.7134 | 9.3875 | 9.586 | 6.6865 | 14.0075 | 48.0279 | 36.5548 | 279.5884 | -7.7586 | 90.26% | 0 | 581.4954
1 | Здания, сооружения | 0 | 50.9323 | 56.4046 | 12.5488 | 21.7459 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.3884 | 0 | 8.2605 | 19.8459 | 34.6587 | 9.1971 | 173.3% | 0 | 0 | 20.949 | 3.7077 | 4.0524 | 1.17 | 1.2084 | 1.92 | 1.927 | 0 | 0.502 | 0.61771 | 0.415 | 33.2271 | 0.34469 | 109.3% | 0 | 25.0014
0 | Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | -0.028 | 0.028 |  | Иное (капитализация процентов) | 5.933
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 11.3617 | 11.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3617 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4965 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.4965 | 0.001 | 10.8657 | -0.0005 | 99.9% | Изменение объемов выполненных работ | 0.496
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 16.7195 | 23.7372 | 10.1605 | 19.3576 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 8.2605 | 17.4576 | 4.3797 | 9.1971 | 190.5% | 0 | 0 | 8.022 | 3.09 | 3.497 | 1.17 | 1.17 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 3.503 | 0.407 | 113.2% | переходящий объект | 11.519
0 | Реконструкция маслохозяйства ПО ЮВЭС | РЭ | 0.468 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1298 | -0.11 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0094 | 0.0094 |  | % по капитализации | 1.1474
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | 22.3832 | 21.1759 | 2.3884 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3884 | 0 | 0 | 2.3884 | 18.7876 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.047 | 0.011207 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011207 | 0 | 18.7769 | -0.000207 | 98.15% | 0 | 3.058
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 | 0.011 |  | % по капитализации | 2.848
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 175.0584 | 224.991 | 83.6725 | 76.9361 | 0 | 0 | 34.3804 | 34.3804 | 32.6688 | 36.2147 | 16.6233 | 6.341 | 148.0549 | -6.7364 | 91.95% | 0 | 0 | 0.936 | 58.9371 | 50.7381 | 3.3045 | 3.847 | 6.0375 | 6.229 | 5.501 | 7.629 | 44.0942 | 33.0331 | 123.2922 | -8.199 | 86.09% | 0 | 4.4409e-16
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 14.389 | 14.7445 | 0.5955 | 0.5955 | 0 | 0 | 0.3555 | 0.3555 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 14.149 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.203 | 0.378 | 0.3545 | 11.6365 | -0.0245 | 95.79% | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (IT) | КЭ | 14.389 | 14.389 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 14.149 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.203 | 0.378 | 0.3545 | 11.6365 | -0.0245 | 95.79% | Экономия при торгах | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | ВЭ | 0 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3555 | 0 | 0 | 0.3555 | 0.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 84.6879 | 156.293 | 65.6061 | 71.6061 | 0 | 0 | 32.7884 | 32.7884 | 29.2338 | 32.8297 | 3.5839 | 5.988 | 84.6869 | 6 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 9.2102 | 3.954 | 1.989 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2212 | 1.966 | 71.4333 | -5.2562 | 42.93% | 0 | 0
0 | Транспортные средства | КЭ | 59.123 | 65.11 | 5.988 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 5.988 | 59.122 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.385 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.966 | 47.72 | -0.234 | 91.07% | Экономия при торгах | 0
0 | Транспортные средства | ВЭ | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.569 | 1.57 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 99.94% | 0 | 0
0 | Транспортные средства | РЭ | 23.7123 | 89.3304 | 59.6181 | 65.6181 | 0 | 0 | 32.7884 | 32.7884 | 23.2458 | 32.8297 | 3.5839 | 0 | 23.7123 | 6 | 110.1% | 0 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 23.7123 | -5.0212 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 48.1927 | 26.1648 | 7.6952 | 3.6845 | 0 | 0 | 0.23652 | 0.23652 | 3.385 | 3.385 | 4.0737 | 0.063 | 22.4803 | -4.0107 | 47.88% | 0 | 0 | 0.936 | 25.5955 | 26.5636 | 0.468 | 1.012 | 5.9955 | 6.187 | 0.297 | 0.268 | 18.835 | 19.0966 | 37.6184 | 0.96811 | 103.8% | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | КЭ | 18.289 | 18.289 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 18.226 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 1.879 | 1.8516 | 13.5934 | -0.0274 | 98.58% | Экономия при торгах | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | АЭ | 7.0558 | 7.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 5.98 | 0 | 0 | 5.9795 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0.0005 | 100% | Иное (за счет округления) | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | ВЭ | 21.9699 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0.936 | 17.683 | 17.366 | 0.468 | 0.468 | 0.016 | 0.016 | 0.243 | 0.214 | 16.956 | 16.668 | 0.31699 | -0.31699 | 98.21% | Смещение сроков реализации | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | РЭ | 0.878 | 0 | 7.6322 | 3.6215 | 0 | 0 | 0.23652 | 0.23652 | 3.385 | 3.385 | 4.0107 | 0 | -3.6215 | -4.0107 | 47.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0.544 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | -1.312 | 1.312 |  | Изменение объемов выполненных работ | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 27.7887 | 27.7887 | 9.7757 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 8.7257 | 0.05 | 26.7387 | -8.7257 | 10.74% | 0 | 0 | 0 | 23.5495 | 19.663 | 0.84746 | 0.847 | 0.042 | 0.042 | 5 | 7.158 | 17.66 | 11.616 | 2.604 | -3.8865 | 83.5% | 0 | 4.4409e-16
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (прочее) | КЭ | 1.545 | 1.545 | 0.647 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.597 | 0.05 | 1.495 | -0.597 | 7.728% | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 1.062 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 1.267 | 1.02 | 0.247 | -0.247 | 81.13% | Экономия при торгах | 0
0 | Комплект аппаратуры и устройств специализированных для автоматизации технологических процессов для ЦУП | АЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-07 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.847 | 0.84746 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.847 | -0.000458 | 99.95% | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) РИСЭ | АЭ | 4.2858 | 4.2858 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 4.2858 | -1.6287 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 3.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 3.454 | -3.454 | -0.178 | 95.1% | Экономия по ТЗП | 4.4409e-16
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 20.958 | 20.958 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 20.958 | -6.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17.761 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.158 | 12.761 | 7.142 | 6.658 | -3.461 | 80.51% | изменение срока реализации объекта | 0
3 | НМА | 0 | 21.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.008 | 10.418 | 11.6612 | 10.418 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 4.6915 | 0 | 0.93769 | 10.0153 | 1.2432 | 111.9% | 0 | 0
0 | НИОКР | КЭ | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | иное | 0
0 | НИОКР | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0.08 |  | иное | 0
0 | НИОКР | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 28.094 | 0 | 0.12 | 0 | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.094 | 28.094 |  | иное | 0
0 | НИОКР | РЭ | 21.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.958 | 10.378 | 23.514 | 10.378 | 10.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | -1.8775 | 13.136 | 226.6% | иное | 0
0 | НИОКР | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.066 | 0 | -40.0668 | 0 | -4.586 | 0 | -27.974 | 0 | 4.6915 | 0 | -12.1983 | 40.0668 | -40.0668 |  | иное | 0
0 | Эмблема | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 15.0188 | 9.582 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 9.3841 | 0.1979 |  | 0 | 0 | 4.573 | 6.5575 | 5.41 | 0.626 | 0.626 | 1.43 | 1.43 | 1.1855 | 1.185 | 3.3161 | 2.169 | 4.0705 | -1.1475 | 82.5% | 0 | 5.969
0 | Модернизация системы хранения данных | КЭ | 0.65859 | 0.65964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65964 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.558 | 0 | 0 | 0.00012533 | -0.001 | 99.82% | Экономия при торгах | 0
0 | Аренда земельного участка для строительства ПС 110/10/6 кВ "Р-34" ("Р-11А") с заходами КЛ-110 кВ | РЭ | 8.402 | 2.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 0 |  | 0 | 0 | 4.573 | 2.5125 | 1.396 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.626 | 0.62646 | 0.151 | 0.634 | -0.007 | 1.5682 | -1.1165 | 55.56% | Изменение объемов выполненных работ | 5.969
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | РЭ | 2.7934 | 2.7934 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 2.5955 | 0.1979 |  | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1.28 | 0 | 0 | 0.804 | 0.804 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 1.5134 | 0.476 | 159.2% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | "Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 2.176 | -0.42474 | 0.69188 | 146.6% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | 0.23358 | 0.23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.23358 | -0.19795 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
0 | Реализация объектов НЗС | РЭ | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.18 | -1 | 0% | Изменение объемов выполненных работ | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 1047.453 | 2148.0826 | 795.9249 | 785.5774 | 112.1076 | 101.2171 | 230.9175 | 235.4005 | 270.6403 | 285.2161 | 182.2596 | 163.7437 | 1362.5053 | -10.3475 | 98.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | КЭ | 250.36 | 0 | 0.161 | 3.4121 | 0.161 | 1.868 | 0 | 0.581 | 0 | 0.442 | 0 | 0.52109 | -3.4121 | 3.2511 | 2119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | АЭ | 0 | 0 | 139.0186 | 147.9235 | 15.2156 | 15.6563 | 40.8134 | 58.3255 | 56.748 | 47.4906 | 26.2416 | 26.4512 | -147.9235 | 8.9049 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | ВЭ | 0 | 227.9036 | 187.9531 | 203.2037 | 35.626 | 35.638 | 32.589 | 32.6318 | 26.846 | 76.4349 | 92.8921 | 58.499 | 24.6999 | 15.2506 | 108.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | РЭ | 797.093 | 1920.179 | 468.7922 | 431.038 | 61.105 | 48.0548 | 157.5151 | 143.8622 | 187.0463 | 160.8486 | 63.1259 | 78.2724 | 1489.141 | -37.7542 | 91.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Погашение КЗ | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 746.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9834 | 0 |  | 0 | 550.525
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.046
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 86.584
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9834 | 0 |  |  | 107.9009
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 505.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 347.9941
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1063.6798 | 300.193 | 255.7246 | 156.5866 | 17.86 | 17.86 | 96.1615 | 96.1618 | 45.4953 | 42.5649 | 96.2078 | 72.9043 | 143.6064 | 0 | 0% | 0 | 0 | 408.902 | 68.9853 | 58.709 | 10.762 | 10.766 | 16.0555 | 20.316 | 13.6595 | 27.627 | 28.5083 | 18.182 | 257.4404 | 18.232 | 145% | 0 | 304.866
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 622.8637 | 503.8008 | 65.2083 | 56.7029 | 7.393 | 7.393 | 16.4572 | 16.4572 | 32.8527 | 32.8527 | 8.5054 | 6.8805 | 447.0979 | 0 | 0% | 0 | 0 | 135.577 | 67.3831 | 25.31 | 4.758 | 4.254 | 1.1773 | 0.774 | 3.4 | 20.282 | 58.0478 | 38.302 | 398.6417 | 15.9747 | 271.1% | 0 | 89.418
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 335 | 323.113 | 60.2443 | 54.3275 | 0 | 0 | 16.5727 | 16.5727 | 28.8509 | 37.7549 | 14.8208 | 48.6903 | 268.7855 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15.911 | 93.5048 | 76.192 | 1.423 | 1.476 | 19.878 | 19.924 | 65.3784 | 54.792 | 6.8255 | 16.948 | 303.8044 | -10.4874 | 87.9% | 0 | 12.252
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 921.5917 | 704.551 | 43.8987 | 26.434 | 7.062 | 7.062 | 10.353 | 10.353 | 14.976 | 9.019 | 11.5077 | 15.7613 | 678.117 | 0 | 0% | 0 | 0 | 230.367 | 88.7018 | -17.2415 | 5.8393 | -7.737 | 9.5562 | -21.902 | 5.3561 | 12.3975 | 67.9502 | 63.7473 | 797.5132 | -37.9931 | -83.08% | 0 | 172.111
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 116.4702 | 100.3118 | 8.9018 | 2.4464 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2264 | 1.4464 | 6.6754 | 9.4795 | 97.8654 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7.191 | 16.4128 | 5.928 | 1.533 | 1.602 | 2.831 | 2.912 | 0 | 1.414 | 12.0489 | 8.3259 | 92.1045 | 0 | 0% | 0 | 7.599
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
№№ | Наименование |  | Факт ввода объектов в году N, млн. рублей Приложение 7.1 (2)
Вводы мощностей 2014
факт
|  |  | 1кв.2014года |  |  |  | 2кв.2014года |  |  |  | 3кв.2014года |  |  |  | 4кв.2014года |  |  |  | 2014г. |  |  |  | Осталось ввести по результатам отчетного периода * (от общего объема ввода, млн.руб.) |  | Отклонение [по вводу в эксплуатацию]*** |  | Причины отклонений
|  |  | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | МВА | Км | млн. руб. | млн. руб. ввод в основные фонды | в эксплуатацию | в основные фонды | млн.руб. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 10.138 | 40.313 | 215.182 | 215.182 | 8.23 | 62.128 | 208.9358 | 208.9358 | 16.008 | 76.335 | 491.7479 | 491.7479 | 76.325 | 231.672 | 791.3545 | 791.3545 | 110.701 | 410.448 | 1707.2202 | 1707.2202 | -307.6485 | -307.6485 | 307.6485 | 122% | 0
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 9.24 | 21.223 | 29.747 | 29.747 | 4.45 | 12.864 | 11.81 | 11.81 | 2.086 | 21.165 | 36.068 | 36.068 | 43.667 | 72.876 | 255.98 | 255.98 | 59.443 | 128.128 | 333.605 | 333.605 | -89.1948 | -89.1948 | 89.1948 | 136.5% | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 0.113 | 4.484 | 22.118 | 22.118 | 0.21 | 6.078 | 48.941 | 48.941 | 1.798 | 14.803 | 30.022 | 30.022 | 0.958 | 20.012 | 145.984 | 145.984 | 3.079 | 45.377 | 247.065 | 247.065 | 5.7753 | 5.7753 | -5.7753 | 97.72% | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0 | 1.285 | 0.951 | 0.951 | 1.3 | 11.221 | 12.8028 | 12.8028 | 0.4 | 4.439 | 3.0089 | 3.0089 | 0.06 | 11.428 | 23.376 | 23.376 | 1.76 | 28.373 | 40.1387 | 40.1387 | -17.4027 | -17.4027 | 17.4027 | 176.5% | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 0.785 | 13.321 | 162.366 | 162.366 | 2.27 | 31.965 | 135.382 | 135.382 | 11.724 | 35.928 | 422.649 | 422.649 | 31.64 | 127.356 | 366.0145 | 366.0145 | 46.419 | 208.57 | 1086.4115 | 1086.4115 | -206.8263 | -206.8263 | 206.8263 | 123.5% | 0
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Программы | 1 | 0 | 0 | 6.158 | 6.158 | 0 | 0 | 85.966 | 85.966 | 6.3 | 5.089 | 110.373 | 110.373 | 58.8 | 23.314 | 206.8105 | 206.8105 | 65.1 | 28.403 | 409.3075 | 409.3075 | -28.6679 | -28.6679 | 28.6679 | 1.0753 | 0
3.1 | ТПиР | 1 | 0 | 0 | 6.158 | 6.158 | 0 | 0 | 85.966 | 85.966 | 6.3 | 5.089 | 109.723 | 109.723 | 58.8 | 10.314 | 186.5965 | 186.5965 | 65.1 | 15.403 | 388.4435 | 388.4435 | -13.0189 | -13.0189 | 13.0189 | 1.0347 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.421 | 7.421 | 0 | 0 | 4.397 | 4.397 | 0 | 10.314 | 60.489 | 60.489 | 0 | 10.314 | 72.307 | 72.307 | -4.026 | -4.026 | 4.026 | 1.059 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 46.558 | 46.558 | 0 | 1.81 | 46.558 | 46.558 | -4.6231 | -4.6231 | 4.6231 | 1.1102 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 11.767 | 11.767 | 0 | 8.454 | 11.767 | 11.767 | 0.61101 | 0.61101 | -0.61101 | 0.95064 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.759 | 1.759 | 0 | 0.05 | 1.759 | 1.759 | -0.01198 | -0.01198 | 0.01198 | 1.0069 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 4.397 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 4.801 | 4.801 | -0.101 | -0.101 | 0.101 | 1.0215 | переходящий объект;% по капитализации
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС Р20-ТЭЦ2 с заменой грозозащитного троса на грозозащитный трос ОКГТ со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем связи | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.421 | 7.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 7.422 | 7.422 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 1.0001 | Изменение объемов выполненных работ
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 | -8.077 | -8.077 | 8.077 |  | 0
0 | Реконструкцияучастка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 8.077 | -8.077 | -8.077 | 8.077 |  | Изменение объемов выполненных работ
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 6.158 | 0 | 0 | 77.023 | 77.023 | 6.3 | 5.089 | 96.495 | 96.495 | 50 | 0 | 115.5945 | 115.5945 | 56.3 | 5.089 | 295.2705 | 295.2705 | -1.5341 | -1.5341 | 1.5341 | 1.0052 | 0
0 | Замена АКБ СК-6 на АКБ емкостью 120АЧ с зарядно-подзаряднымм агрегатами на ПС 110/35/10 кВ "Иджил" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 1.531 | 0 | 0 | 1.531 | 1.531 | -0.159 | -0.159 | 0.159 | 1.1159 | Изменение объемов работ
0 | Замена аккумуляторной батареи СК-6 на АКБ емкостью 65 Ач с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Джильгита" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 2.174 | 0 | 0 | 2.174 | 2.174 | -1.421 | -1.421 | 1.421 | 2.8871 | Изменение объемов работ
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 2.8828 | -2.8828 | 0 | Позднее проведение ТЗП
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6.429 | 6.429 | 25 | 0 | 6.429 | 6.429 | -1.2643 | -1.2643 | 1.2643 | 1.2448 | Уточнение по ПСД
0 | Реконструкция ПС 110/10-6кВ Северная (подготовка к саммиту Прикаспийских государств) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 5.432 | 0 | 0 | 5.432 | 5.432 | -0.562 | -0.562 | 0.562 | 1.1154 | Уточнение по ПСД и ТЗП
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 1.004 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Котлубань с заменой АБ типа СН-144 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 2.299 | 0.022388 | 0.022388 | -0.022388 | 0.99036 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Песковатка с заменой АБ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 2.492 | 0.0089322 | 0.0089322 | -0.0089322 | 0.99643 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 4.111 | 0.00045808 | 0.00045808 | -0.00045808 | 0.99989 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0.388 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.388 | 2.562e-05 | 2.562e-05 | -2.562e-05 | 0.99993 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ПЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.926 | 3.926 | 0 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 7.356 | 7.356 | -0.28041 | -0.28041 | 0.28041 | 1.0396 | Иное (ввод объектов, переходящих с 2013г.)
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ЛЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ЛЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.791 | 0.10735 | 0.10735 | -0.10735 | 0.88051 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | ПС "Етеревская" 110/10 кВ в Михайловском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.312 | 8.312 | 0 | 0 | 8.312 | 8.312 | -0.83533 | -0.83533 | 0.83533 | 1.1117 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Михайловская" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0.010481 | 0.010481 | -0.010481 | 0.99227 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Лог" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 1.348 | 0.0074808 | 0.0074808 | -0.0074808 | 0.99448 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Придорожная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 13А ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | -0.01483 | -0.01483 | 0.01483 | 1.0212 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Опытная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 52 ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.716 | 0 | 0 | 0.716 | 0.716 | -0.01654 | -0.01654 | 0.01654 | 1.0236 | 0
0 | ПС110/10 кВ "Березовская".Установка двух трансформатеров тока и релейной защиты в линейной ячейке № 7 (для технологического присоединения ООО "Волгоградская Агропромышленная Компания") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | -0.212 | -0.212 | 0.212 |  | Выполнение работ по ТП
0 | ПС 110/10кВ "Татьянка". Установка линейной ячейки 10кВ на 1 секции10кВ (для технологического присоединения потребителя ООО Завод керамического кирпича) "ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | -0.108 | -0.108 | 0.108 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | -0.041 | 0.041 |  | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Клетская" с заменой ТТ-10кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.04 |  | 0
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10кВ ЗР-10 для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств производственного цеха заявителя Ереминой С.И. Зерноградский район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 | -0.407 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 39.568 | 39.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 39.568 | 39.568 | 7.915 | 7.915 | -7.915 | 0.83331 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.549 | -2.549 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Модернизация ПС Р-16 с установкой линейной ячейки для электроснабжения тогргового центра "МегаМаг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.445 | -0.15 | -0.15 | 0.15 | 1.5085 | переходящий объект
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0175 | 3.0175 | 0 | 0 | 3.0175 | 3.0175 | -3.0175 | -3.0175 | 3.0175 |  | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 5.846 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 5.846 | 5.846 | -5.019 | -5.019 | 5.019 | 7.0689 | переходящий объект;% по капитализации
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» с установкой выкатных элементов в линейные ячейки типа КМ-1М-10-20УЗ (для ТП Донстар) | РЭ | 0 | 0 | 1.659 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 1.659 | -0.699 | -0.699 | 0.699 | 1.7281 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3258 | 4.3258 | -4.3258 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 9.945 | 0 | 0 | 9.945 | 9.945 | 2.541 | 2.541 | -2.541 | 0.79649 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 2.648 | -2.648 | -2.648 | 2.648 |  | переходящий объект
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.013 | 8.013 | 0 | 0 | 8.013 | 8.013 | -0.013 | -0.013 | 0.013 | 1.0016 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.769 | 32.769 | 0 | 0 | 2.484 | 2.484 | 0 | 0 | 35.253 | 35.253 | -1.253 | -1.253 | 1.253 | 1.0369 | переходящий объект
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 3.701 | -3.169 | -3.169 | 3.169 | 6.9568 | переходящий объект
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.232 | 76.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.232 | 76.232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 1.853 | 0 | 0 | 1.853 | 1.853 | 0.677 | 0.677 | -0.677 | 0.73241 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40.951 | 40.951 | 25 | 0 | 40.951 | 40.951 | -1.986 | -1.986 | 1.986 | 1.051 | переходящий объект;% по капитализации
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 0.754 | 0.754 | 8.8 | 0 | 10.513 | 10.513 | 8.8 | 0 | 12.789 | 12.789 | 0.61826 | 0.61826 | -0.61826 | 0.95389 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 10.217 | 10.217 | 8.8 | 0 | 10.217 | 10.217 | -0.082248 | -0.082248 | 0.082248 | 1.0081 | Иное (содержание)
0 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Пионер", 35/10кВ "Иловлинская" и 110/35/6 кВ "Коробки" с заменой разъеденителей 35 Кв | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0.754 | 0.067513 | 0.067513 | -0.067513 | 0.91782 | Экономия при выполнении работ хоз.способом
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0.633 | 0.633 | -0.633 | 0.31862 | Изменение объемов выполненных работ
0 | «Реконструкция линейных ячеек №401,404 ПС 35/6кВ БТ-4 (для ТП комплексаводопроводных сооружений КВС-1 г. Батайскай ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 13 | 20.214 | 20.214 | 0 | 13 | 20.864 | 20.864 | -15.649 | -15.649 | 15.649 | 4.0008 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.33 | -0.33 | 0.33 | 2.0312 | 0
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.33 | -0.33 | 0.33 | 2.0312 | Изменение объемов выполненных работ
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.214 | 20.214 | 0 | 13 | 20.214 | 20.214 | -15.319 | -15.319 | 15.319 | 4.1295 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.584 | 5.584 | 0 | 0 | 5.584 | 5.584 | -5.584 | -5.584 | 5.584 |  | переходящий объект
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14.63 | 14.63 | 0 | 13 | 14.63 | 14.63 | -9.735 | -9.735 | 9.735 | 2.9888 | Изменение объемов выполненных работ
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 10.138 | 34.592 | 44.987 | 44.987 | 5.57 | 38.36 | 43.1588 | 43.1588 | 8.798 | 46.677 | 169.6265 | 169.6265 | 10.909 | 105.704 | 174.176 | 174.176 | 35.415 | 225.333 | 431.9483 | 431.9483 | -279.1455 | -279.1455 | 279.1455 | 2.8268 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 6.3 | 0 | 8.748 | 8.748 | 0 | 0 | 3.844 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | 6.3 | 0.528 | 15.49 | 15.49 | -15.49 | -15.49 | 15.49 |  | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 6.3 | 0 | 8.748 | 8.748 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 12.181 | 12.181 | -12.181 | -12.181 | 12.181 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 6.3 | 0 | 8.748 | 8.748 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 12.181 | 12.181 | -12.181 | -12.181 | 12.181 |  | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 3.433 | -3.433 | -3.433 | 3.433 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 6.3 | 0 | 8.748 | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 8.748 | 8.748 | -8.748 | -8.748 | 8.748 |  | выполнение работ по ТП
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0.528 | 3.309 | 3.309 | -3.309 | -3.309 | 3.309 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | -0.411 | -0.411 | 0.411 |  | 0
0 | Электроснабжение предприятия по переработке макулатуры | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.411 | -0.411 | -0.411 | 0.411 |  | Выполнение работ по ТП
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | -2.898 | -2.898 | 2.898 |  | 0
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | 0 | 0.528 | 2.898 | 2.898 | -2.898 | -2.898 | 2.898 |  | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0.4 | 0.918 | 1.285 | 1.285 | 1.42 | 6.287 | 0.676 | 0.676 | 5.26 | 1.568 | 125.99 | 125.99 | 2.596 | 4.784 | 22.065 | 22.065 | 9.676 | 13.557 | 150.016 | 150.016 | -150.016 | -150.016 | 150.016 |  | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0.4 | 0.918 | 1.285 | 1.285 | 1.42 | 6.287 | 0.676 | 0.676 | 5.26 | 1.568 | 125.99 | 125.99 | 2.596 | 4.784 | 22.065 | 22.065 | 9.676 | 13.557 | 150.016 | 150.016 | -150.016 | -150.016 | 150.016 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.908 | 0.848 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.679 | 5.573 | 5.573 | 0.63 | 3.587 | 6.421 | 6.421 | -6.421 | -6.421 | 6.421 |  | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.06 | 0.848 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.848 | 0.848 | -0.848 | -0.848 | 0.848 |  | выполнение работ по ТП
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.848 | 2.1 | 2.1 | -2.1 | -2.1 | 2.1 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0.868 | 0.844 | 0.844 | -0.844 | -0.844 | 0.844 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.811 | 2.629 | 2.629 | 0.63 | 1.811 | 2.629 | 2.629 | -2.629 | -2.629 | 2.629 |  | выполнение работ по ТП
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.282 | 2.282 | 0 | 3.017 | 2.282 | 2.282 | -2.282 | -2.282 | 2.282 |  | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.71 | 0 | 2.367 | 1.71 | 1.71 | -1.71 | -1.71 | 1.71 |  | выполнение работ по ТП
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.572 | 0.572 | 0 | 0.65 | 0.572 | 0.572 | -0.572 | -0.572 | 0.572 |  | выполнение работ по ТП
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 1.179 | 1.179 | 0.16 | 0.259 | 1.179 | 1.179 | -1.179 | -1.179 | 1.179 |  | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 1.179 | 1.179 | 0.16 | 0.259 | 1.179 | 1.179 | -1.179 | -1.179 | 1.179 |  | выполнение работ по ТП
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 | 0 | 0 | 5.885 | 5.885 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | 8.086 | 8.086 | -8.086 | -8.086 | 8.086 |  | 0
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 5.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 5.885 | -5.885 | -5.885 | 5.885 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Р-37" для присоединения экспертно-криминалистической службы ФТС России | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 1.052 | -1.052 | -1.052 | 1.052 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Маяк» с установкой линейной ячейки типа К-34 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | -0.473 | -0.473 | 0.473 |  | выполнение работ по ТП
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Чалтырь» с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный в резервной ячейке №1 на 3 с. ш. 10 кВ (СПК колхоз им. С.Г. Шаумяна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.676 | -0.676 | -0.676 | 0.676 |  | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104.923 | 104.923 | 0.126 | 0 | 1.101 | 1.101 | 4.126 | 0 | 106.024 | 106.024 | -106.024 | -106.024 | 106.024 |  | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.313 | 19.313 | 0.126 | 0 | 0.986 | 0.986 | 4.126 | 0 | 20.299 | 20.299 | -20.299 | -20.299 | 20.299 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Курская» с установкой линейной ячейки типа КРН-III-10 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | -0.115 | -0.115 | 0.115 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.61 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.61 | 85.61 | -85.61 | -85.61 | 85.61 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.437 | 0.437 | 1.42 | 3.92 | 0 | 0 | 1.26 | 1.568 | 15.182 | 15.182 | 1.68 | 1.196 | 10.405 | 10.405 | 4.76 | 6.694 | 26.024 | 26.024 | -26.024 | -26.024 | 26.024 |  | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 7.454 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.9 | 7.454 | 7.454 | -7.454 | -7.454 | 7.454 |  | выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 | -2.023 | -2.023 | 2.023 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0.4 | 0.01 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.437 | 0.437 | -0.437 | -0.437 | 0.437 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.017 | 1.265 | 1.265 | 0.25 | 0.017 | 1.265 | 1.265 | -1.265 | -1.265 | 1.265 |  | выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.928 | 5.705 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.928 | 5.705 | 5.705 | -5.705 | -5.705 | 5.705 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.352 | 0.16 | 2.56 | 2.352 | 2.352 | -2.352 | -2.352 | 2.352 |  | выполнение работ по ТП
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.1 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | -0.032 | 0.032 |  | выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.564 | 5.356 | 5.356 | 0.8 | 0.564 | 5.356 | 5.356 | -5.356 | -5.356 | 5.356 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.615 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | -1.4 | 1.4 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0.25 | 0.352 | 0.615 | 0.615 | 0.05 | 3.086 | 5.702 | 5.702 | 0.263 | 0.4 | 1.63 | 1.63 | 0.425 | 8.902 | 7.15 | 7.15 | 0.988 | 12.74 | 15.097 | 15.097 | -15.097 | -15.097 | 15.097 |  | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0.25 | 0.352 | 0.615 | 0.615 | 0.05 | 3.086 | 5.702 | 5.702 | 0.263 | 0.4 | 1.63 | 1.63 | 0.425 | 8.902 | 7.15 | 7.15 | 0.988 | 12.74 | 15.097 | 15.097 | -15.097 | -15.097 | 15.097 |  | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 5.702 | 5.702 | 0.063 | 0.169 | 0.645 | 0.645 | 0.075 | 7.858 | 4.534 | 4.534 | 0.188 | 11.113 | 10.881 | 10.881 | -10.881 | -10.881 | 10.881 |  | 0
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.696 | 1.696 | 0 | 4.2 | 1.696 | 1.696 | -1.696 | -1.696 | 1.696 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.317 | 0.317 | 0.025 | 0 | 0.317 | 0.317 | -0.317 | -0.317 | 0.317 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0.025 | 0 | 0.302 | 0.302 | -0.302 | -0.302 | 0.302 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.323 | 1.323 | 0 | 3.4 | 1.323 | 1.323 | -1.323 | -1.323 | 1.323 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 5.702 | 5.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 5.702 | 5.702 | -5.702 | -5.702 | 5.702 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0.376 | 0.376 | 0.025 | 0.05 | 0.376 | 0.376 | -0.376 | -0.376 | 0.376 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.169 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.169 | 0.645 | 0.645 | -0.645 | -0.645 | 0.645 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0.035 | 0.159 | 0.159 | -0.159 | -0.159 | 0.159 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.361 | 0.361 | 0 | 0.173 | 0.361 | 0.361 | -0.361 | -0.361 | 0.361 |  | Выполнение работ по ТП
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.272 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.201 | 0.618 | 0.618 | 0 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0.16 | 0.573 | 0.892 | 0.892 | -0.892 | -0.892 | 0.892 |  | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.1 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | -0.066 | 0.066 |  | Выполнение работ по ТП
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0.272 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.208 | 0.208 | -0.208 | -0.208 | 0.208 |  | выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.131 | 0.553 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.131 | 0.553 | 0.553 | -0.553 | -0.553 | 0.553 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | -0.065 | 0.065 |  | Выполнение работ по ТП
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.367 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.367 | 0.367 | -0.367 | -0.367 | 0.367 |  | 0
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.367 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.367 | 0.367 | -0.367 | -0.367 | 0.367 |  | Выполнение работ по ТП
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.944 | 2.55 | 2.55 | 0.6 | 1.024 | 2.957 | 2.957 | -2.957 | -2.957 | 2.957 |  | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0.25 | 0.08 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.407 | 0.407 | -0.407 | -0.407 | 0.407 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.455 | 1.067 | 1.067 | 0.25 | 0.455 | 1.067 | 1.067 | -1.067 | -1.067 | 1.067 |  | выполнение работ по ТП
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.489 | 1.483 | 1.483 | 0.1 | 0.489 | 1.483 | 1.483 | -1.483 | -1.483 | 1.483 |  | выполнение работ по ТП
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 3.188 | 33.322 | 34.339 | 34.339 | 4.1 | 28.987 | 32.9368 | 32.9368 | 3.275 | 44.709 | 42.0065 | 42.0065 | 7.888 | 91.49 | 142.063 | 142.063 | 18.451 | 198.508 | 251.3453 | 251.3453 | -98.5425 | -98.5425 | 98.5425 | 1.6449 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 3.188 | 33.322 | 34.339 | 34.339 | 4.1 | 28.987 | 32.9368 | 32.9368 | 3.275 | 44.709 | 42.0065 | 42.0065 | 7.888 | 91.49 | 142.063 | 142.063 | 18.451 | 198.508 | 251.3453 | 251.3453 | -98.5425 | -98.5425 | 98.5425 | 1.6449 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0.025 | 0.06 | 1.091 | 1.091 | 1.02 | 1.813 | 6.308 | 6.308 | 0.829 | 7.552 | 12.37 | 12.37 | 0.793 | 24.793 | 29.173 | 29.173 | 2.667 | 34.218 | 48.942 | 48.942 | -48.942 | -48.942 | 48.942 |  | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.441 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.441 | 1.77 | 1.77 | -1.77 | -1.77 | 1.77 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 3.841 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 3.841 | 3.841 | -3.841 | -3.841 | 3.841 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0.117 | 0.117 | -0.117 | -0.117 | 0.117 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0.486 | 1.455 | 1.455 | -1.455 | -1.455 | 1.455 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 13.042 | 13.042 | 0 | 13.098 | 13.042 | 13.042 | -13.042 | -13.042 | 13.042 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ10-10 кВ от опоры №5 отпайка от опоры №31 по ВЛ -10 кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | РЭ | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 | -0.489 | -0.489 | 0.489 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.372 | 0.372 | -0.372 | -0.372 | 0.372 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.208 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.208 | 1.045 | 1.045 | -1.045 | -1.045 | 1.045 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.838 | 0.838 | -0.838 | -0.838 | 0.838 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 1.487 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 1.487 | 1.487 | -1.487 | -1.487 | 1.487 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | -0.062 | -0.062 | 0.062 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 2.31 | 2.31 | 0 | 1.77 | 2.31 | 2.31 | -2.31 | -2.31 | 2.31 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0.739 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0.739 | 0.739 | -0.739 | -0.739 | 0.739 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0.912 | 0.912 | 0 | 1.281 | 0.912 | 0.912 | -0.912 | -0.912 | 0.912 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.795 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.795 | 0.795 | -0.795 | -0.795 | 0.795 |  | выполнение работ по ТП
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.403 | 0.403 | -0.403 | -0.403 | 0.403 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.206 | 0.206 | -0.206 | -0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.584 | 0.584 | -0.584 | -0.584 | 0.584 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.621 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.621 | 0.621 | -0.621 | -0.621 | 0.621 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 1.224 | 1.224 | -1.224 | -1.224 | 1.224 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2/206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Новоселовская" до новой ТП-10/0,4 кВ для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" филиалу "Ростовский областной передающий центр" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.393 | -0.393 | -0.393 | 0.393 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.465 | 1.139 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.465 | 1.139 | 1.139 | -1.139 | -1.139 | 1.139 |  | выполнение работ по ТП; % по капитализации
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0.88 | 1.253 | 1.253 | -1.253 | -1.253 | 1.253 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.345 | 1.815 | 1.815 | 0.16 | 1.345 | 1.815 | 1.815 | -1.815 | -1.815 | 1.815 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.48 | 1.928 | 1.928 | 0.16 | 1.48 | 1.928 | 1.928 | -1.928 | -1.928 | 1.928 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.529 | 0.529 | 0.16 | 0.04 | 0.529 | 0.529 | -0.529 | -0.529 | 0.529 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.118 | 1.118 | 0 | 1.008 | 1.118 | 1.118 | -1.118 | -1.118 | 1.118 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.105 | 0.872 | 0.872 | 0.25 | 0.105 | 0.872 | 0.872 | -0.872 | -0.872 | 0.872 |  | выполнение работ по ТП
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Романовская» с заменой трансформаторов тока для присоединения базы отдыха «Маяк» ФГУП «РОСДОРНИИ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | -0.216 | -0.216 | 0.216 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.212 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.212 | 1.015 | 1.015 | -1.015 | -1.015 | 1.015 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0.025 | 0.06 | 0.602 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0.602 | 0.602 | -0.602 | -0.602 | 0.602 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.759 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.759 | 0.759 | -0.759 | -0.759 | 0.759 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.255 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.255 | 0.778 | 0.778 | -0.778 | -0.778 | 0.778 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0.49 | 0.49 | -0.49 | -0.49 | 0.49 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.065 | 0.342 | 0.342 | 0.063 | 0.065 | 0.342 | 0.342 | -0.342 | -0.342 | 0.342 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 3.381 | 3.381 | 0 | 3.235 | 3.381 | 3.381 | -3.381 | -3.381 | 3.381 |  | выполнение работ по ТП
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 3.163 | 33.262 | 30.958 | 30.958 | 3.08 | 26.404 | 22.5928 | 22.5928 | 2.446 | 37.157 | 29.6365 | 29.6365 | 6.695 | 66.677 | 111.953 | 111.953 | 15.384 | 163.5 | 195.1403 | 195.1403 | -42.3375 | -42.3375 | 42.3375 | 1.2771 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 1.285 | 0.492 | 0.492 | 0 | 1.09 | 0.5308 | 0.5308 | 0.4 | 4.439 | 2.1935 | 2.1935 | 0.01 | 3.728 | 2.157 | 2.157 | 0.41 | 10.542 | 5.3733 | 5.3733 | -5.3733 | -5.3733 | 5.3733 |  | выполнение работ по ТП
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | -0.034 | 0.034 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 2.29 | 19.953 | 18.172 | 18.172 | 1.77 | 6.405 | 2.363 | 2.363 | 0.576 | 12.581 | 2.357 | 2.357 | 2.924 | 25.483 | 55.264 | 55.264 | 7.56 | 64.422 | 78.156 | 78.156 | -1.659 | -1.659 | 1.659 | 1.0217 | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 0.113 | 4.484 | 4.257 | 4.257 | 0.16 | 2.992 | 2.742 | 2.742 | 1.085 | 4.728 | 6.923 | 6.923 | 0.908 | 5.91 | 19.281 | 19.281 | 2.266 | 18.114 | 33.203 | 33.203 | -11.2302 | -11.2302 | 11.2302 | 1.5111 | выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.074 | 0.372 | 0.372 | 0.025 | 0.074 | 0.372 | 0.372 | -0.372 | -0.372 | 0.372 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.687 | 0.687 | 0 | 0.927 | 0.687 | 0.687 | -0.687 | -0.687 | 0.687 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.918 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.918 | 1.873 | 1.873 | -1.873 | -1.873 | 1.873 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.06 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.147 | 0.135 | 0.135 | -0.135 | -0.135 | 0.135 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0.189 | 0.184 | 0.184 | -0.184 | -0.184 | 0.184 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.03 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | -0.017 | 0.017 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.03 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | -0.022 | 0.022 |  | Выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 0.76 | 7.355 | 7.871 | 7.871 | 1.15 | 14.507 | 14.875 | 14.875 | 0.36 | 13.086 | 13.448 | 13.448 | 2.198 | 29.184 | 31.294 | 31.294 | 4.468 | 64.132 | 67.488 | 67.488 | -13.155 | -13.155 | 13.155 | 1.2421 | выполнение работ по ТП
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | -0.053 | 0.053 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | 0 | 0.168 | 0.45 | 0.45 | -0.45 | -0.45 | 0.45 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.945 | 0.945 | 0 | 0.09 | 0.945 | 0.945 | -0.945 | -0.945 | 0.945 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0.185 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.166 | 0.166 | -0.166 | -0.166 | 0.166 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | -0.158 | 0.158 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.325 | 0.325 | -0.325 | -0.325 | 0.325 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.087 | 0.087 | -0.087 | -0.087 | 0.087 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.228 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.228 | 0.228 | -0.228 | -0.228 | 0.228 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.078 | 0.078 | -0.078 | -0.078 | 0.078 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 «Волошинская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.143 | -0.143 | 0.143 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.597 | -0.597 | -0.597 | 0.597 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.427 | 0.427 | 0 | 0.212 | 0.427 | 0.427 | -0.427 | -0.427 | 0.427 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0.854 | -0.854 | -0.854 | 0.854 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 286 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 «Дударевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | -0.278 | -0.278 | 0.278 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №341 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 «Киевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | -0.149 | -0.149 | 0.149 |  | выполнение работ по ТП
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 «Старая Станица». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | -0.125 | -0.125 | 0.125 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | -0.198 | -0.198 | 0.198 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0.178 | 0.206 | 0.206 | -0.206 | -0.206 | 0.206 |  | выполнение работ по ТП
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от поры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Мешковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | -0.138 | -0.138 | 0.138 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | -0.142 | -0.142 | 0.142 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.01 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | -0.037 | 0.037 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.801 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 | -0.097 | 0 | 0.46 | 0.704 | 0.704 | -0.704 | -0.704 | 0.704 |  | выполнение работ по ТП
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.43 | 1.048 | 1.048 | 0.63 | 0.43 | 1.048 | 1.048 | -1.048 | -1.048 | 1.048 |  | выполнение работ по ТП
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0.77 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.937 | 0.937 | 0.4 | 0.79 | 7.263 | 7.263 | -7.263 | -7.263 | 7.263 |  | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | РЭ | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | -2.29 | -2.29 | 2.29 |  | выполнение работ по ТП
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 4.036 | 4.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 4.036 | 4.036 | -4.036 | -4.036 | 4.036 |  | выполнение работ по ТП
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.937 | 0.937 | 0.4 | 0.02 | 0.937 | 0.937 | -0.937 | -0.937 | 0.937 |  | выполнение работ по ТП
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 0 | 5.721 | 28.32 | 28.32 | 2.66 | 23.768 | 26.013 | 26.013 | 0.91 | 24.569 | 41.139 | 41.139 | 5.643 | 67.219 | 176.561 | 176.561 | 9.213 | 121.277 | 272.033 | 272.033 | -18.5154 | -18.5154 | 18.5154 | 1.073 | 0
5.1. | ТПиР | 1 | 0 | 5.721 | 28.32 | 28.32 | 1.4 | 23.768 | 26.013 | 26.013 | 0.66 | 17.553 | 22.61 | 22.61 | 2.493 | 61.517 | 128.58 | 128.58 | 4.553 | 108.559 | 205.523 | 205.523 | -11.4785 | -11.4785 | 11.4785 | 1.0592 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0.4 | 0.318 | 1.418 | 1.418 | 0 | 27.149 | 30.781 | 30.781 | 0.4 | 27.467 | 32.299 | 32.299 | -14.3012 | -14.3012 | 14.3012 | 1.7946 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.727 | 0.727 | 0 | 1.246 | 3.853 | 3.853 | 0.4 | 1.546 | 4.58 | 4.58 | -1.0459 | -1.0459 | 1.0459 | 1.2959 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12.113 | 12.113 | 0 | 9.2 | 12.113 | 12.113 | -12.113 | -12.113 | 12.113 |  | переходящий объект;% по капитализации
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 7.258 | 7.258 | 0 | 8.21 | 7.258 | 7.258 | 0.105 | 0.105 | -0.105 | 0.98574 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.298 | 2.298 | 0 | 2.07 | 2.298 | 2.298 | -0.444 | -0.444 | 0.444 | 1.2395 | переходящий объект;% по капитализации
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.691 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.691 | 0.691 | -0.092325 | -0.092325 | 0.092325 | 1.1542 | Изменение объемов выполненных работ
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 5.259 | 5.259 | 0 | 6.423 | 5.259 | 5.259 | -0.811 | -0.811 | 0.811 | 1.1823 | переходящий объект
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 5.631 | 28.22 | 28.22 | 1.4 | 23.858 | 26.013 | 26.013 | 0.26 | 17.235 | 21.192 | 21.192 | 2.493 | 34.368 | 97.799 | 97.799 | 4.153 | 81.092 | 173.224 | 173.224 | 2.8227 | 2.8227 | -2.8227 | 0.98397 | 0
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 12.23 | 12.23 | -2.2545 | -2.2545 | 2.2545 | 1.226 | Изменение объемов работ
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0.832 | 3.281 | 3.281 | 0 | 2.981 | 3.802 | 3.802 | -2.0098 | -2.0098 | 2.0098 | 2.1215 | Досрочное выполнение работ Подрядчиком
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 28.55 | -28.55 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.171 | 0.171 | -0.146 | -0.146 | 0.146 | 6.84 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.168 | 0.168 | -0.14 | -0.14 | 0.14 | 6 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0.4 | 0.302 | 0.302 | -0.173 | -0.173 | 0.173 | 2.3411 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0.729 | 0.569 | 0.569 | 0.101 | 0.101 | -0.101 | 0.84925 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | -1.57 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.873 | 0.873 | 0 | 0.508 | 0.873 | 0.873 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.9776 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.02 | 0.095 | 0.095 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 0.74219 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0.06 | 0.246 | 0.246 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0.91111 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.245 | 10.241 | 10.241 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.26 | 5.245 | 10.242 | 10.242 | -3.212 | -3.212 | 3.212 | 1.4569 | переходящий объект
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0.74 | 0.822 | 0.822 | -0.164 | -0.164 | 0.164 | 1.2492 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.106 | 3.024 | 3.024 | 0.16 | 2.106 | 3.024 | 3.024 | 1.225 | 1.225 | -1.225 | 0.7117 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.925 | 0 | 0 | 0.35 | 2.925 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | -7.89 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 0 | 0 | 13.118 | 13.118 | 0 | 13.432 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 6.176 | 6.176 | 0.2 | 13.522 | 60.788 | 60.788 | 0.2 | 26.954 | 80.081 | 80.081 | -5.489 | -5.489 | 5.489 | 1.0736 | переходящий объект
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 0 | 5.631 | 15.102 | 15.102 | 0.1 | 0 | 13.448 | 13.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 12.516 | 27.798 | 27.798 | 1.883 | 18.147 | 56.348 | 56.348 | -23.153 | -23.153 | 23.153 | 1.6975 | переходящий объект
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2.991 | 2.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2.991 | 2.991 | 0.155 | 0.155 | -0.155 | 0.95073 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0.924 | 0.924 | -0.004 | -0.004 | 0.004 | 1.0043 | переходящий объект
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 7.016 | 18.529 | 18.529 | 3.15 | 5.702 | 47.981 | 47.981 | 4.66 | 12.718 | 66.51 | 66.51 | -7.0369 | -7.0369 | 7.0369 | 1.1183 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 5.595 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 5.595 | 5.595 | -1.1691 | -1.1691 | 1.1691 | 1.2642 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 5.595 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 5.595 | 5.595 | -1.1691 | -1.1691 | 1.1691 | 1.2642 | Иное (содержание)
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.384 | 3.384 | 0 | 3.687 | 3.384 | 3.384 | -2.7461e-05 | -2.7461e-05 | 2.7461e-05 | 1 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.384 | 3.384 | 0 | 3.687 | 3.384 | 3.384 | -2.7461e-05 | -2.7461e-05 | 2.7461e-05 | 1 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 12.934 | 12.934 | 3.15 | 2.015 | 44.597 | 44.597 | 4.41 | 3.423 | 57.531 | 57.531 | -5.8677 | -5.8677 | 5.8677 | 1.1136 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.015 | 44.597 | 44.597 | 3.15 | 2.015 | 44.597 | 44.597 | -5.8595 | -5.8595 | 5.8595 | 1.1513 | Иное (капитализация %, содержание)
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 12.934 | 12.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.408 | 12.934 | 12.934 | -0.0081503 | -0.0081503 | 0.0081503 | 1.0006 | Иное (содержание)
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 0 | 0 | 102.089 | 102.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.376 | 81.376 | 0 | 0 | 41.743 | 41.743 | 0 | 0 | 225.208 | 225.208 | -36.7723 | -36.7723 | 36.7723 | 1.1951 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 102.089 | 102.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 6.409 | 6.409 | 0 | 0 | 128.408 | 128.408 | -3.866 | -3.866 | 3.866 | 1.031 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 1.645 | -0.171 | -0.171 | 0.171 | 1.116 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 4.062 | 0 | 0 | 4.062 | 4.062 | -0.207 | -0.207 | 0.207 | 1.0537 | Изменение сроков реализации объекта
0 | Техническое перевооружение РЗА и ПА ПС АС-15 | РЭ | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 2.347 | 0 | 0 | 2.347 | 2.347 | -0.034 | -0.034 | 0.034 | 1.0147 | Изменение сроков реализации объекта
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Дарагановская, Носовская, Ефремовская, Алексеевская, Т-13 | РЭ | 0 | 0 | 2.954 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС Манычская, Звонкая, Краснолучинская, Самарская, ЗР-10" | РЭ | 0 | 0 | 3.156 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 2.591 | -2.591 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.293 | 10.293 | -10.293 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 0 | 0 | 91.506 | 91.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.844 | 99.844 | -8.338 | -8.338 | 8.338 | 1.0911 | переходящий объект
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 9.927 | -8 | -8 | 8 | 5.1515 | переходящий объект
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Селивановская, ЗСК, Калитвенская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | РЭ | 0 | 0 | 3.754 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.634 | 26.634 | 0 | 0 | 32.319 | 32.319 | 0 | 0 | 58.953 | 58.953 | -31.2738 | -31.2738 | 31.2738 | 2.1299 | 0
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 6.804 | 0 | 0 | 6.804 | 6.804 | 0.28822 | 0.28822 | -0.28822 | 0.95936 | Иное (не дан допуск подрядчику на ПС Восточная по режимам, содержание)
0 | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 1.925 | -0.128 | -0.128 | 0.128 | 1.0712 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | 24.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.709 | 24.709 | -5.919 | -5.919 | 5.919 | 1.315 | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.515 | 25.515 | 0 | 0 | 25.515 | 25.515 | -25.515 | -25.515 | 25.515 |  | Изменение объемов выполненных работ
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.832 | 34.832 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 | 0 | 0 | 35.917 | 35.917 | -1.001 | -1.001 | 1.001 | 1.0287 | 0
0 | Организация доступа «VPN РЭС – ПС» | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | -0.078 | -0.078 | 0.078 | 1.4937 | Изменение объемов работ
0 | Реконструкция структурированной кабельной сети | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0.849 | 0 | 0 | 0.849 | 0.849 | -0.091 | -0.091 | 0.091 | 1.1201 | Досрочное выполнение работ Подрядчиком
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.832 | 34.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.832 | 34.832 | -0.832 | -0.832 | 0.832 | 1.0245 | Изменение объемов выполненных работ
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | -0.6315 | -0.6315 | 0.6315 | 1.4863 | 0
0 | Автоматическая система контроля гололедной нагрузки с программным комплексом "Гололед 110" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | -0.6315 | -0.6315 | 0.6315 | 1.4863 | Изменение объемов работ
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 10.292 | 0 | 0 | 86.072 | 86.072 | 0 | 0 | 92.027 | 92.027 | 0 | 0 | 188.391 | 188.391 | 149.589 | 149.589 | -149.589 | 0.5574 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 10.292 | 0 | 0 | 86.072 | 86.072 | 0 | 0 | 92.027 | 92.027 | 0 | 0 | 188.391 | 188.391 | 149.589 | 149.589 | -149.589 | 0.5574 | 0
0 | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии РРЭ (1 этап) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.035 | 25.035 | 0 | 0 | 25.035 | 25.035 | -3.6998 | -3.6998 | 3.6998 | 1.1734 | Иное (капитализация %, содержание)
0 | Создание системы учета электроэнергии в Приволжском РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | 0 | 0 | 38.253 | 38.253 | -1.3383 | -1.3383 | 1.3383 | 1.0363 | Иное (капитализация %, содержание)
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 10.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.907 | 3.907 | 0 | 0 | 14.199 | 14.199 | 80.4231 | 80.4231 | -80.4231 | 0.15006 | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 6.129 | 0 | 0 | 6.129 | 6.129 | 0.263 | 0.263 | -0.263 | 0.95885 | Изменение объемов выполненных работ
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Каменском РЭС (х. Красновка, ст. Калитвенская, х. Старая Станица)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.606 | 3.606 | 0 | 0 | 3.196 | 3.196 | 0 | 0 | 6.802 | 6.802 | -4.103 | -4.103 | 4.103 | 2.5202 | Изменение объемов выполненных работ
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | 0 | 0 | 8.036 | 8.036 | 2.544 | 2.544 | -2.544 | 0.75955 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 7.471 | 0 | 0 | 7.471 | 7.471 | 34.529 | 34.529 | -34.529 | 0.17788 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.466 | 82.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.466 | 82.466 | -2.634 | -2.634 | 2.634 | 1.033 | переходящий объект
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.605 | 43.605 | -43.605 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 6.944 | 0 | 0 | 0.601 | 0.601 | 0 | 0 | 12.806 | 12.806 | 0 | 0 | 20.351 | 20.351 | 4.4039 | 4.4039 | -4.4039 | 0.8221 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 6.944 | 0 | 0 | 0.601 | 0.601 | 0 | 0 | 11.203 | 11.203 | 0 | 0 | 18.748 | 18.748 | -0.30748 | -0.30748 | 0.30748 | 1.0167 | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-те-ническими средствами о-раны | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | 3.028 | 3.028 | -0.891 | -0.891 | 0.891 | 1.4169 | Изменение объемов работ
0 | Устройство ж/б ограждения на ПС 110 кВ ЦРП, Городская, Кири - Кили, Первомайская, ПС 35 кВ Прогресс | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | -0.075164 | -0.075164 | 0.075164 | 1.0166 | Уточнение стоимости по ТЗП
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | 3.575 | -0.435 | -0.435 | 0.435 | 1.1385 | Изменение сроков реализации объекта
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Островянском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.88679 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Волочаевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.87069 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Камышевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.87179 | Изменение объемов выполненных работ
0 | «Модернизация Сандатовского УЭС и производственных помещений в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0.0096885 | 0.0096885 | -0.0096885 | 0.96135 | Изменение объемов выполненных работ
0 | «Модернизация административно - производственных помещений Сальского РЭС в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.0012855 | -0.0012855 | 0.0012855 | 1.0036 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | 0.99528 | -0.99528 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ВЭС КГУ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.303 | 6.303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 1.603 | 0 | 0 | 1.603 | 1.603 | 4.7114 | 4.7114 | -4.7114 | 0.25386 | 0
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8159 | 4.8159 | -4.8159 | 0 | Позднее проведение ТЗП
0 | Устройство пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения объектов базы производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 1.603 | 0 | 0 | 1.603 | 1.603 | -0.10444 | -0.10444 | 0.10444 | 1.0697 | Досрочное выполнение работ Подрядчиком
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0.973 | 35.435 | 28.07 | 28.07 | 0.973 | 35.435 | 33.225 | 33.225 | -28.207 | -28.207 | 28.207 | 6.6212 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 27.624 | 27.624 | 0.973 | 35.435 | 27.624 | 27.624 | -27.624 | -27.624 | 27.624 |  | 0
0 | Бесхозные сети | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 27.624 | 27.624 | 0.973 | 35.435 | 27.624 | 27.624 | -27.624 | -27.624 | 27.624 |  | приняты на баланс в результате инвентаризации (приказы по филиалу от 29.12.2014 № 380 и от 30.12.2014 № 384)
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0 | 0 | 5.601 | 5.601 | -0.583 | -0.583 | 0.583 | 1.1162 | 0
0 | Выкуп земельных участков | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 0 | 0 | 2.857 | 2.857 | 0 | 0 | 0.779 | 0.779 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 3.895 | 3.895 | -0.469 | -0.469 | 0.469 | 1.1369 | Иное (ввод объектов, переходящих с 2013г.)
0 | Приобретение земельного участка ПС Р-10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 32 кв.м. кадастр 61:22:060027:1546) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 28 кв.м. кадастр 61:22:060027:1548) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 33 кв.м. кадастр 61:22:060027:1550) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | 0.12 |  | Внеплановая покупка
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 0 | 0 | 30.771 | 30.771 | 0 | 0 | 34.437 | 34.437 | 0 | 0 | 2.3874 | 2.3874 | 0 | 0 | 59.161 | 59.161 | 0 | 0 | 126.7564 | 126.7564 | -70.3334 | -70.3334 | 70.3334 | 2.2465 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0
0 | Реконструкция маслохозяйства ПО ЮВЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 4.237 | 0 | 0 | 6.463 | 6.463 | 0 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 40.426 | 40.426 | 0 | 0 | 51.675 | 51.675 | -14.785 | -14.785 | 14.785 | 1.4008 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0.95876 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (IT) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0.95876 | Экономия при торгах
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 3.954 | 3.954 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 0.9439 | 0
0 | Транспортные средства | КЭ | 0 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 2.385 | 2.385 | 0.234 | 0.234 | -0.234 | 0.91065 | Экономия при торгах
0 | Транспортные средства | ВЭ | 0 | 0 | 1.569 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 1.569 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.99936 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 1.402 | 1.402 | 0 | 0 | 6.421 | 6.421 | 0 | 0 | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 19.331 | 19.331 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | -1.1695 | -1.1695 | 1.1695 | 1.0444 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 1.852 | 1.852 | 0 | 0 | 1.906 | 1.906 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 0.98603 | Экономия при торгах
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | -0.0005 | -0.0005 | 0.0005 | 1.0001 | Иное (за счет округления)
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | ВЭ | 0 | 0 | 0.858 | 0.858 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0 | 16.902 | 16.902 | 0 | 0 | 18.302 | 18.302 | -0.619 | -0.619 | 0.619 | 1.035 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | РЭ | 0 | 0 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.577 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 | -0.577 | -0.577 | 0.577 | 1.785 | Изменение объемов выполненных работ
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0.847 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.774 | 18.774 | 0 | 0 | 19.663 | 19.663 | -13.8745 | -13.8745 | 13.8745 | 3.3969 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (прочее) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0.247 | 0.247 | -0.247 | 0.81131 | Экономия при торгах
0 | Комплект аппаратуры и устройств специализированных для автоматизации технологических процессов для ЦУП | АЭ | 0 | 0 | 0.847 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 0.847 | 0.000458 | 0.000458 | -0.000458 | 0.99946 | Иное (из лизинга)
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) РИСЭ | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 3.454 | 0 | 0 | 3.454 | 3.454 | 0.178 | 0.178 | -0.178 | 0.95099 | Экономия по ТЗП
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | -14.3 | -14.3 | 14.3 |  | Изменение объемов выполненных работ
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 26.534 | 26.534 | 0 | 0 | 27.974 | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 13.136 | 0 | 0 | 67.644 | 67.644 | -49.268 | -49.268 | 49.268 | 3.6811 | 0
0 | НИОКР | КЭ | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | НИОКР | АЭ | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.08 |  | иное
0 | НИОКР | ВЭ | 0 | 0 | 8.078 | 8.078 | 0 | 0 | 27.974 | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.052 | 36.052 | -36.052 | -36.052 | 36.052 |  | Иное (принятие на выпонение согласно приказа от 26 июня 2013 г № 287 МРСК Юга)
0 | НИОКР | РЭ | 0 | 0 | 18.336 | 18.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 13.136 | 0 | 0 | 31.472 | 31.472 | -13.136 | -13.136 | 13.136 | 1.7164 | Изменение объемов выполненных работ
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 1.8384 | 0 | 0 | 2.176 | 2.176 | 0 | 0 | 4.0144 | 4.0144 | -3.2574 | -3.2574 | 3.2574 | 5.303 | 0
0 | Модернизация системы хранения данных | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5584 | 0.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5584 | 0.5584 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | 0.99893 | Экономия при торгах
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | -1.28 | -1.28 | 1.28 |  | Изменение объемов выполненных работ
0 | "Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 2.176 | 0 | 0 | 2.176 | 2.176 | -2.176 | -2.176 | 2.176 |  | Изменение объемов выполненных работ
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | -0.198 | 0 | Изменение объемов выполненных работ
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 3.423 | -3.423 | -3.423 | 3.423 |  | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 3.423 | -3.423 | -3.423 | 3.423 |  | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 22.522 | 22.522 | 0 | 0 | 82.466 | 82.466 | 0 | 0 | 74.666 | 74.666 | 1.3 | 10.131 | 104.988 | 104.988 | 179.6915 | 179.6915 | 18.9935 | 1.2209 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 91.506 | 91.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 18.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.771 | 109.771 | -6.045 | -6.045 | 18.265 | 1.1996 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.466 | 61.466 | 0 | 0 | 35.334 | 35.334 | 0 | 0 | 61.466 | 61.466 | 2.4277 | 2.4277 | 8.676 | 1.1643 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 5.765 | 0 | 0 | 6.813 | 6.813 | 0 | 0 | 11.775 | 11.775 | 33.8 | 0 | 68.195 | 68.195 | 0 | 0 | 24.353 | 24.353 | 66.8282 | 66.8282 | -3.1997 | 0.88387 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 6.944 | 0 | 0 | 0.601 | 0.601 | 0 | 0 | 11.203 | 11.203 | 0 | 0 | 7.545 | 7.545 | -0.008403 | -0.008403 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в 4 квартале 2014 года (накопительно), млн.руб. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№№ | Наименование* |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Плановый объем кап.вложений млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически кап.вложений (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение факта кап.вложений от планового объема, млн. руб. |  |  |  |  | технические харрактеристики объектов
[33 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 1746.8612 | 80.4232 | 729.9066 | 766.996 | 169.5354 | 1897.4922 | 134.5387 | 763.6229 | 727.7934 | 271.5372 | 150.631 | 54.1155 | 33.7163 | -39.2026 | 102.0018 | 898.5855 | 68.3331 | 379.6607 | 279.9962 | 170.5954 | 1192.3987 | 107.6159 | 521.6705 | 220.2955 | 342.8168 | 293.8132 | 39.2828 | 142.0098 | -59.7007 | 172.2214 | 0 | 0 | 0 | 95.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.678 | 0
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 361.3802 | 22.5045 | 140.6258 | 161.1476 | 37.1023 | 423.7195 | 25.909 | 167.9394 | 198.7245 | 31.1466 | 62.3394 | 3.4045 | 27.3137 | 37.5769 | -5.9557 | 166.6591 | 9.4318 | 76.5796 | 54.4049 | 26.2429 | 226.713 | 10.661 | 115.668 | 43.616 | 56.768 | 60.0539 | 1.2292 | 39.0884 | -10.7889 | 30.5251 | 0 | 0 | 0 | 51.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.706 | 0
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 364.8607 | 26.684 | 134.7961 | 165.028 | 38.3526 | 368.9186 | 20.735 | 107.2706 | 148.4505 | 92.4625 | 4.0579 | -5.949 | -27.5255 | -16.5775 | 54.1099 | 172.9996 | 6.1438 | 82.338 | 65.5772 | 18.9406 | 249.1449 | 12.2 | 78.4585 | 44.7507 | 113.7357 | 76.1453 | 6.0562 | -3.8795 | -20.8265 | 94.7951 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.736 | 0
ит | КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 26.7215 | 0.548 | 12.6405 | 12.521 | 1.012 | 35.3676 | 0.762 | 13.3081 | 14.281 | 7.0165 | 8.6461 | 0.214 | 0.66756 | 1.76 | 6.0045 | 18.9267 | 0 | 3.7034 | 12.5985 | 2.6248 | 35.9852 | 0.651 | 5.599 | 20.4148 | 9.3204 | 17.0585 | 0.651 | 1.8956 | 7.8163 | 6.6956 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798 | 0
ит | РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 993.8987 | 30.6866 | 441.8442 | 428.2994 | 93.0686 | 1069.4864 | 87.1326 | 475.1048 | 366.3374 | 140.9117 | 75.5877 | 56.446 | 33.2606 | -61.962 | 47.8431 | 540 | 52.7574 | 217.0398 | 147.4156 | 122.7872 | 720.6223 | 84.1039 | 321.945 | 111.514 | 203.0595 | 180.6224 | 31.3464 | 104.9052 | -35.9016 | 80.2723 | 0 | 0 | 0 | 41.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.438 | 0
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 33.5955 | 0 | 4.202 | 23.6228 | 5.7707 | 49.7521 | 2 | 4.202 | 42.9191 | 0.63101 | 16.1567 | 2 | 0 | 19.2964 | -5.1397 | 7.4836 | 3.9187 | 0.021668 | 0.041603 | 3.5016 | 20.579 | 13.018 | 0 | 0 | 7.561 | 13.0954 | 9.0993 | -0.021668 | -0.041603 | 4.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 0.109 | 0.028598 | 0.021668 | 0.041603 | 0.017131 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.168 | -0.028598 | -0.021668 | -0.041603 | 0.25987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 0.109 | 0.028598 | 0.021668 | 0.041603 | 0.017131 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.168 | -0.028598 | -0.021668 | -0.041603 | 0.25987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.028598 | 0.021668 | 0.041603 | 0.017131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.109 | -0.028598 | -0.021668 | -0.041603 | -0.017131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 16.9533 | 2 | 0 | 14.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 33.5955 | 0 | 4.202 | 23.6228 | 5.7707 | 32.7988 | 0 | 4.202 | 27.9658 | 0.63101 | -0.79666 | 0 | 0 | 4.343 | -5.1397 | 7.3746 | 3.8901 | -2.1684e-16 | 0 | 3.4845 | 20.302 | 13.018 | 0 | 0 | 7.284 | 12.9274 | 9.1279 | 2.1684e-16 | 0 | 3.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.004 | -0.329 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.004 | -0.329 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 33.5955 | 0 | 4.202 | 23.6228 | 5.7707 | 32.7988 | 0 | 4.202 | 27.9658 | 0.63101 | -0.79666 | 0 | 0 | 4.343 | -5.1397 | 7.0456 | 3.5611 | -2.1684e-16 | 0 | 3.4845 | 19.969 | 13.018 | 0 | 0 | 6.951 | 12.9234 | 9.4569 | 2.1684e-16 | 0 | 3.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | 0.20452 | 0 | 0 | 0 | 0.20452 | 0.20452 | 0 | 0 | 0 | 0.20452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | ВЭ | 10.631 | 0 | 4.202 | 4.906 | 1.523 | 10.631 | 0 | 4.202 | 6.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | -1.523 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 4.432 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | РЭ | 22.0599 | 0 | 0 | 18.7168 | 3.3432 | 21.9633 | 0 | 0 | 21.5368 | 0.42648 | -0.096661 | 0 | 0 | 2.82 | -2.9167 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 3.5671 | 3.5611 | -2.1684e-16 | 0 | 0.006 | 13.024 | 13.018 | 0 | 0 | 0.006 | 9.4569 | 9.4569 | 2.1684e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 5.162 | 3.929 | 0 | 0 | 1.233 | 4.058 | 2.929 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 5.162 | 3.929 | 0 | 0 | 1.233 | 4.058 | 2.929 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 5.162 | 3.929 | 0 | 0 | 1.233 | 4.058 | 2.929 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.123 | 0 | 0 | 0.015 | 0.138 | 0.123 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 5.024 | 3.806 | 0 | 0 | 1.218 | 3.92 | 2.806 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 178.0712 | 8.7209 | 114.2738 | 54.694 | 0.38256 | 185.2869 | 9.1624 | 98.2555 | 55.07 | 22.799 | 7.2157 | 0.44152 | -16.0183 | 0.37607 | 22.4164 | 252.809 | 32.3265 | 115.9028 | 67.8285 | 36.7512 | 300.071 | 34.69 | 108.187 | 55.956 | 101.238 | 47.262 | 2.3635 | -7.7158 | -11.8725 | 64.4868 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.403 | 0
3.1 | ТПиР | 1 | 130.7738 | 6.3349 | 69.6239 | 54.694 | 0.12108 | 131.0994 | 6.6993 | 51.4286 | 52.07 | 20.9015 | 0.32564 | 0.36445 | -18.1953 | -2.6239 | 20.7804 | 221.9922 | 26.9576 | 97.2431 | 67.0703 | 30.7212 | 265.91 | 26.056 | 94.363 | 52.959 | 92.532 | 43.9178 | -0.90156 | -2.8801 | -14.1113 | 61.8108 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.403 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 50.977 | 4.4199 | 46.5571 | 0 | 0 | 60.4084 | 4.4199 | 39.3045 | 0 | 16.684 | 9.4314 | 0 | -7.2526 | 0 | 16.684 | 52.0304 | 1.2071 | 47.6208 | 0 | 3.2026 | 59.799 | 1.608 | 22.427 | 0 | 35.764 | 7.7686 | 0.40093 | -25.1938 | 0 | 32.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.314 | 0
0 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37708 | 0.36712 | 0 | 0 | 0.00996 | 0.377 | 0.367 | 0 | 0 | 0.01 | -8e-05 | -0.00012 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 29.312 | 0 | 29.312 | 0 | 0 | 35.514 | 0 | 18.83 | 0 | 16.684 | 6.202 | 0 | -10.482 | 0 | 16.684 | 31.0417 | 0.423 | 30.6187 | 0 | 0 | 38.024 | 0.423 | 8.781 | 0 | 28.82 | 6.9823 | 0 | -21.8377 | 0 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 | 0 | 0 | АС-300/48 | 1.81 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | ВЭ | 14.1168 | 0 | 14.1168 | 0 | 0 | 10.966 | 0 | 10.966 | 0 | 0 | -3.1508 | 0 | -3.1508 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 с заменой опор и провода, (ЛЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3016 | 0 | 9.4166 | 0 | 0.885 | 9.691 | 0 | 6.806 | 0 | 2.885 | -0.61056 | 0 | -2.6106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2015 | 0 | 0 | АС-240/32 | 8.454 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.08 | 0 | -0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | АС 120/19 | 0.05 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | РЭ | 3.1284 | 0 | 3.1284 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 1.5389 | 0 | 0 | -1.5894 | 0 | -1.5894 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0.83146 | 0 | 0.288 | 1.219 | 0.818 | 0.006 | 0 | 0.395 | 0.099538 | 0.818 | -0.82546 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0.41695 | 0 | 0 | 0.83763 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | -0.81458 | -0.41695 | 0 | 0 | -0.39763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС Р20-ТЭЦ2 с заменой грозозащитного троса на грозозащитный трос ОКГТ со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем связи | РЭ | 0.4439 | 0.4439 | 0 | 0 | 0 | 8.4135 | 0.4439 | 7.9696 | 0 | 0 | 7.9696 | 0 | 7.9696 | 0 | 0 | 7.045 | 0 | 6.754 | 0 | 0.291 | 7.046 | 0 | 6.754 | 0 | 0.292 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 2.6994 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 3.2614 | 0 | 3.2614 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0.462 | 0.1696 | 0.2404 | 0 | 0.052 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | -0.297 | -0.1696 | -0.2404 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 2.6994 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 3.2614 | 0 | 3.2614 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.1696 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41 | -0.1696 | -0.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 7.32 | 0 | 0.757 | 8.077 | 0 | 7.32 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкцияучастка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 7.32 | 0 | 0.757 | 8.077 | 0 | 7.32 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 75.8513 | 1.915 | 19.1833 | 54.694 | 0.059078 | 65.4176 | 2.2794 | 8.3626 | 52.07 | 2.7055 | -10.4337 | 0.36445 | -10.8206 | -2.6239 | 2.6464 | 139.4107 | 23.2419 | 43.151 | 48.8139 | 24.2038 | 157.23 | 24.279 | 48.158 | 39.634 | 45.159 | 17.8193 | 1.0371 | 5.007 | -9.1799 | 20.9552 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0
0 | Замена АКБ СК-6 на АКБ емкостью 120АЧ с зарядно-подзаряднымм агрегатами на ПС 110/35/10 кВ "Иджил" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.051 | 0 | 0.492 | 0.543 | 0 | 0.051 | 0 | 0.492 | 1.372 | 0 | 0.051 | 1.228 | 0.093 | 1.5305 | 0 | 0.0505 | 0.876 | 0.604 | 0.1585 | 0 | -0.0005 | -0.352 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена аккумуляторной батареи СК-6 на АКБ емкостью 65 Ач с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Джильгита" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.051 | 0 | 0.288 | 0.339 | 0 | 0.051 | 0 | 0.288 | 0.753 | 0 | 0.047 | 0.656 | 0.05 | 2.1735 | 0 | 0.0505 | 0.749 | 1.374 | 1.4205 | 0 | 0.0035 | 0.093 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5943 | 0.62305 | 1.9691 | 3.8516 | 2.1506 | 0.623 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | -7.9713 | -5e-05 | -1.9691 | -3.8516 | -2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0.11466 | 2.5729 | 0.0045707 | 0.1906 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | -2.7548 | 0.01334 | -2.5729 | -0.0045707 | -0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 0.1679 | 0 | 0.1679 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.048103 | 0 | -0.1679 | 0 | 0.216 | 5.1647 | 0 | 0.14877 | 4.6003 | 0.41563 | 6.429 | 0 | 5.719 | 0.494 | 0.216 | 1.2643 | 0 | 5.5702 | -4.1063 | -0.19963 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.429
0 | Реконструкция ПС 110/10-6кВ Северная (подготовка к саммиту Прикаспийских государств) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0.17303 | 4.697 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 5.015 | 0.242 | 0.175 | 0.56197 | -0.17303 | 0.318 | 0.242 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432
0 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | АЭ | 2.8681 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | -1.3878 | 0 | -2.8681 | 0 | 1.4803 | 5.5752 | 0 | 0.53457 | 4.0394 | 1.0012 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 5.562 | -0.013164 | 0 | -0.53457 | -4.0394 | 4.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ, ПЭС) | ВЭ | 0.357 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.357 | 0 | -0.357 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 1.4671 | 0 | 0 | 0 | 1.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | ВЭ | 20.109 | 0 | 0 | 20.109 | 0 | 20.428 | 0 | 0 | 20.428 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0.0918 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.3622 | 0 | 0 | 0 | 0.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кумылженская" с заменой ОД-110 кВ Т-1, Т-2, СМВ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 40МВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | -0.017524 | -0.017524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0.3511 | 1.4223 | 17.0974 | 1.3492 | 20.3 | 0.3 | 2.726 | 15.594 | 1.68 | 0.08 | -0.051099 | 1.3037 | -1.5034 | 0.33081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 Котлубань с заменой АБ типа СН-144 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0.48056 | 1.7726 | 0.068 | 2.299 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | -0.022131 | 0 | 1.8184 | -1.7726 | -0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Песковатка с заменой АБ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 0 | 0.541 | 1.889 | 0.071 | 2.492 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | 1.951 | -1.889 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.592 | -0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | ВЭ | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ПЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ПЭС) | ВЭ | 0.113 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0.039 | -0.113 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.775 | 0 | 0.005 | 0.28 | 0 | 0.275 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ЛЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ЛЭС) | ВЭ | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.1201 | 0 | 0.115 | 0 | 0.0051 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | -0.1071 | 0 | -0.107 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС "Етеревская" 110/10 кВ в Михайловском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76443 | 0 | 0.10184 | 0.65015 | 0.01245 | 1.6 | 0.001 | 0.053 | 0.637 | 0.909 | 0.83557 | 0.001 | -0.048836 | -0.013146 | 0.89655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Михайловская" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 0.22656 | 0.66197 | 0.16185 | 1.04 | 0 | 0.066 | 0.974 | 0 | -0.010381 | 0 | -0.16056 | 0.31203 | -0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Лог" с заменой ТТ-110кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 0.22656 | 0.66197 | 0.16185 | 1.043 | 0 | 0.069 | 0.974 | 0 | -0.0073808 | 0 | -0.15756 | 0.31203 | -0.16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Придорожная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 13А ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0.15151 | 0.10892 | 0.43579 | 0.0029515 | 0.714 | 0 | 0.014 | 0 | 0.7 | 0.01483 | -0.15151 | -0.094916 | -0.43579 | 0.69705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Опытная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 52 ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69946 | 0.15151 | 0.109 | 0.436 | 0.0029515 | 0.716 | 0 | 0.016 | 0 | 0.7 | 0.01654 | -0.15151 | -0.093 | -0.436 | 0.69705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 0.10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10359 | -0.10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС110/10 кВ "Березовская".Установка двух трансформатеров тока и релейной защиты в линейной ячейке № 7 (для технологического присоединения ООО "Волгоградская Агропромышленная Компания") | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.063 | 0 | 0.149 | 0.212 | 0 | 0.063 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 100/5 У2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10кВ "Татьянка". Установка линейной ячейки 10кВ на 1 секции10кВ (для технологического присоединения потребителя ООО Завод керамического кирпича) "ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Клетская" с заменой ТТ-10кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0.10963 | 0.52912 | 0.82986 | 0.40543 | 0.704 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | -1.17 | 0.59437 | -0.52912 | -0.82986 | -0.40543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | РЭ | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.915 | -1.915 | 0 | 0 | 0 | 7.5551 | 7.5551 | 0 | 0 | 0 | 7.555 | 7.555 | 0 | 0 | 0 | -7e-05 | -7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10кВ ЗР-10 для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств производственного цеха заявителя Ереминой С.И. Зерноградский район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40665 | 0.044545 | 0.089954 | 0.18681 | 0.085342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40665 | -0.044545 | -0.089954 | -0.18681 | -0.085342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 23.5244 | 0 | 0 | 23.5244 | 0 | 22.6145 | 0 | 0 | 22.6145 | 0 | -0.9099 | 0 | 0 | -0.9099 | 0 | 5.3595 | 0 | 4.6333 | 0.6545 | 0.07171 | 6.29 | 0 | 4.634 | 0 | 1.656 | 0.9305 | 0 | 0.00071 | -0.6545 | 1.5843 | 2014 | 0 | ТНДТ | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 0.12227 | 0.47756 | 0.99228 | 0.45339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0455 | -0.12227 | -0.47756 | -0.99228 | -0.45339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 0 | 0.37705 | 1.5249 | 0.51656 | 1.233 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | -1.1855 | 0 | -0.37705 | -0.29189 | -0.51656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04376 | 0 | 0 | 0.04376 | 0 | 0.04376 | 0 | 0 | 0.04376 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.096 | 0.153 | 0.006 | 0.044 | -0.211 | 0.096 | 0.153 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ПС Р-16 с установкой линейной ячейки для электроснабжения тогргового центра "МегаМаг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99786 | 0.19985 | 0.61831 | 0 | 0.1797 | 0.99786 | 0.19985 | 0.61831 | 0 | 0.1797 | 0.16046 | 0 | 0.14146 | 0 | 0.019 | 0.167 | 0 | 0.14 | 0.007 | 0.02 | 0.006544 | 0 | -0.001456 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 | 0.222 | 0 | 0.203 | 0 | 0.019 | 0.0205 | 0 | 0.203 | 0 | -0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 0.040078 | 0 | 0 | 0 | 0.040078 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0094215 | 0 | 0 | 0 | 0.0094215 | 0.88 | 0.42 | 0 | 0 | 0.46 | 23.682 | 0.575 | 4.134 | 14.424 | 4.549 | 22.802 | 0.155 | 4.134 | 14.424 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 3.3504 | 0 | 2.6504 | 0.7 | 0 | 3.3504 | 0.45214 | 2.1983 | 0.7 | 0 | 0 | 0.45214 | -0.45214 | 0 | 0 | 7.2875 | 0 | 5.8205 | 0.593 | 0.874 | 4.229 | 0 | 2.693 | 0.593 | 0.943 | -3.0585 | 0 | -3.1275 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 5.089 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» с установкой выкатных элементов в линейные ячейки типа КМ-1М-10-20УЗ (для ТП Донстар) | РЭ | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0.39655 | 0 | 0.39655 | 0 | 0 | -1.5622 | 0 | 0.39655 | -1.9588 | 0 | 0.9635 | 0.08192 | 0.1238 | 0.59669 | 0.16109 | 0.964 | 0 | 0.249 | 0.393 | 0.322 | 0.0005 | -0.08192 | 0.1252 | -0.20369 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3255 | 0 | 0.13809 | 3.4645 | 0.72292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3255 | 0 | -0.13809 | -3.4645 | -0.72292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 2.3131 | 0 | 1.9029 | 4.189 | 0 | 0.745 | 0.133 | 3.311 | -0.027 | 0 | -1.5681 | 0.133 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10874 | 0 | 0 | 0 | 0.10874 | 0.124 | 0 | 0.114 | 0 | 0.01 | 0.015261 | 0 | 0.114 | 0 | -0.098739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | РЭ | 13.5061 | 0 | 8.8167 | 4.6893 | 0 | 7.8152 | 0.027451 | 3.0985 | 4.6893 | 0 | -5.6908 | 0.027451 | -5.7183 | 0 | 0 | 12.796 | 0.268 | 6.714 | 1.205 | 4.609 | 14.049 | 0.268 | 5.485 | 1.205 | 7.091 | 1.253 | 0 | -1.229 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.39796 | 0.13204 | 3.701 | 0 | 3.329 | 0 | 0.372 | 3.171 | 0 | 3.329 | -0.39796 | 0.23996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | РЭ | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 7.027 | 0 | 4.949 | -2.003 | 4.081 | 7.027 | 0 | 4.949 | -2.003 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | РЭ | 0.8181 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8181 | 0 | -0.8181 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | РЭ | 0.40506 | 0 | 0.40506 | 0 | 0 | 0.40506 | 0 | 0.40506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0.781 | 0 | 0 | 0.51 | 0.271 | 0.6971 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | РЭ | 0.029258 | 0 | 0 | 0.029258 | 0 | 0.029258 | 0 | 0 | 0.029258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4085 | 0 | 0.6575 | 2.0127 | 0.73827 | 1.689 | 0 | 0.329 | 1.077 | 0.283 | -1.7195 | 0 | -0.3285 | -0.93573 | -0.45527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8063 | 0.8063 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | -0.5913 | -0.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0.39001 | 0.39001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0002 | -1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 3.5652 | 0 | 0 | 3.5652 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1385 | 0 | 1.6315 | 0.374 | 1.133 | 5.13 | 0 | 0.62 | 1.37 | 3.14 | 1.9915 | 0 | -1.0115 | 0.996 | 2.007 | 2014 | 0 | ТНДТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 1.2461 | 0 | 1.1841 | 0 | 0.062 | 2.012 | 0 | 0.5 | 0 | 1.512 | 0.76589 | 0 | -0.68411 | 0 | 1.45 | 30.0891 | 2.339 | 6.2309 | 18.2564 | 3.2628 | 40.639 | 0.169 | 16.458 | 13.325 | 10.687 | 10.5499 | -2.17 | 10.2271 | -4.9314 | 7.4242 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 7.7778 | 0 | 2.1087 | 5.5688 | 0.10027 | 7.86 | 0 | 3.964 | 0.833 | 3.063 | 0.082248 | 0 | 1.8553 | -4.7358 | 2.9627 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.217
0 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Пионер", 35/10кВ "Иловлинская" и 110/35/6 кВ "Коробки" с заменой разъеденителей 35 Кв | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72021 | 0 | 0.12061 | 0.5996 | 0 | 0.653 | 0 | 0.053 | 0.6 | 0 | -0.067213 | 0 | -0.067608 | 0.00039522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/6 кВ «НС-2». Установка двух дополнительных линейных ячеек на разных СШ-6 кВ (для технологического присоединения МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства») ПО «Камышинские электрические сети» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.188 | 0 | 0.298 | 0.486 | 0 | 0.188 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.222 | 0 | 0.07 | 0 | 0.152 | 0.192 | 0 | 0.07 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 1.1841 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.68411 | 0 | -0.68411 | 0 | 0 | 18.3996 | 0 | 3.7526 | 11.813 | 2.834 | 29.455 | 0 | 11.934 | 11.813 | 5.708 | 11.0554 | 0 | 8.1814 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08954 | 0 | 0 | 0 | 0.08954 | 1.061 | 0 | 0 | -0.196 | 1.257 | 0.97146 | 0 | 0 | -0.196 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция линейных ячеек №401,404 ПС 35/6кВ БТ-4 (для ТП комплексаводопроводных сооружений КВС-1 г. Батайскай ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0.169 | 0.249 | 0.275 | 0.209 | 0.902 | 0.169 | 0.249 | 0.275 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 47.2974 | 2.386 | 44.6499 | 0 | 0.26148 | 54.1875 | 2.4631 | 46.8269 | 3 | 1.8975 | 6.8901 | 0.077069 | 2.177 | 3 | 1.636 | 30.8168 | 5.369 | 18.6597 | 0.75817 | 6.03 | 34.161 | 8.634 | 13.824 | 2.997 | 8.706 | 3.3442 | 3.265 | -4.8357 | 2.2388 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 5.858 | 2.386 | 3.472 | 0 | 0 | 4.023 | 2.387 | 0 | 0 | 1.636 | -1.835 | 0.001003 | -3.472 | 0 | 1.636 | 4.9898 | 2.5698 | 2.1 | 0 | 0.32 | 11.981 | 8.57 | 0.127 | 0 | 3.284 | 6.9912 | 6.0002 | -1.973 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 3.472 | 0 | 3.472 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | -1.836 | 0 | -3.472 | 0 | 1.636 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.84 | 0 | -2.1 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | 2.386 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0.001003 | 0.001003 | 0 | 0 | 0 | 0.89976 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.000243 | 0.000243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.456 | 0 | 0.112 | 0 | 0.344 | 0.136 | 0 | 0.112 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 41.4394 | 0 | 41.1779 | 0 | 0.26148 | 50.1645 | 0.076066 | 46.8269 | 3 | 0.26148 | 8.7251 | 0.076066 | 5.649 | 3 | 0 | 23.827 | 0.7992 | 16.5597 | 0.75817 | 5.71 | 20.166 | 0.064 | 13.697 | 2.997 | 3.408 | -3.661 | -0.7352 | -2.8627 | 2.2388 | -2.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | РЭ | 41.4394 | 0 | 41.1779 | 0 | 0.26148 | 44.4394 | 0 | 41.1779 | 3 | 0.26148 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.827 | 0 | 2.4941 | 0 | 0.33287 | 5.584 | 0 | 2.629 | 2.398 | 0.557 | 2.757 | 0 | 0.13488 | 2.398 | 0.22413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 0.076066 | 5.649 | 0 | 0 | 5.7251 | 0.076066 | 5.649 | 0 | 0 | 7 | 0.06446 | 3.4124 | 0.75817 | 2.7649 | 6.601 | 0.064 | 3.826 | 0.599 | 2.112 | -0.399 | -0.00046 | 0.41355 | -0.15917 | -0.65292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 13 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.73474 | 10.6531 | 0 | 2.6122 | 7.981 | 0 | 7.242 | 0 | 0.739 | -6.019 | -0.73474 | -3.4111 | 0 | -1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0.014 | -2 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0.014 | -2 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 157.5498 | 7.6846 | 50.8298 | 94.2501 | 4.7852 | 279.243 | 28.5813 | 130.4648 | 112.3393 | 7.8576 | 121.6932 | 20.8967 | 79.635 | 18.0891 | 3.0724 | 130.3039 | 7.0721 | 75.7504 | 33.2479 | 14.2334 | 394.3167 | 26.6809 | 231.0954 | 70.0937 | 66.4467 | 264.0128 | 19.6088 | 155.345 | 36.8458 | 52.2133 | 0 | 0 | 0 | 20.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.423 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1474 | 0.46169 | 35.9215 | 0 | 2.7642 | 39.1474 | 0.46169 | 35.9215 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.502 | 0.153 | 1.991 | 1.908 | 7.45 | 11.502 | 0.153 | 1.991 | 1.908 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0.46169 | 1.9458 | 0 | 0 | 2.4075 | 0.46169 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0.46169 | 1.9458 | 0 | 0 | 2.4075 | 0.46169 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.153 | 1.991 | 1.908 | 4.408 | 8.46 | 0.153 | 1.991 | 1.908 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0.801 | 4.038 | 4.839 | 0 | 0 | 0.801 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 36.7399 | 0 | 33.9758 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0.801 | 4.038 | 4.839 | 0 | 0 | 0.801 | 4.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение дилерского центра по продаже автомобилей "Агат-Авто" по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.152 | 0.259 | 0 | 0.411 | 0 | 0.152 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение предприятия по переработке макулатуры | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0.152 | 0.259 | 0 | 0.411 | 0 | 0.152 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 0.153 | 1.839 | 0.848 | 0.068 | 2.908 | 0.153 | 1.839 | 0.848 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0.143 | 1.839 | 0.848 | 0.068 | 2.898 | 0.143 | 1.839 | 0.848 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2.898
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | 8.8828 | 58.8541 | 20.3946 | 0.60665 | 88.7381 | 8.8828 | 58.8541 | 20.3946 | 0.60665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 1.659 | 52.883 | 26.806 | 15.002 | 96.35 | 1.659 | 52.883 | 26.806 | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.557 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7381 | 8.8828 | 58.8541 | 20.3946 | 0.60665 | 88.7381 | 8.8828 | 58.8541 | 20.3946 | 0.60665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 1.659 | 52.883 | 26.806 | 15.002 | 96.35 | 1.659 | 52.883 | 26.806 | 15.002 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.557 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 17.625 | 0 | 17.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.389 | 0.116 | 4.696 | 1.27 | 0.307 | 6.389 | 0.116 | 4.696 | 1.27 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0.161 | 0.607 | 0.031 | 0.799 | 0 | 0.161 | 0.607 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.848
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 1.893 | 0 | 0.045 | 1.938 | 0 | 1.893 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 2.1
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.031 | 0.711 | 0 | 0.102 | 0.844 | 0.031 | 0.711 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0.844
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 | 0.085 | 1.931 | 0.568 | 0.045 | 2.629 | 0.085 | 1.931 | 0.568 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811 | 2.629
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 1.3129 | 0 | 0.0030798 | 1.316 | 0 | 1.3129 | 0 | 0.0030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0.212 | 2.262 | 0.001 | 0.019 | 2.494 | 0.212 | 2.262 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 1.3129 | 0 | 0.0030798 | 1.316 | 0 | 1.3129 | 0 | 0.0030798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.706 | 0.001 | 0.003 | 1.71 | 0 | 1.706 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 1.71
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0.556 | 0 | 0.016 | 0.572 | 0 | 0.556 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.572
0 | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0.019952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 1.179
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6577 | 4 | 47.8885 | 6.3492 | 0.42 | 58.6577 | 4 | 47.8885 | 6.3492 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.126 | 0.078 | 11.573 | 0.636 | 7.839 | 20.126 | 0.078 | 11.573 | 0.636 | 7.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0324 | 4 | 47.2632 | 6.3492 | 0.42 | 58.0324 | 4 | 47.2632 | 6.3492 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 0.297 | 0 | 5.588 | 5.885 | 0 | 0.297 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 10.808 | 0 | 1.762 | 12.57 | 0 | 10.808 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Р-37" для присоединения экспертно-криминалистической службы ФТС России | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62526 | 0 | 0.62526 | 0 | 0 | 0.62526 | 0 | 0.62526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.227 | 0.161 | 0.288 | 0.676 | 0 | 0.227 | 0.161 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция 110/10/6 кВ Р25 для присоединения ТРК ЗАО "Мегаполис" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.078 | 0 | 0 | 0.062 | 0.14 | 0.078 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Маяк» с установкой линейной ячейки типа К-34 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.036 | 0.101 | 0.002 | 0.139 | 0 | 0.036 | 0.101 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Чалтырь» с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный в резервной ячейке №1 на 3 с. ш. 10 кВ (СПК колхоз им. С.Г. Шаумяна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.205 | 0.374 | 0.097 | 0.676 | 0 | 0.205 | 0.374 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9063 | 4.4547 | 5.4864 | 6.8016 | 0.16362 | 16.9063 | 4.4547 | 5.4864 | 6.8016 | 0.16362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.473 | 0.546 | 5.49 | 13.193 | 5.244 | 24.473 | 0.546 | 5.49 | 13.193 | 5.244 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5365 | 1.6177 | 4.4777 | 4.2775 | 0.16362 | 10.5365 | 1.6177 | 4.4777 | 4.2775 | 0.16362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 0.244 | 2.918 | 13.118 | 4.019 | 20.299 | 0.244 | 2.918 | 13.118 | 4.019 | 2014 | 0 | ТНДТ | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Курская» с установкой линейной ячейки типа КРН-III-10 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.037 | 0.075 | 0.003 | 0.115 | 0 | 0.037 | 0.075 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3698 | 2.837 | 1.0086 | 2.5241 | 0 | 6.3698 | 2.837 | 1.0086 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0.302 | 2.535 | 0 | 1.222 | 4.059 | 0.302 | 2.535 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6766 | 0.26649 | 4.1663 | 7.2438 | 0 | 11.6766 | 0.26649 | 4.1663 | 7.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.159 | 0.707 | 11.153 | 11.706 | 1.593 | 25.159 | 0.707 | 11.153 | 11.706 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.694 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 1.563 | 0 | 0.509 | 2.072 | 0 | 1.563 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 7.454
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0.088 | 1.724 | 0.122 | 1.934 | 0 | 0.088 | 1.724 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.022 | 0.386 | 0.029 | 0.437 | 0 | 0.022 | 0.386 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.437
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.032 | 0.074 | 0.202 | 0.056 | 0.364 | 0.032 | 0.074 | 0.202 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0.054 | 0.172 | 0.977 | 0.062 | 1.265 | 0.054 | 0.172 | 0.977 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 1.265
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.832 | 0 | 2.2101 | 3.6219 | 0 | 5.832 | 0 | 2.2101 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 1.932 | 3.07 | 0.372 | 5.374 | 0 | 1.932 | 3.07 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 5.705
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 1.9562 | 0 | 1.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 0 | 1.886 | 0.397 | 0.069 | 2.352 | 0 | 1.886 | 0.397 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.352
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0.032 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.032
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0.143 | 1.462 | 3.455 | 0.296 | 5.356 | 0.143 | 1.462 | 3.455 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 5.356
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 0.118 | 2.12 | 1.05 | 0.033 | 3.321 | 0.118 | 2.12 | 1.05 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.049 | 0.881 | 0.445 | 0.025 | 1.4 | 0.049 | 0.881 | 0.445 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 1.4
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0.045 | 0.941 | 0 | 0 | 0.986 | 0.045 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0.17369 | 0.371 | 0.356 | 0.15337 | 1.0541 | 0.17369 | 0.371 | 0.356 | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8125 | 2.67 | 9.286 | 6.2025 | 0.654 | 18.8125 | 2.67 | 9.286 | 6.2025 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0.17369 | 0.371 | 0.356 | 0.15337 | 1.0541 | 0.17369 | 0.371 | 0.356 | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8125 | 2.67 | 9.286 | 6.2025 | 0.654 | 18.8125 | 2.67 | 9.286 | 6.2025 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.144 | 0.371 | 0.356 | 0.152 | 1.023 | 0.144 | 0.371 | 0.356 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0525 | 2.286 | 6.929 | 4.3445 | 0.493 | 14.0525 | 2.286 | 6.929 | 4.3445 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.059 | 0.176 | 0 | 0.085 | 0.32 | 0.059 | 0.176 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0.206 | 1.247 | 0.106 | 1.559 | 0 | 0.206 | 1.247 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.013 | 0.02 | 0 | 0 | 0.033 | 0.013 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0.013 | 0.2925 | 0 | 0.3055 | 0 | 0.013 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0.028 | 0.013 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.075 | 0.215 | 0 | 0.29 | 0 | 0.075 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.059 | 0.16 | 0 | 0.067 | 0.286 | 0.059 | 0.16 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0.161 | 1.032 | 0.081 | 1.274 | 0 | 0.161 | 1.032 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возотв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.04 | 0 | 0.197 | 0.082 | 0.319 | 0.04 | 0 | 0.197 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0.024 | 0 | 0.362 | 0.011 | 0.397 | 0.024 | 0 | 0.362 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 4.976 | 0 | 0.058 | 5.034 | 0 | 4.976 | 0 | 0.058 | 2014 | 0 | ТМ-10/0,4кВ мощностью 25кВА | 0.05 | 2014 | 15 | П11, К21, УА21, УА23 | СИП-2 3х50+1х54,6 | 3.086 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Ольховская" весеннего месторождения", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Сооружение-скважина № 22 "Чернушинская" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.445 | 0 | 0 | 0.014 | 0.459 | 0.445 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Тишанская" - Ульяновского месторождения" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Тетеревятка Жирновкого района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.091 | 0 | 0.158 | 0 | 0.249 | 0.091 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Белокаменка Старополтавского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Горная Пролейка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания, расположенной в Волгоградской области, Дубовский район, с. Горная Пролейка, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.099 | 0.092 | 0.169 | 0.016 | 0.376 | 0.099 | 0.092 | 0.169 | 0.016 | 2014 | 0 | ТМГ-10/0,4кВ мощностью 25кВА -1шт. | 0.025 | 2014 | 15 | 0 | СИП2 3х50+1х54,6 | 0.05 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение технического здания Волгоградская обл., Чернышковский р-н, на территории Красноярской сельской администрации, 0,8 км восточнее п. Красноярский | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.215 | 0.248 | 0 | 0.463 | 0 | 0.215 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.123 | 0.436 | 0 | 0.086 | 0.645 | 0.123 | 0.436 | 0 | 0.086 | 2014 | 0 | ТМ-10/0,4кВ мощностью 63кВА | 0.063 | 2014 | 20 | А23, П23, ПП23, УА23 | СИП2 3х50+1х54,6 | 0.169 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Добринка, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Добринка" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Верхнесолоновский, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Солоновская" с установкой КТП 10/04 кВ. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.007 | 0.152 | 0 | 0 | 0.159 | 0.007 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | П11 | СИП 3 1х70 | 0.035 | 0
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.02 | 0.341 | 0 | 0 | 0.361 | 0.02 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | П11, А11 | СИП 3 1х70 | 0.173 | 0
0 | Электроснабжение молочно - товарной фермы ИП КФХ Соловьева А.В. в п. Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение торгового комплекса, расположенного в Волгоградской области, Городишенский район, р.п. Новый Рогачик, пересечение ул. Централная и ул. Степная. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029687 | 0.029687 | 0 | 0 | 0 | 0.029687 | 0.029687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.106 | 0.473 | 0.628 | 0.103 | 1.31 | 0.106 | 0.473 | 0.628 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.007 | 0.053 | 0 | 0.06 | 0 | 0.007 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022687 | 0.022687 | 0 | 0 | 0 | 0.022687 | 0.022687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.023 | 0.112 | 0 | 0.073 | 0.208 | 0.023 | 0.112 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.208
0 | Электроснабжение склада (ИП Кривошеев Д.В.), расположенного в Волгоградской области, Нехаевском районе, х.Тушкановский, Нехаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Россошинский, Урюпинского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2-5 КТП 868/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения строительной площадки индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Киквидзенский р-он, ст. Преображенская, ул. Углянская 94 А | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0.122 | 0.298 | 0.011 | 0.431 | 0 | 0.122 | 0.298 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.164 | 0.272 | 0 | 0.436 | 0 | 0.164 | 0.272 | 0 | 2014 | 0 | ТМ-10/0,4кВ мощностью 160кВА -1шт. | 0.16 | 2014 | 15 | П10; П27; А27 | СИП-2 3х70+1х54,6 | 0.131 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | П11, А11 | СИП4 3х70+1х54,6 | 0.07 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.073 | 0.15 | 0.217 | 0 | 0.44 | 0.073 | 0.15 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
0 | Электроснабжене администратавно-офисного комплекса с подземной автопарковкой ООО Российский Диагностическай Центр "CITO", расположенного в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 5, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0.15 | 0.217 | 0 | 0.367 | 0 | 0.15 | 0.217 | 0 | 2014 | 0 | ТМ-10/0,4кВ мощностью 40кВА -1шт. | 0.04 | 2014 | 15 | 0 | АСБл10 3х120 | 0.03 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0.205 | 1.734 | 1.013 | 0.058 | 3.01 | 0.205 | 1.734 | 1.013 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0.034 | 0.345 | 0.025 | 0.404 | 0 | 0.034 | 0.345 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.407
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0.0013688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0.091 | 0.618 | 0.345 | 0.013 | 1.067 | 0.091 | 0.618 | 0.345 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1.067
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0.058 | 1.082 | 0.323 | 0.02 | 1.483 | 0.058 | 1.082 | 0.323 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 1.483
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 157.5498 | 7.6846 | 50.8298 | 94.2501 | 4.7852 | 150.3034 | 19.0631 | 35.3182 | 91.5887 | 4.3334 | -7.2464 | 11.3785 | -15.5116 | -2.6615 | -0.45183 | 130.3039 | 7.0721 | 75.7504 | 33.2479 | 14.2334 | 267.6522 | 22.1989 | 166.9354 | 35.1772 | 43.3407 | 137.3483 | 15.1268 | 91.185 | 1.9293 | 29.1073 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.298 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 157.5498 | 7.6846 | 50.8298 | 94.2501 | 4.7852 | 150.3034 | 19.0631 | 35.3182 | 91.5887 | 4.3334 | -7.2464 | 11.3785 | -15.5116 | -2.6615 | -0.45183 | 130.3039 | 7.0721 | 75.7504 | 33.2479 | 14.2334 | 267.6522 | 22.1989 | 166.9354 | 35.1772 | 43.3407 | 137.3483 | 15.1268 | 91.185 | 1.9293 | 29.1073 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.298 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1545 | 0.96619 | 9.7993 | 4.3537 | 0.035299 | 15.1545 | 0.96619 | 9.7993 | 4.3537 | 0.035299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7951 | 3.294 | 22.372 | 2.005 | 4.1241 | 31.7951 | 3.294 | 22.372 | 2.005 | 4.1241 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.218 | 0
0 | Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, ст. Арчединская | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 2014 | 20 | ТМГ-10/0,4кВ мощностью 25кВА -1шт. | 0.025 | 2014 | 15 | П10-1, УП10-1, А10-1, А27 | Провод АС-50/8 | 2.441 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0.954 | 0.029 | 2.507 | 3.49 | 0 | 0.954 | 0.029 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | А10-1, ПП10-2 | Провод АС-70/11,0 | 2.867 | 0
0 | Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.153 | 0.034 | 0.046 | 0.005 | 0.238 | 0.153 | 0.034 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенных на расстоянии 19 км северо-западнее п. Катричев, дом №1 в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.299 | 0 | 0 | 0.007 | 0.306 | 0.299 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ДНП "Озерна", ул.Озерная, 11 (Виханский А.Б.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.026 | 0.081 | 0.01 | 0.117 | 0 | 0.026 | 0.081 | 0.01 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.07 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.486 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от ВЛ10кВ №3ПС"Некрасовская".СтроительствоТП-10/0,4кВ.(Насосная в | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от отпайки на КТП10/0,4кВ№87 по ВЛ10кВ№3ПС"Отрадненская".Ст-воТП- | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 до новогоТП-10/0,4 кВ.Строительство ТП-10/0,4кВ от но | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15095 | 0 | 0 | 0 | -0.15095 | -0.15095 | 0 | 0 | 0 | -0.15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ6 кВ от ВЛ6 кВ№44 от ПС-35/6кВТ-8(ООО"МЕМ-СТРОЙ") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1145 | 0 | 0 | 0 | -0.1145 | -0.1145 | 0 | 0 | 0 | -0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с рек.ПС 35/10 кВ "АС-14" и ПС 110/10 кВ "АС-12" для подключения очестных сооружений в п.Ковалевка Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6795 | 0.4957 | 5.1838 | 0 | 0 | 5.6795 | 0.4957 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.295 | 0 | 2.625 | 0 | -3.92 | -1.295 | 0 | 2.625 | 0 | -3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 13.098 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099808 | 0 | 0.099808 | 0 | 0 | 0.099808 | 0 | 0.099808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.428 | 0 | 0.092 | 0.52 | 0 | 0.428 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.208 | 0
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.292 | 0.122 | 0.296 | 0.128 | 0.838 | 0.292 | 0.122 | 0.296 | 0.128 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.13 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.11 | 0.132 | -0.179 | 0.019 | 0.082 | 0.11 | 0.132 | -0.179 | 0.019 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.1 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | 0.21299 | 2.4272 | 0 | 0.017206 | 2.6574 | 0.21299 | 2.4272 | 0 | 0.017206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.18 | 2.057 | 0 | 0.073 | 2.31 | 0.18 | 2.057 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.77 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82002 | 0 | 0.81815 | 0 | 0.0018738 | 0.82002 | 0 | 0.81815 | 0 | 0.0018738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0.693 | 0 | 0.046 | 0.739 | 0 | 0.693 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.658 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.615 | 0 | 0.077 | 0.692 | 0 | 0.615 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.281 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0.033 | 0.736 | 0 | 0.026 | 0.795 | 0.033 | 0.736 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.253 | 0
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | 0.05058 | 0.40122 | 0 | 0.004313 | 0.45611 | 0.05058 | 0.40122 | 0 | 0.004313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.043 | 0.333 | 0.007 | 0.02 | 0.403 | 0.043 | 0.333 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.121 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.183 | 0 | 0.023 | 0.206 | 0 | 0.183 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.46 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.177 | 0.069 | 0.246 | 0 | 0 | 0.177 | 0.069 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.12 | 0
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.323 | 0 | 0.086 | 0.409 | 0 | 0.323 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.245 | 0.186 | 0.19 | 0.621 | 0 | 0.245 | 0.186 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.44 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 | 0.37249 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0.252 | 0.226 | 0.746 | 1.224 | 0 | 0.252 | 0.226 | 0.746 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.11 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2/206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Новоселовская" до новой ТП-10/0,4 кВ для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" филиалу "Ростовский областной передающий центр" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0 | 0.002 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0.075 | 0.301 | 0.085 | 0.461 | 0 | 0.075 | 0.301 | 0.085 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.465 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0.292 | 0.89 | 0 | 0.071 | 1.253 | 0.292 | 0.89 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.88 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0.142 | 1.267 | 0 | 0.212 | 1.621 | 0.142 | 1.267 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0.111 | 1.473 | 0 | 0.231 | 1.815 | 0.111 | 1.473 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.345 | 0
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0.102 | 1.58 | 0 | 0.246 | 1.928 | 0.102 | 1.58 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.48 | 0
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.041 | 0.414 | 0 | 0.074 | 0.529 | 0.041 | 0.414 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.04 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0.096 | 0.884 | 0 | 0.138 | 1.118 | 0.096 | 0.884 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.008 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.105 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Романовская» с заменой трансформаторов тока для присоединения базы отдыха «Маяк» ФГУП «РОСДОРНИИ» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.057 | 0.002 | 0.095 | 0.062 | 0.216 | 0.057 | 0.002 | 0.095 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0.326 | 0 | 0.019 | 0.345 | 0 | 0.326 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.212 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.025 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.06 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0.436 | 0 | 0.209 | 0.645 | 0 | 0.436 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.27 | 0
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83884 | 0 | 0.82693 | 0 | 0.011906 | 0.83884 | 0 | 0.82693 | 0 | 0.011906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.701 | 0 | 0.077 | 0.778 | 0 | 0.701 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.255 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.039 | 0.372 | 0.068 | 0.479 | 0 | 0.039 | 0.372 | 0.068 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.035 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.024 | 0.165 | 0.153 | 0 | 0.342 | 0.024 | 0.165 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.063 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.065 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0.272 | 2.575 | 0.215 | 0.319 | 3.381 | 0.272 | 2.575 | 0.215 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 3.235 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 157.5498 | 7.6846 | 50.8298 | 94.2501 | 4.7852 | 133.8324 | 16.9832 | 25.5189 | 87.235 | 4.0953 | -23.7174 | 9.2986 | -25.3109 | -7.0152 | -0.68986 | 130.3039 | 7.0721 | 75.7504 | 33.2479 | 14.2334 | 228.7446 | 17.501 | 141.4114 | 31.9252 | 37.907 | 98.4407 | 10.4289 | 65.661 | -1.3227 | 23.6736 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 0.02 | 0.4571 | 3.627 | 0 | 4.1041 | 0.02 | 0.4571 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1571 | 0.587 | 1.0485 | 5.1222 | 0.3994 | 7.1571 | 0.587 | 1.0485 | 5.1222 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.023 | 0 | 0.011 | 0.034 | 0 | 0.023 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.034
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 117.1688 | 6.7739 | 16.8576 | 90.1591 | 3.3782 | 108.5415 | 8.8728 | 16.5119 | 79.2229 | 3.9339 | -8.6273 | 2.0989 | -0.34563 | -10.9362 | 0.55569 | 69.9184 | 3.717 | 41.741 | 19.0674 | 5.393 | 81.478 | 5.174 | 56.111 | 14.229 | 5.964 | 11.5596 | 1.457 | 14.37 | -4.8384 | 0.57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 17.035 | 0.871 | 10.666 | 4.091 | 1.407 | 3.39 | 1.363 | 1.032 | 0.95 | 0.045 | -13.645 | 0.492 | -9.634 | -3.141 | -1.362 | 21.973 | 1.0502 | 12.7871 | 4.9355 | 3.2003 | 41.9849 | 3.258 | 22.5819 | 4.118 | 12.027 | 20.0119 | 2.2078 | 9.7948 | -0.81746 | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ КРН-А.1-ТП-А.4 ПС 110/10 "Молзавод", КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Менделеева, д. 226/2522, 226/283, Городской РЭС" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0.269 | 0.44 | 0.139 | 0 | 0.848 | 0.269 | 0.44 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.233 | 0.139 | 0 | 0.372 | 0 | 0.233 | 0.139 | 0 | 2014 | 0 | ТМГ-10/0,4кВ мощностью 25кВА -1шт. | 0.025 | 2014 | 15 | П23, А23 | АС-70/11, СИП-2 3х50+1х54,6 | 0.074 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.406 | 0 | 0.054 | 0.46 | 0 | 0.406 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | П10-1, УА10-1, ОА10-1 | АС 95/16 | 0.927 | 0
0 | Электроснабжение вагончика для рыбохозяйственных нужд (гр. Федосеев А.А.), расположенного в Камышинском районе, с. Гусёлки, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №68/160 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» для электроснабжения строительных площадок СТ «Магнолия», расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, участки №2, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №16, №20, №21, №24, №25,№30, №33, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.005 | 0.055 | 0 | 0 | 0.06 | 0.005 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | П23 | СИП-2 3х50+1х54,6 | 0.055 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.013 | 0.122 | 0 | 0 | 0.135 | 0.013 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | П23, А23 | СИП4 3х70+1х70 | 0.147 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.013 | 0.171 | 0 | 0 | 0.184 | 0.013 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | П23, А23 | СИП4 3х70+1х70 | 0.189 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №1072/160 кВА по ВЛ-10 кВ №21-9 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Михайловский район, х. Отруба, пер. Совхозный, д.26 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3539/40 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Кузнецов, ул. Железнодорожная | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.042 | 0 | 0.003 | 0.045 | 0 | 0.042 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | К21 | СИП2А 3х35+1х54,6 | 0.03 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | К21 | СИП 4х25 | 0.03 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома и стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий и х. Колоцкий, ул. Хуторская, д.1, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.169 | 0 | 0.01 | 0.179 | 0 | 0.169 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №3143/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Майданный, д.3, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-478 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, рп. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д.27, д.35, д.31, д.39, д.19, ул. Героев Космонавтов, д.6, д.10, д.29, ул. Победы, д.41, д.40, д.46, Красноармейский РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ -10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки сервиса по ремонту сельскохозяйственной техники, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.154 | 0.139 | 0 | 0.293 | 0 | 0.154 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №2346/160 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» для электроснабжения строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, пер. Весёлый, дом №8, №9, №7, №6, №3, Кумылженский РЭС» (11702-13-00126167-1, 11702-14-00155829-1, 11702-14-00155853-1, 11702-14-00155849-1, 11702-14-00155865-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.286 | 0 | 0.007 | 0.293 | 0 | 0.286 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1229/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская» для электроснабжения площадок под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ольховая, д.5, ул. Восточная, д.12, Алексеевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.167 | 0 | 0.036 | 0.203 | 0 | 0.167 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-144/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Комсомольская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи №343348 «Комсомолец-РЭС», расположенной в Волгоградской области, Николаевский район, с. Комсомолец, мачта РЭС, Николаевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0.069 | 0 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительной площадки нежилого помещения под личное подсобное хозяйство, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Сарпинская, д. 111, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-470 ПС 110/10 кВ «Сарепта-2», КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки для ведения личного подсобного хозяйства и незавершенных строительством жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, пер. Западный №16, ул. Восточная, д.7, д.8, д.9, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0.3 | 0.267 | 0 | 0.567 | 0 | 0.3 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №6 ТП-462 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д15, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения стройплощадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная,3, 4, 5, 6, 8, п. Верхняя Ельшанка, уч. 174/175, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 143 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ "Дубовка" для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Дубовский район, г. Дубовка, мкр. Заречный, 17, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п. Колхозная Ахтуба, пер. Новый д.2 (Подлобков А.И.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.055 | 0.09 | 0 | 0.015 | 0.16 | 0.055 | 0.09 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №555/25 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 «Островская» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, х. Тарасов, ул. Мартыновская 3, ул. Овражная 2, Даниловский РЭС» (11505-13-00144109-1, 11505-13-00144655-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП №285/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» для электроснабжения павильонов оптовой и мелкооптовой торговли, расположенных в Волгоградской области, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, д.3 а/1, Ленинский РЭС» (11603-14-00155911-2) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинском районе, х. Рожновский, ул.Степная, 12а, Новоанниский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0.049 | 0 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1094/160 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения бетоносмесителя принудительного действия, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, ул. Осиновая, 2б Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.109 | 0 | 0.022 | 0.131 | 0 | 0.109 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение ШРП, расположенного в Волгоградской области, Николаевском районе, п. Рулевой , ул. Вторая | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.025 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, дом 17, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение земельного участка, расположенного в Волгоградской области, Городищенском районе, территория администрации Карповского сельского поселения. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №1667 по ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения садового дома, расположенного Волгоградская область, г. Волгоград, садоводческое товарищество «Нормаль», участок 151, Городской РЭС» (11304-12-00100933-1) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение садовых домиков, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, СНТ "Здоровье", карьер 1984 года, участки 179, 181, Пархоменский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная 25, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Индустриальная, д.55 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, 24, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 327/250 кВА по ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ «Елань-1» для электроснабжения зернохранилища арочного типа, расположенного в Волгоградской области, Еланский район, х. Набат, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №558/100 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ "Петров Вал" для электроснабжения личных подсобных хозяйств, расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, х. Карпунин, ул. Песчаная, 43 и 49, Петроввальский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение поливной электроустановки, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, пер. Апрельский, 8 | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №1093/250 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, пер. Сосновый, д.1, Новоаннинский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.039 | 0 | 0.02 | 0.059 | 0 | 0.039 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №890/160 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения вагончика, расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Завязка, ул. Придорожная, д. 64, Киквидзенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.092 | 0 | 0.023 | 0.115 | 0 | 0.092 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская" для электроснабжения здания детского сада, расположенного в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, ул. Советская, дом №15, Кумылженский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.025 | 0 | 0.124 | 0.149 | 0 | 0.025 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Ползунова д.2д, д.4и, д. 76, д.2а, д.2, д.2г, д.2к, д.46, д.4д, д.4г, д.2б | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. А. Ломакина, 8, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ от ТП 1567 на ВЛ-6 кВ ТП-97 – ТП-1080 №18 ПС 110/35/6кВ «Советская», КТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Семенова-Тянь -Шанского, дом 22/159, 22/62, 22/114, 22/66, Городской РЭС. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. Листопадная, участок 26», «Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ – 10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, 18, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654, по отпайке от ВЛ–10 кВ к ТП 1654, ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 23, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения объекта незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, дом 13, Городской РЭС» | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 23.346 | 0.039691 | 23.3063 | 0 | 0 | 16.5343 | 6.2129 | 6.7805 | 3.435 | 0.1059 | -6.8116 | 6.1732 | -16.5258 | 3.435 | 0.1059 | 38.4124 | 2.3049 | 21.2224 | 9.245 | 5.6401 | 84.5076 | 6.039 | 52.982 | 6.812 | 18.6746 | 46.0952 | 3.7341 | 31.7596 | -2.433 | 13.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.043 | 0 | 0.01 | 0.053 | 0 | 0.043 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.04 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.179 | 0 | 0.031 | 0.21 | 0 | 0.179 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.168 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59513 | 0 | 0.59513 | 0 | 0 | 0.59513 | 0 | 0.59513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.649 | 0 | 0.002 | 0.651 | 0 | 0.649 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.144 | 0 | 0.022 | 0.166 | 0 | 0.144 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.185 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63457 | 0.48173 | 0.14228 | 0 | 0.01055 | 0.63457 | 0.48173 | 0.14228 | 0 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.325 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.125 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.044 | 0 | 0.008 | 0.052 | 0 | 0.044 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.115 | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.186 | 0 | 0.042 | 0.228 | 0 | 0.186 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.16 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.25 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 «Волошинская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.069 | 0 | 0 | 0.002 | 0.071 | 0.069 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.093 | 0 | 0 | 0.007 | 0.1 | 0.093 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032756 | 0.032756 | 0 | 0 | 0 | 0.032756 | 0.032756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.384 | 0 | 0.015 | 0.399 | 0 | 0.384 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.212 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.152 | 0 | 0 | 0.01 | 0.162 | 0.152 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 286 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 «Дударевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.078 | 0 | 0 | 0.003 | 0.081 | 0.078 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №341 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 «Киевская». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0.001 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 «Старая Станица». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0 | 0.002 | 0.083 | 0.081 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.166 | 0 | 0.04 | 0.206 | 0 | 0.166 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.178 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от поры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Мешковская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0.001 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0 | 0.001 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.035 | 0 | 0.002 | 0.037 | 0 | 0.035 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.01 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.068 | 0 | 0.005 | 0.073 | 0 | 0.068 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузен | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Красная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.221 | 0.099 | 0.114 | 0.434 | 0 | 0.221 | 0.099 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.46 | 0
0 | Строительство участка ВЛ -0,4 кВ (с подвесом двух фазных проводов) от опоры 1/3 до опоры 1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №8379 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения магазина расположенного по адресу Волгодонской район х. Потапов ул. Комсомольская 65Б, заявитель Сухонос А.Ф. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0.105 | 0.861 | 0.082 | 1.048 | 0 | 0.105 | 0.861 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.43 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8597 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ключко А.Б. ст.Романовская ул.Колхозная 75а | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 1.1138 | 0 | 0 | 0.20272 | 1.3165 | 1.1138 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0376 | 1.329 | 3.152 | 1.247 | 1.3096 | 7.0376 | 1.329 | 3.152 | 1.247 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство новогоКТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016441 | 0 | 0 | 0 | 0.0016441 | 0.0016441 | 0 | 0 | 0 | 0.0016441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП6/0,4 кВ,2-х КЛ6 кВ от ВЛ6 кВ №44 и №74ПС35/6кВ«Т-8» до новой ТП6/0,4кВ.(Южный регио | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | -0.129 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | -0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 1.739 | 1.247 | 0.74 | 3.726 | 0 | 1.739 | 1.247 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0
0 | Модернизация РП-6кВ по КЛ-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (ООО МП "СОЮЗстрой") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24938 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0.24938 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Тех. перевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство новой ТП 6/0,4 кВ. строительство двух КЛ 6 кВ от РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13» до новой ТП 6/0,4 кВ. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | 0.30438 | 0 | 0 | 0 | 0.30438 | 0.30438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/6/6 кВ Р-12 до ТП6/0,4 кВ ООО "Пересвет-Регион" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.213 | 0.653 | 0 | 0.424 | 1.29 | 0.213 | 0.653 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0.76 | 0 | 0.022 | 0.782 | 0 | 0.76 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.4 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
0 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07487 | 0.07487 | 0 | 0 | 0 | 0.07487 | 0.07487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ0,4кВ от ТП6/0,4кВ№235 по КЛ-6 кВ№10ПС«Т-5» и от ТП6/0,4 кВ№10 по КЛ6кВ№4ПС"Т-5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07487 | 0.07487 | 0 | 0 | 0 | 0.07487 | 0.07487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 99.2931 | 4.3597 | 57.7322 | 23.4446 | 13.7566 | 126.0086 | 10.4289 | 46.9102 | 52.447 | 16.2226 | 26.7155 | 6.0691 | -10.8221 | 29.0024 | 2.466 | 153.238 | 10.2268 | 101.0008 | 13.4501 | 28.5603 | 113.6258 | 5.532 | 53.5246 | 10.2177 | 44.3515 | -39.6122 | -4.6948 | -47.4762 | -3.2324 | 15.7912 | 0 | 0 | 0 | 9.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.417 | 0
5.1. | ТПиР | 1 | 58.8347 | 3.938 | 36.7277 | 17.318 | 0.851 | 72.081 | 10.0071 | 24.5379 | 34.999 | 2.537 | 13.2464 | 6.0691 | -12.1898 | 17.681 | 1.686 | 127.6395 | 10.2268 | 86.0358 | 13.1311 | 18.246 | 76.5588 | 5.532 | 36.0956 | 8.6837 | 26.2475 | -51.0807 | -4.6948 | -49.9402 | -4.4474 | 8.0015 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.699 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 20.78 | 1.465 | 11.4601 | 7.8549 | 0 | 22.5499 | 1.0836 | 9.5204 | 11.9459 | 0 | 1.7699 | -0.38138 | -1.9397 | 4.091 | 0 | 48.0081 | 2.2092 | 37.1208 | 1.7434 | 6.9347 | 26.286 | 0.614 | 15.5846 | 2.0747 | 8.0127 | -21.7221 | -1.5952 | -21.5362 | 0.33134 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.921 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.272 | 0 | 0 | -0.272 | 0 | -0.272 | 0 | 0 | -0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | -0.133 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 13.903 | 0.995 | 5.679 | 7.229 | 0 | 17.305 | 0.452 | 5.533 | 11.32 | 0 | 3.402 | -0.543 | -0.146 | 4.091 | 0 | 1.7358 | 0 | 1.6877 | 0 | 0.048111 | 3.149 | 0.001 | 1.5506 | 0.5107 | 1.0867 | 1.4132 | 0.001 | -0.13707 | 0.5107 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0.04566 | 0.88573 | 0 | 0.22611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1575 | -0.04566 | -0.88573 | 0 | -0.22611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 0.32512 | 8.2553 | 0.46441 | 1.2796 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | -10.0095 | -0.010118 | -8.2553 | -0.46441 | -1.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 0.29575 | 3.6262 | 0.27783 | 1.3314 | 1.67 | 0.298 | 0.907 | 0 | 0.465 | -3.8612 | 0.0022523 | -2.7192 | -0.27783 | -0.86641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40781 | 0.40781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40781 | -0.40781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.419 | -0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.033 | 0 | 8.993 | 0 | 2.04 | 11.09 | 0 | 8.995 | 0 | 2.095 | 0.057 | 0 | 0.002 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 9.2 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 1.9763 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9763 | 0 | -1.9763 | 0 | 0 | 0.26767 | 0 | 0.19 | 0 | 0.077671 | 0.165 | 0 | 0.19 | 0 | -0.025 | -0.10267 | 0 | 0 | 0 | -0.10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 8.21 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 0.6259 | 0 | 0 | 0.6259 | 0 | 0.6259 | 0 | 0 | 0.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4041 | 0.49666 | 4.0331 | 0.25257 | 0.62179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4041 | -0.49666 | -4.0331 | -0.25257 | -0.62179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 3.7524 | 0.34883 | 0.76874 | 0.641 | 0 | 0.438 | 0 | 0.203 | -4.229 | 0 | -3.3144 | -0.34883 | -0.56574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 0 | 1.5385 | 0.052 | 0.001 | 2.035 | 0 | 0.758 | 0 | 1.277 | 0.44355 | 0 | -0.78045 | -0.052 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 2.07 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | 0.086622 | 0 | 0.0136 | 0.1 | 0 | 0.086 | 0 | 0.014 | -0.000222 | 0 | -0.000622 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0.16162 | 0.16162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.17979 | 0.24511 | 0.1751 | 0.691 | 0 | 0.171 | 0.492 | 0.028 | 0.091 | 0 | -0.008788 | 0.24689 | -0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.018 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5305 | 0.21923 | 0.25883 | 0 | 0.052428 | 1.951 | 0 | 0 | 1.477 | 0.474 | 1.4205 | -0.21923 | -0.25883 | 1.477 | 0.42157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 1.3048 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | -1.1222 | 0 | -1.1222 | 0 | 0 | 0.10022 | 0 | 0.086622 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10022 | 0 | -0.086622 | 0 | -0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9352 | 0 | 3.5471 | 0.1026 | 0.28553 | 4.746 | 0 | 2.489 | 0 | 2.257 | 0.81081 | 0 | -1.0581 | -0.1026 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 6.423 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 38.0547 | 2.473 | 25.2676 | 9.4631 | 0.851 | 49.5312 | 8.9235 | 15.0175 | 23.0531 | 2.537 | 11.4765 | 6.4505 | -10.2501 | 13.59 | 1.686 | 79.6314 | 8.0175 | 48.9149 | 11.3877 | 11.3112 | 50.2728 | 4.918 | 20.511 | 6.609 | 18.2348 | -29.3586 | -3.0995 | -28.4039 | -4.7787 | 6.9236 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.778 | 0
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 7.1735 | 0 | 2.5145 | 3.808 | 0.851 | 6.528 | 0 | 0.829 | 3.162 | 2.537 | -0.64554 | 0 | -1.6855 | -0.646 | 1.686 | 7.05 | 0 | 2.875 | 2.049 | 2.126 | 9.304 | 0 | 1.821 | 3.152 | 4.331 | 2.254 | 0 | -1.054 | 1.103 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2013 | 25 | СВ-95 | СИП | 12.798 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.754 | 0 | 0 | -0.754 | 0 | -0.754 | 0 | 0 | -0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 5.164 | 2.319 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | -2.319 | -2.319 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0.71551 | 0 | 0.63645 | 0 | 0.079057 | 3.088 | 0.079 | 0.731 | 0 | 2.278 | 2.3725 | 0.079 | 0.094545 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 2.8147 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 | 2.8147 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.707 | 1.418 | 2.003 | 0 | 0 | 0.585 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.005 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.005 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.282 | 0 | 0.105 | 0 | 0.177 | 0.252 | 0 | 0.105 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.4 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30482 | 0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30482 | -0.30482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66991 | 0.023184 | 0.46657 | 0.033036 | 0.14712 | 0.569 | 0.028 | 0.473 | 0 | 0.068 | -0.10091 | 0.004816 | 0.006429 | -0.033036 | -0.079123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.729 | 0
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0.21174 | 0 | 0.21174 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | -0.071738 | 0.14 | -0.21174 | 0 | 0 | 0.15709 | 0 | 0.071095 | 0 | 0.086 | 0.157 | 0 | 0.071 | 0 | 0.086 | -9.5e-05 | 0 | -9.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.295 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4136 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 3.4136 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 2.893 | 1.3468 | 1.1108 | 1.0994 | 3.213 | 2.943 | 0.245 | 0 | 0.025 | -3.237 | 0.05 | -1.1018 | -1.1108 | -1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 11.4288 | 0.154 | 5.6197 | 5.6551 | 0 | 12.4288 | 0.154 | 6.6197 | 5.6551 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 1.1544 | 0.41373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5682 | 0 | -1.1544 | -0.41373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2843 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | -0.1373 | -0.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8997 | 0.40012 | 7.8214 | 0.73151 | 2.9466 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | -11.4927 | 0.0068783 | -7.8214 | -0.73151 | -2.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89292 | 0.029892 | 0.61247 | 0.017836 | 0.23272 | 0.873 | 0.087 | 0.553 | 0 | 0.233 | -0.01992 | 0.057108 | -0.059467 | -0.017836 | 0.00027505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.508 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | -0.033 | 0 | 0.007 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.02 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | -0.024 | 0 | 0.014 | 0 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.06 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8092 | 0 | 0.57313 | 14.236 | 0 | 14.8092 | 0 | 0.57313 | 14.236 | 0 | 5.035 | 0 | 3.826 | 0.664 | 0.545 | 5.17 | 0 | 3.191 | 0.43 | 1.549 | 0.135 | 0 | -0.635 | -0.234 | 1.004 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.26 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 5.245 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35738 | 0 | 0.2867 | 0.031597 | 0.03908 | 0.521 | 0 | 0.48 | 0 | 0.041 | 0.16362 | 0 | 0.1933 | -0.031597 | 0.0019204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.74 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.0845 | 0.71158 | 0.06792 | 1.155 | 0 | 1.019 | 0 | 0.136 | 0.291 | 0 | 0.9345 | -0.71158 | 0.06808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.499 | 0 | 6.8642 | 2.359 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.499 | 0 | -6.8642 | -2.359 | -1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0.74115 | 0 | 0.74115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74115 | 0 | -0.74115 | 0 | 0 | 3.6174 | 0.012914 | 2.0684 | 1.1337 | 0.4024 | 2.943 | 0 | 1.382 | 0.223 | 1.338 | -0.67442 | -0.012914 | -0.68641 | -0.91069 | 0.9356 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 2.106 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 1.1123 | 3.0062 | 0.94679 | 1.0369 | 1.129 | 1.112 | 0 | 0 | 0.017 | -4.9732 | -0.0003 | -3.0062 | -0.94679 | -1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 1.336 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 4.1259 | 1.0631 | 0.591 | 2.5248 | 0 | 1.826 | 0 | 0.6988 | -3.2552 | 0 | -2.2999 | -1.0631 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 2.925 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 9.1848 | 0 | 9.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1848 | 0 | -9.1848 | 0 | 0 | 11.738 | 0 | 11.49 | 0 | 0.248 | 12.505 | 0 | 8.166 | -0.155 | 4.494 | 0.767 | 0 | -3.324 | -0.155 | 4.246 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.2 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 26.954 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | -1.085 | 2.802 | 0.7 | 2.417 | 0 | -1.085 | 2.802 | 0.7 | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 1.883 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 18.147 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 1.236 | 0 | 0.033 | 1.112 | 0 | 0.643 | 0 | 0.469 | -0.157 | 0 | -0.593 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 4.84 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85502 | 0 | 0.8123 | 0 | 0.042719 | 0.859 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0.003983 | 0 | 0.046702 | 0 | -0.042719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 5.001 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.41913 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | -0.41913 | 0 | 0 | -0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11633 | 0.11633 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | -0.0013346 | -0.0013346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9034 | 3.9034 | 0 | 0 | 0 | 3.9034 | 3.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38182 | 0.38182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38182 | -0.38182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0.94127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94127 | -0.94127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55958 | -0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14606 | 0 | 0.13053 | 0 | 0.015534 | 0.229 | 0 | 0.01 | 0.204 | 0.015 | 0.08294 | 0 | -0.12053 | 0.204 | -0.00053418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11686 | 0.11686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11686 | -0.11686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42201 | 0.42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42201 | -0.42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 40.4585 | 0.42172 | 21.0046 | 6.1266 | 12.9056 | 53.9276 | 0.42172 | 22.3723 | 17.448 | 13.6856 | 13.4691 | 0 | 1.3677 | 11.3214 | 0.78005 | 25.5984 | 0 | 14.9651 | 0.31899 | 10.3144 | 37.067 | 0 | 17.429 | 1.534 | 18.104 | 11.4686 | 0 | 2.4639 | 1.215 | 7.7896 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.718 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 7.1887 | 0.42172 | 5.403 | 0 | 1.364 | 5.6961 | 0.42172 | 0 | 3.903 | 1.3713 | -1.4927 | 0 | -5.403 | 3.903 | 0.007346 | 4.053 | 0 | 3.3026 | 0.31899 | 0.4315 | 5.322 | 0 | 3.213 | 0.345 | 1.764 | 1.269 | 0 | -0.08955 | 0.02601 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 3.2857 | 0.42172 | 1.5 | 0 | 1.364 | 1.7931 | 0.42172 | 0 | 0 | 1.3713 | -1.4927 | 0 | -1.5 | 0 | 0.007346 | 4.0039 | 0 | 3.3026 | 0.31899 | 0.38231 | 5.173 | 0 | 3.213 | 0.345 | 1.615 | 1.1691 | 0 | -0.08955 | 0.02601 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 5.595
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Лемешкино" - ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ "Ильмень" (восстановление кольца) в Руднянском районе. | ВЭ | 3.903 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | -3.903 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Попки до Л-5-10кВ ПС 110/10кВ Моисеево (восстановление кольца) в Котовском районе Волгоградской области (КЭС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035086 | 0 | 0 | 0 | 0.035086 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.070914 | 0 | 0 | 0 | 0.070914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0.45474 | 0 | 0 | 0.45474 | 0 | 2.8544 | 0 | 1.9683 | 0.5431 | 0.343 | 2.3996 | 0 | 1.9683 | 0.088355 | 0.343 | 1.028 | 0 | 0.72829 | 0 | 0.29968 | 1.028 | 0 | 0.119 | 0.21 | 0.699 | 2.7461e-05 | 0 | -0.60929 | 0.21 | 0.39932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 0.45474 | 0 | 0 | 0.45474 | 0 | 2.8544 | 0 | 1.9683 | 0.5431 | 0.343 | 2.3996 | 0 | 1.9683 | 0.088355 | 0.343 | 1.028 | 0 | 0.72829 | 0 | 0.29968 | 1.028 | 0 | 0.119 | 0.21 | 0.699 | 2.7461e-05 | 0 | -0.60929 | 0.21 | 0.39932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.384
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 32.815 | 0 | 15.6016 | 5.6719 | 11.5416 | 45.3771 | 0 | 20.404 | 13.0019 | 11.9713 | 12.5621 | 0 | 4.8024 | 7.33 | 0.4297 | 20.5174 | 0 | 10.9342 | 0 | 9.5832 | 30.717 | 0 | 14.097 | 0.979 | 15.641 | 10.1996 | 0 | 3.1628 | 0.979 | 6.0578 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 57.531
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 23.3693 | 0 | 12.7218 | 0 | 10.6475 | 23.7987 | 0 | 12.7218 | 0 | 11.0769 | 0.4294 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 14.0715 | 0 | 4.7366 | 0 | 9.3349 | 19.931 | 0 | 4.489 | 0.953 | 14.489 | 5.8595 | 0 | -0.24761 | 0.953 | 5.1541 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 44.597
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 9.4206 | 0 | 2.8798 | 5.6719 | 0.869 | 14.2234 | 0 | 7.6822 | 5.6719 | 0.8693 | 4.8027 | 0 | 4.8024 | 0 | 0.0003 | 6.4208 | 0 | 6.1976 | 0 | 0.22325 | 6.429 | 0 | 5.276 | 0.026 | 1.127 | 0.0081503 | 0 | -0.9216 | 0.026 | 0.90375 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 12.934
0 | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | 0.025077 | 0 | 0 | 0 | 0.025077 | 0.025077 | 0 | 0 | 0 | 0.025077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 116.5283 | 4.7339 | 34.4973 | 45.9069 | 31.3902 | 127.1778 | 4.4397 | 56.6558 | 41.9588 | 24.1235 | 10.6495 | -0.29421 | 22.1585 | -3.9481 | -7.2667 | 180.0455 | 6.0441 | 48.6241 | 83.5457 | 41.8316 | 171.802 | 5.631 | 96.811 | 11.983 | 57.377 | -8.2435 | -0.4131 | 48.1869 | -71.5627 | 15.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 82.4262 | 0.52791 | 23.8847 | 29.943 | 28.0706 | 82.5116 | 0.52791 | 24.0153 | 36.5455 | 21.423 | 0.085394 | 0 | 0.13057 | 6.6025 | -6.6476 | 85.307 | 3.1694 | 15.6752 | 30.3373 | 36.1251 | 77.565 | 2.783 | 33.346 | 0 | 41.436 | -7.742 | -0.38644 | 17.6708 | -30.3373 | 5.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дебеты" (4шт.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | АЭ | 0.34515 | 0.34515 | 0 | 0 | 0 | 0.34515 | 0.34515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | -0.387 | -0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | ВЭ | 29.943 | 0 | 0 | 29.943 | 0 | 29.665 | 0 | 0 | 29.665 | 0 | -0.278 | 0 | 0 | -0.278 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0.15083 | 1.0265 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 2.844 | 1.6667 | 0 | 0 | -0.15083 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0.51878 | 0.54579 | 0.79589 | 1.861 | 0 | 1.132 | 0 | 0.729 | 0.000542 | 0 | 0.61322 | -0.54579 | -0.066887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | РЭ | 7.8382 | 0 | 5.9273 | 0 | 1.911 | 9.5781 | 0 | 7.23 | 0 | 2.3481 | 1.7399 | 0 | 1.3028 | 0 | 0.4371 | 1.4748 | 0 | 0.004823 | 0.635 | 0.83494 | 1.645 | 0 | 0.64 | 0 | 1.005 | 0.17024 | 0 | 0.63518 | -0.635 | 0.17006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8595 | 0 | 1.0242 | 1.5436 | 1.2917 | 4.062 | 0 | 2.598 | 0 | 1.464 | 0.20254 | 0 | 1.5738 | -1.5436 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение РЗА и ПА ПС АС-15 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0.3195 | 0.998 | 0.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.947 | 0 | -0.3195 | -0.998 | -0.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 1.1198 | 0.46143 | 0.72878 | 2.347 | 0 | 1.685 | 0 | 0.662 | 0.037 | 0 | 0.56522 | -0.46143 | -0.066784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Дарагановская, Носовская, Ефремовская, Алексеевская, Т-13 | РЭ | 3.4325 | 0 | 2.4835 | 0 | 0.94897 | 3.4325 | 0 | 2.4835 | 0 | 0.94897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0.541 | 0 | 0.451 | 0.992 | 0 | 0.541 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС Манычская, Звонкая, Краснолучинская, Самарская, ЗР-10" | РЭ | 3.0613 | 0 | 2.209 | 0 | 0.85226 | 3.0318 | 0 | 2.209 | 0 | 0.82276 | -0.029504 | 0 | 0 | 0 | -0.029504 | 1.723 | 0 | 0.614 | 0 | 1.109 | 1.723 | 0 | 0.614 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0.67775 | 0.71365 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.593 | 0 | -0.67775 | -0.71365 | -1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23994 | 0.23994 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-05 | 5.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | 0.18276 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.142 | 0.39949 | 9.0049 | 14.0967 | 18.6409 | 35.375 | 0 | 25.678 | 0 | 9.697 | -6.767 | -0.39949 | 16.6731 | -14.0967 | -8.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | 22.9845 | 0 | 0.75646 | 0 | 22.2281 | 21.6081 | 0 | 1.4702 | 4.965 | 15.1728 | -1.3765 | 0 | 0.71376 | 4.965 | -7.0552 | 11.495 | 0 | 0.69717 | 7.0642 | 3.7337 | 11.826 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0.331 | 0 | -0.69717 | -7.0642 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | РЭ | 11.7529 | 0 | 10.6437 | 0 | 1.1092 | 11.7824 | 0 | 8.7578 | 1.9155 | 1.1092 | 0.029504 | 0 | -1.8859 | 1.9155 | 0 | 8.8051 | 0 | 0.69531 | 4.128 | 3.9818 | 9.927 | 0 | 0 | 0 | 9.927 | 1.1219 | 0 | -0.69531 | -4.128 | 5.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Тех.перевооружение комплекса средств связи,р/защиты и автоматики ПО ЦЭС по каналам...( Р - 22 ) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Селивановская, ЗСК, Калитвенская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | РЭ | 2.8859 | 0 | 1.8648 | 0 | 1.0211 | 2.8859 | 0 | 1.8648 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0.458 | 0 | 0.981 | 1.439 | 0 | 0.458 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 1.234 | 0 | 0 | 0.247 | 0.24734 | 0.00034 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 1.2337 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 23.5014 | 4.156 | 10.6126 | 5.4133 | 3.3196 | 43.9162 | 3.8618 | 32.5755 | 5.4133 | 2.0655 | 20.4147 | -0.29421 | 21.9629 | 0 | -1.254 | 60.9101 | 1.641 | 7.2929 | 46.7145 | 5.2617 | 59.481 | 1.614 | 33.246 | 11.829 | 12.792 | -1.4291 | -0.027 | 25.9531 | -34.8855 | 7.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | КЭ | 10.057 | 0 | 10.057 | 0 | 0 | 10.057 | 0 | 10.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | 0.6088 | 0.6088 | 0 | 0 | 0 | 0.6088 | 0.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4899 | 0 | 0.26808 | 0.99027 | 0.23159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4899 | 0 | -0.26808 | -0.99027 | -0.23159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | АЭ | 10.5114 | 1.223 | 0.5556 | 5.4133 | 3.3196 | 9.2574 | 1.223 | 0.5556 | 5.4133 | 2.0655 | -1.254 | 0 | 0 | 0 | -1.254 | 6.8742 | 0 | 0.64046 | 4.3806 | 1.8532 | 6.586 | 0 | 1.316 | 1.061 | 4.209 | -0.28822 | 0 | 0.67554 | -3.3196 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804
0 | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Центр управления сетями | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | -0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 1.1972 | 0.4277 | 0.1725 | 1.925 | 0 | 1.625 | 0 | 0.3 | 0.12756 | 0 | 0.42776 | -0.4277 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9629 | 0 | 21.9629 | 0 | 0 | 21.9629 | 0 | 21.9629 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 2.765 | 20.961 | 0.004 | 24.283 | 0 | 19.088 | 0 | 5.195 | 0.553 | 0 | 16.323 | -20.961 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | РЭ | 0.49421 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.29421 | -0.29421 | 0 | 0 | 0 | 25.3775 | 0 | 2.4221 | 19.9549 | 3.0004 | 24.898 | 0 | 11.217 | 10.768 | 2.913 | -0.47948 | 0 | 8.7949 | -9.1869 | -0.087449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 10.6006 | 0.05 | 0 | 10.5506 | 0 | 0.109 | 0.05 | 0.059 | 0 | 0 | -10.4916 | 0 | 0.059 | -10.5506 | 0 | 31.716 | 0 | 25.646 | 5.6259 | 0.44402 | 31.7655 | 0 | 29.6405 | 0.135 | 1.99 | 0.049517 | 0 | 3.9945 | -5.4909 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Организация доступа «VPN РЭС – ПС» | КЭ | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.05 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.11553 | 0 | 0.094508 | 0 | 0.02102 | 0.1935 | 0 | 0.0585 | 0.135 | 0 | 0.077973 | 0 | -0.036008 | 0.135 | -0.02102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция структурированной кабельной сети | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | РЭ | 10.5506 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5506 | 0 | 0 | -10.5506 | 0 | 31.4005 | 0 | 25.3515 | 5.6259 | 0.423 | 31.251 | 0 | 29.292 | 0 | 1.959 | -0.14946 | 0 | 3.9405 | -5.6259 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0.006 | 0 | 0.635 | 0.641 | 0 | 0.006 | 0 | 0.635 | 0.87877 | 0 | 0.01 | 0.868 | 0.00076871 | 1.5095 | 0 | 0.5785 | 0.019 | 0.912 | 0.63073 | 0 | 0.5685 | -0.849 | 0.91123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматическая система контроля гололедной нагрузки с программным комплексом "Гололед 110" | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0.006 | 0 | 0.635 | 0.641 | 0 | 0.006 | 0 | 0.635 | 0.87877 | 0 | 0.01 | 0.868 | 0.00076871 | 1.5095 | 0 | 0.5785 | 0.019 | 0.912 | 0.63073 | 0 | 0.5685 | -0.849 | 0.91123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 260.3324 | 0 | 105.7481 | 148.2364 | 6.3478 | 231.5075 | 0 | 85.8306 | 137.1911 | 8.4858 | -28.8249 | 0 | -19.9175 | -11.0454 | 2.138 | 70.274 | 4.0592 | 21.3977 | 19.9183 | 24.8987 | 95.009 | 15.08 | 17.452 | 20.377 | 42.1 | 24.735 | 11.0208 | -3.9457 | 0.45865 | 17.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 258.8444 | 0 | 105.7481 | 146.7484 | 6.3478 | 231.0105 | 0 | 85.8306 | 136.6941 | 8.4858 | -27.8339 | 0 | -19.9175 | -10.0544 | 2.138 | 70.274 | 4.0592 | 21.3977 | 19.9183 | 24.8987 | 95.009 | 15.08 | 17.452 | 20.377 | 42.1 | 24.735 | 11.0208 | -3.9457 | 0.45865 | 17.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии РРЭ (1 этап) | АЭ | 6.2658 | 0 | 4.9458 | 0 | 1.32 | 5.4595 | 0 | 4.9458 | 0 | 0.51362 | -0.80638 | 0 | 0 | 0 | -0.80638 | 1.6562 | 0 | 0.26356 | 0 | 1.3926 | 5.356 | 0 | 0.182 | 3.072 | 2.102 | 3.6998 | 0 | -0.08156 | 3.072 | 0.70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.035
0 | Создание системы учета электроэнергии в Приволжском РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» | АЭ | 42.3758 | 0 | 39.1118 | 0 | 3.264 | 42.1486 | 0 | 39.1118 | 0 | 3.0368 | -0.2272 | 0 | 0 | 0 | -0.2272 | 3.8287 | 1.3072 | 0 | 0 | 2.5215 | 5.167 | 0 | 0 | -2.512 | 7.679 | 1.3383 | -1.3072 | 0 | -2.512 | 5.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.253
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | 16.537 | 0 | 0 | 16.537 | 0 | 16.537 | 0 | 0.288 | 16.249 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | -0.288 | 0 | 40.7134 | 0 | 19.0266 | 17.0335 | 4.6534 | 20.883 | 0 | 12.576 | 0 | 8.307 | -19.8304 | 0 | -6.4506 | -17.0335 | 3.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0.314 | 0 | 5.295 | 0.52 | 5.129 | -0.686 | 0 | 5.295 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Каменском РЭС (х. Красновка, ст. Калитвенская, х. Старая Станица)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6986 | 0 | 0.39344 | 0 | 2.3052 | 6.802 | 0 | 0.59 | 6.182 | 0.03 | 4.1034 | 0 | 0.19656 | 6.182 | -2.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.036 | 0 | 0.4 | 7.207 | 0.429 | 8.036 | 0 | 0.4 | 7.207 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 76.1422 | 0 | 0 | 76.1422 | 0 | 72.5786 | 0 | 0 | 72.5786 | 0 | -3.5636 | 0 | 0 | -3.5636 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 15.713 | 13.014 | 0 | 0 | 2.699 | 14.656 | 13.014 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 54.0692 | 0 | 0 | 54.0692 | 0 | 54.0692 | 0 | 3.0312 | 47.8665 | 3.1716 | 0 | 0 | 3.0312 | -6.2028 | 3.1716 | 9.465 | 1.752 | 0.39815 | 1.7518 | 5.563 | 12.608 | 1.752 | 2.57 | 0 | 8.286 | 3.143 | 0 | 2.1718 | -1.7518 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | 51.673 | 0 | 51.673 | 0 | 0 | 31.673 | 0 | 31.673 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 5.215 | 0 | 0 | 0 | 5.215 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 7.853 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | 11.7813 | 0 | 10.0175 | 0 | 1.7638 | 8.5446 | 0 | 6.7808 | 0 | 1.7638 | -3.2367 | 0 | -3.2367 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 1.316 | 1.133 | 2.191 | 6.462 | 0 | 1.134 | 1.133 | 4.195 | 1.822 | 0 | -0.182 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | -0.991 | 0 | 0 | -0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматизация общедомового учета многоквартирны- жилы- домов и учета на животноводчески- стоянка- | КЭ | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | -0.433 | 0 | 0 | -0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физически- лиц с выносом на фасад здания, замена тре-фазны- трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | КЭ | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.558 | 0 | 0 | -0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 8.9018 | 3.8098 | 4.805 | 0.287 | 0 | 11.9259 | 3.8098 | 6.8627 | 0.287 | 0.9664 | 3.0241 | 0 | 2.0577 | 0 | 0.9664 | 19.1362 | 1.2056 | 14.0155 | 2.0667 | 1.8485 | 14.5775 | 0.64 | 10.6735 | 0.123 | 3.141 | -4.5587 | -0.56558 | -3.342 | -1.9437 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 8.2037 | 3.1117 | 4.805 | 0.287 | 0 | 11.2278 | 3.1117 | 6.8627 | 0.287 | 0.9664 | 3.0241 | 0 | 2.0577 | 0 | 0.9664 | 11.5439 | 0.097213 | 9.2686 | 0.94271 | 1.2354 | 12.5785 | 0.04 | 9.6105 | 0.123 | 2.805 | 1.0346 | -0.057213 | 0.34192 | -0.81971 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-те-ническими средствами о-раны | КЭ | 0.854 | 0.498 | 0.069 | 0.287 | 0 | 1.7664 | 0.498 | 0.069 | 0.287 | 0.9124 | 0.9124 | 0 | 0 | 0 | 0.9124 | 1.7154 | 0 | 0.62487 | 0.79753 | 0.29305 | 2.8835 | 0 | 1.5295 | 0 | 1.354 | 1.1681 | 0 | 0.90463 | -0.79753 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Устройство ж/б ограждения на ПС 110 кВ ЦРП, Городская, Кири - Кили, Первомайская, ПС 35 кВ Прогресс | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 4.0538 | 0 | 3.8124 | 0 | 0.24148 | 4.129 | 0 | 4.029 | 0 | 0.1 | 0.075164 | 0 | 0.21664 | 0 | -0.14148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060226 | 0 | 0 | 0 | 0.060226 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.16377 | 0 | 0 | 0 | 0.16377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | РЭ | 1.9843 | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | -1.4396 | 0 | -1.4396 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.34281 | 0.009812 | 0.14738 | 0.935 | 0 | 0.506 | 0 | 0.429 | 0.435 | 0 | 0.16319 | -0.009812 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Островянском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.119 | 0.001 | 0.05 | 0.169 | 0 | 0.119 | 0 | 0.05 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Волочаевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.084 | 0 | 0.04 | 0.124 | 0 | 0.084 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Камышевском УЭС Орловского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.098 | 0.002 | 0.04 | 0.138 | 0 | 0.098 | 0 | 0.04 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Модернизация Сандатовского УЭС и производственных помещений в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0.11471 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0.11471 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.040419 | 0.14258 | 0.0051933 | 0.022492 | 0.201 | 0.04 | 0.161 | 0 | 0 | -0.0096885 | -0.000419 | 0.018416 | -0.0051933 | -0.022492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Модернизация административно - производственных помещений Сальского РЭС в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30171 | 0.056794 | 0.20897 | 0.0041767 | 0.031776 | 0.303 | 0 | 0.243 | 0 | 0.06 | 0.0012855 | -0.056794 | 0.034032 | -0.0041767 | 0.028224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.995 | 0 | -0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ВЭС КГУ | РЭ | 2.7517 | 0 | 2.7517 | 0 | 0 | 6.249 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | 3.4973 | 0 | 3.4973 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 2.841 | 0.123 | 0.309 | 3.273 | 0 | 2.841 | 0.123 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0.69813 | 0.69813 | 0 | 0 | 0 | 0.69813 | 0.69813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5923 | 1.1084 | 4.7469 | 1.124 | 0.61306 | 1.999 | 0.6 | 1.063 | 0 | 0.336 | -5.5933 | -0.50836 | -3.6839 | -1.124 | -0.27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | АЭ | 0.64505 | 0.64505 | 0 | 0 | 0 | 0.64505 | 0.64505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8159 | 0.54665 | 2.858 | 1.124 | 0.28724 | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | -4.2689 | 0.00035 | -2.858 | -1.124 | -0.28724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | АЭ | 0.053079 | 0.053079 | 0 | 0 | 0 | 0.053079 | 0.053079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053078 | 0.053078 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | -7.8e-05 | -7.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Устройство пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения объектов базы производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942 | 0 | 1.2095 | 0 | 0.084682 | 1.399 | 0 | 1.063 | 0 | 0.336 | 0.1048 | 0 | -0.14652 | 0 | 0.25132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0.50863 | 0.67943 | 0 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4292 | -0.50863 | -0.67943 | 0 | -0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 1.6901 | 0 | 0 | 0 | 1.6901 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.435 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.435 | 27.624
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 2.1331 | 1.6901 | 0 | 0 | 0 | 1.6901 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 5.394 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | АЭ | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | ВЭ | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 3.688 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение земельного участка ПС Р-10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 32 кв.м. кадастр 61:22:060027:1546) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 28 кв.м. кадастр 61:22:060027:1548) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 33 кв.м. кадастр 61:22:060027:1550) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 892.1462 | 51.1142 | 357.8184 | 376.5542 | 106.6594 | 884.4573 | 76.1166 | 334.4413 | 285.5811 | 188.3183 | -7.6889 | 25.0023 | -23.3771 | -90.9731 | 81.6588 | 79.6204 | 2.48 | 2.9477 | 59.8974 | 14.2952 | 71.8617 | 2.415 | 3.927 | 51.5451 | 13.9746 | -7.7586 | -0.065046 | 0.9793 | -8.3523 | -0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 12.5488 | 0 | 12.5488 | 0 | 0 | 21.7459 | 4.3087 | 17.4372 | 0 | 0 | 9.1971 | 4.3087 | 4.8884 | 0 | 0 | 3.7077 | 2.4165 | 1.17 | 0 | 0.12121 | 4.0524 | 2.415 | 1.17 | 0 | 0.4674 | 0.34469 | -0.0015 | 0 | 0 | 0.34619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4965 | 0.4965 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.495 | 0 | 0 | 0.001 | -0.0005 | -0.0015 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | РЭ | 10.1605 | 0 | 10.1605 | 0 | 0 | 19.3576 | 1.9203 | 17.4372 | 0 | 0 | 9.1971 | 1.9203 | 7.2767 | 0 | 0 | 3.09 | 1.92 | 1.17 | 0 | 0 | 3.497 | 1.92 | 1.17 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция маслохозяйства ПО ЮВЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | 2.3884 | 0 | 2.3884 | 0 | 0 | 2.3884 | 2.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3884 | -2.3884 | 0 | 0 | 0.011207 | 0 | 0 | 0 | 0.011207 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | -0.000207 | 0 | 0 | 0 | -0.000207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 83.6725 | 0 | 0 | 83.6725 | 0 | 76.9361 | 0 | 0 | 76.9361 | 0 | -6.7364 | 0 | 0 | -6.7364 | 0 | 58.9371 | 0 | 0 | 58.9371 | 0 | 50.7381 | 0 | 0 | 50.7351 | 0.003 | -8.199 | 0 | 0 | -8.202 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 0.5955 | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.5575 | 0 | 0 | 0.5575 | 0 | -0.0245 | 0 | 0 | -0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (IT) | КЭ | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.5575 | 0 | 0 | 0.5575 | 0 | -0.0245 | 0 | 0 | -0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | ВЭ | 0.3555 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0.3555 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 65.6061 | 0 | 0 | 65.6061 | 0 | 71.6061 | 0 | 0 | 71.6061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.2102 | 0 | 0 | 9.2102 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | -5.2562 | 0 | 0 | -5.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства | КЭ | 5.988 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | -0.234 | 0 | 0 | -0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства | РЭ | 59.6181 | 0 | 0 | 59.6181 | 0 | 65.6181 | 0 | 0 | 65.6181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | 5.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0212 | 0 | 0 | -5.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 7.6952 | 0 | 0 | 7.6952 | 0 | 3.6845 | 0 | 0 | 3.6845 | 0 | -4.0107 | 0 | 0 | -4.0107 | 0 | 25.5955 | 0 | 0 | 25.5955 | 0 | 26.5636 | 0 | 0 | 26.5636 | 0 | 0.96811 | 0 | 0 | 0.96811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | КЭ | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | -0.0274 | 0 | 0 | -0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 0 | 0 | 5.9795 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.683 | 0 | 0 | 17.683 | 0 | 17.366 | 0 | 0 | 17.366 | 0 | -0.31699 | 0 | 0 | -0.31699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | РЭ | 7.6322 | 0 | 0 | 7.6322 | 0 | 3.6215 | 0 | 0 | 3.6215 | 0 | -4.0107 | 0 | 0 | -4.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 9.7757 | 0 | 0 | 9.7757 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | -8.7257 | 0 | 0 | -8.7257 | 0 | 23.5495 | 0 | 0 | 23.5495 | 0 | 19.663 | 0 | 0 | 19.66 | 0.003 | -3.8865 | 0 | 0 | -3.8895 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (прочее) | КЭ | 0.647 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.597 | 0 | 0 | -0.597 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | -0.247 | 0 | 0 | -0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Комплект аппаратуры и устройств специализированных для автоматизации технологических процессов для ЦУП | АЭ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | -0.000458 | 0 | 0 | -0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) РИСЭ | АЭ | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6287 | 0 | 0 | -1.6287 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 3.451 | 0.003 | -0.178 | 0 | 0 | -0.181 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | РЭ | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 17.761 | 0 | 0 | 17.761 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | -3.461 | 0 | 0 | -3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 11.6612 | 0 | 0 | 0 | 11.6612 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
0 | НИОКР | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.094 | 0 | 0 | 0 | 28.094 | 28.094 | 0 | 0 | 0 | 28.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.378 | 0 | 0 | 0 | 10.378 | 23.514 | 0 | 0 | 0 | 23.514 | 13.136 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | -40.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 6.5575 | 0.063546 | 1.7777 | 0.96026 | 3.756 | 5.41 | 0 | 2.757 | 0.81 | 1.843 | -1.1475 | -0.063546 | 0.9793 | -0.15026 | -1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация системы хранения данных | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.001 | 0.557 | 0.001 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | -0.001 | 0 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Аренда земельного участка для строительства ПС 110/10/6 кВ "Р-34" ("Р-11А") с заходами КЛ-110 кВ | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | -1.1165 | 0 | 0 | 0 | -1.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.1979 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1.28 | 0 | 1.008 | 0.252 | 0.02 | 0.476 | 0 | 1.008 | 0.252 | -0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 0.98403 | 0.23284 | 0.26724 | 2.176 | 0 | 1.749 | 0 | 0.427 | 0.69188 | 0 | 0.76497 | -0.23284 | 0.15976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | 0.060529 | 0.10166 | 0.03576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19795 | 0 | -0.060529 | -0.10166 | -0.03576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реализация объектов НЗС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.063546 | 0.73213 | 0.068767 | 0.13555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.063546 | -0.73213 | -0.068767 | -0.13555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 795.9249 | 51.1142 | 345.2695 | 292.8817 | 106.6594 | 785.5774 | 71.8079 | 317.0041 | 208.645 | 188.1204 | -10.3475 | 20.6936 | -28.2654 | -84.2367 | 81.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | КЭ | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 3.4121 | 0.043 | 1.358 | 0.011 | 2.0001 | 3.2511 | 0.043 | 1.358 | 0.011 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | АЭ | 139.0186 | 10.5338 | 59.0175 | 56.8198 | 12.6474 | 147.9235 | 10.927 | 43.0413 | 92.2995 | 1.6557 | 8.8154 | 0.30357 | -15.9762 | 35.4797 | -10.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | ВЭ | 187.9531 | 13.708 | 57.544 | 81.7395 | 34.9616 | 203.2037 | 10.128 | 60.2692 | 59.151 | 73.6555 | 15.2506 | -3.58 | 2.7252 | -22.5885 | 38.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | РЭ | 468.7922 | 26.8724 | 228.708 | 154.3224 | 58.8894 | 431.038 | 50.7098 | 212.3356 | 57.1835 | 110.8091 | -37.7542 | 23.8375 | -16.3725 | -97.1389 | 51.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 255.7246 | 0 | 98.2452 | 152.0444 | 5.435 | 229.4909 | 0 | 79.8788 | 140.3531 | 9.259 | -26.2337 | 0 | -18.3663 | -11.6914 | 3.824 | 68.9853 | 3.0592 | 22.5633 | 20.8343 | 22.5285 | 76.891 | 14.766 | 17.149 | 3.712 | 41.264 | 7.9057 | 11.7068 | -5.4143 | -17.1223 | 18.7355 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.798 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 65.2083 | 0.52791 | 11.4002 | 29.943 | 23.3373 | 63.5834 | 0.52791 | 10.228 | 36.5455 | 16.282 | -1.625 | 0 | -1.1722 | 6.6025 | -7.0552 | 67.3831 | 4.1632 | 10.3974 | 25.4398 | 27.3827 | 63.612 | 3.377 | 25.678 | 0 | 34.557 | -3.7711 | -0.78615 | 15.2806 | -25.4398 | 7.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 60.2443 | 7.0774 | 32.3759 | 15.9639 | 4.8271 | 103.0178 | 5.6546 | 86.1094 | 5.4133 | 5.8406 | 42.7735 | -1.4228 | 53.7334 | -10.5506 | 1.0135 | 93.5048 | 1.641 | 32.9489 | 53.2084 | 5.7065 | 93.14 | 2.014 | 63.465 | 11.983 | 15.678 | -0.36483 | 0.373 | 30.5161 | -41.2254 | 9.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 43.8987 | 0 | 7.595 | 34.6997 | 1.604 | 42.1953 | 0 | 4.297 | 34.198 | 3.7003 | -1.7034 | 0 | -3.298 | -0.50174 | 2.0963 | 88.7018 | 3.448 | 16.6169 | 59.7994 | 8.8376 | 46.5058 | 3.236 | 24.3515 | 36.8111 | -17.8928 | -42.196 | -0.21197 | 7.7346 | -22.9883 | -26.7303 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 8.9018 | 3.8098 | 4.805 | 0.287 | 0 | 11.9259 | 3.8098 | 6.8627 | 0.287 | 0.9664 | 3.0241 | 0 | 2.0577 | 0 | 0.9664 | 16.4128 | 0.69694 | 12.1266 | 2.0667 | 1.5226 | 13.1785 | 0.64 | 9.6105 | 0.123 | 2.805 | -3.2343 | -0.056941 | -2.5161 | -1.9437 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4 квартал 2014 года (накопительно), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2014 год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1746.863 | 1721.6445 | 196.719 | 173.228 | 548.321 | 550.4452 | 551.562 | 589.137 | 450.261 | 408.8343
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1639.61 | 1618.7072 | 189.469 | 173.228 | 537.026 | 550.4452 | 506.546 | 589.137 | 406.569 | 305.897
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1349.106 | 1328.2032 | 148.189 | 173.228 | 405.65 | 550.4452 | 412.629 | 298.633 | 382.638 | 305.897
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 290.504 | 290.504 | 41.28 | 0 | 131.376 | 0 | 93.917 | 290.504 | 23.931 | 0
1.3. | Возврат НДС | 107.253 | 102.9373 | 7.25 | 0 | 11.295 | 0 | 45.016 | 0 | 43.692 | 102.9373
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | капитализация % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 175.8476 | 0 | 25.5296 | 0 | 4.729 | 0 | 58.186 | 0 | 87.403
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 0 | 175.8476 | 0 | 25.5296 | 0 | 4.729 | 0 | 58.186 | 0 | 87.403
| ВСЕГО источников финансирования | 1746.863 | 1897.492 | 196.719 | 198.7576 | 548.321 | 555.1742 | 551.562 | 647.323 | 450.261 | 496.2373
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [41 empty] | Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | ТПиР, НС и ОС | ТП - да/нет | МВА | км | сцепить | сцепить
|  |  | 1кв.2014г. |  | 2кв.2014г. |  | 3кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1кв.2014г. |  | 2кв.2014г. |  | 3кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1кв.2014г. |  | 2кв.2014г. |  | 3кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1кв.2014г. |  | 2кв.2014г. |  | 3кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 3.3238 | 44.5582 | 5.7708 | 36.374 | 9.918 | 30.812 | 64.6312 | 96.154 | 83.6438 | 207.8982 | 10.138 | 40.313 | 8.23 | 62.128 | 16.008 | 76.335 | 76.325 | 231.672 | 110.701 | 410.448 | 0.113 | 15.202 | 1.6138 | 0.486 | 6.56 | 14.901 | 46.97 | 67.999 | 55.2568 | 98.588 | 4 | 5.721 | 0.1 | 13.637 | 6.56 | 20.193 | 48.793 | 59.439 | 59.453 | 98.99
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 2.29 | 19.953 | 2.07 | 9.328 | 1.21 | 9.763 | 37.49 | 15.778 | 43.06 | 54.822 | 9.24 | 21.223 | 4.45 | 12.864 | 2.086 | 21.165 | 43.667 | 72.876 | 59.443 | 128.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 25.3 | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 0.113 | 4.484 | 0.21 | 6.228 | 0.897 | 1.948 | 1.22 | 17.548 | 2.44 | 30.208 | 0.113 | 4.484 | 0.21 | 6.078 | 1.798 | 14.803 | 0.958 | 20.012 | 3.079 | 45.377 | 0.113 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0.113 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 1.285 | 1.3 | 11.221 | 0.4 | 4.439 | 0.06 | 11.428 | 1.76 | 28.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 0.9208 | 20.1212 | 2.1908 | 10.788 | 7.811 | 19.101 | 25.9212 | 62.828 | 36.8438 | 112.8382 | 0.785 | 13.321 | 2.27 | 31.965 | 11.724 | 35.928 | 31.64 | 127.356 | 46.419 | 208.57 | 0 | 15.202 | 1.6138 | 0.336 | 6.56 | 14.901 | 25.67 | 53.639 | 33.8438 | 84.078 | 0 | 5.721 | 0.1 | 13.637 | 6.56 | 20.193 | 27.493 | 59.439 | 34.153 | 98.99
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 58.8 | 18.86 | 65.1 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 | 58.8 | 23.314 | 65.1 | 28.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 46.3 | 14.36 | 52.6 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 |  |  | 52.6 | 5.089
3.1 | ТПиР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 58.8 | 14.36 | 65.1 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 | 58.8 | 10.314 | 65.1 | 15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 46.3 | 14.36 | 52.6 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 |  |  | 52.6 | 5.089
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.314 | 0 | 10.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 50 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 | 50 | 0 | 56.3 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 40 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.089 |  |  | 46.3 | 5.089
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.089 |  |  | 0 | 5.089
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 3.3238 | 29.3562 | 1.597 | 25.858 | 3.108 | 8.891 | 2.0112 | 15.765 | 10.04 | 79.8702 | 10.138 | 34.592 | 5.57 | 38.36 | 8.798 | 46.677 | 10.909 | 105.704 | 35.415 | 225.333 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 6.3 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.918 | 1.42 | 6.287 | 5.26 | 1.568 | 2.596 | 4.784 | 9.676 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.918 | 1.42 | 6.287 | 5.26 | 1.568 | 2.596 | 4.784 | 9.676 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.679 | 0.63 | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.811 | 0.63 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 0.16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.259 | 0.16 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.126 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.126 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 1.42 | 3.92 | 1.26 | 1.568 | 1.68 | 1.196 | 4.76 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.36 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 1.26 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.017 | 0.25 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.928 | 0 | 0 | 1.26 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.564 | 0.8 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.352 | 0.05 | 3.086 | 0.263 | 0.4 | 0.425 | 8.902 | 0.988 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.352 | 0.05 | 3.086 | 0.263 | 0.4 | 0.425 | 8.902 | 0.988 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 0.063 | 0.169 | 0.075 | 7.858 | 0.188 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.169 | 0 | 0 | 0.063 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.16 | 0.201 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.131 | 0 | 0 | 0.16 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.944 | 0.6 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.455 | 0.25 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.489 | 0.1 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 3.3238 | 29.3562 | 1.597 | 25.858 | 3.108 | 8.891 | 2.0112 | 15.765 | 10.04 | 79.8702 | 3.188 | 33.322 | 4.1 | 28.987 | 3.275 | 44.709 | 7.888 | 91.49 | 18.451 | 198.508 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 0 | 3.3238 | 29.3562 | 1.597 | 25.858 | 3.108 | 8.891 | 2.0112 | 15.765 | 10.04 | 79.8702 | 3.188 | 33.322 | 4.1 | 28.987 | 3.275 | 44.709 | 7.888 | 91.49 | 18.451 | 198.508 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 1.02 | 1.813 | 0.829 | 7.552 | 0.793 | 24.793 | 2.667 | 34.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.441 | 0 | 0 | 0.025 | 2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 13.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.208 | 0 | 0 | 0.16 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.465 | 0 | 0 | 0.1 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.345 | 0.16 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.48 | 0.16 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.105 | 0.25 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.065 | 0.063 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 3.3238 | 29.3562 | 1.597 | 25.858 | 3.108 | 8.891 | 2.0112 | 15.765 | 10.04 | 79.8702 | 3.163 | 33.262 | 3.08 | 26.404 | 2.446 | 37.157 | 6.695 | 66.677 | 15.384 | 163.5 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 1.09 | 0.4 | 4.439 | 0.01 | 3.728 | 0.41 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | АЭ | 2.29 | 19.953 | 0.81 | 9.328 | 0.96 | 2.743 | 0.54 | 10.076 | 4.6 | 42.1 | 2.29 | 19.953 | 1.77 | 6.405 | 0.576 | 12.581 | 2.924 | 25.483 | 7.56 | 64.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | ВЭ | 0.113 | 4.484 | 0.21 | 6.078 | 0.897 | 1.948 | 1.22 | 1 | 2.44 | 13.51 | 0.113 | 4.484 | 0.16 | 2.992 | 1.085 | 4.728 | 0.908 | 5.91 | 2.266 | 18.114 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.074 | 0.025 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.918 | 0 | 0 | 0.025 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | РЭ | 0.9208 | 4.9192 | 0.577 | 10.452 | 1.251 | 4.2 | 0.2512 | 4.689 | 3 | 24.2602 | 0.76 | 7.355 | 1.15 | 14.507 | 0.36 | 13.086 | 2.198 | 29.184 | 4.468 | 64.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.43 | 0.63 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 1 | 0 | 15.202 | 4.1738 | 10.516 | 0.51 | 21.921 | 3.82 | 61.529 | 8.5038 | 109.168 | 0 | 5.721 | 2.66 | 23.768 | 0.91 | 24.569 | 5.643 | 67.219 | 9.213 | 121.277 | 0 | 15.202 | 1.6138 | 0.486 | 0.26 | 14.901 | 0.67 | 53.639 | 2.5438 | 84.228 | 0 | 5.721 | 0.1 | 13.637 | 0.26 | 15.104 |  |  | 2.853 | 93.901
5.1. | ТПиР | 1 | 0 | 15.202 | 2.9138 | 10.516 | 0.26 | 14.901 | 0.67 | 55.827 | 3.8438 | 96.446 | 0 | 5.721 | 1.4 | 23.768 | 0.66 | 17.553 | 2.493 | 61.517 | 4.553 | 108.559 | 0 | 15.202 | 1.6138 | 0.486 | 0.26 | 14.901 | 0.67 | 53.639 | 2.5438 | 84.228 | 0 | 5.721 | 0.1 | 13.637 | 0.26 | 15.104 |  |  | 2.853 | 93.901
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.013 | 0 | 27.113 | 0 | 0.09 | 0 | -0.09 | 0.4 | 0.318 | 0 | 27.149 | 0.4 | 27.467 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.673 | 0 | 25.773 | 0 | 0.09 | 0 | -0.09 | 0 | 0.018 |  |  | 0 | 25.921
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.246 | 0.4 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.21
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.07
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | 0 | 0.018
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | РЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.423 | 0 | 6.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.423
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 15.102 | 2.9138 | 10.516 | 0.26 | 14.901 | 0.67 | 28.814 | 3.8438 | 69.333 | 0 | 5.631 | 1.4 | 23.858 | 0.26 | 17.235 | 2.493 | 34.368 | 4.153 | 81.092 | 0 | 15.102 | 1.6138 | 0.486 | 0.26 | 14.901 | 0.67 | 27.966 | 2.5438 | 58.455 | 0 | 5.631 | 0.1 | 13.727 | 0.26 | 15.086 |  |  | 2.853 | 67.98
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | КЭ | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0.832 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | 0 | 15.102 | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 15.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.102 | 1.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 15.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.005
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.005
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.729
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.295
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.508
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.02
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.06
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.06 | 0.16 | 1.56 | 0.42 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.245 | 0 | 0 | 0.26 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.06 | 0.16 | 1.56 | 0.42 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 5.245 |  |  | 0.26 | 5.245
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.74
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.106 | 0.16 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 2.106
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.925 | 0.35 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.275 | 0.35 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 2.925
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 13.432 | 0 | 0 | 0.2 | 13.522 | 0.2 | 26.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 13.432 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 26.954
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 5.631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 12.516 | 1.883 | 18.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 5.631 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.883 | 18.147
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |  |  | 0 | 4.84
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.001 |  |  | 0 | 5.001
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.25 | 7.02 | 3.15 | 5.702 | 4.66 | 12.722 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.25 | 7.016 | 3.15 | 5.702 | 4.66 | 12.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0.25 | 5.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.412 | 3.15 | 2.015 | 4.41 | 3.427 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.408 | 3.15 | 2.015 | 4.41 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.015 | 3.15 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.015 | 3.15 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | АЭ | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.26 | 1.412 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 1.26 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Бесхозные сети | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.973 | 35.435 | 0.973 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.03 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## прил 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) за 4 квартал 2014 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
по состоянию на 01.01.2015
Наименование объекта | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 20 МВА/20МВА
Срок ввода объекта | 4 кв. 2017 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Северный стандарт", ведутся ПИР
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **) | не утверждена
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Да (Распоряжение Министерства по управлению госимуществом в Волгоградской области №2036-р от 13.09.2013 года)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | -
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | -
Прогнозный объем потребления топлива | -
Топливообеспечение | -
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор на ТП не заключен. Заявитель – Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (заявка от 19.08.2013 №з3-13-04-0000-13-03782265), запрашиваемая максимальная мощность – 7 836 кВт, заявляемый уровень надежности электроснабжения – первая категория, заявляемый уровень напряжения – 6 кВ.
- разработка схемы выдачи мощности | -
- получение технических условий на технологическое присоединение | -
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | -
Сметная стоимость проекта в ценах (с НДС) млн. руб. | 673.042
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 15
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | 15
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | 0.16
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту (предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего оплачено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | -
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт"
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | -
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | 2017-04-30
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда, | -
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | -
- предписания надзорных органов, | -
- дефицит источников финансирования и др., | -
- другое (расшифровать) | -
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с КВЛ 110кВ Койсуг - Спортивная - Р-4
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону, г.Аксай, Аксайский район, Азовский район.
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА/55,0 км
Срок ввода объекта | 4 кв. 2017
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Волгдасельэнергопроект" ведутся проектно-изыскательские работы.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды №35236 от 04.04.2014
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор ТП к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" от 24.04.2013г. №281/ТП-145, дата присоединения 01.05.2017
- разработка схемы выдачи мощности | не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 1239
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 65.03
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Вологдаэнергосельпроект"
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 65.03
% от сметной стоимости проекта | 5.2486
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5.25
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Вологдасельэнергопроект"
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
- строительный персонал | нет
- монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2017-03-30
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2014-2019г. только в части ПИР.
- другое (расшифровать) | нет
Наименование объекта | "Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кв Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 МВА/1,87 км
Срок ввода объекта | 1 кв. 2016
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Северный Стандарт" ведутся проектно-изыскательские работы.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 637.385
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17.8
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Северный Стандарт"
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 17.8
% от сметной стоимости проекта | 2.7926
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.79
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт"
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | нет
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
- строительный персонал | нет
- монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
- дата поставки | 2015-04-30
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | Затраты по реализации объекта включены в ИПР 2014-2019г. только в части ПИР.
- другое (расшифровать) | нет
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## прил 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2014 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
по состоянию на 01.01.2015
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг-Спортивная - Р-4
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2013-10-01 | 2013-10-30 | 2013-10-01 | 2013-10-30 | 100% | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 100% | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-04-30 | 2015-06-30 | 2014-04-30
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-04-30 | 2015-06-30 | 2014-04-30
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-07-01 | 2015-10-01
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-07-01 | 2015-10-01
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-10-01 | 2015-10-30
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-11-01 | 2015-11-15
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-11-15 | 2015-12-30
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-04-30 | 2015-06-30 | 2014-04-30
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-10-01 | 2015-11-10
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-04-30 | 2015-06-30 | 2014-04-30
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2016-01-15 | 2016-02-15
2.4. | Поставка основного оборудования | 2016-06-01 | 2017-03-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2016-02-16 | 2017-04-30
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2017-04-01 | 2017-04-20
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2017-04-20 | 2017-04-30
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2017-05-01 | 2017-05-10
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-05-10 | 2017-05-20
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2017-06-01 | 2017-06-30
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2017-06-01 | 2017-06-30
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-20 | 2017-05-30
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2017-06-01 | 2017-06-20
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2017-06-20 | 2017-06-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2017-07-30 | 2017-10-28
Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская"
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2013-10-01 | 2013-10-30 | 2013-10-01 | 2013-10-30 | 100% | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 100% | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-04-30 | 2015-08-30 | 2014-04-30
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-04-30 | 2015-08-30 | 2014-04-30
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-09-01 | 2015-11-01
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-09-01 | 2015-11-01
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-11-01 | 2015-11-30
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-12-01 | 2015-12-15
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-12-15 | 2016-01-30
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-04-30 | 2015-08-30 | 2014-04-30
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-11-01 | 2015-12-10
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-04-30 | 2015-08-30 | 2014-04-30
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2016-02-01 | 2016-02-28
2.4. | Поставка основного оборудования | 2016-06-01 | 2017-03-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2016-03-01 | 2017-04-30
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2017-04-01 | 2017-04-20
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2017-04-20 | 2017-04-30
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2017-05-01 | 2017-05-10
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-05-10 | 2017-05-20
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2017-06-01 | 2017-06-30
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2017-06-01 | 2017-06-30
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-20 | 2017-05-30
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2017-06-01 | 2017-06-20
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2017-06-20 | 2017-06-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2017-07-30 | 2017-10-28
Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу
1 | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 100% | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 2013-12-01 | 2014-04-30 | 100% | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 100% | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 100% | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2014-12-20 | 2015-02-20 | 2014-12-20
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2014-12-20 | 2015-02-20 | 2014-12-20
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-02-20 | 2015-02-28
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-03-01 | 2015-03-15
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-03-15 | 2015-04-30
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-04-30 | 2014-12-20 | 2014-04-30 | 2014-12-20
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-02-20 | 2015-03-30
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-04-01 | 2014-12-20 | 2014-04-01 | 2014-12-20 | 100% | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-04-01 | 2015-04-30
2.4. | Поставка основного оборудования | 2015-05-01 | 2015-05-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-05-01 | 2015-11-30
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2015-11-01 | 2015-11-15
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-11-15 | 2015-12-01
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-01 | 2015-12-15
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-15 | 2015-12-30
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2015-12-15 | 2016-01-15
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2015-12-15 | 2016-01-30
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2015-12-30 | 2016-01-20
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-01-20 | 2016-01-30
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-01-30 | 2016-01-31
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-01-30 | 2016-03-30

## прил 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
0
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [2014 год/за 4 квартал 2014 год]
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
м.п.
Наименование показателя |  | в млн. руб.
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На 31 декабря 2014 года / За 2014 год
1 | 2 | 3
Выручка | 7772.1312 | 28891.5106
Чистая прибыль | -6602.5051 | -6893.677
Направления распределения чистой прибыли: |  | 0
дивиденды |  | 0
другое (остаток на накопление) |  | 0
EBITDA | -5434.5514 | -1526.3465
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 9330.109 | 9330.109
покупатели и заказчики | 7861.485 | 7861.485
авансы выданные | 242.851 | 242.851
Собственный капитал | 5122.955 | 5122.955
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 20063.192 | 20063.192
кредиты | 19744.299 | 19744.299
облигационные займы
займы организаций
прочее | 318.893 | 318.893
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 16294.926 | 16294.926
кредиты и займы* | 5123.128 | 5123.128
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 8635.477 | 8635.477
по строительству | 842.487 | 842.487
по ремонтам | 113.962 | 113.962
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 627.7183 | 2236.0795
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1746.8612
Профинансировано на отчетную дату | 1897.4922
Обеспеченность источниками финансирования | 108.6%
Дефицит финансирования | 150.631
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2013 г.
на период 2014-2015 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Величина ссудной задолженности (реально выбранных средств)
Величина общего лимита соответствующего данной ссудной задолженности
Начальник департамента экономики |  | Н.Н. Маяковская

## прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | 715.973 |  | 958.953
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 142.631 |  | 144.705
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 155.579 |  | 226.884
ит | КАЛМЭНЕРГО | 1.7 |  | 12.697
ит | РОСТОВЭНЕРГО | 416.063 |  | 574.667
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 |  | 0
1 | Важнейшие проекты | 260 | 0 | 60.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 110 кВ (ВН) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 50 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 210 | 0 | 60.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 0 | 0 | 3.6 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 210 | 0 | 56.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 80 | 0 | 27 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 80 | 0 | 5.607 | 2008 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 50 | 0 | 24.1 | 2013 | 2019 | + | + | + | +
0 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Программы особой важности | 80 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР объектов 35-330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 80 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 80 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | - | - | -
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 80 | 0 | 55 | 2014 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 327.5 | 0 | 242.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ТПиР | 307.5 | 0 | 155.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 2 | 0 | 146.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | 0 | 0 | 18.87 | 2017 | 2018 | - | - | - | -
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 12.39 | 2012 | 2016 | + | + | + | -
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | 0 | 0 | 9.15 | 2018 | 2019 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 0 | 0 | 27.1 | 2014 | 2017 | + | - | - | -
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 с заменой опор и провода, (ЛЭС) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №2, замена провода | 0 | 0 | 10.23 | 2014 | 2014 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | 0 | 0 | 15 | 2014 | 2017 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №291 "Рулевая-Вербенская" производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 10.7 | 2014 | 2014 | + | - | - | -
0 | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 2 | 0 | 42.83 | 2014 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПС Р20-ТЭЦ2 с заменой грозозащитного троса на грозозащитный трос ОКГТ со встроенным в него волоконно-оптическим кабелем связи | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 0 | 0 | 3.28 | 2014 | 2016 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 0 | 0 | 0.35 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4-Глубокинская" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкцияучастка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 260.3 | 0 | 5.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена АКБ СК-6 на АКБ емкостью 120АЧ с зарядно-подзаряднымм агрегатами на ПС 110/35/10 кВ "Иджил" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | - | не требуется | не требуется
0 | Замена аккумуляторной батареи СК-6 на АКБ емкостью 65 Ач с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Джильгита" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | - | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | не требуется | не требуется
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена силового трансформатора Т-2 ПС 110/35/6 кВ Лесная | 25 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10-6кВ Северная (подготовка к саммиту Прикаспийских государств) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ, ПЭС) | 25 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 40 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кумылженская" с заменой ОД-110 кВ Т-1, Т-2, СМВ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 40МВА | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 Котлубань с заменой АБ типа СН-144 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Песковатка с заменой АБ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ВЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ МЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (МЭС) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ПЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция РУ - 10 кВ ПС 110 кВ ЛЭС с заменой МВ -6-10 кВ на вакуумные (ЛЭС) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС "Етеревская" 110/10 кВ в Михайловском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Михайловская" с заменой ТТ-110кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Лог" с заменой ТТ-110кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Придорожная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 13А ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Опытная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 52 ПО «Волгоградские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС110/10 кВ "Березовская".Установка двух трансформатеров тока и релейной защиты в линейной ячейке № 7 (для технологического присоединения ООО "Волгоградская Агропромышленная Компания") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 110/10кВ "Татьянка". Установка линейной ячейки 10кВ на 1 секции10кВ (для технологического присоединения потребителя ООО Завод керамического кирпича) "ПО "Правобережные электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110 кВ Купцово для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 400, ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Клетская" с заменой ТТ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0.1 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | 32 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10кВ ЗР-10 для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств производственного цеха заявителя Ереминой С.И. Зерноградский район Ростовская область» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 6.3 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ СМ-1 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения технологической возможности электроснабжения водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС Р-16 с установкой линейной ячейки для электроснабжения тогргового центра "МегаМаг" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 0 | 0 | 3.972 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Тех.перевооружение ПС Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек (для ТП ОАО "Таганрогский металлургический завод" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Самбек". (ООО Тепличный комбинат Ростовский) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» с установкой выкатных элементов в линейные ячейки типа КМ-1М-10-20УЗ (для ТП Донстар) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС "Б-3" (2-й этап) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС "А-32","ЗР-10" с заменой МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ типа ВВ/ТЕL (25шт) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу"Замена резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Р5-Р19 I, II ц. ПС 110 кВ Р-5 -4 панели" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Б-11 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 50 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 0 | 0 | 1.3 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | 32 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Чалтырь с заменой трансформаторов на 2х25МВА (ЮЗЭС) | 50 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов | 20 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС-35/10кВ "Пионер", 35/10кВ "Иловлинская" и 110/35/6 кВ "Коробки" с заменой разъеденителей 35 Кв | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ПС 35/6 кВ «НС-2». Установка двух дополнительных линейных ячеек на разных СШ-6 кВ (для технологического присоединения МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства») ПО «Камышинские электрические сети» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Реконструкция линейных ячеек №401,404 ПС 35/6кВ БТ-4 (для ТП комплексаводопроводных сооружений КВС-1 г. Батайскай ) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3.2 | Новое строительство | 20 | 0 | 87.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 9.95 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | 0 | 0 | 46 | 2014 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-110кВ"Развиленская-Сандатовская" с расширением ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ"Развиленская" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 110кВ Г-2- Гундоровка | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 31.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | 0 | 0 | 19.252 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 0 | 0 | 12 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 20 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 25.75 | 0 | 166.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Травино с заменой трансформатора Т-2 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | + | + | +
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение дилерского центра по продаже автомобилей "Агат-Авто" по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение предприятия по переработке макулатуры | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 215 для электроснабжения группы жилых домов (87 домовладений) по ул. М.Джалиля, № 23 - № 44 «а»; ул. М.Ауэзова, № 23 - № 56; ул. Набережная, №8 «а», «б», «в», «г», «д», «ж» - № 12; ул. Степная, № 1 - № 5; ул. Чултурова, №1 - № 14; ул. Набережная (водонасосная станция), с. Малый Арал,Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Дубовская", ПС 110/10/6 кВ "Жуковская" и строительство ВЛ 110 кВ "Жуковская - Ремонтная тяговая" и "Дубовская - Ремонтная тяговая" для электроснабжения вновь строящейся ПС 110/27,5/10кВ «Ремонтная тяговая» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Р-37" для присоединения экспертно-криминалистической службы ФТС России | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция 110/10/6 кВ Р25 для присоединения ТРК ЗАО "Мегаполис" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 110/10кВ «Маяк» с установкой линейной ячейки типа К-34 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Чалтырь» с заменой масляного выключателя 10 кВ на вакуумный в резервной ячейке №1 на 3 с. ш. 10 кВ (СПК колхоз им. С.Г. Шаумяна) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
17 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расширение ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1". Строительство ВЛ 10 кВ от ПС-35/10 кВ "Куйбышево-1" до границы земельного участка Заказчика". (Таганрогская таможня) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ «Курская» с установкой линейной ячейки типа КРН-III-10 для технологического присоединения ВЛ-10кВ заявителя. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ПС 35/6кВ «Дугино-1» с 2-я трансформаторами по 6,3мВА, участками ВЛ-35кВ 2х0,5 км и КЛ 6кВ 2х0,4 км для электроснабжения водопроводных сооружений и насосной станции 1-го подъема в районе х. Дугино | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
18 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Пушкина, д. 17, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение многоэтажных 9-ти этажных жилых домов по ул.Белгородской, №22 А,Б,В Кировский р-н | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 0.338 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 0.338 | 0 | 3.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0.138 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ 10 кВ от опоры №153 по ВЛ-10кВ Ферма3 от ПС35/10кВ Байровская (ИП Богаева Г.Г.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа по ВЛ-10кВФерма3отПС35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/0,4кВ 25кВа поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №66отп№11поВЛ-10кВФерма2,3отПС110/35/10кВУтта-2(ИП Баянов Э.В.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возотв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-этажного 36-квартирного дома в микрорайоне Лесной,1, с. Началово, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в Фролово Волгоградской области. | 0.05 | 0 | 3.086 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Ольховская" весеннего месторождения", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение объекта "Сооружение-скважина № 22 "Чернушинская" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Тишанская" - Ульяновского месторождения" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Тетеревятка Жирновкого района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Белокаменка Старополтавского района, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Горная Пролейка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания, расположенной в Волгоградской области, Дубовский район, с. Горная Пролейка, Дубовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Солонка, Нехаевского района, Волгоградской области | 0.025 | 0 | 0.05 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с. Кругловка, Нехаевского района, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение технического здания Волгоградская обл., Чернышковский р-н, на территории Красноярской сельской администрации, 0,8 км восточнее п. Красноярский | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение здания ФГУП "РТРС", расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, п. Елань, ул. Красная, №172А, Еланский РЭС | 0.063 | 0 | 0.169 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Добринка, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 "Добринка" с установкой КТП 10/04 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Верхнесолоновский, Суровикинского района, Волгоградской области. Строительство ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 "Солоновская" с установкой КТП 10/04 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение производственной базы убойного цеха, расположенной в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Городище, ул. Коммунальная, 7Б, Городищенский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение 25 двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Степной, Городищенский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение молочно - товарной фермы ИП КФХ Соловьева А.В. в п. Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение торгового комплекса, расположенного в Волгоградской области, Городишенский район, р.п. Новый Рогачик, пересечение ул. Централная и ул. Степная. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0.16 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ Ферма3 от ПС 35/10кВБайровская(ИП Богаева Г.Г.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 801 для электроснабжения магазина по ул. Куликова, д. 72ж, литер А, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение склада (ИП Кривошеев Д.В.), расположенного в Волгоградской области, Нехаевском районе, х.Тушкановский, Нехаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Россошинский, Урюпинского района, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2-5 КТП 868/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения строительной площадки индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Киквидзенский р-он, ст. Преображенская, ул. Углянская 94 А | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | 0.16 | 0 | 0.131 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ от КТП–10/0,4 кВ № 62 по ВЛ–10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ «Дубовка» для электроснабжения здания Песковатского детского сада, расположенного в Волгоградской области, Дубовском районе, с. Песковатка, ул. Московская, 36, Дубовский РЭС | 0 | 0 | 0.07 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжене администратавно-офисного комплекса с подземной автопарковкой ООО Российский Диагностическай Центр "CITO", расположенного в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 5, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение искусственного освещения путепровода на автомобильной дороге регионального и межмуниципального значения «Подъезд от автомобильной дороги М - 6 «Каспий» к Волгограду» на участке км 13+400 в Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Городской РЭС | 0.04 | 0 | 0.03 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Аэродромная, д. 10В, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 25.412 | 0 | 163.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 25.412 | 0 | 163.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0.025 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №111 ВЛ-10кВ «Веселое» от ПС 110/35/10кВ «Виноградовская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ «Ферма 4» от ПС 110/35/10кВ «Черноземельская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №2 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Прикумская»(протяженность 0,15 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №20 отп.Р-102 ВЛ-10кВ №9 «Малые Дербеты» от ПС 110/35/10кВ «Малые Дербеты» (протяженность 0,26 км) (У00000272)ИП Харцхаев ДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №28 по ВЛ-10кВ №6 «Полынный» от ПС 35/10кВ «Полынный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ «Поселок» от ПС 35/10кВ «Кумская» (протяженность 0,15 км) (У00000262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ №6 «Харба» от ПС 35/10кВ «Харба» (протяженность 0,2 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-тво отпВЛ10кВотоп№170ВЛ10кВВеселоеПС110/35/10кВВиноградовская(ИПМичитовОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ10 кВ от оп. №19 отп на КТП №26а/400 кВа ВЛ10 кВ «ПМК-9» ПС35/10кВТроицкая (Кулкуева А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпотоп№58поВЛ10кВПМК-9отПС35/10кВТроицкая(ОпиеваКМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп. ВЛ-10кВ от опоры №74отпР-1ВЛ-10кВ№1Бригада1,2ПС110/35/10кВСадовое1(ИП Манджеев С.Н.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.ответвленияВЛ10кВотоп№183поВЛ10кВОрошениеЗултурган ПС110/10кВЧолун--амур(РумянцеваСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воз отв.ВЛ-10кВ от опоры № 40 ВЛ-10кВ Кирзавод от ПС 35/10кВ Приютное-1 (ИП Халынов БИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воз отв ВЛ-10кВ от опоры 90 ВЛ-10кВ Бригада-4 ПС110/10кВ Ленинская (Даваев ЕИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ-325м от опоры №8 отпайки №1 ВЛ 10 кВ №5 "Омадык" ПС 110/10 кВ "Вос-од"КФ- "Зергента" ИП Церенов В.Д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ "Троицкая"(квартал Огнеборцев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ТП 10/0,22кВ 10 кВа (Нажипова З.М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во лин отв ВЛ 10 кВ о топоры 4 по ВЛ 10 кВ АБЗ ПС 35/10 кВ Яшалта 1 (Нажипова ЗМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Степная, д. 31, с. Поды, Черноярский р-н, Астраханская обл.р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение садовых домов в СНТ "Симиренко" в г.Волжском, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), расположенной по адресу: Волгоградская обл., Михайловский район, ст. Арчединская | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение здания аптеки, расположенного в Волгоградской области, Даниловском районе, р.п. Даниловка, ул. Северная 31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания гаража Байдукова Андрея Юрьевича, расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, с.Терновое. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение земельного участка Волкова А.П., расположенного в Волгоградской области, Старополтавского района на территории Новоквасниковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Районный полигон размещения и утилизации бытовых отходов" в Иловлинском городском поселении (Вторсырьё) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта Индивадуальный жилой дом Васильева А.Н., расположенного в Волгоградско й области, Иловлинского района, х.Красноярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, х.Закутский, ул.Раздольная, 53/103, 53/114, 53/73, 53/85, 53/97, 53/50, 53/1, 53,/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/31, 53/51, 53/52, 53/53, 53/54, 53/55, 53/56, 53/57, 53/58, 53/59, 53/60, 53/61, 53/62, 53/65, 53/66, 53/67, 53/130, д.53/23, д. 53/24, д.53/25, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Туристическая база "Сады"по адресу Волгоградская область, Чернышковский район, Нижнегнутовское сельское поселение | 0.025 | 0 | 2.441 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение жилого дома и скважины, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, на территории Совхозского сельского поселения | 0 | 0 | 2.867 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1-14 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки под станцию технического обслуживания автомобилей, расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, п. Отрадное, Михайловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», КТП 6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Ворошиловский р-н, п. Садовый, ул. Тарханская, 21, 23, ул. Шуйская, 14, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания коровника, расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Фастов, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение сторожки, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, д.13 б, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ «Даниловская» для электроснабжения стройплощадки и здания гаража, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Центральная, 72Б и 74, Даниловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Березовская», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения здания зерносклада, расположенного в Волгоградской области, Даниловский район, ст. Березовская, Даниловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенных на расстоянии 19 км северо-западнее п. Катричев, дом №1 в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение «Комплекса технических средств», расположенных в Волгоградской области, Дубовский район, с. Оленье, ул. Центральная, 54, Дубовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Даниловском районе, х. Тарасов, ул.Овражная, д.1, Даниловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2329 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1", КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в СНТ "Авангард" Кировского района г. Волгограда, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, ДНП "Озерна", ул.Озерная, 11 (Виханский А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки под объекта сельскохозяйственного назначения, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, Логовский РЭС (ИП глава К(Ф)Х Бочаров Николай Васильевич) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10кВ модернизация КТП 10/0,4 кВ № 435 по ВЛ 10 кВ № 810 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 435 для электроснабжения маслоцеха № 1 по ул. Нефтебаза в х. Средний Маныч Веселовского | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ для электроснабжения освещения транспортной развязки 26+140 км автомобильной дороги ст.Егорлыкская-г.Сальск, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, заявитель Министерство транспорта РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки на ТП-10/0,4 кВ №1/27А по ВЛ-10 кВ №1ПС Чалтырь до новой ТП-10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ10кВ от ВЛ10 кВ№3 ПС35/10кВ«М.Курганская» и участка ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ№4ПС 35 (Администрация М-Курганского района) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ответвительной ВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №3ПС-35/10 кВ"ГСКБ".Строительство ТП-10/0,4кВ.Строите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от отпайки на ТП10/0,4кВ№1/13 по ВЛ10кВ №1 ПС«Чалтырь».Строительс | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от ВЛ10кВ №3ПС"Некрасовская".СтроительствоТП-10/0,4кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ответвительнойВЛ10кВ от отпайки на КТП10/0,4кВ№87 по ВЛ10кВ№3ПС"Отрадненская".Ст-воТП- | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ-10кВ №20-04 ПС Р-20 до новогоТП-10/0,4 кВ.Строительство ТП-10/0,4кВ от но | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ6 кВ от ВЛ6 кВ№44 от ПС-35/6кВТ-8(ООО"МЕМ-СТРОЙ") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки на ТП-10/0,4 кВ №1/13 по ВЛ-10 кВ№1ПС Чалтырь до новой ТП-10/0,4кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с рек.ПС 35/10 кВ "АС-14" и ПС 110/10 кВ "АС-12" для подключения очестных сооружений в п.Ковалевка Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ответвительной ВЛ-10кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС-35/10 кВ "ГСКБ".Строительство ТП-10/0,4кВ.Строительство ВЛ0,4 от новой ТП-10/0,4кВ в с. Новобессергеневка (Лаппа, Тодоров, Кравчук, Буянова и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1/13 по ВЛ 10 кВ №1 ПС «Чалтырь». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство двух ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ (Васютинский А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1/13 по ВЛ 10 кВ №1 ПС «Чалтырь» до новой ТП 10/0,4 кВ. Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей по ул. Пражская в х. Ленинаван Мясниковского района (Соловьёв Н.И., Ходыкин П.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки на ТП-10/0,4 кВ №1/13 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Чалтырь до новой ТП-10/0,4 кВ. Строительство новой ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей в х. Ленинаван. (Пименова Н. В., Неделин М. Д., Сандрик П. Д.)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ10кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС-35/10 кВ "ГСКБ".Строительство ТП-10/0,4кВ.Строительство ВЛ0,4 кВ от новой ТП 10/0.4 кВ в с. Новобессергеновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ10-10 кВ от опоры №5 отпайка от опоры №31 по ВЛ -10 кВ №6 ПС 35/10 "Боковская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 44 ВЛ-10кВ №1815 ПС 35/10кВ А-18 для энергоснабжения ДДОУ ОАО «Ростовской региональной ипотечной орпорации» в х. Обуховка Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | КТП-84 ВЛ-10кВ №415 ПС 35кВ КГ-4 замена АВ-0,4кВ №2 для электроснабжения жилого дома Лактюхова М.Ю. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,х. Черниговский, пер. Донской,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КТП-52 ВЛ-10кВ №319 ПС 35кВ КГ-3 замена АВ-0,4кВ №4 для электроснабжения жилого дома Гайдарова В.Д. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Крупская,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от отпайки на ЗТП №197А по ВЛ 10 кВ № 6 ПС "Покровская". Строительство ТП-10/0,4 кВ. (Административное здание (МФЦ) в с. Покровском) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №87 100кВа по ВЛ-10кВ №7 ПС Матвеево-Курганское. Строительство ВЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №87 (ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация») | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ оп.№66 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 Промзона и ВЛ-10 кВ оп.№92 ВЛ-10 кВ ПС "Промзона" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 807 для энергоснабжения производственной базы ИП Лобов х. Большой Лог Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ В-5 для электроснабжения ЗАО "ДонМаслоПродукт" по ул.Октябрьская, д.1-в в п.Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 505 в х. Алитуб Аксайского района» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в ст. Мишкинской Аксайского района Ростовской области (третий пусковой комплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 655 ПС 110/10 кВ АС-6 для энергоснкабжения ТСЖ "Париж" в Аксайс | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения производственно-складской базы Власова К.Б. в п. Персиановский Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ между оп. № 88 и № 89 по ВЛ-10 кВ № 307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения насоса для полива в х. Елкин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 10 кВ для ДНП "Агро-Клуб "Усадьба" Строительство ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ для электроснаб. торгово-выстовочного комплекса Гаврюшева А.К. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №2/44 по ВЛ-10кВ №307 ПС 35/10кВ БГ-3 для электроснабжения дачного домика в х.Елкин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12-07 ПС 110/10 кВ АС-12 для энергоснабжения ООО "Азово-Донская девелоперская компания" в Щепкинском сельском поселении, Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ (протяженностью 0,200 км) от ВЛ-10 кВ №125 опора №14 ПС СМ-1 и установкой КТП 25 кВА на границе земельного участка заявителя Семикаракорского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ КТПН-10/0,4 кВ, и ВЛ-0,4 кВ в п. Красный Колос, Акасайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительсво ВЛ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка для подключения базы отдыха в х. Апаринский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №200 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ «Несмеяновская» для присоединения технического пункта обслуживания автомобилей КФХ «Излучина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ № 3127, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения ДДОУ ОАО «РРИК» х. Займо-Обрыв Азовского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от опоры 1-00/22 ВЛ-10 кВ №1 РП-16С ПС 220/110/10кВ Сальская для электроснабжения автозаправочного комплекса, заявитель ООО "Лукс-Ойл", Ростовская область, г. Сальск, ул. Трактовая, 79 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения детского сада, с. Сандата, Сальского района Ростовской области, заявитель Управление образования Сальского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры № 10/9 существующей ВЛ-10 кВ № 5 ПС "Титовская" с установкой КТП 10/0,4 кВ в х. Титовка ул. Ленина, детсад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №2/206 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ "Новоселовская" до новой ТП-10/0,4 кВ для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" филиалу "Ростовский областной передающий центр" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | КТП-19 ВЛ-10кВ №102 ПС 110кВЗвонкая замена АВ-0,4кВ №1 для электроснабжения жилого дома Попова В.П. по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,х. Первомайский, ул. Майская,35-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения офисного помещения ООО"Чистота" в х. Ещеулов, Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 127 ВЛ-10кВ №1020 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения СТО грузовых автомобилей ИП Колодезного А.М. Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 4 отпаечной ВЛ 10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №237 по ВЛ 10 кВ №1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1". Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ по ул. Танича, г. Таганрога вдоль участков заявителей (Большаков М.М., Морозова Р.Н., Фомичева Б.Н.)» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВдля электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Октябрьском района, северо-восточнее х. Краснознаменка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпром инвест Юг" в Красносулинском районе, юго-западнее х. Петровский | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ от опоры №43/141 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Казанская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4кВ для электроснабжения участков Сгибнева А в п.Темерницкий Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с установкой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Донское винодельческое хозяйство «Эльбузд» Азовский район» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство отп.ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ячейки №2 КТП 10/0,4 кВ ЗР-10 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ до ДДОУ г.Зерноград ЗРЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство отп. оп.8-50 ВЛ 10 кВ №707 КТП 35/10 кВ ЗР-7 установка КТП.Стр.ВЛ 0.4 кВ для ДДОУ х.Путь Правды ЗРЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электроснабжения ЗАО "Газпроминвест Юг" в Октябрьском районе, северо-восточнее х.Краснознаменка | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры № 11/6 ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6кВ «Романовская» с монтажом ТП-6/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 «Романовская» Язева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры № 9/36 по ВЛ-10кВ № 24 ПС 110/35/10кВ "КГУ" с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ КГУ для присоединения баз отдыха ул. Правобережная, г. Константиновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры № 84 ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6кВ «Романовская» с монтажом ТП-6/0,4кВ и перезавод существующей ВЛ-0,4кВ №1 на опоре №23 от проектируемой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 «Романовская» для присоединения жилых домов Неизвестной А.В. и Ивженко В.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Романовская» с заменой трансформаторов тока для присоединения базы отдыха «Маяк» ФГУП «РОСДОРНИИ» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-6кВ от опоры №117 ВЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6кВ "Обливная" и ВЛ-0,4кВ от новой ТП-6/0,4кВ по ВЛ-6кВ №: Пс 110/35/6кВ "Обливная" для присоединения средней общеобразовательной школы №19", расположенной по адресу Мартыновский р-н, х.Лесной, ул.Степная,1-а. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от линейной опоры №114 ВЛ-10кВ № 3113, установка КТП-10/0,4кВ и строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ для электроснабжения жилых домов заявителей Касьяненко Н.А. - ул.Южная д.11; Филипчук Е.А. - ул.Южная д.15 в с. Пешково Азовского раойона Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры № 20 ВЛ-10 кВ № 3203 ПС 110/35/10 кВ А-32, установка ТП-10/0,4 кВ, для электроснабжения многофункциональной телерадиовещательной опоры для заявителя ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в с. Александровка, Азовский район, Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство СТПО-10/023 кВ от опоры №2/66 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Краснопартизанская для присоединения жилого дома (расположенного по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район п.Краснопартизанский, Краснопартизанское сельское поселение. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с установкой КТПН, для электроснабжения садовых и жилых домов СНТ «Южное» г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №552 мощностью 40 кВА на ЗТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА по ВЛ 10 кВ №8 ПС Миллеровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и КТПН-10/0,4кВ для энергоснабжения частных домов в х.Ленина, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 10 кВ с.Васильево-Петровское для заявителя ДНТ "Светлая Станица" (ВЛ 10 кВ №307Н) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ №804 в С-З направлении от х. Большой Лог Аксайского р | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ "Синявская" до границ земельного участка Заказчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство в центре нагрузок КТП-10/0,4кВ от опоры № 62-66 по ВЛ-10 кВ № 319 ПС 35/10 кВ КГ-3 для создания технической возможности подключения жилого дома заявителя Рахно Т.П. п. Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство Рктп и КТП 6/0,4 кВ от опоры №3/17 ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения ДОУ общего типа-детские ясли-сад на 6 групп (110 детей)» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения частных домовладений по ул.Юбилейной, пер.Славянский, пер.Василевский, пер.Мичуринский в п.Темерницкий, Аксайского района , Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Семичная» с монтажом ТП 10/0,4 кВ и строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ №7 ПС «Семичная» для присоединения ЗАВ-40 и двух крытых токов гр. Гавага Г.С.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТПН-10/0,4 кВ для электроснабжения частного домовладения по ул.Архангельской в ст.Старочеркасская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №5/19 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Нижнежуравская" с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Нижнежуравская" для присоединения жилого дома Петренко О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от опоры №1-87 ВЛ 10 кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для электроснабжения крытых автостоянок для заявителей ИП Беловой Ю.Л., ул.Кравченко 1"П", ИП Рыжова А.Н., ул.Кравченко 1 "Г", в п.Овощной Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4 кВ для энергоснабжения магазина Королевой Т.С. в х. Большой Лог, ул. Новоселов, 1 Аксайскоого района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 310 км в Октябрьском районе РО. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 25.387 | 0 | 157.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №10/250кВа «Молодежная» ВЛ-10кВ №5 «Ц.усадьба» ПС 110/10кВ «Бургустинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №5/250кВа «Годжур» ВЛ-10кВ №2 «Годжур» ПС 35/10кВ «Обильное» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ№2/250кВа "ул.Октябрьская" по ВЛ-10кВ "Центральная усадьба" от ПС 110/35/10 кВ "Партизанская" (У00000248) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №3/250 кВа «Поселок» ВЛ-10кВ «Поселок» ПС 35/10кВ «40 лет ВЛКСМ» (протяженность 0,1 км) (У00000256) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.ВЛ-0,4кВ от опоры№ВЛ-0,4кВфидер№2КТП10/0,4кВ№11/160кВа"Годжур"ВЛ-10кВ№8"Связь с ПСКегульта"отПС110/35/10кВ"Ергенинская"(протяж.0,07км) (У00000251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп.отВЛ-0,4кВ от опоры№9ВЛ-0,4кВфидер№3 ТП10/0,4кВ№4/160кВа поВЛ-10кВ"Ульяновка"отПС110/35/10кВ"Яшалтинская"(протяж.0,1км) (У00000250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ КТП № 8/250 кВа ВЛ 10 кВ «ЦРБ» ПС110/35/10 кВ «Яшкуль-2» (ООО Те-носервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,22кВотопоры14поВЛ0,4кВфид1КТП437/100кВАКоттеджиВЛ10кВ№6ОППСПС110/35/10кВМ.Дерб(Баункаев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воВЛ0,4кВотКТП21/250кВАпоВЛ10кВТроицкоеотПС35/10кВТроицкая(Шупегина МВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воВЛ0,4кВотКТП24А/400кВАпоВЛ10кВТроицкоеотПС35/10кВТроицкая(Санджиева МС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры157ВЛ0,4кВФидер2КТП№ 20/400кВАпоВЛ10кВПМК9отПС35/10кВТроицкая(Шарапова ДМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры15ВЛ0,4кВФидер1КТП3/160кВАпоВЛ10кВСвязьсЭПТФПС35/10кВВознесеновская(Бараева ТА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры17ВЛ0,4кВФидер2КТП18/250кВАпоВЛ10кВПМК9отПС35/10кВТроицкая (Кадаева ЛВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры1фидер3КТП13/400кВАпоВЛ10кВТроицкоеотПС35/10кВТроицкая(Джунаева ДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры5ВЛ0,4кВФидер1КТП1/160кВАпоВЛ10кВКомплексотПС35/10кВЭПТФ(Абдулина ПМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры9ВЛ0,4кВФидер3КТП26А/400кВАпоВЛ10кВПМК9отПС35/10кВТроицкая(Ондикова ЛМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотп.ВЛ0,23кВотоп12ВЛ0,4кВФид1КТП3/100кВаБадучиеваВЛ-10кВПоселокПС110/35/10кВКомсомольская (Сангаджиев ЛП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отпВЛ0,4кВотопоры№4ВЛ0,4кВФидер№1КТП№26А/400кВАпоВЛ10кВПМК-9отПС35/10кВТроицкая(ЯвашкаеваНН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры№2ВЛ0,4кВфидер№1ЗТП№25А/400кВАпоВЛ10кВПМК-9отПС35/10кВТроицкая(ЧуровСА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотопоры№6ВЛ0,4кВФидер№2КТП№26А/400кВАпоВЛ10кВПМК-9отПС35/10кВТроицкая(АбушиноваЛА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во 0,4кВ по ВЛ0,4кВ-оздвор отКТП1/400кВАпоВЛ10кВ-оздворПС110/35/10 кВЭлиста-Западная(ИПУбушаев ЮС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 24/250 кВАпоВЛ-10кВПМК-9отПС 35/10кВТроицкая(Эрдниев СО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп ВЛ0,23кВ от опоры6 ВЛ 0,4кВ Фидер1 КТП5/250кВа ВЛ10кВ ПМК-9ПС35/10кВТроицкая(Тугульчиев АБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отп ВЛ0,23кВ от опоры№7 ВЛ ,4кВ Фидер2 КТП10/400кВаВЛ10кВТроицкоеПС35/10кВТроицкая(Кекеев ВМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей льготной категории граждан 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воздушны- фидеров "1,2,3 ВЛ-0,4кВ-3*200м от вновь построенной КТП-400кВа (Кулкуева А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП (киоскового типа) 10/0,4 Кв - 400 кВа (Кулкуева А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп№12ВЛ0,4кВфидер1КТП7/250кВАВЛ10кВЭлистинскийПС35/10кВЗверосов-озная(Бюрчиев СЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп№15ВЛ0,4кВфидер1КТП6/250кВАВЛ10кВЭлистинскийПС35/10кВЗверосов-озная(Манжеев Г.Н.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воВЛ0,4кВотРУ0,4кВКТП5/250кВаБаняВЛ10кВЯшкульПС110/35/10кВЯшкуль(СанзыроваВБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,22кВотоп№2ВЛ0,4кВфидер№2КТП 8/250кВАВЛ10кВЦРБПС110/35/10кВЯшкуль2(БлизгареваОВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5/250 кВА по ВЛ-10 кВ "ПМК-9" от ПС 35/10 кВ "Троицкая"(Бадаев БА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отпВЛ0,22кВотоп№2/6поВЛ0,4кВфид3КТП№54/250кВАЮбилейныйпоВЛ10кВ№6ОППСПСМалыеДербеты(ИП Убушиев В. Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп1/9поВЛ0,4кВфид3КТП№54/250кВАЮбилейныйпоВЛ10кВ№6ОППСПСМалые Дербеты(УтнасуноваОМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-твоВЛИ0,22кВотпроектируемогоТП10/0,22кВпоВЛ10кВАБЗотПС35/10кВЯшалта1(НажиповаЗМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во отпВЛ0,4кВотоп№8ВЛ0,4кВФид2КТП24/250кВАпоВЛ10кВПМК9отПС35/10кВТроицкая(ДорджиеваНЧ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,23кВотоп №13ВЛ0,4кВФид1КТП11/100кВАпоВЛ10кВТроицкое отПС35/10кВТроицкая(БасанговаЭМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,23кВотоп12ВЛ0,4кВФид1ЗТП25А/400кВАпоВЛ10кВПМК9 отПС35/10кВТроицкая(МергеноваЖЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп2ВЛ0,4кВФид2КТП12/100кВАпоВЛ10кВТроицкое отПС35/10кВТроицкая(СкидановаНН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп6ВЛ0,4кВФид2КТП9/100кВАпоВЛ10кВСвязьсЭПТФотПС 35/10кВВознесеновская (Сулейманова П. М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп№9ВЛ0,4кВФид2ЗТП26А/400кВАпоВЛ10кВПМК9отПС35/10кВТроицкая(Абушаев ЧВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотп ВЛ0,4кВотоп13ВЛ0,4кВФид2КТП27/160 кВаВЛ10 кВПоселокПС110/35/10 кВКомсомольская(Лиджиев С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,4кВотоп5фид3ВЛ0,4кВКТП№22/160кВаСтоловаярайпоВЛ10кВПоселокПСКомсомольская(Терап,детотд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотпВЛ0,22кВотоп1/5поВЛ0,4кВфид1КТП437/100кВАКоттеджипоВЛ10кВОППС ПС М.Дербеты(Манджиев БВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотвВЛ0,22кВквводуотоп22ВЛ0,4кВФид1отКТП12А/400кВаШколаВЛ10МикрПС110/35/10Яшалтин(ИП Ефименко ВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд. ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№11 ВЛ-0,4кВФ-р№1 КТП№2/160кВАпо ВЛ-10кВТроицкое(ИП Максимова Л.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,22кВот оп№9 по ВЛ-0,4кВФ№2отКТП9/100кВАпоВЛ-10кВСвсПСЭПТФПСВозн(Микаилова Э. М.-Г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№13 ВЛ-0,4 кВФ-р №1 отКТП№11/100кВАпоВЛ-10кВТроицкое(Урубжурова НО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№13ВЛ-0,4кВФ-р№1 от КТП №11/100кВА поВЛ-10кВТроицкое(Домбаева И.М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№14 ВЛИ-0,4кВФ-р№1 от КТП 14/400по ВЛ-10кВТроицкое(Терещенко И.С.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№22 ВЛ-0,4кВ Ф-р№1 от ЗТП№13/400кВАпоВЛ-10кВТроицкое(Арнюдаев В.Н.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№30 ВЛ-0,4кВФ-р №1 отКТП№2/160кВА поВЛ-10кВТроицкое(Батанжинова ЗБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№7 ВЛ-0,4кВ Ф-р№1 от КТП№17/400кВапоВЛ-10кВТроицкое(Кочнева Л.П.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.ответ-я ВЛ-0,4кВот оп№7ВЛ-0,4кВФ-р№1отЗТП10/0,4кВ№27А/400кВАпоВЛ-10кВПМК-9(Бадмаев А.Ю.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отвВЛИ0,22кВотоп12поВЛ0,4кВфид2КТП1/100кВАЮжнаяВЛ10кВПоселокПС35/10Молодежн(Очир-Горяева Л.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.ответ.ВЛ0,4кВотоп5поВЛ0,4кВ фид2КТП5/250кВАБаняВЛ10кВЯшкульПС110/35/10Яшкуль-2(МанджиеваНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воз отв ВЛ-0,4кВ от оп6 ВЛ-0,4кВ фидер 1 КТП455/250ВЛ10кВ6 ОППС ПС110/35/10кВМДерб(ЗамбаевНИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 0,4 кВ от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ фидер №1 КТП №15/400 кВа "2-й микрорайон" ВЛ 10 кВ №6 "Садовое" ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1" (Минзем РК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП по ВЛ-10 кВ(проектиремая) ПС 35/10 кВТроицкая (квартал Огнеборцев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство линейного ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №46 по ВЛ-0,4кВ фидер №1 КТП 10/0,4кВ №6/250кВА «Южная» по ВЛ-10кВ №8 «Райцентр-1» от ПС 110/10 кВ «Цаган Аман» (Олюшкиев Б.А.)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №7/63 кВА «ОТФ» ВЛ 10 кВ «Берёзовка» ПС 110/35/10 кВ «Краснопольская» (ИП Галилов И.А)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во линотвВЛИ0,4кВотоп10ВЛ0,4кВф2КТП2/250кВАЦветочнаяВЛ10кВЗемснаряд ПС35/10Каспийская1(Ользятиев Н.П.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волинотвВЛИ0,4кВотоп№10ВЛ0,4 кВФидер2КТП16/100 кВа ВЛ10кВМикрорайонПС110/35/10кВЯшкуль-2(Пюгенов Б.С.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волинотвВЛИ0,4кВпоВЛИ0,4кВфид2КТП7/400кВАул50летОктябряВЛ10кВЯшкульПС110/35/10Яшкуль-2(НоняевВВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-воотвВЛИ0,22кВпоВЛИ0,4кВфидер1КТП11/400кВАМикрорайонпоВЛ10кВЦРБПС110/35/10Яшкуль-2(СангаджиеваСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,22кВ от опоры №9 по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №4/160кВА «Село» по ВЛ-10кВ «Ульяновка» от ПС 110/35/10 кВ «Яшалта 2» Суфиев А.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство воздушного ответвления ВЛ 0,4 кВ от опоры № 24 ВЛ 0,4 кВ фидер № 2 КТП №11/400 кВА «Чекистов» ВЛ 10 кВ № 4 «Большой Царын» от ПС 110/10 кВ «Большой Царын» (заявитель Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛ0,4кВотоп2/4поВЛ0,4кВфид2КТП55/100кВАСММПпоВЛ10кВ№6ОППС ПС М.Дербеты(ОчировЭЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд. отв.ВЛ-0,4кВ от оп.№6поВЛ-0,4кВ Ф№1 ЗТП№26А400кВАпоВЛ-10кВПМК-9отПСТрои(Серелеева О.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛ-0,22 кВ от оп№1 по ВЛ0,4кВ Ф№2 от КТП№5/250кВА по ВЛ10кВПМКПСТроиц.(ИП КривенкоНВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛ-0,22кВ от оп№ 26 по ВЛ0,4кВ Ф№1 от ЗТП№ 24А/400 кВА по ВЛ10ТроицкоеПС Тр(БадмаеваНГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛ-0,22кВ от оп№38 по ВЛ0,4кВ Ф№1 от ЗТП №24/250кВа по ВЛ10кВПМК-9ПСТроицкая(ЧуровСА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛИ-0,22 кВ от оп№3 по ВЛ0,4кВ Ф№3 от ЗТП№25А/400кВА по ВЛ10кВПМК-9ПСТроиц(ЛиджиеваБ.Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛИ-0,22кВ от оп№ 5 по ВЛ0,4кВ ф№1 КТП№3/250кВА по ВЛ10кВЭлистПСЗверосовх(АндрюшкинаЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛИ-0,22кВ от оп№15 по ВЛ0,4 кВ Ф№ 1 от КТП№6/250кВапоВЛ10кВ ЭлистПСЗверо(МикуляеваВС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-волин.отв.ВЛИ-0,22кВотоп№23 поВЛ0,4кВФ№1отКТП №3/250кВапоВЛ10 кВПМК-9 ПСТроиц(ЛиджиевА.Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ленина, д. 15 «а», п. Кировский, Камызякский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2014 год | 17.631 | 0 | 98.835 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | ВЛИ-0,38 кВ от Ру-0,4 кВ БКТП-1251 для электроснабжения садовых дома в с/т «Авангард-1» ССЗ «30 лет Октября» и «Монолит», Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП 211 для электроснабжения жилого дома по пер. 3-й Самарский, д. 4, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка № 66 в с/т «Водник-2», Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ РП 54 для электроснабжения садового дома № 11 в с/т «Уралец», Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ (взамен КТП 61/400 кВА) для электроснабжения магазина по ул. Ленина, д.17, г.Харабали, Харабалинского района Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ (взамен КТП 61) для электроснабжения жилого дома по ул. Кирова, д. 25, г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 117/630 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Надзянова, д. 52, г. Харабали, Харабалинского района, Астраханской обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 ТП 1228 для электроснабжения жилого дома по ул. 1-я Ровная, д. 84, Советский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП 1333 для электроснабжения сооружений по ул. Керченская/ пер. Образцовый/ ул. 2-я Керченская, д. 36/2/37, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 870 для электроснабжения жилого дома по ул. Геологов, 9, Трусовский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ТП 179 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул.Ильинская, д. 8, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1285 для электроснабжения жилого дома по пер. Астраханские сады, д. 4 «Б»,9,10,12г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 936 для электроснабжения садовых домов (стройплощадки) снт. Родничок, уч. 94,98, г. Астрахань, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 936 для электроснабжения садового дома (стройплощадка) снт. Родничок, уч. 10, г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 ТП801 для электроснабжения гаража по ул. Куликова, д. 77а, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 34 для электроснабжения жилого дома, ул. Дачная, 19, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП 28 для электроснабжения жилого дома по ул. Новороссийская, д. 6, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-704 для электроснабжения гаража по ул. Красная Набережная, д. 162 б, ГСК № 53 А, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 258 для электроснабжения садовых домов (стройплощадки) с/т. «Монолит», уч. 35, 34, пос. Янго-Аул, Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Тополиная, д. 5а, Литер А, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ТП 841/250 кВА для электроснабжения жилого дома по пер. Волжский, д.16, кв.2, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от КТП 324/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Молодёжная, д.38, с. Хошеутово, Харабалинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 332 для электроснабжения гаражей в Г/К № 90 по ул. 3-я Рыбацкая, д. 5а, блок № 1, боксы № 1, 2, 3, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-423 для электроснабжения жилых домов по ул. 2-я Южная, д.8; ул. Братская, д. 1я, с. Красный Яр, Красноярский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от КТП1301 для электроснабжения жилого дома по пер.Тбилисский, д. 1а,Трусовский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 195 для электроснабжения жилого дома по пер. 4-й Набережный, д. 4, Ленинский р-н, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов (стройплощадки) на уч. № 7 в снт. «Урожай», на уч. 50 в с/т. «Строитель» СУ пароходства «Волготанкер», по ул. Рябиновая, д. 6(дол. соб. 1/2), г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ РП 54 для электроснабжения садовых домов на участках № 60, 61, 62 в с/т «Связист», Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 70 для электроснабжения нежилого помещения по ул. Б. Хмельницкого, д. 45, литер А, пом. 49, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка № 40 в с/т «Судоремонтник», Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 1144 для электроснабжения жилого дома по ул. Белостокская, д. 41, Литер Л, Ленинский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Ломоносова, д. 27, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по пер. Полевой, д. 4, ул. Уютная, д. 5, с. Солянка, Наримановский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) на участках № 4, 35, 46;по ул. 1-я Садовских, д. 12 в с/т «Заря», п. Мошаик, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 888 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Мелиоративная, район гаражного кооператива «Северный»,Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,38 КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 2-я Архитектурная д. 20, Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1129 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Валуйская, д. 13, 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1003 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Блохина, д. 1, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 522 для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 83, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 703 для электроснабжения магазина по ул. Сахалинская, д.7, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП 400-6/0,4 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Светлая, д. 2б, 22, 23, 25, 31, 33, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 7 КТП 281 до границы земельного участка по ул. Степная, д. 20А, с. Застенка, Камызякского района, Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 708 для электроснабжения жилого дома по ул. Раздольная, д. 21, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП-7К-1 для электроснабжения жилого дома по ул. Конструкторская, д, 21, г. Ахтубинск,Ахтубинский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-747 для электроснабжения гаража по ул. Сен-Симона, д. 42 в, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ТП 361 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Монтажников, д. 10, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП 361А для электроснабжения садового дома (стройплощадка) по ул. 1-я Садовая, участок № 15 в с/т «Керамик»,Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП 281 для электроснабжения жилого дома по ул. Латвийская, д. 38а, лит. А, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от ТП 516 для электроснабжения торговогокиоска по ул.Красноармейская, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 456 для электроснабжения жилого дома по ул. Абая, 12 г, с. Затон, Камызякский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ ТП 784/63 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Дружбы, д. 9, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 861 для электроснабжения гаража по ул. Автомобильная, 2, блок 1, бокс 25, ГСК № 48, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) по ул. Николаевское шоссе, д. 31 а, ул. Казанская, д. 21, п. Пригородный, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 475 для электроснабжения жилого дома по ул.Октябрьская, д.15,16 с. Караульное, Камызякский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 92 для электроснабжения садового дома на уч. № 42 в с/т «Отдых», Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 130 для электроснабжения садовых домов, расположенных на участках № 8, 39,47 с/т «Дружба», расположенного по Началовскому шоссе, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-98 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Казачья, д. 46, г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. 4-я Тихвинская, д. 1 литер А, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 65 для электроснабжения садового дома на участке № 52 с/т «Главнефтеснаб», расположенного в районе п. Мошаик, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 184 для электроснабжения садовых домов на уч. № 2, № 3 в с/т. «Судокорпусник-3», расположенном вдоль ерика М. Дарма, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 895 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Мира, д. 35 «б», п. Пригородный, Наримановский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 490/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Совхозная, д. 43, рп. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) по ул. Н.Арешева, д. 1, д. 7 и по ул. Цоя, д. 3, п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1, ТП 240/63 кВа для электроснабжэения жилого дома по ул. Набережная, д.19 "д", п. Винный, Володарский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛИ-0,22 кВ ТП 516 для электроснабжения гаража по ул. Красноармейская, д. 50а, гаражный бокс 154, литер гаража Г, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 53 для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 2 «в», с. Забузан, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 1259 для электроснабжения жилых домов по ул. Карачинская, д. 57, 59, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП 79 для электроснабжения жилого дома по ул. Цветочная, д.11, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП 1285 для электроснабжения жилого дома на участке №28 в с/т "Садовод", Кировский р-он, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Дубровская, 4, Трусовский район. г. Астрахань, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХС.ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-274/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Степная, д. 89 "Б", с. Лебяжье, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ХС.ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП-553/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 19, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д. 3, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 237/250 кВА кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет Октября, д. 1, корп. Б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения садового дома по пер. 1-й Виноградный, д.22, уч. № 65 , с/т. "Ремонтник", Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП 361А для электроснабжения садовых домов на уч. № 170 и № 174 по ул. 2-я Садовая в с/т «Керамик» и жилого дома по ул. Тухачевского, д. 158, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-038 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 319 для электроснабжения жилого дома по ул. Курмангазы Сагырбаева, д. 19, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ТП 557/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Чкалова, д. 5, рп. Ильинка, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры, ВЛ-0,4 кВ, КТП-695 для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д.22, с. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 345 для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д.8, с. Яманцуг, Приволжский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ КТП 553 для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, д. 4, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ТП 41/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Придорожная, д.16А, с. Тамбовка, Харабалинский р-н, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 257/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Гагарина, д. 22, п. Костюбе, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 319/630 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетическая, д. 3а, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения садового дома, уч. №8, с/т. "Малая Дарма", Трусовский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1342 для электроснабжения жилого дома по ул. Ровная, д. 30 «а»,с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 423 для электроснабжения гаража по ул. Набережная, 1 б, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-98 для электроснабжения жилого дома по пер. 1-й Бакурский, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 930, ф. 25 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения магазина по ул. Латышева, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 6/0,4кВ до границы земельного участка № 60 с/т «КаспНИРХ», в Советском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ электроснабжения помещения № 60 по ул. Бабушкина/ул. Кирова/ ул. Ленина, д. 15/28/18 в Кировском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 442 до границы земельного участка № 35 с/т «Покровская роща» в Кировском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ТП 423 для электроснабжения жилого дома по пер. 4-й Соколова, д. 14 лит. А, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ломоносова, д. 1, с. Солянка, Наримановский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Верещагина, д. 45, Советский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ до границ земельного участка по ул. Майская, 7, с. Солянка, Наримановкий район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. ул. Кр. Набережная, д. 69, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 129А для электроснабжения садового дома на участке № 298 с/т «Электрик»,расположенного на реке Кривая Болда, правый берег, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 34 для электроснабжения жилого дома по ул. 11-й Красной Армии, д. 41 (литер Б), Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Лесная, д. 57, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 211 для электроснабжения жилого дома по пер. 2-й Самарский, д. 2а, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ ТП 1228 для электроснабжения жилого дома по пер. Весенний, д. 1/11, Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 210/100 кВА для электроснабжения жилого дома по пер. Новый, д. 2, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВКТПН40 для электроснабжения жилого дома по ул.Космонавта Леонова, д.21,п. Кирпичный завод №1, Приволжский район,Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 275 для электроснабжения торгового киоска по ул. Савушкина, д. 2, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от ТП 685 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Н. Островского, д. 155а, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 218 для электроснабжения жилого дома по ул. Крупской, д. 3,доля 17/44, г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 392 для электроснабжения помещений (нежилых) по ул. С.Перовской, д. 100 а, литер А, доля 1/6; г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ, ТП 178 кВА для электроснабжения гаража по ул. Трудовая, д.8, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 1146 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Краматорская, д. 7, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 241 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. ул. Анри Барбюса, ул.Савушкина, Астраханская обл, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ВЛ-0,4 кВ ТП 22 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Яблочкова, д. 31, Ленинский район,г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 37 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Красная/ Набережная 1 Мая, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от ТП 276 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Рождественского, Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ВЛ-0,4 кВ ТП 29 для электроснабжения рекламной конструкции по ул.Ак. Королёва/ Марфинская, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 1310 для электроснабжения рекламной конструкции по ул.ул. Магнитогорская/ Пушкина, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 396 для электроснабжения рекламной конструкции по ул.Б. Хмельницкого/ Пороховая, Советский район, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Коммунистическая/Кр. Набережная, Кировский район г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 145 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. 28 Армии,Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 193 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Бабаевского Ленинский район. г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 253 для электроснабжения кердамной конструкции по ул.Яблочкова/Рыбинская, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 229 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Набережная 1-го Мая, д. 91. Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ТП 523/250 кВА для электроснабжения магазина по ул. Степная, д. 4д, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1309 для электроснабжения торгово-офисного здания и магазина по ул. Николаевское шоссе, д. 1 «г», п. Пригородный, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 4а, с. Солянка, Наримановский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ КТП 250 для электроснабжения жилого дома по пер. Ахтубинский, д. 2 А, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,22 кВ ТП 174 для электроснабжения садового дома на уч. № 70 в с/т «Тепловозник», ул. 9-я Литейная, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ТП 144 для электроснабжения жилого дома по пер. Медногорский, д. 13, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 194 для электроснабжения помещения по ул. 4-я Черниговская, д.8, «Б», Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 214 для электроснабжения административного здания по ул. Трофимова, д. 153, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-18/250 кВа для электроснабжения садового дома (стройплощадка) на уч. № 28 в с/т "Железнодорожник", располженном по Фунтовскому шоссе, Советский р-н, Астрахань" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Светлая, д. 37, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Каштановая, д. 24, Трусовский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 73 для электроснабжения жилых домов по ул. Луговая, д. 6 «а», 8,с. Бахтемир, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 152 для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Набережная, д. 72 "а", с. Цветное, Вололодарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ТП 1002 для электроснабжения магазина и хлебопекарни по ул. 3-я Керченская, д. 2, корп. 2, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ТП-573 для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 5, с. Три Протока, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-576/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 7, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. В. Высоцкого, д. 17, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от оп. №21 ВЛ-0,4 кВ КТП 294 для электроснабжения жилого дома по ул. Лепехинская, 3, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 493 для электроснабжения садового дома (стройплощадка) на участке № 75 с/т «Локомотив-1» при АТРЗ, расположенного по Фунтовскому шоссе, г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-266/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Молодежная, д.8, с. Лесное, Лиманский район, Астрааханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 192, ф. 54 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения жилого дома по ул. Воронихина, д. 34, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 269 для электроснабжения жилых домов по ул. Колесниченко, д. 49, д. 51, с. Бахтемир, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 772 для электроснабжения батута по ул. Жилая, д. 7, корп. 2, ул. Жилая, д. 9, корп. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 26 для электроснабжения гаража №26, блок «А», бокс 8, по ул. Николая Островского, д.115а, Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ВЛ-0,4 кВ ТП 561 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Эспланадная, д. 22, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22кВ от опоры ВЛ-0,4 кВТП606 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Кирова/ Бакинская, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 478/250 кВА для электроснабжения садовых домов по ул. Тургенева, д. 1, 2, 4, 14, 33; по ул. Маяковского, д. 12, 24, 26; и на уч. № 5, 14, 15, 28 в с/т «Алка» АТП «Астраханское-1», с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от РП 13 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Проезд Воробьева, д. 7, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Июльская д.15, пос. Садовый, Приволжский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-523/160 кВА для электроснабжения садового дома на уч. № 95 в снт. «Ромашка», Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в мкр. Южный, д. 1 а, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ТП-326/100 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Советская, д. 66, с. Лапас, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ, гр-2, КТП 383 для электроснабжения жилого дома по ул. Школьная, д. 17, с. Тулугановка, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 3-3 ВЛ-0,4 кВ ТП 348/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Парковая, д. 17д,с. Козлово, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 1451, ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 176 по ул. Березовая в с/т «Луч», Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 285 для электроснабжения жилого дома по ул. Победы, д. 22, с. Раздор, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Ленина, д. 1т, д. 1с, д. 2с, с. Иванчуг, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 для электроснабжения жилого дома по ул. Е. Шишина, д. 13,с. Иванчуг, Камызякский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-797/40 кВА для электроснабжения садового дома сдт., Таболинка, д. 18,Камызякский р-н., Астраханская обл.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 797 для электроснабжения садовых домов на уч. № 17, 27а, 106, 132, 221, 241 в с/т «Таболинка», г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 743 для электроснабжения садовых домов по ул. Дачная, пос. Азовский, Камызякский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Мордовцева, д. 41, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 от КТП 214 для электроснабжения жилых домов по ул. Советская д.36,38,40, с.Байбек, Красноярский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-708, ф. 5, 13 ПС 110/10 Растопуловка для электроснабжения жилых домов по ул. Весенняя, д.42, 47, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-706 для электроснабжения жилого дома по ул. Весенняя, д. 19, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-708, ф. 5, 13 ПС 110/10 Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Астраханская, д. 23, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП-706 для электроснабжения жилых домов по ул. Ветеранов,д.4, д. 16, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП-708 для электроснабжения жилого дома по ул. Цветочная, д. 51, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 6-10 ВЛ-0,4 кВ ТП 257 для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д. 21, п. Костюбе, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ КТП 531/63 кВА для электроснабжения шиномонтажной мастерской по ул. Курмангазы, д. 13 «е», п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 104/400 кВА для электроснабжения садовых домов на уч. № 20, 32, 33, 34 в с/т «Солнечное» при совхозе «Фунтовский», с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 200 для электроснабжения садового дома уч. №5, с/т «Южный» треста Южводстрой ПМК-1, Приволжский р-н, Астраханская обл. («Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 3, Л-3, ВЛ-0,4 кВ ТП 200 для электроснабжения садового дома на уч. №5 в с/т «Южный» треста Южводстрой ПМК-1, Приволжский р-н, Астраханская обл.», | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-1147 для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Черниговская, д. 19Б, литер строения Е, г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ РП-54 для электроснабжения садовых домов на уч. № 44, № 74 в с/т «Геолог», г. Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 319 для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) по ул. Молодежная, д. 3, 15, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП 1465, ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения садового дома на уч. № 35 в с/т «Мелиоратор», Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ТП 335 для электроснабжения жилого дома по ул. Севанская, д. 24 (литер А, А1), Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов на уч. № 46, 48 и по пер. 1-й Ялинский, д. 11 в с/т «Судоремонтник», Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 755 для электроснабжения жилого дома по ул. Косиора/ ул. Атлантическая, д. 14/17, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 930 для электроснабжения жилого дома по пер. Латышева, д. 9, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП 102 для электроснабжения жилого дома по ул. Л. Толстого, д. 24, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по пер. Чилимный 2, 9 в с/т «Водник-2», Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-478/250 кВА ВЛ-68 РП-2 для электроснабжения садового дома по ул. Авангардная №26, снт «Авангард», с. Карагали, Приволжский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 428/100 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Свободная, д. 47, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-771 для электроснабжения нежилого помещения по ул. Жилая, д. 1, кв./оф.8 «а», литер А, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 1310 для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, д. 11, п. Пригородный, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Пл. Победы, д. 1 кв. 1, д. 4, д. 6, д. 7 кв. 5, д.7 кв. 8, д. 9, д. 10 кв. 1, д. 11 кв. 1, д. 11 кв. 2, д. 16; д. 19 кв. 2, ул. Набережная, д. 3, д. 13, д. 15, д.17, д. 39, д. 43, д. 49, с. Алгаза, Икрянинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП-478/250 кВА для электроснабжения садовых домов на уч. № 11 и № 36 в с/т «Проектировщик», Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Промысловая, д. 7, д. 9, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-478/250 кВА для электроснабжения садовых домов на уч. № 13, 19, 20, 21, 29, 31 в с/т «Радуга»; по ул. Радужная, д. 2 ,4; по ул. Весёлая, д. 6, 24; на уч. 15, 33, 37 в снт. «Проектировщик», с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ВЛ-0,4 кВ ТП 388 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Бабаевского, д. 51, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 522 для электроснабжения жилого дома по ул. Колхозная, д. 80, Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ВЛ-0,4 кВ ТП 158 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Б. Хмельницкого/ Волжская, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,22 кВ от опры ТП 583 для электроснабжения рекламной конструкции по ул. Луконина/ Кубанская, Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ ТП 89 для электроснабжения жилых домов № 7, 9 в мкр. Прибрежный, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 791/63 кВА для электроснабжения садовых домов, расположенных на участках № 10 а, 18, 28, 32, 35-39, 45 в с/т «Автомобилист» и на участке № 73 в с/т «Мостовик», с. Чаган, Камызякский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-326 для электроснабжения гаража по пр. Н. Островского, гаражно-строительный кооператив № 34 «Мотор», 3 а,блок Ж, бокс 87, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ (№ 1353) для электроснабжения жилых домов по ул. Ровная, д.7в; ул. Лесная, д. 46; ул. Персиковая, д. 4, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 319 для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) по ул. Луговая, д. 9, ул. Солнечная, д. 8, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ТП 898/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Электрическая, д. 7, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 83/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Степная, д. 30, с. Тамбовка, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры пректируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 82/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Дружбы, д. 9, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой СТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Безымянная, д. 44, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ТП 638/100 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Дорожная, д.18, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ТП 348/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Почтовая, д.23г, с. Хошеутово, Харабалинский р-н, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 777/400 кВА для электроснабжения квартиры по ул. Победы, д. 3, кв. 2, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ТП 50/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Коммунистическая, д. 33, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ТП 82/250 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Железнодорожная, д. 17, 19 г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-135/400 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Нечаева, д. 5, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения шиномонтажной мастерской по ул. Лесхозная, д. 1б, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП 388 для электроснабжения жилого дома по ул. Нариманова, д. 2 Б, с. Забузан, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ТП 41/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Придорожная, д.1, с. Тамбовка, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-842/250 кВА, ф. 21 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилого дома по ул. Серегина, д.52, г.Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ, ТП 898/400 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилого дома по ул. Электрическая, д. 3, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-383/63 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Кутузова, д. 13 "А", с. Зензели, Лиманский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 18, ВЛ-0,4 кВ, ТП 226/160 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Молодежная, д.26 и д.28, с.Михайловка, Лиманский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Июльская, д. 12, п. Садовый, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 766 для электроснабжения магазина по ул. Аксакова, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,22 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 239/100 кВА для электроснабжения жилого дома по пер. Мирный, д. 11 "а", п. Трубный, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП 1465 для электроснабжения садовых домов на уч. № 8 (литер А), 16 в с/т «Мечта» УТП «Дельта» ВОС, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от опоры проектируемой ЛЭП-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ(№1501) для электроснабжения садовых домов на уч. №65, 75 в с/т "Дружба", расположенном в районе ул. Тульской, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП 1353 для электроснабжения жилого дома по ул. Ровная, д. 26, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ (№ 1353) для электроснабжения жилого дома по ул. Сосновая, д. 27, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1357 для электроснабжения жилых домов по ул. Веселая, д. 10, д. 11; ул. Сельская, д. 2, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 704 для электроснабжения гаража по ул. Дж. Рида, д. 35, бокс 1, блок I, ГСК № 53 «а», Советский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Линейная, д. 21, 22, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Парниковая, д. № 19, 28 с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП 665 для электроснабжения жилого дома по ул. Звездная д.68, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ КТПН 152/250 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Мелиоративная, д. 24а, с. Началово, Приволжский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Каштановая, д. 40, 42, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ (№ 1364) для электроснабжения жилого дома по ул. Каштановая, д. 46, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ТП 328 для электроснабжения жилого дома по ул. Витебская, д. 53, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП 419 для электроснабжения жилого дома по ул. Щепкина, д. 67(литер АА1), Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 419 для электроснабжения жилого дома по ул. Геологическая, д. 75, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 762а для электроснабжения магазина по ул. Строительная, д. 9а, пом.1, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-78 для электроснабжения жилого дома по ул. Маячная, д. 15, с. Атал, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-26 для электроснабжения жилого дома по ул. Речная, д. 19 в с/т «Кооператор» (уч. № 28), п. Кирпичного Завода №1, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 778/160 кВА для электроснабжения жилого дома по ул. Интернациональная, д. 135, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-273 для электроснабжения жилого дома по ул. Кооперативная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | 4.706 | 0 | 31.801 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение энергопринимающего устройства (насос) Некомерческой организации территориального самоуправления с.Солянка по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Кочетково, пер.Фермерский, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилых домов расположенных по адресу: Волгоградская область, Кумылженский район, х.Косоключанский, ул.Земляничная, 2,3,4,5,7,9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Скуришенская, ул. Кооперативная дом 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта "Личное подсобное хозяйство" в станице Качалинская Иловлинского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Элекетроснабжение индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, с.Верхнепогромное, ул. Набережная, д. 2а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок садовых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, ДНП Дубрава, ул.Зеленая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки гаража, расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный яр ул.Верхне-телефонная д10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, х. Красный Мелиоратор, ул. Ленина, д.З"Б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилых домов расположенных в х.Подпесочный Алексеевского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение станции водоснабжения по адресу:Волгоградская область, Алексеевский район, х. Поклоновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение садового домика, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, с/т «Наука-1», участок № 06-4-13/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Покровская, 5 и 11 Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Горная Поляна, ул. им. Александра Баскакова, 31, 31А, 31Б и ул. Угловая, 46а, 47, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилого дома,расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 6, ул. Летняя, 42, ул. Осенняя, дом 1, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 182, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Киляковка, ул.Мира,д.19, ул.Дружбы, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п.Киляковка, ул.Пригорная, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгорадской области, Иловлинского района, р.п. Иловля, ул. Заречная, д 31Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Палласовском районе, п. Эльтон, ул. Северная д. 6,10,12, ул. Раздольная д.5,9,9а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личных подсобных хозяйств, расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, село Средняя Камышинка, ул. Тузова 24 и 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Жирновском районе, с. Новинка, ул. Малая д. 1а, Красноярский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электрснабжение личного подсобного хозяйства Болдыревой С.В., расположенного в Волгоградской области, Камышинском районе, село Торповка, ул. Полевая 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания зернохранилище, расположенного в Волгоградской области, Еланском районе, с.Волково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки здания зернохранилища, расположенной в Волгоградская области, Даниловский район, х. Ловягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжениездания телятника (ИП глава КФХ Ткаченко В.А.), расположенноговВолгоградской области, Еланском районе, с.Торяное, Еланский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Жирновском районе, с. Новинка, ул. Садовая д.10А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Николаевском районе, с.Очкуровка, проезд Кузнечный д.7, д.9, д.5 и ул. Волгоградская, д.13, д.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Николаевском районе, с.Очкуровка, ул. Новосёлов д.10, д.12, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома расположенного в Волгоградской области , Среднеахтубинском районе, х.Суходол, пер.Шумроватый, д.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Красный Сад, ул.Садовая, д.7, д.9 "б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки гр.Пуниной Т.С. по адресу: Волгоградской области, Светлоярского района, ст.Чапурники, ул.Линейная, д36а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки кафе Мударова С.Г. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Болшие Чапурники, ул.Новостройка, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки Абляева Ф.Х. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Малые Чапурники, ул.Габдуллы Тукая, 16б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки Волгоградская обл., Светлоярский район, п. Кирова, пер. Западный, №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки гр.Соколова Е.Н. по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, ст.Чапурники, ул.Майская, 9б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоград ской области, Кумылженском районе, станица Слащёвская, ул.Атамановская, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объектов «Строительная площадка под индивидуальный жилой дом» (гр. Норкин С.А. и гр. Норкин А.А.), расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район,р.п. Иловля, Логовской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №45 ПС 110/6 кВ «Промзона», КТП 6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВдля электроснабженияличных подсобных хозяйств, расположенныхвВолгоградской области, Камышинский район, х. Торповка,ул. Победы,д. 6, д. 19, д. 11, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта «Жилой дом», расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе, с. Аликовка, ул. Луговая, д.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, с. Бородачи, ул. Центральная, д.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок дачных домиков расположенных по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Кочетково, уч. №7З,74,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение садового дома расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, СНТ «Волжанка», ул.Алычевая, участок 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, Николаевский район, с. Очкуровка, улица Новая, д. 1Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома гр. Алексейцевой В.А. по адресу: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, с.Большие Чапурники, ул. Сарпинская, 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания гаража, расположенного в Волгоградской области, Кумылженском районе, ст. Кумылженская, переулок Вишнёвый, дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу:Волгоградская область, Николаевский район, с. Очкуровка, ул. Молодежная, д. 2К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №10 РП-1590 по ВЛ-6 кВ №17 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения стройплощадок и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Бодрая д.30, д.32, 22а, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул.Звездная, д.50 «а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ КРН-А.1-ТП-А.4 ПС 110/10 "Молзавод", КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Менделеева, д. 226/2522, 226/283, Городской РЭС" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, ст. Чапурники ул. Тенистая, д.10, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электорснабжение объекта "Здание коровника", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе, с. Чернозубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Большая Кольцевая, 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение дома и строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Центральная аллея, д. 34 и ул. Осенняя, д. 3, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВотпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-649 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ «Водопроводная» для электроснабжения подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, п. Волгодонской, ул. Больничная, 11, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ отпайкой от ВЛИ–0,4 кВ № 3 ТП 555 по ВЛ–6 кВ № 3 ПС 110/6 кВ «Яблочная» для электроснабжения строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им Рублева, 56, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Большая Кольцевая, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2060 по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная» для электроснабжения строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Вишневского, участки №3, №5, №7, №9, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП–0,4 кВ от ТП 2556 по ВЛ–6 кВ № 46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Верхняя Ельшанка, участок 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2604 по ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, дом 170, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1629 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения объекта незавершенного строительства, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Романтиков, дом 28, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП №55/250кВА по ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ «Даниловская» для электроснабжения двухквартирных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, р.п. Даниловка, пос. Аэропортовский, участок 3 квартал 9 и участок 14 квартал 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строящегося жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, х.Заяр, ул.Новоселов, д.2д, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположеннойв Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Стандартный, ул.Озерная, д.11, Среднеахтубинский РЭС (Яковлев Ю.Е.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1517/100кВА по ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10кВ "Арчединская" для электроснабжения жилого дома, расположенного в Bолгоградской области, Михайловский район, х. Безымянка, пер. Западный, 4 "А" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта «Одноэтажное кирпичное строение», расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Авилов, ул. Мира, д. 17, Логовский РЭС (Андреев М.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-3143/100кВа по ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/10кВ «Иловля» для электроснабжения объекта «Строительная площадка под индивидуальный жилой дом в Волгоградской области, Иловлинский район, х.Колоцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 3149/160 кВА по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки под индивидуальный жилой дом, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Платова, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ отпайкой от ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-3679/250кВа по ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/10кВ «Качалино» для электроснабжения строительной площадки и жилого дома», расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, ст.Качалино, ул. Лесная, 20Б (Кузнецова М.Ф.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта «Личное подсобное хозяйство» в х. Желтухин, ул. Центральная, д.16А Иловлинского района Волгоградской области (Попов В.М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Знаменская, д.31, д.33, д.49, ул. Ракетчиков, д. 20, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2042 по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, пер. Спокойный, квартал 05_02_022 в Ворошиловском районе, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Северодвинская, дом 11, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Осенняя, д.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2603 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 191, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4101/160 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Нехаевская» для электроснабжения блокированных двухквартирных жилых домов для детей-сирот, расположенных в Волгоградской области, Нехаевский район, х. Павловский, ул. Колхозная, д.2/1, д.2/2, д2/3, д.2/4, д.2/5, д.2/6, д.2/7, д.2/8, Нехаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ «Нехаевская», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Нехаевский район, ст. Нехаевская, ул. Молодежная д.44, д.46, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56, д.58, д.60, Нехаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства Кузьменко Е.В., расположенного в ст. Качалино Иловлинского района Волгоградской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Падок, Фроловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Булгаков, ул. Придорожная, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-379 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Тенистая, д.6, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области,г.Волгоград,ул. Радиальная, 17, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Рублева, 36а, 34а, ул. Нижневартовская, 15, 26, ул. Сходненская, 30, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Богатырская, дом 9, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение ветеринарной аптеки и торгового ларька, расположенных по адресу: в Волгоградская обл., Городищенский район, рп.Новый Рогачик, ул.Центральная, д.2а, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства Журавлева В.Н., расположенного в Волгоградской области, Камышанском районе, х. Карпунин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Ленинском районе, с. Каршевитое, ул. Центральная д. 92, д. 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение базовой станции сотовой радиотелефонной станции бс №62877 «Вишнёвка», расположенной по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, п.Вишнёвка, ул.Молодёжная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской обл., Палласовском районе, п.Новостройка, ул. Новая д. 29, 31, 35, 46, ул. Калинина 39, 41, пер.Пионерский 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, х. Буденовский, д.43, Новоанниский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №8 КТП №52/160 кВА ВЛ-10 кВ №20-12 РП 10 кВ ПТФ по ВЛ-10 кВ №55 ПС 110/35/10 кВ «Урюпинская» для электроснабжения садового дома, расположенного в Волгоградской области, Урюпинский район, территория Добринского сельского поселения, с/т «Экран», участок № 530, Урюпинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №218/400 кВА по ВЛ-10 кВ №1-3 ПС 35/10 кВ «Деминская» для электроснабжения объекта «площадка для строительства индивидуального жилого дома», расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, х. Деминский, ул. Казачья, д. 33, Новоаннинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №1181/250 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Андреевская» для электроснабжения площадки (строительство индивидуального жилого дома), расположенной в Волгоградской области, Новоаннинский район, х. Сатаровский, ул. Зеленая, д.3, Новоаннинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1-3 КТП №5007/160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Киквидзе-2» для электроснабжения здания магазина, расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. Речная, д.29в, Киквидзенский РЭС» (41406-14-00155221-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ отпайкой от ВЛ–0,4 кВ № 1 от ТП 978 по ВЛ–10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ «Колпачки» для электроснабжения подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Калачевском районе, п. Приморский, ул. Советская, д. 35, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевском районе, х. Камыши, ул. Молодежная, № 41, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки блочно-модульной котельной расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, с. Цаца, ул. 18 ГМП, д. 29, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения объектов «Строительная площадка под садовый дом», «Нежилой дом», «Садовый летний домик», расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.72, СТ «Заречный», №48, СНТ «Заречное», участок №70/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 3679/250 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Качалино» для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома с мансардой, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Цветочная, д. 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №3189/40 кВА по ВЛ-6 кВ №22 ПС 110/35/6 кВ «Лог» для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Голенский, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3190/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения объекта недвижимого имущества, состоящий из 17 зданий (лит. П), расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Лямина, д.67, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, правый склон балки «Дубовая», участок № 40, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-8/160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Солодча» для электроснабжения стройплощадки здания пекарни, расположенной в Волгоградской области, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д. 109а, Ольховский РЭС (Скворцов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение электроустановки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Быковский район, х. Солянка, ул. Полевая, дом 2, Быковский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение теплицы, расположенной в Волгоградской обл., Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Промышленная, д.14б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №3144/40 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения объектов «Личные подсобные хозяйства», расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, ул. Хуторская, д. 1 «А», Михайловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-6124/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС110/6/6 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Фроловский район, территория Терновского сельского поселения, х. Калиновский, Фроловский РЭС (для технологического присоединения потребителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 3588/250 кВА по ВЛ-10 кВ №13 ПС110/10 кВ «Качалино» для электроснабжения объекта «Строительная площадка под жилой дом», расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, ст-ца Трехостровская, ул. Советская д.29, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 3596/160 кВА по ВЛ-10 кВ №13 ПС110/10 «Качалино» для электроснабжения объектов «Строительная площадка под жилой дом», расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, ст-ца Трехостровская, ул. им. Петрова, д.25 и д.27, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №111 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ «РП-2» для электроснабжения строительной площадки жилого дома и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Недорубова, 1, 10, Суровикинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная, 3, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ отпайкой от опоры № 1 ВЛ–0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 299 по ВЛ–10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ «Пичуга» для электроснабжения строительной площадки под индивидуальный жилой дом, расположенной в Волгоградской области, Дубовский район, с. Пичуга, Дубовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабженае стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубанском районе, п.Красный, ул.Луговая д.19, д.20.(Прямухин В.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №522/250 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/6/10 кВ «Заволжская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Николаевском районе, с. Очкуровка, ул. Лесная, 9, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №3248/100 кВА по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения объекта «Здание котельной», расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, в р.п. Иловля, ул. Лямина, д.29, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, д.5 и д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1630 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Центральная аллея, 2, 8, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ РП 2010 – ТП 1516 №22 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, п. Царицын, ул. Астраханская, №4, ул. Калмыцкая, участок 5, ул. Новостроек, 4, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3036 по ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ «М.Горького» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, п. Царицын, ул. Горная, участок 13, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №181/63 кВА по ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ «Катричево» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Быковский район, п.Катричев, Быковский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2626 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, д.72, 70, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1/400 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ «Россия» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Николаевский район, с. Ленинское, ул. Комарова, д.45 и д.38, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Третий Решающий, ул.Вишнёвая, д.28, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Среднеахтубинском районе, СНТ Мечта, ул. Центральная, участок №27а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-527 по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Весенняя, д.22, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение изолированной части жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, х. Закутский, улица Раздольная, дом 33, квартира 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки животноводческого помещения, расположенного в Волгоградской области,Даниловском районе, ст. Березовская, Даниловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №422/160 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ «Даниловская» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Даниловском районе, с. Миусово, Даниловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, г.Краснослободске, ул. Казачья, д.4; ул. Хуторская, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Палласовский район, п. Эльтон, ул. Степная, 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п. Колхозная Ахтуба, ул.Радужная, 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки СТО, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка 18 А, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ–0,4 кВ отпайкой от ВЛ–0,4 кВ № 4 ТП 527 по ВЛ–10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Ивановская» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Гражданская, д. 20, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-533 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка» для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, рп. Ерзовка, пер. Северный, участок 9, Городищенский РЭС» (11305-13-00151187-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-561 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Малые Чапурники, ул. Зеленая, д. 9, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение здания бани (гр. Ткачёв А.Н.), расположенного в Волгоградской области, Кумылженском районе, хутор Глушица, Кумылженский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки под индивидуальное жилищное строительство, расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Кумылженская, пер. Суходольский, дом №55А, Кумылженский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение Гидрологического поста 1 разряда Новогригорьевская – река Дон, расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, ст-ца Новогригорьевская, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 5672/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7-1 ПС 35/10 кВ «Бузиновская» для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Клетский район, х. Верхняя Бузиновка, мкр. Молодежный, д.36А, Клетский РЭС (Ильменский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1522/160 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, ул. Михайловская, д.5, корп. «А», Михайловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Жирновский район, р.п. Красный Яр, ул. Листопадная, 12, Красноярский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 45/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 220/110/10 кВ «Таловка» для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Камышинский район, село Таловка, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП-4558 по ВЛ-6 кВ отпайка ТП-2545 ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Внешняя, 10, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенного в Среднеахтубинском районе, х. Госпитомник, ул. Озерная, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП № 3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, ул. Хуторская, д.3, микрорайон «Донской», д.15, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3604/250 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, ст. Качалино, пер. Школьный, д. 19, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение объекта «Строительная площадка и индивидуальный жилой дом», расположенного в Волгоградской области, Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Молодежная, д.35А, Логовской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП № 3548/63 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Байбаев, ул. Песчаная, д.63, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-5078 по ВЛ-10 кВ №16-2 ПС 110/35/10 кВ «Клетская» для для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Клетский район, х. Захаров, ул. Степная, д. 8 а, Клетский РЭС» (11701-14-00158245-1). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3080/400 кВА по ВЛ-6 кВ №23 ПС 110/35/6 кВ "Лог" для электроснабжения стройплощадок под индивидуальные жилые дома, расположенные в Волгоградской области, иловлинский район, с. Лог, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №1 ТП №1121 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская" для электроснабжения стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, п. Отрадное, ул. Грейдерная, д.32, Михайловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район, пос. Ельшанка, ул. им. Рутковского, д.50а, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Херсонская, д.90. | 0.025 | 0 | 0.074 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №715 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Майская» для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Майский, ул.Красикова, д.26, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение насосной станции Титова Ю.В., расположенной в Волгоградской области, Калачевском районе, п. Береславка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п.Киров, ул. Весенняя, д.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Паньшино», КТП 10/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, х. Донской, ул. Строителей, 9а, 15, Городищенский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, р.п. Новый Рогачик, ул. Тепличная, д.1 и ул. Сталинградская, д.2, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки нежилого помещения под личное подсобное хозяйство и незавершенного строительства жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. 1 микрорайон 3 квартал, д.28а, д.31 и д.32а, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевском районе, х.Камыши, ул.Степная №43.45.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-83 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка» для электроснабжения незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Чигирская, квартал 2, дом 12, Городищенский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, ул. Канальная д.2, д.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение личного подсобного хозяйства, расположенного в Волгоградской области, Камышинском районе, х.Карпунин, ул.Лесная 15, ул.Хуторская 33 "Б", Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3599/400 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, ст. Качалино, ул. Молодежная, д.61, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Белужино-Колдаиров, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки магазина, расположенной в Волгоградской области, Быковский район, х. Солянка, ул. Солянка, 30 А, Быковский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №428/250 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/6 кВ «Кислово» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Быковский район, территория Кисловского сельского поселения, п.Песчаный, Быковский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №286/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Рассвет" для электроснабжения стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома и незавершенного строительства жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Светлоярском районе, с. Дубовый овраг, п. Иванова, д.83, д.106, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №679 по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Карповская» для электроснабжениянезавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Калачёвский район, п.Береславка, ул. Тепличнаяд. 19, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-379 по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительных площадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, ст. Чапурники, ул. Лазоревая, д.2, д.6, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район, п. Водный, ул. Прибрежная, 47, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу: Волгоградская область, Быковский район, п.Победа, ул. Мира, дом 2‚ Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Быковский район, с.Александровка, ул. Школьная, дом 2 «А», Быковский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение изолированной части жилого дома, расположенной по адресу: Волгоградская область, Быковский район, п.Зеленый, ул.Лесная, д. 10, кв.1., кв.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение садовых домиков СНТ «Агава», расположенных в Волгоградской области, г. Волжском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП №513/400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения строящегося дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Суходол, ул. Центральная, д.23, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, п.Победа, примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0.927 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Ленинском районе,с.Бахтияровка, ул.Л.Чайкиной, д.29а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, располдоженной в Волгоградской области , Иловлинском районе, р.п. Иловля, ул. Ефимова, д.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, с.В-Погромное, ул. Центральная, д. 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение сооружения-верхнее строение главного пути (направление Алексиково-Урюпино) расположенного в Волгоградской области, Новониколаевский район, направление Алексиково-Урюпино | 0.025 | 0 | 1.918 | 2013 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома Оронова А.В., по ул. Новоселов, х. Заяр, Среднеахтубинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Среднеахтубинском районе, п.Третий Решающий, пер.Ноябрьский, 2а, 2б, ул.Центральная, 40а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение вагончика для рыбохозяйственных нужд (гр. Федосеев А.А.), расположенного в Камышинском районе, с. Гусёлки, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №68/160 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал» для электроснабжения строительных площадок СТ «Магнолия», расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, участки №2, №4, №5, №6, №7, №8, №10, №16, №20, №21, №24, №25,№30, №33, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение незавершенного строительства жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Коммунальная, д.48, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Космонавтов, д.29, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Логовский, ул. Ворошилова, 26, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №1072/160 кВА по ВЛ-10 кВ №21-9 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Михайловский район, х. Отруба, пер. Совхозный, д.26 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3539/40 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Качалино" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Кузнецов, ул. Железнодорожная | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6128/160 кВА по ВЛ-6 кВ №102 ПС 110/6/6 кВ "Заводская" для электроснабжения стройаплощадки индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, п. Садовый, Фроловский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3183/160 кВА по ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения строительной площадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Заречная, д.16, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3162/63 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Иловля» для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома и стройплощадки под индивидуальный жилой дом, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий и х. Колоцкий, ул. Хуторская, д.1, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №3143/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Иловля" для электроснабжения стройплощадки и индивидуального жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Майданный, д.3, Логовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-478 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, рп. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д.27, д.35, д.31, д.39, д.19, ул. Героев Космонавтов, д.6, д.10, д.29, ул. Победы, д.41, д.40, д.46, Красноармейский РЭС» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ -10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки сервиса по ремонту сельскохозяйственной техники, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №2346/160 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ «Кумылженская» для электроснабжения строительных площадок и индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, пер. Весёлый, дом №8, №9, №7, №6, №3, Кумылженский РЭС» (11702-13-00126167-1, 11702-14-00155829-1, 11702-14-00155853-1, 11702-14-00155849-1, 11702-14-00155865-1) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1229/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская» для электроснабжения площадок под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ольховая, д.5, ул. Восточная, д.12, Алексеевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-144/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Комсомольская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи №343348 «Комсомолец-РЭС», расположенной в Волгоградской области, Николаевский район, с. Комсомолец, мачта РЭС, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-301 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Чапурники-1» для электроснабжения строительной площадки нежилого помещения под личное подсобное хозяйство, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Сарпинская, д. 111, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-470 ПС 110/10 кВ «Сарепта-2», КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения стройплощадки для ведения личного подсобного хозяйства и незавершенных строительством жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, пер. Западный №16, ул. Восточная, д.7, д.8, д.9, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛИ-0,4 кВ №6 ТП-462 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ «Светлый Яр» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Сталинградская, д15, Красноармейский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" для электроснабжения стройплощадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная,3, 4, 5, 6, 8, п. Верхняя Ельшанка, уч. 174/175, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 143 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №55 по ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10 кВ "Дубовка" для электроснабжения стройплощадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Дубовский район, г. Дубовка, мкр. Заречный, 17, Дубовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение стройплощадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п. Колхозная Ахтуба, пер. Новый д.2 (Подлобков А.И.) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №555/25 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 «Островская» для электроснабжения стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Даниловский район, х. Тарасов, ул. Мартыновская 3, ул. Овражная 2, Даниловский РЭС» (11505-13-00144109-1, 11505-13-00144655-2) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 КТП №285/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Юбилейная» для электроснабжения павильонов оптовой и мелкооптовой торговли, расположенных в Волгоградской области, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, д.3 а/1, Ленинский РЭС» (11603-14-00155911-2) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинском районе, х. Рожновский, ул.Степная, 12а, Новоанниский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1094/160 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения бетоносмесителя принудительного действия, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, ул. Осиновая, 2б Новоаннинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение ШРП, расположенного в Волгоградской области, Николаевском районе, п. Рулевой , ул. Вторая | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2545 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, дом 17, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение земельного участка, расположенного в Волгоградской области, Городищенском районе, территория администрации Карповского сельского поселения. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №1667 по ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения садового дома, расположенного Волгоградская область, г. Волгоград, садоводческое товарищество «Нормаль», участок 151, Городской РЭС» (11304-12-00100933-1) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение садовых домиков, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, СНТ "Здоровье", карьер 1984 года, участки 179, 181, Пархоменский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лунная 25, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Светлоярском районе, р.п. Светлый Яр, ул. Индустриальная, д.55 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2556 по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Ежевичная, 24, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 327/250 кВА по ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10 кВ «Елань-1» для электроснабжения зернохранилища арочного типа, расположенного в Волгоградской области, Еланский район, х. Набат, Еланский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №558/100 кВА по ВЛ-10 кВ №35 ПС 220/110/10 кВ "Петров Вал" для электроснабжения личных подсобных хозяйств, расположенных в Волгоградской области, Камышинском районе, х. Карпунин, ул. Песчаная, 43 и 49, Петроввальский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение поливной электроустановки, расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, пер. Апрельский, 8 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №1093/250 кВА по ВЛ-10 кВ №10-8 ПС 110/10 кВ "Новоаннинская" для электроснабжения площадки для строительства индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Новоаннинский район, ст. Филоновская, пер. Сосновый, д.1, Новоаннинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №890/160 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" для электроснабжения вагончика, расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Завязка, ул. Придорожная, д. 64, Киквидзенский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская" для электроснабжения здания детского сада, расположенного в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, ул. Советская, дом №15, Кумылженский РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Ползунова д.2д, д.4и, д. 76, д.2а, д.2, д.2г, д.2к, д.46, д.4д, д.4г, д.2б | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. А. Ломакина, 8, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ от ТП 1567 на ВЛ-6 кВ ТП-97 – ТП-1080 №18 ПС 110/35/6кВ «Советская», КТП 6/0,4кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения строительной площадки и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Семенова-Тянь -Шанского, дом 22/159, 22/62, 22/114, 22/66, Городской РЭС. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, п. Солнечный, ул. Листопадная, участок 26», «Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ – 10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, 18, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654, по отпайке от ВЛ–10 кВ к ТП 1654, ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения стройплощадки, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Большая Кольцевая, 23, Городской РЭС», «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП 1654 по ВЛ–10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод» для электроснабжения объекта незавершенного строительством жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Листопадная, дом 13, Городской РЭС» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Электроснабжение изолированной части здания Тандэм Сердюкова Г.А., расположенной в Волгоградской области, Михайловского района, с. Сидоры, Песочная, 8 "В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок и жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Романтиков, д.13, ул. Центральная аллея, д.20, д.18, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение строительных площадок, расположенных в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. Любимая, 29, 34, 36, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение ВРУ жилого дома №1 расположенного в Среднеахтубинский район, п.Киляковка, ул.Тракторозаводская, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение стройплощадок жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Среднеахтубинском районе, п.Кировец, ул.Мира, д.10, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ | 3 | 0 | 24.26 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ № 1, КТП-10/0,4 кВ № 23 для электроснабжения магазина Зубко Н. В. № 81 по ул. Октябрьская, в п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №925 х.Слободской Семикаракорского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж провода СИП-2 3х25+1х54 по техприсоединению ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 125 по ВЛ-6 кВ № 806 (ПС АС-8) Ростовская область Аксайский район п. Опытный , абонент Лагутин, Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-201 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения базовой станции сотовой связи «Билайн» в с.Развильном, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель ОАО «Вымпелком» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ по ул.Ясеневой в п. Российском Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №13-28 КТП-10/0,4 кВ № 13 по ВЛ-10 кВ № 3125 от ПС 110/35/10 кВ А-31 для электроснабжения жилого дома заявителя Кузнецовой Т.М. в с. Головатовка, ул. Луначарского, 22 "А", Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10/0,4 кВ № 7/23 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС «Синявская» (Литвинов И.Ф., Кнутова Е.Л.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №10 КЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ Т-5, строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №84 КЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Т-7 до границы земельного участка заявителя в г.Таганрог. (МУЗ Городская поликлиника №2) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №120 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Лысогорская" до границы земельного участка заявителя в х. Кринично-Лугский (Администрация Куйбышевского района) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от опоры №56 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-10/0,4 кВ №6/19 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Чалтырь до границы земельного участка заявителя в с.Чалтырь (Аракелян А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от КТП 8077/25 кВА до опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 8077/25 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская" для присоединения склада Продана А. М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения подсобного помещения в границах плана земель АО "Родина", поле № 8, кадастровый № 61:02:0600016:3156 Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 5 (от опоры № 23) КТП-10/0,4 кВ № 70 по ул. Садовая в п. Ваеселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 5 (от опоры № 19) КТП-10/0,4 кВ № 70 по ул. Садовая в п. Ваеселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» зерносклада в х. Нижнепетровский, Милютинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" здания столовой в ст. Тацинская, Тацинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» телятника ИП К(Ф)Х Алпатова В.С., в х Зеленовка, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-177 ВЛ 6 кВ № 807 ПС АС-8 в х. Большой Лог по ул. Владимирская и Благодатная Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-04кВ №1 КТП-10/0,4кВ №89 для электроснабжения магазина №95-а по ул.Ленинская, в п.Веселый, Веселовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ по ул. Заветная в х. Большой Лог, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 70 по ул. Садовая, в п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области». ( 2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №3. КТП 10/0,4 кВ №441 для электроснабжения магазина Рузановой М.А. №30-а по ул. Дружбы, в п. Новый, Вселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в КСП им. Горького, ст. Мишкинская, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-434 в границах плана КСП им. Горького (ст. Мишкинская) Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ № 3 и № 4 от КПТ-201 в п. Темерницкий Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для эл.снабжения ДДОУ на 80мест в с.Генеральское Р-Н р-на | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка для подключения пляжных сооружений в х. Апаринский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения пожарной части №238 в ст.Усть-Быстрянская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1687/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения магазина Ворониной И.В (п.Дубравный ул.Центральная 17а). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8380/160 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ "Потаповкая" для присоединения пруда Рыжкиной И.С. по адресу: Волгодонской р-он, х. Потапов,400 м западнее дома №8 пер. Березовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8473/100кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения магазина «Дон» Гурьева А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительства участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8459/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения объекта "ВЛ-0,4 кВ 15 кВт" ООО "Альтернатива" (Романовская Язева 29а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8431/160 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "НС-12" для присоединения бригадного домика Муртазалиева М.А. по адресу: Волгодонской р-н, с/п. Романовская, 140 метров на юго-восток от ул. Южная, х. Семенкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от опоры №39-1 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №39 по ВЛ-10кВ №207 ПС 35/10кВ А-2 для электроснабжения строительных бытовок Чумыкина В.В. в границах землепользования СХА (к) им. ХХ Партсъезда Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №184-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ № 184 для подключения жилого дома заявителя Ковалевой Н.Г. с. Пешково Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 327 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ «Юловская» для электроснабжения здания МТФ, п. Кермек, Сальского района Ростовской области, заявитель Дудченко Д.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №15 по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 кВ №621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ "Старая Станица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 линейное ответвление от опоры №8 линейное ответвление от опоры №8 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №622 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ "Старая Станица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №618 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 кВ "Старая Станица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №618 по ВЛ-10кВ №1 ПС 110/27,5/10кВ "Старая Станица" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №584 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13 по ВЛ 0,4 кВ № 3 от КТП -10/0,4 кВ № 140 по ВЛ -10 кВ № 4 ПС 110/35/10 Каргинская, ст. Каргинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 до опоры № 6/5/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 312 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10 Терновская 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от поры № 17 до границы земельного участка заявителя по ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10/,04 кВ № 287 по ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 Дударевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от РУ 0.4 кВ КТП -10/0.4 кВ №410 по ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 "Киевская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ дял электроснабжения автомастерской ИП Голубова А.А. в сл.Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы, Родионово-Несветайского р-она" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения Автоматизированного гидрологического комплекса по ул.Набережная, д-21А, ст.Раздорская, Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» здания магазина, расположенного в ст. Советская, Советского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 13 по ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 17 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 «Волошинская». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-10/0,4 кВ №27 КЛ-10 кВ №1211 ПС 110/10 кВ «А-12» для электроснабжения магазина ИП Вартанян Г.А. с. Кулешовка, пер. Кулагина р-он рощи, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №38-1 по ВЛ 0,4 кВ№1 от КТП 10/0,4 №38 по ВЛ-10 кВ№106Н ПС 110/6/10 НС-1 для подключения садового домика заявителя Женило В.М., СТ "Мелиоратор" Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина, ул. Северная, 7" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6449 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Рисовая" для присоединения вагончика ООО"Золотые луга" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №299 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Н. Николаевская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 286 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 «Дударевская». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №341 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 «Киевская». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. № 74 по ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 621 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/27,5/10 «Старая Станица». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/22 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 линейное ответвление от опоры №11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №684 по ВЛ-10 кВ №3 ПС "Криворожская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №536 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 "Миллеровская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №165 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 1108/35/10 кВ "Казанская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ "171 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Казанская" с заменой КТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №232 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 "Поповская" для подключения контейнера принадлежащего ФГУП "РТРС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 24 по ВЛ-0,4 кВ № 2 Ктп № 81 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" х. Коньков, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 по ВЛ-0,4 кВ № 3 Ктп № 7 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" х. Малаховский, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 24 по ВЛ-0,4 кВ № 1 Ктп № 100 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" ст. Боковская, ул. Октябрьская, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ о КТП 10/0,4 кВ №239 по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ал.Лозовская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/18 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №303 по ВЛ-10 кВ "Чертковская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от поры №4 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №57 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Мешковская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/1 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №264 по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Шумилинская" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ оп ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №401 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Бакайская" подключение контейнера РТРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов Гривенного С.А. и Гейликман С.М. в п. Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство электросетевых объектов 0,4-10 кВ для электроснабжения жилых домов по улицам Хвойная, Ореховая, Кипарисовая, Айвовая, Тенистая, Облепиховая в пос. Янтарный Аксайского района Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул.Новоселов, 3 в х.Б.Лог Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №2 КТП-734 по ул.Южная в х.Островского для электроснабжения жилого дома Степаненко А.Н., Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-294 электроснабжения жилого дома Выгонской Т.В. по ул. Утренняя 3, х. Большой Лог, Аксайского района Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 В к КТП-434 для электроснабжения жилых домов Пушечкина А.И. ул. Новодевичья д. 5,7 в ст. Мишкинская Аксайском районе Ростовской области". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ответвлением от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-734 ВЛ 10 кВВ №103 для электроснабжения жилого дома Бычковой С.Л. в х. Островского, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 54-40 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4кВ № 54 для подключения жилого дома заявителя Логунова А.В. с. Стефанидинодар Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в п. Интернациональный, пер. Короткий, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в п. Новосветловский, ул. Школьная, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Калинин, ул. Донская, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома в х.Яново-Грушевский, ул.Центральная, д.11, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка для подключения жилого дома в х. Апаринский ул. Степная 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во у-ка ВЛ-04 кВ от опоры 20-15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №20 для Киперчук А.С. с.Займо-Обрыв Азов. р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №253-109 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-6/0,4кВ №253 для подключения здания аптеки заявителя ИП Наумовой Е.А., в районе роддома по Кагальницкому шоссе Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-294 для электроснабжения жилых домов Донченко А.А. и Харькова В.Ю. в х. Большой Лог, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома Закарян А.А. х. Ленина ул. Победы, 12, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ-0.4кВ для электроснабжения жилого дома Савченко А.С., пос. Возрожденный, ул. Майская, 9, Аксайского района Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4, построенной по договорам на ТП №116917/13/11/960/13-1-1-31268 от 06.04.2011г., №116919/13/11/960/13-1-1-31269 от 06.04.11г. (Ратычев В.В., Перепелица М.Н.) до границ земельного участка заявителя. (Самсонова И.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3/37 по ВЛ 10кВ №3 ПС "Чалтырь" до границ земельного участка заявителя. (Мельников В.А..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3/31 по ВЛ 10кВ №3 ПС "Чалтырь" до границ земельного участка заявителя. (Шахмурадян А.Г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1/16 по ВЛ 10кВ №1 ПС "Чалтырь" до границ земельного участка заявителя. (Капитанюк С.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от отпайки на ТП 10/0.4 кВ №1/64 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Чалтырь, до вновь установленной ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя. (Соловьев Н.И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения жилого дома в х. Апаринский ул. Токовая 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в сл. Родионово-Несветайская ул. Покрышкина, Родионово-Несветайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения модульного ФАП в сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина 6А, Родионо-Несветайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвления ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в сл. Родионово-Несветаевской, ул. 30 лет Победы 29Б, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Павленков, ул. Подгорная 28 А, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка для подключения жилого дома в п. Нижне-Донской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ. до границ земельного участка для подключения объекта незавершенного строительства в р.п. Усть-Донецкий ул. Свободы49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х.Броницком ул. Набережная 17, Усть-Донецкого района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в Киселевском сельском поселении, х. Бобров, в 70 м на юго-восток от дома № 40 по ул. Бургустинская Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в г. Красный Сулин, пер. Колодезный, д. 1б Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ 250 метров (2 провода) для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 1/4 жилого дома Печенева Н.А. в х. Верхний Пиховкин, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ, 130 метров, от опоры№65 ВЛ-04кВ№2 КТП№120 ВЛ10кВ№2 ПС35/10 "КСХТ", Давыдова Оксана Владимировна. Ул Ломоносова 163А х.Старая Станица Каменский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж доплнительно 2х проводов в пролетах опор №29-31(200м). Строительство участка ВЛ-0,4кВ до границы земельного участка Заявителя от опоры № 39 ВЛ-0,4кВ №2, КТП №156, ВЛ-10кВ № 2, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» - протяженностью ориентировочно 200м.Шаповалов Виктор Александрович, Каменский район хМасаловка ул Кирова 1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения под строительства жилого дома Смирнова О.А. в х. Чеботовка Тарасовского раона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения нежилого помещения МУ Отдел образования администрации Тарасовского района , сл.Колушкино, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,22кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Позднышева Ю.В. в х.Поцелуев, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконстр сети.Смонтировать дополн. 2 провода в пролетах опор №38-43 ,замена опоры №42, ВЛ-0,4кВ №1, КТП № 447, ВЛ-10кВ № 4, ПС 35/10кВ «Первомайская».Подчередниченко Сергей Николаевич х.Плешаков Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,23кВ, 26 метров, от опоры№47 ВЛ-04кВ№1 КТП№22 ВЛ10кВ№2 ПС110/35/10 "К-4"Тетеревятников Андрей Валентинович х. Масаловка ул.Кооперативная,д.53А. Каменский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,23кВ, 40 метров, от опоры№59 ВЛ-04кВ№1 ЗТП№4 ВЛ10кВ№3 ПС110/35/10 "К-4" Есакова Анна Вениаминовна х.Старая Станица ул. Строителейд.85 корп.А Каменский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконстр сети.Смонтировать дополн. 2 провода (40 метров) в пролетах опор №23-24 , ВЛ-0,4кВ №1, КТП № 146, ВЛ-10кВ № 3, ПС 35/10кВ «КСХТ» Калашников Денис Сергеевич х.Старая Станица Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконстр сети.Смонтировать дополн. 2 провода в пролетах опор №7-11 , ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 283, ВЛ-10кВ № 6, ПС 35/10кВ «Вишневецкая» Суров Леонид Андреевич хФилипенков улНабережная38А Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконстр сети.Смонтировать дополн. 2 провода (65 метров) в пролетах опор №53-54 , ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 168, ВЛ-10кВ № 1, ПС 35/10кВ «К-4» Короченцев Дмитрий Алексеевич хАстахов ул.Кирова 10 Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ, 70 метров,установка анкерной опоры между опорами №13-14, монтаж дополнительно 2х проводов между опорами №14-15 протяженностью 35метров ВЛ-04кВ№3 КТП№158 ВЛ10кВ№1 ПС35/10 "Калитвенская" Деревянкина Светлана Николаевна ст. Калитвенская ул. Пароходная 34 . Каменский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконстр сети.Смонтировать дополн. 2 провода (65 метров) в пролетах опор №40-41 , ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 75, ВЛ-10кВ №5, ПС 110/10кВ «Волченская ПТФ» Романовский Владимир Григорьевич хМалая Каменка ул.Первомайская47 Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-04кВ от опоры №52 ВЛ04кВ№2 КТП№221 ВЛ10кВ№3 ПС КСХТ Леонов Николай Митрофанович хСтарая станица ул. Чехова 8. Ориентировочно 150метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения магазина Липского Ю.А. в х. Можаевка Тарасовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Чиганаки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп.№6/7 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №83 по ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 "Боковска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от оп.№6/2 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №150 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Мигулинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 по ВЛ-0,4 кВ № 1 Ктп № 100 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС "Боковская" ст. Боковская, ул. Прмдорожная 3, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Новостроек д. 28, 38 в х.Островский Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-158 ВЛ 10 кВ № 706 для жилого дома Бабенкова А.В. в п. Красный Колос, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство электросетевых объектов 0,4-10 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Строителей в п. Щепкин Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ № 1, КТП-10/0,4 кВ № 1112 и строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ № 1, КТП-10/0,4 кВ № 1112 для электроснабжения жилого дома Абоян И. А. по ул. Коллективная, № 50-б, в х. Новоселовка, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП 10/0,4 кВ № 32 для электроснабжения жилого дома Шевченко С.И. по ул. Строителей, 3 в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-04кВ от ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-10/0,4 кВ № 119 для электроснабжения жилых домов в п. Октябрьский ул. Садовая, д.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Тюменевой Е.В. По ул. Благодатная, д.12, в х. Б.Лог Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-22 ВЛ-10 кВ № 653 для электроснабжения ж/домов Мевлютова Р.М., Козлова М.В. И Остапенко А.В. в ст. Старочеркасская, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома Пушкиной Н.А. по ул. Торговая, д.3, корп. «а» в п. Красный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома в ст. Раздорская ул. Донская 87, Усть-Донецкого района Ростовской области (Ковшарь В.Ф.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома в р.п. Усть-Донецкий ул.Свободы 39, Усть-Донецкого района Ростовской области (Вежичанина М.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения бытового вагончика в х.Веселый, Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвеска второго и третьего фазного провода от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1555/250 кВА до опоры №13 ул. Морская 11а, п. Саркел, Цимлянского района пурцакина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №3 от опоры №6/2 КТП-10/0,4кВ №1152 мощностью 100кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Н-Цимлянская" для присоединения объекта незавершенного строительства Гвоздик Т.А. х.Ремизов, ул.Луговая, д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-1336/400кВА по ВЛ-10 №7 ПС 35/10 кВ «Крутовская» для присоединения жилого дома Кольцовой А.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 "ВПТФ" для присоединения жилого дома Демаковой Г.А. по адресу: Волгодонский р-н, х. Мокросоленый ул.Кооперативная, д.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опры № 40 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8386/160 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ "Потаповска" для присоединения жилого дома Васильева В.В. По адресу: Волгодонской р-он, ст. Каргальская, ул. Центральная, д. 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «ВПТФ» для присоединения жилого дома Пак Г.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП -8386/100кВА по ВЛ-6 кВ № 6 ПС 35/6 кВ «Потаповская» для присоединения жилых домов Немыкина А. А., Евтушенко А. И., Иванова В.В.,Сафонова М. П., Суховеевой О. А. (ст. Каргальская, ул. Центральная д.23,37, 53, 65, 63, 67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №1696А мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ "Цимлянская" для присоединения базовой станции сотовой связи № 61-0672 Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" г.цимлянск пл.победы 114г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8472/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС "Романовская" с техническим перевооружением ВЛ-0,4 кВ - подвесом трехфазного провода от опоры №9 до опоры №13ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8472/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Бузуверова П.Н. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, пер. Советский, д.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от оп. №1/18 ВЛ 0,4кВ№1 и подвес двух фазных проводов от опоры №1/1 до опоры №1/18 от КТП 4205/63кВА по ВЛ 10кВ №8 ПС35/10кВ «Подгорненская» для присоединения жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, х. Весёлый, ул. Почтовая дом б/н». магомедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1411/160кВА по ВЛ-10 №7 ПС 35/10 кВ «Крутовская» для присоединения жилого дома Рычкова А.А. п. Саркел, Социалистическая, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1463/160кВА по ВЛ-10 №11 ПС 35/10кВ "Камышевская" для присоединения жилого дома Усиковой Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом дополнительного 2-го и 3-го фазного провода от опоры №9 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1388 /160 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения жилого дома Морозовой О.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8574/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Лемешко С.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8088/160кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10/6 кВ «Донская» для присоединения квартиры Колупаевой Н.Н. по адресу: Волгодонской р-н, п. Краснодонский, ул. Степная, д. 1, кв. 2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397/160 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения жилого дома Мартиросян К.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8461/400 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Фомина А.В.по адресу: Волгодонской р-он, х. Парамонов, ул. Дачная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8494/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Фукс В.Ф. по адресу: Волгодонской р-он, ст. Романовская, ул. Жемчужная, д. 19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8585/63 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Беликовой Т.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опры №20 Вл-0,4 кВ №2 КТП-8457/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ для присоединения жилого дома Мамедова И.Э. по адресу: Волгодонской р-он, ст. Романовская, пер. Колхозный д. 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Селюкова А.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8461/400кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения индивидуального жилого дома Ковалева А.О. Березовая 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8533/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «НС-13» для присоединения индивидуального жилого дома Кандауровой Т.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом двух фазных проводов от опоры №8 до опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВ по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ли.Е.А. ст. Романовская, Садовая, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1407/250 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ «Цимлянская» для присоединения жилого дома Изюмченко А.В. по адресу: Цимлянский р-н, ст. Красноярская, ул.Молодежная, д. 1-б» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП 1375/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Захарьевой Т.М. по адресу: Цимлянский р-нст.Красноярская, пер.Средний, д. 8» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/10 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП 1654/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения жилого дома Киреева В.А. по адресу: Цимлянский р-он, ст. Красноярская, пер. Средний, д. 1-г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительных 2-х фазных проводов от опоры №2/4 до опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ КТП1388/160 кВА и подвесом дополнительного одного фазного провода от опоры №2/2 до опоры №2/4 КТП 1388/160 кВА ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения здания ООО "Виктория" по адресу: Цимлянский р-он, х. Лозной, пер. Победы, д. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №192-13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №192 до существующей опоры №125 (двойной подвес), ВЛ 10кВ №605 ПС 35кВ "Е-6" для электроснабжения здания свинарника ИП Кочегарова Е.А. в х. Кавалерский Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 101-37 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 101 для подключения жилого дома Фомичева В.П.х. Полушкин Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж (реконструкция) трехфазной сети по существующим опорам ВЛ-0,4кВ №1 оп.№1 – 7 длинной 0,29 км для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Колесниковой Е.В., в г. Морозовске, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" для газораспределительного пункта №6 ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в х.Можаевка, Тарасовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Журавлева В.А. в х. Старая Станица Каменского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес двух дополнительных проводов ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Садчикова Г.Л. в х. Аржановский Советского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" жилого дома Неживова А.И. в х.Абрамов, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" жилого дома Шмаковой А.А. в ст.Калитвенская, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» жилого дома Блиновой Н.П. в х.Берёзов, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" жилого дома Харламова Г.П. в х. Филиппенков, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" летней кухни Сариевой В.А. пер.невского, д.4 в х.Красновка, Каменского района, РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ для ТП к эл.сети жилой дом Литвиной Н.Ф.х.Чеботовка Тарасовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого домаВащенко В.В. В сл. Родионо-Несветайской ул. 30 лет Победы, Родионо-Несветаевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул.Советская,д-1 и д-1А, ст. Усть-Быстрянская, Усть-Донецкого района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №49 ВЛ-10 кВ «Апаринка» ПС 110/35/10 кВ Ш-14 для подключения жилого дома Зарубей Д.А.». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | « Строительство отпаечной ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Дарьевка, Родионово-Несветайского района». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в п.Интернациональный, ул. Молодежная, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в п. интернациональный, ул. Майская, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Калинин, Бессергеневская администрация, садоводческое товарищество «Дон», участок №493 Октябрьского района». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" строительной площадки жилого дома Лукиной Г.И. в ст. Краснодонецкая, Белокалитвинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для ТП к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» стройплощадки под строительство жилого дома Калиниченко О.С., п. Сосны, Белокалитвенского района, Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1411 мощностью 160 кВА по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилых домов Редичкина И.А. и Московченко Ю.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ№ 1 от КТП 10/0,4кВ № 44 ВЛ-10кВ № 1107 для создания условий технологического присоединения жилого дома заявителя Туневой В.А., с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 29-78 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ№ 29 для подключения жилого дома заявителя Донских Е.Н. х. Казачий Ерик Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 181-10 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4кВ № 181 для подключения жилого дома заявителя Ефременко А.А. с. Пешково Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 48-28 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ № 48 для подключения жилых домов заявителя Черкашина В.И. в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 185-33 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ № 185 для подключения жилых домов заявителей Гиноян С.П. и Ецковой З.И. с. Кулешовка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №296 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Целинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТПН-6/0,4 кВ для Ихненко Л.Н. в Аксайском района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ КТП-104а в п. Щепкин Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП-8413 мощностью 25кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "НС-13" для присоединения павилиона шиномонтажа Ряполова А.Н., расположенного по адресу: Волгодонской район, х. Сухая балка, 2,75 км на северо-запад" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8522/100кВА по ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ «ВПТФ» для присоединения жилого дома Калнина А. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №25 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома (Егиазарян А. Г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | СтроительствоВЛИ-0,4 кВ от опоры №16ВЛ-0,4кВ №1ТП-10/0,4кВ №5/9 по ВЛ10 кВ №5ПС Хапры-Тяговая до гра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ0,4кВ от опоры №14/9 ВЛ0,4кВ №3КТП-10/0,4кВ №610 по ВЛкВ №1ПС35/10кВТроицкая до гран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ0,4кВ от опоры №1ВЛ0,4кВ №2 ТП10/0,4кВ №1/23 в х.Красный Крым Мясниковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от от опоры №20 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №4/9 по ВЛ 10кВ №4 ПС"Чалтырь"(Цатурян) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузен | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Красная | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4/9 по ВЛ-10кВ №4 ПС "Чалтырь"(Хечоян Е.М.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от от опоры №1 по ВЛИ 0,4кВ №5 ТП-10/0,4кВ №5/1 по ВЛ 10кВ №5 ПС Хапры-Тягов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от существующей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1-24 ПС "Чалтырь"( Лопатка, Ткаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | СтроительствоВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №5/1 поВЛ10кВ№5ПСХапры-Тяговая до границ земм.участка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП–8494 мощностью 100кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Пурцакина В.В.», расположенных по адресу: Волгодонской р-н, ст.Романовская, ул.Заречная, д.5,7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от опоры №54-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №45 по ВЛ 10 кВ №2907 РП-29 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения хозяйственной постройки заявителя Дударева Н.Н. в х. Курган, ул. Береговая 52 "А" Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3/31 по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Чалтырь» (Бабаян А.С., Погосян Л.А.) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП–6092 от ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения нежилого помещения Мавлюдова С.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-6137 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 "Мартыновская" для присоединения вагончика ИП Рахимова 208 м от х. Молодой сад по направлению на юго-восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпайки от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-6525 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Комаровская» для присоединения жилого дома Ланцова Н.П. сл.Большая Орловка ул.Комсомольская 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 1411 мощностью 160кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Павлова Г. И. п.саркел пер.боевой славы 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ №2 от опоры №18 КТП-1460/160кВА по ВЛ-10 №11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" для присоединения разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины №3 Администрации Лозноского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП-1661А мощностью 100 кВА по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ "Искра" для присоединения разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины №5 Администрации Лозновского сельского поселения п.Синий Курган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8459/160кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Василевской Н. Н. ст. Романовская, ул. Весенняя, д. 2е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8530/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Голохвастова М.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка Вл-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8494/100 кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 "Романовская" для присоединения жилых домов Лыкова Д. В. (Лесная 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №10 до опоры №1/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8485/160кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Ковалева Н. И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП8372/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 "Романовская" для присоединения объекта незавершенного строительства Штельмах И.А. (Романовская пер.Казачий 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена КТП-8492 мощностью 160кВА на мощность 250кВА, монтаж провода с применением СИП, сечение, протяженность сетей и номера опор ВЛ-0,4кВ от КТП-8492 дополнительной опоры. ст-ца. Романовская, пер. Кожанова, д. 45 кадастр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/6, №3/9 и заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры № 3/6 до опоры №3/9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» мисин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №11 до опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8007/630кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Рябичевская» для присоединения магазина смешанных товаров ИП Шабалиной О.В.» х.Рябичев пер.Калинин 1 "б" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ №1 до опоры № 13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8106/160кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Виноградная» для присоединения жилого дома Ли Р.М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №12 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Новосельцева В. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры №30 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8478/100кВА по ВЛ-6 кВ № 14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Положенцевой Л. Ф. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/21 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8461/400кВА по ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ "Шлюзовая" для присоединения жилых домов Ковалева А.О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №17 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8594/100кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская, для присоединения жилого дома Белоусова В. Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техничекое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от КТП 8574/160 кВА до опоры № 14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8574/160кВА по ВЛ-6 №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения квартиры Ищенко Е. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №4/1 до опоры №4/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8453/250кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Бузиловой Н.Е., Зюба Т.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ -0,4 кВ (с подвесом двух фазных проводов) от опоры 1/3 до опоры 1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №8379 по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения магазина расположенного по адресу Волгодонской район х. Потапов ул. Комсомольская 65Б, заявитель Сухонос А.Ф. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ №2 от опоры №1/11 КТП-1380/160кВА по ВЛ-10 №3 ПС 35/10 кВ "Лозновская для присоединения разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины №1 Администрации Лозновского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения садового дома заявителя Семеренко В.И. г. Азов, р-н ул. Дружбы, СНТ «Заря», д. 193, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от сборных шин 0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 7 для подключения жилого дома заявителя Болдыревой Е.Н. г. Зерноград Зерноградский района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от опоры №75-48 до опоры № 75-54 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №75 для создания технологической возможности подключения жилого дома Мищенко И.А. п. Экспериментальный, Зерноградский район, Ростовская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ для создания технической возможности подключения жилого дома заявителя Павленко И.В. п. Сорговый Зерноградский района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП по ВЛ-10 № 121 от опоры 9-038 для технологического присоединения административного здания в г. Зерноград Зерноградского района (Авдеева) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,22 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" жилого дома Бондаренко О.А. расположенного в п. Тарасовский, Тарасовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» стройплощадки под строительство жилого дома Юрманова А.В., в п. Сосны, Белокалитвенского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» стройплощадки под строительство жилого дома Котова В.В., в п. Сосны, Белокалитвенского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» жилого дома Мохова А.И. в х. Вязовка, Каменского района РО». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" стройплощадки под строительство жилого дома Шпак А.Б., в п. Сосны, Белокалитвенского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" стройплощадки под строительство жилого дома Орлова А.А., в х. Дядин, Белокалитвенского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,22кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» квартиры в х. Мартыновка, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | монтаж провода протяженностью 0,19 км по существующей ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Палатовского В.П. расположенного в х Каюковка Тарасовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | монтаж провода протяженностью 0,3км по существующей ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Сыроваткина Ю.В. Расположенного в сл Ефремово-Степановка Тарасовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Кудрявцевой В.А. в х. Диченск, каменского района РО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж провода протяженностью 0,6км по существующей ВЛ-0,22кВ для технологического присоедингения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" -"Ростовэнерго" строящегося жилого дома Банникова М.М. в п. Сосны, ул. Донская, д.14, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Рыбниковой С.Н. в х. Дядин, Белокалитвинского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,22 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" жилого дома Ананьева А.Ф., расположенного в х. Морозов, Морозовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж провода протяженностью 0,2км по существующей ВЛ 0,22 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго» жилого дома расположенного в х. Верхнепопов, пер. Тупиковый, Белокалитвинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Даниленко Н.А., в сл Ефремово-Степановка, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры №21 по ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №193 по ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Казанская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ №3 оп №1-8 от КТП 10/0,4 кВ № 98 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 В-Чирская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-207 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Б.Салы в пос. Возрожденный Аксайского района Ростовской обл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 с заменой КТП 10/0,4 № 130 в п. Водопадный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участков ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8498 мощностью 100кВА, от КТП-8520 мощностью 100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Василенко А.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ с.Пешково, ул.Южная, 21, Азовского района для заявителя Карпенко Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от опоры №28-26 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ №28 для электроснабжения жилого дома Шевцовой В.Д. в ст. Кировская, ул. Новостройки,35, Кагальницкого района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №109-62 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №109 по ВЛ-10 кВ №805 ПС 110/10 кВ "БОС" для электроснабжения жилого дома заявителя Абрамовой Ю.С. в п. Мокрый Батай, ул. Строителей, д. 52 Кагальницкого района, Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 135-56 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 135 по ВЛ-10 кВ № 805 ПС 110/10 кВ БОС для электроснабжения жилого дома Глушко Л.И. в п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 31, Кагальницкого района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от опоры №104-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №104 по ВЛ-10кВ №3113 ПС 110/35/10кВ "А-31" для электроснабжения жилого дома заявителя Чененой В.П. в с. Пешково ул. К.Маркса, д.37, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-8357 мощностью 400кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения жилого дома Сардарова К.Н. расположенного по адресу: х.Потапов, ул. Комсомольская, 140м северо-восточнее ж/д №2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-10/0,4кВ №58 для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Пятая сотня", для заявителя ОАО "МегаФон" в х. Пятая сотня, ул. Гвардейская д.36А Зерноградского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №8116 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Виноградная" для присоединения гаража ,расположенного по адресу Волгодонской р-н п.Прогресс ул.Первомайская д.12 юршанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №11 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8489/160кВА по ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Романовская" для подключения жилого дома куковякина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №2/1 до опоры №3/4 ВЛ-0,4 кВ № КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для подключения квартиры мельников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №3/3 до опоры №3/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС "Романовская" для подключения жилого дома трофимова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №31 до опоры №36 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8533/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "НС-13" для подключения квартиры трущелев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №5 до опоры №3/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8530/250кВА по ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Романовская" для подключения жилого дома Семенова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №5 до опоры №3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8530/250кВА по ВЛ-6 кВ № 14 ПС "Романовская" для подключения жилого дома Лопуховой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №6 до опоры №2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8485/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для подключения жилого дома гордиенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 8403/100 кВА ПС "Шлюзовая" для подключения поливной установки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ 0,4 кВ опоры №3/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-8530 мощностью 250 кВА по ВЛ 6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Кошкова Г.А.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8052/100 кВА по Л-10 кВ №3 ПС 110/35/10 к "Дубенцовская" и реконструкция КТП с заменой транформатора с мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА КТП-8052 для присоединения жилых домов Баклановой Л.И., Хрипуновой З.Г." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 6/0,4кВ № 253 по ВЛ-6кВ № 10706 с выносом КТП из зоны застройки, реконструкция ВЛ-6кВ №10706, 10701 с выносом ВЛ из зоны застройки, реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №253 с выносом ВЛ из зоны застройки для создания технологической возможности электроснабжения жилого дома Ищенко В.И. г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительствоучастка ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8565 мощностью 400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "НС-13" для присоединения индивидуального жилого дома Музафарова У.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от №8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП/8565/400 кВА по ВЛ 6 кВ №5ПС 35/6 кВ НС-13 для присоединения индивидуального жилого дома Музаффарова И.У. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8489/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 Романовская (Союзный 103 ВДПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 Вл-0,4 кВ №1 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 №5 ПС Романовская (Союзный 97)машенька | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство Вл-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 ПС 35/6 кВ Романовская Лесная 31 Майоров Д.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ КТП-8133 мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС «Большовская» для присоединения жилого дома Кушнир Л.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8530/250 кВА по ВЛ-6 №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения индивидуального жилого дома Прокопенко А.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4 до опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8487/250 кВА по ВЛ-6 №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" Ковальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8034/63кВА по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябичевская" для присоединения жилого дома Капканова Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8582/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Завацкой В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №КТП-8097/400 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10/6 кВ "Донская" для подключения квартиры по ул. Галины Кузнецовой, п. Мичуринский, Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8534/60кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения индивидуального жилого дома Дмитренко Е.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Романовская« для присоединения жилого дома Белицкого А.П.». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8475/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения объекта незавершенного строительства Бойчук Е.В." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" с техническим перевооружением ВЛ-0,4кВ - подвес трехфазного провода от опоры №1 до опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции №2 (КНС-2) Администрации Романовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ КТП-8478 мощностью 100 кВА по ВЛ 6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения части административного здания МУП газета «Романовский вестник» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8405/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения индивидуального жилого дома Кемаева В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8530/250 кВА по ВЛ-6 №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Толкачева А.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка Вл-0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8494/100 кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 "Романовская" для присоединения жилых домов Ли К. С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №1/14 до опоры №1/19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС ВПТФ для подключения жилого дома (Мокросолёный Лесхозная 10) Мустафина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ- 0,4кВ от КТП № 158 по ВЛ 10 кВ №1101 в с. Кагальник, ул. Замостье 62, Азовского района для заявителя Шакун И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от опоры №155-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4кВ №155 ВЛ-10кВ №807 ПС 110/35/10кВ "Роговская" для электроснабжения здания гаража заявителя ИП Каспарова А.Н. в ст. Новороговской Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от опоры № 304-32 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №304 ВЛ-10кВ №707 ПС 35 «Е-7» для электроснабжения жилого дома заявителя Собкалова Н.Б. ул. Садовая, 165, х. Войнов Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №71-59 МТП-10/0,4 кВ №71 по ВЛ-10 кВ №105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для электроснабжения хозяйственной постройки заявителя Буштыревой И.О. в х. Усть-Койсуг, ул. Прибрежная, 11 "Г" Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство линейного ответвления 0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-8585 по ВЛ-6 кВ № 2 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Мизюка А.В. и Абилов, расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонский район, ст. Романовская, пер. Шмутова, д.1 "Д". и 1 Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры №19 до опоры №26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для подключения жилого дома иванкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство» участка ВЛ 0,4 кВ от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8498 мощностью 100 кВА по ВЛ 6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения объекта незавершенного строительство Зорькиной И.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-294 для электроснабжения жилого дома Безручко А.В. В х. Большой Лог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП-498 ВЛ 10 кВ № 1101 АС-11 в ст. Мишкинская Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-129 ВЛ 10 кВ № 1212 для жилого дома Цокарева Ю.Д. в п. Октябрьский Аксайского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения частных домовладений в х. Нижнетемерницкий ул.Полевая д.24,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ ул. Крестьянская, 44-а, 44-б от КТП-175 в п. Щепкин, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома Гречановой по ул. Степная. Д. 3 в п. Водопадный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 613 ВЛ-10 кВ № 101 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения жилого дома в ст. Ольгтнской Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ №35 по ВЛ 10 кВ №259, ПС 110/35/10 кВ БГ-2 ст. Манычская Багаевского раойна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0.4кВ от опоры №81 по ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-10/0.4 кВ №102 по ВЛ-10 кВ №305 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения жилого дома в х. Голые Бугры Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №1443 мощностью 400 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Мусаева М. М. п.саркел пер.полевой 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8459/160кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Растегаевой и Цыбченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №1407 мощностью 250кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ «Цимлянская» для присоединения жилого дома Алексеенко А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от КТП-6500 по ВЛ 6кВ №305 ПС "СМ-3" для присоединения жилого дома Зайцева А.С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6198 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения электроцеха Пермогорцева Н.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/04 №51 для электроснабжения жилого дома Литовченко С.В., по ул. Донская 74, п. Веселый, Веселовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0, кВ №2 от ВЛ-0,4 кВ КТП-497 ВЛ-10 кВ №1101 ПС АС-11 для электроснабжения жилого дома в Ткачева Р.Г. В ст. Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-190 ВЛ-10 кВ № 1513 ПС АС-15 для электроснабжения жилого дома Палинкаш И.И. в п. Водопадный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по пер. Спортивному в пос. Красный Колос Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/,4кВ №519 для электроснабжения « жилого дома» в п. Красный Сад, ул. Шолохова, д.2, корп. А Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №1, КТП-638, ВЛ 10 кВ №101, ПС АС-1 для электроснабжения жилого дома Брицына М.С.в ст. Ольгинская Аксайского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №230 и строительство ВЛ-0,4 кВ №2 для электроснабжения жилого дома в п. Янтарный ул. Рябиновая 80/2 в Аксайском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома в п.Водопадный, пер.Рыбинский, д.2, корпус "А" Аксайского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-04 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-615 в х.Махин для энергоснабжения жилых домов Греховодова В.И., Нестеровой Г.В. и Богомоловой К.М., Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП-119 ВЛ 10 кВ № 1212 ПС АС-12 для электроснабжения жилого дома в п. Октябрьский, ул. Советская, д. 35, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ в п.Опытный, ул.Сосновая Аксайкого района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка для подключения жилого дома в х. Апаринский ул. Виноградная 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,22 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Привольный, ул. Северная, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для злектроснабжения жилого дома в сл. Красюковская ул. Михайличенко Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-10/0,4 кВ №1365 мощностью 250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения магазина Аракеляна А. Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №3410 по ВЛ-10 кВ №24 ПС "Жуковская" для присоединения жилого дома Гаховой Н.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ №2 от опоры №18 КТП-1460/160кВА по ВЛ-10 №11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" для присоединения разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины №2 Администрации Лозноского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1439/160кВА по ВЛ-10 №12 ПС 35/10 кВ «Камышевская» для присоединения разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины №4 Администрации Лозновского сельского поселения Цимлянский район, ст.Камышевская. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №1366 мощностью 160 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения жилого дома Мамедова Э. М. краснояская Советская 19а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. № 10 и подвес двух дополнительных проводов от опоры №2 до опоры №11 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №4210 по ВЛ-10кВ №8 ПСПодгорненская, для технологического присоединения жилого дома б/н по ул.Почтовая в х. Веселый Ремонтненского района. ( Погребняк Т.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ № 1 с подвесом двухфазных проводов от опоры №2 до опоры №1/12 от КТП4241/100кВА по ВЛ -10кВ №17 ПС 35/10 "Киевская", для присоединения жилого дома расположенного по адресу:Ростовская область,Ремонтненский район, с.Киевка, ул.Шолохова дом №6 (Евенко В.И.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №10/17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6110 мощностью 63кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Мадинова Н. По адресу х. Арбузов, ул.Краснопартизанская д.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техничекое перевооружение ВЛ-0,4 с подвесом трехфазного провода от опоры №29 до опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8453/250кВА по ВЛ-6 кВ № 1 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Сучкова С. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8530 по ВЛ-6 кВ №14 ПС Романовская для присоединения жилого дома Евтеевой С.В. По адресу: Волгодонской район ст. Романовская ул. Степана Разина д. 2-б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8453/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Казарьян Л. Б. х. Парамонов, ул. Гагарина, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техничексое перевооружение ВЛ-*0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры № 12 до опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404 мощностью 100кВА по ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Мозгового А. В. х. Лагутники, ул. Степная, д. 76а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ №1555/250кВА по ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 кВ «Крутовская» с техническим перевооружением ВЛ-0,4кВ подвес дополнительного третьего фазного провода от опоры № 17 до опоры №21 КТП 10/0,4кВ №1555/250кВА по ВЛ-10кВ № 7 ПС 35/10 кВ «Крутовская» для присоединения жилого дома Беседина И.А.. п. Саркел, ул. Донская, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительного 2-го фазнолго провода от опоры №4 до опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА и подвесом двух фазных проводов от опоры №14 до опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Машинкова Ю. В., ст. Хорошевская, ул. Приморская, д.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП1432/160кВА по ВЛ-10 №1 РП "Маркинская" для присоединения жилого дома Толстяковой Е. С. расположенного по адресу х.Великанов, ул.Великанова, д.58. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1443/400 кВА по ВЛ-10 №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Геворкян Г. С. Винзаводская 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1365/250кВА по ВЛ-10 №1 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Чепеленко Р.В. Ст. Красноярская, ул. Набережная, 15а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №1502 мощьностью 100кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Антоновская" по пер. Западный, ст. Калининской, Цимлянского района Хмелевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1411/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Калмыкова В.И. ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1466/63 кВА по ВЛ-10 №11 ПС 35/10 кВ "Камышевская" для присоединения жилого дома Мишкина В. М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1601/160 кВА по ВЛ-10 кВ №1ПС 35/10 кВ "ЖБИ" для присоединения жилого дома Петерс А.В. (Красноярская Набережная 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с монтажем дополнительного провода от опоры №1 до опоры № 7 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3531 с установленной мощностью трансформатора 40 кВА по ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ "Андреевская" для присоединения жилого дома Яковлева А. Н.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазных проводов от опоры №4/1 до опоры №4/6А ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-8453/250 кВ по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Шахова Н.В. По адресу Волгодонской р-он, х. Парамонов, ул. Гагарина, д. 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор №2/1, 2/2, 2/10, 2/11, 2/12 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №16 до опоры №2/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8386/100кВА по ВЛ-6кВ №6 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Старушко В.И. (ст.Каргальская ул.Набережная 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8533 мощностью 160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «НС-13» для присоединения индивидуального жилого дома Радченко С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Фуля И.С. Новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8355/100 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения жилого дома Островского А.Н. по адресу: Волгодонский р-н, х. Потапов, ул.Садовая, д.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Петухова В.М. (Романовская Садовая 40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8543/160кВА по ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ «ВПТФ» для присоединения жилого дома Грачева И.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №18 до опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8386/100кВА по ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6 "Потаповская" для присоединения жилых домов Катричева С. И., Чирко Т. А., Петриченко А. Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3/13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8452/250кВА по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Сафонова С. И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ - 0,4кВ от опоры №18 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8034/63кВА по ВЛ-10 №1 кВ ПС Рябичевская для присоединения жилого дома Фалеева А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от КТП-8365/ 40 кВА по ВЛ 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Потаповская" для присоединения двух жилых домов Алешечкиной О. К. и Пак Т.Ч. И двух квартир Жолнерович В.П. И Беспаловой В.Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8390/100кВА по ВЛ-6 №6 ПС 35/6кВ Потаповская" для присоединения жилых домов Кузнецовой Т.И. и Фадлиевой З.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8498/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Бубновича А.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участков ВЛ-0,4 кВ от опор №7, №9, №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8597/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС «Романовская для присоединения жилых домов Костенко А.В., Люшниной Т.Т., Денисенко Г.А., Гридневой О.П по адресам: Волгодонской р-н, ст. Романовская, пер. Колхозный, д. 81, д. 79, д. 77, д. 85.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8472/100кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Курылевой Г.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, пер. Донской, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 100-47 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ № 100 для подключения жилого дома Платоновой Е.В.х. Лагутник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 119-16 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4кВ №119 для подключения жилого дома Черепко А.А. с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 211-23 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ № 211 для подключения жилых домов заявителей Аванесян С.С., Арутюнов Э.Ю. по ул. Молодежной х. Шаумяновский Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 156-12 КТП 10/0,4кВ № 156 для подключения жилого дома Ермолова Н.А. х. Павловка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 27-29 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-10/0,4 кВ № 27 для подключения жилого дома Галактионовой А.О.х. Городище Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Клюева Р.П. в х. Диченск, Каменского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от опоры №25, ВЛ-0,4кВ №1, КТП №168 от ВЛ-10кВ №1, ПС110/ 35/10/6кВ «К-4» для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома, Рытикова Н.И., пер. Матросова, д. 21, х. Астахов, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от опоры №7, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП № 138 от ВЛ-10 кВ №2, ПС 110/35/10/6 кВ «К-4» для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома, Павлов В.С., ул. Фрунзе, д.10, х. Масаловка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от опоры №7, ВЛ-0,4кВ №1, КТП №138 от ВЛ-10кВ №2, ПС 110/35/10/6 кВ «К-4» для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома, Афанасьев В.В., ул. Фрунзе, д.3, х. Масаловка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,22кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Тумкиной О.А. в п Тарасовский, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» строящегося жилого дома Шахсаддинова И.Н., в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" стройплощадки под строительство жилого дома Морисовой С.С. в х. Бородинов, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Хныкина П.П., в х. Старая Станица, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ – 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» 1/6 жилого дома Войтовой Н.В. в х. Верхний Пиховкин, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Дохоян П.Л. в х. Богданов, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» жилого дома Бондаренко Ю.А. в с.т. Колос, Каменского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» водонапорной башни в х. Красновка, Тарасовского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" многофункциональной телерадиовещательной опоры в п. Войково, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" контейнера-аппаратной в х. Зеленовка, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" контейнера-аппаратной в х. Новоалексеевка, Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" жилого дома Васильченко И.Ю. в х. Старая Станица, Каменского района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» строящегося садового домика Спиридонова Г.Н. в с.т. «Колос», Каменского района, Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» жилого дома Скляренко А.П. в х. Лесной, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" скважины №1 в х. Урывский, Каменского района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологичекого присоединения к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» жилого дома Матузнова А.В. в х. Филиппёнков, Каменского района, Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 13-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ № 13 для подключения жилого дома заявителя Лободина П.В. ст. Хомутовская Кагальницкого района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №117-5 ВЛ-0,4 кВ №1КТП-10/0,4кВ № 117 по ВЛ-10кВ №805 ПС 110/35/10кВ «БОС» для подключения жилого дома заявителя Пушкарского В.В., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 122-85 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ №122 для подключения жилого дома Лесняк А.П. с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 25-110 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-10/0,4кВ № 25 для подключения жилых домов заявителей Кокорина Л.М. и Цой И.И. в х. Колузаево Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А. п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии ВЛ-0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №27 ВЛ 10 кВ №1815 ПС 35/10 кВ А-18 для электроснабжения жилого дома заявителя Денисова В.С., х.Городище Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №180-43 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №180 для подключения жилого дома Манукян Н.А. "с/т Надежда-6" Азовский район Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения объектов сельскохозяйственного назначения Давыдов Е.П. и Давыдова С.А. с. Головатовка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кв от опоры 136-42 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №136 для подключения жилого дома Долгополовой К.А. Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж провода по существующей ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 52 (протяженностью = 160 м.) от оп.52-24 до оп.52-28 (Хан нель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 184-6 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 10/0,4кВ № 184 для подключения жилого дома заявителя Дорошенко В.Н. с. Пешково Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4кВ от проектируемой на основании договоров на технологическое присоединение №142833- заявитель Касьяненко Н.А; № 142832 - заявитель Филипчук Е.В. концевой опоры ВЛ-0,4 кВ, от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 3113 от ПС 110/35/10 кВ А-31 для электроснабжения жилого дома Чужененко И.А. – ул. Южная, д.13, с. Пешково, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участков ВЛ-0,4 кВ от опоры№14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8530 мощностью 250 кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовкая" для присоединения жилого дома Погорелова А. В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,22 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» жилого дома Шейкина Н.П. в х. Малая Каменка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» квартиры Шелестовой Л.И. в х. Старая Станица, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | .Монтаж дополнительно по существующим опорам, 2 провода в пролётах опор № 34 – №39, ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 555, ВЛ-10кВ № 3, ПС 110/35/10кВ «Первомайская» - протяженностью ориентировочно 200м.Русов Андрей Петрович. Каменский район х. Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ до границы земельного участка Заявителя от опоры № 47, ВЛ-0,4кВ №2, ЗТП № 8, ВЛ-10кВ № 3, ПС «Каменская СХТ» - протяженностью ориентировочно 80м. Кужко Наталья Станиславовна .Каменский район. х. Старая Станица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтаж дополнительно по существующим опорам, ВЛ-0,4кВ от опоры №6, ВЛ-0,4кВ №1, КТП №57, ВЛ-10кВ № 3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» - протяженностью ориентировочно 90м. Бычков Александр Александрович . Каменский район. х. Старая Станица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительствоучасток ВЛ-0,4кВ до границы земельного участка Заявителя от опоры № 4, ВЛ-0,4кВ №1, КТП № 25, ВЛ-10кВ № 3, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» - протяженностью ориентировочно 60м.Лаврищев Юрий Николаевич Каменский район х Старая Станица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в х. Красный Кут, Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство новой ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения бригады ИП КФХ Малышев Н.Н. в станице Кочетовская, Усть-Донецкого района». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №412 ВЛ-10 кВ «МТФ» ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения жилого дома Мацюрак И.Б.». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участков ВЛ-0,4кВ от установленной в центре нагрузок КТП 10/0,4 кВ до опор 200-7; 200-21 для создания технической возможности электроснабжения жилого дома заявителя Литвиновой Т.Г., х. Победа Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ № 1019 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для электроснабжения жилого дома заявителя Литвиновой Т.Г., х. Победа Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 89-50 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 10/0,4кВ № 89 для подключения жилого дома заявителя Лубенец В.Г. х. Ельбузд Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ № 64 для подключения частка технического обслуживания автомобилей и закусочной ИП Заргаровой Е.В. х. Победы Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №41-17 ВЛ-0,4 кВ №1КТП-10/0,4кВ № 41по ВЛ-10кВ №103 ПС 110/35/10кВ «Звонкая» для подключения жилого дома заявителя Дудка А.А., п. Березовая Роща Кагальницкий район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-135 ВЛ 6 кВ №806 для электроснабжения «буровой скважины» в пос. Опытный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ответвлением от ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-653 ВЛ 10 кВ № 403 для электроснабжения жилых домов в х. Ленина Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ответвлением от ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-108 ВЛ 10 кВ № 1406 для электроснабжения жилого дома Захаревич С.В. в п. Ковалевка Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения жилого дома Огняник Д.И. по ул. Новодевичья, д.12, в ст. Мишкинская Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-7 ВЛ 10 кВ № 657 для энергоснабжения ж/дома Алексеенко Л.В. в ст. Старочеркасская, пер. Партизанский, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-120ВЛ-10 кВ №1212 ПС АС-12 для электроснабжения жилого дома ИкряноваВ.В. в п.Октябрьский Аксайского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во ВЛ 6 кВ,КТПН 6/0,4 кВ,ВЛ 0,4 кВ для эл.снаб.жил.дом. на поле №64 ООО СХП «Гармония» в х.Б.Лог Аксайского р-наРО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТПН-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в п. Аглос Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов Исаенок В.В., Слабуновой С.В., Пильщикова С.В., Макотченко О.С. в ст.Ольгинская, Аксайского района Ростовской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ (протяженностью 0,300 км) от ВЛ-10 кВ № 205 опора №3/9 пс СМ-2 и установка КТП 160 кВА на границе земельного участка Заявителя Семикаракорского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-207 ВЛ-10 кВ № 3 ПС Б. Салы для электроснабжения жилого дома Климович в п. Возрожденный Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10/6 кВ для присоединения Зерносклада Главы К(Ф)Х Полосина Ю.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №6 ПС 110/6 "НС-1" для присоединения животноводческой точки Главы К(Ф)Х Юниченко А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6487 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 "Комаровская" для присоединения магазина ИП Ягубян Г.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-6423 по ВЛ-10 кВ №12 ПС "Комаровская" для присоединения Магазина Индивидуального предпринимателя Н.П. Лещенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 КТП-8390/160 кВА ВЛ-6 кВ №6 ПС "Потаповкая" для присоединения квартиры Мартыновой Н.В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8355/100 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Даврашевой С.Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/1 1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8405/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Коваленко А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8530/400 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Султыхановой Е.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8574/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» до опоры №3/18 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Беломестновой А.К., Костина Ю.Н. и квартиры Катеринюк В.Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1622/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Крутовская» для присоединения жилого дома Ширкина А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №2/9 до опоры 2/18 и Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3176/100 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Эркетиновская» для присоединения жилого дома Раджабова Р.Ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом второго и третьего фазных проводов от опоры №15 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7034 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Нижне-Журавская" для присоединения жилого дома Калина А.И. расположенного по адресу: Константиновский р-он, х. Авилов, ул. Садовая, д. 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8436/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ «НС-15» для присоединения жилого дома Велигодского К.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8396/160 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС «Шлюзовая» для присоединения квартиры Крысина М.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8495/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6кВ "Романовская" для присоединения административного здания ОАО "Волгодонскмежрайгаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8597 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ключко А.Б. ст.Романовская ул.Колхозная 75а | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8461/400 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Волкова О.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1369/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС «ЖБИ» для присоединения жилого дома Семенцева К.А.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 8597/400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ключко А.Б. ст.Романовскя ул.Почтовая 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8461/400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения индивидуального жилого дома Левченко Р.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Молоканова Г.В. ст. Романовская, ул. Садовая, д. 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ "ВПТФ" для присоединения жилого дома Кудинова В.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС «ВПТФ» для присоединения сарая Талашенко В.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8524/100кВА по ВЛ-10 №12 ПС 110/10кВ "ВПТФ для присоединения жилых домов Калаевой Н.Н. Горбачева С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 8413/40 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС ПС 35/6 кВ «НС-13» для присоединения бытовки Абросимова С.В. Волгодонской р-он, ЗАО «Добровольское» 2,95 км в северо-западном направлении от дома №22 ул. Новоселов, х. Сухая Балка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1/2 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП 1411/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС «Крутовская» для присоединения жилого дома Карпеевой Е.С.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1629/63 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС "Цимлянская" для присоединения жилого дома Сиохина Е.Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8489/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения квартиры Забазнова О.И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Макеевой Н.Т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | строительство ВЛ 0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1345/63кВА по ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Искра" до границы земельного участка Заявителя.Для присоединения цеха по переработке маслосемян Чайкин Н.В, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6483 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 «Рассвет» для присоединения Зернохранилища Зеленского В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8582/400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Букатовой И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС "Романовская" для присоединения жилого дома Чухонкиной Л.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8461/400 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС «Шлюзовая» для присоединения незавершенного строительством сарая Волдановой О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8461/400 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС «Шлюзовая» для присоединения квартиры Алабужева С.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8533/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС «НС-13» для присоединения жилого дома Бамматмурзаевой Т.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №8 до опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения жилого дома Крапивко А.Я. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №29 до опоры № 30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС «Романовская» со строительством участка ВЛ-0,4кВ от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Бисеровой А. М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-0,4кВ для электроснабжения нежилого здания пер. Советский, 38, с. Развильное, Песчанокопского района, Ростовской области, заявитель Толстокорый А.П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ № 2 от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-625, х. Островский Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 27-19 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ № 27 для подключения жилого дома заявителя Желтобрюхова С.А. х. Городище Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ ООО "РСК" до ТП 10/0,4 кВ ЗАО "Мобиком-Кавказ". | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство новогоКТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | СтроительствоТП-6/0,4кВ.СтроительствоКЛ6кВ в рассечку КЛ6кВ №72ТП 6/0,4кВ №15-ТП6/0,4кВ №5до новойТП | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | СтроительствоВЛ6кВ от РП-6кВ(р-н пер1-йНовый и 4-яЛиния).Стро-воТП-6/0,4кВ.Стр-воВЛ0,4кВот новогоТП- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП6/0,4 кВ,2-х КЛ6 кВ от ВЛ6 кВ №44 и №74ПС35/6кВ«Т-8» до новой ТП6/0,4кВ.(Южный регио | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Строительство КЛ-10 кВ от РП "Комстрой" для подключения ООО "Оптима-Строй" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация РП-6кВ по КЛ-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" (ООО МП "СОЮЗстрой") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (ООО МП "СОЮЗстрой") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Тех. перевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство новой ТП 6/0,4 кВ. строительство двух КЛ 6 кВ от РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13» до новой ТП 6/0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство КЛ-6кВ от ПС 110/6/6 кВ Р-12 до ТП6/0,4 кВ ООО "Пересвет-Регион" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ТП-6/0,4кВ. Строительство КЛ-6кВ в рассечку КЛ-6кВ №72 ТП-6/0,4кВ №15-ТП-6/0,4кВ №5 до нового ТП-6/0,4кВ (Левин И.И.). | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ0,4кВ от ТП6/0,4кВ№235 по КЛ-6 кВ№10ПС«Т-5» и от ТП6/0,4 кВ№10 по КЛ6кВ№4ПС"Т-5 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1/89 по ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь" с заменой ТП-10/0,4кВ(Глория) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №123 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Ал.Лозовская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 405 для электроснабжения жилого дома по ул. Советская, д. 29, с. Михайловка, Харабалинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 230 для электроснабжения жилого дома по ул. Комарова, д. 19, с. Сасыколи, Харабалинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Тихая, д. 55, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Заявителей по ул. Ленина 48, г. Харабали, Харабалинского района, Астраханской обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. 2-й Межевой, д. 16, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. 7-я Новолесная, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 28, п. Пойменный, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садового дома № 49 в с/т «Судокорпусник-1», расположенное вдоль ерика М. Дарма, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 39, 40, с. Парыгино, Камызякский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Рождественского, д. 18, 41. 31, п. Садовый, Приволжского района, Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 1-я Садовских, д.21, уч. №85 с/т "Заря УД-249/2", п. Мошаик, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по пер. 2-й Самаркандский, д.18, Трусовский район, г.Астрахань, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения Административно-бытового комплекса по ул. Дзержинского, д. 80д (литер 81), Трусовский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Фрунзе, д. 145,168 г. Ахтубинск, Астраханская обл. (Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Фрунзе, д. 145,168 г. Ахтубинск, Астраханская обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, уч. №1, 2, 3, 4, 7, 8, 6 квартал-3; уч. №12, квартал; уч. № 3, квартал-2; уч. №2, 1, квартал-4, мкр. «Лотос» г. Ахтубинск, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов в с/т «Лесник», расположенном за военным городком, Трусовский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Нежинская, д. 55, Трусовский район, г.Астрахань, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения квартиры по ул. Мичурина, д.1, кв.5, Трусовский район, г.Астрахань, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Кисловодская, д. 50/51, Трусовский район, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 2-я Адмиралтейская, д. 3б, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КРУН-6 кВ, КТП-400-6/0,4 кВА кВ для электроснабжения садовых домов на уч. № 23, 52 в с/т «Водомер», расположенном в районе аэропорта «Нариманово», Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Дорожная, д. 9, с. Яманцуг, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (литер А) по ул. Привольная, д. 5, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Пушкина, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Каштановая, д. 51, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Рождественская, д. 3, с. Красный Яр, Красноярского района, Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Учительская, д. 24, с. Солянка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по пер. 2-й Аэропортовский и ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов и магазина по ул. Ленина, д. 128, 128 «Е», 128 «Г», с. Алгаза, Икрянинский район, Астраханская обл. (Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов и магазина по ул. Ленина, д. 128, 128 «Е», 128 «Г», с. Алгаза, Икрянинский район, Астраханская обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Новая, д. 1, 3, 5, 7, п. Винный, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Советская, д. 3 Г, с. Раздор, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов (стройплощадки),расположенных на участках № 46, 47, 64 в с/т «Рыбак», Трусовский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КРУН-10кВ, ВЛ-10кВ для эл.сн. Садового дома по ул.Тинакская, д.11, в ст. "Заря" в Нариман.р-не | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного в 150 м восточнее с.Кулаковка и 1,1 км северо-западнее п.Поляны, с. Кулаковка, Приволжский район,Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена силового трансформатора в КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садового дома в с/т «Луч», Ленинский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Линейная, с. Началово, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. 3-я Керченская, д. 1б, Трусовский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка CТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Сельскохозяйственных построек расположенные в 50 м от правого берега р. Рыча, в 7.5 км северо-восточнее с. Бирюковка, на острове «Дуниловка», Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Грейдерная, 1 «в», Лесная,3 б;5 б, с. Солянка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Соколиное поле, д. 15, д. 19, п. Садовый, Приволжский район, Астраханская обл. (Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов (стройплощадки) по ул. Соколиное поле, д. 15, д. 19, п. Садовый, Приволжский р-н, Астраханская обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Полынная, д. 8, 15а, с. Волжское, Наримановский р-н, Астраханская обл. (Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Полынная, д. 8, 10, 15а, с. Волжское, Наримановский р-н, Астраханская обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ электроснабжение Автоматической АЗС по ул.Староверова, Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, уч. №37, с/т «Бумажник» пос. Молодёжный, Трусовский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП 259/63 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Набережная, д. 25 «б», п. Столбовой,Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Мичурина, д. 55, п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, д. 2 «б», п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садового дома в с/о «Рычанка» уч.19, Приволжский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка CТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 1-я Цветочная Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Луговая, д. 37, п. Кирпичного Завода № 1, Приволжский р-н, Астраханской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Болдинская, д. 7/19, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Береговая, д. 4, с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Царевская, д. 80 А, Ленинский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов на уч. № 15, 17, 39 в с/т «Мостовик-2», с. Чаган, Камызякский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена силового трансформатора в ТП-211/250 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Самарская, Солнечная, Соляная, Советский район, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садового дома в мкр. Садовый, д. 5 (дол. собст. ½), с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП 10/0,4 для электроснабжения автосервиса по ул. Камызякское шоссе, д.1,с. Яксатово, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лазурная, д. 2а, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, д. 32, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка СТП-63-10/0,4 кВА для электроснабжения жилого дома (стройплощадка) по ул. Солнечная, д. 39, с. Ахтерек, Володарский р-н, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 20.193 | 0 | 406.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ТПиР | 20.193 | 0 | 385.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 1.39 | 0 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 1-20 кВ | 0.4 | 0 | 1.037 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 ПС "Цаца" с установкой реклоузера, КТП-400/10/0,4-93-У1-1шт., КТП-250/10/0,4-93-У1-4шт. Светлоярского райна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 ПС Оленье" с установкой реклоузера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с утановкой реклоузеров, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП 555 с установкой КТП по ул. Купавинская в Ворошиловском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 9 ПС "Карповская" до КРН-20 и ЛР-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 13 ПС "Дубовоовражная" до КРН-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №23 ПС "Дубовка" от ЛР-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кольцующая ВЛ-10 кВ между ВЛ-10 кВ № 14 ПС "Песковатка" и ВЛ-10 кВ № 3 ПС Паньшино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 №3 ПС 35/10кВ "Гурово" с установкой КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №1 от ПС "Городская-1". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 от ПС 6/10кВ Черебаево КХ им.Чапаева. (45 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП №320 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Рыбачий, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП №4271 с заменой КТП для ТСЖ "Перспектива" Дзержинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 0 | 0 | 0.3 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 ПС "Киевская" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 0.16 | 0 | 8.5 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 0.16 | 0 | 3.6 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 0.26 | 0 | 9.76 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | 0 | 0 | 2.98 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.101,102 от ПС АС-1 | 0 | 0 | 25.685 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 49 по ВЛ 10 кВ №3 ПС Самбек с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ № 49, установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ в с. Самбек Неклиновского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ №4ПС "Дарагановская" Неклиновского района Ростовской области | 0 | 0 | 5.68 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Киевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 0.16 | 0 | 3 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 0.25 | 0 | 3.6 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ №7 (от опоры 1/251 до 1/282) от ПС 35/10кВ "Кичкинская" в Заветинском районе Ростовской области | 0 | 0 | 2.07 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 2 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Модернизация ВЛ-10 кВ № 5 с установкой "Реклоузера" в Обливском районе Ростовской области » | 0 | 0 | 0.018 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | "Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС "Знаменская" в Милютинском районе Ростовской области" | 0 | 0 | 0.1 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 ПС "Цимлянская" в Цимлянском районе Ростовской областиРостовской области | 0 | 0 | 5.92 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 18.803 | 0 | 312.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | - | - | - | -
0 | Реконструкция распределительны- сетей в п. Яшкуль с заменой проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП (3 пусковой комплекс) | 1.7 | 0 | 12.697 | 2013 | 2014 | + | - | - | +
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | + | - | - | -
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ | 2.53 | 0 | 29.735 | 2014 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1041 в пос.Студено-Яблоневка Городищенского р-на Волгоградской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Ильичевка Николаевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ 0,4 кВ от ТП 627 в пос.Кривая Музга Калачевского р-на (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Рек.ВЛ 0,4 кВ от ТП 724 в пос.Степанёвка Калачевского р-на (ВЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Ильичевка Николаевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Вынос ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ №6 из зоны застройки строит-ва а/дороги к х.Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в с.Каршевитое Ленинского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х доп. КТП-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Вынос ВЛИ – 0,4кВ от ТП 1153 со стройплощадки вновь вводимого здания детского садика в Волгоградской области, Михайловском районе, п. Отрадное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №56/400 кВА в Среднеахтубинском районе, с.Верхнепогромное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 1.614 | 0 | 15.1 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №334 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) | 0.63 | 0 | 4.4 | 2013 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 10/0,4кВ № 135в пролетах опор 135-70 ÷135-81 ВЛ-10кВ № 805 ПС 110/10кВ БОС для создания технической возможности подключения Крестьянского (фермерского) хозяйства Манукян Л.А., п. Мокрый Батай Кагальницкий район Ростовской области | 0 | 0 | 0.45 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор № 71-48÷71-59 ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ № 71 по ВЛ-10 кВ № 105Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для обеспечения заявленного уровня напряжения в х. Усть-Койсуг, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0.3 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 0.1 | 0 | 4.264 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 1.083 | 0 | 14.21 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0.04 | 0 | 3.5 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 0.383 | 0 | 7.7 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0.6 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ х. Антиповский Шолоховского района | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 83 с заменой КТП № 83 в х.Клюев Зерноградского района | 0 | 0 | 0.02 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №121, КТП №141 с заменой КТП №121 и КТП №141 с трансформаторами по 160 кВА и установкой дополнительных ТП в с. Павло-Очаково Азовского района | 0 | 0 | 0.06 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 1.8 | 0 | 37.195 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4кВ зоны КТП №140 ВЛ 10кВ №5 ПС ВПТФ в Каменском районеРостовской области | 0 | 0 | 0.069 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 0.1 | 0 | 1.56 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 1.303 | 0 | 11.601 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 0.16 | 0 | 2.106 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 0.16 | 0 | 3.01 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п.Целина Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в с. Пешково Азовского района | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 2.84 | 0 | 29.085 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 0 | 0 | 18.29 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | 1.31 | 0 | 69 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 0 | 0 | 7.38 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Волченский Каменского района Ростовской области. | 0 | 0 | 4.84 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП № 157 и замена КТП 10/0,4 кВ № 157 , ВЛ 10 кВ № 1101 в с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 5 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 0 | 0 | 7.3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 0 | 0 | 0.7 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 0.25 | 0 | 6.24 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге | 1.26 | 0 | 4.8 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 0 | 0 | 2.24 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 0.66 | 0 | 3.8 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области | 0.25 | 0 | 1.27 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 0.63 | 0 | 4.4 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена кабельных вставок 6 кВ ф. 803, 814 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5.2. | Новое строительство | 0 | 0 | 21.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 21.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | 0 | 0 | 4.02 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ "Лемешкино" - ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ "Ильмень" (восстановление кольца) в Руднянском районе. | 0 | 0 | 12.631 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Попки до Л-5-10кВ ПС 110/10кВ Моисеево (восстановление кольца) в Котовском районе Волгоградской области (КЭС) | 0 | 0 | 4.716 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1147 ул.Краматорская, 2-я Черниговская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) (1 и 2 пусковой комплекс) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка БКТП 2х630 кВА взамен ТП 38 с переводом нагрузок на вновь установленную БКТП | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дебеты" (4шт.) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | - | - | -
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение РЗА и ПА ПС АС-15 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Дарагановская, Носовская, Ефремовская, Алексеевская, Т-13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС Манычская, Звонкая, Краснолучинская, Самарская, ЗР-10" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техническое перевооружение комплекса средств ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Тех.перевооружение комплекса средств связи,р/защиты и автоматики ПО ЦЭС по каналам...( Р - 22 ) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Селивановская, ЗСК, Калитвенская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
3 | АСУТП, телемеханика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | - | - | -
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Центр управления сетями | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап). (ПО ЮЗЭС) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Техперевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Технологическая связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Организация доступа «VPN РЭС – ПС» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Создание радиорелейных линий на участках: ПС Резиновая - ЗРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция структурированной кабельной сети | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Прочие АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматическая система контроля гололедной нагрузки с программным комплексом "Гололед 110" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание автоматизированной системы учета электроэнергии РРЭ (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Создание системы учета электроэнергии в Приволжском РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Егорлыкском РЭС (п. Шаумяновский)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Каменском РЭС (х. Красновка, ст. Калитвенская, х. Старая Станица)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация распределительных сетей 0,4 кВ с установкой приборов учёта электроэнергии в Багаевском РЭС (х. Ёлкин)" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Прочие средства учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Автоматизация общедомового учета многоквартирны- жилы- домов и учета на животноводчески- стоянка- | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Мероприятия по снижению потерь (модернизация комплексов учета электроэнергии физически- лиц с выносом на фасад здания, замена тре-фазны- трансформаторов 10/0,4 кв на однофазные 10/0,23 кВ) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
9 | Программы по обеспечению безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-те-ническими средствами о-раны | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Устройство ж/б ограждения на ПС 110 кВ ЦРП, Городская, Кири - Кили, Первомайская, ПС 35 кВ Прогресс | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Островянском УЭС Орловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Волочаевском УЭС Орловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на Камышевском УЭС Орловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Модернизация Сандатовского УЭС и производственных помещений в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | «Модернизация административно - производственных помещений Сальского РЭС в части оборудования их автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция ограждения ПС А-10, А-16 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ВЭС КГУ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Пожарная охрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Устройство пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения объектов базы производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Бесхозные сети | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Приобретение земельного участка ПС Р-10 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 32 кв.м. кадастр 61:22:060027:1546) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 28 кв.м. кадастр 61:22:060027:1548) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Приобретение земельного участка (ЗУ Миллеровский р-н СЭС площадью 33 кв.м. кадастр 61:22:060027:1550) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Приобретение прочих активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 2.53 | 0 | 27.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Производственное здание Михайловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция объекта по титулу "Строительство учебно-тренировочного полигона ПО ЗЭС" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция маслохозяйства ПО ЮВЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование, не в-одящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Комплект аппаратуры и устройств специализированных для автоматизации технологических процессов для ЦУП | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) РИСЭ | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее)(РИСЭ) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Эмблема | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Долгосрочные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Модернизация системы хранения данных | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Реализация объектов НЗС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Аренда земельного участка для строительства ПС 110/10/6 кВ "Р-34" ("Р-11А") с заходами КЛ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Строительство учебно-тренировочного полигона в ПО СЭС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Модернизация баз РЭС с обустройством учебно-тренировочных полигонов" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Реализация объектов НЗС | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
0 | Система контроля транспорта Глонасс/GPS | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
6 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПИР, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0.678 | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам Технологического присоединения потребителей, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 2.53 | 0 | 27.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | 0 | 0 | 0
0 | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 2.53 | 0 | 27.096 | 2013 | 2014 | + | 0 | 0 | 0
0 | Объекты незавершённого строительства, не включенные в инвестиционную программу 2014 года (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2014 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | 0 | 0 | 0
0 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Целевые направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.7 | 0 | 12.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.7 | 0 | 12.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем телеме-аники и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объем средств, запланированны- на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0