# Инвестиционная деятельность

- Параметры инвестиционной деятельности

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год отражены в таблице № 1.1.

Таблица № 1.1.

| ОАО "МРСК Юга" филиал | 2013 |
| --- | --- |
|  | Кап. Вложения | Ввод ОФ | Финансирование | Ввод мощности |
|  | млн.руб., без НДС | млн.руб., без НДС | млн.руб., с НДС | МВА | км |
| Астраханьэнерго | 1 030 | 1 326 | 970 | 49 | 212 |
| Волгоградэнерго | 401 | 592 | 701 | 63 | 126 |
| Калмэнерго | 230 | 1 221 | 185 | 161 | 200 |
| Ростовэнерго | 1 492 | 2 052 | 1 921 | 27 | 434 |
| Исполнительный аппарат | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3 161 | 5 190 | 3 787 | 299 | 972 |

Объем освоения капитальных вложений в 2013 году составил 3161 млн.руб. или 77 % от утвержденного плана ИПР на 2013 год. Введено основных фондов – 5190 млн.руб. при плане 5310 млн.руб. или 98%. В физическом выражении введено в эксплуатацию 972  км при плане 618 км  или 157% от плана, и 299 МВА при плане 450 МВА или 66 % от плановых показателей 2013 года.

Неисполнение инвестиционной программы связано с не утверждением секвестрированной ИПР только по филиалу «Ростовэнерго» в РСТ по Ростовской области в объеме 1160 млн.руб., в то время как утвержденный в 2012 году план (действующий) составляет 3020 млн.руб.

Невыполнение инвестиционной программы   в целом по Обществу связано только с отсутствием переутверждения в 2013 году скорректированной (секвестрированной) программы филиала «Ростовэнерго» в установленном законодательством порядке.

В тоже время, инвестиционная программа выполнена в полном объеме в отношении секвестрированной программы одобренной СД (от 12.04.2013 г.), в т.ч. по ряду показателей перевыполнена.

Динамика объемов капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2011 – 2013 годы и освоение капитальных вложений по филиалам представлены на графиках № 1.2. и № 1.3.

График № 1.2.

Как видно из графика № 1.2  фактический объем освоения капитальных вложений в инвестиции в 2013 году уменьшился на  38 % по отношению к 2012 году и на  23 % по отношению к 2011 году. Уменьшение инвестиционной программы утверждено решением Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» от 11.04.2013 г (протокол  №107/2013) исходя из финансового состояния Общества.

График № 1.3

По филиалам фактическое освоение капитальных вложений распределено в следующей пропорции: филиал «Астраханьэнерго» - 33% или 1030 млн.руб. от общего объема капитальных вложений, филиал «Волгоградэнерго» - 13 % или 401 млн.руб., филиал «Калмэнерго» - 7% или 230 млн.руб., филиал «Ростовэнерго» - 47 % или 1492 млн.руб., и 7 млн.руб. из объема фактического освоения капитальных вложений в 2013 году приходится на исполнительный аппарат ОАО «МРСК Юга».

- Направление и структура капитальных вложений

В 2013 году утвержденный объём капиталовложений составил 4089 млн.руб. , по итогам работы Общества за 2013 год фактически освоено 3161 млн. руб., из них Техническое перевооружение и реконструкция – 1588 млн. руб., Новое строительство – 1567 млн. руб., Прочие приобретение основных средств  6 млн. руб. Выполнение плана капитальных вложений за 2013 год составило 77 %.

В отчетном году объем капитальных вложений направленный на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов составляет 50,2 % от общего объема капитальных вложений, на новое строительство – 49,6 % и прочее приобретение основных средств составляет 0,2 %  от общего объема освоения.

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов:

- «Реконструкция ПС 110/10кВ "Развилка-2" с заменой Т1,Т2 на 40МВА» с заменой силового трансформатора Т2, установкой элегазового выключателя 110 кВ, ТТ-110 кВ и разъеденителей 110 кВ, что позволило увеличить мощность ПС на 24 МВА;

- «Реконструкция ПС 110/10 кВ Солодники с заменой трансформатора Т-1» с заменой силового трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 10,0 МВА;

- «Реконструкция объектов распределительной электрической сети 0,4-10 кВ Заболдинского участка ПО «Астраханские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» под установку АИИС КУЭ, г. Астрахань - 1этап» протяженностью 28,807 км (в т.ч. КЛ-0,4 кВ – 0,517 км., КЛ-10 кВ – 0,441 км, ВЛ-0,4 кВ – 24,77 км., ВЛ-10 кВ – 3,079 км.);

- «Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменске» – по договору технологического присоединения (индивидуальный тариф) с заявителем – ЗАО «ГК – 4»: ВЛ 110 кВ Капустин Яр - РУ 110 кВ ГТУ ТЭЦ; шлейфовый заход ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Советская (№ 742) на РУ 110 кВ ГТУ ТЭЦ; Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр;

- «Реконструкция    ВЛ 110кВ "Каргинская-В. Свечиковская"» - выполнена реконструкция 11,715 км. воздушной линии 110 кВ. Произведенные работы на ВЛ-110кВ «Каргинская-В.Свечниковская» повысили надежность в обеспечении электроснабжения ПС110/35/10кВ «Каргинская» и ПС110/35/10кВ «В. Свечниковская», от которых электрифицируются коммунально-бытовые и с/х потребители Боковского и Кашарского районов Ростовской области, с суммарной нагрузкой 17 МВт;

- «Строительство ВЛ-35кВ "Виноградная-Потаповская" с реконструкцией ОРУ-35кВ ПС "Виноградная" и ПС "Потаповская"». По результатам выполненных работ введено 21,458 км. линии 35 кВ;

Для осуществления технологического присоединения объекта ООО «ЛУКОЙ Астраханьэнерго» (ПГУ-235) к электрическим сетям Общества с целю выдачи в региональную энергосистему мощности, с ноября 2012 по март 2013 г. года ОАО «МРСК Юга» на территории Ленинского района Астраханской велось строительство объекта: «Распределительная сеть 110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ-235». Объект был реализован и введен за 9 месяцев при нормативном сроке реализации 24 меяца, что позволило Выполнить обязательства перед заявителем в лице крупнейшей Российской нефтяной группы ОАО «ЛУКОЙЛ» по технологическому присоединению парогазовой установки ПГУ-235 к электрическим сетям и как следствие выдаче ОАО «ЛУКОЙЛ» в установленные Правительством Российской Федерации сроки на оптовый рынок поставки электроэнергии в Астраханской области, а также значительно снизить существующий в регионе дефицит выдачи мощности. Объем ввода в 2013 году составил 491,5 млн. руб.

В июне 2013 года  филиалом ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» в рамках Соглашения с Администрацией Республики Калмыкия о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям на территории Республики Калмыкия закончено строительство объекта «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», а в сентябре 2013 года объекта «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ». Инвестиционные проекты реализованы с целью технологического присоединения нефтеперекачивающей станций ЗАО «КТК-Р» НПС-3 к сети филиала.

В результате реализации данного проекта  построено и введено:

1.ПС 110/10 кВ «НПС-3» с трансформаторной мощностью 2х40 МВА;

2.ПС 110/10 кВ «НПС-2» с трансформаторной мощностью 2х40 МВА

3.Новые воздушные линии 110 кВ:

- ПС «НПС-3»- ПС «Ики-Бурул»  - 39,249 км.

- ПС «НПС-3»- ПС «Рагули» - 11,75 км.

- ПС «Ики-Бурул»- ПС «Партизанская» - 53,433 км.

- Заходы на ПС «НПС-2» – в рассечку «Черноземельская»-«Адык» -  8,3 км.

4.Узел связи «Калмэнерго»

Реконструированы следующие подстанции:

- ПС 110/35/10 «Ики-Бурул»

- ПС 110/10 «Партизанская»

- ПС 110/35/10 «Элиста Западная»

- ПС 110/10 «Красненская»

- ПС 220 «Элиста Северная»

- ПС 110 «Кормовая»

- ПС 110 «Яшкуль-2»

- ПС 110/35/10 кВ «Черноземельская»

- ПС 110/10 кВ «Адык»

- ПС 110/10 кВ «Чолун-Хамур»

- ПС 110/10 кВ «Сарул»

Реконструированы воздушные линии:

- ПС «Ики-Бурул»- ПС «Элиста Западная»

- ПС 110/10 кВ «Чолун-Хамур» - ПС 110/35/10 кВ «Черноземельская».

Реализованные мероприятия позволят не только расширить пропускную способность нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск», который отвечает стратегическим интересам России и Казахстана, но и повысить надежность сети филиала и электроснабжения потребителей Республики Калмыкия, а также обеспечат сотни миллионов рублей инвестиций в экономику республики, что позволит реализовать совместные проекты в промышленной и социальной сфере.

Выполнена реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" с вводом основных фондов в объеме 49,9 млн. руб., а также создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области с вводом основных фондов в объеме 56,7 млн. руб.

Продолжается реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская" (в 2012 году выполнена замена силового трансформатора Т2 мощностью 10 МВА, в 2013 году завершены работы на ОРУ, выполнена реконструкция ОПУ, монтаж АБ, оборудования РЗА.).

Распределение инвестиционной программы в период 
2013 - 2018 гг. по направлению капиталовложений,  в том числе по каждому филиалу представлено в Таблице № 2.1. – Структура капитальных вложений.

Таблица № 2.1.

Млн. руб.

| ОАО "МРСК Юга" | 2013 факт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 3 161 | 1 001 | 1 632 | 1 689 | 1 723 | 1 772 |
| Перечень важнейших объектов | 203 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТПиР |  |  |  |  |  |  |
| НС | 203 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Программы особой важности | 0 | 41 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| ТПиР |  |  |  |  |  |  |
| НС |  | 41 | 97 |  |  |  |
| Программы | 470 | 288 | 457 | 776 | 902 | 938 |
| ТПиР | 289 | 252 | 423 | 720 | 872 | 910 |
| НС | 181 | 36 | 34 | 56 | 31 | 28 |
| Технологическое присоединение | 1 127 | 368 | 375 | 403 | 428 | 446 |
| Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 243 | 5 | 50 | 58 | 36 | 45.61 |
| Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 7 |  |  |  |  |
| Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 354 | 356 | 324 | 345 | 392 | 400.304 |
| Распределительные сети | 463 | 100 | 458 | 296 | 137 | 117 |
| ТПиР | 409 | 86 | 392 | 240 | 108 | 68 |
| НС | 54 | 14 | 66 | 56 | 29 | 49 |
| Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 337 | 126 | 190 | 194 | 231 | 244 |
| Средства учета, контроля Э/Э | 182 | 2 | 30 | 5 | 7 | 7 |
| Программы по обеспечению безопасности | 32 | 28 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие программы и мероприятия | 341 | 12 | 17 | 15 | 18 | 14 |

Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2013 год в %, представлена на Графике № 2.2.

График № 2.2

Динамика ввода основных средств, в том числе в физическом выражении, за период 2011-2013 гг. по ОАО «МРСК Юга» представлена в Таблице № 2.3.

Таблица № 2.3.

| ОАО "МРСК Юга" филиал | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность |
|  |  | Км | МВА |  | Км | МВА |  | Км | МВА |
| Астраханьэнерго | 679 | 335 | 91 | 570 | 261 | 83 | 1 326 | 212 | 49 |
| Волгоградэнерго | 224 | 90 | 59 | 347 | 42 | 45 | 592 | 126 | 63 |
| Калмэнерго | 74 | 75 | 6 | 809 | 275 | 21 | 1 221 | 200 | 161 |
| Ростовэнерго | 1 819 | 684 | 252 | 1 700 | 738 | 55 | 2 052 | 434 | 27 |
| Исполнительный аппарат | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 2 846 | 1 184 | 408 | 3 439 | 1 316 | 203 | 5 190 | 972 | 299 |

Как видно из таблицы № 2.3  фактический ввод основный средств в 2013 году вырос на  51 % по отношению к 2012 году и на 82 % по отношению к 2011 году.

Инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2013 год предусмотрено освоение капитальных вложений в объеме 4089 млн. руб. Фактически в 2013 г. освоено капитальных вложений в объёме 3161 млн. руб., что составляет 77 % от плана.

Ввод основных фондов в 2013 г. предусматривался в объеме 5310 млн. руб. Ввод мощностей в 2013 г. был запланирован в размере 618 км и 450 МВА. Фактически в 2013 г. введено основных фондов в объеме 5190 млн. руб., что составляет 98%. Ввод мощностей составил 972 км и 299 МВА, что составляет 157% и 66 % соответственно.

Основными причиной невыполнения плана по освоению капитальных вложений в 2013 году является:

Ограничение объемов выполнения ИПР по Обществу в целом, утвержденной Советом Директоров № 107/2013 от 15.04.2013 по всем филиалам, при этом по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», «Волгоградэнерго» инвестиционные программы с учетом ограничений переутверждены в органах исполнительной власти, а по филиалу «Ростовэнерго» Администрацией Ростовской инвестиционная программа на конец отчетного периода в установленном порядке переутверждена не была (что привело к невыполнению плановых показателей).

Также причиной невыполнения является недостаточное финансирование объектов, включенных в ИПР в связи с отсутствием собственных  средств Общества, а также

1. Низкой платежной дисциплиной со стороны бюджетных организаций в адрес ГП (ЭСК) в частности ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

2. Низкой платежной дисциплиной со стороны граждан-потребителей в адрес гарантирующих поставщиков электроэнергии (энергосбытовых организаций).

Финансирование капитальных вложений планировалось в объеме 4850 млн.руб., фактически инвестиционная программа профинансирована в размере 3787 млн. руб., что составляет 78 %.

Основной причиной невыполнения плановых показателей по финансированию явилось дефицит собственных средств, в следствие неисполнения доходной части ДПН ОАО «МРСК Юга».

- Результаты реализации инвестиционных программ с 2011 по 2018 гг.

В 2011 году в Республике Калмыкия (РК) ОАО «МРСК Юга» и Правительство РК начало реализацию крупного инвестиционного проекта по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций («НПС-2», «НПС-3») Каспийского трубопроводного консорциума «КТК-Р». Строительство и модернизация данных НПС осуществляется в целях увеличения пропускной способности нефтепровода консорциума до 67 млн тонн нефти в год.

Для обеспечения электроснабжения «НПС-3» с октября 2011 ОАО «МРСК Юга» на территориях Ики-Бурульского района Республики Калмыкия велось строительство объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «НПС-3» с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», успешный ввод в эксплуатацию которого осуществлён в июне 2013г. Стоимость объекта составила свыше 1,5 млрд. рублей.

Так же для обеспечения электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-2» на территориях Черноземельского района Республики Калмыкия ОАО «МРСК Юга» завершает строительство объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с заходами 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», успешный ввод в эксплуатацию которого осуществлён в сентябре 2013г. Стоимость объекта составляет свыше 600 млн. рублей.

Реализация ОАО «МРСК Юга» энергетических объектов «НПС-2» и «НПС-3» позволило:

- увеличить отпуск в электрических сетях Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго»;

- уменьшить процент износа сетей 110 кВ;

- увеличить надежность и пропускную способность энергетической системы Республики Калмыкия.

За период 2014-2018 гг. планируется снизить кредиторскую задолженность на 25 %, с2047 млн.руб. до 1530 млн.руб., также незавершенное строительство снизить на 33 %, с 2653 млн.руб. до 1782 млн.руб.

Фактическое движение кредиторской задолженности и незавершенного строительства на период 2011-2018 гг. представлено на графике 3.1.

График № 3.1.

В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» ОАО «МРСК Юга» в 2014-2018гг. в инвестиционной программе ОАО «МРСК Юга» запланирована реализации двух важнейших инвестиционных проектов:

- Реализация инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ Гвардейская закрытого типа с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА с КЛ-110 кВ» предполагается для обеспечения энергоснабжения Центрального стадиона в г. Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В рамках инвестиционного проекта предусматриваются следующие основные виды работ:

- Строительство в Центральном районе г. Волгограда ПС 110 кВ Гвардейская закрытого типа с силовыми трансформаторами мощностью 20 МВА.

- Строительство двух кабельных линий электропередачи 110 кВ на ПС 110 кВ Гвардейская протяженностью 5 км.

Инвестиционный проект будет реализовываться в 2015-2017гг

- Разработка проектно-сметной документации 2015год

- Строительно-монтажные работы 2016-2017гг

Строительство ПС 110/6 кВ «Гвардейская» позволит обеспечить резервное электроснабжение существующих потребителей Центрального района г. Волгограда запитанных от ПС 110 кВ «ТДН», ПС 110 кВ «Вилейская».

Кроме того, в рамках проведения  ЧМ-2018 планируется обеспечение электроснабжения от ПС 110 кВ Гвардейская энергопринимающих устройств временных сооружений вокруг  Центрального стадиона для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г в соответствии с требованиями ФИФА, тренировочной площадки – ВГАФК, проспект им. В. И. Ленина ,78, гостиничной инфраструктуры вблизи Центрального стадиона.

Также в перспективе планируется дополнительное подключение к ПС 110 кВ Гвардейская по-требителей Центрального  района г. Волгограда (жилищного фонда, социально-бытового фонда, транспортной инфраструктуры).

- Реализация инвестиционного проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Спортивная» с КВЛ 110кВ «Койсуг» - «Спортивная» - Р-4» предусматривает строительство новой ПС 110/10 кВ с силовыми трансформаторами 2×40 МВА с подключением к энергосистеме путем строительства  кабельно-воздушных линий 110кВ: ПС «Койсуг»–«Спортивная» (протяженностью ≈28 км) и ПС «Спортивная»-Р32 (протяженностью ≈13,5 км.

Инвестиционный проект реализуется с целью покрытия перспективных нагрузок Левобережной зоны г. Ростова-на-Дону планируемых в соответствии с комплексным развитием территории «Большого Ростова», в том числе в связи с организацией проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.

- Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа  ОАО «МРСК Юга» на 2014-2018 гг. разработана в соответствии с планами развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии и поступлений по договорам на технологическое присоединение, а так же сформирована на основании одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 - 2016гг.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1.	Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

2.	Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;

3.	Модернизация основных фондов;

4.	Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

5.	Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.

6.	Повышение антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов.

7.	Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации.

8.	Включения инвестиционных проектов по реконструкции электросетевых объектов в связи с требования ОАО «СО ЕЭС».

Долгосрочная инвестиционная программа предусматривает освоение капитальных  вложений в объёме 7817 млн. руб. (без НДС), финансирование – 9910 млн. руб. (с НДС), ввод основных фондов – 8627 млн. руб. За период 2014-2018 гг. планируется вновь построить и реконструировать  1898 км и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 683 МВА.

В том числе, в 2014 году освоение капитальных вложений составит 1001 млн. руб. (без НДС), финансирование – 1867 млн. руб. (с НДС), ввод основных фондов – 1767 млн. руб., планируется построить и реконструировать 368 км и ввести 59 МВА.

Графически объем планируемых капитальных вложений в соответствии с ИПР 2013-2018 гг. по ОАО «МРСК Юга» представлен на Графике № 4.1.

График № 4.1

В соответствии с утвержденной в органах исполнительной власти регионов Инвестиционной программой развития на 2014 и долгосрочный период 2015 – 2018 гг. объемы инвестиций по сравнению с предыдущими периодами значительно снижаются. Это обусловлено выполнением поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина об ограничении роста регулируемых тарифов инфраструктурных монополий уровнем фактической инфляции предыдущего года, а также с обеспеченностью реальными источниками финансирования, как собственными, так и привлеченными.

В соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 – 2016 гг., в рамках снижения инвестиционной программы, приоритеты реализации инвестиционных проектов смещены на соблюдение минимально-необходимого уровня надежности и обеспечения технологического присоединения потребителей. Инвестиционной программой также учтено значительное снижение издержек – удельной стоимости строительства и реконструкции электросетевых объектов в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина (на 30%).