## прил 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
(только по важнейшим инвестиционным проектам)
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
№ п/п | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## пр5-Р1 (hidden)
Приложение №5
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
скопировать и протянуть строку 211
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования1) (представляется ежегодно)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | «___»_____________________ 20____ года
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | М.П.
U | A | B | C | E | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AW | MU | NE | NO+NY+OI | OS | PС | BC | MZ | NJ | NT+OD+ON | OX | PH | AQ | AR |  |  | BR | D | AH
Раздел 1. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования
Фильтр | №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на начало года, млн рублей (с НДС) |  | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [11 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец года, млн рублей (с НДС) |  | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)3) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн рублей (с НДС) | %
1
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-1
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-2
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-3
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-4
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-5
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-6
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-7
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-8
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9.3
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | АЭ-9.7
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-1
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-2
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-3
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-4
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-5
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-6
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-7
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-8
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9.3
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ВЭ-9.7
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-1
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-2
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-3
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-4
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-5
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-6
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-7
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-8
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9.3
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КЭ-9.7
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-1
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-2
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-3
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-4
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-5
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-6
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-7
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-8
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9.3
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | РЭ-9.7
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-1
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-2
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-3
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-4
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-5
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-6
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-7
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-8
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9.3
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | КУЭ-9.7
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-1
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-2
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-3
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-4
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-5
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-6
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-7
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-8
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9.3
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | ИА-9.7
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
3) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## пр5-Р2 (hidden)
скопировать и протянуть строку 211
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | CD | CE | CF | CG | CM | CS | CH | CI |  |  | DH | D | AH
Раздел 2. Отчет об исполнении инвестиционной программы и плана финансирования (освоения капитальных вложений)
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на начало года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  | Причины отклонений | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[13 empty] | млн рублей (без НДС) | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен2) | в прогнозных ценах соответствующих лет | план | факт | в базисном уровне цен, млн рублей2) | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
3) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## пр6-Р1 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 | [17 empty] | Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов1) (представляется ежегодно)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | М.П.
U | A | B | C | E | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | IW | D | AH
Раздел 1. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включении объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
A: № п/п; B: Наименование направления/ инвестиционного проекта; C: Филиал; E: Идентифика-тор инвестицион-ного проекта; ER: Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ); IW: Причины неисполнения плана; D: ТП; AH: ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р2 (hidden)
скопировать и протянуть строку 211
|  | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | AH
Раздел 2. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ) | [13 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р3 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | ER | ES | ET | EU+EV+EW | EX | FF | FG | FH | FI+FJ+FK | FL | IW | DS | DV |  |  | EN | D | AH
Раздел 3. Отчет о вводе объектов основных средств в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод основных средств в эксплуатацию | [14 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана | План | Факт | Отклонение от плана ввода основных средств
[18 empty] | млн рублей (без НДС) | %
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое |  | млн рублей (без НДС)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 19
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр6-Р4 (hidden)
| скопировать и протянуть строку 211 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
U | A | B | C | E | LL | LM | LN | LO | LP | MK | ML | MM | MN | MO | IW | D | AH
Раздел 4. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
A: № п/п; B: Наименование направления/ инвестиционного проекта; C: Филиал; E: Идентифика-тор инвестицион-ного проекта; LL: Вывод мощностей из эксплуатации; D: ТП; AH: ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15
АА-0.01 |  | Итого, по всему ПАО "МРСК Юга", в т.ч.: | ИТ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.02 | I | ТПиР, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.03 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.04 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.05 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.06 |  | Прочее ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.07 | II | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.08 |  | ТП, в т.ч. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.09 |  | льготники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.10 |  | прочее ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.11 |  | Прочее Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.12 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.13 |  | ТПиР |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АА-0.14 |  | Новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.22 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
АЭ-0.23 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
АЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ-0.3 | II | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.32 |  | льготники | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
АЭ-0.33 |  | прочее ТП | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
АЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ-0.41 |  | ТПиР | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
АЭ-0.42 |  | Новое строительство | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.22 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ВЭ-0.23 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ВЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ-0.3 | II | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.32 |  | льготники | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ВЭ-0.33 |  | прочее ТП | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ВЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ-0.41 |  | ТПиР | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ-0.42 |  | Новое строительство | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КАЛМЭНЕРГО" | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.22 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КЭ-0.23 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КЭ-0.3 | II | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.32 |  | льготники | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КЭ-0.33 |  | прочее ТП | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КЭ-0.41 |  | ТПиР | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КЭ-0.42 |  | Новое строительство | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
РЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "РОСТОВЭНЕРГО" | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.22 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
РЭ-0.23 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
РЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
РЭ-0.3 | II | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.32 |  | льготники | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
РЭ-0.33 |  | прочее ТП | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
РЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
РЭ-0.41 |  | ТПиР | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
РЭ-0.42 |  | Новое строительство | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
КУЭ-0.1 |  | ИТОГО по филиалу "КУБАНЬЭНЕРГО" | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.21 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.22 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
КУЭ-0.23 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
КУЭ-0.24 |  | Прочее ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
КУЭ-0.3 | II | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.31 |  | ТП, в т.ч. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.32 |  | льготники | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
КУЭ-0.33 |  | прочее ТП | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
КУЭ-0.34 |  | Прочее Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
КУЭ-0.41 |  | ТПиР | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
КУЭ-0.42 |  | Новое строительство | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ИА-0.1 |  | ИТОГО по ИСПОЛ.АППАРАТУ | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА-0.2 | I | ТПиР, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.21 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.22 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | ТПиР
ИА-0.23 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | ТПиР
ИА-0.24 |  | Прочее ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ИА-0.3 | II | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.31 |  | ТП, в т.ч. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.32 |  | льготники | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | льготник | НС
ИА-0.33 |  | прочее ТП | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | да | НС
ИА-0.34 |  | Прочее Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.4 | III | Объекты чемпионата мира по футболу 2018 г. | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ИА-0.41 |  | ТПиР | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ИА-0.42 |  | Новое строительство | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
АЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | АЭ
АЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | АЭ
АЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | АЭ
АЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | АЭ
АЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | АЭ
АЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АЭ
АЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | АЭ
АЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | АЭ
АЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | АЭ
АЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | АЭ
АЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | АЭ
ВЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ВЭ
ВЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ВЭ
ВЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ВЭ
ВЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ВЭ
ВЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | ВЭ
ВЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ВЭ
ВЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ВЭ
ВЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ВЭ
ВЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ВЭ
ВЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ВЭ
ВЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ВЭ
КЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КЭ
КЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КЭ
КЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КЭ
КЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КЭ
КЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КЭ
КЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КЭ
КЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КЭ
КЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КЭ
КЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КЭ
КЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КЭ
КЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КЭ
РЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | РЭ
РЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | РЭ
РЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | РЭ
РЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | РЭ
РЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | РЭ
РЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | РЭ
РЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | РЭ
РЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | РЭ
РЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | РЭ
РЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | РЭ
РЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | РЭ
КУЭ-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | КУЭ
КУЭ-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | КУЭ
КУЭ-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | КУЭ
КУЭ-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | КУЭ
КУЭ-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-6.5 | 2. | Новое строительство | КУЭ
КУЭ-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | КУЭ
КУЭ-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | КУЭ
КУЭ-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | КУЭ
КУЭ-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | КУЭ
КУЭ-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | КУЭ
КУЭ-9.6 | 3.2 | Новое строительство | КУЭ
ИА-0.8 | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-0.9 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-1.9 | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ИА
ИА-2.9 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | ИА
ИА-3.9 | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ИА
ИА-4.9 | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | ИА
ИА-5.9 | 1.6 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-6.5 | 2. | Новое строительство | ИА
ИА-6.9 | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ИА
ИА-7.9 | 2.2 | Прочее новое строительство | ИА
ИА-8.9 | 2.3 | Технологическое присоединение | ИА
ИА-9.1 | 3 | Объекты Чемпионата мира | ИА
ИА-9.2 | 3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция | ИА
ИА-9.6 | 3.2 | Новое строительство | ИА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1) Все показатели, кроме фактических значений заполняются в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.".

## пр8-расш проп сп
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2016 | факт 9 мес 2017 | факт года 2016 | факт 9 мес 2017 | факт года 2016 | факт 9 мес 2017 | факт года 2016 | факт 9 мес 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | Волгоградская область, г. Волгоград | 65 | 75 | -6.1132 | 3.6458 | 0 | 3.6458 | нд | нд
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | Ростовская обл.. Аксайский район, ст-ца Грушевская | 80 | 80 | 9301.9 | 9446.8 | 34875 | 34875 | Не относится | Не относится

## пр10-Р1 кв
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений | номер в структуре | проверка пустых строк
[12 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 1800.6326 | 7158.6431 |  | 7845.4735 | 12018.7329 | 5472.0911 | 7889.4945 | 2592.1001 | 2533.026 | 349 | 811.7992 | 1037.9562 | 840.9208 | 647.981 | 880.306 | 557.163 | 0 | 6433.249 | 498.0888 | 124.5%
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 666.6827 | 2934.6191 |  | 3044.043 | 5850.4695 | 2502.5607 | 3862.3045 | 1452.6358 | 1431.6464 | 283.4335 | 316.9357 | 421.7367 | 571.484 | 385.9914 | 543.2266 | 361.4741 | 0 | 2960.5296 | 340.4847 | 131.2%
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 1009.579 | 3588.3323 |  | 4019.8174 | 5142.3245 | 2149.4624 | 3228.5764 | 963.7775 | 998.4648 | 56.039 | 458.7836 | 515.5282 | 237.047 | 224.097 | 302.6342 | 168.1133 | 0 | 2752.858 | 202.8006 | 125.5%
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 57.4406 | 290.1958 |  | 397.2167 | 375.2357 | 97.3198 | 276.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163 | 1 | >100 %
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 55.108 | 283.3995 |  | 384.3964 | 324.9737 | 658.3917 | 272.4362 | 71.0261 | 24.5067 | 0.014246 | 22.1205 | 61.2632 | 0.76609 | 5.8236 | 1.6201 | 3.925 | 0 | 248.4733 | -42.5944 | 36.52%
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.02832 | 0.011323 | 0.016997 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0.016997 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.016997 | 0.084603 | 597.7%
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 11.8223 | 62.0964 |  | 0 | 325.7011 | 64.3451 | 249.244 | 104.6438 | 77.3066 | 9.5132 | 13.9593 | 39.4281 | 30.6034 | 32.0519 | 32.7439 | 23.6506 | 0 | 195.4548 | -3.6866 | 95.45%
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 357.9286 | 1639.2509 |  | 2534.5457 | 3409.7161 | 780.6205 | 2641.8031 | 423.7933 | 231.0951 | 27.3632 | 64.2126 | 184.5333 | 83.6692 | 84.7586 | 83.2134 | 127.1382 | 0 | 2477.0885 | -65.56 | 77.9%
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 74.5024 | 434.0252 |  | 435.5074 | 1460.4007 | 439.8837 | 1063.2962 | 199.4731 | 129.8996 | 11.0736 | 22.3503 | 62.3394 | 38.5879 | 70.7586 | 68.9614 | 55.3014 | 0 | 988.2173 | -14.272 | 90.1%
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.4776 | 408.4904 |  | 397.1585 | 1422.1701 | 421.8982 | 1032.1793 | 168.3562 | 128.326 | 11.0736 | 22.2969 | 55.2323 | 38.4289 | 59.2586 | 67.6002 | 42.7916 | 0 | 957.2164 | 2.7615 | 102.2%
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 512.8236 | 166.6982 | 379.6696 | 79.3665 | 80.0759 | 7.9383 | 12.9476 | 19.5959 | 20.1538 | 22.6391 | 46.9745 | 29.1932 | 0 | 334.561 | 29.9026 | 159.6% |  | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 512.8236 | 166.6982 | 379.6696 | 79.3665 | 80.0759 | 7.9383 | 12.9476 | 19.5959 | 20.1538 | 22.6391 | 46.9745 | 29.1932 | 0 | 334.561 | 29.9026 | 159.6% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.1.1. | 1218.6339
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 532.2205 | 23.4385 | 522.4622 | 9.2413 | 4.4803 | 2.4784 | 0.81722 | 1.4488 | 2.7248 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | 522.4622 | -4.761 | 48.48% |  | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 532.2205 | 23.4385 | 522.4622 | 9.2413 | 4.4803 | 2.4784 | 0.81722 | 1.4488 | 2.7248 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | 522.4622 | -4.761 | 48.48% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.1.2.1. | 1091.8428
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.4776 | 408.4904 |  | 397.1585 | 377.1261 | 231.7615 | 130.0474 | 79.7484 | 43.7699 | 0.65692 | 8.5321 | 34.1876 | 15.5503 | 31.3055 | 19.6874 | 13.5984 | 0 | 100.1932 | -22.3801 | 66.17% |  | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 43.7348 | 295.3545 | 2016-02-01 | 235.05 | 229.9712 | 215.0974 | 17.0768 | 17.0768 | 4.0208 | 0.65692 | 0.65692 | 16.4198 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.056 | -13.056 | 23.55% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.1.1.3.1. | 1057.3822
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.030716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | 0.030716
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | АЭ | G_1020202266 | 6.418 | 27.6417 | 2015-02-01 | 0 | 2.3111 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | 38.6819
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 0 |  | 5.93 | 3.0956 | 0.82 | 3.0956 | 3.0956 | 0.046476 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 3.0491 | -3.0491 | 1.501% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.1.1.3.1. | 16.0832
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0.12397 | 0 | 4.9006 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 5.3694
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 8.5038 | 38.244 | 2016-02-01 | 52.0959 | 36.1772 | 4.3981 | 36.1772 | 14.4094 | 1.5943 | 0 | 0.77341 | 0 | 0.55528 | 10 | 0.26557 | 4.4094 | 0 | 34.5829 | -8.4057 | 15.94% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.1.3.1. | 191.5997
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 4.047 | 21.1864 | 2016-02-01 | 27.5907 | 19.4584 | 1.3989 | 19.4584 | 19.4584 | 3.0739 | 0 | 0.56126 | 10.46 | 2.5126 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 16.3845 | -16.3845 | 15.8% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.1.3.1. | 115.672
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5523 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 6.6624
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 0.054623
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 1.7548
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 0 |  | 1.57 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | -1.5573 | 0% | В связи с изменением ТУ к договору ТП реализация проекта не требуется (отсутствие капзатрат). | 1.1.1.3.1. | 7.7991
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 0 |  | 11.8014 | 6.3112 | 0 | 6.3112 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3112 | -1.8934 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.1.3.1. | 26.3172
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0 | 0 |  | 0 | 5.499 | 0 | 5.499 | 2.1062 | 2.3141 | 0 | 0.18059 | 0 | 0.2043 | 2.1062 | 1.9292 | 0 | 0 | 3.1849 | 0.20791 | 109.9% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 1.1.1.3.1. | 15.4182
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.5959 | 7.3441 | 2015-05-01 | 6.699 | 6.619 | 2.3196 | 3.6009 | 3.6009 | 3.3977 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0.20316 | -0.20316 | 94.36% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.1.3.1. | 35.1771
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.19783 | 0.85756 | 2015-05-01 | 1.5115 | 0.79026 | 0.044485 | 0.74577 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0.74577 | 0 | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | 4.8931
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.8029 | 4.1434 | 2015-05-01 | 5.58 | 3.596 | 0.25814 | 1.548 | 1.548 | 0.10749 | 0 | 0.082091 | 0 | 0.025404 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.4405 | -1.4405 | 6.944% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 1.1.1.3.1. | 17.584
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 0 |  | 0 | 13.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 13.4696
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0.40787 | 1.8087 | 2015-09-01 | 2.5886 | 1.8135 | 1.8135 | 1.8135 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | -1.8135 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.1.1.3.1. | 12.0592
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.42969 | 1.9368 | 2015-05-01 | 3.5537 | 1.4313 | 0.33147 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 9.1143
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.5045 | 2.0679 | 2014-05-01 | 3.4199 | 1.9404 | 0.28569 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 9.8731
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 1.0617 | 4.1836 | 2014-11-01 | 4.078 | 3.8186 | 0.79726 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 16.9606
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0.77351 | 3.7218 | 2015-11-01 | 5.744 | 3.563 | 0.1405 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 0 | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | 21.0686
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 0 |  | 29.9459 | 29.601 | 0 | 29.601 | 8.8803 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 4 | 13.7501 | 4.8803 | 0 | 14.3014 | 11.2996 | 382.5% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 113.3277
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 0.11213
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.1.3.1. | 0.11472
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.2.2.1.
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.1.1.1.
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.1.2.1.
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.1.3.1.
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.2.1.1.
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.2.2.1.
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.3.2.3.1.
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 6.0247 | 25.5348 |  | 38.3489 | 38.2306 | 17.9855 | 31.1169 | 31.1169 | 1.5736 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0.15905 | 11.5 | 1.3612 | 12.5098 | 0 | 31.0009 | -17.0336 | 8.457%
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1.4.1.1.
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 6.0247 | 25.5348 |  | 38.3489 | 38.2306 | 17.9855 | 31.1169 | 31.1169 | 1.5736 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0.15905 | 11.5 | 1.3612 | 12.5098 | 0 | 31.0009 | -17.0336 | 8.457% |  | 1.1.4.2.1.
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2089 | 0 | 7.1066 | 7.1066 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | 1.5 | 0 | 5.6066 | 0 | 7.0088 | -1.4022 | 6.521% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.4.2.1. | 21.5198
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 0.61662
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202151 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.1.4.2.1. | 2.6908
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 5.8139 | 24.476 | 2015-02-01 | 35.9159 | 24.5061 | 17.8872 | 23.0272 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 10 | 0 | 6.9032 | 0 | 23.0272 | -16.124 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.1.4.2.1. | 154.6535
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 0.078509
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 0.2753
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 0.57982
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.19169 | 0.96028 | 2015-11-01 | 2.433 | 0.90227 | 0.083263 | 0.89209 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | -0.89209 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 1.1.4.2.1. | 6.3547
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4863 | 0.0096065 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 2.5493
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.01913 | 0.09848 | 2014-11-01 | 0 | 0.09642 | 0.0053762 | 0.091044 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072889 | -0.072889 | 19.94% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.1.4.2.1. | 0.41965
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.1.4.2.1. | 0.19374
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 182.0826 | 692.7906 |  | 1317.4253 | 1261.6567 | 270.5194 | 955.0387 | 130.3146 | 54.5599 | 14.1899 | 17.9248 | 39.213 | 29.6441 | 9 | 6.991 | 67.9118 | 0 | 906.784 | -7.8429 | 87.43%
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9269 | 200.415 |  | 340.8079 | 421.613 | 98.7446 | 318.1804 | 61.4386 | 21.5089 | 1.168 | 3.1377 | 6.5604 | 17.3501 | 5 | 1.0211 | 48.7102 | 0 | 299.4624 | 8.7805 | 169%
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9269 | 200.415 |  | 340.8079 | 421.613 | 98.7446 | 318.1804 | 61.4386 | 20.9988 | 1.168 | 3.1377 | 6.5604 | 16.9653 | 5 | 0.89576 | 48.7102 | 0 | 299.4624 | 8.2704 | 165% |  | 1.2.1.1.1.
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 9.88 | 71.811 | 2010-11-01 | 105.712 | 79.1948 | 48.4096 | 30.7852 | 9.9112 | 16.0931 | 1.168 | 1.6731 | 0 | 13.73 | 0 | 0.69002 | 8.7432 | 0 | 14.6921 | 14.9251 | 1378% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.1.1.1. | 371.7969
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 9.59 | 59.88 | 2015-05-01 | 0 | 32.1686 | 1.9959 | 28.9188 | 16.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.4409 | 0 | 28.9188 | -5 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 1.2.1.1.1. | 148.9942
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 0 | 0 |  | 0 | 22.8612 | 0 | 22.8612 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 22.8612 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | 50.2947
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.338 | 1.58 | 2016-02-01 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 1.1986 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.1.1.1. | 4.5807
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | АЭ | H_1010102718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | 1.8251
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100025 | 0 | 0 |  | 194.7439 | 150.9295 | 3.6872 | 147.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2423 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | 496.6029
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | АЭ | F_1010100225 | 0 | 0 |  | 40.352 | 39.3183 | 1.7116 | 37.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6067 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | 118.9886
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 1.2.1.1.1. | 0.046953
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.253 | 39.712 | 2014-09-01 | 0 | 91.2236 | 40.1378 | 48.347 | 28.0951 | 0.20574 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0.20574 | 23.9539 | 0 | 48.1413 | -3.9355 | 4.968% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 1.2.1.1.1. | 254.9743
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 5.8659 | 27.432 | 2012-11-01 | 0 | 4.4997 | 0.97741 | 2.4191 | 2.4191 | 3.4076 | 0 | 0.266 | 2.4191 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98842 | 140.9% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.1.1.1. | 47.0209
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | >100 % |  | 1.2.1.2.1.
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.1.2.1. | 0.51011
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 126.7476 | 390.0556 |  | 976.6174 | 749.4857 | 82.845 | 636.8583 | 68.876 | 32.5675 | 13.0219 | 14.7871 | 32.6526 | 12.273 | 4 | 5.5074 | 19.2016 | 0 | 607.3216 | -17.1069 | 65.56%
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 126.7476 | 390.0556 |  | 976.6174 | 749.4857 | 82.845 | 636.8583 | 68.876 | 32.5675 | 13.0219 | 14.7871 | 32.6526 | 12.273 | 4 | 5.5074 | 19.2016 | 0 | 607.3216 | -17.1069 | 65.56% |  | 1.2.2.1.1.
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 | 0 | 0 |  | 381.6768 | 185.5129 | 4.9608 | 180.5628 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 180.5628 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 760.9673
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | F_1010100024 | 15.47 | 87.39 | 2013-09-01 | 295.3066 | 99.3356 | 3.158 | 96.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1776 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 596.8377
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.8168 | 4.6043 | 2011-09-01 | 0 | 6.7612 | 4.4017 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0.1483 | 0 | 0.049901 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.2.1.1. | 16.9349
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.49555 | 2.4909 | 2011-09-01 | 5.0021 | 2.011 | 0.85761 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.2.1.1. | 12.0105
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 0 | 0 |  | 66.9789 | 55.5578 | 1.1588 | 54.399 | 5.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9218 | 0 | 54.399 | -2 | 0% | При корректировке ИПР реализация проекта перенесена на 2018 г. | 1.2.2.1.1. | 184.0163
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 1.014 | 4.4044 | 2014-11-01 | 0 | 4.9965 | 4.9965 | 1.4978 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | -1.4978 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.2.2.1.1. | 18.407
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | F_1010100007 | 0.66618 | 3.771 | 2011-09-01 | 0 | 4.2496 | 0.13769 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 12.9364
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | F_1010100008 | 1.082 | 5.8868 | 2012-11-01 | 0 | 6.3239 | 0 | 6.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2404 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 19.5331
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | F_1010100009 | 0.96964 | 5.5205 | 2012-11-01 | 0 | 5.9714 | 0.0495 | 5.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 18.4115
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | F_1010100010 | 0.4635 | 2.4121 | 2013-09-01 | 0 | 3.0492 | 0.038691 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 8.9798
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | АЭ | F_1010100219 | 2.387 | 11.567 | 2015-11-01 | 16.1342 | 13.9884 | 0.27171 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7167 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 58.0651
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 8.745 | 47.12 | 2015-02-01 | 0 | 42.4377 | 23.1979 | 2.093 | 2.093 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.093 | 0.3001 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0.24475 | 111.7% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 1.2.2.1.1. | 128.0244
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 0 | 0 |  | 0 | 77.9848 | 1.7676 | 76.2172 | 9.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0258 | 0 | 76.2172 | -2 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 1.2.2.1.1. | 164.9955
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 4.6918 | 22.0518 | 2015-05-01 | 0 | 26.1628 | 1.0819 | 5.9922 | 5.9922 | 3.0705 | 0 | 0 | 5.9922 | 0.90678 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 2.9217 | -2.9217 | 51.24% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.2.2.1.1. | 69.0431
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 60.27 | 27.76 | 2015-05-01 | 0 | 29.0881 | 4.065 | 28.5663 | 28.5663 | 24.1315 | 13.0219 | 14.397 | 15.5445 | 9.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4348 | -4.4348 | 84.48% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 1.2.2.1.1. | 202.4473
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | F_1010100012 | 1.0506 | 6.2107 | 2011-09-01 | 0 | 7.4339 | 0 | 7.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2419 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 21.9371
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.6478 | 9.8002 | 2011-09-01 | 12.969 | 7.759 | 6.5748 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.2.1.1. | 39.935
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.96979 | 5.155 | 2011-09-01 | 5.6458 | 4.531 | 4.4335 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.2.1.1. | 20.8326
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 3.0372 | 19.926 | 2015-05-01 | 0 | 19.1294 | 18.0914 | 7.5251 | 7.5251 | 0.24174 | 0 | 0.24174 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | -7.2833 | 3.212% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.2.2.1.1. | 75.4758
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | АЭ | F_1010100022 | 0.276 | 1.5105 | 2012-11-01 | 3.3849 | 1.9055 | 0.098889 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 8.9824
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | АЭ | F_1010100220 | 0.431 | 2.354 | 2011-09-01 | 4.555 | 2.6893 | 0.15392 | 2.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5354 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 12.7185
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | F_1010100018 | 4.0027 | 21.1036 | 2011-11-01 | 57.6928 | 29.082 | 0.53401 | 28.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 140.9631
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | F_1010100019 | 3.496 | 17.7342 | 2011-09-01 | 31.6781 | 21.4075 | 0.47153 | 20.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.936 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 95.7234
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | F_1010100020 | 1.5505 | 8.3115 | 2012-11-01 | 14.041 | 9.4057 | 0.2914 | 9.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 42.7144
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | АЭ | F_1010100021 | 0.27026 | 1.4967 | 2012-11-01 | 2.023 | 1.6304 | 0.08255 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 7.0507
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | АЭ | F_1010100023 | 0.49015 | 2.9252 | 2011-09-01 | 4.8209 | 2.743 | 0.093407 | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 13.7222
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100221 | 1.5731 | 7.7554 | 2013-05-01 | 19.898 | 10.4635 | 0.2116 | 10.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2519 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 50.1535
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100222 | 1.9019 | 9.3585 | 2015-11-01 | 17.629 | 11.19 | 0.22442 | 10.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9656 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 51.2693
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100223 | 0.57872 | 2.9289 | 2011-05-01 | 6.6507 | 3.7172 | 0.065634 | 3.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6516 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 17.5928
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | АЭ | F_1010100224 | 2.784 | 14.858 | 2016-02-01 | 30.5306 | 16.2471 | 0.48759 | 15.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7595 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 80.6669
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | АЭ | F_1010102270 | 2.674 | 17.731 | 2015-05-01 | 0 | 19.1395 | 0.31675 | 18.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8228 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 58.6841
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100016 | 1.4379 | 7.7928 | 2015-05-01 | 0 | 8.8357 | 0.18606 | 8.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6497 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 26.9022
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | АЭ | F_1010100017 | 1.5045 | 8.1248 | 2015-05-01 | 0 | 8.745 | 0.38423 | 8.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3608 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | 27.1194
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.2.2.1.
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 22.408 | 102.32 |  | 0 | 90.558 | 88.9298 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | >100 %
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 22.408 | 102.32 |  | 0 | 90.558 | 88.9298 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | >100 % |  | 1.2.3.1.1.
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | G_1010300008 | 22.408 | 102.32 | 2013-09-01 | 0 | 90.558 | 88.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.2.3.1.1. | 304.2158
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.3.1.1. | 0.3962
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.2.3.1.1. | 0.08726
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.2.1.
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.3.1.
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.4.1.
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.5.1.
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.6.1.
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.3.8.1.
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.4.1.1.
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.2.4.2.1.
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 38.85 | 189.33 |  | 397.2167 | 284.1837 | 6.2678 | 276.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163 | 1 | >100 %
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.3.1.1.
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 38.85 | 189.33 |  | 397.2167 | 284.1837 | 6.2678 | 276.9163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163 | 1 | >100 % |  | 1.3.2.1.
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 38.85 | 189.33 | 2013-11-01 | 282.1687 | 205.5393 | 3.9064 | 200.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6333 | 1 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.3.2.1. | 921.4277
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100028 | 0 | 0 |  | 115.048 | 78.6444 | 2.3614 | 76.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2831 | 0 | >100 % | 0 | 1.3.2.1. | 272.3368
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 54.798 | 281.4975 |  | 384.3964 | 323.442 | 61.3204 | 271.5983 | 70.1882 | 24.0159 | 0 | 21.7904 | 61.2632 | 0.61587 | 5 | 1.6096 | 3.925 | 0 | 247.6497 | -42.2473 | 36.24% |  | 1.4.1.
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099654 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 1.4.1. | 0.11902
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | АЭ | F_1010202277 | 1.8941 | 11.8941 | 2012-09-01 | 0 | 15.3923 | 0.37827 | 15.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0141 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 44.5729
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | АЭ | F_1010202281 | 1.501 | 10.275 | 2012-09-01 | 17.0593 | 10.2441 | 0.16554 | 10.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0786 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 49.3235
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | АЭ | F_1010202282 | 2.082 | 13.924 | 2012-09-01 | 22.8008 | 15.6538 | 0.25111 | 15.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4027 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 70.1143
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | АЭ | F_1010202283 | 0.453 | 2.385 | 2011-11-01 | 5.0678 | 2.7077 | 0.073 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 13.3213
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | АЭ | F_1010202284 | 0.57287 | 3.11 | 2011-11-01 | 6.3006 | 4.2214 | 0.181 | 4.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0404 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 18.4263
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | АЭ | F_1010202285 | 0.669 | 3.553 | 2011-11-01 | 4.597 | 4.3839 | 0 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 17.5868
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | АЭ | F_1010202286 | 0 | 0 |  | 35.9599 | 18.5705 | 0.18614 | 18.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3843 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 73.1008
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | АЭ | F_1010202287 | 0.679 | 3.507 | 2011-11-01 | 8.34 | 4.8616 | 0.136 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7256 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 22.2492
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | АЭ | F_1010202288 | 1.426 | 7.566 | 2011-11-01 | 11.6018 | 10.4319 | 0.301 | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 41.4577
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 15.999 | 80.1726 | 2012-11-01 | 101.639 | 87.4886 | 57.1245 | 39.8712 | 39.8712 | 21.2828 | 0 | 21.2828 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5884 | -18.5884 | 53.38% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.4.1. | 443.4489
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 24.727 | 119.982 | 2015-09-01 | 155.009 | 108.2966 | 1.0289 | 108.2966 | 28.925 | 2.5158 | 0 | 0.3454 | 20 | 0.60755 | 5 | 1.5629 | 3.925 | 0 | 105.7808 | -22.4842 | 10.06% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 1.4.1. | 548.7808
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 0 |  | 13.305 | 11.4193 | 0 | 11.4193 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4193 | -1.242 | 0% | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.4.1. | 37.3855
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | 0 |  | 2.7163 | 1.984 | 0.97245 | 0.15 | 0.15 | 0.15676 | 0 | 0.15676 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067624 | 104.5% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 1.4.1. | 6.1295
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | АЭ | F_1010200007 | 2.692 | 12.429 | 2015-05-01 | 0 | 12.903 | 0 | 12.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6057 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 40.6297
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | F_1010200008 | 2.103 | 12.6998 | 2012-09-01 | 0 | 14.8832 | 0.42286 | 14.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4603 | 0 | >100 % | 0 | 1.4.1. | 44.5692
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.4.1. | 0.041154
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.5.1.
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 7.6957 | 41.6077 |  | 0 | 80.033 | 2.6292 | 74.9535 | 23.8174 | 21.6197 | 2.0997 | 2.147 | 21.7177 | 13.8213 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 58.5212 | -2.1977 | 90.77% |  | 1.6.1.
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | >100 % | Финансирование объектов по прочей деятельности за счет средств заказчика, осуществленное в рамках договора на компенсацию затрат по переустройству и выносу электросетевых объектов | 1.6.1. | 0.68627
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | >100 % | Финансирование объектов по прочей деятельности за счет средств заказчика, осуществленное в рамках договора на компенсацию затрат по переустройству и выносу электросетевых объектов | 1.6.1. | 0.12665
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | >100 % | Финансирование объектов по прочей деятельности за счет средств заказчика, осуществленное в рамках договора на компенсацию затрат по переустройству и выносу электросетевых объектов | 1.6.1. | 0.29051
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | F_1010102292 | 1.97 | 11.45 | 2013-02-01 | 0 | 14.5316 | 0.354 | 14.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1776 | 0 | >100 % | 0 | 1.6.1. | 42.4832
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | F_1010102293 | 2.934 | 15.263 | 2013-02-01 | 0 | 18.4651 | 0.48573 | 17.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9794 | 0 | >100 % | 0 | 1.6.1. | 55.1272
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | АЭ | F_1010102294 | 1.2356 | 5.389 | 2013-02-01 | 0 | 7.8816 | 0.61 | 7.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2716 | 0 | >100 % | 0 | 1.6.1. | 22.3879
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2153 | 0 | 1.2153 | 1.2153 | 0.72084 | 0 | 0.29934 | 1.2153 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | -0.4945 | 59.31% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 1.6.1. | 4.3668
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | F_1010102295 | 1.5561 | 9.5057 | 2012-09-01 | 0 | 9.5328 | 0.49588 | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 0 | >100 % | 0 | 1.6.1. | 30.1275
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | >100 % | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | 0.13401
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | >100 % | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | 0.157
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4649 | 0.00285 | 5.4649 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | -5.4649 | 0% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами | 1.6.1. | 16.3976
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1787 | 0 | 3.1787 | 3.1787 | 2.8028 | 0.00285 | 0.00285 | 3.1759 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.37586 | -0.37586 | 88.18% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 1.6.1. | 12.339
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | 0 |  | 0 | 4.4259 | 0 | 4.4259 | 4.4259 | 3.8828 | 0.00285 | 0.00285 | 4.423 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54305 | -0.54305 | 87.73% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 1.6.1. | 17.1606
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5706 | 0 | 2.5706 | 2.5706 | 2.0529 | 0.77305 | 0.77305 | 1.7976 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51775 | -0.51775 | 79.86% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 1.6.1. | 9.7646
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8801 | 0 | 1.8801 | 1.8801 | 2.2827 | 0 | 0.00275 | 1.8801 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4026 | 121.4% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 7.9232
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8402 | 0 | 0.8402 | 0.8402 | 0.945 | 0.38519 | 0.38519 | 0.45501 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 112.5% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 3.4656
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2155 | 0.0285 | 5.1855 | 2.515 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.6316 | 0.038967 | 101.5% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 15.4984
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.222 | 0.45911 | 0 | 0.79089 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | -0.028 | 97.76% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 1.6.1. | 4.972
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | 0 |  | 0 | 0.47662 | 0 | 0.47662 | 0.47662 | 0.681 | 0.47662 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20438 | 142.9% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 2.1109
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | >100 % | Для устранения аварийной ситуации в связи с выходом из строя оборудования. | 1.6.1. | 0.047436
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3055 | 0.0047 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 4.6102
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 1.6.1. | 1.5968
АЭ-5 | 1.6.1. | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | АЭ | H_1010100032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 1.6.1. | 0.58284
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 612.359 | 1498.4818 |  | 1933.3784 | 2786.9902 | 768.1361 | 1557.0812 | 675.401 | 679.9269 | 18.1104 | 366.5881 | 292.8969 | 35.2519 | 158.3862 | 278.0869 | 206.0075 | 0 | 1200.0886 | 210.5334 | 144.9%
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 139.4322 | 199.6685 |  | 186.0558 | 781.334 | 10.1167 | 630.6982 | 198.3286 | 56.9667 | 7.1883 | 18.6155 | 42.8199 | 22.9826 | 46.9767 | 15.3686 | 101.3437 | 0 | 625.2772 | -40.0181 | 58.74%
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.50247 | 2.1403 |  | 20.4523 | 652.5968 | 1.3724 | 509.0799 | 117.8077 | 49.3304 | 5.968 | 15.1997 | 32.1004 | 21.0385 | 39.3263 | 13.0922 | 40.413 | 0 | 508.7778 | -28.0643 | 63.74%
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 380.206 | 0 | 273.8822 | 88.9202 | 44.1591 | 4.8609 | 13.4742 | 23.8109 | 18.6841 | 34.0229 | 12.0009 | 26.2255 | 0 | 273.8822 | -18.5357 | 70.44% |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 380.206 | 0 | 273.8822 | 88.9202 | 44.1591 | 4.8609 | 13.4742 | 23.8109 | 18.6841 | 34.0229 | 12.0009 | 26.2255 | 0 | 273.8822 | -18.5357 | 70.44% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 2.1.1.1.1. | 787.1675
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 241.4319 | 0 | 208.1535 | 11.8345 | 4.4162 | 1.1071 | 1.4742 | 3.9179 | 1.9318 | 4.6073 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 208.1535 | -5.2161 | 45.85% |  | 2.1.1.2.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 241.4319 | 0 | 208.1535 | 11.8345 | 4.4162 | 1.1071 | 1.4742 | 3.9179 | 1.9318 | 4.6073 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 208.1535 | -5.2161 | 45.85% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 2.1.1.2.1. | 465.8361
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.50247 | 2.1403 |  | 20.4523 | 30.959 | 1.3724 | 27.0443 | 17.053 | 0.7551 | 0 | 0.2513 | 4.3716 | 0.4227 | 0.69606 | 0.081104 | 11.9854 | 0 | 26.7422 | -4.3125 | 14.9% |  | 2.1.1.3.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20891 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.1.3.1. | 0.36439
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 | 0 | 0 |  | 5.5019 | 3.9537 | 0 | 2.4536 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | -2.4536 | 0% | Объект снят с исполнения, финансирование не требуется | 2.1.1.3.1. | 14.3629
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4945 | 0.015552 | 1.9179 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | -1.9179 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 2.1.1.3.1. | 6.3459
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0 |  | 0 | 0.82135 | 0 | 0.82135 | 0.69606 | 0.30208 | 0 | 0.22942 | 0 | 0.012431 | 0.69606 | 0.060225 | 0 | 0 | 0.51927 | -0.39398 | 43.4% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 2.1.1.3.1. | 2.6408
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.50247 | 2.1403 | 2015-04-17 | 2.227 | 1.6292 | 1.2232 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.1.3.1. | 8.1278
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 0 |  | 0 | 9.5489 | 0 | 9.5489 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 9.5489 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | 26.5548
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | ВЭ | F_2020201298 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.1.3.1. | 0.0024196
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.1.3.1. | 0.023181
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 0 |  | 2.4295 | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 1.5073 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | 6.7213
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 0 | 0 |  | 10.2939 | 7.686 | 0 | 7.686 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 7.686 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | 26.2821
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1091 | 0 | 3.1091 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 3.1091 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | 8.8531
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.2.1.1.
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.1.1.1.
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.1.2.1.
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.1.3.1.
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.2.1.1.
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.2.2.1.
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 138.9297 | 197.5282 |  | 165.6035 | 128.7371 | 8.7443 | 121.6183 | 80.5208 | 7.6363 | 1.2202 | 3.4158 | 10.7195 | 1.9441 | 7.6504 | 2.2763 | 60.9307 | 0 | 116.4994 | -11.9538 | 38.98%
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 90.0537 | 0 |  | 0 | 10.8361 | 0 | 10.8361 | 6.7198 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 6.7198 | 0 | 10.7783 | 0.057805 | >100 % |  | 2.1.4.1.1.
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 90.0537 | 0 | 2008-10-07 | 0 | 10.8361 | 0 | 10.8361 | 6.7198 | 0.057805 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.030343 | 6.7198 | 0 | 10.7783 | 0.057805 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 2.1.4.1.1. | 118.5036
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 48.876 | 197.5282 |  | 165.6035 | 117.901 | 8.7443 | 110.7822 | 73.801 | 7.5785 | 1.2202 | 3.4021 | 10.7195 | 1.9304 | 7.6504 | 2.246 | 54.2109 | 0 | 105.721 | -12.0116 | 38.69% |  | 2.1.4.2.1.
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 46.6911 | 186.887 | 2013-02-18 | 27.155 | 26.5751 | 0 | 26.5751 | 16.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 13.0651 | 0 | 26.5751 | -3.415 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 2.1.4.2.1. | 330.3634
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 0 | 0 |  | 102.4406 | 65.6898 | 0 | 64.6898 | 40.6396 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0.3256 | 38.2616 | 0 | 64.3642 | -2.0524 | 13.69% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 2.1.4.2.1. | 273.7854
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 4.493 | 4.273 | 3.8962 | 2.2 | 2.2 | 0.28543 | 0 | 0.1803 | 2.2 | 0.10502 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 1.9146 | -1.9146 | 12.97% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.1.4.2.1. | 23.3399
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 0 | 0 |  | 4.8312 | 3.6323 | 1.8091 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -3.1 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.1.4.2.1. | 16.4727
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 2.1.4.2.1. | 0.013467
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.23421
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.2357
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.23541
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.23579
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.2354
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10465 | 0.10309 | 0.10465 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | -0.10465 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.1.4.2.1. | 0.41703
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.86429 | 4.8083 | 2016-05-29 | 4.8086 | 4.351 | 0.61987 | 3.3268 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | -3.3268 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 2.1.4.2.1. | 22.1056
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14214 | 0.068942 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | -0.14214 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.1.4.2.1. | 0.49537
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0 | 0 |  | 0 | 0.048245 | 0 | 0.048245 | 0.048245 | 0.076151 | 0.048245 | 0.060888 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027906 | 157.8% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.22089
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57127 | 0.33301 | 0.57127 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0.57127 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | 1.8298
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0.068121 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.081571
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19143 | 0.033837 | 0.19143 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0.19143 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | 0.53541
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 0 |  | 4.957 | 3.6323 | 0 | 3.6323 | 2.2525 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 2.2525 | 0 | 1.7234 | 1.9089 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 16.3831
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 2.1.4.2.1. | 0.011077
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 0 | 0 |  | 2.395 | 1.7342 | 1.1709 | 1.2 | 1.2 | 0.48779 | 0 | 0.15329 | 1.2 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71221 | -0.71221 | 40.65% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.1.4.2.1. | 8.1879
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0.022444 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.032011
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.016123
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.050664
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.077128
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0 |  | 0.33936 | 0.26753 | 0 | 0.18729 | 0.15872 | 0.28684 | 0 | 0.08862 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.28684 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 1.2397
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0 | 0 |  | 2.0489 | 2.0013 | 0.16617 | 1.4179 | 1.4179 | 1.7778 | 0.772 | 1.7778 | 0.64588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35995 | 125.4% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 2.1.4.2.1. | 8.83
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | 0 | 0 |  | 1.5452 | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | 2.2486
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.23222 | 0.92901 | 2014-05-04 | 2.0158 | 0.988 | 0.5432 | 0.39999 | 0.39999 | 0.96 | 0.39999 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56001 | 240% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 6.4683
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 0 | 0 |  | 8.5738 | 2.9952 | 0 | 2.9952 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | -1.8574 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 2.1.4.2.1. | 16.4216
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.1.4.2.1. | 0.011389
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 454.2655 | 1197.4031 |  | 1747.3226 | 1816.31 | 623.8113 | 870.3948 | 449.1954 | 610.2807 | 9.8637 | 342.5154 | 244.7119 | 8.6593 | 111.4095 | 259.1061 | 83.2102 | 0 | 526.9344 | 244.2956 | 166.8%
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 352.6147 | 675.4509 |  | 1392.0486 | 1254.7172 | 159.1353 | 752.9389 | 373.4661 | 604.0469 | 9.638 | 337.944 | 237.8678 | 6.9968 | 111.4095 | 259.1061 | 14.5508 | 0 | 409.8662 | 245.1316 | 168.3%
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 328.2973 | 574.5069 |  | 1392.0486 | 1135.5467 | 156.1506 | 635.5983 | 357.334 | 601.3569 | 7.3169 | 335.254 | 237.3043 | 6.9968 | 111.4095 | 259.1061 | 1.3033 | 0 | 294.856 | 245.3261 | 168.9% |  | 2.2.1.1.1.
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 144.9729 | 144.9729 | 2016-03-02 | 800.6738 | 694.994 | 25.6158 | 329.48 | 329.48 | 587.0482 | 0 | 331.34 | 218.0704 | 3.8578 | 111.4095 | 251.8504 | 0 | 0 | 0 | 257.5682 | 178.2% | Финансирование из федерального бюджета, не полученное в 2016 году | 2.2.1.1.1. | 3057.2374
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 26.4866 | 140.8983 | 2016-03-25 | 299.6506 | 129.8707 | 106.1667 | 22.3727 | 22.3727 | 9.5363 | 6.0908 | 2.6879 | 16.2819 | 2.6391 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 12.8364 | -12.8364 | 42.62% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами | 2.2.1.1.1. | 757.3546
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | ВЭ | G_2010100009 | 66.2214 | 251.9275 | 2012-05-02 | 291.7242 | 287.0579 | 9.5919 | 277.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4659 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | 1183.9888
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 4.4807 | 16.0795 | 2011-12-01 | 0 | 14.3523 | 11.306 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.2.1.1.1. | 49.2649
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 0 | 4.1781 | 0.17708 | 4.1781 | 4.1781 | 1.726 | 1.226 | 1.226 | 2.952 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | -2.452 | 41.31% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.2.1.1.1. | 50.0255
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | G_2010100088 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 0 | 2.992 | 3.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | 41.8733
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 0 | 2.1017 | 0 | 2.1017 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 2.1017 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | 41.0948
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 24.3174 | 100.944 |  | 0 | 119.1705 | 2.9846 | 117.3405 | 16.1321 | 2.69 | 2.3211 | 2.69 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 115.0102 | -0.19456 | 93.26% |  | 2.2.1.2.1.
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74257 | 0.47955 | 0.74257 | 0.74257 | 0.57378 | 0.57378 | 0.57378 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | -0.16878 | 77.27% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 2.2.1.2.1. | 3.281
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74257 | 0.50021 | 0.74257 | 0.74257 | 0.58309 | 0.57378 | 0.58309 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | -0.15948 | 78.52% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 2.2.1.2.1. | 3.311
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65686 | 0.032425 | 0.65686 | 0.65686 | 0.43093 | 0.43093 | 0.43093 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | -0.22592 | 65.61% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 2.2.1.2.1. | 2.4339
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74257 | 0.14245 | 0.74257 | 0.74257 | 1.1022 | 0.74257 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35963 | 148.4% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.2.1.2.1. | 3.4724
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 24.3174 | 100.944 | 2013-09-12 | 0 | 116.286 | 1.83 | 114.456 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 114.456 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.1.2.1. | 371.0808
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 66.656 | 360.521 |  | 355.2741 | 387.5857 | 306.7212 | 104.3379 | 67.5944 | 6.2338 | 0.22577 | 4.5714 | 6.8441 | 1.6625 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 103.9502 | -0.83601 | 88.18%
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 66.656 | 360.521 |  | 355.2741 | 387.5857 | 306.7212 | 104.3379 | 67.5944 | 6.2338 | 0.22577 | 4.5714 | 6.8441 | 1.6625 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 103.9502 | -0.83601 | 88.18% |  | 2.2.2.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | 0 | 145.3432 | 128.3498 | 14.763 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 14.763 | -0.59 | 0% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 2.2.2.1.1. | 461.0246
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 290.4276 | 169.7741 | 131.1674 | 67.9188 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 67.9188 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | 901.8544
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0 | 0 |  | 0 | 15.3675 | 0.029154 | 15.3675 | 0.19112 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.19112 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2055 | -0.029154 | 84.75% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 2.2.2.1.1. | 31.1171
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 3.4916 | 17.7205 | 2015-12-21 | 0 | 2.6834 | 3.3828 | 2.4504 | 2.4504 | 0.22577 | 0.22577 | 0.22577 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | -2.2246 | 9.214% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.2.2.1.1. | 32.4049
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 | 0 | 0 |  | 0 | 8.5102 | 3.2735 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.2.2.1.1. | 16.1293
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | 0.00048314
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | >100 % | Финансирование объектов по прочей деятельности за счет средств заказчика, осуществленное в рамках договора на компенсацию затрат по переустройству и выносу электросетевых объектов | 2.2.2.1.1. | 1.5
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 8.7303 | 43.214 | 2012-12-25 | 64.8465 | 45.9073 | 40.5185 | 3.8383 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | -3.8383 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 2.2.2.1.1. | 210.8933
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.2.2.1.
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 0 | 160.8891 | 157.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 0 | 160.8891 | 157.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.1.1.
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | F_2010300005 | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | 0 | 160.8891 | 157.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.3.1.1. | 515.2699
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.2.1.
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.4.1.
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.5.1.
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.6.1.
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.7.1.
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.3.8.1.
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.118 | 0 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.118 | 0 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 | 0 | >100 % |  | 2.2.4.1.1.
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 0 | 0 |  | 0 | 13.118 | 0 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 | 0 | >100 % | 0 | 2.2.4.1.1. | 34.3709
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.2.4.2.1.
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 18.5906 | 100.8658 |  | 0 | 91.052 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.3.1.1.
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 18.5906 | 100.8658 |  | 0 | 91.052 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.3.2.1.
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010200002 | 18.5906 | 100.8658 | 2012-05-16 | 0 | 91.052 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 2.3.2.1. | 301.5604
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.4.1.
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.5.1.
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.070682 | 0.54446 |  | 0 | 98.2942 | 43.1561 | 55.9882 | 27.8771 | 12.6795 | 1.0584 | 5.4572 | 5.3651 | 3.61 | 0 | 3.6122 | 21.4536 | 0 | 47.8771 | 6.256 | 197.4% |  | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.070682 | 0.54446 | 2016-05-30 | 0 | 0.5233 | 0.46328 | 0.5233 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | -0.5233 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 2.6483
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 2.6.1. | 0.0095652
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 | 0 | 0 |  | 0 | 12.8728 | 0 | 12.8728 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 12.8728 | 0 | >100 % | 0 | 2.6.1. | 26.8235
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 | 0 | 0 |  | 0 | 40.873 | 36.4765 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.6.1. | 81.7483
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 0 |  | 0 | 7.375 | 0 | 7.375 | 2.1953 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 2.1953 | 0 | 3.7723 | 3.6027 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.6.1. | 20.5479
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 0 | 0 |  | 0 | 5.26 | 5.2016 | 3.827 | 3.827 | 3.45 | 0 | 0 | 3.827 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | -0.377 | 90.15% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 21.5656
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | -0.1665 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 0.666
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | -0.1571 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 0.6284
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 100% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.6.1. | 4.2338
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 | 0 | 0 |  | 0 | 0.06093 | 0.06093 | 0.06093 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | -0.06093 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 0.24372
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 | 0 | 0 |  | 0 | 0.63025 | 0.63025 | 0.63025 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | -0.63025 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 2.6.1. | 2.521
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3169 | 0 | 29.3169 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 29.3169 | 0 | >100 % | 0 | 2.6.1. | 76.8142
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 2.6.1. | 0.16
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 49.7098 | 244.6919 |  | 541.552 | 347.7821 | 1730.9682 | 291.2086 | 67.2788 | 39.1491 | 12.972 | 13.3305 | 20.6675 | 10.7348 | 13.4558 | 15.0838 | 20.1835 | 0 | 269.5766 | -7.9462 | 83.13%
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 14.613 | 3.162 | 1675.307 | 1.581 | 1.581 | 8.1464 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 2.967 | 0 | 2.6239 | 1.475 | 0 | 1.4742 | 8.0404 | 7685%
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 14.613 | 3.162 | 1675.307 | 1.581 | 1.581 | 8.1464 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 2.967 | 0 | 2.6239 | 1.475 | 0 | 1.4742 | 8.0404 | 7685%
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.581 | 6.269 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 2.4487 | 0 | 2.9358 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | >100 % |  | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 1.581 | 6.269 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 2.4487 | 0 | 2.9358 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.1.1.1.1. | 15.1789
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | >100 % |  | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.1.1.2.1. | 0.74868
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 14.613 | 1.581 | 1669 | 1.581 | 1.581 | 0.10685 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.4742 | 0.0008496 | 100.8% |  | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 3.1.1.3.1. | 1669
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 0 |  | 14.613 | 1.581 | 0 | 1.581 | 1.581 | 0.10685 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.4742 | 0.0008496 | 100.8% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 3.1.1.3.1. | 19.4628
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 49.7098 | 244.6919 |  | 526.939 | 279.5703 | 42.5462 | 240.3628 | 46.0435 | 14.4635 | 7.754 | 5.6629 | 8.3222 | 4.7678 | 13.4558 | 4.0328 | 16.5115 | 0 | 229.4439 | -15.0685 | 48.98%
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 39.4632 | 194.9779 |  | 48.817 | 73.186 | 28.341 | 48.6902 | 4.5602 | 0.49595 | 1.423 | 0 | 0.7482 | 0.49595 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 48.5668 | -1.6752 | 22.84%
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.7855 | 25.6449 |  | 48.817 | 26.4332 | 28.056 | 2.0472 | 2.0472 | 0.37255 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | -1.6747 | 18.2% |  | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 5.7855 | 25.6449 | 2015-04-03 | 48.817 | 26.1742 | 27.797 | 2.0472 | 2.0472 | 0 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | -2.0472 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 3.2.1.1.1. | 138.3131
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | H_3010100001 | 0 | 0 |  | 0 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.1.1.1. | 0.518
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 3.2.1.1.1. | 0.33898
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 3.2.1.1.1. | 0.033562
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 33.6776 | 169.333 |  | 0 | 46.7528 | 0.28497 | 46.643 | 2.513 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.124 | 0.12341 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 46.5196 | -0.00059353 | 99.52% |  | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | КЭ | F_3010100006 | 1.1776 | 4.373 | 2011-11-01 | 0 | 5.0516 | 0.10974 | 4.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9418 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.1.2.1. | 15.6538
КЭ-2 | 3.2.1.2.1. | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" (4шт.) | КЭ | H_3010100199 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.1.2.1. | 0.17523
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 32.5 | 164.96 | 2011-03-01 | 0 | 41.7012 | 0 | 41.7012 | 2.513 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.124 | 0.12341 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 41.5778 | -0.00059353 | 99.52% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 3.2.1.2.1. | 283.4988
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 9.6996 | 49.714 |  | 478.122 | 199.9843 | 13.0932 | 191.6725 | 41.4833 | 12.1624 | 6.331 | 5.6629 | 7.574 | 2.4667 | 13.4558 | 4.0328 | 14.1225 | 0 | 180.8771 | -15.1984 | 44.45%
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 9.6996 | 49.714 |  | 478.122 | 199.9843 | 13.0932 | 191.6725 | 41.4833 | 12.1624 | 6.331 | 5.6629 | 7.574 | 2.4667 | 13.4558 | 4.0328 | 14.1225 | 0 | 180.8771 | -15.1984 | 44.45% |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 0 | 0 |  | 199.79 | 89.9538 | 0 | 89.9538 | 29.5433 | 2.5852 | 2 | 1.9164 | 7.519 | 0.55924 | 13.4558 | 0.10947 | 6.5685 | 0 | 87.3686 | -20.3896 | 11.25% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 3.2.2.1.1. | 411.826
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | КЭ | F_3010100012 | 0 | 0 |  | 278.332 | 55.8423 | 0 | 55.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8423 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.2.1.1. | 390.0166
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | 0 | 46.3317 | 4.881 | 44.6297 | 10.693 | 8.2103 | 3.084 | 3.0844 | 0.055 | 1.2026 | 0 | 3.9233 | 7.554 | 0 | 36.4194 | 5.0713 | 261.6% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.2.2.1.1. | 163.0057
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.1906 | 4.52 | 2008-03-01 | 0 | 5.6501 | 6.0062 | 1.2467 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | -1.247 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 3.2.2.1.1. | 19.8607
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.989 | 4.454 | 2008-03-01 | 0 | 2.2063 | 2.206 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0.66212 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.2.2.1.1. | 11.2223
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 0 |  | 0 | 6.4 | 1.112 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | >100 %
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 0 |  | 0 | 6.4 | 1.112 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | >100 % |  | 3.2.4.1.1.
КЭ-3 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | КЭ | H_3010300013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.4.1.1. | 0.20001
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | H_3010100374 | 0 | 0 |  | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 3.2.4.1.1. | 3.683
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.547 | 0 | 2013-12-01 | 0 | 2.717 | 0.912 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.2.4.1.1. | 5.9811
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.0499 | 13.115 | 49.2648 | 19.6543 | 16.5391 | 5.112 | 5.112 | 12.3453 | 3 | 0 | 8.4271 | 2.197 | 0 | 38.6585 | -0.91818 | 94.74% |  | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2095 | 0.068 | 1.1269 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.1269 | 0 | >100 % | 0 | 3.6.1. | 3.5314
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.6.1. | 0.4952
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 0 |  | 0 | 13.052 | 8.5 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | >100 % | Списание денежных средств с расчетных счетов Общества в безакцептном порядке, по решению суда | 3.6.1. | 26.104
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | 0 |  | 0 | 20.7173 | 0 | 20.7173 | 3.466 | 0 | 1.546 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7173 | -3.466 | 0% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами | 3.6.1. | 44.9005
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9295 | 0 | 5.9295 | 5.93 | 4.0383 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 1.8912 | -1.8917 | 68.1% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 3.6.1. | 21.8273
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | 0 |  | 0 | 11.3658 | 0 | 11.3658 | 3.566 | 3.56 | 3.566 | 0.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8058 | -0.006 | 99.83% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 3.6.1. | 29.8575
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0599 | 0 | 5.5599 | 1 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 1 | 0 | 2.8163 | 2.7436 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.6.1. | 16.3635
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3011 | 4.302 | 4.3011 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | -4.3011 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 3.6.1. | 17.2053
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4148 | 0.245 | 0.26432 | 0.2642 | 1.15 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 1.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0.9558 | 592.2% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 3.6.1. | 3.3383
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 780.6352 | 3776.2184 |  | 2835.9974 | 5474.2444 | 2192.3663 | 3399.4016 | 1425.6271 | 1582.855 | 290.5544 | 367.668 | 539.8585 | 711.2649 | 391.3804 | 503.922 | 203.8338 | 0 | 2486.4953 | 361.0617 | 129.6%
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 452.7482 | 2300.9254 |  | 2407.8669 | 3605.5728 | 377.2534 | 2166.7291 | 1053.2531 | 1236.6336 | 265.0656 | 273.4144 | 316.5774 | 506.9464 | 268.2561 | 456.2728 | 203.354 | 0 | 1345.5609 | 386.7345 | 145.5%
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 322.2001 | 1644.0737 |  | 1625.6679 | 2921.0415 | 144.8036 | 1857.7333 | 825.6645 | 1017.9723 | 253.0319 | 239.9344 | 129.5029 | 432.7329 | 254.8223 | 345.305 | 188.3075 | 0 | 1195.8295 | 380.6152 | 159.7%
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 838.535 | 74.7223 | 698.1902 | 128.455 | 83.9685 | 40.8157 | 28.8976 | 40.8157 | 33.5344 | 16.56 | 21.5365 | 30.2635 | 0 | 677.5142 | -14.2229 | 85.52% |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 838.535 | 74.7223 | 698.1902 | 128.455 | 83.9685 | 40.8157 | 28.8976 | 40.8157 | 33.5344 | 16.56 | 21.5365 | 30.2635 | 0 | 677.5142 | -14.2229 | 85.52% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.1.1.1. | 1823.871
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 358.0521 | 1.7929 | 346.8173 | 15.5987 | 7.0173 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 2.1687 | 5.3 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 346.8173 | -2.8827 | 70.88% |  | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 0 | 358.0521 | 1.7929 | 346.8173 | 15.5987 | 7.0173 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 2.1687 | 5.3 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 346.8173 | -2.8827 | 70.88% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.1.2.1. | 729.2784
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 322.2001 | 1644.0737 |  | 1625.6679 | 1724.4544 | 68.2884 | 812.7258 | 681.6109 | 926.9864 | 212.2162 | 209.8773 | 84.0872 | 397.0298 | 232.9623 | 320.0794 | 152.3452 | 0 | 171.4979 | 397.7208 | 175.1% |  | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 757.1768 | 1018.5753 | 8.8676 | 420.1772 | 420.1772 | 593.2728 | 111.6199 | 119.2152 | 11.0771 | 387.6094 | 170.126 | 86.4481 | 127.3541 | 0 | 0 | 300.4497 | 202.6% | Финансирование из федерального бюджета, не полученное в 2016 году | 4.1.1.3.1. | 4455.4543
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.81074 | 4.8746 | 2015-09-01 | 0 | 4.2931 | 0.026372 | 0.097917 | 0.097917 | 3.7848 | 0.097917 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6869 | 3865% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 13.9854
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.9943 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.074205 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.1.1.3.1. | 8.2287
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.044725 | 0 | 0.036343 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.1.1.3.1. | 0.13968
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | РЭ | F_4020004815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 4.2173
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | G_4020005105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 1.24e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | РЭ | F_4010200585 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.34494
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.782 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 16.9943
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.0065663
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | РЭ | F_4020201010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.172
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 5.711 | 36.203 | 2014-12-01 | 53.7762 | 37.0072 | 1.7481 | 35.2591 | 1.2678 | 0.012213 | 0.0033084 | 0.0033084 | 0 | 0.0061412 | 1.2645 | 0.0027636 | 0 | 0 | 35.2468 | -1.2556 | 0.9633% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.1.3.1. | 170.9846
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 0 |  | 22.748 | 21.7611 | 0 | 21.7611 | 1.5246 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 1.5246 | 0.59264 | 0 | 0 | 21.1633 | -0.92675 | 39.21% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.1.3.1. | 68.3927
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 0 |  | 81.5972 | 64.0589 | 0 | 64.0589 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 64.0589 | -27.204 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.1.3.1. | 236.919
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 |  | 35.0848 | 23.0559 | 0 | 23.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0559 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 81.1966
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 95.1697 | 573.1568 | 2015-09-01 | 621.8086 | 521.4302 | 4.3093 | 214.8088 | 214.8088 | 315.5064 | 99.1077 | 81.5089 | 65.35 | 1.5957 | 25.36 | 232.4018 | 24.9911 | 0 | 0 | 125.6886 | 166.2% | Досрочная реализация объекта ТП, для подключения строящегося аэропорта "Платов" | 4.1.1.3.1. | 2560.9986
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.1.1.3.1. | 0.15399
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.30213
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.16335
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 0.0042426
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 0.26861
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.018433
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.85842
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.2756 | 1.3699 | 2016-03-01 | 2.005 | 1.2825 | 0.76582 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | -0.51667 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.1.3.1. | 6.7322
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0.095026 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 1.3563
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.015628
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 0.021769
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.12635
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.052312
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 0.050989
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | РЭ | F_4020202334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.030207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 0.030207
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 0 | 0 |  | 12.3989 | 6.9665 | 0 | 6.9665 | 6.9665 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | -3.2421 | 53.46% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 4.1.1.3.1. | 37.0226
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.601 | 9.8941 | 2015-03-01 | 14.4323 | 9.0474 | 0 | 9.0474 | 9.0474 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3873 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | -7.66 | 15.33% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.1.1.3.1. | 54.4569
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 |  | 11.99 | 5.0506 | 0 | 5.0506 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 | 0.083205 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 22.1744
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 |  | 10.853 | 10.3392 | 0 | 10.3392 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0002 | 0.33898 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.1.1.3.1. | 31.8703
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | F_4020202514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.938 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 9.2131
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | F_4020201132 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7485 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 11.8465
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0 | 0 |  | 1.797 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | 4.9702
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4432 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.1.3.1. | 6.2641
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 130.5481 | 656.8517 |  | 782.1989 | 684.5313 | 232.4498 | 308.9958 | 227.5886 | 218.6613 | 12.0337 | 33.48 | 187.0745 | 74.2134 | 13.4338 | 110.9678 | 15.0465 | 0 | 149.7314 | 6.1193 | 102.9%
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 130.5481 | 656.8517 |  | 782.1989 | 684.5313 | 232.4498 | 308.9958 | 227.5886 | 218.6613 | 12.0337 | 33.48 | 187.0745 | 74.2134 | 13.4338 | 110.9678 | 15.0465 | 0 | 149.7314 | 6.1193 | 102.9% |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 89.0157 | 422.7057 | 2016-01-01 | 458.9355 | 422.7057 | 154.9926 | 134.0031 | 134.0031 | 192.6256 | 11.0337 | 30.9385 | 100.9229 | 64.4641 | 7 | 97.2231 | 15.0465 | 0 | 0 | 73.6691 | 161.9% | Финансирование из федерального бюджета, не полученное в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 2008.987
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 28.53 | 168.338 | 2015-03-01 | 186.7547 | 135.7089 | 61.9197 | 73.7892 | 43.56 | 13.0912 | 1 | 1 | 42.56 | 9.3849 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 60.6981 | -30.4689 | 30.05% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 4.1.4.2.1. | 711.6917
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.13824 | 0.73999 | 2016-05-01 | 0 | 0.7088 | 0.28339 | 0.42542 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | -0.42542 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 2.7212
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 0.60197 | 3.0035 | 2015-12-01 | 4.7662 | 2.5618 | 1.0242 | 1.5376 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | -1.5376 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 15.0327
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 0 | 0 |  | 4.7662 | 4.445 | 0 | 2.6678 | 2.6678 | 0.57162 | 0 | 0 | 2.6678 | 0.21482 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 2.0962 | -2.0962 | 21.43% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.4.2.1. | 15.1184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 3.1589 | 16.067 | 2015-01-01 | 4.9989 | 4.7757 | 0 | 4.7757 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7757 | -2.0914 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 35.8676
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 0 |  | 7.2895 | 6.5565 | 0.40506 | 5.9819 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9819 | -2.5403 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 4.1.4.2.1. | 22.7733
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6448 | 1.3475 | 0.88528 | 0.88528 | 0.043787 | 0 | 0.043787 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84149 | -0.84149 | 4.946% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 8.8066
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 0.011945 | 0.065331 | 2015-04-01 | 0 | 2.1021 | 0 | 1.1332 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | -1.1332 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 4.4457
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.34763 | 1.7335 | 2016-02-01 | 4.7662 | 1.6318 | 0 | 0.97939 | 0.97939 | 1.6616 | 0 | 1.4483 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0.68221 | 169.7% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.4.2.1. | 12.0995
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.6124 | 0 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | -1.9588 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 16.1856
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.6124 | 0 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | -1.9588 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.4.2.1. | 16.1856
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0 | 0 |  | 2.501 | 1.3648 | 0 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | -0.57959 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 5.8102
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0 | 0 |  | 2.501 | 2.1332 | 0 | 2.1332 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | -0.9059 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 7.6732
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0 | 0 |  | 2.501 | 1.8622 | 0 | 1.8622 | 0.79081 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.79081 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7554 | -0.684 | 13.51% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.4.2.1. | 7.123
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 4.1.4.2.1. | 15.1779
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3648 | 0 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | -0.57959 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 3.3092
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 15.1779
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.1.4.2.1. | 15.1779
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.0926 | 0 | 4.0926 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0926 | -1.738 | 0% | Исключение инвестиционного проекта из реализации в скорректированной ИПР в связи с дефицитом источников финансирования | 4.1.4.2.1. | 14.9253
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3648 | 0 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | -0.57959 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 3.3092
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0 | 0 |  | 2.501 | 2.3063 | 0 | 2.3063 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | -0.97943 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 8.093
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.1.4.2.1. | 15.1779
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 0 | 0 |  | 5.002 | 4.1968 | 0 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | -1.7823 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.1.4.2.1. | 15.1779
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 0 | 0 |  | 10.0039 | 7.9716 | 0 | 7.9716 | 3.3853 | 0.56559 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 7.406 | -2.8197 | 16.71% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.4.2.1. | 29.8981
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 0 | 0 |  | 2.3831 | 2.2127 | 0 | 1.328 | 1.328 | 0.084707 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 1.2433 | -1.2433 | 6.378% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.1.4.2.1. | 7.3365
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.859 | 19.56 | 2015-03-01 | 45.478 | 15.8624 | 1.1124 | 14.75 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 14.3534 | 0.3966 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.4.2.1. | 101.0183
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.4.2.1. | 0.052184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.1.4.2.1. | 0.042818
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.18828 | 0.85847 | 2015-09-01 | 0 | 0.70903 | 0.12321 | 0.42555 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | -0.42555 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 2.7301
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.18266 | 0.492 | 2013-07-01 | 2.037 | 1.5996 | 0.6219 | 0.96006 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | -0.96006 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.1.4.2.1. | 6.8533
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 4.5138 | 23.2882 | 2015-09-01 | 0 | 24.6372 | 10.6171 | 12.6843 | 12.6843 | 9.4216 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 3.2627 | -3.2627 | 74.28% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 4.1.4.2.1. | 97.8465
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 323.5211 | 1453.4467 |  | 428.1305 | 1784.7876 | 1212.5855 | 1162.7801 | 338.224 | 319.1607 | 24.2315 | 92.6805 | 223.2811 | 193.9758 | 90.2317 | 32.5043 | 0.47979 | 0 | 1089.6957 | -18.5835 | 94.5%
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 111.2974 | 334.1299 |  | 73.2868 | 666.2278 | 125.5816 | 604.6629 | 120.68 | 49.7747 | 8.6082 | 30.2842 | 105.2855 | 14.5256 | 6.3064 | 4.9648 | 0.47979 | 0 | 577.1702 | -70.4256 | 41.41%
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 27.1715 | 121.1079 |  | 37.8357 | 90.4708 | 111.5212 | 78.9867 | 20.3098 | 8.1039 | 0 | 5.8196 | 20.3098 | 0.85181 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 77.3221 | -12.2059 | 39.9% |  | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 18.964 | 82.912 | 2013-08-01 | 37.8357 | 17.7105 | 0 | 11.4267 | 4.8526 | 1.3228 | 0 | 0.002999 | 4.8526 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 10.1039 | -3.5298 | 27.26% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.1.1.1. | 175.0242
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 5.3968 | 24.3323 | 2015-12-01 | 0 | 54.7181 | 0 | 54.7181 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7181 | -5.5122 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.1.1.1. | 144.6775
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 0 | 0 |  | 0 | 5.0354 | 0 | 5.0354 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0354 | -2.1384 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.1.1. | 12.2092
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.1117 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.2.1.1.1. | 41.533
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | F_4010100033 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 8.9649
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | F_4010100014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 2.073
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | F_4010100035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 7.4212
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | F_4010100133 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 6.306
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | РЭ | F_4010100277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 8.915
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | F_4010100031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.14267
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ | F_4010101270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 2.4532
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | РЭ | F_4010100649 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.71154
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | РЭ | F_4010101348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 2.3199
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | РЭ | F_4010100131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 1.0785
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.1.1. | 7.2816
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.8305 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.1.1. | 21.8795
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кв БТ-4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на трансформаторы расчетной мощности для электроснабжения ООО "АкваИнвест-Проект в г. Батайске" | РЭ | F_4010100141 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.27156
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | F_4010100144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.97232
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | РЭ | F_4010101351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | 0.23482
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.1.1.1. | 0.10117
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.1.1.1. | 0.10024
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.8107 | 13.8636 | 2015-12-01 | 0 | 13.0068 | 5.2003 | 7.8066 | 7.8066 | 0.34184 | 0 | 0 | 7.8066 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4647 | -7.4647 | 4.379% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.1.1.1. | 50.8363
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 84.1258 | 213.022 |  | 35.4511 | 575.757 | 14.0604 | 525.6762 | 100.3702 | 41.6707 | 8.6082 | 24.4646 | 84.9758 | 13.6738 | 6.3064 | 3.5323 | 0.47979 | 0 | 499.8481 | -58.2197 | 41.72% |  | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 0 | 7.8531 | 0.24798 | 4.7133 | 4.7133 | 6.5728 | 0 | 0.87882 | 4.7133 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 139.5% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 34.2699
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 0 | 9.3871 | 0.2546 | 4.7133 | 4.7133 | 7.303 | 3.3444 | 7.303 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 154.9% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 36.5407
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0 | 0 |  | 35.4511 | 28.0809 | 0 | 0.94001 | 0.94001 | 1.2904 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.35042 | 137.3% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 66.7025
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 0 | 7.8531 | 0.29766 | 4.7133 | 4.7133 | 6.3295 | 4.7133 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 134.3% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 34.0762
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 1.7395 | 8.3297 | 2016-03-01 | 0 | 7.3675 | 0 | 7.3675 | 3.1288 | 4.7642 | 0.35579 | 0.3722 | 2.773 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 1.6355 | 152.3% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 32.6971
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8472 | 0 | 6.8472 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8472 | -2.9078 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 16.6022
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5352 | 0 | 5.5352 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5352 | -2.3506 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 13.421
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.1.2.1. | 9.3482
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.1.2.1. | 0.038242
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | 11.859
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.1.2.1. | 0.040402
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 2.3469 | 12.7791 | 2015-09-01 | 0 | 11.4048 | 0 | 10.9568 | 4.6531 | 0.48751 | 0 | 0 | 4.6531 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4693 | -4.1655 | 10.48% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 42.6281
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 2.0007 | 12.2237 | 2015-12-01 | 0 | 11.4716 | 0 | 6.8852 | 6.8852 | 0.39332 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 6.4918 | -6.4918 | 5.713% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 39.8597
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 1.154 | 6.8623 | 2015-12-01 | 0 | 6.5081 | 0 | 3.9061 | 3.9061 | 0.3504 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 3.5557 | -3.5557 | 8.971% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 22.687
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.78554 | 4.8381 | 2015-12-01 | 0 | 4.6052 | 0 | 2.764 | 2.764 | 0.24434 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 2.5196 | -2.5196 | 8.84% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 16.0011
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 5.3968 | 24.3323 | 2013-02-01 | 0 | 85.3602 | 0 | 85.3602 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3602 | -0.26659 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 200.7161
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 1.1005 | 0 | 2015-04-01 | 0 | 6.1228 | 0 | 6.1228 | 2.6002 | 0.29571 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 5.8271 | -2.3045 | 11.37% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 16.242
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.4075 | 0 | 2015-02-01 | 0 | 11.7333 | 0 | 11.7333 | 4.9828 | 0.45648 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 11.2768 | -4.5263 | 9.161% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 30.3133
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 1.4075 | 0 | 2015-06-01 | 0 | 14.8502 | 0 | 14.8502 | 6.3064 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0.50163 | 0 | 0 | 14.3485 | -5.8048 | 7.954% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 37.9159
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 21.4686 | 118.3964 | 2013-02-01 | 0 | 13.7481 | 0 | 13.555 | 5.9232 | 0.86883 | 0 | 0 | 5.9232 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | -5.0544 | 14.67% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.1.2.1. | 173.9601
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 0 | 0 |  | 0 | 47.5121 | 1.4012 | 46.111 | 4.5625 | 0.88522 | 0.19468 | 0.19468 | 4.3678 | 0.69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2257 | -3.6773 | 19.4% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 100.472
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 0 | 0 |  | 0 | 27.4759 | 0 | 26.9924 | 11.8805 | 1.5005 | 0 | 0 | 11.8805 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4919 | -10.38 | 12.63% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 67.8493
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 40.0706 | 0 | 2001-01-01 | 0 | 220.3057 | 0 | 220.0698 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0698 | -4.363 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.1.2.1. | 484.809
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 0 | 0 |  | 0 | 41.7351 | 0 | 41.5397 | 17.8095 | 0 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 41.5397 | -17.3297 | 0% | Исключение инвестиционного проекта из реализации в скорректированной ИПР в связи с дефицитом источников финансирования | 4.2.1.2.1. | 101.0844
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 148.942 | 839.3937 |  | 354.8438 | 713.6115 | 413.1558 | 386.3946 | 152.8616 | 207.2831 | 11.4718 | 10.068 | 71.5092 | 172.8066 | 69.8806 | 24.4085 | 0 | 0 | 355.6949 | 54.4215 | 135.6%
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 105.3541 | 608.3514 |  | 91.6815 | 603.1348 | 397.668 | 297.3886 | 121.3408 | 202.4093 | 11.4718 | 8.8196 | 39.9884 | 171.2137 | 69.8806 | 22.3761 | 0 | 0 | 270.5527 | 81.0685 | 166.8% |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 39.0023 | 240.2945 | 2015-09-01 | 0 | 229.5764 | 214.6341 | 14.9423 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | -14.9423 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 753.392
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 0 | 0 |  | 0 | 14.7665 | 0 | 14.7665 | 6.2709 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 6.2709 | 1.467 | 0 | 0 | 11.292 | -2.7964 | 55.41% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.2.1.1. | 39.2785
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-01 | 46.6281 | 14.1587 | 4.0444 | 1.1225 | 1.1225 | 0.29077 | 0.29077 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | -0.83169 | 25.9% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 82.3478
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0 | 0 |  | 0 | 1.472 | 0.30739 | 0.88345 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | -0.88345 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 3.5462
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | F_4010100648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.9341
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | РЭ | F_4010101200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.27612
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | РЭ | F_4010101252 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.53454
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | РЭ | F_4010100119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 2.1358
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | РЭ | F_4010100120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.3983
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 0.4627 | 2.5075 | 2016-03-01 | 3.3765 | 2.3952 | 0.95764 | 1.4376 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | -1.4376 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 12.5748
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 2.2668 | 12.376 | 2014-09-01 | 0 | 12.3119 | 0.315 | 11.9402 | 5.0707 | 0.66615 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 5.0707 | 0.40189 | 0 | 0 | 11.274 | -4.4045 | 13.14% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 4.2.2.1.1. | 44.9467
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 2.4261 | 14.4349 | 2015-05-01 | 0 | 12.6569 | 8.6262 | 4.0306 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | -4.0306 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 46.2053
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.77083 | 4.129 | 2011-10-01 | 0 | 3.6968 | 0.22066 | 3.4761 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 3.4761 | -1.4762 | 0% | Смещение финансирования на более поздний срок в связи со срывом производства работ подрядчиком | 4.2.2.1.1. | 13.7696
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0.897 | 4.8715 | 2013-10-01 | 10.1704 | 4.5599 | 0 | 4.5599 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 4.5599 | -1.9365 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 26.9951
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.43792 | 3.0488 | 2012-08-01 | 0 | 2.36 | 0 | 2.2845 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | -0.97016 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 9.1014
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.70006 | 4.6299 | 2011-08-01 | 0 | 3.4711 | 0 | 3.3602 | 1.427 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0.16341 | 0 | 0 | 3.1968 | -1.2636 | 11.45% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.2.1.1. | 13.7516
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.045536
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | РЭ | H_4010005988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0.075609 | 0 | 151.4106 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | >100 % | Финансирование объектов по прочей деятельности за счет средств заказчика, осуществленное в рамках договора на компенсацию затрат по переустройству и выносу электросетевых объектов | 4.2.2.1.1. | 168.4641
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.035595
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.018453
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.66
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | F_4010100654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 6.1564
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010101248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.22538
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | РЭ | F_4010101236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.16284
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | РЭ | F_4010101247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.61478
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | РЭ | F_4010101208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.46964
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | РЭ | F_4010101249 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.39766
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | РЭ | F_4010101231 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.04838
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | РЭ | F_4010101233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.21476
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | РЭ | F_4010101234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.13098
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" в Каменском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100153 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.85668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.85668
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | РЭ | F_4010101237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1947
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | РЭ | F_4010101238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.24426
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | РЭ | F_4010101232 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.44014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.44014
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ10кВ №3 ПС "КСХТ" в Каменском районе | РЭ | F_4010100154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.53218
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | РЭ | F_4010100091 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.05074
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010100094 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.04248
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010004811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.11092
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100092 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.41064
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | РЭ | F_4010004813 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.39058
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010100090 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3658
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.12373
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | G_4010100046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 4.7056
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | G_4010100050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.4195
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | РЭ | F_4010101251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.16949
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 10.7859 | 57.7128 | 2015-05-01 | 31.5065 | 13.0061 | 8.1255 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | -1.129 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 123.3948
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 0.52293 | 2.2992 | 2014-03-01 | 0 | 2.2967 | 0 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | -1.3785 | 0% | Исключение инвестиционного проекта из реализации в скорректированной ИПР в связи с дефицитом источников финансирования | 4.2.2.1.1. | 7.8758
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 6.5709 | 34.8131 | 2016-03-01 | 0 | 31.5135 | 0.16545 | 28.7885 | 12.404 | 4.0006 | 0.63055 | 0.93514 | 11.7735 | 0.16234 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 24.788 | -8.4035 | 32.25% | Смещение финансирования объекта в связи со смещением срока его реализации | 4.2.2.1.1. | 118.256
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.89 | 10.62 | 2015-01-01 | 0 | 9.3058 | 0.70882 | 5.3064 | 5.3064 | 7.8508 | 5.1556 | 5.6413 | 0.15086 | 2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 147.9% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.1.1. | 40.9883
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.8355 | 15.1128 | 2015-09-01 | 0 | 13.3232 | 0.24053 | 13.0827 | 5.7636 | 1.5302 | 0.36945 | 0.36945 | 0 | 0 | 5.3942 | 1.1608 | 0 | 0 | 11.5525 | -4.2334 | 26.55% | Смещение сроков реализации объекта по вине подрядчика, и соответственно смещение финансирования | 4.2.2.1.1. | 51.8887
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0 | 0 |  | 0 | 15.1327 | 0 | 14.6751 | 6.6273 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6273 | 0.82377 | 0 | 0 | 13.8513 | -5.8036 | 12.43% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | 37.2589
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.8497 | 14.988 | 2015-01-01 | 0 | 12.9636 | 0.2334 | 12.5128 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 12.5128 | -5.3138 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 48.8614
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 3.1483 | 16.1613 | 2015-12-01 | 0 | 14.2526 | 0.41 | 13.8426 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8426 | -5.8786 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | 53.6935
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 1.463 | 8.4625 | 2012-08-01 | 0 | 6.7122 | 0.17933 | 3.8006 | 3.8006 | 0.033173 | 0 | 0 | 3.8006 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7674 | -3.7674 | 0.8728% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.2.1.1. | 24.4513
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.2514 | 6.3162 | 2012-08-01 | 0 | 5.0578 | 0 | 4.9032 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | -2.0823 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 19.6109
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 1.1036 | 5.5559 | 2013-11-01 | 0 | 5.0101 | 0 | 4.9146 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | -2.0871 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 18.6713
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.2556 | 7.4161 | 2012-08-01 | 0 | 5.88 | 0 | 5.7868 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7868 | -2.4575 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 22.7959
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-01 | 0 | 3.192 | 0 | 1.8705 | 1.8705 | 2.2877 | 0 | 0.094467 | 1.8705 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41723 | 122.3% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.1.1. | 12.7266
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 6.5502 | 36.7948 | 2015-03-01 | 0 | 35.3846 | 32.4362 | 0.89872 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | -0.89872 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.1.1. | 112.9632
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 0.9297 | 4.2923 | 2015-05-01 | 0 | 4.0314 | 0 | 4.0314 | 1.712 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 1.862 | 208.8% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.1.1. | 18.5707
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 0.72689 | 3.309 | 2015-09-01 | 0 | 3.057 | 0 | 3.057 | 1.2982 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0.39382 | 1.3649 | 205.1% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.1.1. | 14.1112
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.50994 | 2.3504 | 2015-05-01 | 0 | 2.2075 | 0 | 2.2075 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | -0.93745 | 0% | При корректировке ИПР объект исключен из программы;реализация титула планируется в рамках энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | 8.2127
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6257 | 0 | 15.6257 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | -0.83294 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 32.0843
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.80317 | 4.4078 | 2015-12-01 | 0 | 3.9116 | 0 | 3.9116 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | -0.20983 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | 13.244
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2951 | 0 | 9.2951 | 0.2482 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 8.8992 | 0.14772 | 159.5% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 19.2344
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0 | 0 |  | 0 | 20.6586 | 0 | 20.6586 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 20.6586 | -0.8787 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | 42.1958
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0 | 0 |  | 0 | 10.1056 | 0 | 10.1056 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 10.1056 | -0.2139 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 20.4252
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 6.3865 | 36.2025 | 2015-12-01 | 0 | 8.1969 | 0 | 8.1969 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1969 | -3.481 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 62.4639
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 3.6397 | 27.0863 | 2015-05-01 | 0 | 24.3594 | 6.4549 | 17.9044 | 9.6001 | 2.0434 | 5.0255 | 1.1378 | 0 | 0.41294 | 4.5746 | 0.49262 | 0 | 0 | 15.8611 | -7.5567 | 21.28% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами | 4.2.2.1.1. | 91.0882
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.3706 | 12.468 | 2012-09-01 | 0 | 12.3689 | 0.3458 | 11.8403 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8403 | -5.0282 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | 44.4218
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3791 | 0 | 9.3791 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 9.3791 | -0.20857 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.2.1.1. | 18.9667
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4817 | 0 | 5.4817 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | -0.12608 | 0% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.2.1.1. | 11.0896
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.31729
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.7 км) | РЭ | F_4010100193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.0042
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | >100 % | Списание денежных средств с расчетных счетов Общества в безакцептном порядке, по решению суда | 4.2.2.1.1. | 6.7148
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.38852
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | F_4010100173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.69607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.69607
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | F_4010100088 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.8316
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 3.7648
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | G_4010101117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 7.0913
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100081 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 13.3003
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 23.566
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | F_4010100238 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 2.8147
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | F_4010100175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.6989
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4071
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | F_4010100159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.56758
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | F_4010100160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.22184
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.19234
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100162 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.19234
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.09086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.09086
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | F_4010100237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.0708
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | F_4010100655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 5.0504
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010100079 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.4897
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010101243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.42126
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | F_4010100065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.9204
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.295
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101241 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.27848
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010101242 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3776
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | РЭ | F_4010101209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 1.121
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ ст.Заплавская | РЭ | G_4010101210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.37052
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | РЭ | F_4010101239 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.55932
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | РЭ | F_4010004809 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.77054
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | РЭ | F_4010101244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.68086
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3392, 3395, 3396, 3397 по ВЛ-10 кВ №14, от КТП-10/0,4 кВ №3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Жуковская" | РЭ | F_4010100281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.9263
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | РЭ | F_4010101250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.5605
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.70446
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101211 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.19706
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | РЭ | F_4010100169 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.28674
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | F_4010100170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1593
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010005310 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.50386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.50386
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101213 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.25252
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | РЭ | F_4010101215 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.26904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.26904
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | РЭ | F_4010101350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1357
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | РЭ | F_4010101228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.0413
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | РЭ | F_4010101229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.08732
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | РЭ | F_4010101207 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.08968
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | РЭ | F_4010101216 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.06962
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.52746
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.16992
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101226 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.23836
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101220 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.20296
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.27258
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.27258
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101227 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.20296
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101221 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.24308
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101222 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.23836
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | РЭ | F_4010101217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.34338
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | РЭ | F_4010101218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.51094
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010100105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.12036
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского райо | РЭ | F_4010100106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.12626
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010100103 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.10856
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010004812 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.12744
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | РЭ | F_4010100100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.06018
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовско | РЭ | F_4010100101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.10502
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010101245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.11328
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | РЭ | F_4010100102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.09794
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | РЭ | F_4010101246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.07788
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.14986
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | РЭ | F_4010104565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.3
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | РЭ | F_4010101257 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.84842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.84842
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.04366
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.15104
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.17582
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101261 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.11918
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101259 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.17936
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 56 РП-5 - ТП-208 | РЭ | F_4010100181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1711
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | РЭ | F_4010100182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1711
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 18/1 и КЛ 6кВ № 18/2 Т-11-РП-1 (по 2-нитки) | РЭ | F_4010100183 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.1711
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.044353
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.1.1. | 0.044353
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.67791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.67791
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33571
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33571
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101284 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33571
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33571
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.25842
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | 0.33571
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 43.588 | 231.0422 |  | 263.1623 | 110.4767 | 15.4877 | 89.006 | 31.5208 | 4.8737 | 0 | 1.2484 | 31.5208 | 1.593 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 85.1421 | -26.647 | 15.46% |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 36.0473 | 193.1643 | 2013-04-01 | 258.2843 | 78.9034 | 7.2574 | 60.6662 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6662 | -27.336 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР на 2018 г | 4.2.2.2.1. | 661.6588
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.3752 | 7.2049 | 2015-12-01 | 4.878 | 4.13 | 1.6512 | 2.4788 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | -2.4788 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.2.2.1. | 24.1969
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.29229
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075881 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.30351
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | РЭ | F_4010101193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.68322
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 6.1655 | 30.673 | 2012-08-01 | 0 | 27.4434 | 1.5121 | 25.861 | 1.706 | 3.8639 | 0 | 0.46613 | 1.706 | 1.3653 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 21.9971 | 2.1578 | 226.5% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.2.1. | 97.2249
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | РЭ | F_4010004810 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 3.6273
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.094508 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.2.2.1. | 0.11901
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.074297
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.077004
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.027346
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.031788
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.047969
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.056562
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.031689
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.066969
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.067934
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.029222
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.2.2.1. | 0.045684
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.078553
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0075001
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0076682
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0078414
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.008127
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0079169
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0079578
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0075555
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0089843
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.007918
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.010597
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.012947
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0084542
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0082412
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | РЭ | G_4010005523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.0075561
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.026591
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.077712
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | РЭ | F_4010101288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | 0.19293
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 42.5138 | 197.9311 |  | 0 | 272.9311 | 401.2575 | 50.59 | 28.7761 | 9.1539 | 0.014246 | 3.4822 | 28.7619 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4361 | -19.6222 | 31.81%
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 1.9892 | 10.3228 |  | 0 | 9.727 | 5.5899 | 6.3674 | 5.6056 | 0.56342 | 0.014246 | 0.56342 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | -5.0422 | 10.05% |  | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.31438 | 1.493 | 2013-08-01 | 0 | 1.324 | 0 | 1.324 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | -0.56229 | 0% | При корректировке ИПР объект исключен из программы;реализация титула планируется в рамках энергосервисного контракта | 4.2.3.1.1. | 5.0178
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.6749 | 8.8298 | 2015-09-01 | 0 | 8.4029 | 2.7235 | 5.0434 | 5.0434 | 0.56342 | 0.014246 | 0.56342 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | -4.4799 | 11.17% | Исключение инвестиционного проекта из реализации в скорректированной ИПР в связи с дефицитом источников финансирования | 4.2.3.1.1. | 32.2811
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | РЭ | F_4010101336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.3.1.1. | 2.85
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005517 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.3.1.1. | 0.016418
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 53.8109 | 11.7813 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | -0.038554 | 0% |  | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0 | 0 |  | 0 | 53.8109 | 11.7813 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | -0.038554 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.2.3.2.1. | 65.6693
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 40.5245 | 187.6083 |  | 0 | 209.3933 | 124.1357 | 44.184 | 23.1319 | 8.5905 | 0 | 2.9188 | 23.1319 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5935 | -14.5414 | 37.14% |  | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 40.5245 | 187.6083 | 2015-09-01 | 0 | 209.3933 | 124.1357 | 44.184 | 23.1319 | 8.5905 | 0 | 2.9188 | 23.1319 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5935 | -14.5414 | 37.14% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.3.5.1. | 637.5683
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 259.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.2.3.6.1.
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 143.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.3.6.1. | 143.579
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 116.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.3.6.1. | 116.1716
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 20.7679 | 81.9921 |  | 0 | 132.0172 | 272.5907 | 121.1326 | 35.9063 | 52.9491 | 4.1372 | 48.8461 | 17.7244 | 0.97191 | 14.0447 | 3.1311 | 0 | 0 | 115.3946 | 17.0428 | 147.5%
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 1.0973 | 7.6952 |  | 0 | 12.0131 | 158.9052 | 4.4013 | 4.4013 | 19.6918 | 4.1372 | 18.8982 | 0 | 0.56118 | 0.2641 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.0691 | 15.2905 | 447.4% |  | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 1.0056 | 7.25 | 2015-01-01 | 0 | 11.5731 | 0 | 4.1372 | 4.1372 | 4.7762 | 4.1372 | 4.41 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63897 | 115.4% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 32.8792
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4016 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 19.3913
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 2.0773
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 2.6516
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 3.3791
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 1.3904
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.1.1. | 0.2324
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | РЭ | F_4010101196 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 5.5307
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | F_4010100202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.48026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.48026
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | F_4010100245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.5605
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | РЭ | F_4010100240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 3.1211
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | РЭ | F_4010101262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.49678
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | РЭ | F_4010300039 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.3051
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.091725 | 0.44517 | 2013-04-01 | 0 | 0.44003 | 0.022728 | 0.2641 | 0.2641 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | -0.0691 | 73.84% | Экономия, сложившаяся при реализации объекта | 4.2.4.1.1. | 1.7229
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | РЭ | G_4010300093 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 122.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 122.585
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010100658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.3523
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | РЭ | F_4010101197 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.02478
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | РЭ | F_4010101201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.01888
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101265 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.20178
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | РЭ | F_4010101290 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.35518
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.19352
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | РЭ | F_4010101289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.75697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.75697
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | РЭ | F_4010101280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.97763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.97763
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010101205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.39884
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | РЭ | F_4010101206 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.3617
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства | РЭ | F_4010101264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.2301
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | РЭ | F_4010101267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 1.0313
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | РЭ | F_4010101253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 2.7559
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010101263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | 0.74267
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 19.6706 | 74.2969 |  | 0 | 120.0041 | 113.6855 | 116.7313 | 31.505 | 33.2573 | 0 | 29.9479 | 17.7244 | 0.41073 | 13.7806 | 2.8987 | 0 | 0 | 115.3255 | 1.7523 | 105.6% |  | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | 0 |  | 0 | 9.4919 | 0 | 9.4919 | 4.031 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0.94682 | 0 | 0 | 8.5451 | -3.0841 | 23.49% | Смещение сроков выполнения работ подрядчиком и следовательно смещение финансирования в связи с отсрочкой платежа | 4.2.4.2.1. | 23.9616
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.2.1. | 18.7782
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.2.1. | 3.0309
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | РЭ | F_4010300027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 47.921
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | F_4010100652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.22538
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | F_4010300021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.2832
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Централизованная АИСКГ Ростовэнерго, 1 этап | РЭ | F_4010101377 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.59
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0 | 0 |  | 0 | 64.913 | 0 | 64.913 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 64.913 | -8.6803 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.4.2.1. | 138.5062
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 19.0993 | 71.1446 | 2009-12-01 | 0 | 42.7107 | 0 | 41.257 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.257 | -17.7244 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.4.2.1. | 191.9361
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.1953 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.2.4.2.1. | 49.1953
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010101194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.4.2.1. | 1.4986
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | РЭ | F_4010101195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.5543 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | >100 % | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.4.2.1. | 6.0961
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | РЭ | F_4010100244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 3
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | F_4010300031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.51094
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | F_4010300069 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 2.0851
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | F_4010100657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.472
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | РЭ | F_4010101346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.40592
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.052712 | 0.29919 | 2014-12-01 | 0 | 0.28596 | 0.11433 | 0.17163 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | -0.17163 | 0% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.2.4.2.1. | 1.0954
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.17775 | 0.98445 | 2014-12-01 | 0 | 0.76469 | 0.070548 | 0.45896 | 0.45896 | 0.4609 | 0 | 0.13881 | 0 | 0.32209 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019414 | 100.4% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика-застройщика согласно учетной политике Общества | 4.2.4.2.1. | 3.3763
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.3408 | 1.8686 | 2015-09-01 | 0 | 1.8378 | 0 | 0.43875 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | -0.43875 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.2.4.2.1. | 4.9248
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | F_4010100209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 4.1151
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре в учебно-тренировочном комплексе ПО "ЗЭС Ростовэнерго", площадью 341,6 кв.м. по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий р-он, 4800 метров на юго-восток от х.Каныгин | РЭ | F_4010101151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.471
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | F_4010100659 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 3.361
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | F_4010100249 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.58528
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 1.5617
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | РЭ | F_4010101202 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.51212
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | РЭ | F_4010101179 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.30326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.30326
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | РЭ | F_4010101176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | 0.3481
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.31 | 1.902 |  | 0 | 1.5317 | 597.0713 | 0.83789 | 0.83789 | 0.49076 | 0.014246 | 0.33007 | 0 | 0.15022 | 0.82364 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.82364 | -0.34713 | 58.57% |  | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 308.1152 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.4.1. | 308.116
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | F_4010200005 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.4.1. | 8.4315
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | РЭ | F_4010200006 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.4.1. | 101.422
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | F_4010200003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 4.4.1. | 16.062
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162.2505 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0.31362 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.4.1. | 162.7001
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | F_4010200647 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | >100 % | Финансирование затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.4.1. | 0.14196
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.31 | 1.902 | 2014-12-01 | 0 | 1.5317 | 0.67428 | 0.83789 | 0.83789 | 0.014246 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | -0.82364 | 1.7% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.4.1. | 6.108
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.02832 | 0.011323 | 0.016997 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0.016997 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.016997 | 0.084603 | 597.7% |  | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0118 | 0.0047178 | 0.0070822 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | -0.0070822 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.5.1. | 0.030682
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | >100 % | Выкуп электросетевых активов, для своевременного оформления их в собственность | 4.5.1. | 0.1016
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01652 | 0.0066049 | 0.0099151 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | -0.0099151 | 0% | Отсутствие необходимости финансирования в связи с фактической оплатой в 2016 году | 4.5.1. | 0.042955
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.056 | 19.9443 |  | 0 | 82.324 | 5.4448 | 69.0375 | 33.295 | 26.4683 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 10.1721 | 32.0519 | 15.0531 | 0 | 0 | 50.398 | -6.8267 | 79.5% |  | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 4.056 | 19.9443 | 2014-08-01 | 0 | 18.0114 | 0.2123 | 17.7991 | 7.7421 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 16.8243 | -6.7673 | 12.59% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами | 4.6.1. | 68.7399
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | 0 |  | 0 | 11.5817 | 0 | 11.5817 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 11.5817 | -4.9184 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.6.1. | 28.0818
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0 | 0 |  | 0 | 14.9369 | 0 | 14.9369 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 14.9369 | -0.43597 | 0% | Смещение финансирования в связи со смещением реализации объекта в скорректированной ИПР | 4.6.1. | 30.3098
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9273 | 1.0264 | 1.7706 | 1.7706 | 2.9278 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 0 | 0.52748 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 165.4% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.6.1. | 11.4226
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 0 | 0 |  | 0 | 12.1988 | 0 | 7.3216 | 7.3216 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 4.6687 | 163.8% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.6.1. | 38.8324
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 0 | 0 |  | 0 | 11.5924 | 2.0119 | 9.5805 | 5.0591 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 5.0591 | 1.378 | 0 | 0 | 7.0552 | -2.5338 | 49.92% | Смещение финансирование на более поздний срок по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур,учтенное при корректировке ИПР | 4.6.1. | 30.7691
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 0 | 0 |  | 0 | 10.0755 | 2.1942 | 6.0472 | 6.0472 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 133.1% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | 4.6.1. | 32.4142
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 %
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 6.6.1.

## пр11-Р2 кв
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
[5 empty] | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ
[5 empty] | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)4) | иных источников финансирования
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [32 empty] | 28
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2592.1001 | 786.0249 | 0 | 1602.9818 | 203.0935 | 2533.0259 | 1342.9794 | 0 | 694.3062 | 495.7403 | 349 | 117.5983 | 0 | 216.4399 | 14.9617 | 811.7992 | 466.6022 | 0 | 244.9981 | 100.1989 | 1037.9562 | 330.0704 | 0 | 644.5927 | 63.293 | 840.9208 | 441.9471 | 0 | 212.082 | 186.8917 | 647.981 | 211.0052 | 0 | 360.9162 | 76.0596 | 880.3059 | 434.4302 | 0 | 237.2261 | 208.6497 | 557.163 | 127.3509 | 0 | 381.033 | 48.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1452.6358 | 489.6292 | 0 | 759.9131 | 203.0935 | 1431.6463 | 762.03 | 0 | 342.7763 | 326.84 | 283.4335 | 117.5983 | 0 | 150.8735 | 14.9617 | 316.9357 | 137.5032 | 0 | 79.3092 | 100.1233 | 421.7367 | 112 | 0 | 246.4437 | 63.293 | 571.484 | 441.9471 | 0 | 96.3451 | 33.1918 | 385.9914 | 132.68 | 0 | 177.2518 | 76.0596 | 543.2266 | 182.5798 | 0 | 167.1219 | 193.5249 | 361.4741 | 127.3509 | 0 | 185.3441 | 48.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 963.7775 | 296.3956 | 0 | 667.3819 | 0 | 998.4648 | 580.9494 | 0 | 249.6539 | 167.8616 | 56.039 | 0 | 0 | 56.039 | 0 | 458.7836 | 329.099 | 0 | 129.609 | 0.075609 | 515.5282 | 218.0704 | 0 | 297.4577 | 0 | 237.047 | 0 | 0 | 84.1359 | 152.9111 | 224.097 | 78.3252 | 0 | 145.7718 | 0 | 302.6342 | 251.8504 | 0 | 35.909 | 14.8748 | 168.1133 | 0 | 0 | 168.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 71.0261 | 0 | 0 | 71.0261 | 0 | 24.5067 | 0 | 0 | 24.5067 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 22.1205 | 0 | 0 | 22.1205 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 5.8236 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 104.6438 | 0 | 0 | 104.6438 | 0 | 77.3066 | 0 | 0 | 76.2678 | 1.0387 | 9.5132 | 0 | 0 | 9.5132 | 0 | 13.9593 | 0 | 0 | 13.9593 | 0 | 39.4281 | 0 | 0 | 39.4281 | 0 | 30.6034 | 0 | 0 | 29.8146 | 0.78875 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 32.7439 | 0 | 0 | 32.4939 | 0.24999 | 23.6506 | 0 | 0 | 23.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 423.7933 | 0 | 0 | 310.7933 | 113 | 231.0951 | 0 | 0 | 180.6073 | 50.4878 | 27.3632 | 0 | 0 | 24.2278 | 3.1353 | 64.2126 | 0 | 0 | 54.8098 | 9.4027 | 184.5333 | 0 | 0 | 141.7898 | 42.7435 | 83.6692 | 0 | 0 | 64.5761 | 19.0931 | 84.7586 | 0 | 0 | 38.1391 | 46.6195 | 83.2134 | 0 | 0 | 61.2214 | 21.992 | 127.1382 | 0 | 0 | 106.6366 | 20.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 199.4731 | 0 | 0 | 86.4731 | 113 | 129.8996 | 0 | 0 | 80.4506 | 49.449 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 3.1353 | 22.3503 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.4027 | 62.3394 | 0 | 0 | 19.5959 | 42.7435 | 38.5879 | 0 | 0 | 20.2836 | 18.3043 | 70.7586 | 0 | 0 | 24.1391 | 46.6195 | 68.9614 | 0 | 0 | 47.2194 | 21.742 | 55.3014 | 0 | 0 | 34.7998 | 20.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 168.3562 | 0 | 0 | 79.3665 | 88.9897 | 128.326 | 0 | 0 | 80.0759 | 48.2501 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 3.1353 | 22.2969 | 0 | 0 | 12.9476 | 9.3493 | 55.2323 | 0 | 0 | 19.5959 | 35.6364 | 38.4289 | 0 | 0 | 20.1702 | 18.2587 | 59.2586 | 0 | 0 | 22.6391 | 36.6195 | 67.6002 | 0 | 0 | 46.9581 | 20.6422 | 42.7916 | 0 | 0 | 29.1932 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 80.0759 | 0 | 0 | 80.0759 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 20.1538 | 0 | 0 | 20.1538 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 46.9745 | 0 | 0 | 46.9745 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1. | НС | 637.7697
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 2.7083 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 2.7248 | 0 | 0 | 0.016434 | 2.7083 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0.93828 | 0 | 0 | -0.016434 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1. | НС | 54.8862
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 79.7484 | 0 | 0 | 0 | 79.7484 | 43.7699 | 0 | 0 | 0 | 43.7699 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 8.5321 | 0 | 0 | 0 | 8.5321 | 34.1876 | 0 | 0 | 0 | 34.1876 | 15.5503 | 0 | 0 | 0 | 15.5503 | 31.3055 | 0 | 0 | 0 | 31.3055 | 19.6874 | 0 | 0 | 0 | 19.6874 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 17.0768 | 0 | 0 | 0 | 17.0768 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 16.4198 | 0 | 0 | 0 | 16.4198 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 3.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 84.3901
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 12.5683
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0.12397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 0.34487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 21.4777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 14.4094 | 0 | 0 | 0 | 14.4094 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.26557 | 0 | 0 | 0 | 0.26557 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 64.0146
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 19.4584 | 0 | 0 | 0 | 19.4584 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 2.5126 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 90.1291
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.44032
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.21849
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.3897
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.2291
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.5734
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 2.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 17.6812
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 27.9943
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.9831
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0.082091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | 0 | 0 | 0 | 0.025404 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.622
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.7992
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.2541
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 5.7253
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.6188
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 12.0855
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 14.2518
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 8.8803 | 0 | 0 | 0 | 8.8803 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 15.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.7501 | 0 | 0 | 0 | 13.7501 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 96.7194
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.44854
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.45889
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 24.0103 | 1.5736 | 0 | 0 | 0.37467 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 1.0999 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 24.0103 | 1.5736 | 0 | 0 | 0.37467 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0.15905 | 0 | 0 | 0.11337 | 0.045679 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 1.3612 | 0 | 0 | 0.2613 | 1.0999 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 7.1066 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 0 | 0.097822 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 28.8176
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0.27685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1074
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 92.1088
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.31403
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 1.1012
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.3193
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 3.5684
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.21348
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.4368
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0.16622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.77497
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 130.3146 | 0 | 0 | 130.3146 | 0 | 54.5599 | 0 | 0 | 54.5599 | 0 | 14.1899 | 0 | 0 | 14.1899 | 0 | 17.9248 | 0 | 0 | 17.9248 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 29.6441 | 0 | 0 | 29.6441 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.991 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 67.9118 | 0 | 0 | 67.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 21.5089 | 0 | 0 | 21.5089 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 17.3501 | 0 | 0 | 17.3501 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 20.9988 | 0 | 0 | 20.9988 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 16.9653 | 0 | 0 | 16.9653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.89576 | 0 | 0 | 0.89576 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 9.9112 | 0 | 0 | 9.9112 | 0 | 16.0931 | 0 | 0 | 16.0931 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69002 | 0 | 0 | 0.69002 | 0 | 8.7432 | 0 | 0 | 8.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 104.0171
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 16.4409 | 0 | 0 | 16.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 65.7637
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 18.289
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0.046788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 4.9817
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.18781
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 28.0951 | 0 | 0 | 28.0951 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 113.2035
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 23.3069
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 2.0404
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 32.5675 | 0 | 0 | 32.5675 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 14.7871 | 0 | 0 | 14.7871 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 12.273 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 33.0157
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049901 | 0 | 0 | 0.049901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4034
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.6136
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 5.9218 | 0 | 0 | 5.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 23.6872
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 5.9914
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 17.7233
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 9.0258 | 0 | 0 | 9.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 36.1034
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0.90678 | 0 | 0 | 0.90678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 36.2507
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 28.5663 | 0 | 0 | 28.5663 | 0 | 24.1315 | 0 | 0 | 24.1315 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 14.397 | 0 | 0 | 14.397 | 0 | 15.5445 | 0 | 0 | 15.5445 | 0 | 9.7345 | 0 | 0 | 9.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 210.7912
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.7369
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 0.39018
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 0 | 0.24174 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 31.0672
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0.46252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 1.5848
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 0.34904
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | ТПиР | 4
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 70.1882 | 0 | 0 | 70.1882 | 0 | 24.0159 | 0 | 0 | 24.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7904 | 0 | 0 | 21.7904 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0.61587 | 0 | 0 | 0.61587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0 | 0.0083209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0.0055652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 0.077483
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 0 | 21.2828 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 244.616
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 0 | 0.3454 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.60755 | 0 | 0 | 0.60755 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5629 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 125.7632
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 4.9679
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0 | 0.15676 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 1.227
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 0.16461
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 23.8174 | 0 | 0 | 23.8174 | 0 | 21.6197 | 0 | 0 | 20.5809 | 1.0387 | 2.0997 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 2.147 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 21.7177 | 0 | 0 | 21.7177 | 0 | 13.8213 | 0 | 0 | 13.0325 | 0.78875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 5.4014 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 2.4863
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.50658
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.162
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0.72084 | 0 | 0 | 0.72084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 0 | 0.29934 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0.4215 | 0 | 0 | 0.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 7.7447
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ОС | 0.53602
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ОС | 0.628
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 21.8596
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 3.1787 | 0 | 0 | 3.1787 | 0 | 2.8028 | 0 | 0 | 2.8028 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 23.9262
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 4.4259 | 0 | 0 | 4.4259 | 0 | 3.8828 | 0 | 0 | 3.8828 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 33.235
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 2.5706 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 2.0529 | 0 | 0 | 2.0529 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 18.4938
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 16.6516
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0.8402 | 0 | 0 | 0.8402 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0.45501 | 0 | 0.55981 | 0 | 0 | 0.55981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 7.1408
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 20.2756
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 9.888
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.6305
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.18974
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 9.2
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.1936
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 675.401 | 296.3956 | 0 | 341.9011 | 37.1043 | 679.9268 | 580.9494 | 0 | 90.5514 | 8.4261 | 18.1104 | 0 | 0 | 17.0033 | 1.1071 | 366.5881 | 329.099 | 0 | 35.0484 | 2.4407 | 292.8969 | 218.0704 | 0 | 66.537 | 8.2895 | 35.2519 | 0 | 0 | 31.1818 | 4.0701 | 158.3862 | 78.3252 | 0 | 66.1931 | 13.8679 | 278.0868 | 251.8504 | 0 | 24.3211 | 1.9153 | 206.0075 | 0 | 0 | 192.1677 | 13.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 198.3286 | 0 | 0 | 161.2243 | 37.1043 | 56.9666 | 0 | 0 | 50.0411 | 6.9256 | 7.1883 | 0 | 0 | 6.0811 | 1.1071 | 18.6155 | 0 | 0 | 16.1748 | 2.4407 | 42.8199 | 0 | 0 | 34.5304 | 8.2895 | 22.9826 | 0 | 0 | 20.413 | 2.5696 | 46.9767 | 0 | 0 | 33.1088 | 13.8679 | 15.3685 | 0 | 0 | 13.4532 | 1.9153 | 101.3437 | 0 | 0 | 87.5039 | 13.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 117.8077 | 0 | 0 | 80.8622 | 36.9456 | 49.3304 | 0 | 0 | 42.4048 | 6.9256 | 5.968 | 0 | 0 | 4.8609 | 1.1071 | 15.1997 | 0 | 0 | 12.759 | 2.4407 | 32.1004 | 0 | 0 | 23.8109 | 8.2895 | 21.0385 | 0 | 0 | 18.4689 | 2.5696 | 39.3263 | 0 | 0 | 25.4584 | 13.8679 | 13.0921 | 0 | 0 | 11.1769 | 1.9153 | 40.413 | 0 | 0 | 26.7319 | 13.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 8.5645 | 44.159 | 0 | 0 | 42.4048 | 1.7542 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 13.4742 | 0 | 0 | 12.759 | 0.7152 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.4689 | 0.21513 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 8.5645 | 12.0008 | 0 | 0 | 11.1769 | 0.82391 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 8.5645 | 44.159 | 0 | 0 | 42.4048 | 1.7542 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 13.4742 | 0 | 0 | 12.759 | 0.7152 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 18.6841 | 0 | 0 | 18.4689 | 0.21513 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 8.5645 | 12.0008 | 0 | 0 | 11.1769 | 0.82391 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1.1. | НС | 532.317
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 11.328 | 4.4162 | 0 | 0 | 0 | 4.4162 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 11.328 | 4.4162 | 0 | 0 | 0 | 4.4162 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 1.9318 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | НС | 65.0029
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 17.053 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 4.3716 | 0 | 0 | 0 | 4.3716 | 0.4227 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.081104 | 0 | 0 | 0 | 0.081104 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.087499
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 9.8145
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 7.6718
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012431 | 0 | 0 | 0 | 0.012431 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0.060225 | 0 | 0 | 0 | 0.060225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.9925
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 1.6222
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 29.8279
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | ВЭ | F_2020201298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.0096785
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0 | 0 | 0.0047219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0.018459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.092725
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 5.1093
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 2.4649
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 10.5394
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 80.5208 | 0 | 0 | 80.3621 | 0.15872 | 7.6363 | 0 | 0 | 7.6363 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 3.4158 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 1.9441 | 0 | 0 | 1.9441 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 60.9307 | 0 | 0 | 60.772 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.030343 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1. | НС | 27.1105
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 73.801 | 0 | 0 | 73.6423 | 0.15872 | 7.5785 | 0 | 0 | 7.5785 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 3.4021 | 0 | 0 | 3.4021 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 1.9304 | 0 | 0 | 1.9304 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 54.2109 | 0 | 0 | 54.0522 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 16.4801 | 0 | 0 | 16.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0651 | 0 | 0 | 13.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 65.9203
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 40.6396 | 0 | 0 | 40.6396 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 163.8607
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 0 | 0.1803 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0.00011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 9.9417
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 12.4
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.053868
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.93683
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.94282
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.94164
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.94316
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.94159
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.41859
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 13.3072
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.56857
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.076151 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0.060888 | 0 | 0 | 0.060888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0.015263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.49758
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.417
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068121 | 0 | 0 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.32628
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.47485
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 16.6457
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.044307
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 0 | 0.15329 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.7511
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | 0 | 0.022444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0.0095672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.12805
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.064492
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.20266
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.30851
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0.28684 | 0 | 0 | 0.28684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 0 | 0.08862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0.19822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.7822
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 12.7829
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 5.44
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 7.4297
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.045556
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 449.1954 | 296.3956 | 0 | 152.7997 | 0 | 610.2807 | 580.9494 | 0 | 27.8308 | 1.5005 | 9.8637 | 0 | 0 | 9.8637 | 0 | 342.5154 | 329.099 | 0 | 13.4164 | 0 | 244.7119 | 218.0704 | 0 | 26.6415 | 0 | 8.6593 | 0 | 0 | 7.1588 | 1.5005 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 83.2102 | 0 | 0 | 83.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 373.4661 | 296.3956 | 0 | 77.0705 | 0 | 604.0469 | 580.9494 | 0 | 23.0975 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 337.944 | 329.099 | 0 | 8.845 | 0 | 237.8678 | 218.0704 | 0 | 19.7974 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 14.5508 | 0 | 0 | 14.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 357.334 | 296.3956 | 0 | 60.9384 | 0 | 601.3569 | 580.9494 | 0 | 20.4075 | 0 | 7.3169 | 0 | 0 | 7.3169 | 0 | 335.254 | 329.099 | 0 | 6.155 | 0 | 237.3043 | 218.0704 | 0 | 19.2339 | 0 | 6.9968 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 259.1061 | 251.8504 | 0 | 7.2557 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 329.48 | 296.3956 | 0 | 33.0843 | 0 | 587.0482 | 580.9494 | 0 | 6.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 329.099 | 0 | 2.241 | 0 | 218.0704 | 218.0704 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 251.8504 | 251.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 3666.1124
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 22.3727 | 0 | 0 | 22.3727 | 0 | 9.5363 | 0 | 0 | 9.5363 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 2.6879 | 0 | 0 | 2.6879 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 127.6361
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 12.1853
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 | 4.1781 | 0 | 0 | 4.1781 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 23.6165
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 5.2132
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 16.1321 | 0 | 0 | 16.1321 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.3211 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 5.2654
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.58309 | 0 | 0 | 0.58309 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 5.3026
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 | 0.65686 | 0 | 0 | 0.65686 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 4.3512
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 7.3791
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 52.99
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 6.2338 | 0 | 0 | 4.7334 | 1.5005 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 6.2338 | 0 | 0 | 4.7334 | 1.5005 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 1.6625 | 0 | 0 | 0.16197 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 9.3791 | 0 | 0 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 37.5165
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 206.9417
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4124
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 2.4504 | 0 | 0 | 2.4504 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 10.7047
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 17.3825
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.0019326
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 6
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 15.3533
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 32.5395
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 27.8771 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 12.6795 | 0 | 0 | 12.6795 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 5.4572 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 2.0932
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.038261
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 4.3117
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 17.5952
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 23.1918
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 29.108
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.666
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.6284
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 8.4676
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.24372
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 2.521
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 72.7214
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.64
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 67.2788 | 0 | 0 | 65.9388 | 1.34 | 39.1491 | 0 | 0 | 37.3016 | 1.8475 | 12.972 | 0 | 0 | 12.866 | 0.106 | 13.3305 | 0 | 0 | 13.2236 | 0.10685 | 20.6675 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 10.7348 | 0 | 0 | 10.6999 | 0.034863 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 15.0838 | 0 | 0 | 13.378 | 1.7058 | 20.1835 | 0 | 0 | 18.9495 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 8.1464 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.8475 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 8.1464 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.8475 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 2.5555 | 0 | 0 | 2.4487 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.034863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.7058 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9358 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.003663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 6.2989 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9358 | 0 | 0 | 2.9322 | 0.003663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0.91809 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1. | НС | 29.3156
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1. | НС | 2.8427
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | НС | 6.7514
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 46.0435 | 0 | 0 | 46.0435 | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 14.4635 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 4.7678 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 16.5115 | 0 | 0 | 16.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 4.5602 | 0 | 0 | 4.5602 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0.49595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.0472 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0.37255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 2.0472 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 8.1888
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 1.3559
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.13425
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 10.5456
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 41.4833 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 41.4833 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 12.1624 | 0 | 0 | 12.1624 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 5.6629 | 0 | 0 | 5.6629 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 29.5433 | 0 | 0 | 29.5433 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9164 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 0.55924 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 128.5138
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 10.693 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 8.2103 | 0 | 0 | 8.2103 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 3.0844 | 0 | 0 | 3.0844 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 75.6132
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 4.988
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66212 | 0 | 0 | 0.66212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 5.4678
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 7.2206
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 19.6543 | 0 | 0 | 19.6543 | 0 | 16.5391 | 0 | 0 | 16.5391 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 12.3453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 0 | 8.4271 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 4.508
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 1.9808
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 18.208
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 3.466 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 13.864
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 39.8733
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 3.566 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 28.504
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 14.9744
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 17.2044
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 5.6568
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1425.6271 | 489.6292 | 0 | 884.3486 | 51.6492 | 1582.855 | 762.03 | 0 | 385.846 | 434.979 | 290.5544 | 117.5983 | 0 | 162.3428 | 10.6132 | 367.668 | 137.5032 | 0 | 141.9162 | 88.2487 | 539.8585 | 112 | 0 | 415.5984 | 12.26 | 711.2649 | 441.9471 | 0 | 105.6242 | 163.6936 | 391.3804 | 132.68 | 0 | 243.1282 | 15.5722 | 503.922 | 182.5798 | 0 | 138.3056 | 183.0367 | 203.8338 | 127.3509 | 0 | 63.2792 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 1053.2531 | 489.6292 | 0 | 511.9747 | 51.6492 | 1236.6336 | 762.03 | 0 | 205.9857 | 268.6179 | 265.0656 | 117.5983 | 0 | 136.854 | 10.6132 | 273.4144 | 137.5032 | 0 | 47.7382 | 88.1731 | 316.5774 | 112 | 0 | 192.3174 | 12.26 | 506.9464 | 441.9471 | 0 | 52.7163 | 12.283 | 268.2561 | 132.68 | 0 | 120.0039 | 15.5722 | 456.2728 | 182.5798 | 0 | 105.5312 | 168.1618 | 203.354 | 127.3509 | 0 | 62.7994 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 825.6645 | 382.7278 | 0 | 391.2875 | 51.6492 | 1017.9723 | 578.6941 | 0 | 170.6603 | 268.6179 | 253.0319 | 111.6199 | 0 | 130.7989 | 10.6132 | 239.9344 | 111.6199 | 0 | 40.1414 | 88.1731 | 129.5029 | 11.0771 | 0 | 106.1657 | 12.26 | 432.7329 | 381.1734 | 0 | 39.2766 | 12.283 | 254.8223 | 132.68 | 0 | 106.5701 | 15.5722 | 345.305 | 85.9008 | 0 | 91.2423 | 168.1618 | 188.3075 | 127.3509 | 0 | 47.7529 | 13.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 9.2225 | 83.9685 | 0 | 0 | 81.7958 | 2.1728 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 9.2225 | 28.8976 | 0 | 0 | 28.757 | 0.14061 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 33.5344 | 0 | 0 | 32.8406 | 0.69389 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 21.5365 | 0 | 0 | 20.1983 | 1.3383 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 9.2225 | 83.9685 | 0 | 0 | 81.7958 | 2.1728 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 9.2225 | 28.8976 | 0 | 0 | 28.757 | 0.14061 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 33.5344 | 0 | 0 | 32.8406 | 0.69389 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 21.5365 | 0 | 0 | 20.1983 | 1.3383 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1. | НС | 849.694
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 15.4297 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 15.4297 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 90.4642
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 681.6109 | 382.7278 | 0 | 271.886 | 26.997 | 926.9864 | 578.6941 | 0 | 88.8646 | 259.4278 | 212.2162 | 111.6199 | 0 | 99.2056 | 1.3907 | 209.8773 | 111.6199 | 0 | 11.3845 | 86.873 | 84.0872 | 11.0771 | 0 | 65.35 | 7.66 | 397.0298 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 9.4204 | 232.9623 | 132.68 | 0 | 90.0101 | 10.2722 | 320.0794 | 85.9008 | 0 | 71.0441 | 163.1345 | 152.3452 | 127.3509 | 0 | 17.3203 | 7.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 420.1772 | 382.7278 | 0 | 37.4493 | 0 | 593.2728 | 578.6941 | 0 | 14.5787 | 0 | 111.6199 | 111.6199 | 0 | 0 | 0 | 119.2152 | 111.6199 | 0 | 7.5954 | 0 | 11.0771 | 11.0771 | 0 | 0 | 0 | 387.6094 | 381.1734 | 0 | 6.436 | 0 | 170.126 | 132.68 | 0 | 37.446 | 0 | 86.4481 | 85.9008 | 0 | 0.54728 | 0 | 127.3541 | 127.3509 | 0 | 0.0032819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4053.7998
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 15.5308
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0.074205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0.085993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.93761
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044725 | 0 | 0 | 0 | 0.044725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036343 | 0 | 0 | 0 | 0.036343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.43598
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | G_4020005105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.96e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.84888
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.026265
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0.012213 | 0 | 0 | 0 | 0.012213 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061412 | 0 | 0 | 0 | 0.0061412 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 5.1201
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 0 | 0 | 0 | 0.0051777 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0.59264 | 0 | 0 | 0 | 0.59264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 8.4896
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 108.816
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 214.8088 | 0 | 0 | 207.1348 | 7.6741 | 315.5064 | 0 | 0 | 70.5011 | 245.0053 | 99.1077 | 0 | 0 | 99.1077 | 0 | 81.5089 | 0 | 0 | 0.0043087 | 81.5046 | 65.35 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 25.36 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 232.4018 | 0 | 0 | 70.4968 | 161.905 | 24.9911 | 0 | 0 | 17.317 | 7.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 2121.2608
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0.14399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.61595
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.2085
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.65339
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.01697
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.0744
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.073734
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 2.0667
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 5.4252
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.062512
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.04039
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.50539
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.20925
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.20396
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 42.7634
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 9.0474 | 0 | 0 | 0 | 9.0474 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 41.739
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.33282
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.3559
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | F_4020202514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.1003
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | F_4020201132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 12.3921
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 7.2836
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 218.6613 | 183.3359 | 0 | 35.3254 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 33.48 | 25.8833 | 0 | 7.5967 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 74.2134 | 60.7737 | 0 | 13.4398 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 110.9678 | 96.679 | 0 | 14.2889 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 218.6613 | 183.3359 | 0 | 35.3254 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 33.48 | 25.8833 | 0 | 7.5967 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 74.2134 | 60.7737 | 0 | 13.4398 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 110.9678 | 96.679 | 0 | 14.2889 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 134.0031 | 106.9014 | 0 | 27.1017 | 0 | 192.6256 | 183.3359 | 0 | 9.2897 | 0 | 11.0337 | 5.9785 | 0 | 5.0552 | 0 | 30.9385 | 25.8833 | 0 | 5.0552 | 0 | 100.9229 | 100.9229 | 0 | 0 | 0 | 64.4641 | 60.7737 | 0 | 3.6904 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97.2231 | 96.679 | 0 | 0.54414 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1306.5149
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 9.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 2.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 226.6047
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.7017
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1502
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0.57162 | 0 | 0 | 0.57162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0.21482 | 0 | 0 | 0.21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.9578
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 8.3656
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 10.1613
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0 | 0.043787 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.7163
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 4.5326
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 1.6616 | 0 | 0 | 1.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 10.5639
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.8351
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.8351
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6236
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5905
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.9521
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.3184
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.9177
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1291
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 15.8036
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.6509
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.5864
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.19763
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.17127
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.7022
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.8403
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 88.4235
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 338.224 | 0 | 0 | 338.224 | 0 | 319.1607 | 0 | 0 | 152.7996 | 166.3611 | 24.2315 | 0 | 0 | 24.2315 | 0 | 92.6805 | 0 | 0 | 92.6049 | 0.075609 | 223.2811 | 0 | 0 | 223.2811 | 0 | 193.9758 | 0 | 0 | 42.5652 | 151.4106 | 90.2317 | 0 | 0 | 90.2317 | 0 | 32.5043 | 0 | 0 | 17.6295 | 14.8748 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 0 | 49.7747 | 0 | 0 | 49.7747 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 30.2842 | 0 | 0 | 30.2842 | 0 | 105.2855 | 0 | 0 | 105.2855 | 0 | 14.5256 | 0 | 0 | 14.5256 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 4.9648 | 0 | 0 | 4.9648 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 8.1039 | 0 | 0 | 8.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8196 | 0 | 0 | 5.8196 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0.85181 | 0 | 0 | 0.85181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002999 | 0 | 0 | 0.002999 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 24.7015
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 22.049
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 8.5536
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.685
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 23.0703
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.19618
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0.056816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.40467
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.40095
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 32.5936
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 100.3702 | 0 | 0 | 100.3702 | 0 | 41.6707 | 0 | 0 | 41.6707 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 24.4646 | 0 | 0 | 24.4646 | 0 | 84.9758 | 0 | 0 | 84.9758 | 0 | 13.6738 | 0 | 0 | 13.6738 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 0 | 0.87882 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 45.1446
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 7.303 | 0 | 0 | 7.303 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 48.0654
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 8.9217
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 44.1712
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 3.1288 | 0 | 0 | 3.1288 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0.35579 | 0 | 0 | 0.35579 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 31.572
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 11.6313
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.4026
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 37.3927
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.15297
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.16161
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 20.5622
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 29.1139
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 17.0261
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 12.0333
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 1.0664
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0.29571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 11.5836
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.7571
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 27.2323
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 27.1682
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 4.5625 | 0 | 0 | 4.5625 | 0 | 0.88522 | 0 | 0 | 0.88522 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 4.3678 | 0 | 0.69055 | 0 | 0 | 0.69055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.7909
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 53.5238
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 17.4521
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 17.8095 | 0 | 0 | 17.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 71.2381
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 152.8616 | 0 | 0 | 152.8616 | 0 | 207.2831 | 0 | 0 | 40.922 | 166.3611 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 10.068 | 0 | 0 | 9.9924 | 0.075609 | 71.5092 | 0 | 0 | 71.5092 | 0 | 172.8066 | 0 | 0 | 21.396 | 151.4106 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 24.4085 | 0 | 0 | 9.5336 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 121.3408 | 0 | 0 | 121.3408 | 0 | 202.4093 | 0 | 0 | 36.0483 | 166.3611 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 8.8196 | 0 | 0 | 8.744 | 0.075609 | 39.9884 | 0 | 0 | 39.9884 | 0 | 171.2137 | 0 | 0 | 19.803 | 151.4106 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 22.3761 | 0 | 0 | 7.5012 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 59.7692
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 3.4745 | 0 | 0 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 38.9817
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 1.1225 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.6529
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.5338
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.7504
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0.66615 | 0 | 0 | 0.66615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 0.26426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0.40189 | 0 | 0 | 0.40189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 22.9472
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.1224
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.9048
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.7458
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.8806
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.3615
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.043179
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | РЭ | H_4010005988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075609 | 0 | 0 | 0 | 0.075609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4106 | 0 | 0 | 0 | 151.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 14.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 665.4443
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.14238
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.073813
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.5161
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.5138
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 12.404 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0.63055 | 0 | 0 | 0.63055 | 0 | 0.93514 | 0 | 0 | 0.93514 | 0 | 11.7735 | 0 | 0 | 11.7735 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 65.6183
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 5.3064 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 7.8508 | 0 | 0 | 7.8508 | 0 | 5.1556 | 0 | 0 | 5.1556 | 0 | 5.6413 | 0 | 0 | 5.6413 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 52.629
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 5.7636 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 29.1753
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 29.8044
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 21.2554
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 23.5143
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.3349
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.329
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.3483
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.8299
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094467 | 0 | 0 | 0.094467 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.6327
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.5949
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 21.1442
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 0 | 2.6632 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.8454
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.7498
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.3318
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.83933
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.5765
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.5148
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.8556
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 13.924
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 9.6001 | 0 | 0 | 9.6001 | 0 | 2.0434 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41294 | 0 | 0 | 0.41294 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 4.5746 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0.49262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 46.5738
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 20.1129
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.8343
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.50431
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.049156
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 24.3394
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.17741
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | НС | 0.17741
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 4.8737 | 0 | 0 | 4.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 109.3439
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 9.9151
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.94168
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.91052
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 0 | 0.46613 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 22.2796
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.098
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.23491
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.23373
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.10938
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.12715
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.19188
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.22625
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.12676
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.26788
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.27174
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11689
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.18274
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 28.7761 | 0 | 0 | 28.7761 | 0 | 9.1539 | 0 | 0 | 9.1539 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 3.4822 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 28.7619 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 5.6056 | 0 | 0 | 5.6056 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 2.2491
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 5.0434 | 0 | 0 | 5.0434 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.56342 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 22.4271
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1. | ТПиР | 0.15422
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 5.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 126.8896
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 35.9063 | 0 | 0 | 35.9063 | 0 | 52.9491 | 0 | 0 | 52.9491 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 48.8461 | 0 | 0 | 48.8461 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0.97191 | 0 | 0 | 0.97191 | 0 | 14.0447 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.4013 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 19.6918 | 0 | 0 | 19.6918 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 18.8982 | 0 | 0 | 18.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56118 | 0 | 0 | 0.56118 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 35.6533
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 19.9591
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 8.3094
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 10.6064
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 13.5163
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 5.5618
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.9296
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.8364
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 31.505 | 0 | 0 | 31.505 | 0 | 33.2573 | 0 | 0 | 33.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9479 | 0 | 0 | 29.9479 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0.41073 | 0 | 0 | 0.41073 | 0 | 13.7806 | 0 | 0 | 13.7806 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 19.9111
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 75.1129
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 12.1235
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 34.7211
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 70.8977
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 32
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010101194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 0 | 0.088639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 5.9946
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | РЭ | F_4010101195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 2.1673
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.68651
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0.4609 | 0 | 0 | 0.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13881 | 0 | 0 | 0.13881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32209 | 0 | 0 | 0.32209 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 3.6794
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.755
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0.49076 | 0 | 0 | 0.49076 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | НС | 0.0031168
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31362 | 0 | 0 | 0.31362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | НС | 1.7984
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | F_4010200647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0.015668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0.010474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | НС | 0.10457
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | ТПиР | 3.4085
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.028329
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0.02032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.08128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.4064
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.039661
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 33.295 | 0 | 0 | 33.295 | 0 | 26.4683 | 0 | 0 | 26.4683 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | 0 | 10.1721 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 15.0531 | 0 | 0 | 15.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 34.8677
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 19.6737
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 1.7439
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 1.7706 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 18.7936
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 77.2479
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 30.3375
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 56.389
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.

## пр12-Р3 кв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.17 года, млн рублей |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[10 empty] | Всего2) |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[10 empty] | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 1480.4785 | 0 | 5671.8523 | 518.2495 | 7059.458 | 0 | 3399.6947 | 0 | 2314.8917 | 0 | 482.5544 | 0 | 499.8797 | 0 | 892.3205 | 0 | 1384.0638 | 0 | 567.9986 | 0 | 430.9482 | 0 | 1456.8212 | 0 | 0 | 0 | 5298.0122 |  | 372.0181 |  | 119.1%
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 568.1683 | 0 | 2510.8306 | 429.3141 | 3877.5593 | 0 | 2190.6431 | 0 | 1642.349 | 0 | 268.5216 | 0 | 307.2808 | 0 | 441.405 | 0 | 944.812 | 0 | 368.9725 | 0 | 390.2562 | 0 | 1111.744 | 0 | 0 | 0 | 2550.2507 |  | 563.45 |  | 152.2%
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 806.9111 | 0 | 2328.6298 | 83.5179 | 2612.7675 | 0 | 1103.1849 | 0 | 605.2688 | 0 | 187.089 | 0 | 177.0046 | 0 | 439.0677 | 0 | 415.4839 | 0 | 138.5794 | 0 | 12.7804 | 0 | 338.4488 | 0 | 0 | 0 | 2228.6857 |  | -159.4673 |  | 79.15%
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 48.6785 | 0 | 82.513 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749 |  | 0 |  | >100 %
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 46.7017 | 0 | 658.5555 | 0 | 176.4949 | 0 | 37.4021 | 0 | 25.5087 | 0 | 0.44502 | 0 | 7.9513 | 0 | 10.84 | 0 | 3.8702 | 0 | 23.9618 | 0 | 13.6871 | 0 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 152.3101 |  | -9.7382 |  | 72.37%
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0.036621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 |  | >100 %
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 10.0189 | 0 | 91.2869 | 5.4175 | 157.9615 | 0 | 68.4646 | 0 | 41.6791 | 0 | 26.4989 | 0 | 7.643 | 0 | 1.0078 | 0 | 19.8977 | 0 | 36.4849 | 0 | 14.1384 | 0 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 132.0908 |  | -22.3124 |  | 65.13%
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 306.5123 | 0 | 950.0198 | 0 | 2064.4315 | 0 | 356.5623 | 0 | 233.4165 | 0 | 72.2345 | 0 | 80.1161 | 0 | 67.4141 | 0 | 80.1328 | 0 | 85.4151 | 0 | 73.1676 | 0 | 131.4986 | 0 | 0 | 0 | 1964.5097 |  | 8.3529 |  | 103.7%
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 66.3206 | 0 | 497.7497 | 0 | 853.1818 | 0 | 176.0423 | 0 | 152.3608 | 0 | 60.6924 | 0 | 51.6591 | 0 | 38.0422 | 0 | 64.8688 | 0 | 28.9259 | 0 | 35.8328 | 0 | 48.3818 | 0 | 0 | 0 | 808.5062 |  | 24.7002 |  | 119.3%
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 61.2149 | 0 | 387.4563 | 0 | 829.4589 | 0 | 152.3195 | 0 | 139.125 | 0 | 60.6095 | 0 | 51.5762 | 0 | 38.0422 | 0 | 62.3098 | 0 | 28.9259 | 0 | 25.239 | 0 | 24.7419 | 0 | 0 | 0 | 784.9379 |  | 11.5474 |  | 109.1%
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 | 151.4291 | 0 | 301.8106 | 0 | 59.6042 | 0 | 74.3259 | 0 | 13.7704 | 0 | 22.8354 | 0 | 11.2722 | 0 | 29.9661 | 0 | 20.265 | 0 | 21.5245 | 0 | 14.2966 | 0 | 0 | 0 | 301.9499 |  | 29.0183 |  | 164% |  | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0 | 151.4291 | 0 | 301.8106 |  | 59.6042 |  | 74.3259 |  | 13.7704 |  | 22.8354 |  | 11.2722 |  | 29.9661 |  | 20.265 |  | 21.5245 |  | 14.2966 |  | 0 | 0 | 301.9499 |  | 29.0183 |  | 164% | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.1.1. | НС | 721.0997
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 3.183 | 0 | 11.4446 | 0 | 441.1314 | 0 | 6.1984 | 0 | 7.8324 | 0 | 4.3581 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 441.1314 |  | 3.4743 |  | 179.7% |  | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 3.183 | 0 | 11.4446 | 0 | 441.1314 |  | 6.1984 |  | 7.8324 |  | 4.3581 |  | 1.7798 |  | 0 |  | 2.453 |  | 0 |  | 3.5996 |  | 1.8403 |  | 0 | 0 | 441.1314 |  | 3.4743 |  | 179.7% | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.2.1. | НС | 483.8204
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 58.0319 | 0 | 224.5826 | 0 | 86.517 | 0 | 86.517 | 0 | 56.9668 | 0 | 42.4811 | 0 | 26.961 | 0 | 26.77 | 0 | 29.8908 | 0 | 8.6609 | 0 | 0.11501 | 0 | 8.605 | 0 | 0 | 0 | 41.8567 |  | -20.9452 |  | 73.12% |  | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 37.0634 | 0 | 185.189 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 3.5893 |  | 0.050243 |  | 0.18144 |  | 1.4498 |  | 3.4079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0893 |  | 239.3% | Распределение общехозяйственных затрат | 1.1.1.3.1. | НС | 233.931
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | АЭ | G_1020202266 | 5.439 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.3976
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 2.6234 |  | 2.6234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6234 |  | -2.6234 |  | 0% | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 8.6115
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.4543 |  | 0 |  | 6.0215 |  | 0 |  | 2.4328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4543 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 16.9086
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.11501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11501 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11501 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.23003
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 7.2066 | 0 | 5.7888 | 0 | 30.6586 |  | 30.6586 |  | 19.0522 |  | 18.2493 |  | 18.2493 |  | 5.6803 |  | 0.8029 |  | 6.7291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.6064 |  | -11.6064 |  | 62.14% | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 143.0756
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 3.4297 | 0 | 13.0504 | 0 | 8.8209 |  | 8.8209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.8209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.8209 |  | -8.8209 |  | 0% | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 42.9427
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.23695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.23695 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.47391
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.054623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.054623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.054623 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.10925
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.5111
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 |  | 1.3197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3197 |  | -1.3197 |  | 0% | В связи с изменением ТУ к договору ТП реализация проекта не требуется (отсутствие капзатрат). | 1.1.1.3.1. | НС | 3.9592
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 0 | 0.0027086 | 0 | 5.3485 |  | 5.3485 |  | 4.4697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4697 |  | 1.9319 |  | 0 |  | 3.4166 |  | 0 | 0 | 0.87879 |  | 2.5378 |  | 231.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 1.1.1.3.1. | НС | 24.9874
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0 | 0 | 0.44452 | 0 | 4.6601 |  | 4.6601 |  | 3.3922 |  | 2.0816 |  | 2.0816 |  | 2.5786 |  | 1.3106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.268 |  | -1.268 |  | 72.79% | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 21.2093
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.3525 | 0 | 5.3959 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.7484
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.16765 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.63201 |  | 0.63201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63201 |  | 0 | 0 | 0.63201 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.1014
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.68042 | 0 | 1.9544 | 0 | 1.3119 |  | 1.3119 |  | 0.51044 |  | 0.099005 |  | 0.099005 |  | 1.2129 |  | 0.41144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.80142 |  | -0.80142 |  | 38.91% | Поздние ТЗП | 1.1.1.3.1. | НС | 7.5913
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.47826 |  | 0 |  | 0.3282 |  | 0 |  | 0.15006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.47826 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.95652
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0.34565 | 0 | 1.5349 | 0 | 1.5369 |  | 1.5369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5369 |  | 0 | 0 | 1.5369 |  | 0 |  | >100 % | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 6.4912
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.36414 | 0 | 1.516 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.8802
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.42754 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.0719
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0.89978 | 0 | 3.2361 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.1359
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0.65552 | 0 | 0.11906 | 0 | 3.0195 |  | 3.0195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0195 |  | 0 | 0 | 3.0195 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 9.833
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0856 |  | 25.0856 |  | 15.7359 |  | 22.001 |  | 0 |  | 3.0846 |  | 15.7359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.3497 |  | -9.3497 |  | 62.73% | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 106.7285
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.87805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.87805 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 1.7561
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | 0 | 0.45763 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.45763
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 5.1057 | 0 | 110.2934 | 0 | 23.7228 | 0 | 23.7228 | 0 | 13.2357 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 10.5938 | 0 | 23.6399 | 0 | 0 | 0 | 23.5683 |  | 13.1528 |  | 15966% |  |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 5.1057 | 0 | 110.2934 | 0 | 23.7228 | 0 | 23.7228 | 0 | 13.2357 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 0 | 0 | 0 | 10.5938 | 0 | 23.6399 | 0 | 0 | 0 | 23.5683 |  | 13.1528 |  | 15966% |  | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0225 |  | 6.0225 |  | 0.0829 |  | 0.0829 |  | 0.0829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9396 |  | 0 | 0 | 5.9396 |  | 0 |  | 100% | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 18.2334
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.28814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.28814 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 0.57627
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | F_1010200412 | 0 | 0 | 92.3579 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 92.3579
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 4.927 | 0 | 17.8381 | 0 | 16.8671 |  | 16.8671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.8671 |  | 0 | 0 | 16.8671 |  | 0 |  | >100 % | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.4.2.1. | НС | 73.3665
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.0469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0469 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 4.0939
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07198 |  | 0 |  | 2.394 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4659 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 4.9319
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.2449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.052805 |  | 0 |  | 4.1921 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2449 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 8.4898
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.4176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4176 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4176 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 6.8352
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.16245 | 0 | 0.039511 | 0 | 0.75601 |  | 0.75601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75601 |  | 0 | 0 | 0.75601 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.47
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.05337
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.016212 | 0 | 0.0045561 | 0 | 0.077156 |  | 0.077156 |  | 0.071661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.071661 |  | 0 |  | 0 |  | 0.077156 |  | 0 | 0 | 0.0054947 |  | 0.071661 |  | >100 % | Досрочное выполнение работ хозспособом. | 1.1.4.2.1. | НС | 0.39556
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.61761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027524 |  | 0 |  | 0.59009 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.61761 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 1.2352
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 154.3073 | 0 | 281.3277 | 0 | 757.9997 | 0 | 142.11 | 0 | 48.455 | 0 | 11.0971 | 0 | 18.9423 | 0 | 17.5241 | 0 | 10.4073 | 0 | 32.5273 | 0 | 19.1054 | 0 | 80.9615 | 0 | 0 | 0 | 726.9382 |  | -12.6935 |  | 79.24%
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 27.9042 | 0 | 89.165 | 0 | 256.9964 | 0 | 100.3447 | 0 | 32.7154 | 0 | 11.0971 | 0 | 18.6422 | 0 | 14.9921 | 0 | 10.3302 | 0 | 25.5393 | 0 | 3.7429 | 0 | 48.7162 | 0 | 0 | 0 | 225.9349 |  | -18.9131 |  | 63.37% |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 27.9042 | 0 | 89.165 | 0 | 256.9964 | 0 | 100.3447 | 0 | 31.1885 | 0 | 11.0971 | 0 | 17.3579 | 0 | 14.9921 | 0 | 10.3302 | 0 | 25.5393 | 0 | 3.5004 | 0 | 48.7162 | 0 | 0 | 0 | 225.9349 |  | -20.44 |  | 60.41% |  | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 8.3729 | 0 | 42.4391 | 0 | 26.0892 |  | 26.0892 |  | 24.6248 |  | 11.0971 |  | 17.2309 |  | 14.9921 |  | 4.1558 |  | 0 |  | 3.2381 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4644 |  | -1.4644 |  | 94.39% | Экономия по результатам ТЗП | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 178.3291
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 8.1271 | 0 | 1.6915 | 0 | 17.4191 |  | 17.4191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3673 |  | 0 |  | 13.0518 |  | 0 | 0 | 17.4191 |  | -4.3673 |  | 0% | Неоднократные ТЗП не соостоялись. | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 62.0758
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3739 |  | 19.3739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.812 |  | 0 |  | 13.5619 |  | 0 | 0 | 19.3739 |  | -5.812 |  | 0% | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 58.1218
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.28644 | 0 | 1.0708 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 1.3572
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | АЭ | H_1010102718 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 1.5604
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100025 | 0 | 0 | 3.1247 | 0 | 124.7816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124.7816 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 127.9063
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | АЭ | F_1010100225 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 31.8701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.8701 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 33.3206
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12699 |  | 0 |  | 0.12699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12699 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.25398
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 6.1466 | 0 | 34.0151 | 0 | 37.4625 |  | 37.4625 |  | 6.4367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1744 |  | 15.36 |  | 0.26228 |  | 22.1025 |  | 0 | 0 | 31.0258 |  | -8.9233 |  | 41.91% | Вина подрядчика. | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 165.4225
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 4.9711 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 8.784
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5269 |  | >100 % |  | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.5269 |  | 0 |  | 1.2843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5269 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 3.0537
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 107.4132 | 0 | 115.4187 | 0 | 501.0033 | 0 | 41.7653 | 0 | 5.9875 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 2.532 | 0 | 0.077049 | 0 | 6.988 | 0 | 5.6104 | 0 | 32.2453 | 0 | 0 | 0 | 501.0033 |  | -3.5325 |  | 62.89% |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 107.4132 | 0 | 115.4187 | 0 | 501.0033 | 0 | 41.7653 | 0 | 5.9875 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 2.532 | 0 | 0.077049 | 0 | 6.988 | 0 | 5.6104 | 0 | 32.2453 | 0 | 0 | 0 | 501.0033 |  | -3.5325 |  | 62.89% |  | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 | 0 | 0 | 4.2041 | 0 | 153.0193 |  | 25.2373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.2373 |  | 0 | 0 | 153.0193 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 207.6981
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | F_1010100024 | 13.1102 | 0 | 2.6763 | 0 | 81.5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.5064 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 97.2928
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.6922 | 0 | 3.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.19319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.077049 |  | 0 |  | 0.11614 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.19319 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.3635
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.41995 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.1242
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 0 | 0 | 0.98202 | 0 | 46.1009 |  | 8.879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.532 |  | 0 |  | 4.338 |  | 0 |  | 2.009 |  | 0 | 0 | 46.1009 |  | -6.87 |  | 0% | При корректировке ИПР реализация проекта перенесена на 2018 г. | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 64.8408
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 0.85932 | 0 | 4.2342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 5.0935
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | F_1010100007 | 0.56456 | 0 | 0.11668 | 0 | 3.4847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4847 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.1659
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | F_1010100008 | 0.91695 | 0 | 0.07076 | 0 | 5.2885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.2885 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 6.2762
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | F_1010100009 | 0.82173 | 0 | 0.060129 | 0 | 5.0004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.0004 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 5.8822
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | F_1010100010 | 0.3928 | 0 | 0.032785 | 0 | 2.5562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5562 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.9818
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | АЭ | F_1010100219 | 2.0229 | 0 | 0.23026 | 0 | 11.6243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.6243 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 13.8775
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 7.411 | 0 | 19.6592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.7943 |  | 0 |  | 0.3001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4942 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.7943 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 38.6589
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 64.5909 |  | 7.649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.65 |  | 0 |  | 4.999 |  | 0 | 0 | 64.5909 |  | -2.65 |  | 0% | Поздние ТЗП | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 81.3869
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 3.9761 | 0 | 22.1718 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 26.1479
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 51.0763 | 0 | 24.6509 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 75.7272
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | F_1010100012 | 0.89035 | 0 | 0.16325 | 0 | 6.1372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.1372 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 7.1908
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.3965 | 0 | 6.5754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 7.9719
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.82186 | 0 | 3.8398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.6617
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 2.5739 | 0 | 16.2113 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 18.7852
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | АЭ | F_1010100022 | 0.2339 | 0 | 0.083805 | 0 | 1.5311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.5311 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8488
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | АЭ | F_1010100220 | 0.36525 | 0 | 0.13044 | 0 | 2.1486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.1486 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.6443
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | F_1010100018 | 3.3921 | 0 | 0.45255 | 0 | 24.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.1932 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 28.0379
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | F_1010100019 | 2.9627 | 0 | 0.3996 | 0 | 17.7424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.7424 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 21.1047
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | F_1010100020 | 1.3139 | 0 | 0.24695 | 0 | 7.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.724 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 9.2849
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | АЭ | F_1010100021 | 0.22903 | 0 | 0.069957 | 0 | 1.3117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3117 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 1.6107
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | АЭ | F_1010100023 | 0.41538 | 0 | 0.079159 | 0 | 2.2454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.2454 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7399
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100221 | 1.3331 | 0 | 0.17932 | 0 | 8.6881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.6881 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 10.2005
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100222 | 1.6118 | 0 | 0.19018 | 0 | 9.2929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.2929 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 11.0948
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100223 | 0.49044 | 0 | 0.055622 | 0 | 3.0946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.0946 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 3.6407
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | АЭ | F_1010100224 | 2.3593 | 0 | 0.41321 | 0 | 13.3555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.3555 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 16.1281
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | АЭ | F_1010102270 | 2.2661 | 0 | 0.26843 | 0 | 15.9515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.9515 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 18.4861
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100016 | 1.2186 | 0 | 0.15768 | 0 | 7.3302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.3302 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 8.7065
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | АЭ | F_1010100017 | 1.275 | 0 | 0.32561 | 0 | 7.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.0854 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 8.6861
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 18.9899 | 0 | 76.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7521 |  | >100 % |  |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 18.9899 | 0 | 76.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7521 |  | >100 % |  | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | G_1010300008 | 18.9899 | 0 | 76.7441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 95.7339
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.7521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.7521 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 19.5043
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9237 | 0 | 6.1588 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749 |  | 0 |  | >100 % |  |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9237 | 0 | 6.1588 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 32.9237 | 0 | 4.1576 | 0 | 170.0282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 170.0282 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.3.2.1. | ТПиР | 207.1095
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100028 | 0 | 0 | 2.0011 | 0 | 64.6467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.6467 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.3.2.1. | ТПиР | 66.6478
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 46.439 | 0 | 139.6631 | 0 | 176.4949 | 0 | 37.4021 | 0 | 24.7135 | 0 | 0.44502 | 0 | 7.622 | 0 | 10.84 | 0 | 3.7186 | 0 | 23.9618 | 0 | 13.3729 | 0 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 152.3101 |  | -10.5334 |  | 70.12% |  | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | 0 | 35.8529 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.019371 |  | 0 |  | 0.0054845 |  | 0 |  | 0.0083209 |  | 0 |  | 0.0055652 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.019371 |  | >100 % | Отнесение затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 1.4.1. | НС | 35.8917
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | АЭ | F_1010202277 | 1.6052 | 0 | 0.32057 | 0 | 12.7238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.7238 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 14.6495
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | АЭ | F_1010202281 | 1.272 | 0 | 0.14028 | 0 | 8.5412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.5412 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 9.9535
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | АЭ | F_1010202282 | 1.7644 | 0 | 0.21281 | 0 | 13.0531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.0531 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 15.0303
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | АЭ | F_1010202283 | 0.3839 | 0 | 0.061864 | 0 | 2.2328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.2328 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 2.6786
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | АЭ | F_1010202284 | 0.48548 | 0 | 0.15339 | 0 | 3.4241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4241 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 4.0629
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | АЭ | F_1010202285 | 0.56695 | 0 | 0.071805 | 0 | 3.7152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.7152 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 4.3539
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | АЭ | F_1010202286 | 0 | 0 | 0.15775 | 0 | 15.5799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.5799 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 15.7377
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | АЭ | F_1010202287 | 0.57542 | 0 | 0.11525 | 0 | 4.0047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.0047 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 4.6954
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | АЭ | F_1010202288 | 1.2085 | 0 | 0.25508 | 0 | 8.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.5855 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 10.0491
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 13.5585 | 0 | 70.0459 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 83.6044
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 20.9551 | 0 | 30.5822 | 0 | 73.0724 |  | 28.7773 |  | 24.1847 |  | 0.44502 |  | 7.6166 |  | 10.84 |  | 3.7102 |  | 15.337 |  | 12.8579 |  | 2.1553 |  | 0 | 0 | 48.8877 |  | -2.4373 |  | 90.84% | Вина подрядчика. | 1.4.1. | НС | 230.5338
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6248 |  | 8.6248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.6248 |  | -8.6248 |  | 0% | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.4.1. | НС | 25.8745
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 1.0829
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | АЭ | F_1010200007 | 2.2814 | 0 | 0.25202 | 0 | 10.6828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.6828 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 13.2161
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | F_1010200008 | 1.7822 | 0 | 0.35836 | 0 | 12.2545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.2545 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.4.1. | НС | 14.3951
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.50936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50936 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.50936 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта по требованию администрации МО "Приволжский район" - - вынос электрооборудования с территории школы, выполнение требований ПТЭ. | 1.4.1. | НС | 1.0187
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 6.5218 | 0 | 25.1204 | 0 | 42.0803 | 0 | 1.0078 | 0 | 7.8873 | 0 | 0 | 0 | 1.8926 | 0 | 1.0078 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 4.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0803 |  | 6.8795 |  | 782.6% |  | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | 0 | 0.054818 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3042 |  | 0 |  | 1.3042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3042 |  | >100 % | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 2.6632
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.10733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.10733 |  | >100 % | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 0.21465
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | АЭ | G_1010302529 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.00885
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.67712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.67712 |  | >100 % | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 1.3542
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | G_1010302528 | 0 | 0 | 0.060026 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.060026
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | F_1010102292 | 1.6695 | 0 | 0.3 | 0 | 12.0149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.0149 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 13.9844
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | F_1010102293 | 2.4864 | 0 | 0.41164 | 0 | 15.2367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.2367 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 18.1348
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | АЭ | F_1010102294 | 1.0471 | 0 | 0.51695 | 0 | 6.1624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.1624 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 7.7265
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | 0 | 0.65654 | 0 | 1.0078 |  | 1.0078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0078 |  | -1.0078 |  | 0% | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.6.1. | ТПиР | 3.68
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | F_1010102295 | 1.3187 | 0 | 0.42024 | 0 | 7.6584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.6584 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 9.3974
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1967 |  | >100 % | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | ОС | 0.3934
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.157 |  | >100 % | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | ОС | 0.314
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.5367
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00285 |  | >100 % | Госпошлина за регистрацию транспорта, постовленного в 2016 году | 1.6.1. | ТПиР | 2.3786
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00285 |  | >100 % | Госпошлина за регистрацию транспорта, постовленного в 2016 году | 1.6.1. | ТПиР | 3.2938
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0.00285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00285 |  | >100 % | Госпошлина за регистрацию транспорта, постовленного в 2016 году | 1.6.1. | ТПиР | 1.743
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00275 |  | 0 |  | 0.00275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00275 |  | >100 % | Госпошлина за регистрацию транспорта, постовленного в 2016 году | 1.6.1. | ТПиР | 1.9377
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | 0 | 0.80085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.80085
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.3572
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.996 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.996 |  | >100 % | Принято в учет по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства | 1.6.1. | ТПиР | 1.992
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.0356
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.57712 |  | 0 |  | 0.57712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.57712 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 1.1542
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.6881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6881 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.6881 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 5.3763
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1322 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1322 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 2.2644
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0402 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0402 |  | >100 % | Приобретение оборудования для устранения аварийной ситуации в связи с выходом из строя оборудования. | 1.6.1. | ТПиР | 0.0804
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.9539
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.67661
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 470.284 | 0 | 754.0131 | 0 | 1276.1543 | 0 | 631.976 | 0 | 398.2537 | 0 | 111.948 | 0 | 131.1762 | 0 | 273.1056 | 0 | 238.8955 | 0 | 69.1322 | 0 | 28.1819 | 0 | 177.7903 | 0 | 0 | 0 | 945.976 |  | -55.932 |  | 87.69% |  |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 118.1628 | 0 | 188.9787 | 0 | 463.7985 | 0 | 159.201 | 0 | 68.0462 | 0 | 5.921 | 0 | 17.868 | 0 | 14.7921 | 0 | 22.8789 | 0 | 33.1704 | 0 | 27.2993 | 0 | 105.3175 | 0 | 0 | 0 | 459.0447 |  | 14.1628 |  | 126.3% |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.42582 | 0 | 92.3959 | 0 | 372.0181 | 0 | 67.4206 | 0 | 61.7913 | 0 | 5.921 | 0 | 17.5861 | 0 | 9.8831 | 0 | 18.3251 | 0 | 21.4489 | 0 | 25.8801 | 0 | 30.1676 | 0 | 0 | 0 | 371.4032 |  | 24.5384 |  | 165.9% |  |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 57.81 | 0 | 187.9142 | 0 | 47.0642 | 0 | 55.315 | 0 | 5.921 | 0 | 16.7718 | 0 | 7.5018 | 0 | 16.0621 | 0 | 19.6862 | 0 | 22.4812 | 0 | 13.9552 | 0 | 0 | 0 | 187.9142 |  | 22.206 |  | 167.1% |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 | 57.81 | 0 | 187.9142 |  | 47.0642 |  | 55.315 |  | 5.921 |  | 16.7718 |  | 7.5018 |  | 16.0621 |  | 19.6862 |  | 22.4812 |  | 13.9552 |  | 0 | 0 | 187.9142 |  | 22.206 |  | 167.1% | Выполнение работ по ТП | 2.1.1.1.1. | НС | 450.4826
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 | 26.3217 | 0 | 164.8898 | 0 | 7.0396 | 0 | 5.8466 | 0 | 0 | 0 | 0.80847 | 0 | 2.3813 | 0 | 2.2543 | 0 | 1.0666 | 0 | 2.7838 | 0 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 164.8898 |  | 2.3987 |  | 169.6% |  | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 | 26.3217 | 0 | 164.8898 |  | 7.0396 |  | 5.8466 |  | 0 |  | 0.80847 |  | 2.3813 |  | 2.2543 |  | 1.0666 |  | 2.7838 |  | 3.5917 |  | 0 | 0 | 164.8898 |  | 2.3987 |  | 169.6% | Выполнение работ по ТП | 2.1.1.2.1. | НС | 216.984
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.42582 | 0 | 8.2642 | 0 | 19.2141 | 0 | 13.3168 | 0 | 0.62966 | 0 | 0 | 0 | 0.0058791 | 0 | 0 | 0 | 0.008642 | 0 | 0.69606 | 0 | 0.61514 | 0 | 12.6207 | 0 | 0 | 0 | 18.5992 |  | -0.066397 |  | 90.46% |  | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | ВЭ | H_2010200180 | 0 | 0 | 6.5683 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 6.5683
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | ВЭ | H_2020201582 | 0 | 0 | 0.012946 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.012946
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0 | 0.014455 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.014455
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4270 до ТП 4275, установка к ТП-4270 двух дополнительных железобетонных блоков РП с ячейками КСО 6 кВ, перевод существующих КЛ 6 кВ из ТП-4270 во вновь установленные ячейки РП 6 кВ для электроснабжения жилой застройки юго-восточной части МР 132 Дзержинского района г. Волгограда (III очередь), высотные жилые дома со встроенными помещениями, подземными автостоянками и крышными котельными ООО «Юпитер», расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, юго-восточная часть МР 132, Городской РЭС | ВЭ | H_2010200181 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 1.1255
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС» (21501-13-00129919-2/40-1500) | ВЭ | H_2020200552 | 0 | 0 | 0.11698 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.11698
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0 | 0 | 0.0050741 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.0050741
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | ВЭ | H_2010200330 | 0 | 0 | 0.043978 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.043978
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение свиноводческого комплекса ООО "Топ Агро" в с.Самофаловка Городищенского района | ВЭ | H_2010200359 | 0 | 0 | 0.1809 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.1809
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ отпайками от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15 б, Волжский РЭС» (21607-13-00120611-2) | ВЭ | H_2020200632 | 0 | 0 | 0.15327 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.15327
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0 | 0.042848 | 0 | 0.69606 |  | 0.69606 |  | 0.61495 |  | 0 |  | 0.0058791 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69606 |  | 0.60908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.081105 |  | -0.081105 |  | 88.35% | Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом | 2.1.1.3.1. | НС | 3.3609
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.42582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.42582
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0923 |  | 8.0923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0923 |  | 0 | 0 | 8.0923 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 24.277
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | ВЭ | F_2020201298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0060668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0060668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0060668 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 2.1.1.3.1. | НС | 0.012134
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.008642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.008642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.008642 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 2.1.1.3.1. | НС | 0.017284
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 |  | 1.2773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2773 |  | 0 | 0 | 1.2773 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.832
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5136 |  | 0.61621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61621 |  | 0 | 0 | 6.5136 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 7.746
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 |  | 2.6349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6349 |  | 0 | 0 | 2.6349 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 7.9046
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 117.737 | 0 | 96.5827 | 0 | 91.7804 | 0 | 91.7804 | 0 | 6.2549 | 0 | 0 | 0 | 0.28192 | 0 | 4.909 | 0 | 4.5538 | 0 | 11.7215 | 0 | 1.4192 | 0 | 75.1499 | 0 | 0 | 0 | 87.6415 |  | -10.3756 |  | 37.61% |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 76.3167 | 0 | 76.2477 | 0 | 9.1832 | 0 | 9.1832 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 9.1832 | 0 | 0.030343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1254 |  | -9.1254 |  | 0.6295% |  | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 76.3167 | 0 | 76.2477 | 0 | 9.1832 |  | 9.1832 |  | 0.057805 |  | 0 |  | 0.013731 |  | 0 |  | 0.013731 |  | 9.1832 |  | 0.030343 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.1254 |  | -9.1254 |  | 0.6295% | Длительные сроки согласования трассы питающих ВЛ в связи с прохождением их по охраняемым территориям. | 2.1.4.1.1. | НС | 180.2295
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 41.4204 | 0 | 20.335 | 0 | 82.5972 | 0 | 82.5972 | 0 | 6.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.26819 | 0 | 4.909 | 0 | 4.54 | 0 | 2.5383 | 0 | 1.3889 | 0 | 75.1499 | 0 | 0 | 0 | 78.5162 |  | -1.2502 |  | 83.21% |  | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 39.5687 | 0 | 7.5774 | 0 | 22.5213 |  | 22.5213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6273 |  | 0 | 0 | 22.5213 |  | -2.894 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по вине подрядчика, учтенное в скорректированной ИПР | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 114.7101
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 53.6543 |  | 53.6543 |  | 2.2452 |  | 0 |  | 0 |  | 2.015 |  | 2.1953 |  | 0 |  | 0.049929 |  | 51.6393 |  | 0 | 0 | 51.409 |  | 0.23024 |  | 111.4% | Распределение общехозяйственных затрат | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 166.4975
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 0.92236 | 0 | 4.0153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.27429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27418 |  | 0 |  | 0.00011035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.27429 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 5.4863
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 0 | 0 | 2.2016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.064761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.064761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.064761 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.3312
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.069067 |  | 0 |  | 0.069067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.069067 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.13813
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.1614
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | ВЭ | H_2020100904 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.37326
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.73245 | 0 | 0.5961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.241 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.241 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.8105
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.069087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.069087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.069087 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.13817
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 |  | 0.48413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48413 |  | 0 | 0 | 0.48413 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.4524
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | 0 | 0 | 0.12957 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.12957
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16223 |  | 0.16223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16223 |  | 0 | 0 | 0.16223 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.48669
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 |  | 3.0782 |  | 1.6771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.628 |  | 0 |  | 0.049084 |  | 3.0782 |  | 0 | 0 | 1.4012 |  | 1.6771 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 12.5889
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.09293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.09293 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.18586
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16176 |  | 0 |  | 0.16176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.16176 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.3397
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | ВЭ | H_2020100657 | 0 | 0 | 0.21216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0156 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.24336
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | ВЭ | H_2020101095 | 0 | 0 | 0.020737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.020737
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | 0 | 0 | 0.19793 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0156 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.22913
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 | 0 | 0 | 0.031645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.031645
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | ВЭ | H_2020100651 | 0 | 0 | 0.021833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.021833
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | 0 | 0.038631 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.03737 |  | 0 |  | 0.03737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03737 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.11337
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0156 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.070009
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 | 0 | 0 | 0.035628 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.035628
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | 0 | 0 | 0.056907 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.056907
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №3/14 - 3/16 ТП №135 по ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/10 кВ "Западная" для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | H_2020100636 | 0 | 0 | 0.025342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.025342
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0 | 0.068367 | 0 | 0.15872 |  | 0.15872 |  | 0.20018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15872 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.20018 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.94487
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | ВЭ | H_2020100631 | 0 | 0 | 0.15605 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15605
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | ВЭ | H_2010100421 | 0 | 0 | 0.15322 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15322
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.16263
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.1968
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 |  | 2.5383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5383 |  | -2.5383 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта, учтенное в скорретированной ИПР | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 7.6149
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.017552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.017552 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.017552 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.035105
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 336.3065 | 0 | 471.9091 | 0 | 770.3519 | 0 | 443.4571 | 0 | 329.5128 | 0 | 106.027 | 0 | 113.2879 | 0 | 258.3135 | 0 | 215.5823 | 0 | 11.1169 | 0 | 0.64263 | 0 | 67.9997 | 0 | 0 | 0 | 444.9273 |  | -45.9446 |  | 87.76% |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 250.1617 | 0 | 256.93 | 0 | 698.2588 | 0 | 384.2253 | 0 | 325.703 | 0 | 106.027 | 0 | 109.8995 | 0 | 258.3135 | 0 | 215.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.64049 | 0 | 19.8848 | 0 | 0 | 0 | 373.2552 |  | -38.6375 |  | 89.4% |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 229.5538 | 0 | 251.9222 | 0 | 601.2622 | 0 | 366.1216 | 0 | 325.0625 | 0 | 106.027 | 0 | 109.8995 | 0 | 258.3135 | 0 | 215.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 276.2833 |  | -39.278 |  | 89.22% |  | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 122.8584 | 0 | 227.6395 | 0 | 364.3405 |  | 364.3405 |  | 324.9789 |  | 106.027 |  | 109.868 |  | 258.3135 |  | 215.1109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.3616 |  | -39.3616 |  | 89.2% | Экономия по результатам ТЗП | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 2093.4772
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 22.4462 | 0 | 0.45345 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.083532 |  | 0 |  | 0.031532 |  | 0 |  | 0.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.083532 |  | >100 % | Реализация переходящего объекта с 2016 г. | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 23.0667
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | ВЭ | G_2010100009 | 56.1198 | 0 | 8.1288 | 0 | 235.1406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 235.1406 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 299.3892
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010100011 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1.34
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | H_2010100130 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1.1472
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | ВЭ | H_2010100438 | 0 | 0 | 0.087268 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.087268
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | ВЭ | H_2010100444 | 0 | 0 | 2.9985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 2.9985
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | ВЭ | H_2010100549 | 0 | 0 | 7.4644 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 7.4644
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0 | 0 | 0.086448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.086448
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0 | 0 | 0.12178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.12178
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.10787
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.14184
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 3.7972
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | G_2010100088 | 24.3321 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 25.4385
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 |  | 1.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7811 |  | 0 | 0 | 1.7811 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 5.3432
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | H_2010100110 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1.0989
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 20.6079 | 0 | 5.0078 | 0 | 96.9966 | 0 | 18.1037 | 0 | 0.64049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64049 | 0 | 18.1037 | 0 | 0 | 0 | 96.972 |  | 0.64049 |  | >100 % |  | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1177
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1558
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1834
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР) на ПС 110/10 кВ «Городская-2» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010101890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.29284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29284 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.29284 |  | >100 % | Исполнение работ по объекту, включенному в скорректированную ИПР для исключения риска повреждения оборудования в связи с ростом нагрузок. | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.58569
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР), на ПС 35/10 кВ «Чайка» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010301957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.32302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32302 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.32302 |  | >100 % | Исполнение работ по объекту, включенному в скорректированную ИПР для исключения риска повреждения оборудования в связи с ростом нагрузок. | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.64604
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 20.6079 | 0 | 1.5508 | 0 | 96.9966 |  | 18.1037 |  | 0.024628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.024628 |  | 18.1037 |  | 0 | 0 | 96.972 |  | 0.024628 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 155.4121
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.4881 | 0 | 137.6317 | 0 | 60.9761 | 0 | 48.1149 | 0 | 3.8099 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0.0021446 | 0 | 48.1149 | 0 | 0 | 0 | 60.5552 |  | 3.8099 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.4881 | 0 | 137.6317 | 0 | 60.9761 | 0 | 48.1149 | 0 | 3.8099 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 0 | 0.41933 | 0 | 0 | 0 | 0.0021446 | 0 | 48.1149 | 0 | 0 | 0 | 60.5552 |  | 3.8099 |  | >100 % |  | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 21.294 | 0 | 2.1843 | 0 | 12.011 |  | 12.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.011 |  | 0 | 0 | 12.011 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 59.5113
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 24.8365 | 0 | 89.3423 | 0 | 36.1039 |  | 36.1039 |  | 0.42099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41885 |  | 0 |  | 0.0021446 |  | 36.1039 |  | 0 | 0 | 35.6829 |  | 0.42099 |  | >100 % | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 223.3323
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0 | 0 | 0.16197 | 0 | 12.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.8613 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 13.0233
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 2.959
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | H_2010100022 | 0 | 0 | 4.6212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 4.6212
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010100024 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 2.602
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | H_2010100093 | 0 | 0 | 1.2662 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.2662
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | H_2010100124 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4464
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | H_2010100125 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.2738
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | ВЭ | H_2010100128 | 0 | 0 | 3.4427 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 3.4427
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | ВЭ | H_2010100437 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.6833
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1565 |  | 0 |  | 1.1561 |  | 0 |  | 0.00048314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1565 |  | >100 % | Переустройство участков ВЛ, финансируемых за счет средств Заказчика | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 2.3131
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 7.3986 | 0 | 13.871 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.2324 |  | 0 |  | 2.2324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.2324 |  | >100 % | Завершение реализации объекта, запланированного к вводу в 2016 году, но не введенного по вине Подрядчика | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 25.7343
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | ВЭ | H_2010100443 | 0 | 0 | 0.31816 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.31816
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | H_2010100017 | 0 | 0 | 0.65431 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.65431
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 №3 ПС 35/10кВ "Гурово" с установкой КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100034 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.0446
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100037 | 0 | 0 | 1.0888 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.0888
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | ВЭ | H_2010100038 | 0 | 0 | 1.0479 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.0479
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | ВЭ | H_2010100068 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.46028
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 110/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100069 | 0 | 0 | 1.4284 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4284
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | ВЭ | H_2010100071 | 0 | 0 | 0.45513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.45513
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | ВЭ | H_2010100104 | 0 | 0 | 0.36075 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.36075
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100105 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.2808
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100436 | 0 | 0 | 0.87958 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.87958
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100019 | 0 | 0 | 0.45242 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.45242
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | H_2010100020 | 0 | 0 | 0.44505 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.44505
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100021 | 0 | 0 | 0.12673 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.12673
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | ВЭ | H_2010100035 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.1565
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100074 | 0 | 0 | 0.36549 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.36549
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена существующих КТП №№3512. 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реонструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100075 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4231
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | ВЭ | H_2010100079 | 0 | 0 | 0.70434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.70434
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | ВЭ | H_2010100081 | 0 | 0 | 0.46573 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.46573
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100082 | 0 | 0 | 0.97926 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.97926
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | ВЭ | H_2010100083 | 0 | 0 | 0.51984 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.51984
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | ВЭ | H_2010100131 | 0 | 0 | 0.016425 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.016425
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | ВЭ | H_2010100132 | 0 | 0 | 0.062762 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.062762
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 29.6567 | 0 | 75.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 29.6567 | 0 | 75.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | F_2010300005 | 29.6567 | 0 | 72.061 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 101.7177
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | ВЭ | H_2010100428 | 0 | 0 | 0.097394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 0.097394
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | ВЭ | H_2010100442 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 3.594
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | ВЭ | H_2010100441 | 0 | 0 | 0.050936 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 0.050936
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 1.5441 | 0 | 11.1169 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 |  | -11.1169 |  | 0% |  |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 1.5441 | 0 | 11.1169 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 |  | -11.1169 |  | 0% |  | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 |  | 11.1169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.1169 |  | -11.1169 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по вине подрядчика | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 33.3508
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010100111 | 0 | 0 | 1.5441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 1.5441
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.7548 | 0 | 76.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.7548 | 0 | 76.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.3.2.1. | НС
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010200002 | 15.7548 | 0 | 64.9573 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.3.2.1. | НС | 80.7121
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | H_2010200003 | 0 | 0 | 11.3969 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.3.2.1. | НС | 11.3969
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | H_2010200004 | 0 | 0 | 0.63097 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.4.1. | НС | 0.63097
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010200007 | 0 | 0 | 0.56823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.4.1. | НС | 0.56823
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ-8 | 2.5.1. | Выкуп земельных участков | ВЭ | H_2010300092 | 0 | 0 | 0.012621 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.5.1. | ОС | 0.012621
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.0599 | 0 | 15.5593 | 0 | 42.004 | 0 | 29.3179 | 0 | 0.69462 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0.43441 | 0 | 24.8449 | 0 | 0.23996 | 0 | 4.4731 | 0 | 0 | 0 | 42.004 |  | -24.1502 |  | 2.796% |  | 2.6.1.
ВЭ-3 | 2.6.1. | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2010100112 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.18662
ВЭ-3 | 2.6.1. | Реконструкция наружной кабельной сети электроснабжения к административному зданию по пр.Ленина | ВЭ | H_2010100122 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.49196
ВЭ-3 | 2.6.1. | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010100113 | 0 | 0 | 0.12624 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.12624
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | H_2010100115 | 0 | 0 | 2.1777 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 2.1777
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | H_2010300007 | 0 | 0 | 4.5426 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 4.5426
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.0599
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | ВЭ | H_2010100091 | 0 | 0 | 0.37905 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.37905
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | H_2010100116 | 0 | 0 | 0.57827 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.57827
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | H_2010100117 | 0 | 0 | 0.32187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.32187
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.069739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.069739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.069739 |  | >100 % | Досрочное выполнение работ по объекту, включенному в скорректированную ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.13948
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.052427 |  | 0 |  | 0.20882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.26125 |  | >100 % | Досрочное выполнение работ по объекту, включенному в скорректированную ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.52249
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.14289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13199 |  | 0 |  | 0.010894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.14289 |  | >100 % | Досрочное выполнение работ по объекту, включенному в скорректированную ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.28578
ВЭ-8 | 2.6.1. | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | 0 | 0 | 0.16198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.060743 |  | 0 |  | 0.020248 |  | 0 |  | 0.020248 |  | 0 |  | 0.020248 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.060743 |  | >100 % | Отнесение затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 2.6.1. | НС | 0.28347
ВЭ-5 | 2.6.1. | Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | H_2010100119 | 0 | 0 | 5.9326 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 5.9326
ВЭ-5 | 2.6.1. | Помещение для хранения автомобилей | ВЭ | H_2010100120 | 0 | 0 | 0.61092 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.61092
ВЭ-5 | 2.6.1. | Перепланировка помещения филиала | ВЭ | H_2010100121 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.0495
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9091 |  | 1.4731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4731 |  | 0 | 0 | 10.9091 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 13.8553
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 6.25 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 12.25
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 |  | 24.8449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.8449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.8449 |  | -24.8449 |  | 0% | Смещение и снижение расходов на приобретение спецтехники в связи с финансовыми возможностями компании | 2.6.1. | ТПиР | 74.5346
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 |  | >100 % | Приобретение робота-тренажера для участия в соревнованиях, учтено в скорректированной ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.32
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 42.1269 | 0 | 1491.861 | 0 | 218.1968 | 0 | 57.017 | 0 | 27.4183 | 0 | 7.145 | 0 | 7.8274 | 0 | 6.387 | 0 | 6.3357 | 0 | 12.373 | 0 | 13.2552 | 0 | 31.112 | 0 | 0 | 0 | 204.6006 |  | 1.5133 |  | 105.8%
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1421.6475 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 12.1778 | 0 | 0.015 | 0 | 0.60158 | 0 | 0.015 | 0 | 0.38509 | 0 | 0.015 | 0 | 11.1912 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 |  | 12.1328 |  | 27062%
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1421.6475 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 12.1778 | 0 | 0.015 | 0 | 0.60158 | 0 | 0.015 | 0 | 0.38509 | 0 | 0.015 | 0 | 11.1912 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 |  | 12.1328 |  | 27062%
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 6.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2566 | 0 | 0 | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0 | 10.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2566 |  | >100 % |  | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 6.5125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.2566 |  | 0 |  | 0.58655 |  | 0 |  | 0.33188 |  | 0 |  | 10.3381 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.2566 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.1.1. | НС | 29.0256
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04972 | 0 | 0 | 0 | 0.85305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90277 |  | >100 % |  | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.90277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04972 |  | 0 |  | 0.85305 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.90277 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.2.1. | НС | 1.8345
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1415.106 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0.018516 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015026 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0034898 | 0 | 0.015 | 0 | 9e-08 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 |  | -0.026484 |  | 41.15% |  | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.1.1.3.1. | НС | 1415
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.018516 |  | 0.015 |  | 0.015026 |  | 0.015 |  | 0.0034898 |  | 0.015 |  | 9e-08 |  | 1.295 |  | 0 | 0 | 1.3215 |  | -0.026484 |  | 41.15% | Длительные сроки проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия участников торгов. | 3.1.1.3.1. | НС | 4.163
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 42.1269 | 0 | 45.2015 | 0 | 186.9268 | 0 | 49.697 | 0 | 9.2022 | 0 | 2.105 | 0 | 2.2512 | 0 | 6.372 | 0 | 5.9506 | 0 | 11.403 | 0 | 1.0004 | 0 | 29.817 | 0 | 0 | 0 | 178.9678 |  | -10.6778 |  | 46.29%
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 33.4434 | 0 | 24.769 | 0 | 35.21 | 0 | 2 | 0 | 1.3477 | 0 | 0.105 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 35.1054 |  | 1.2427 |  | 1284%
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 4.903 | 0 | 24.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2432 |  | >100 % |  | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 4.903 | 0 | 24.274 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 29.177
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | H_3010100001 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.221
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1666 |  | >100 % | Отражение затрат, в части замены оборудования на электросетевых объектах и принятых к учету в рамках инвестиционной программы в соответствии с учетной политикой. Ранее планирование осуществлялось в рамках ремонтной программы | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 2.3331
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.076599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.076599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.076599 |  | >100 % | Отражение затрат, в части замены оборудования на электросетевых объектах и принятых к учету в рамках инвестиционной программы в соответствии с учетной политикой. Ранее планирование осуществлялось в рамках ремонтной программы | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.1532
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 28.5404 | 0 | 0.274 | 0 | 35.21 | 0 | 2 | 0 | 0.10458 | 0 | 0.105 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 35.1054 |  | -0.00041825 |  | 99.6% |  | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | КЭ | F_3010100006 | 0.998 | 0 | 0.093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 1.091
КЭ-2 | 3.2.1.2.1. | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" (4шт.) | КЭ | H_3010100199 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 0.181
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 27.5424 | 0 | 0 | 0 | 35.21 |  | 2 |  | 0.10458 |  | 0.105 |  | 0.10458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.895 |  | 0 | 0 | 35.1054 |  | -0.00041825 |  | 99.6% | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 66.9615
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 8.22 | 0 | 17.101 | 0 | 151.7168 | 0 | 47.697 | 0 | 7.8545 | 0 | 2 | 0 | 2.1467 | 0 | 6.372 | 0 | 4.7074 | 0 | 11.403 | 0 | 1.0004 | 0 | 27.922 | 0 | 0 | 0 | 143.8623 |  | -11.9205 |  | 39.72%
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 8.22 | 0 | 17.101 | 0 | 151.7168 | 0 | 47.697 | 0 | 7.8545 | 0 | 2 | 0 | 2.1467 | 0 | 6.372 | 0 | 4.7074 | 0 | 11.403 | 0 | 1.0004 | 0 | 27.922 | 0 | 0 | 0 | 143.8623 |  | -11.9205 |  | 39.72% |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.633 |  | 43.697 |  | 3.2068 |  | 2 |  | 2.1467 |  | 6.372 |  | 0.90159 |  | 11.403 |  | 0.15852 |  | 23.922 |  | 0 | 0 | 68.4262 |  | -16.5682 |  | 16.22% | Длительная процедура согласования плана прохождения трассы ВЛ, обусловленной наличием большого числа подземных коммуникаций, а также пересечений с автодорогами, подрядной организацией нарушены сроки по договору проектирования | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 165.4405
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | КЭ | F_3010100012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.324 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 47.324
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 6.3729 | 0 | 7.563 | 0 | 32.7598 |  | 4 |  | 4.6477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8058 |  | 0 |  | 0.84186 |  | 4 |  | 0 | 0 | 28.1121 |  | 4.6477 |  | >100 % | Реализация объектов с опережением графика выполнения работ, учтено в скорректированной ИПР | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 63.9911
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.009 | 0 | 5.089 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 6.098
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.83814 | 0 | 4.449 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 5.2871
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 0 | 3.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 0 | 3.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.4.1.1.
КЭ-3 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | КЭ | H_3010300013 | 0 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 0.1695
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | H_3010100374 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 0.278
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.46356 | 0 | 2.884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 3.3476
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 25.012 | 0 | 29.93 | 0 | 5.98 | 0 | 6.0383 | 0 | 5.025 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3114 |  | 0.058265 |  | 101% |  | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.955 |  | 0.955 |  | 0.64403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.955 |  | 0.64403 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.31097 |  | -0.31097 |  | 67.44% | Экономия по результатам ТЗП | 3.6.1. | ТПиР | 4.2211
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.41966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.41966 |  | >100 % | Внеплановое приобретение оргтехники для исполнения функции гарантирующего поставщика, вмененного филиалу с 01.01.2017 г. приказом Минэнерго РФ от 23.12.2017 г №1400 | 3.6.1. | ТПиР | 0.83931
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 0 | 11.061 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 11.061
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 14.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.62 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 17.417
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 |  | 5.025 |  | 4.9746 |  | 5.025 |  | 4.9746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.050424 |  | -0.050424 |  | 99% | Экономия по результатам ТЗП | 3.6.1. | ТПиР | 25.0242
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 6.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.61 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 9.627
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.72 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 5.96
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 0 | 0 | 3.646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 3.646
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 1.183
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 661.5553 | 0 | 2475.9585 | 518.2495 | 3500.6754 | 0 | 2354.1394 | 0 | 1648.9964 | 0 | 291.2269 | 0 | 280.76 | 0 | 545.4138 | 0 | 1058.6998 | 0 | 401.0783 | 0 | 309.5366 | 0 | 1116.4203 | 0 | 0 | 0 | 2182.9259 |  | 411.2772 |  | 133.2%
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 383.6849 | 0 | 402.4547 | 429.3141 | 2559.2391 | 0 | 1854.0598 | 0 | 1409.7642 | 0 | 201.8932 | 0 | 237.1521 | 0 | 388.5558 | 0 | 856.6793 | 0 | 306.8612 | 0 | 315.9329 | 0 | 956.7497 | 0 | 0 | 0 | 1281.3784 |  | 512.4541 |  | 157.1%
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 273.051 | 0 | 255.0545 | 344.8567 | 2121.1164 | 0 | 1415.9372 | 0 | 1035.2711 | 0 | 132.6751 | 0 | 217.9465 | 0 | 362.4274 | 0 | 508.8244 | 0 | 295.7202 | 0 | 308.5002 | 0 | 625.1145 | 0 | 0 | 0 | 1210.153 |  | 244.4484 |  | 130.9%
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 67.4471 | 87.8273 | 527.4091 | 0 | 100.1991 | 0 | 85.5466 | 0 | 34.5896 | 0 | 36.1003 | 0 | 19.6829 | 0 | 26.6077 | 0 | 13.778 | 0 | 22.8386 | 0 | 32.1487 | 0 | 0 | 0 | 527.9482 |  | 17.4962 |  | 125.7% |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 | 67.4471 | 87.8273 | 527.4091 |  | 100.1991 |  | 85.5466 |  | 34.5896 |  | 36.1003 |  | 19.6829 |  | 26.6077 |  | 13.778 |  | 22.8386 |  | 32.1487 |  | 0 | 0 | 527.9482 |  | 17.4962 |  | 125.7% | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.1.1. | НС | 1054.175
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 | 10.3661 | 33.1763 | 280.6938 | 0 | 2.7245 | 0 | 19.0676 | 0 | 0 | 0 | 6.6372 | 0 | 0.81735 | 0 | 6.4869 | 0 | 0 | 0 | 5.9435 | 0 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 280.6938 |  | 18.2502 |  | 2333% |  | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | РЭ | F_4010200877 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 0.348
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | РЭ | F_4020201184 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 0.27
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | РЭ | H_4020005406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.34153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34153 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.34153 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.2.1. | НС | 0.68305
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 | 9.7481 | 33.1763 | 280.6938 |  | 2.7245 |  | 18.726 |  | 0 |  | 6.6372 |  | 0.81735 |  | 6.4869 |  | 0 |  | 5.602 |  | 1.9072 |  | 0 | 0 | 280.6938 |  | 17.9087 |  | 2291% | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.2.1. | НС | 366.5192
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 273.051 | 0 | 177.2413 | 223.8531 | 1313.0135 | 0 | 1313.0135 | 0 | 930.6569 | 0 | 98.0855 | 0 | 175.209 | 0 | 341.9272 | 0 | 475.7299 | 0 | 281.9422 | 0 | 279.718 | 0 | 591.0586 | 0 | 0 | 0 | 401.5111 |  | 208.702 |  | 128.9% |  | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 185.2814 | 0 | 17.3054 | 135.8187 | 840.2011 |  | 840.2011 |  | 510.6439 |  | 10.2854 |  | 9.7366 |  | 248.9747 |  | 304.3383 |  | 174.2823 |  | 196.5689 |  | 406.6587 |  | 0 | 0 | 329.5572 |  | 77.1014 |  | 117.8% | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.1.3.1. | НС | 3880.2965
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.68707 | 0 | 3.4432 | 0.023248 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.1535
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 0 | 0 | 19.7808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.45117 |  | 0 |  | 0.074205 |  | 0 |  | 0.074205 |  | 0 |  | 0.30276 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.45117 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 20.6831
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.095044 |  | 0 |  | 0.033009 |  | 0 |  | 0.034107 |  | 0 |  | 0.027928 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.095044 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.3924
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | РЭ | F_4020004815 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 3.574
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | G_4020005105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.4e-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1e-07 |  | 0 |  | 3.3e-07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.4e-07 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.28e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | РЭ | F_4010200585 | 0 | 0 | 0.29232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.29232
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 0 | 0 | 20.1232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 20.1232
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.01798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01798 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.03596
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | РЭ | F_4020201010 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.219
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.088
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 4.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.8398
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 0 | 3.3067 | 2.7574 | 17.1496 |  | 17.1496 |  | 17.874 |  | 17.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0062409 |  | 0 |  | 17.8678 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.72437 |  | 104.2% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.1.1.3.1. | НС | 93.2611
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 54.2872 |  | 54.2872 |  | 39.5711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.0542 |  | 39.5711 |  | 31.233 |  | 0 | 0 | 14.7161 |  | 16.5168 |  | 171.6% | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.1.1.3.1. | НС | 249.9638
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5389 |  | 19.5389 |  | 0.010363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0049764 |  | 19.5389 |  | 0.0053862 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.5286 |  | -19.5286 |  | 0.05304% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 4.1.1.3.1. | НС | 58.6375
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 80.6523 | 0 | 57.6082 | 74.006 | 367.45 |  | 367.45 |  | 336.6808 |  | 57.6082 |  | 160.5883 |  | 92.9525 |  | 154.0864 |  | 65.0668 |  | 22.0061 |  | 151.8225 |  | 0 | 0 | 30.7692 |  | 121.0532 |  | 156.1% | Досрочная реализация объекта ТП, для подключения строящегося аэропорта "Платов" | 4.1.1.3.1. | НС | 1987.9782
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.887 |  | 0 |  | 0.0084746 |  | 0 |  | 2.8786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.887 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 5.7741
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.0434 |  | 0 |  | 0.41997 |  | 0 |  | 4.6986 |  | 0 |  | 0.92479 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.0434 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 12.5597
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.8682
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.17895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17399 |  | 0 |  | 0.0049572 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.17895 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.35789
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0 | 0 | 1.9008 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.9008
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.3242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3242 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3242 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 2.6484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.309 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.309 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.618
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 | 0 | 0 | 5.952 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 5.952
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.55789 |  | 0 |  | 0.51876 |  | 0 |  | 0.039124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.55789 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.1158
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.097
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.23356 | 0 | 0.74615 | 0.075584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.0553
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.4502
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.016872 |  | 0 |  | 0.016872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.016872 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.033744
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.26149
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8755 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 4.064
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | 0 | 0.084402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.063203 |  | 0 |  | 0.7034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7666 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.6176
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.072963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.072963 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.072963 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.0279
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 | 0 | 0 | 0.3071 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.3071
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | РЭ | F_4020202334 | 0 | 0 | 0.094394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.094394
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | РЭ | F_4020201633 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.29
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | РЭ | F_4020201188 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.438
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 0 | 0 | 0 | 0.92958 | 0 |  | 0 |  | 3.3007 |  | 0 |  | 3.3007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.3007 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей, учтено в скорр. ИПР | 4.1.1.3.1. | НС | 7.531
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.3568 | 0 | 7.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 8.8488
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 | 0.003122 | 0.67788 | 4.2802 |  | 4.2802 |  | 1.6728 |  | 4.2802 |  | 0.0057601 |  | 0 |  | 1.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6074 |  | -2.6074 |  | 39.08% | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 16.8671
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 | 0.001776 | 1.4121 | 8.762 |  | 8.762 |  | 5.7739 |  | 8.762 |  | 0.0022512 |  | 0 |  | 5.7717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.9881 |  | -2.9881 |  | 65.9% | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 39.2477
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | F_4020202514 | 0 | 0 | 7.899 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 7.899
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | F_4020201132 | 0 | 0 | 10.922 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10.922
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | РЭ | F_4020201182 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.041
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0 | 0 | 0 | 0.19257 | 1.3446 |  | 1.3446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3446 |  | 0 | 0 | 1.3446 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.2262
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 0 | 0 | 6.8126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.50407 |  | 0 |  | 0.50407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.50407 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 7.8207
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.028715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.028715 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.028715 |  | >100 % | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.057429
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | F_4010200866 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.15
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | F_4010200878 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.819
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 110.6339 | 0 | 147.4003 | 84.4574 | 438.1227 | 0 | 438.1227 | 0 | 374.4931 | 0 | 69.2181 | 0 | 19.2056 | 0 | 26.1283 | 0 | 347.8548 | 0 | 11.141 | 0 | 7.4327 | 0 | 331.6353 | 0 | 0 | 0 | 71.2254 |  | 268.0057 |  | 351.7%
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 110.6339 | 0 | 147.4003 | 84.4574 | 438.1227 | 0 | 438.1227 | 0 | 374.4931 | 0 | 69.2181 | 0 | 19.2056 | 0 | 26.1283 | 0 | 347.8548 | 0 | 11.141 | 0 | 7.4327 | 0 | 331.6353 | 0 | 0 | 0 | 71.2254 |  | 268.0057 |  | 351.7% |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 75.437 | 0 | 13.5853 | 57.3827 | 327.4367 |  | 327.4367 |  | 323.0055 |  | 12.8173 |  | 4.987 |  | 0 |  | 318.0186 |  | 0 |  | 0 |  | 314.6195 |  | 0 | 0 | 4.4312 |  | 310.1882 |  | 2520% | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1774.7262
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 24.178 | 0 | 90.8852 | 11.5888 | 44.5275 |  | 44.5275 |  | 35.0731 |  | 44.5275 |  | 10.6763 |  | 0 |  | 18.6017 |  | 0 |  | 5.7951 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.4544 |  | -9.4544 |  | 78.77% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 330.3808
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.11715 | 0 | 0.53628 | 0.096899 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.75034
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 0.51014 | 0 | 2.1707 | 0.34631 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.0271
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 |  | 0 |  | 3.027 |  | 0 |  | 3.027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.027 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.6395
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 2.677 | 0 | 0.41648 | 0.63224 | 3.954 |  | 3.954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1816 |  | 0 | 0 | 3.954 |  | -1.7724 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 15.5877
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 0 | 0.487 | 0.73246 | 5.0694 |  | 5.0694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9166 |  | 0 | 0 | 5.0694 |  | -2.1528 |  | 0% | Неисполнение договорных обязательств проектировщиком | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.4276
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0 | 0 | 1.1595 | 0.218 | 0 |  | 0 |  | 0.13876 |  | 0 |  | 0.13876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13876 |  | >100 % | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком в 2016 году. Реализация переходщего объекта | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.655
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 0.010123 | 0 | 0 | 0.28813 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.29826
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4965 |  | 0 |  | 0.040576 |  | 0 |  | 1.4559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4965 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.2876
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 0 | 0 | 0 | 0.64048 | 3.9088 |  | 3.9088 |  | 0.14883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14883 |  | 3.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.76 |  | -3.76 |  | 3.807% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.6647
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | 0 | 0 | 0.56527 | 3.9088 |  | 3.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2489 |  | 0 | 0 | 3.9088 |  | -1.66 |  | 0% | Минимизация технических решений по итогам предпроектного обследования объекта (заключен договор с ООО "ЭСД"), реализация объекта в 4 кв. 2017 года (учтено при корректировке). | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.2918
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1566 |  | -1.1566 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6621
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0 | 0 | 0 | 0.27693 | 1.8078 |  | 1.8078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.8078 |  | -1.8078 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.7002
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0 | 0 | 0 | 0.23649 | 1.5781 |  | 1.5781 |  | 1.7312 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67018 |  | 1.7312 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90793 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0611 |  | 258.3% | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 8.4333
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 0 | 0 | 0 | 0.51367 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0462 |  | 0 | 0 | 3.5566 |  | -1.5104 |  | 0% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1836
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0 | 0 | 0 | 0.1855 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1566 |  | -1.1566 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6553
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 0 | 0 | 0 | 0.54776 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0462 |  | 0 | 0 | 3.5566 |  | -1.5104 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.2177
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 0 | 0 | 0 | 0.52089 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0462 |  | 0 | 0 | 3.5566 |  | -1.5104 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1908
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 0 | 0 | 0 | 0.50215 | 3.4683 |  | 3.4683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9954 |  | 0 | 0 | 3.4683 |  | -1.4729 |  | 0% | При корректировке исключен из ИПР | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 10.9072
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | 0 | 0 | 0.17672 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1566 |  | -1.1566 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6466
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0 | 0 | 0 | 0.28082 | 1.9545 |  | 1.9545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.9545 |  | -1.9545 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1443
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 0 | 0 | 0 | 0.55729 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5566 |  | -3.5566 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.2272
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 0 | 0 | 0 | 0.52621 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5566 |  | -3.5566 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1961
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 6.7556 |  | 6.7556 |  | 7.8985 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7556 |  | 7.8985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1429 |  | 116.9% | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 37.1611
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 0 | 0 | 0 | 0.33135 | 0 |  | 0 |  | 1.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6375 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6064
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | РЭ | F_4010200665 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.893
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.2703 | 0 | 12.816 | 1.9666 | 12.5 |  | 12.5 |  | 0.3361 |  | 11.8733 |  | 0.3361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6267 |  | 0 | 0 | 12.1639 |  | -11.5372 |  | 2.831% | Объект освоен в 2016 году | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 56.2252
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0 | 0 | 0.06787 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.06787
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.04
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.15956 | 0 | 0.60087 | 0.098471 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.8589
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.1548 | 0 | 0.83409 | 0.23963 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.2285
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 3.8252 | 0 | 17.908 | 3.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 24.8638
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 274.1704 | 0 | 1530.1915 | 83.5179 | 897.4891 | 0 | 467.9208 | 0 | 218.0987 | 0 | 67.8599 | 0 | 42.5231 | 0 | 156.8581 | 0 | 183.5437 | 0 | 83.5322 | 0 | -7.9681 | 0 | 159.6706 | 0 | 0 | 0 | 877.8524 |  | -90.1515 |  | 70.75%
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 94.3198 | 0 | 287.4251 | 24.9786 | 479.8814 | 0 | 164.1888 | 0 | 32.79 | 0 | 2.2275 | 0 | 4.6349 | 0 | 89.7627 | 0 | 7.0827 | 0 | 5.3444 | 0 | 21.0725 | 0 | 66.8541 | 0 | 0 | 0 | 455.6368 |  | -64.5446 |  | 33.69%
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 23.0267 | 0 | 191.0281 | 2.2418 | 60.3222 | 0 | 24.9509 | 0 | 2.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9509 | 0 | 0.50171 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5522 |  | -22.9088 |  | 8.184% |  | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 16.0712 | 0 | 5.3253 | 1.5743 | 9.6836 |  | 9.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.6836 |  | -9.6836 |  | 0% | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, в т.ч. в части технических решений по АКБ и как следствие смещение сроков её поставки | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 52.0216
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 46.3712 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.3712 |  | -11 |  | 0% | Смещение сроков разработки и утверждения ПСД (в связи с изменением технических решений на этапе ПИР), реализация объекта в скорректироавнной ИПР смещена на 2018 год. | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 72.9448
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 4.2673 |  | 4.2673 |  | 0.77 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2673 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4973 |  | -3.4973 |  | 18.04% | Смещение сроков разработки и утверждения ПСД (в связи с изменением технических решений на этапе ПИР) и как следствие смещение сроков проведения ТЗП на СМР. | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 15.0094
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0 | 0 | 35.0183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 35.0183
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | F_4010100033 | 0 | 0 | 7.597 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 7.597
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | F_4010100014 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.757
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | F_4010100035 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 5.865
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | F_4010100140 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 6.438
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | F_4010100133 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 6
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | F_4010200666 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 2.803
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | РЭ | F_4010100277 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 7.556
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | F_4010100031 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.816
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | F_4010100136 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.554
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | F_4010100651 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.432
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ | F_4010101270 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 2.079
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | F_4010100013 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 2.021
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | F_4010100036 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.02
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | РЭ | F_4010100649 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.603
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | F_4010100210 | 0 | 0 | 13.056 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 13.056
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | F_4010100135 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 3.086
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | F_4010100015 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.215
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кв "Цимлянская" с заменой КРУН 10 кВ с ячейками К-37 на КРПЗ с ячейками КУ-10Ц, замена МКП-110 кВ.ВМТ-110 кВ на элегазовые (техусловия ) | РЭ | F_4010101272 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.003
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | РЭ | F_4010101273 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.302
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | РЭ | F_4010101266 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 3.3
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | РЭ | F_4010101268 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.902
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | РЭ | F_4010101277 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 2.58
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | РЭ | F_4010101271 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.511
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | РЭ | F_4010101348 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.966
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | РЭ | F_4010101203 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.072
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | РЭ | F_4010100131 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.914
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 0 | 0 | 38.784 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 38.784
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0 | 0 | 23.168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 23.168
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кв БТ-4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на трансформаторы расчетной мощности для электроснабжения ООО "АкваИнвест-Проект в г. Батайске" | РЭ | F_4010100141 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.38037
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | F_4010100144 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.824
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | РЭ | F_4010101254 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 2.66
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "М.Курган" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВB/TEL (2-й этап) | РЭ | F_4010101275 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.1985
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | РЭ | F_4010101351 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.199
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.32006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0.27571 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.32006 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.64013
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.53904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0.49468 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.53904 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.0781
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.382 | 0 | 11.0227 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.41301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.41301 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 14.2307
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 71.2931 | 0 | 96.3969 | 22.7368 | 419.5592 | 0 | 139.2378 | 0 | 30.7479 | 0 | 2.2275 | 0 | 4.6349 | 0 | 64.8118 | 0 | 6.5809 | 0 | 5.3444 | 0 | 19.5321 | 0 | 66.8541 | 0 | 0 | 0 | 396.0846 |  | -41.6358 |  | 42.48% |  | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.4824 | 0 | 6.4173 | 1.0532 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 8.9529
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.4824 | 0 | 1.3 | 1.1748 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 3.9572
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0 | 0 | 0 | 0.22975 | 0 |  | 0 |  | 1.1492 |  | 0 |  | 1.0202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1492 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей, учтено в скорр. ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 2.5281
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.4824 | 0 | 6.2621 | 1.1659 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 8.9104
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 1.4742 | 0 | 0 | 0.98078 | 6.2436 |  | 6.2436 |  | 4.606 |  | 0 |  | 3.6147 |  | 6.2436 |  | 0.99127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.6376 |  | -1.6376 |  | 73.77% | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 30.3979
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 0 | 0 | 0 | 0.90738 | 5.8027 |  | 5.8027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.8027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.8027 |  | -5.8027 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 18.3155
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0 | 0 | 0 | 0.76498 | 4.6908 |  | 4.6908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.6908 |  | -4.6908 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 14.8375
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.681
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.2231
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 0 | 0 | 69.698 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.3004 |  | 0 |  | 2.5e-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3004 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 70.2988
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.040402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.040402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.040402 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.080804
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.074414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.074414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.074414 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.14883
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | F_4010100008 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.085
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | РЭ | F_4010101150 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.09
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | РЭ | F_4010101149 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.033
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 1.9889 | 0 | 0.38 | 1.3477 | 9.2854 |  | 9.2854 |  | 4.1982 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9433 |  | 0.59993 |  | 0 |  | 3.5983 |  | 5.3422 |  | 0 | 0 | 5.0872 |  | 0.25497 |  | 106.5% | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 39.9694
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 1.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.79537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37452 |  | 0 |  | 0.42085 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.79537 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 3.2862
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 0.97795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.0578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0578 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.0578 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 7.0936
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.66571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13391 |  | 0 |  | 1.7218 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8557 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 4.3772
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 72.3391 |  | 0.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72.3391 |  | -0.532 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 77.9767
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 0.93266 | 0 | 0 | 0.7733 | 5.1888 |  | 5.1888 |  | 2.6192 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2035 |  | 0.32697 |  | 0 |  | 2.2922 |  | 2.9853 |  | 0 | 0 | 2.5696 |  | 0.41564 |  | 118.9% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 22.5108
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.1928 | 0 | 0 | 1.5378 | 9.9435 |  | 9.9435 |  | 4.7326 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2227 |  | 0.23904 |  | 0 |  | 4.4936 |  | 5.7207 |  | 0 | 0 | 5.2108 |  | 0.5099 |  | 112.1% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 42.0262
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 1.1928 | 0 | 0 | 2.0162 | 12.5849 |  | 12.5849 |  | 1.0149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60606 |  | 5.3444 |  | 0.40889 |  | 7.2404 |  | 0 | 0 | 11.5699 |  | -4.3295 |  | 18.99% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 42.9935
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 18.1937 | 0 | 0.40932 | 1.9283 | 11.2416 |  | 11.2416 |  | 4.1716 |  | 0.40932 |  | 0 |  | 5.0197 |  | 1.0625 |  | 0 |  | 3.1092 |  | 5.8126 |  | 0 | 0 | 7.07 |  | -1.2573 |  | 76.84% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 62.5995
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 0 | 0 | 1.4362 | 0 | 38.8245 |  | 8.51 |  | 0.84979 |  | 1.4362 |  | 0 |  | 3.7015 |  | 0.84979 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3723 |  | 0 | 0 | 37.9747 |  | -4.2879 |  | 16.54% | Смещение сроков проведения ТЗП из-за несвоеверменного исполнения договорных обязательств проектировщиком | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 58.9803
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 0 | 0 | 0.38197 | 3.6044 | 22.2599 |  | 22.2599 |  | 1.2822 |  | 0.38197 |  | 0 |  | 10.0682 |  | 1.2822 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8097 |  | 0 | 0 | 20.9777 |  | -9.168 |  | 12.27% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 73.3303
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 33.9581 | 0 | 0 | 0 | 186.1997 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3025 |  | 0 | 0 | 186.1997 |  | -3.6975 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 236.1578
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 0 | 0 | 0 | 5.2523 | 34.9546 |  | 34.9546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.6862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.2684 |  | 0 | 0 | 34.9546 |  | -14.6862 |  | 0% | Исключение объекта из скорректированной ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 110.116
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 126.2221 | 0 | 485.4113 | 44.9078 | 287.7575 | 0 | 211.5707 | 0 | 238.3084 | 0 | 34.6228 | 0 | 32.2647 | 0 | 50.9526 | 0 | 172.1988 | 0 | 62.7876 | 0 | 33.8449 | 0 | 63.2078 | 0 | 0 | 0 | 233.4486 |  | 89.9455 |  | 160.6%
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 89.2831 | 0 | 448.1175 | 33.2303 | 216.7459 | 0 | 159.0708 | 0 | 232.6722 | 0 | 25.0693 | 0 | 31.0462 | 0 | 27.7865 | 0 | 168.3979 | 0 | 62.7876 | 0 | 33.2282 | 0 | 43.4275 | 0 | 0 | 0 | 167.2297 |  | 117.0289 |  | 201.2% |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 33.0528 | 0 | 180.51 | 3.5459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 217.1088
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.58963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58963 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58963 |  | >100 % | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.1793
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 0 | 0 | 0.5102 | 1.8344 | 12.514 |  | 12.514 |  | 8.303 |  | 0 |  | 3.7742 |  | 0 |  | 1.467 |  | 5.3143 |  | 3.0618 |  | 7.1997 |  | 0 | 0 | 4.211 |  | 2.9886 |  | 156.2% | Перераспределение прочих затрат в соответствии с учетной политикой Общества | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 56.4925
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | F_4010100117 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | РЭ | F_4010101235 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.249
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | РЭ | F_4010101279 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.189
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 1.8361 | 0 | 13.8326 | 0.26362 | 0 |  | 0 |  | 4.1779 |  | 0 |  | 2.087 |  | 0 |  | 1.2006 |  | 0 |  | 0.89028 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1779 |  | >100 % | Распределение капитализированных процентов, а также затраты направленные на устранение замечаний ГСН (проведение строительной экспертизы выполненных работ) | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 24.2881
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0 | 0 | 19.5052 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 19.5052
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ № 204 ШТЭЦ-Ш4 I,II ц в г. Шахты | РЭ | F_4010101154 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.845
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | F_4010100648 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.334
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | РЭ | F_4010101200 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.234
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | РЭ | F_4010101252 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.453
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | РЭ | F_4010100119 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.81
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | РЭ | F_4010100120 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.185
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 | 0 | 0 | 0.94593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.94593
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | РЭ | F_4010101255 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.573
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 0.39211 | 0 | 1.9278 | 0.35241 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.6723
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 1.921 | 0 | 0.315 | 1.4986 | 10.1188 |  | 10.1188 |  | 8.2136 |  | 0 |  | 7.5322 |  | 0 |  | 0 |  | 10.1188 |  | 0.6814 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.9052 |  | -1.9052 |  | 81.17% | Уточнение стоимости объекта по факту реализации | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 50.5183
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 2.056 | 0 | 10.4749 | 0.8961 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 13.427
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.65325 | 0 | 0.187 | 0.43353 | 2.9458 |  | 2.9458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.9458 |  | -2.9458 |  | 0% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.1113
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0.76017 | 0 | 0 | 0.63725 | 3.8643 |  | 3.8643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.8643 |  | -3.8643 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.9903
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.37112 | 0 | 0.064 | 0.28387 | 1.936 |  | 1.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.936 |  | -1.936 |  | 0% | При корректировке ИПР реализация проекта перенесена на 2018 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.527
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.59327 | 0 | 0.094 | 0.42623 | 2.8476 |  | 2.8476 |  | 2.6393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19743 |  | 2.8476 |  | 2.4419 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.20831 |  | -0.20831 |  | 92.68% | Уточнение стоимости объекта по факту реализации | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.9349
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0 | 0 | 0.089939 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.089939
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | РЭ | H_4010005988 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 |  | 0 |  | 173.4778 |  | 0 |  | 4.9046 |  | 0 |  | 157.5328 |  | 0 |  | 11.0403 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 173.4778 |  | >100 % | Переустройство участков ВЛ, финансируемых за счет средств Заказчика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 348.7378
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.035595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.035595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.035595 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.07119
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.71797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.018453 |  | 0 |  | 0.69952 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.71797 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта для исключения аварийной ситуации | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4359
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 0 | 0 | 11.7159 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.7159
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100280 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.38
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | F_4010100052 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.62
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | F_4010100654 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.482
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010101248 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.191
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | РЭ | F_4010101291 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.61
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Киевская" | РЭ | F_4010100146 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.014
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | РЭ | F_4010101236 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.138
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | РЭ | F_4010101247 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.521
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | РЭ | F_4010101208 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.398
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | РЭ | F_4010101249 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.337
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | РЭ | F_4010101231 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.041
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | РЭ | F_4010101233 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.182
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | РЭ | F_4010101234 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.111
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" в Каменском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100153 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.726
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | РЭ | F_4010101237 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.165
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | РЭ | F_4010101238 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.207
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | РЭ | F_4010101232 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.373
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ10кВ №3 ПС "КСХТ" в Каменском районе | РЭ | F_4010100154 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.451
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | РЭ | F_4010100091 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.043
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010100094 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.036
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010004811 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.094
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100092 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.348
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | РЭ | F_4010004813 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.331
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010100090 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.31
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.146
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | G_4010100046 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.98
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | G_4010100050 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.799
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | РЭ | F_4010101251 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 9.1406 | 0 | 6.3922 | 0.24975 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.7825
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 0.44316 | 0 | 0 | 0.31102 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.75418
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 5.5685 | 0 | 2.8579 | 3.7364 | 24.1343 |  | 24.1343 |  | 3.4122 |  | 2.0559 |  | 3.4122 |  | 9.9775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1009 |  | 0 | 0 | 20.7221 |  | -8.6212 |  | 28.36% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 91.3902
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.6017 | 0 | 7.8863 | 1.2442 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.7321
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.403 | 0 | 2.1238 | 1.6953 | 10.781 |  | 10.781 |  | 3.0608 |  | 10.781 |  | 1.8343 |  | 0 |  | 0.254 |  | 0 |  | 0.97246 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.7202 |  | -7.7202 |  | 28.39% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 44.6868
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 11.8543 |  | 11.8543 |  | 1.6337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40678 |  | 11.8543 |  | 1.2269 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.2207 |  | -10.2207 |  | 13.78% | Смещение сроков заверешения ТЗП;Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 01.03.2017 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 40.6764
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.415 | 0 | 0.382 | 1.6996 | 10.6041 |  | 10.6041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.6041 |  | -10.6041 |  | 0% | При корректировке ИПР реализация проекта перенесена на 2018 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 36.3089
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 2.6681 | 0 | 0.41 | 1.8301 | 11.731 |  | 11.731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7492 |  | 0 | 0 | 11.731 |  | -4.9818 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 40.1013
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 1.2398 | 0 | 0.69417 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.7592 |  | 0 |  | 0.18283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7592 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.4525
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.0605 | 0 | 0.131 | 0.64967 | 4.1553 |  | 4.1553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3906 |  | 0 | 0 | 4.1553 |  | -1.7646 |  | 0% | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, с целью реализации энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.307
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 0.93529 | 0 | 0.081 | 0.67251 | 4.1649 |  | 4.1649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3962 |  | 0 | 0 | 4.1649 |  | -1.7687 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта, учтено при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.1834
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.0641 | 0 | 0.079 | 0.79213 | 4.9041 |  | 4.9041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8214 |  | 0 | 0 | 4.9041 |  | -2.0826 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.6474
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 0.53406 | 0 | 2.1248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.19739 |  | 0 |  | 0.19739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.19739 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.0536
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 5.551 | 0 | 19.883 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 25.434
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 0.78788 | 0 | 0 | 0.549 | 3.4164 |  | 3.4164 |  | 3.1913 |  | 0 |  | 3.1913 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.22509 |  | -0.22509 |  | 93.41% | Уточнение стоимости объекта по факту реализации | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.9687
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 0.61601 | 0 | 0 | 0.40798 | 2.5907 |  | 2.5907 |  | 2.4454 |  | 0 |  | 2.4454 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.14525 |  | -0.14525 |  | 94.39% | Уточнение стоимости объекта по факту реализации | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 13.6868
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.43215 | 0 | 0 | 0.29262 | 1.8707 |  | 1.8707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.8707 |  | -1.8707 |  | 0% | При корректировке ИПР объект исключен из программы;реализация титула планируется в рамках энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.337
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 13.2421 |  | 1.6622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.2421 |  | -1.6622 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.5771
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.68065 | 0 | 0 | 0 | 3.3149 |  | 0.41873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.3149 |  | -0.41873 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.833
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8772 |  | 0.4953 |  | 0.78722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78722 |  | 0.4953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.09 |  | 0.29192 |  | 158.9% | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.4423
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5072 |  | 1.7535 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 1.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.2072 |  | -1.4535 |  | 17.11% | Смещение сроков заверешения ТЗП;Изменение стоимости связано с выпуском ПСД № 159 от 25.05.2017 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 21.6142
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5641 |  | 0.42685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.5641 |  | -0.42685 |  | 0% | Смещение сроков реализации объектов по причине необходимости проведения повторных закупочных процедур | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.4178
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 5.4123 | 0 | 0 | 1.0134 | 6.9465 |  | 6.9465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9965 |  | 0 | 0 | 6.9465 |  | -2.95 |  | 0% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 27.2653
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 3.0845 | 0 | 15.2654 | 2.4751 | 12.2323 |  | 12.2323 |  | 7.5708 |  | 12.2323 |  | 1.3728 |  | 0 |  | 6.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.6615 |  | -4.6615 |  | 61.89% | Выполнение и приемка основной части работ осуществлена в 2016 году с целью устранения жалоб населения в сл. Большекрепинская | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 72.6635
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.009 | 0 | 0.448 | 1.5829 | 10.0341 |  | 10.0341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7729 |  | 0 | 0 | 10.0341 |  | -4.2612 |  | 0% | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 34.1423
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9484 |  | 0.41622 |  | 4.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41622 |  | 4.9624 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.986 |  | 4.5461 |  | 1192% | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.7055
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6455 |  | 0.2516 |  | 2.9966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2516 |  | 2.9966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.649 |  | 2.745 |  | 1191% | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.1419
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0 | 0 | 0.30519 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.11182 |  | 0 |  | 0.11182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11182 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.52883
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.7 км) | РЭ | F_4010100193 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.851
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 22.744
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100099 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.096
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области | РЭ | F_4010100104 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.243
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.388
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | F_4010100173 | 0 | 0 | 5.3365 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.3365
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | F_4010100088 | 0 | 0 | 7.041 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.041
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 | 0 | 0 | 5.9669 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.9669
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | G_4010101117 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.261
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100081 | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.264
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 | 0 | 0 | 18.672 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.672
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.209
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | F_4010100238 | 0 | 0 | 4.4185 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.4185
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | F_4010100175 | 0 | 0 | 5.5788 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.5788
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.345
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | F_4010100236 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.041
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | F_4010100159 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.481
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | F_4010100160 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.188
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100161 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.163
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100162 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.163
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100163 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.077
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | F_4010100237 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.06
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | F_4010100655 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010100079 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.415
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010101243 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.357
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | F_4010100065 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.78
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101240 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101241 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.236
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010101242 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.32
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | РЭ | F_4010101209 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.95
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ ст.Заплавская | РЭ | G_4010101210 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.314
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | РЭ | F_4010101239 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.474
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | РЭ | F_4010004809 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.653
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | РЭ | F_4010101244 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.577
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3392, 3395, 3396, 3397 по ВЛ-10 кВ №14, от КТП-10/0,4 кВ №3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Жуковская" | РЭ | F_4010100281 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.785
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | РЭ | F_4010101250 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.475
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.597
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101211 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.167
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | РЭ | F_4010100169 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.243
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | F_4010100170 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010005310 | 0 | 0 | 0.17324 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.17324
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | РЭ | F_4010100168 | 0 | 0 | 0.25405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.25405
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101213 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.214
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | РЭ | F_4010101215 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.228
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | РЭ | F_4010101350 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.115
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | РЭ | F_4010101228 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.035
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | РЭ | F_4010101229 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.074
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | РЭ | F_4010101207 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.076
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | РЭ | F_4010101216 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.059
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101219 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.447
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101224 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.144
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101226 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.202
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101220 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.172
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101223 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.231
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101225 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.231
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101227 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.172
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101221 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.206
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101222 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.202
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | РЭ | F_4010101217 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.291
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | РЭ | F_4010101218 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.433
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010100105 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.102
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского райо | РЭ | F_4010100106 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.107
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010100103 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.092
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010004812 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.108
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | РЭ | F_4010100100 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.051
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовско | РЭ | F_4010100101 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.089
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010101245 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.096
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | РЭ | F_4010100102 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.083
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | РЭ | F_4010101246 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.066
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.127
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | РЭ | F_4010104565 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.3
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | РЭ | F_4010101257 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.719
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101256 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.037
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101260 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.128
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101258 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.149
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101261 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.101
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101259 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.152
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 56 РП-5 - ТП-208 | РЭ | F_4010100181 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.145
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | РЭ | F_4010100182 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.145
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 18/1 и КЛ 6кВ № 18/2 Т-11-РП-1 (по 2-нитки) | РЭ | F_4010100183 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.145
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.044353 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.088706
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.044353 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.2.1.1. | НС | 0.088706
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101283 | 0 | 0 | 0.5745 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.5745
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101285 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2845
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101287 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2845
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101284 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2845
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101286 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2845
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101282 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.219
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101281 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.2845
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 36.939 | 0 | 37.2938 | 11.6776 | 71.0115 | 0 | 52.4999 | 0 | 5.6362 | 0 | 9.5535 | 0 | 1.2185 | 0 | 23.1661 | 0 | 3.8009 | 0 | 0 | 0 | 0.61675 | 0 | 19.7803 | 0 | 0 | 0 | 66.2189 |  | -27.0833 |  | 17.23% |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 30.5485 | 0 | 19.1813 | 7.8406 | 49.0954 |  | 49.0954 |  | 0 |  | 6.149 |  | 0 |  | 23.1661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.7803 |  | 0 | 0 | 49.0954 |  | -29.3151 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП. При корректировке ИПР 2017-2018гг. объект смещен реализацией на 2018 г. с проведением ТЗП в 2017г. | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 204.8567
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | РЭ | F_4010101171 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.348
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.1654 | 0 | 3.9232 | 0.55564 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 5.6443
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0 | 0 | 0.85282 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.85282
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | 0 | 0.067548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.79789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.79789 |  | >100 % | Реализация внепланового объекта для исключения аварийной ситуации | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 1.6633
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | РЭ | F_4010101193 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.579
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 5.225 | 0 | 4.1282 | 3.2813 | 21.9161 |  | 3.4045 |  | 4.7927 |  | 3.4045 |  | 1.1729 |  | 0 |  | 3.0031 |  | 0 |  | 0.61675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.1234 |  | 1.3882 |  | 140.8% | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 50.9449
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | РЭ | F_4010004810 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 3.074
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.23865
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.24223
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0 | 0 | 0.12044 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.12044
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.14291
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.18026
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.26916
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.18164
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11906
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.42427
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.60652
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0 | 0 | 0.094148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.094148
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.045684 |  | 0 |  | 0.045684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.045684 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.091369
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.55016
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.0092786
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.30313
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11716
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.14899
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11706
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0 | 0 | 0.017848 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.017848
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.02325
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.10523
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0 | 0 | 0.14828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.14828
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.19468
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11941
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0 | 0 | 0.18803 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.18803
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0 | 0 | 0.018461 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.018461
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | РЭ | G_4010005523 | 0 | 0 | 0.0089567 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.0089567
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005527 | 0 | 0 | 0.043657 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.043657
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005514 | 0 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.24335
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | РЭ | F_4010101288 | 0 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1635
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 36.0286 | 0 | 449.231 | 7.0964 | 32.1318 | 0 | 32.1318 | 0 | -65.0878 | 0 | 31.0097 | 0 | 5.6234 | 0 | 1.1221 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | -73.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2886 |  | -97.2196 |  | -202.6%
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 1.6858 | 0 | 10.1507 | 0.18168 | 1.1221 | 0 | 1.1221 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 |  | -1.0531 |  | 6.146% |  | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.26642 | 0 | 0 | 0.18168 | 1.1221 |  | 1.1221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1221 |  | -1.1221 |  | 0% | При корректировке ИПР объект исключен из программы;реализация титула планируется в рамках энергосервисного контракта | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 3.8143
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.4194 | 0 | 7.1211 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 8.5405
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | РЭ | F_4010101336 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 2.415
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110кВ в части отходящих присоединений кл. напряжения 6-20кВ в ф-ле ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | РЭ | H_4010005878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.06896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.06896 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 0.13792
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005517 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 0.61453
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 43.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0 | 0 | 43.7316 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.3.2.1. | ТПиР | 43.7316
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 34.3428 | 0 | 146.4422 | 6.9147 | 31.0097 | 0 | 31.0097 | 0 | 8.7443 | 0 | 31.0097 | 0 | 5.6234 | 0 | 0 | 0 | 3.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2654 |  | -22.2654 |  | 28.2% |  | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 34.3428 | 0 | 146.4422 | 6.9147 | 31.0097 |  | 31.0097 |  | 8.7443 |  | 31.0097 |  | 5.6234 |  | 0 |  | 3.1209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.2654 |  | -22.2654 |  | 28.2% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 298.2175
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 248.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9011 |  | -73.9011 |  | >100 % |  | 4.2.3.6.1.
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | 0 | 0 | 146.779 | 0 | 0 |  | 0 |  | -73.9011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -73.9011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 73.9011 |  | -73.9011 |  | >100 % | Возврат на склад несмонтированного оборудования, согласно протоколу инвентаризации от 18.08.2017 , приказы от 13.07.2017 № 289, от 07.07.2017 №480. | 4.2.3.6.1. | ТПиР | -1.0232
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 | 0 | 0 | 102.1276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.3.6.1. | ТПиР | 102.1276
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 17.5999 | 0 | 308.1241 | 6.535 | 97.7185 | 0 | 60.0295 | 0 | 12.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 1.1414 | 0 | 15.4002 | 0 | 10.9467 | 0 | 29.6086 | 0 | 0 | 0 | 91.4785 |  | -18.3328 |  | 39.74%
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.92991 | 0 | 179.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44242 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5365 |  | >100 % |  | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 0.85218 | 0 | 3.966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.5365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44242 |  | 0 |  | 3.094 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.5365 |  | >100 % | Досрочная реализация объекта с целью устранения замечаний РТН в рамках подготовки к ОЗП, учтено в скорр. ИПР | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 11.8911
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 0 | 0 | 17.5998 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 17.5998
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.7605
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0 | 0 | 2.2471 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 2.2471
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 2.966
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.259
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | 0 | 0 | 0.19695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.19695
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | РЭ | F_4010101196 | 0 | 0 | 4.687 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 4.687
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | F_4010100202 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.407
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | F_4010100245 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.475
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | РЭ | F_4010100240 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 2.645
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | РЭ | F_4010101262 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.421
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | РЭ | F_4010300039 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.106
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.077733 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.44411
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | РЭ | G_4010300093 | 0 | 0 | 130.658 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 130.658
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010100658 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.146
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | РЭ | F_4010101197 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.021
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | РЭ | F_4010101201 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.016
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101265 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.171
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | РЭ | F_4010101290 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.301
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101278 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.164
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | РЭ | F_4010101289 | 0 | 0 | 0.6415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.6415
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | РЭ | F_4010101280 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.8285
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010101205 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.338
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | РЭ | F_4010101206 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.154
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства | РЭ | F_4010101264 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.195
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | РЭ | F_4010101267 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.874
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | РЭ | F_4010101253 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 2.3355
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010101263 | 0 | 0 | 0.62938 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.62938
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 16.67 | 0 | 128.5485 | 6.535 | 97.7185 | 0 | 60.0295 | 0 | 8.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 0.69899 | 0 | 15.4002 | 0 | 7.8526 | 0 | 29.6086 | 0 | 0 | 0 | 91.4785 |  | -21.8693 |  | 28.11% |  | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 8.044 |  | 8.044 |  | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.044 |  | 6.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.804 |  | -1.804 |  | 77.57% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 37.8159
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 0 | 0 | 19.204 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 19.204
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | РЭ | F_4010300027 | 0 | 0 | 19.985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 19.985
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300023 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 3.61
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | F_4010100652 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.191
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | F_4010300021 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.24
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Централизованная АИСКГ Ростовэнерго, 1 этап | РЭ | F_4010101377 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.5
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.011 |  | 17.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3562 |  | 0 |  | 9.9658 |  | 0 | 0 | 55.011 |  | -7.3562 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 89.655
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 16.1859 | 0 | 1.032 | 5.331 | 34.6635 |  | 34.6635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.0207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6428 |  | 0 | 0 | 34.6635 |  | -15.0207 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 126.5394
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 0 | 0 | 52.826 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 52.826
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010101194 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69899 |  | 0 |  | 1.0151 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7141 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 4.8366
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | РЭ | F_4010101195 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.59758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59758 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.59758 |  | >100 % | Распределение общехозяйственных затрат | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 5.9022
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | РЭ | F_4010100244 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 3.936
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.403
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | F_4010300031 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.433
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | F_4010300069 | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.767
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | РЭ | F_4010300032 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 2.203
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | РЭ | F_4010100198 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.657
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | РЭ | F_4010300034 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.23
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28) | РЭ | F_4010100201 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.402
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | F_4010100200 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.398
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | F_4010100657 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010100241 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 2.49
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | РЭ | F_4010101346 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.344
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.044671 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.24075
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.15064 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.79868
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.28881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.28881
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | F_4010100209 | 0 | 0 | 3.2851 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 3.2851
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре в учебно-тренировочном комплексе ПО "ЗЭС Ростовэнерго", площадью 341,6 кв.м. по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий р-он, 4800 метров на юго-восток от х.Каныгин | РЭ | F_4010101151 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.399
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | F_4010100659 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 2.8483
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | F_4010100249 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.496
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300043 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.3235
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | РЭ | F_4010101202 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.434
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | РЭ | F_4010101179 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.257
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | РЭ | F_4010101176 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.295
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.26271 | 0 | 517.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79519 | 0 | 0 | 0 | 0.32929 | 0 | 0 | 0 | 0.15164 | 0 | 0 | 0 | 0.31426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79519 |  | >100 % |  | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 0 | 0 | 261.1153 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 261.1153
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | F_4010200005 | 0 | 0 | 10.106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 10.106
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | РЭ | F_4010101192 | 0 | 0 | 4.581 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 4.581
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010200669 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 5.664
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | РЭ | F_4010200006 | 0 | 0 | 62.091 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 62.091
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | РЭ | F_4010200229 | 0 | 0 | 4.4021 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 4.4021
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | F_4010200003 | 0 | 0 | 14.247 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 14.247
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | РЭ | F_4010101178 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 0.005
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 0 | 0 | 153.5295 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4496 |  | 0 |  | 0.31362 |  | 0 |  | 0.13598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4496 |  | >100 % | Отнесение затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.4.1. | НС | 154.4287
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | F_4010200647 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.026142 |  | 0 |  | 0.015668 |  | 0 |  | 0.015668 |  | 0 |  | -0.0051941 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.026142 |  | >100 % | Отнесение затрат по аренде ЗУ выделенных на период строительства объектов | 4.4.1. | НС | 0.24855
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | РЭ | F_4010005033 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | НС | 0.458
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.26271 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.4.1. | ТПиР | 1.5608
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.31945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31945 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.31945 |  | >100 % | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.4.1. | НС | 0.6389
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 |  | >100 % |  | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.01
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.086102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.086102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 |  | >100 % | Приобретение имущества на основании требования Министерства промышленности и энергетики Ростовской области. Письмо от 29.06.2017 № 8/361. | 4.5.1. | ОС | 0.1722
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.014
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 3.4373 | 0 | 25.5951 | 5.4175 | 43.9473 | 0 | 32.1589 | 0 | 20.2521 | 0 | 21.4739 | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 18.3252 | 0 | 10.685 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6951 |  | -11.9067 |  | 62.98% |  | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 3.4373 | 0 | 0.35169 | 2.4904 | 14.8139 |  | 14.8139 |  | 14.3565 |  | 14.8139 |  | 0 |  | 0 |  | 14.3565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.45735 |  | -0.45735 |  | 96.91% | Уточнение стоимости объекта по факту реализации | 4.6.1. | ТПиР | 79.434
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 9.815 |  | 9.815 |  | 0.30939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30939 |  | 9.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.5056 |  | -9.5056 |  | 3.152% | Реализация проекта в скорректированной ИПР перенесена на 2018 год | 4.6.1. | ТПиР | 31.5357
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6584 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.6584 |  | -0.87 |  | 0% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.6.1. | ТПиР | 14.3984
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 0 | 0 | 3.3282 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 3.3282
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 0 | 0 | 10.2126 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 10.2126
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 0 | 0 | 3.164 | 1.4551 | 6.66 |  | 6.66 |  | 5.5862 |  | 6.66 |  | 0.75556 |  | 0 |  | 3.6593 |  | 0 |  | 1.1714 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0738 |  | -1.0738 |  | 83.88% | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.6.1. | ТПиР | 35.7716
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 0 | 0 | 8.5386 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 8.5386
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8068 |  | >100 %
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8068 |  | >100 % |  | 5.6.1.
ИА-5 | 5.6.1. | НИОКР | ИА | G_010000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.8068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8068 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8068 |  | >100 % | Иное | 5.6.1. | ТПиР | 13.6136
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 %
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | >100 % |  | 6.6.1.

## пр13-Р4 кв
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [20 empty] | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически кап.вложений (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.
[5 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 2034.9372 | 50.2845 | 1041.7404 | 755.1606 | 187.7518 | 2533.026 | 55.4646 | 1088.3196 | 1168.8329 | 220.4088 | 498.0888 | 5.1802 | 46.5792 | 413.6724 | 32.657 | 2314.881 | 61.9734 | 1047.3826 | 958.8109 | 246.7141
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 1091.1617 | 28.444 | 502.9215 | 457.5917 | 102.2045 | 1431.6464 | 37.7792 | 512.7222 | 732.5321 | 148.6128 | 340.4847 | 9.3353 | 9.8007 | 274.9404 | 46.4083 | 1642.3383 | 44.6096 | 711.1011 | 735.4515 | 151.1761
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 795.6643 | 20.5301 | 500.6168 | 201.1608 | 73.3565 | 998.4648 | 16.4354 | 565.1842 | 351.7413 | 65.1039 | 202.8006 | -4.0947 | 64.5674 | 150.5805 | -8.2526 | 605.2688 | 16.5884 | 302.0791 | 205.6041 | 80.9971
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 67.1011 | 1.242 | 25.3585 | 30.2849 | 10.2157 | 24.5067 | 0 | 9.5214 | 10.2992 | 4.6861 | -42.5944 | -1.242 | -15.8371 | -19.9858 | -5.5296 | 25.5087 | 0 | 21.4951 | 1.1811 | 2.8324
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.084603 | 0 | 0 | 0 | 0.084603 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0.086102
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 80.9932 | 0.068379 | 12.8437 | 66.1231 | 1.9581 | 77.3066 | 0.24999 | 0.89189 | 74.2603 | 1.9044 | -3.6866 | 0.18161 | -11.9518 | 8.1372 | -0.053705 | 41.6791 | 0.7754 | 12.7073 | 16.5741 | 11.6223
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 296.6551 | 13.31 | 132.7626 | 89.7712 | 60.8113 | 231.0951 | 14.0845 | 64.4602 | 112.5505 | 39.9999 | -65.56 | 0.77451 | -68.3024 | 22.7792 | -20.8114 | 233.4165 | 17.295 | 121.3542 | 66.0907 | 28.6767
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 144.1717 | 12.068 | 67.4951 | 27.1539 | 37.4547 | 129.8996 | 12.8345 | 29.2633 | 61.811 | 25.9908 | -14.272 | 0.76651 | -38.2318 | 34.6571 | -11.4639 | 152.3608 | 17.0831 | 85.2318 | 29.8293 | 20.2165
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 125.5645 | 11.91 | 59.3537 | 20.9234 | 33.3774 | 128.326 | 12.6478 | 29.0319 | 61.811 | 24.8354 | 2.7615 | 0.73775 | -30.3219 | 40.8877 | -8.542 | 139.125 | 16.6333 | 83.8266 | 21.4428 | 17.2224
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 50.1733 | 9.656 | 29.2007 | 3.4655 | 7.8511 | 80.0759 | 9.4167 | 10.8455 | 45.5515 | 14.2622 | 29.9026 | -0.23937 | -18.3552 | 42.086 | 6.4112 | 74.3259 | 12.6893 | 46.6949 | 7.7919 | 7.1497 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 50.1733 | 9.656 | 29.2007 | 3.4655 | 7.8511 | 80.0759 | 9.4167 | 10.8455 | 45.5515 | 14.2622 | 29.9026 | -0.23937 | -18.3552 | 42.086 | 6.4112 | 74.3259 | 12.6893 | 46.6949 | 7.7919 | 7.1497 | 1.1.1.1.1. | НС | 409.1502
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 9.2413 | 1.1114 | 4.5011 | 2.8263 | 0.80256 | 4.4803 | 0.77358 | 0.90835 | 1.6848 | 1.1135 | -4.761 | -0.33782 | -3.5927 | -1.1415 | 0.31098 | 7.8324 | 2.0845 | 3.8168 | 1.4823 | 0.44877 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 9.2413 | 1.1114 | 4.5011 | 2.8263 | 0.80256 | 4.4803 | 0.77358 | 0.90835 | 1.6848 | 1.1135 | -4.761 | -0.33782 | -3.5927 | -1.1415 | 0.31098 | 7.8324 | 2.0845 | 3.8168 | 1.4823 | 0.44877 | 1.1.1.2.1. | НС | 43.1078
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 66.15 | 1.1426 | 25.652 | 14.6316 | 24.7238 | 43.7699 | 2.4575 | 17.278 | 14.5747 | 9.4596 | -22.3801 | 1.3149 | -8.3739 | -0.05689 | -15.2642 | 56.9668 | 1.8595 | 33.3149 | 12.1686 | 9.6239 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 17.0768 | 0 | 0 | 0 | 17.0768 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 4.0208 | -13.056 | 0 | 0 | 0 | -13.056 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 1.1.1.3.1. | НС | 49.3736
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 3.0956 | 0.1044 | 1.5602 | 0.88268 | 0.54827 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 0.046476 | -3.0491 | -0.1044 | -1.5602 | -0.88268 | -0.50179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.2841
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0.34487 | 4.4202 | 0 | 0.60435 | 5.3694 | 0.34487 | 4.4202 | 0 | 0.60435 | 8.4543 | 0.29226 | 7.7627 | 0 | 0.3993 | 1.1.1.3.1. | НС | 27.6475
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.23003
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 10 | 0.11906 | 5.3144 | 3.4365 | 1.13 | 1.5943 | 0 | 0 | 0.04935 | 1.5449 | -8.4057 | -0.11906 | -5.3144 | -3.3872 | 0.41492 | 19.0522 | 0 | 14.4423 | 2.8853 | 1.7245 | 1.1.1.3.1. | НС | 61.2929
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 19.4584 | 0.1405 | 12.5836 | 3.5755 | 3.1589 | 3.0739 | 0 | 0 | 2.5126 | 0.56126 | -16.3845 | -0.1405 | -12.5836 | -1.0628 | -2.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 45.0646
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11008 | 0 | 0 | 0.048984 | 0.061096 | 0.11008 | 0 | 0 | 0.048984 | 0.061096 | 0.23695 | 0.067488 | 0.16947 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.69407
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0.054623 | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.21849
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 1.5857 | 0 | 0.01168 | 1.5974 | 0 | 1.5857 | 0 | 0.01168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.1949
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 1.5573 | 0.067617 | 1.1942 | 0 | 0.29541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5573 | -0.067617 | -1.1942 | 0 | -0.29541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.1145
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 1.8934 | 0.24509 | 0.7382 | 0.91006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8934 | -0.24509 | -0.7382 | -0.91006 | 0 | 4.4697 | 0.48681 | 3.035 | 0.42183 | 0.52602 | 1.1.1.3.1. | НС | 12.7261
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 2.1062 | 0.40789 | 0.62132 | 0.5716 | 0.5054 | 2.3141 | 0.47891 | 1.4503 | 0 | 0.38489 | 0.20791 | 0.071024 | 0.82898 | -0.5716 | -0.12051 | 3.3922 | 0 | 1.9957 | 0.76537 | 0.63112 | 1.1.1.3.1. | НС | 15.6249
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 3.6009 | 0 | 2.5309 | 0 | 1.07 | 3.3977 | 0.21361 | 3.0654 | 0.09461 | 0.024046 | -0.20316 | 0.21361 | 0.53456 | 0.09461 | -1.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 13.9971
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 1.548 | 0 | 0.84849 | 0 | 0.69951 | 0.10749 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | -1.4405 | 0 | -0.84849 | 0 | -0.59201 | 0.51044 | 0 | 0.082985 | 0.21664 | 0.21082 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.3319
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44979 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.44979 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.12159 | 0.47826 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.15006 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.8561
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 1.8135 | 0.058008 | 0.2606 | 1.2553 | 0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8135 | -0.058008 | -0.2606 | -1.2553 | -0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.6271
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0.064388 | 0.34681 | 0.99566 | 0.024476 | 1.4313 | 0.064388 | 0.34681 | 0.99566 | 0.024476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.8627
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0.053404 | 0.93216 | 0.63585 | 0.033294 | 1.6547 | 0.053404 | 0.93216 | 0.63585 | 0.033294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.3094
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0.19701 | 1.1914 | 1.494 | 0.13895 | 3.0214 | 0.19701 | 1.1914 | 1.494 | 0.13895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.0427
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.2996 | 0.60777 | 4.286 | 8.7437 | 1.6622 | 11.2996 | 0.60777 | 4.286 | 4.7437 | 1.6622 | 15.7359 | 0.51506 | 5.6143 | 7.4099 | 2.1967 | 1.1.1.3.1. | НС | 70.0709
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.11213 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.87805 | 0 | 0.21239 | 0.46958 | 0.19608 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.9804
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.22945
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 18.6071 | 0.15796 | 8.1414 | 6.2305 | 4.0773 | 1.5736 | 0.18671 | 0.23142 | 0 | 1.1554 | -17.0336 | 0.028751 | -7.9099 | -6.2305 | -2.9219 | 13.2357 | 0.44982 | 1.4052 | 8.3865 | 2.9942 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 18.6071 | 0.15796 | 8.1414 | 6.2305 | 4.0773 | 1.5736 | 0.18671 | 0.23142 | 0 | 1.1554 | -17.0336 | 0.028751 | -7.9099 | -6.2305 | -2.9219 | 13.2357 | 0.44982 | 1.4052 | 8.3865 | 2.9942 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 1.5 | 0.13805 | 0 | 1.3619 | 0 | 0.097822 | 0.097822 | 0 | 0 | 0 | -1.4022 | -0.040228 | 0 | -1.3619 | 0 | 0.0829 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 3.3614
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0.0079938 | 0.23142 | 0 | 0.03744 | 0.27685 | 0.0079938 | 0.23142 | 0 | 0.03744 | 0.28814 | 0.0067744 | 0.23051 | 0.013104 | 0.037742 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 1.13
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 16.124 | 0 | 8.0467 | 4.2009 | 3.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.124 | 0 | -8.0467 | -4.2009 | -3.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 32.248
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0.081411 | 0.17259 | 1.6434 | 0.14956 | 1.1.4.2.1. | НС | 4.0939
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 2.4659 | 0.07198 | 0.15256 | 1.453 | 0.78839 | 1.1.4.2.1. | НС | 5.0889
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 4.2449 | 0.052805 | 0.17498 | 3.0242 | 0.99296 | 1.1.4.2.1. | НС | 9.0404
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 0.57982 | 0 | 0 | 0 | 0.57982 | 3.4176 | 0.12643 | 0.53775 | 1.8941 | 0.8593 | 1.1.4.2.1. | НС | 7.9949
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.89209 | 0.019908 | 0.07274 | 0.61999 | 0.17946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89209 | -0.019908 | -0.07274 | -0.61999 | -0.17946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 1.7842
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.10674
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.091044 | 0 | 0.021942 | 0.047699 | 0.021403 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | -0.072889 | 0 | -0.021942 | -0.047699 | -0.0032474 | 0.071661 | 0 | 0.026563 | 0.045098 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.36172
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19374 | 0.027524 | 0 | 0 | 0.16622 | 0.19374 | 0.027524 | 0 | 0 | 0.16622 | 0.61761 | 0.027524 | 0.11029 | 0.31358 | 0.16622 | 1.1.4.2.1. | НС | 1.6227
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 62.4028 | 0 | 40.366 | 9.7654 | 12.2715 | 54.5599 | 0 | 24.7845 | 20.8967 | 8.8787 | -7.8429 | 0 | -15.5815 | 11.1314 | -3.3928 | 48.455 | 0 | 13.0535 | 29.9179 | 5.4836
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 12.7284 | 0 | 8.7653 | 3.4749 | 0.48814 | 21.5089 | 0 | 5.0266 | 14.3498 | 2.1325 | 8.7805 | 0 | -3.7387 | 10.8749 | 1.6444 | 32.7154 | 0 | 7.4242 | 21.0258 | 4.2654 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 12.7284 | 0 | 8.7653 | 3.4749 | 0.48814 | 20.9988 | 0 | 5.0266 | 14.3498 | 1.6224 | 8.2704 | 0 | -3.7387 | 10.8749 | 1.1343 | 31.1885 | 0 | 6.6694 | 20.7673 | 3.7517 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 1.168 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 16.0931 | 0 | 4.5092 | 10.7606 | 0.82331 | 14.9251 | 0 | 3.3412 | 10.7606 | 0.82331 | 24.6248 | 0 | 5.5471 | 16.2816 | 2.796 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 83.7718
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 5 | 0 | 2.9386 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2.9386 | -2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 10
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.1756 | 0.069823 | 1.2454 | 0 | 0 | 1.1756 | 0.069823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 2.4909
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0.046953 | 0 | 0 | 0 | 0.046953 | 0.12699 | 0 | 0.053972 | 0.070988 | 0.0020323 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.34789
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 4.1413 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0.20574 | 0 | 0 | 0 | 0.20574 | -3.9355 | 0 | -4.1413 | 0 | 0.20574 | 6.4367 | 0 | 1.0683 | 4.4147 | 0.95365 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 21.5675
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 2.4191 | 0 | 0.51744 | 1.4136 | 0.48814 | 3.4076 | 0 | 0.51744 | 2.4136 | 0.47657 | 0.98842 | 0 | 0 | 1 | -0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 11.6534
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 1.5269 | 0 | 0.75471 | 0.25847 | 0.51368 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0.51011 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 1.5269 | 0 | 0.75471 | 0.25847 | 0.51368 | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 4.0739
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 49.6744 | 0 | 31.6006 | 6.2904 | 11.7834 | 32.5675 | 0 | 19.7578 | 6.4387 | 6.371 | -17.1069 | 0 | -11.8428 | 0.1483 | -5.4124 | 5.9875 | 0 | 5.1446 | 0 | 0.84289 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 49.6744 | 0 | 31.6006 | 6.2904 | 11.7834 | 32.5675 | 0 | 19.7578 | 6.4387 | 6.371 | -17.1069 | 0 | -11.8428 | 0.1483 | -5.4124 | 5.9875 | 0 | 5.1446 | 0 | 0.84289 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0 | 0.1483 | 0.20256 | 0.35086 | 0 | 0 | 0.1483 | 0.20256 | 0.19319 | 0 | 0.19319 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 1.0881
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.3068
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 1.4978 | 0 | 1.4103 | 0 | 0.087524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | 0 | -1.4103 | 0 | -0.087524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.9957
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 2.093 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 2.3378 | 0 | 1.5217 | 0 | 0.81605 | 0.24475 | 0 | -0.5713 | 0 | 0.81605 | 5.7943 | 0 | 4.9514 | 0 | 0.84289 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 20.4503
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 5.9922 | 0 | 3.2024 | 0 | 2.7898 | 3.0705 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | -2.9217 | 0 | -3.2024 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 18.1254
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 28.5663 | 0 | 15.801 | 6.2904 | 6.4749 | 24.1315 | 0 | 15.801 | 6.2904 | 2.0401 | -4.4348 | 0 | 0 | 0 | -4.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 105.3956
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.3685
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 0.19509
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 7.5251 | 0 | 5.0939 | 0 | 2.4311 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0.24174 | -7.2833 | 0 | -5.0939 | 0 | -2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 15.5336
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.37526 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.37526 | 9.7521 | 0 | 0.48475 | 8.8921 | 0.37526 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.37526 | 0.48346 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.37526 | 9.7521 | 0 | 0.48475 | 8.8921 | 0.37526 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0.02094 | 0.37526 | 0.3962 | 0 | 0 | 0.02094 | 0.37526 | 9.7521 | 0 | 0.48475 | 8.8921 | 0.37526 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 20.2967
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0.08726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 0.17452
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | ТПиР | 2
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 66.2632 | 1.242 | 24.5206 | 30.2849 | 10.2157 | 24.0159 | 0 | 9.5206 | 10.2849 | 4.2104 | -42.2473 | -1.242 | -15 | -20 | -6.0053 | 24.7135 | 0 | 21.4469 | 0.90983 | 2.3567 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0.019371 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 0.019371 | 0 | 0 | 0 | 0.019371 | 1.4.1. | НС | 0.077483
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 39.8712 | 0 | 19.5206 | 10.2849 | 10.0657 | 21.2828 | 0 | 9.5206 | 10.2849 | 1.4773 | -18.5884 | 0 | -10 | 0 | -8.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 122.308
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | -22.4842 | 0 | -5 | -20 | 2.5158 | 24.1847 | 0 | 21.2899 | 0.60805 | 2.2868 | 1.4.1. | НС | 103.4011
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.242 | -1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 2.484
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0.15676 | 0.0067624 | 0 | 0 | 0 | 0.0067624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 0.61352
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0.041154 | 0 | 0 | 0 | 0.041154 | 0.50936 | 0 | 0.15702 | 0.30178 | 0.050557 | 1.4.1. | НС | 1.101
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 23.8174 | 0 | 0.38099 | 22.567 | 0.86935 | 21.6197 | 0.24999 | 0.89189 | 19.5578 | 0.92001 | -2.1977 | 0.24999 | 0.51091 | -3.0093 | 0.050657 | 7.8873 | 0.21185 | 1.6219 | 5.4337 | 0.61985 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62158 | 0 | 0.51091 | 0 | 0.11068 | 0.62158 | 0 | 0.51091 | 0 | 0.11068 | 1.3042 | 0 | 1.099 | 0 | 0.2052 | 1.6.1. | ТПиР | 3.8516
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.12665 | 0.12665 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.46794
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29051 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.29051 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.67712 | 0.10453 | 0.52295 | 0 | 0.049642 | 1.6.1. | ТПиР | 1.9353
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 1.2153 | 0 | 0.38099 | 0 | 0.83435 | 0.72084 | 0 | 0.38099 | 0 | 0.33985 | -0.4945 | 0 | 0 | 0 | -0.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.8724
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.13401 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 1.6.1. | ОС | 0.66141
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 1.6.1. | ОС | 0.628
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.459 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4649 | 0 | 0 | -5.459 | -0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 10.9298
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 3.1787 | 0 | 0 | 3.173 | 0.0057 | 2.8028 | 0 | 0 | 2.8 | 0.00285 | -0.37586 | 0 | 0 | -0.37301 | -0.00285 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 1.6.1. | ТПиР | 11.9688
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 4.4259 | 0 | 0 | 4.4202 | 0.0057 | 3.8828 | 0 | 0 | 3.88 | 0.00285 | -0.54305 | 0 | 0 | -0.5402 | -0.00285 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 1.6.1. | ТПиР | 16.6232
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 2.5706 | 0 | 0 | 2.5647 | 0.0059 | 2.0528 | 0 | 0 | 2.05 | 0.00285 | -0.51775 | 0 | 0 | -0.5147 | -0.00305 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 1.6.1. | ТПиР | 9.2526
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8743 | 0.0059 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.28 | 0.00275 | 0.4026 | 0 | 0 | 0.40575 | -0.00315 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 1.6.1. | ТПиР | 8.3313
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0.8402 | 0 | 0 | 0.8343 | 0.0059 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.1107 | -0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.5704
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0.038967 | 0 | 0 | 0.038967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 10.1378
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.992
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.944
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.20438 | 0 | 0 | 0.20438 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.4695
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 5.3763
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 2.2644
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.17527
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.6
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.5968
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 469.3936 | 6.3048 | 280.3271 | 182.2437 | 0.51786 | 679.9269 | 3.2934 | 314.6043 | 321.6287 | 40.4005 | 210.5333 | -3.0115 | 34.2772 | 139.385 | 39.8827 | 398.243 | 7.2577 | 109.1532 | 241.8889 | 39.9432 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 96.9849 | 3.4592 | 85.5728 | 7.9529 | 0 | 56.9667 | 2.6562 | 16.6835 | 3.3813 | 34.2458 | -40.0181 | -0.80302 | -68.8893 | -4.5716 | 34.2458 | 68.0355 | 6.5355 | 24.9766 | 4.2979 | 32.2254 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 77.3947 | 0.2532 | 76.6365 | 0.50502 | 0 | 49.3304 | 2.5087 | 14.5695 | 0.39845 | 31.8538 | -28.0643 | 2.2555 | -62.067 | -0.10657 | 31.8538 | 61.7806 | 4.5133 | 23.0918 | 2.8776 | 31.2979 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 62.6948 | 0 | 62.6948 | 0 | 0 | 44.1591 | 1.8914 | 12.9387 | 0.014384 | 29.3147 | -18.5357 | 1.8914 | -49.7561 | 0.014384 | 29.3147 | 55.3043 | 3.9098 | 20.8607 | 2.1422 | 28.3916 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 62.6948 | 0 | 62.6948 | 0 | 0 | 44.1591 | 1.8914 | 12.9387 | 0.014384 | 29.3147 | -18.5357 | 1.8914 | -49.7561 | 0.014384 | 29.3147 | 55.3043 | 3.9098 | 20.8607 | 2.1422 | 28.3916 | 2.1.1.1.1. | НС | 324.3163
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 9.6323 | 0 | 9.6323 | 0 | 0 | 4.4162 | 0.21181 | 1.3795 | 0.38407 | 2.4409 | -5.2161 | 0.21181 | -8.2529 | 0.38407 | 2.4409 | 5.8466 | 0.52672 | 1.7135 | 0.70602 | 2.9004 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 9.6323 | 0 | 9.6323 | 0 | 0 | 4.4162 | 0.21181 | 1.3795 | 0.38407 | 2.4409 | -5.2161 | 0.21181 | -8.2529 | 0.38407 | 2.4409 | 5.8466 | 0.52672 | 1.7135 | 0.70602 | 2.9004 | 2.1.1.2.1. | НС | 39.7904
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 5.0676 | 0.2532 | 4.3094 | 0.50502 | 0 | 0.7551 | 0.40555 | 0.25134 | 0 | 0.098211 | -4.3125 | 0.15235 | -4.0581 | -0.50502 | 0.098211 | 0.62966 | 0.076743 | 0.51767 | 0.029373 | 0.0058791 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0.021875 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.04375
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 | 2.4536 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4536 | 0 | -2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 4.9073
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 1.9179 | 0.2532 | 1.1944 | 0.47036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9179 | -0.2532 | -1.1944 | -0.47036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.8359
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0.69606 | 0 | 0.6614 | 0.03466 | 0 | 0.30208 | 0 | 0.20628 | 0 | 0.095791 | -0.39398 | 0 | -0.45512 | -0.03466 | 0.095791 | 0.61495 | 0.068101 | 0.5116 | 0.029373 | 0.0058791 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.2262
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.8111
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | ВЭ | F_2020201298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0.0024196 | 0 | 0 | 0 | 0.0024196 | 0.0060668 | 0 | 0.0060668 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.016973
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0.023181 | 0 | 0.023181 | 0 | 0 | 0.008642 | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.063646
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 19.5901 | 3.206 | 8.9363 | 7.4479 | 0 | 7.6363 | 0.14746 | 2.114 | 2.9828 | 2.392 | -11.9538 | -3.0585 | -6.8223 | -4.465 | 2.392 | 6.2549 | 2.0222 | 1.8848 | 1.4204 | 0.92753 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 0.057805 | 0 | 0 | 0 | 0.057805 | 2.1.4.1.1. | НС | 0.23122
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 19.5901 | 3.206 | 8.9363 | 7.4479 | 0 | 7.5785 | 0.14746 | 2.114 | 2.9828 | 2.3342 | -12.0116 | -3.0585 | -6.8223 | -4.465 | 2.3342 | 6.1971 | 2.0222 | 1.8848 | 1.4204 | 0.86972 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 3.415 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.415 | 0 | -3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.83
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 2.378 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 | -2.0524 | -2.378 | 0 | 0 | 0.3256 | 2.2452 | 1.9107 | 0 | 0 | 0.33459 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 9.8977
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | -1.9146 | 0 | 0 | -2.2 | 0.28543 | 0.27429 | 0 | 0.19912 | 0 | 0.075164 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 5.5194
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 3.1 | 0.19906 | 0.74678 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -0.19906 | -0.74678 | -2.1542 | 0 | 0.064761 | 0.064761 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.3295
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.069067 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.16507
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.46841
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.47141
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.47082
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.47158
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.4708
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 | 0.10465 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10465 | 0 | -0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.2093
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 3.3268 | 0.29707 | 1.7814 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3268 | -0.29707 | -1.7814 | -1.2484 | 0 | 1.241 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 9.1356
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 | 0.14214 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14214 | 0 | -0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.28428
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0.048245 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.060888 | 0.015263 | 0.027906 | 0 | -0.048245 | 0.060888 | 0.015263 | 0.069087 | 0 | 0.057048 | 0 | 0.01204 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.38697
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081571 | 0 | 0.013057 | 0.01345 | 0.055064 | 0.081571 | 0 | 0.013057 | 0.01345 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.16314
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 1.58 | 0 | 0.32889 | 1.9089 | 0 | 1.58 | 0 | 0.32889 | 1.6771 | 0 | 0.097443 | 1.339 | 0.24063 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 7.1719
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0.011077 | 0 | 0 | 0 | 0.011077 | 0.09293 | 0 | 0.011574 | 0.081356 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.20801
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.48779 | 0 | 0.3345 | 0 | 0.15329 | -0.71221 | 0 | -0.8655 | 0 | 0.15329 | 0.16176 | 0 | 0 | 0 | 0.16176 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6991
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | ВЭ | H_2020100657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.0312
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.0312
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032011 | 0 | 0.0046844 | 0 | 0.027327 | 0.032011 | 0 | 0.0046844 | 0 | 0.027327 | 0.03737 | 0 | 0.0041867 | 0 | 0.033183 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.13876
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0.016123 | 0.016123 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.063446
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.10133
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077128 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.040284 | 0.077128 | 0 | 0.036845 | 0 | 0.040284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15426
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28684 | 0.080674 | 0.1449 | 0 | 0.061267 | 0.28684 | 0.080674 | 0.1449 | 0 | 0.061267 | 0.20018 | 0 | 0.18868 | 0 | 0.011497 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.97403
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 1.4179 | 0 | 0.64588 | 0.772 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0.772 | 1.0058 | 0.35995 | 0 | -0.64588 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.3914
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.56001 | 0 | 0 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.72
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 1.8574 | 0.33186 | 0.85219 | 0.67336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8574 | -0.33186 | -0.85219 | -0.67336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.7148
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.017552 | 0 | 0.016685 | 0 | 0.00086769 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.057883
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 365.9852 | 2.7773 | 194.4133 | 168.3906 | 0.40394 | 610.2807 | 0.63718 | 297.9208 | 305.5775 | 6.1452 | 244.2955 | -2.1401 | 103.5075 | 137.1869 | 5.7413 | 329.5128 | 0.46804 | 84.0105 | 237.431 | 7.6033 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 358.9153 | 2.3604 | 187.7604 | 168.3906 | 0.40394 | 604.0469 | 0.24944 | 293.5752 | 304.0775 | 6.1447 | 245.1315 | -2.1109 | 105.8148 | 135.6869 | 5.7408 | 325.703 | 0 | 81.5708 | 236.5335 | 7.5987 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 356.0308 | 2.0698 | 187.09 | 166.467 | 0.40394 | 601.3569 | 0.031532 | 293.5653 | 301.6613 | 6.0988 | 245.3261 | -2.0383 | 106.4752 | 135.1944 | 5.6948 | 325.0625 | 0 | 81.1765 | 236.2877 | 7.5982 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 329.48 | 0 | 164.6655 | 164.8145 | 0 | 587.0482 | 0 | 281.9445 | 299.0049 | 6.0988 | 257.5682 | 0 | 117.2789 | 134.1905 | 6.0988 | 324.9789 | 0 | 81.1765 | 236.2877 | 7.5147 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 2483.0142
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 22.3727 | 0 | 22.3727 | 0 | 0 | 9.5363 | 0.031532 | 6.8484 | 2.6564 | 0 | -12.8364 | 0.031532 | -15.5243 | 2.6564 | 0 | 0.083532 | 0 | 0 | 0 | 0.083532 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 63.9851
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 6.0927
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 | 4.1781 | 2.0698 | 0.051802 | 1.6525 | 0.40394 | 1.726 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | -2.452 | -2.0698 | 1.6742 | -1.6525 | -0.40394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 11.8082
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 2.8846 | 0.29055 | 0.67035 | 1.9237 | 0 | 2.69 | 0.21791 | 0.0099545 | 2.4162 | 0.04596 | -0.19456 | -0.072637 | -0.66039 | 0.49251 | 0.04596 | 0.64049 | 0 | 0.39427 | 0.24576 | 0.00045465 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0.74257 | 0.072637 | 0.17235 | 0.49758 | 0 | 0.57378 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | 0 | -0.16878 | 0 | -0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 2.6327
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0.74257 | 0.072637 | 0.17235 | 0.49758 | 0 | 0.58309 | 0.072637 | 0.0035683 | 0.49758 | 0.0093031 | -0.15948 | 0 | -0.16878 | 0 | 0.0093031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 2.6513
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 | 0.65686 | 0.072637 | 0.15329 | 0.43093 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | -0.22592 | -0.072637 | -0.15329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 2.1756
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0.74257 | 0.072637 | 0.17235 | 0.49758 | 0 | 1.1022 | 0.072637 | 0.0028178 | 0.99009 | 0.036657 | 0.35963 | 0 | -0.16954 | 0.49251 | 0.036657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 3.6895
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР) на ПС 110/10 кВ «Городская-2» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010101890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29284 | 0 | 0.04708 | 0.24576 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.58569
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР), на ПС 35/10 кВ «Чайка» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010301957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32302 | 0 | 0.32302 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.64604
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024628 | 0 | 0.024173 | 0 | 0.00045465 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.049255
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 7.0698 | 0.41689 | 6.653 | 0 | 0 | 6.2338 | 0.38774 | 4.3456 | 1.5 | 0.00048314 | -0.83601 | -0.029154 | -2.3073 | 1.5 | 0.00048314 | 3.8099 | 0.46804 | 2.4397 | 0.8975 | 0.0046358 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 7.0698 | 0.41689 | 6.653 | 0 | 0 | 6.2338 | 0.38774 | 4.3456 | 1.5 | 0.00048314 | -0.83601 | -0.029154 | -2.3073 | 1.5 | 0.00048314 | 3.8099 | 0.46804 | 2.4397 | 0.8975 | 0.0046358 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.18
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42099 | 0.41684 | 0 | 0 | 0.0041526 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.84199
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0.19112 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16197 | 0 | 0 | 0 | -0.029154 | -0.029154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.70618
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 2.4504 | 0.22577 | 2.2246 | 0 | 0 | 0.22577 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | -2.2246 | 0 | -2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 5.3523
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.6912
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 0.00048314 | 0 | 0 | 0 | 0.00048314 | 1.1565 | 0.051196 | 1.1049 | 0 | 0.00048314 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 2.314
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 3
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 3.8383 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8383 | 0 | -3.8383 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 1.3349 | 0.8975 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 12.1414
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 6.4235 | 0.068379 | 0.34099 | 5.9002 | 0.11393 | 12.6795 | 0 | 0 | 12.6699 | 0.0095652 | 6.256 | -0.068379 | -0.34099 | 6.7697 | -0.10436 | 0.69462 | 0.25416 | 0.16608 | 0.16 | 0.11438 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.5233 | 0.068379 | 0.34099 | 0 | 0.11393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5233 | -0.068379 | -0.34099 | 0 | -0.11393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 1.0466
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069739 | 0.069739 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.13948
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0.052427 | 0.16608 | 0 | 0.042743 | 2.6.1. | ТПиР | 0.52249
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0.0095652 | 0 | 0 | 0 | 0.0095652 | 0.14289 | 0.13199 | 0 | 0 | 0.010894 | 2.6.1. | ТПиР | 0.30491
ВЭ-8 | 2.6.1. | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060743 | 0 | 0 | 0 | 0.060743 | 2.6.1. | НС | 0.12149
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 8.7976
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 3.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 7.2053
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | -0.377 | 0 | 0 | -0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 14.554
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1665 | 0 | 0 | -0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.333
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1571 | 0 | 0 | -0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.3142
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 4.2338
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06093 | 0 | 0 | -0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.12186
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63025 | 0 | 0 | -0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 1.2605
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.64
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 47.0953 | 4.714 | 18.628 | 17.8103 | 5.943 | 39.1491 | 0.76656 | 6.1784 | 25.4416 | 6.7625 | -7.9462 | -3.9474 | -12.4496 | 7.6313 | 0.81953 | 27.4183 | 0.21405 | 11.1299 | 9.5799 | 6.4945
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 8.1464 | 0.53369 | 0.46266 | 5.3206 | 1.8295 | 8.0404 | 0.42769 | 0.46266 | 5.3206 | 1.8295 | 12.1778 | 0 | 8.9764 | 1.5988 | 1.6027
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 8.1464 | 0.53369 | 0.46266 | 5.3206 | 1.8295 | 8.0404 | 0.42769 | 0.46266 | 5.3206 | 1.8295 | 12.1778 | 0 | 8.9764 | 1.5988 | 1.6027
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0.42766 | 0.31756 | 4.9825 | 1.6012 | 7.3289 | 0.42766 | 0.31756 | 4.9825 | 1.6012 | 11.2566 | 0 | 8.7757 | 1.1493 | 1.3315 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0.42766 | 0.31756 | 4.9825 | 1.6012 | 7.3289 | 0.42766 | 0.31756 | 4.9825 | 1.6012 | 11.2566 | 0 | 8.7757 | 1.1493 | 1.3315 | 3.1.1.1.1. | НС | 37.1709
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0.14427 | 0.33811 | 0.22829 | 0.71068 | 0 | 0.14427 | 0.33811 | 0.22829 | 0.90277 | 0 | 0.19947 | 0.44942 | 0.25388 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0.14427 | 0.33811 | 0.22829 | 0.71068 | 0 | 0.14427 | 0.33811 | 0.22829 | 0.90277 | 0 | 0.19947 | 0.44942 | 0.25388 | 3.1.1.2.1. | НС | 3.2269
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.10602 | 0.00082491 | 0 | 0 | 0.0008496 | 2.469e-05 | 0.00082491 | 0 | 0 | 0.018516 | 0 | 0.0012644 | 0 | 0.017251 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.10602 | 0.00082491 | 0 | 0 | 0.0008496 | 2.469e-05 | 0.00082491 | 0 | 0 | 0.018516 | 0 | 0.0012644 | 0 | 0.017251 | 3.1.1.3.1. | НС | 0.46273
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 29.532 | 4.608 | 18.628 | 0.353 | 5.943 | 14.4635 | 0.23288 | 5.7157 | 3.5818 | 4.9331 | -15.0685 | -4.3751 | -12.9123 | 3.2288 | -1.0099 | 9.2022 | 0.21405 | 1.7445 | 2.5869 | 4.6568
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.1712 | 0.124 | 1.4062 | 0 | 0.641 | 0.49595 | 0.12341 | 0.13766 | 0 | 0.23488 | -1.6752 | -0.00059353 | -1.2685 | 0 | -0.40612 | 1.3477 | 0.10458 | 0.16762 | 0.8359 | 0.23963
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 2.0472 | 0 | 1.4062 | 0 | 0.641 | 0.37255 | 0 | 0.13766 | 0 | 0.23488 | -1.6747 | 0 | -1.2685 | 0 | -0.40612 | 1.2432 | 0 | 0.16762 | 0.8359 | 0.23963 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 2.0472 | 0 | 1.4062 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0472 | 0 | -1.4062 | 0 | -0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 4.0944
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0.11342 | 0 | 0.22556 | 0.33898 | 0 | 0.11342 | 0 | 0.22556 | 1.1666 | 0 | 0.13491 | 0.80153 | 0.23012 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 3.0111
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033562 | 0 | 0.024239 | 0 | 0.0093234 | 0.033562 | 0 | 0.024239 | 0 | 0.0093234 | 0.076599 | 0 | 0.032714 | 0.034373 | 0.0095119 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.22032
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | -0.00059353 | -0.00059353 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0.12341 | 0 | 0 | 0 | -0.00059353 | -0.00059353 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 0.70398
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 27.3608 | 4.484 | 17.2218 | 0.353 | 5.302 | 12.1624 | 0.10947 | 3.7729 | 3.5818 | 4.6982 | -15.1984 | -4.3745 | -13.4489 | 3.2288 | -0.60382 | 7.8545 | 0.10947 | 1.5768 | 1.751 | 4.4172
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 27.3608 | 4.484 | 17.2218 | 0.353 | 5.302 | 12.1624 | 0.10947 | 3.7729 | 3.5818 | 4.6982 | -15.1984 | -4.3745 | -13.4489 | 3.2288 | -0.60382 | 7.8545 | 0.10947 | 1.5768 | 1.751 | 4.4172 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 22.9748 | 4.484 | 14.4908 | 0 | 4 | 2.5852 | 0.10947 | 0.011163 | 0 | 2.4645 | -20.3896 | -4.3745 | -14.4796 | 0 | -1.5355 | 3.2068 | 0.10947 | 0.019521 | 0 | 3.0778 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 57.5334
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 3.139 | 0 | 2.731 | 0.353 | 0.055 | 8.2103 | 0 | 3.7618 | 3.1184 | 1.3302 | 5.0713 | 0 | 1.0308 | 2.7654 | 1.2752 | 4.6477 | 0 | 1.5573 | 1.751 | 1.3394 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 31.994
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | -1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 2.494
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0.46346 | 0.9035 | 1.367 | 0 | 0 | 0.46346 | 0.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7339
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 1.8051 | 0 | 1.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 3.6103
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 17.4573 | 0 | 0 | 17.4573 | 0 | 16.5391 | 0 | 0 | 16.5391 | 0 | -0.91818 | 0 | 0 | -0.91818 | 0 | 6.0383 | 0 | 0.409 | 5.3942 | 0.23503 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64403 | 0 | 0.409 | 0 | 0.23503 | 3.6.1. | ТПиР | 1.2881
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0.4952 | 0 | 0 | 0.4952 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 1.8297
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 9.104
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 3.466 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.466 | 0 | 0 | -3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 6.932
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 4.0383 | 0 | 0 | 4.0383 | 0 | -1.8917 | 0 | 0 | -1.8917 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 29.8858
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 3.566 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 14.252
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 5.4872
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3011 | 0 | 0 | -4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 8.6022
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0.1942 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.9558 | 0 | 0 | 0.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 2.6884
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 1221.7932 | 25.9557 | 610.0226 | 465.3353 | 120.4797 | 1582.855 | 37.3203 | 703.0767 | 709.2122 | 133.2458 | 361.0617 | 11.3646 | 93.054 | 243.8769 | 12.7662 | 1648.9964 | 37.2067 | 805.7453 | 641.2514 | 164.793
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 849.8991 | 12.8108 | 349.8536 | 422.485 | 64.7498 | 1236.6336 | 21.7549 | 466.3128 | 662.0192 | 86.5468 | 386.7345 | 8.9441 | 116.4592 | 239.5342 | 21.797 | 1409.7642 | 20.991 | 591.9163 | 699.7255 | 97.1315
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 637.3571 | 11.5044 | 278.6483 | 311.3034 | 35.901 | 1017.9723 | 19.957 | 392.3106 | 546.2021 | 59.5026 | 380.6152 | 8.4526 | 113.6624 | 234.8988 | 23.6015 | 1035.2711 | 20.0462 | 515.6746 | 447.9914 | 51.5589
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 98.1915 | 0 | 98.1915 | 0 | 0 | 83.9685 | 7.3211 | 19.3692 | 34.5803 | 22.6979 | -14.2229 | 7.3211 | -78.8223 | 34.5803 | 22.6979 | 85.5466 | 11.2405 | 28.3463 | 24.1404 | 21.8194 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 98.1915 | 0 | 98.1915 | 0 | 0 | 83.9685 | 7.3211 | 19.3692 | 34.5803 | 22.6979 | -14.2229 | 7.3211 | -78.8223 | 34.5803 | 22.6979 | 85.5466 | 11.2405 | 28.3463 | 24.1404 | 21.8194 | 4.1.1.1.1. | НС | 535.4132
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 7.0173 | 0.68399 | 3.3805 | 0.44133 | 2.5115 | -2.8827 | 0.68399 | -6.5195 | 0.44133 | 2.5115 | 19.0676 | 2.387 | 8.0794 | 5.2129 | 3.3883 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | РЭ | H_4020005406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34153 | 0.34153 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 0.68305
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 7.0173 | 0.68399 | 3.3805 | 0.44133 | 2.5115 | -2.8827 | 0.68399 | -6.5195 | 0.44133 | 2.5115 | 18.726 | 2.0455 | 8.0794 | 5.2129 | 3.3883 | 4.1.1.2.1. | НС | 71.2868
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 529.2656 | 11.5044 | 170.5568 | 311.3034 | 35.901 | 926.9864 | 11.9519 | 369.561 | 511.1805 | 34.2931 | 397.7208 | 0.44752 | 199.0042 | 199.8771 | -1.608 | 930.6569 | 6.4187 | 479.2489 | 418.6381 | 26.3511 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 292.823 | 0 | 54.3252 | 223.4678 | 15.03 | 593.2728 | 0 | 67.3864 | 510.9054 | 14.9809 | 300.4497 | 0 | 13.0612 | 287.4376 | -0.049075 | 510.6439 | 0 | 84.0932 | 418.6283 | 7.9223 | 4.1.1.3.1. | НС | 2793.4793
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.097917 | 0.097917 | 0 | 0 | 0 | 3.7848 | 0.26173 | 2.771 | 0 | 0.75204 | 3.6869 | 0.16381 | 2.771 | 0 | 0.75204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 7.7654
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0.2344 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0.45117 | 0 | 0 | 0 | 0.45117 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.3711
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.095044 | 0 | 0 | 0 | 0.095044 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.40808
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | G_4020005105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 1.24e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.24e-06 | 6.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 6.4e-07 | 4.1.1.3.1. | НС | 3.76e-06
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.42444
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0.0065663 | 0 | 0 | 0 | 0.0065663 | 0.01798 | 0 | 0 | 0.0098056 | 0.0081742 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.049092
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 1.2678 | 0 | 1.2584 | 0 | 0.0094496 | 0.012213 | 0 | 0 | 0 | 0.012213 | -1.2556 | 0 | -1.2584 | 0 | 0.0027636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 2.5601
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 1.5246 | 0 | 1.5194 | 0 | 0.0051777 | 0.59782 | 0 | 0 | 0 | 0.59782 | -0.92675 | 0 | -1.5194 | 0 | 0.59264 | 17.874 | 0.87835 | 15.4518 | 0 | 1.5439 | 4.1.1.3.1. | НС | 39.9928
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 27.204 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.204 | 0 | -27.204 | 0 | 0 | 39.5711 | 2.0108 | 36.0396 | 0 | 1.5207 | 4.1.1.3.1. | НС | 133.5502
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.020725
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 189.8177 | 10.8466 | 71.9974 | 87.8355 | 19.1382 | 315.5064 | 10.8466 | 290.1775 | 0 | 14.4823 | 125.6886 | 0 | 218.1801 | -87.8355 | -4.656 | 336.6808 | 0 | 324.8226 | 0 | 11.8582 | 4.1.1.3.1. | НС | 1684.0097
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15399 | 0.005 | 0 | 0 | 0.14899 | 0.15399 | 0.005 | 0 | 0 | 0.14899 | 2.887 | 0.24268 | 2.4592 | 0 | 0.18515 | 4.1.1.3.1. | НС | 6.0821
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 6.0434 | 0.41997 | 5.2151 | 0 | 0.40826 | 4.1.1.3.1. | НС | 12.691
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.3267
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0 | 0.0042426 | 0.17895 | 0.17399 | 0 | 0 | 0.0049572 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.36638
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.53722
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3242 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 2.6484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.618
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0.018433 | 0 | 0 | 0 | 0.018433 | 0.55789 | 0.021685 | 0.44865 | 0 | 0.087551 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.1526
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51667 | 0 | -0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.0333
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3563 | 0 | 1.2613 | 0 | 0.095026 | 1.3563 | 0 | 1.2613 | 0 | 0.095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 2.7126
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0.015628 | 0 | 0 | 0 | 0.015628 | 0.016872 | 0 | 0 | 0 | 0.016872 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.065
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0.010097 | 0.010097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.020195
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.12635 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 1.8755 | 0 | 1.7263 | 0 | 0.14924 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.0037
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0.052312 | 0.7666 | 0 | 0.69174 | 0 | 0.074862 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.6378
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0.050989 | 0 | 0 | 0 | 0.050989 | 0.072963 | 0 | 0 | 0 | 0.072963 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.2479
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 6.9665 | 0.55988 | 6.0757 | 0 | 0.33086 | 3.7244 | 0.55988 | 2.8336 | 0 | 0.33086 | -3.2421 | 0 | -3.2421 | 0 | 0 | 3.3007 | 0.47448 | 2.4014 | 0 | 0.42486 | 4.1.1.3.1. | НС | 27.9831
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 9.0474 | 0 | 7.66 | 0 | 1.3873 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | -7.66 | 0 | -7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 20.8695
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 0.083205 | 0 | 0 | 0 | 0.083205 | 1.6728 | 0.083705 | 1.3866 | 0 | 0.20253 | 4.1.1.3.1. | НС | 3.512
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 5.7739 | 0.47983 | 4.5128 | 0 | 0.78126 | 4.1.1.3.1. | НС | 12.2258
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | F_4020202514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.55014
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | F_4020201132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 6.196
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0.50407 | 0 | 0 | 0 | 0.50407 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.65
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 0 | 0 | 0 | 0.028715 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.057429
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 212.542 | 1.3064 | 71.2053 | 111.1816 | 28.8487 | 218.6613 | 1.7979 | 74.0021 | 115.8171 | 27.0442 | 6.1193 | 0.49153 | 2.7968 | 4.6354 | -1.8045 | 374.4931 | 0.94483 | 76.2417 | 251.7341 | 45.5726
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 212.542 | 1.3064 | 71.2053 | 111.1816 | 28.8487 | 218.6613 | 1.7979 | 74.0021 | 115.8171 | 27.0442 | 6.1193 | 0.49153 | 2.7968 | 4.6354 | -1.8045 | 374.4931 | 0.94483 | 76.2417 | 251.7341 | 45.5726 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 118.9566 | 0 | 15.2714 | 94.9983 | 8.6869 | 192.6256 | 0 | 65.4232 | 111.7031 | 15.4994 | 73.6691 | 0 | 50.1518 | 16.7048 | 6.8125 | 323.0055 | 0 | 56.7361 | 247.422 | 18.8474 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1269.1754
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 43.56 | 0 | 32.8838 | 0 | 10.6763 | 13.0912 | 0 | 3.7369 | 2.7062 | 6.648 | -30.4689 | 0 | -29.1468 | 2.7062 | -4.0283 | 35.0731 | 0 | 8.0484 | 3.0969 | 23.9278 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 183.4487
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.42542 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42542 | -0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.85083
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5376 | 0 | 0 | -1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.0751
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.453 | 0.21482 | 0.57162 | 0 | 0 | 0 | 0.57162 | -2.0962 | 0 | 0 | -2.453 | 0.3568 | 3.027 | 0.26427 | 1.9666 | 0 | 0.79609 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.5328
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 2.0914 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0914 | 0 | -2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 4.1828
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 2.5403 | 0.59785 | 0.89308 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5403 | -0.59785 | -0.89308 | -1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.0807
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0.88528 | 0 | 0.84149 | 0 | 0.043787 | 0.043787 | 0 | 0 | 0 | 0.043787 | -0.84149 | 0 | -0.84149 | 0 | 0 | 0.13876 | 0.13876 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.1356
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1332 | 0 | 0 | 0 | -1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.2663
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.93881 | 0.040576 | 1.6616 | 0 | 0 | 1.4078 | 0.25383 | 0.68221 | 0 | 0 | 0.46895 | 0.21326 | 1.4965 | 0 | 0 | 1.2152 | 0.28132 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 8.275
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 1.9588 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9588 | 0 | -1.9588 | 0 | 0 | 0.14883 | 0.14883 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 4.2152
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 1.9588 | 0 | 0.90938 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9588 | 0 | -0.90938 | -1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.9175
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1592
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9059 | 0 | 0 | -0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.8118
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0.79081 | 0 | 0.49935 | 0 | 0.29146 | 0.10682 | 0 | 0 | 0 | 0.10682 | -0.684 | 0 | -0.49935 | 0 | -0.18464 | 1.7312 | 0.095628 | 1.3883 | 0 | 0.24727 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.2578
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 1.7823 | 0 | 0.35689 | 0.95481 | 0.47057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -0.35689 | -0.95481 | -0.47057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1592
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 1.7823 | 0 | 0.82746 | 0.95481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -0.82746 | -0.95481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 1.7823 | 0 | 0.35689 | 0.95481 | 0.47057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -0.35689 | -0.95481 | -0.47057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 1.738 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.738 | 0 | -1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.4761
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0 | -0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1592
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97943 | 0 | 0 | 0 | -0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.9589
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 1.7823 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 1.7823 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7823 | 0 | -1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 3.3853 | 0.28314 | 2.1419 | 0 | 0.96026 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | -2.8197 | -0.28314 | -2.1419 | 0 | -0.39467 | 7.8985 | 0.23995 | 6.6983 | 0 | 0.96026 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 23.6989
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0.084707 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | -1.2433 | 0 | 0 | 0 | -1.2433 | 1.6375 | 0.057399 | 1.4039 | 0 | 0.17626 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1005
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0.3966 | 0.3361 | 0 | 0 | 0 | 0.3361 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.4654
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.098814
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.085635
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.42555 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42555 | 0 | -0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.8511
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.96006 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96006 | 0 | -0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.9201
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 12.6843 | 0 | 5.4853 | 4.8053 | 2.3937 | 9.4216 | 1.7057 | 4.842 | 0 | 2.8739 | -3.2627 | 1.7057 | -0.64328 | -4.8053 | 0.48014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 44.2117
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 337.7442 | 13.1449 | 247.2095 | 22.6518 | 54.7381 | 319.1607 | 15.5653 | 236.7631 | 21.6853 | 45.1469 | -18.5835 | 2.4205 | -10.4463 | -0.96652 | -9.5912 | 218.0987 | 15.9063 | 203.2706 | -64.3317 | 63.2534
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 120.2002 | 8.62 | 80.0351 | 13.1653 | 18.3798 | 49.7747 | 2.2705 | 31.7351 | 5.4827 | 10.2864 | -70.4256 | -6.3495 | -48.3 | -7.6826 | -8.0935 | 32.79 | 1.8646 | 17.6755 | 4.4329 | 8.817
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 20.3098 | 0 | 16.4289 | 2.1227 | 1.7581 | 8.1039 | 0.42126 | 5.7676 | 1.3718 | 0.54325 | -12.2059 | 0.42126 | -10.6614 | -0.75091 | -1.2149 | 2.0421 | 0.77 | 0 | 0.58695 | 0.68516 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 4.8526 | 0 | 3.4363 | 0 | 1.4163 | 1.3228 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | -3.5298 | 0 | -3.4363 | 1.3228 | -1.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 12.3508
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 5.5122 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5122 | 0 | -5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 11.0245
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 2.1384 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1384 | 0 | -2.1384 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 5.8168
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.84252
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 5.7676 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 11.5351
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.098092
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.10117 | 0 | 0 | 0 | 0.10117 | 0.32006 | 0 | 0 | 0.18747 | 0.1326 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.84246
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0.10024 | 0 | 0 | 0 | 0.10024 | 0.53904 | 0 | 0 | 0.39948 | 0.13956 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.2785
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 7.8066 | 0 | 5.342 | 2.1227 | 0.34184 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | -7.4647 | 0 | -5.342 | -2.1227 | 0 | 0.41301 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 17.1228
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 99.8904 | 8.62 | 63.6061 | 11.0426 | 16.6217 | 41.6707 | 1.8492 | 25.9675 | 4.1109 | 9.7431 | -58.2197 | -6.7708 | -37.6386 | -6.9317 | -6.8786 | 30.7479 | 1.0946 | 17.6755 | 3.8459 | 8.1319 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 4.7133 | 0 | 3.9177 | 0 | 0.79561 | 6.5728 | 0 | 5.7772 | 0 | 0.79561 | 1.8595 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 22.5723
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 4.7133 | 0 | 2.9442 | 0 | 1.7692 | 7.303 | 0 | 5.5339 | 0 | 1.7692 | 2.5897 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 24.0327
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0.94001 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 1.2904 | 1.2038 | 0 | 0 | 0.086626 | 0.35042 | 0.26379 | 0 | 0 | 0.086626 | 1.1492 | 1.0202 | 0 | 0 | 0.12902 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 6.7593
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 4.7133 | 0 | 3.9177 | 0 | 0.79561 | 6.3295 | 0 | 5.5339 | 0 | 0.79561 | 1.6162 | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 22.0856
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 3.1288 | 0 | 3.1288 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 4.1109 | 0.65334 | 1.6355 | 0 | -3.1288 | 4.1109 | 0.65334 | 4.606 | 0 | 0 | 3.5455 | 1.0605 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 24.998
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 2.9078 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9078 | 0 | -2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 5.8156
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 2.3506 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3506 | 0 | -2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 4.7013
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3482 | 0 | 9.1226 | 0 | 0.22561 | 9.3482 | 0 | 9.1226 | 0 | 0.22561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 18.6964
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.076483
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3004 | 0 | 0 | 0.3004 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.60079
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 0.040402 | 0 | 0 | 0 | 0.040402 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.16161
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074414 | 0.074414 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.14883
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 4.6531 | 1.0314 | 1.3242 | 1.8099 | 0.48751 | 0.48751 | 0 | 0 | 0 | 0.48751 | -4.1655 | -1.0314 | -1.3242 | -1.8099 | 0 | 4.1982 | 0 | 3.5138 | 0 | 0.68445 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 18.6776
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 6.8852 | 0 | 4.377 | 0 | 2.5081 | 0.39332 | 0 | 0 | 0 | 0.39332 | -6.4918 | 0 | -4.377 | 0 | -2.1148 | 0.79537 | 0 | 0.2822 | 0 | 0.51317 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 16.1477
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 3.9061 | 0 | 2.7812 | 0 | 1.1249 | 0.3504 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | -3.5557 | 0 | -2.7812 | 0 | -0.77449 | 3.0578 | 0 | 2.6325 | 0 | 0.42531 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 14.6287
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 2.764 | 0 | 1.5528 | 0 | 1.2112 | 0.24434 | 0 | 0 | 0 | 0.24434 | -2.5196 | 0 | -1.5528 | 0 | -0.96683 | 1.8557 | 0 | 1.523 | 0 | 0.33276 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.7281
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 0.26659 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26659 | -0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 0.53318
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 2.6002 | 0 | 1.72 | 0 | 0.88015 | 0.29571 | 0 | 0 | 0 | 0.29571 | -2.3045 | 0 | -1.72 | 0 | -0.58444 | 2.6192 | 0 | 2.1809 | 0 | 0.43831 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 11.0301
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 4.9828 | 0 | 3.4966 | 0 | 1.4862 | 0.45648 | 0 | 0 | 0 | 0.45648 | -4.5263 | 0 | -3.4966 | 0 | -1.0298 | 4.7326 | 0 | 4.1209 | 0 | 0.61174 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 20.3438
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 6.3064 | 0 | 4.0992 | 0 | 2.2073 | 0.50163 | 0 | 0 | 0 | 0.50163 | -5.8048 | 0 | -4.0992 | 0 | -1.7056 | 1.0149 | 0 | 0.39015 | 0 | 0.6248 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 15.646
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 5.9232 | 0.61509 | 0.71374 | 3.7255 | 0.86883 | 0.86883 | 0 | 0 | 0 | 0.86883 | -5.0544 | -0.61509 | -0.71374 | -3.7255 | 0 | 4.1716 | 0 | 3.0322 | 0 | 1.1395 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.9274
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 4.5625 | 0.19468 | 2.7865 | 0.89073 | 0.69055 | 0.88522 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.69055 | -3.6773 | 0 | -2.7865 | -0.89073 | 0 | 0.84979 | 0 | 0 | 0 | 0.84979 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 12.595
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 11.8805 | 1.2093 | 4.2582 | 4.6164 | 1.7966 | 1.5005 | 0.45073 | 0 | 0 | 1.0497 | -10.38 | -0.75853 | -4.2582 | -4.6164 | -0.74686 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 29.3262
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.363 | -4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 8.726
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 17.3297 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3297 | 0 | -17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 34.6595
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 152.8616 | 1.1248 | 123.4472 | 0.061414 | 28.2282 | 207.2831 | 12.9728 | 179.4754 | 3.198 | 11.6369 | 54.4215 | 11.848 | 56.0282 | 3.1366 | -16.5913 | 238.3084 | 14.0417 | 175.6687 | 5.1365 | 43.4614
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 121.3408 | 1.1248 | 92.5253 | 0.061414 | 27.6294 | 202.4093 | 12.9728 | 179.4754 | 0.25465 | 9.7065 | 81.0685 | 11.848 | 86.9501 | 0.19324 | -17.9229 | 232.6722 | 14.0417 | 175.6687 | 2.1807 | 40.7811 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9423 | 0 | 0 | 0 | -14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 29.8846
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58963 | 0 | 0 | 0 | 0.58963 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.1793
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 3.4745 | -2.7964 | 0 | 0 | 0 | -2.7964 | 8.303 | 0 | 0 | 0 | 8.303 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 36.0968
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 1.1225 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.83169 | 0.29077 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | -0.83169 | 0 | 0 | 0 | -0.83169 | 4.1779 | 0.29077 | 0 | 0 | 3.8871 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.1822
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88345 | 0 | 0 | 0 | -0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.7669
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4376 | 0 | 0 | 0 | -1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.8752
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 5.0707 | 0 | 4.8064 | 0 | 0.26426 | 0.66615 | 0 | 0.063331 | 0 | 0.60281 | -4.4045 | 0 | -4.7431 | 0 | 0.33855 | 8.2136 | 0 | 7.1402 | 0 | 1.0734 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 27.9009
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 4.0306 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0306 | 0 | -4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.0612
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 1.4762 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4762 | 0 | -1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.9524
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 1.9365 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9365 | 0 | -1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.8729
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.97016 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97016 | 0 | -0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.9403
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 1.427 | 0 | 1.2295 | 0 | 0.19743 | 0.16341 | 0 | 0 | 0 | 0.16341 | -1.2636 | 0 | -1.2295 | 0 | -0.03402 | 2.6393 | 0 | 2.2911 | 0 | 0.3482 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.4594
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.02159
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | РЭ | H_4010005988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3611 | 12.03 | 153.0173 | 0 | 1.3138 | 166.3611 | 12.03 | 153.0173 | 0 | 1.3138 | 173.4778 | 12.6463 | 144.0841 | 0 | 16.7474 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 679.6776
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 0.035595 | 0 | 0 | 0 | 0.035595 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.14238
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0.018453 | 0 | 0 | 0 | 0.018453 | 0.71797 | 0 | 0 | 0.55086 | 0.16711 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.4729
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 1.129 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.129 | 0 | -1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.258
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 1.3785 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3785 | 0 | -1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7569
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 12.404 | 0 | 11.9371 | 0 | 0.46693 | 4.0006 | 0 | 3.5336 | 0 | 0.46693 | -8.4035 | 0 | -8.4035 | 0 | 4.4409e-16 | 3.4122 | 0 | 2.5173 | 0 | 0.89487 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 39.6336
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 5.3064 | 0 | 4.722 | 0 | 0.58441 | 7.8508 | 0 | 7.2664 | 0 | 0.58441 | 2.5444 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 26.3145
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 5.7636 | 0 | 5.7636 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | -4.2334 | 0 | -4.2334 | 0 | 0 | 3.0608 | 0 | 2.1656 | 0 | 0.89523 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 20.7093
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 6.6273 | 0.48 | 6.1473 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0.82377 | -5.8036 | -0.48 | -6.1473 | 0 | 0.82377 | 1.6337 | 0.40678 | 0 | 0 | 1.2269 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.1696
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 5.3138 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3138 | 0 | -5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.6277
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 5.8786 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8786 | 0 | -5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.7572
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 3.8006 | 0 | 3.7674 | 0 | 0.033173 | 0.033173 | 0 | 0 | 0 | 0.033173 | -3.7674 | 0 | -3.7674 | 0 | -2.0817e-16 | 3.7592 | 0 | 2.6012 | 1.0783 | 0.079751 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.186
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 2.0823 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0823 | 0 | -2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.1645
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 2.0871 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0871 | 0 | -2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.1741
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 2.4575 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4575 | 0 | -2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.915
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 1.8705 | 0 | 1.776 | 0 | 0.094467 | 2.2877 | 0 | 2.1932 | 0 | 0.094467 | 0.41723 | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0.19739 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.7111
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 0.89872 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89872 | 0 | -0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.7974
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 1.712 | 0 | 1.3598 | 0 | 0.35217 | 3.574 | 0 | 3.2219 | 0 | 0.35217 | 1.862 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 2.7304 | 0 | 0.4609 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.9547
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 1.2982 | 0 | 1.1516 | 0 | 0.14659 | 2.6632 | 0 | 2.5166 | 0 | 0.14659 | 1.3649 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 2.1327 | 0 | 0.31273 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.8135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.93745 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93745 | 0 | -0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8749
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0.83294 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83294 | 0 | -0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.6659
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.20983 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20983 | 0 | -0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.41967
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0.2482 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.39592 | 0 | 0 | 0 | 0.39592 | 0.14772 | 0 | -0.2482 | 0 | 0.39592 | 0.78722 | 0.3 | 0 | 0 | 0.48722 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.8627
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0.8787 | 0.354 | 0.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8787 | -0.354 | -0.5247 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.3574
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0.2139 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2139 | 0 | -0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.4278
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 3.481 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.481 | 0 | -3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.962
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 9.6001 | 0 | 8.7493 | 0.061414 | 0.78934 | 2.0434 | 0 | 0.7 | 0.25465 | 1.0887 | -7.5567 | 0 | -8.0493 | 0.19324 | 0.29938 | 7.5708 | 0 | 3.7853 | 0.55152 | 3.234 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 38.4285
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 5.0282 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0282 | 0 | -5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.0565
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20857 | 0 | 0 | 0 | -0.20857 | 4.9624 | 0 | 3.8268 | 0 | 1.1356 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.3419
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12608 | 0 | 0 | 0 | -0.12608 | 2.9966 | 0 | 2.3941 | 0 | 0.6025 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.2453
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0.11182 | 0.097836 | 0 | 0 | 0.013983 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.24822
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0.652 | 5.4328 | 0 | 0 | 6.0848 | 0.652 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.1697
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.17741
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 0.044353 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 4.2.2.1.1. | НС | 0.17741
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 31.5208 | 0 | 30.9219 | 0 | 0.59885 | 4.8737 | 0 | 0 | 2.9433 | 1.9304 | -26.647 | 0 | -30.9219 | 2.9433 | 1.3316 | 5.6362 | 0 | 0 | 2.9559 | 2.6804 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 27.336 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.336 | 0 | -27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 54.6719
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 2.4788 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4788 | 0 | -2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 4.9576
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.47084
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0.79789 | 0 | 0 | 0.49591 | 0.30197 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 2.051
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 1.706 | 0 | 1.1072 | 0 | 0.59885 | 3.8639 | 0 | 0 | 2.9188 | 0.94504 | 2.1578 | 0 | -1.1072 | 2.9188 | 0.34618 | 4.7927 | 0 | 0 | 2.4599 | 2.3327 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 20.7251
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.049
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11745
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11686
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.054692
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.063576
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.095938
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.11312
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.063379
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.13394
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.13587
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.058445
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.18274
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 28.7761 | 0 | 22.138 | 2.0111 | 4.627 | 9.1539 | 0 | 4.5512 | 0.014246 | 4.5885 | -19.6222 | 0 | -17.5868 | -1.9968 | -0.038554 | -65.0878 | 0 | 1.9365 | -73.9011 | 6.8768
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 5.6056 | 0 | 5.0565 | 0 | 0.54918 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.014246 | 0.54918 | -5.0422 | 0 | -5.0565 | 0.014246 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.56229 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56229 | 0 | -0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 1.1246
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 5.0434 | 0 | 4.4942 | 0 | 0.54918 | 0.56342 | 0 | 0 | 0.014246 | 0.54918 | -4.4799 | 0 | -4.4942 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 11.2136
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110кВ в части отходящих присоединений кл. напряжения 6-20кВ в ф-ле ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | РЭ | H_4010005878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 0 | 0 | 0 | 0.06896 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 0.13792
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038554 | 0 | 0 | 0 | -0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038554 | 0 | 0 | 0 | -0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1. | ТПиР | 0.077109
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 23.1319 | 0 | 17.0816 | 2.0111 | 4.0393 | 8.5905 | 0 | 4.5512 | 0 | 4.0393 | -14.5414 | 0 | -12.5304 | -2.0111 | 0 | 8.7443 | 0 | 1.9365 | 0 | 6.8078 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 23.1319 | 0 | 17.0816 | 2.0111 | 4.0393 | 8.5905 | 0 | 4.5512 | 0 | 4.0393 | -14.5414 | 0 | -12.5304 | -2.0111 | 0 | 8.7443 | 0 | 1.9365 | 0 | 6.8078 | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 80.9334
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 0 | -73.9011 | 0 | 4.2.3.6.1. | ТПиР | -147.8022
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 35.9063 | 3.4001 | 21.5892 | 7.414 | 3.503 | 52.9491 | 0.32209 | 21.0014 | 12.9903 | 18.6352 | 17.0428 | -3.078 | -0.58773 | 5.5764 | 15.1322 | 12.0881 | 0 | 7.9899 | 0 | 4.0982
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.4013 | 0 | 3.639 | 0 | 0.76228 | 19.6918 | 0 | 10.9505 | 0 | 8.7413 | 15.2905 | 0 | 7.3115 | 0 | 7.979 | 3.5365 | 0 | 3.0287 | 0 | 0.50771 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 4.1372 | 0 | 3.444 | 0 | 0.69318 | 4.7762 | 0 | 3.444 | 0 | 1.3322 | 0.63897 | 0 | 0 | 0 | 0.63897 | 3.5365 | 0 | 3.0287 | 0 | 0.50771 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 24.8996
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9898 | 0 | 3.649 | 0 | 1.3407 | 4.9898 | 0 | 3.649 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 9.9795
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 4.1547
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 5.3032
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 2.481 | 0 | 0.89807 | 3.3791 | 0 | 2.481 | 0 | 0.89807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 6.7581
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0.9491 | 0 | 0.44134 | 1.3904 | 0 | 0.9491 | 0 | 0.44134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 2.7809
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.4648
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.2641 | 0 | 0.195 | 0 | 0.0691 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | -0.0691 | 0 | 0 | 0 | -0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.9182
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 31.505 | 3.4001 | 17.9502 | 7.414 | 2.7407 | 33.2573 | 0.32209 | 10.0509 | 12.9903 | 9.8939 | 1.7523 | -3.078 | -7.8992 | 5.5764 | 7.1532 | 8.5516 | 0 | 4.9611 | 0 | 3.5905 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 4.031 | 0 | 2.6201 | 0 | 1.4108 | 0.94682 | 0 | 0 | 0 | 0.94682 | -3.0841 | 0 | -2.6201 | 0 | -0.46401 | 6.24 | 0 | 4.9611 | 0 | 1.2788 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 22.4355
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7782 | 0 | 2.7126 | 12.9903 | 3.0753 | 18.7782 | 0 | 2.7126 | 12.9903 | 3.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 37.5565
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 6.0617
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 8.6803 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6803 | 0 | -8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 17.3605
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 17.7244 | 3.078 | 6.0394 | 7.414 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7244 | -3.078 | -6.0394 | -7.414 | -1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 35.4489
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.3384 | 0 | 0.66164 | 8 | 0 | 7.3384 | 0 | 0.66164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 16
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010101194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 6.4254
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | РЭ | F_4010101195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0.54183 | 0 | 0 | 0 | 0.54183 | 0.59758 | 0 | 0 | 0 | 0.59758 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 2.2788
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.17163 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17163 | 0 | -0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.34326
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.45896 | 0.32209 | 0 | 0 | 0.13687 | 0.4609 | 0.32209 | 0 | 0 | 0.13881 | 0.0019414 | 0 | 0 | 0 | 0.0019414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.8397
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.43875 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43875 | 0 | -0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.8775
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.83789 | 0 | 0.83789 | 0 | 0 | 0.49076 | 0 | 0.0007792 | 0.014246 | 0.47574 | -0.34713 | 0 | -0.83711 | 0.014246 | 0.47574 | 0.79519 | 0 | 0.048138 | 0.27131 | 0.47574 | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | НС | 0.0015584
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 0.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 4.4.1. | НС | 1.7984
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | F_4010200647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 0.026142 | 0 | 0 | 0 | 0.026142 | 4.4.1. | НС | 0.10457
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.83789 | 0 | 0.83789 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | -0.82364 | 0 | -0.83789 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | ТПиР | 1.7043
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0 | 0.048138 | 0.27131 | 0 | 4.4.1. | НС | 0.6389
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.084603 | 0 | 0 | 0 | 0.084603 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070822 | 0 | 0 | 0 | -0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.014164
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 4.5.1. | ОС | 0.3754
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0099151 | 0 | 0 | 0 | -0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.01983
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 33.295 | 0 | 12.1217 | 20.1985 | 0.9748 | 26.4683 | 0 | 0 | 25.4935 | 0.9748 | -6.8267 | 0 | -12.1217 | 5.295 | 0 | 20.2521 | 0.30939 | 10.5103 | 5.5862 | 3.8462 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 7.7421 | 0 | 6.7673 | 0 | 0.9748 | 0.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | -6.7673 | 0 | -6.7673 | 0 | 0 | 14.3565 | 0 | 10.5103 | 0 | 3.8462 | 4.6.1. | ТПиР | 46.1468
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 4.9184 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9184 | 0 | -4.9184 | 0 | 0 | 0.30939 | 0.30939 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 10.4556
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0.43597 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43597 | 0 | -0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 0.87194
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 1.7706 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 9.3968
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 11.9904 | 0 | 0 | 11.9904 | 0 | 4.6687 | 0 | 0 | 4.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 38.624
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | -2.5338 | 0 | 0 | -2.5338 | 0 | 5.5862 | 0 | 0 | 5.5862 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 26.3413
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 2.0028 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 28.1945
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 6.8068
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 5.6.1.
ИА-5 | 5.6.1. | НИОКР | ИА | G_010000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 0 | 0 | 0 | 6.8068 | 5.6.1. | ТПиР | 13.6136
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.

## пр14-Р6 кв
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [73 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[5 empty] | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
[5 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | Основные средства |  | Нематериальные активы
[5 empty] | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн.руб. (без НДС) | % | млн.руб. (без НДС) | %
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 0 | 4229.7878 | 334.78 | 0 | 414.9426 | 126.0817 |  | 0 | 25.3535 | 0.361 | 0 | 17.2186 | 0.16544 |  | 0 | 945.8142 | 57.435 | 0 | 77.2424 | 47.0307 |  | 0 | 263.501 | 10.188 | 0 | 81.8156 | 2.7847 |  | 0 | 2995.1192 | 266.796 | 0 | 238.666 | 76.1008 |  | 0 | 1994.3872 | 154.5123 | 0 | 265.727 | 47.005 |  | 0 | 139.1117 | 4.589 | 0 | 48.7855 | 0.41199 |  | 0 | 1308.9712 | 140.725 | 0 | 96.3575 | 46.593 |  | 0 | 546.3043 | 9.1983 | 0 | 120.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 759.7185 | 161.5% |  |  | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 2650.8278 | 276.47 | 0 | 264.1726 | 79.5817 |  | 0 | 13.8285 | 0.361 | 0 | 9.9186 | 0.16544 |  | 0 | 305.2377 | 6.825 | 0 | 68.5084 | 0.5307 |  | 0 | 163.3914 | 9.388 | 0 | 77.0756 | 2.7847 |  | 0 | 2168.3703 | 259.896 | 0 | 108.67 | 76.1008 |  | 0 | 1256.5632 | 97.9083 | 0 | 236.499 | 0.50499 |  | 0 | 95.7441 | 4.564 | 0 | 48.4505 | 0.41199 |  | 0 | 687.8139 | 89.895 | 0 | 81.3655 | 0.093 |  | 0 | 473.0052 | 3.4493 | 0 | 106.683 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 774.1057 | 260.5% |  |  | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 0 | 1502.619 | 57.51 | 0 | 150.6 | 46.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 639.5466 | 50.61 | 0 | 8.734 | 46.5 |  | 0 | 72.9322 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 783.6401 | 6.9 | 0 | 129.996 | 0 |  | 0 | 694.8429 | 56.604 | 0 | 28.558 | 46.5 |  | 0 | 25.324 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 601.599 | 50.83 | 0 | 14.657 | 46.5 |  | 0 | 67.9199 | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24.136 | 96.64% |  |  | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0 | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.6774 | 0% |  |  | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 | >100 % |  |  | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 66.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.8951 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 18.0437 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 19.5583 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.3401 | 182.1% |  |  | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 0 | 523.8386 | 16.18 | 0 | 72.007 | 0 |  | 0 | 9.4596 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0 | 309.5238 | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 0 | 53.4825 | 3.7 | 0 | 25.205 | 0 |  | 0 | 151.3728 | 6.035 | 0 | 15.779 | 0 |  | 0 | 395.8349 | 10.046 | 0 | 78.6395 | 0 |  | 0 | 34.9884 | 1.41 | 0 | 14.9145 | 0 |  | 0 | 283.3841 | 6.717 | 0 | 45.4765 | 0 |  | 0 | 77.4624 | 1.919 | 0 | 18.2485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.3691 | 106.3% |  |  | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 383.3179 | 15.38 | 0 | 71.837 | 0 |  | 0 | 9.4596 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0 | 267.3252 | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 0 | 43.8051 | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 0 | 62.728 | 6.035 | 0 | 15.779 | 0 |  | 0 | 336.9901 | 9.771 | 0 | 76.8345 | 0 |  | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 |  | 0 | 282.3533 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 |  | 0 | 32.089 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4002 | 105.1% |  |  | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 355.5455 | 12.88 | 0 | 66.558 | 0 |  | 0 | 9.4596 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0 | 267.3252 | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 0 | 43.8051 | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 0 | 34.9556 | 3.535 | 0 | 10.5 | 0 |  | 0 | 323.8328 | 9.771 | 0 | 76.8345 | 0 |  | 0 | 22.5479 | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 |  | 0 | 279.942 | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 |  | 0 | 21.3429 | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2429 | 101% |  |  | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 59.6042 | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 9.4596 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0 | 15.3939 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 |  | 0 | 13.1465 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 |  | 0 | 21.6042 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 |  | 0 | 71.7048 | 4.005 | 0 | 49.247 | 0 |  | 0 | 20.5409 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 |  | 0 | 31.3114 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 |  | 0 | 19.8525 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7048 | 188.7% |  |  | 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 59.6042 | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  |  | 9.4596 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 |  | 15.3939 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 |  | 13.1465 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 |  | 21.6042 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 71.7048 | 4.005 | 0 | 49.247 | 0 |  | 0 | 20.5409 | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 0 | 31.3114 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 19.8525 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7048 | 188.7% |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.1.1. | НС | 213.261
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 6.4046 | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6277 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.7769 | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 |  | 0 | 4.8945 | 0.976 | 0 | 2.2315 | 0 |  | 0 | 2.007 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 |  | 0 | 1.3971 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 |  | 0 | 1.4903 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2667 | 134.9% |  |  | 0 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 6.4046 | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6277 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7769 | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 4.8945 | 0.976 | 0 | 2.2315 | 0 |  | 0 | 2.007 | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 134.9% |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.2.1. | НС | 16.0456
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 289.5367 | 9.5 | 0 | 39.699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 248.3036 | 5.15 | 0 | 19.123 | 0 |  | 0 | 30.6586 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 0 | 10.5745 | 1.85 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 247.2335 | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 247.2335 | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -31.7287 | 88.63% |  |  | 0 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 0 | 194.8908 | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.8908 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1126 | 96.86% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 1.1.1.3.1. | НС | 395.3991
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 2.6234 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6234 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6234 | 0% |  |  | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 2.8234
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 10.8243
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 0 | 30.6586 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.6586 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8176 | 81.02% |  |  | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 97.6516
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 0 | 16.4902 | 2 | 0 | 2.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4902 | 2 | 0 | 2.326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4902 | 0% |  |  | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 20.8162
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23695 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.29895
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3197 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3197 | 0% |  |  | В связи с изменением ТУ к договору ТП реализация проекта не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | 1.6197
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 5.3485 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3485 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 яч. | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | >100 % |  |  | Досрочный ввод объекта | 1.1.1.3.1. | НС | 11.6928
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0 | 4.6601 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6601 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82347 | 82.33% |  |  | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 14.3378
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0 | 0.66971 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66971 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.94671
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0 | 3.2338 | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2338 | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2338 | 0% |  |  | Поздние ТЗП | 1.1.1.3.1. | НС | 5.0108
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0 | 1.5369 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5369 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.3769
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0 | 3.0195 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0195 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.5525
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 25.0856 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.0856 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 | 8 яч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7359 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7359 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3497 | 62.73% |  |  | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 46.3765
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87805 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 1.388
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 27.7724 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.7724 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1574 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 27.7724 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.7724 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 13.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1574 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0 | 6.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1092
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 0.28814
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 0 | 20.8116 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.8116 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 28.5906
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 2.0469
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4659 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 2.4659
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2449 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 4.2449
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 3.4176
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0 | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.76985
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0 | 0.081712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.081712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | >100 % |  |  | Досрочный ввод объекта | 1.1.4.2.1. | НС | 0.15793
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 1.1.4.2.1. | НС | 0.61761
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 129.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.7721 | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6035 | 103.9% |  |  | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 129.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.7721 | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.6451 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6035 | 103.9% |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 129.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.2452 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.076638 | 100.2% |  |  | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 0 | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 к-та. | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050354 | 99.88% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 82.2869
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 27.2615
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 0 | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 19.3739
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12699 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | >100 % |  |  | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.15199
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 0 | 42.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 к-та | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 42.0093
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5269 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | >100 % |  |  | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 2.9119
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.6774 | 0% |  |  | 0 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6774 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6774 | 0% |  |  | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.4.1. | НС | 10.6474
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 12.3135 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 1.0308 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.0427 | 1561% |  |  | 0 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | >100 % |  |  | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 1.694
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67712 | >100 % |  |  | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 1.0121
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0299 | 0% |  |  | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.6.1. | ТПиР | 1.0299
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | >100 % |  |  | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | ОС | 0.1967
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | >100 % |  |  | Выкуп имущества по решению суда, в счет погашения дебиторской задолженности | 1.6.1. | ОС | 0.157
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3757 | >100 % |  |  | Ввод спецтранспорта, поставленного в 2016 году, учтено при корректировке ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 2.3757
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | >100 % |  |  | Ввод спецтранспорта, поставленного в 2016 году, учтено при корректировке ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 3.291
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7401 | >100 % |  |  | Ввод спецтранспорта, поставленного в 2016 году, учтено при корректировке ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 1.7401
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | >100 % |  |  | Ввод спецтранспорта, поставленного в 2016 году, учтено при корректировке ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 1.935
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | >100 % |  |  | Ввод объекта, учтенного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 1.0356
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57712 | >100 % |  |  | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 0.57712
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6881 | >100 % |  |  | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.6.1. | ТПиР | 2.6881
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | >100 % |  |  | Приобретение оборудования для устранения аварийной ситуации в связи с выходом из строя оборудования. | 1.6.1. | ТПиР | 0.0402
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 0 | 946.0312 | 134.69 | 0 | 66.3666 | 126.0817 |  | 0 | 4.3689 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0 | 601.5305 | 50.565 | 0 | 4.8014 | 47.0307 |  | 0 | 35.2972 | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 0 | 304.8347 | 80.961 | 0 | 48.408 | 76.1008 |  | 0 | 610.6487 | 50.929 | 0 | 14.5965 | 47.005 |  | 0 | 36.5622 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 |  | 0 | 562.1918 | 50.1 | 0 | 4.279 | 46.593 |  | 0 | 11.8947 | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -30.5479 | 95.24% |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 161.6142 | 84.69 | 0 | 30.9566 | 79.5817 |  | 0 | 4.3689 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0 | 12.5525 | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 0 | 24.1802 | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 0 | 120.5126 | 80.961 | 0 | 12.998 | 76.1008 |  | 0 | 35.8973 | 0.753 | 0 | 13.4645 | 0.50499 |  | 0 | 17.002 | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 |  | 0 | 7.7198 | 0.1 | 0 | 3.147 | 0.093 |  | 0 | 11.1755 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2043 | 87.34% |  |  | 0 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 69.3566 | 2.69 | 0 | 30.8766 | 2.5217 |  | 0 | 4.3689 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0 | 12.5525 | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 0 | 21.6419 | 0.988 | 0 | 11.2976 | 0.92472 |  | 0 | 30.7933 | 0.961 | 0 | 12.918 | 0.90084 |  | 0 | 29.5415 | 0.593 | 0 | 13.2255 | 0.35619 |  | 0 | 13.0577 | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 |  | 0 | 7.5748 | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 |  | 0 | 8.9091 | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0218 | 76.61% |  |  | 0 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 47.0642 | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  | 0 | 3.4516 | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 |  | 0 | 9.9712 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 |  | 0 | 19.6862 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 |  | 0 | 13.9552 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 |  | 0 | 26.8701 | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0.35619 |  | 0 | 12.2484 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 |  | 0 | 7.3699 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 |  | 0 | 7.2518 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.2389 | 81.16% |  |  | 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 47.0642 | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  |  | 3.4516 | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 | 0 |  | 9.9712 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 | 0 |  | 19.6862 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 | 0 |  | 13.9552 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 | 0 | 0 | 26.8701 | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0.35619 |  | 0 | 12.2484 | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 | 0 | 0 | 7.3699 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0 | 7.2518 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2389 | 81.16% |  |  | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.1.1. | НС | 110.2726
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 9.5918 | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  | 0 | 0.91732 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0 | 2.5813 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 |  | 0 | 1.2596 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 |  | 0 | 4.8336 | 0 | 0 | 2.47 | 0 |  | 0 | 2.0136 | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0.80923 | 0 | 0 | 0.416 | 0 |  | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0.99946 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7447 | 42.32% |  |  | 0 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 9.5918 | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  |  | 0.91732 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |  | 2.5813 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 | 0 |  | 1.2596 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 | 0 |  | 4.8336 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 2.0136 | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0.80923 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7447 | 42.32% |  |  | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.2.1. | НС | 18.1766
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 12.7006 | 0.25 | 0 | 6.445 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 12.0045 | 0.25 | 0 | 5.845 | 0.2325 |  | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.038258 | 94.5% |  |  | 0 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.69606 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038258 | 94.5% |  |  | Экономия за счет выполнения работ хозяйственным способом | 2.1.1.3.1. | НС | 2.3799
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 8.0923 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0923 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 13.9198
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2773 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 1.5773
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6349 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 2.8349
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 92.2576 | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5383 | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 89.7193 | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0 | 6.3558 | 0.16 | 0 | 0.239 | 0.1488 |  | 0 | 3.9443 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0.14509 | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8175 | 250.4% |  |  | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 92.2576 | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5383 | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 89.7193 | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0 | 6.3558 | 0.16 | 0 | 0.239 | 0.1488 |  | 0 | 3.9443 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0.14509 | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8175 | 250.4% |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 0 | 30.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 30.0987
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 0 | 55.6693 | 80 | 0 | 0 | 75.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.6693 | 80 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 210.8693
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.2664
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.069067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069067 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.069067
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | >100 % |  |  | Реализация объекта ТП | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.1614
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | ВЭ | H_2020100904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | >100 % |  |  | Реализация объекта ТП | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.37326
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069087 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.069087
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.48413
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0 | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.16223
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.0782
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1779
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076001 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.315
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0.22672 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22672 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.30672
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0.16263 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | >100 % |  |  | Реализация объекта ТП | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.47143
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 0 | 2.5383 | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5383 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5383 | 0% |  |  | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.3983
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 756.5721 | 50 | 0 | 35.41 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 588.978 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 156.4772 | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 574.3301 | 50.176 | 0 | 1.132 | 46.5 |  | 0 | 19.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 554.3119 | 50 | 0 | 1.132 | 46.5 |  | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -25.7648 | 95.71% |  |  | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 609.2074 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 588.978 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 557.0702 | 50.176 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 553.1554 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -31.9078 | 94.58% |  |  | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 590.7591 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 588.978 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 553.6133 | 50.176 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 553.1554 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0.45793 | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -35.3647 | 94% |  |  | 0 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 0 | 588.978 | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588.978 | 50 | 0 | 0 | 46.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.6184 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.6184 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3596 | 93.83% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1335.5064
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53698 | >100 % |  |  | Ввод переходящего объекта с 2016 г. | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.53698
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | >100 % |  |  | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.11145
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | >100 % |  |  | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.18478
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | >100 % |  |  | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.13287
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | >100 % |  |  | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.20484
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1.7811
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4569 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | >100 % |  |  | Ввода объекта, не введенного в 2016 году по причине отсутствия разрешения Ростехнадзора | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1177
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | >100 % |  |  | Ввода объекта, не введенного в 2016 году по причине отсутствия разрешения Ростехнадзора | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1558
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | >100 % |  |  | Ввода объекта, не введенного в 2016 году по причине отсутствия разрешения Ростехнадзора | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 1.1834
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 0 | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 18.4484
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.2599 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.2477 | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 17.2599 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.2599 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 0 | 14.1881 | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.1881 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 22.4981
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 0 | 122.0597 | 0 | 0 | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.0597 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 149.1597
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | >100 % |  |  | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 1.3785
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1033 | >100 % |  |  | Ввод объекта, не введенного по вине подрядчика в 2016 году | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 16.1033
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11.1169 | 0% |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11.1169 | 0% |  |  | 0 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1169 | 0% |  |  | Смещение сроков ввода по вине подрядчика | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 11.1169
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42125 | >100 % |  |  | 0 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | >100 % |  |  | Ввод объекта, включенного в скорректированную ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.26125
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 3
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 0 | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 24.8449
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | >100 % |  |  | Приобретение робота-тренажера для участия в соревнованиях, учтено в скорректированной ИПР | 2.6.1. | ТПиР | 0.16
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 0 | 13.52 | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  | 0 | 23.3242 | 0.3823 | 0 | 20.52 | 0 |  | 0 | 5.5611 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0 | 16.188 | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.2742 | 385.5% |  |  | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 11.801 | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 |  | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.801 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 11.801 | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 |  | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0 | 10.8826 | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.801 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.0349 | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 |  | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0 | 10.1165 | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0349 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0349 | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 |  | 0 | 0.58655 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.33188 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 10.1165 | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0349 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.1.1. | НС | 27.6002
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76609 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76609 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.2.1. | НС | 2.1861
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1 договор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.1.3.1. | НС | 2.81
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 5.4165 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4165 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2432 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2432 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 выключатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | >100 % |  |  | Отражение затрат, в части замены оборудования на электросетевых объектах и принятых к учету в рамках инвестиционной программы в соответствии с учетной политикой. Ранее планирование осуществлялось в рамках ремонтной программы | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 1.1666
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 комплект (3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076599 | >100 % |  |  | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.076599
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 2.13
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1734 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1734 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1734 | >100 % |  |  | Реализация объектов с опережением графика выполнения работ, учтено в скорректированной ИПР | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 12.8304
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.056665 | 100.9% |  |  | 0 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 комплектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31257 | 69.51% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 3.6.1. | ТПиР | 1.7374
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | >100 % |  |  | Внеплановое приобретение оргтехники для исполнения функции гарантирующего поставщика, вмененного филиалу с 01.01.2017 г. приказом Минэнерго РФ от 23.12.2017 г №1400 | 3.6.1. | ТПиР | 0.41966
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050424 | 99% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 3.6.1. | ТПиР | 9.9996
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 0 | 2746.3981 | 183.91 | 0 | 273.359 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 34.76 | 0.61 | 0 | 49.477 | 0 |  | 0 | 173.6963 | 3.5 | 0 | 45.313 | 0 |  | 0 | 2531.4418 | 179.8 | 0 | 171.269 | 0 |  | 0 | 964.5794 | 93.155 | 0 | 151.971 | 0 |  | 0 | 61.9999 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 |  | 0 | 461.8203 | 83.908 | 0 | 45.992 | 0 |  | 0 | 440.7592 | 6.511 | 0 | 78.903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 749.6231 | 448.7% |  |  | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 2104.5558 | 176.4 | 0 | 159.909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 95.406 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 1983.7898 | 172.9 | 0 | 78.423 | 0 |  | 0 | 871.8748 | 87.252 | 0 | 128.347 | 0 |  | 0 | 55.6077 | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 |  | 0 | 397.4089 | 83.078 | 0 | 32.467 | 0 |  | 0 | 418.8582 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 751.1088 | 722% |  |  | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 1563.3384 | 96 | 0 | 152.167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 62.612 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 1475.3664 | 92.5 | 0 | 70.681 | 0 |  | 0 | 506.68 | 7.252 | 0 | 126.871 | 0 |  | 0 | 41.1573 | 2.736 | 0 | 25.6 | 0 |  | 0 | 51.1879 | 3.078 | 0 | 32.467 | 0 |  | 0 | 414.3347 | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 418.708 | 576% |  |  | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 100.1991 | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 31.25 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 0 | 43.5891 | 7 | 0 | 41.243 | 0 |  | 0 | 74.5199 | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 |  | 0 | 29.4925 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 |  | 0 | 32.4388 | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 |  | 0 | 12.5885 | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.9099 | 131.6% |  |  | 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 100.1991 | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.36 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 |  | 31.25 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 |  | 43.5891 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 0 | 74.5199 | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 |  | 0 | 29.4925 | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 32.4388 | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 | 0 | 0 | 12.5885 | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9099 | 131.6% |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.1.1. | НС | 367.024
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 12.3655 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.3655 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 17.8117 | 2.336 | 0 | 7.575 | 0 |  | 0 | 6.4961 | 0.803 | 0 | 2.337 | 0 |  | 0 | 5.6643 | 0.61 | 0 | 2.22 | 0 |  | 0 | 5.6513 | 0.923 | 0 | 3.018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.8117 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 12.3655 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.3655 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 17.8117 | 2.336 | 0 | 7.575 | 0 |  | 0 | 6.4961 | 0.803 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 5.6643 | 0.61 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 5.6513 | 0.923 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8117 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.2.1. | НС | 42.7542
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 1450.7738 | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1419.4118 | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 0 | 414.3484 | 0.8 | 0 | 64.336 | 0 |  | 0 | 5.1687 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0 | 13.0848 | 0.4 | 0 | 6.64 | 0 |  | 0 | 396.0949 | 0.4 | 0 | 56.738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 382.9864 | 1321% |  |  | 0 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 0 | 863.2001 | 80 | 0 | 0.484 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 863.2001 | 80 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 943.6841
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 0 | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.362 | 0% |  |  | Досрочный ввод объекта ТП в 2016 году | 4.1.1.3.1. | НС | 31.362
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 18.4416 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4416 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 22.4416
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 54.2872 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.2872 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 64.2872
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 19.5389 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.5389 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 20.4789
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 0 | 441.89 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 441.89 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 394.289 | 0 | 0 | 56.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.289 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.289 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта ТП, для подключения строящегося аэропорта "Платов" | 4.1.1.3.1. | НС | 902.073
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 1.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 4.707
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.868
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55789 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.0369
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 2.6762
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85101 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.315
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95483 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95483 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.5348
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3007 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей, учтено в скорр. ИПР | 4.1.1.3.1. | НС | 4.2587
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 0 | 7.6673 | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6673 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 11.8653
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 4.2802 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2802 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6759 | >100 % |  |  | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 7.4261
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.762 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 3.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7757 | >100 % |  |  | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 19.7707
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0 | 1.3446 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3446 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.7446
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 541.2173 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 508.4233 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 365.1948 | 80 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 346.221 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332.4008 | 1114% |  |  | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 541.2173 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 508.4233 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 365.1948 | 80 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 346.221 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 332.4008 | 1114% |  |  | 0 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 0 | 358.2047 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 358.2047 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5912 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5912 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5912 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 854.7959
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 0 | 115.0075 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.0075 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 122.9995
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.027
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.954
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 5.5564 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5564 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.7064
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | >100 % |  |  | Ввод переходящего объекта с 2016 года | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.2983
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.4965
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9088 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.9088
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.9088
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1566 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.8078
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | >100 % |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.3094
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5566 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.4683
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.1566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.9545
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5566 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.5566
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 0 | 7.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72592 | 110.1% |  |  | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 15.0711
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 0 | 13.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 13.1521 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2906 | 97.84% |  |  | Экономия по результатам ТЗП | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 28.0708
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 610.1034 | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 9.4 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 61.8153 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 532.3881 | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 |  | 0 | 72.3241 | 5.903 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46.0439 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 20.6435 | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.3912 | 93.06% |  |  | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 170.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4651 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8591 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -45.1733 | 10.79% |  |  | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 27.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8591 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8591 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8591 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 0 | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 11.9926
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 11
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 0 | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 4.2673
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32006 | >100 % |  |  | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.57006
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53904 | >100 % |  |  | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 1.169
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 142.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 92.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -46.0324 | 9.096% |  |  | 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 0 | 6.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6376 | 73.77% |  |  | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 10.8496
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 0 | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8027 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 5.8027
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6908 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 4.6908
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 0 | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6654 | 0% |  |  | Досрочная реализация объекта с целью устранения замечаний РТН в рамках подготовки к ОЗП, учтено в скорр. ИПР | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.6654
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 0 | 5.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 5.1888
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 0 | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.9435
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 0 | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5849 | 0% |  |  | Смещение сроков заверешения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 12.5849
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 0 | 11.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6509 | 0% |  |  | Смещение сроков заверешения ТЗП | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 11.6509
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.95
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 0 | 23.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 23.2846
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 8.5
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 0 | 35.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 35.3688
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 225.2735 | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 9.4 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 206.2407 | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 |  | 0 | 49.1227 | 5.023 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.7017 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 19.7844 | 4.193 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0899 | 258.1% |  |  | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 155.7863 | 7.51 | 0 | 92.845 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0 | 9.4 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 136.7534 | 6.9 | 0 | 72.241 | 0 |  | 0 | 46.1963 | 1.63 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 17.7234 | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.1635 | 242.7% |  |  | 0 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 0 | 10.4338 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4338 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 8.5286 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5286 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5286 | >100 % |  |  | Перевыполнение связано с необходимостью заврешения работ на объекте, с целью устранения жалоб населения х.Красное знамя (требование Правительства РО) | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 35.3164
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0 | 3.1328 | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1328 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1328 | 0% |  |  | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Реализация объекта при корреткировке ИПР перенесена на 2018 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.7028
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8643 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.1443
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.135 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0 | 2.9416 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9416 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7337 | >100 % |  |  | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.2754
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | >100 % |  |  | Реализация объекта за счет средств Заказчика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.383
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 0 | 26.7063 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.7063 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 41.7663
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 0 | 11.2909 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2909 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 19.0149
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0 | 12.8243 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8243 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 20.7493
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 0 | 10.9861 | 0 | 0 | 3.062 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9861 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.0481
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 0 | 12.141 | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.641 | 0.36 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 0% |  |  | Смещение сроков проведения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 21.589
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 0 | 4.2863 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.26 | 0 | 3.397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1863 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0% |  |  | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, с целью реализации энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.3433
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 0 | 4.2459 | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.1 | 0 | 3.377 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1459 | 0.16 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0% |  |  | Смещение сроков ввода объекта, учтено при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.3169
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 0 | 4.9831 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9831 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.6401
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1913 | >100 % |  |  | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.6077
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 | >100 % |  |  | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.0361
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8707
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 0 | 6.9465 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9465 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.8465
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 0 | 20.6433 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.6433 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8362 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8362 | >100 % |  |  | Досрочное заверешение работ и ввод объекта по жалобам населения в сл. Большекрепинская | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 74.6235
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 0 | 10.4821 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 0.25 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2821 | 0.25 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | 0% |  |  | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.1821
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 69.4872 | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69.4872 | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 0 | 2.9264 | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.061 | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9264 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 0 | 65.9872 | 0 | 0 | 20.227 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.9872 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 86.2142
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 3.878
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86543 | >100 % |  |  | Реализация внепланового объекта для исключения аварийной ситуации | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.86543
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.95016
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.40928
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.93313
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.21716
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.30899
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.21706
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.17785
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.27325
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16823
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.30828
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.59468
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.27941
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.43803
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | >100 % |  |  | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.17846
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7363 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 1.1221
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7363 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 0 | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7363 | >100 % |  |  | Частичный доввод объекта 2016 года | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 169.7485
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.044 | 0% |  |  | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 61.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 53.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.044 | 0% |  |  | 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.044 | 0% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 8.044
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 17.322
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 0 | 36.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 36.1955
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086102 | >100 % |  |  | 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086102 | >100 % |  |  | Приобретение имущества на основании требования Министерства промышленности и энергетики Ростовской области. Письмо от 29.06.2017 № 8/361. | 4.5.1. | ОС | 0.086102
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 31.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8195 | 123.2% |  |  | 0 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7082 | >100 % |  |  | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.6.1. | ТПиР | 29.9721
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.815 | 0% |  |  | Реализация проекта в скорректированной ИПР перенесена на 2018 год | 4.6.1. | ТПиР | 9.815
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0738 | 83.88% |  |  | Смещение сроков завершения ТЗП | 4.6.1. | ТПиР | 12.2462
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 6.6.1.

## пр15-Р4 кв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
[57 empty] | DO | AH
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | [50 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[6 empty] | ПЛАН | [24 empty] | ФАКТ
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  | 75
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 334.78 | 0 | 414.9426 | 126.0817 |  | 0.361 | 0 | 17.2186 | 0.16544 |  | 57.435 | 0 | 77.2424 | 47.0307 |  | 10.188 | 0 | 81.8156 | 2.7847 |  | 266.796 | 0 | 238.666 | 76.1008 |  | 154.5123 | 0 | 265.727 | 47.005 |  | 4.589 | 0 | 48.7855 | 0.41199 |  | 140.725 | 0 | 96.3575 | 46.593 |  | 9.1983 | 0 | 120.584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 276.47 | 0 | 264.1726 | 79.5817 |  | 0.361 | 0 | 9.9186 | 0.16544 |  | 6.825 | 0 | 68.5084 | 0.5307 |  | 9.388 | 0 | 77.0756 | 2.7847 |  | 259.896 | 0 | 108.67 | 76.1008 |  | 97.9083 | 0 | 236.499 | 0.50499 |  | 4.564 | 0 | 48.4505 | 0.41199 |  | 89.895 | 0 | 81.3655 | 0.093 |  | 3.4493 | 0 | 106.683 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 57.51 | 0 | 150.6 | 46.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 50.61 | 0 | 8.734 | 46.5 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 129.996 | 0 |  | 56.604 | 0 | 28.558 | 46.5 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 50.83 | 0 | 14.657 | 46.5 |  | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 16.18 | 0 | 72.007 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 3.7 | 0 | 25.205 | 0 |  | 6.035 | 0 | 15.779 | 0 |  | 10.046 | 0 | 78.6395 | 0 |  | 1.41 | 0 | 14.9145 | 0 |  | 6.717 | 0 | 45.4765 | 0 |  | 1.919 | 0 | 18.2485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 15.38 | 0 | 71.837 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 6.035 | 0 | 15.779 | 0 |  | 9.771 | 0 | 76.8345 | 0 |  | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 |  | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 |  | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 12.88 | 0 | 66.558 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 3.535 | 0 | 10.5 | 0 |  | 9.771 | 0 | 76.8345 | 0 |  | 1.385 | 0 | 14.5795 | 0 |  | 6.717 | 0 | 45.1415 | 0 |  | 1.669 | 0 | 17.1135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 |  | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 |  | 4.005 | 0 | 49.247 | 0 |  | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 |  | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 |  | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 49.247 | 0 |  | 0.755 | 0 | 13.7345 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.1.1. | НС | 81.952
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 |  | 0.976 | 0 | 2.2315 | 0 |  | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 |  | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 2.2315 | 0 |  | 0.63 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.2.1. | НС | 4.7465
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 9.5 | 0 | 39.699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 19.123 | 0 |  | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 1.85 | 0 | 2 | 0 |  | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.79 | 0 | 25.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 |  | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод в 2016 г. (Акт КС-11) | 1.1.1.3.1. | НС | 11.73
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 0.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 2.37
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 |  | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 42.152
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 |  | 2 | 0 | 2.326 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 4.326
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.062
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением ТУ к договору ТП реализация проекта не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | 0.3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 яч. | 0 | 0 | 0.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта | 1.1.1.3.1. | НС | 1.872
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 |  | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 5.841
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 |  | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.277
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 |  | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | 1.1.1.3.1. | НС | 1.777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 |  | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.84
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 |  | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.533
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 |  | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 | 8 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 5.555
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.51
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 7.779
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 1.385
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.4.1. | НС | 0.97
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 0.335
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 0.335
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 134.69 | 0 | 66.3666 | 126.0817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 50.565 | 0 | 4.8014 | 47.0307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 48.408 | 76.1008 |  | 50.929 | 0 | 14.5965 | 47.005 |  | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 |  | 50.1 | 0 | 4.279 | 46.593 |  | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 84.69 | 0 | 30.9566 | 79.5817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 12.998 | 76.1008 |  | 0.753 | 0 | 13.4645 | 0.50499 |  | 0.443 | 0 | 6.005 | 0.41199 |  | 0.1 | 0 | 3.147 | 0.093 |  | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 2.69 | 0 | 30.8766 | 2.5217 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 0.988 | 0 | 11.2976 | 0.92472 |  | 0.961 | 0 | 12.918 | 0.90084 |  | 0.593 | 0 | 13.2255 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 6.005 | 0.26319 |  | 0.1 | 0 | 2.908 | 0.093 |  | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 |  | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 |  | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 |  | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 |  | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 |  | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 |  | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 | 0 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 | 0 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 | 0 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 | 0 | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 5.589 | 0.26319 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0.093 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.1.1. | НС | 36.3383
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 |  | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 |  | 0 | 0 | 2.47 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0.416 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 |  | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.2.1. | НС | 6.5712
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.25 | 0 | 6.445 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.25 | 0 | 5.845 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уточнение протяженности при утверждении проекта | 2.1.1.3.1. | НС | 1.026
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 |  | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 5.8275
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.3
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.2
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0.16 | 0 | 0.239 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0.16 | 0 | 0.239 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 |  | 80 | 0 | 0 | 75.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 155.2
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.239
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.08
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта ТП | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.3088
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.86
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 35.41 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 50.176 | 0 | 1.132 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 1.132 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.176 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.176 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты по факту КС-11 и КС-14 кабельная и воздушная линии | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 193.91
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.063
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.063
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.31
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 |  | 0 | 0 | 27.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 27.1
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.222
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6.1.
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  | 0.3823 | 0 | 20.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.1.1. | НС | 16.5653
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.2.1. | НС | 1.42
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1 договор | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | НС | 1.47
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.1.1.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.2.1.
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объектов с опережением графика выполнения работ, учтено в скорректированной ИПР | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 4.657
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6.1.
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 183.91 | 0 | 273.359 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 49.477 | 0 |  | 3.5 | 0 | 45.313 | 0 |  | 179.8 | 0 | 171.269 | 0 |  | 93.155 | 0 | 151.971 | 0 |  | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 |  | 83.908 | 0 | 45.992 | 0 |  | 6.511 | 0 | 78.903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 176.4 | 0 | 159.909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 172.9 | 0 | 78.423 | 0 |  | 87.252 | 0 | 128.347 | 0 |  | 2.736 | 0 | 27.076 | 0 |  | 83.078 | 0 | 32.467 | 0 |  | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 96 | 0 | 152.167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 92.5 | 0 | 70.681 | 0 |  | 7.252 | 0 | 126.871 | 0 |  | 2.736 | 0 | 25.6 | 0 |  | 3.078 | 0 | 32.467 | 0 |  | 1.438 | 0 | 68.804 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 7 | 0 | 41.243 | 0 |  | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 |  | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 |  | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 |  | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 |  | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.1.1. | НС | 192.305
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 2.336 | 0 | 7.575 | 0 |  | 0.803 | 0 | 2.337 | 0 |  | 0.61 | 0 | 2.22 | 0 |  | 0.923 | 0 | 3.018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 7.575 | 0 |  | 0.803 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.2.1. | НС | 12.577
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 0.8 | 0 | 64.336 | 0 |  | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.64 | 0 |  | 0.4 | 0 | 56.738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 |  | 80 | 0 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 80.484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 |  | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 |  | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.94
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 |  | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта ТП, для подключения строящегося аэропорта "Платов" | 4.1.1.3.1. | НС | 65.894
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.82
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.479
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.488
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.464
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.58
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей, учтено в скорр. ИПР | 4.1.1.3.1. | НС | 0.958
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 |  | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.198
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 1.47
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 5.233
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.4
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 80 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 80 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 160
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 |  | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.992
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты по факту КС-14 кабельная линии | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.476
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 |  | 5.903 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.63
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.2.1.
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 |  | 5.023 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 4.193 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 92.845 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 72.241 | 0 |  | 1.63 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 |  | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевыполнение связано с необходимостью заврешения работ на объекте, с целью устранения жалоб населения х.Красное знамя (требование Правительства РО) | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.354
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Реализация объекта при корреткировке ИПР перенесена на 2018 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.57
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 |  | 0 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.6
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.922
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 |  | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.06
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 |  | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.724
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 |  | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.925
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 |  | 0 | 0 | 3.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.062
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 |  | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков проведения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.448
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 |  | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, с целью реализации энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.057
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 |  | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков ввода объекта, учтено при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.071
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 |  | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.657
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 |  | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.9
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 |  | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное заверешение работ и ввод объекта по жалобам населения в сл. Большекрепинская | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 31.144
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 |  | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.7
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 |  | 0 | 0 | 20.227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 20.227
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.378
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.63
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.063
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.1.1.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.5.1.
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.2.1.
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5.1.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.1.
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6.1.

## пр16-Р5 кв
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод мощностей в эксплуатацию | [69 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[6 empty] | ПЛАН | [34 empty] | ФАКТ
[6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 334.78 | 0 | 376.1236 | 15.11 | 23.709 | 126.0817 |  | 0.361 | 0 | 17.2186 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 57.435 | 0 | 66.0094 | 0 | 11.233 | 47.0307 |  | 10.188 | 0 | 63.0696 | 14.626 | 4.12 | 2.7847 |  | 266.796 | 0 | 229.826 | 0.484 | 8.356 | 76.1008 |  | 154.5123 | 0 | 189.07 | 0 | 76.657 | 47.005 |  | 4.589 | 0 | 45.7475 | 0 | 3.038 | 0.41199 |  | 140.725 | 0 | 78.9625 | 0 | 17.395 | 46.593 |  | 9.1983 | 0 | 64.36 | 0 | 56.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 276.47 | 0 | 225.5236 | 15.11 | 23.539 | 79.5817 |  | 0.361 | 0 | 9.9186 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 6.825 | 0 | 57.2754 | 0 | 11.233 | 0.5307 |  | 9.388 | 0 | 58.4996 | 14.626 | 3.95 | 2.7847 |  | 259.896 | 0 | 99.83 | 0.484 | 8.356 | 76.1008 |  | 97.9083 | 0 | 161.354 | 0 | 75.145 | 0.50499 |  | 4.564 | 0 | 45.7475 | 0 | 2.703 | 0.41199 |  | 89.895 | 0 | 65.1475 | 0 | 16.218 | 0.093 |  | 3.4493 | 0 | 50.459 | 0 | 56.224 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 57.51 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 50.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 | 129.996 | 0 | 0 | 0 |  | 56.604 | 0 | 27.716 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.83 | 0 | 13.815 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 5.749 | 0 | 13.901 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 16.18 | 0 | 34.332 | 14.626 | 23.049 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 |  | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 |  | 3.7 | 0 | 6.459 | 14.626 | 4.12 | 0 |  | 6.035 | 0 | 8.083 | 0 | 7.696 | 0 |  | 10.046 | 0 | 68.6575 | 0 | 9.982 | 0 |  | 1.41 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.46 | 0 |  | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.454 | 0 |  | 1.919 | 0 | 18.1805 | 0 | 0.068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 15.38 | 0 | 34.332 | 14.626 | 22.879 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 |  | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 |  | 2.9 | 0 | 6.459 | 14.626 | 3.95 | 0 |  | 6.035 | 0 | 8.083 | 0 | 7.696 | 0 |  | 9.771 | 0 | 67.5225 | 0 | 9.312 | 0 |  | 1.385 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.125 | 0 |  | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.119 | 0 |  | 1.669 | 0 | 17.0455 | 0 | 0.068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 12.88 | 0 | 34.332 | 14.626 | 17.6 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 |  | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 |  | 2.9 | 0 | 6.459 | 14.626 | 3.95 | 0 |  | 3.535 | 0 | 8.083 | 0 | 2.417 | 0 |  | 9.771 | 0 | 67.5225 | 0 | 9.312 | 0 |  | 1.385 | 0 | 14.4545 | 0 | 0.125 | 0 |  | 6.717 | 0 | 36.0225 | 0 | 9.119 | 0 |  | 1.669 | 0 | 17.0455 | 0 | 0.068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 0 |  | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 |  | 4.005 | 0 | 48.432 | 0 | 0.815 | 0 |  | 0.755 | 0 | 13.6695 | 0 | 0.065 | 0 |  | 1.871 | 0 | 18.2915 | 0 | 0.71 | 0 |  | 1.379 | 0 | 16.471 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 48.432 | 0 | 0.815 | 0 |  | 0.755 | 0 | 13.6695 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 18.2915 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 16.471 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.1.1. | НС | 81.952
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0.68 | 0 | 0.115 | 0 | 0.744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52 | 0 | 0.115 | 0 | 0.444 | 0 |  | 0.976 | 0 | 2.1435 | 0 | 0.088 | 0 |  | 0.63 | 0 | 0.785 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29 | 0 | 0.5745 | 0 | 0.028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 0.68 | 0 | 0.115 | 0 | 0.744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.115 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 2.1435 | 0 | 0.088 | 0 |  | 0.63 | 0 | 0.785 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.5745 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.2.1. | НС | 4.7465
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 9.5 | 0 | 8.217 | 14.626 | 16.856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 8.19 | 0 | 10.933 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 |  | 1.85 | 0 | 0.027 | 0 | 1.973 | 0 |  | 4.79 | 0 | 16.947 | 0 | 8.409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.79 | 0 | 16.947 | 0 | 8.409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод в 2016 г. (Акт КС-11) | 1.1.1.3.1. | НС | 11.73
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 0.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 2.37
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 |  | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 14.626 | 0 | 3.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 14.626 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 42.152
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочно завершен в 2016 г. | 1.1.1.3.1. | НС | 4.326
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.062
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением ТУ к договору ТП реализация проекта не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | 0.3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочный ввод объекта | 1.1.1.3.1. | НС | 1.872
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 |  | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 5.841
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 |  | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.277
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | 1.1.1.3.1. | НС | 1.777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.84
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.533
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 8 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Минимизация технических решений. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.1.1.3.1. | НС | 5.555
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 1.1.1.3.1. | НС | 0.51
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 7.779
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.275 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация внепланового объекта, учтеного в скорректированной ИПР | 1.2.1.2.1. | ТПиР | 1.385
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации на 2018 г. Учтено в скорректированной ИПР. | 1.4.1. | НС | 0.97
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 0.335
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта по договору на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков (вынос ЛЭП). | 1.6.1. | ТПиР | 0.335
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 134.69 | 0 | 65.7066 | 0 | 0.66 | 126.0817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 50.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 47.0307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 47.748 | 0 | 0.66 | 76.1008 |  | 50.929 | 0 | 13.7545 | 0 | 0.842 | 47.005 |  | 0.443 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.41199 |  | 50.1 | 0 | 3.437 | 0 | 0.842 | 46.593 |  | 0.386 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 84.69 | 0 | 30.2966 | 0 | 0.66 | 79.5817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 0.5307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 12.338 | 0 | 0.66 | 76.1008 |  | 0.753 | 0 | 13.4645 | 0 | 0 | 0.50499 |  | 0.443 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.41199 |  | 0.1 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0.093 |  | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 2.69 | 0 | 30.2966 | 0 | 0.58 | 2.5217 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 0.5307 |  | 0.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 0.92472 |  | 0.961 | 0 | 12.338 | 0 | 0.58 | 0.90084 |  | 0.593 | 0 | 13.2255 | 0 | 0 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 6.005 | 0 | 0 | 0.26319 |  | 0.1 | 0 | 2.908 | 0 | 0 | 0.093 |  | 0.21 | 0 | 4.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 2 | 0 | 19.4446 | 0 | 0 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.16544 |  | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0.4935 |  | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0.55272 |  | 0.711 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0.66834 |  | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0 | 0 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0.26319 |  | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 |  | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 2 | 0 | 19.4446 | 0 | 0 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0.55272 | 0 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0.66834 | 0 | 0.433 | 0 | 12.2245 | 0 | 0 | 0.35619 |  | 0.283 | 0 | 5.589 | 0 | 0 | 0.26319 | 0 | 0.1 | 0 | 2.846 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.05 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.1.1. | НС | 36.3383
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0.44 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0.0372 |  | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.372 |  | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 0.44 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Массовый характер отказов в согласовании трасс линейных объектов по договорам технологического присоединения в связи с отсутствием границ сельских поселений | 2.1.1.2.1. | НС | 6.5712
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.25 | 0 | 5.945 | 0 | 0.5 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0.5 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уточнение протяженности при утверждении проекта | 2.1.1.3.1. | НС | 1.026
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 |  | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 5.8275
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.3
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.2
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0.16 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 0.16 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 155.2
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.239
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.08
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объекта ТП | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.3088
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.86
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 |  | 50.176 | 0 | 0.29 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0.29 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.176 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.176 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.068 | 0 | 0.842 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты по факту КС-11 и КС-14 кабельная и воздушная линии | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 193.91
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.063
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.025
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта незавершенного строительства, исполненного в 2016 году | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 0.063
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.31
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 |  | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 27.1
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 0.222
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6.1.
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3823 | 0 | 20.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3823 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 16.433 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0 | 15.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.1.1. | НС | 16.5653
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 3.1.1.2.1. | НС | 1.42
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1 договор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1. | НС | 1.47
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.1.1.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.2.1.
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объектов с опережением графика выполнения работ, учтено в скорректированной ИПР | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 4.657
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6.1.
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 183.91 | 0 | 272.875 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 | 49.477 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 45.313 | 0 | 0 | 0 |  | 179.8 | 0 | 170.785 | 0.484 | 0 | 0 |  | 93.155 | 0 | 86.138 | 0 | 65.833 | 0 |  | 2.736 | 0 | 24.498 | 0 | 2.578 | 0 |  | 83.908 | 0 | 38.893 | 0 | 7.099 | 0 |  | 6.511 | 0 | 22.747 | 0 | 56.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 176.4 | 0 | 159.425 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 172.9 | 0 | 77.939 | 0.484 | 0 | 0 |  | 87.252 | 0 | 62.514 | 0 | 65.833 | 0 |  | 2.736 | 0 | 24.498 | 0 | 2.578 | 0 |  | 83.078 | 0 | 25.368 | 0 | 7.099 | 0 |  | 1.438 | 0 | 12.648 | 0 | 56.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 96 | 0 | 151.683 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 92.5 | 0 | 70.197 | 0.484 | 0 | 0 |  | 7.252 | 0 | 62.514 | 0 | 64.357 | 0 |  | 2.736 | 0 | 24.498 | 0 | 1.102 | 0 |  | 3.078 | 0 | 25.368 | 0 | 7.099 | 0 |  | 1.438 | 0 | 12.648 | 0 | 56.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 0 |  | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 |  | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 | 0 | 0 |  | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 54.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.933 | 0 | 22.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 23.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 9.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.1.1. | НС | 192.305
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 |  | 2.336 | 0 | 6.831 | 0 | 0.744 | 0 |  | 0.803 | 0 | 2.193 | 0 | 0.144 | 0 |  | 0.61 | 0 | 1.682 | 0 | 0.538 | 0 |  | 0.923 | 0 | 2.956 | 0 | 0.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 6.831 | 0 | 0.744 | 0 |  | 0.803 | 0 | 2.193 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.682 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 2.956 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.2.1. | НС | 12.577
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 85.4 | 0 | 26.388 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4 | 0 | 26.388 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.723 | 0 | 63.613 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 6.561 | 0 |  | 0.4 | 0 | 0.644 | 0 | 56.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 |  | 80 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 80.484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 |  | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 |  | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.94
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 |  | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта ТП, для подключения строящегося аэропорта "Платов" | 4.1.1.3.1. | НС | 65.894
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 1.82
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.479
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.488
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.464
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.3.1. | НС | 0.58
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта, для возможности тех.присоединения заявителей, учтено в скорр. ИПР | 4.1.1.3.1. | НС | 0.958
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 |  | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.198
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 |  | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 1.47
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости строительства связано с уточнением стоимости по факту утверждения приказа ПСД от 30.05.2017 г. | 4.1.1.3.1. | НС | 5.233
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.4
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 160
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 |  | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.992
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты по факту КС-14 кабельная линии | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.476
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 | 0 | 0 |  | 5.903 | 0 | 23.624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 |  | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.63
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.2.1.
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 | 0 | 0 |  | 5.023 | 0 | 23.624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 |  | 4.193 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 92.845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 | 72.241 | 0 | 0 | 0 |  | 1.63 | 0 | 23.624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 |  | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевыполнение связано с необходимостью заврешения работ на объекте, с целью устранения жалоб населения х.Красное знамя (требование Правительства РО) | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.354
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Реализация объекта при корреткировке ИПР перенесена на 2018 г. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.57
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 |  | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 |  | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.6
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.922
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 |  | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.06
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 |  | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.724
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 |  | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.925
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 |  | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.062
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 |  | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков проведения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.448
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 |  | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, с целью реализации энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.057
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 |  | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков ввода объекта, учтено при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.071
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 |  | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.657
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 |  | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.9
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 |  | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное заверешение работ и ввод объекта по жалобам населения в сл. Большекрепинская | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 31.144
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 |  | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.7
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 |  | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 20.227
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.378
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.63
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.063
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.1.1.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.5.1.
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.2.1.
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5.1.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.1.
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6.1.

## пр17-Р7 кв
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | [50 empty] | Причины неисполнения плана | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[6 empty] | ПЛАН | [24 empty] | ФАКТ
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 55
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 90.42 | 0 | 107.79 | 84.457 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 41.26 | 0 | 25.15 | 38.3718 |  | 49.08 | 0 | 59.74 | 46.0852 |  | 6.313 | 0 | 27.767 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.6 | 0 |  | 5.323 | 0 | 13.259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 50.06 | 0 | 0.08 | 46.9078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 |  | 48.8 | 0 | 0.08 | 45.736 |  | 0.16 | 0 | 0.983 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 40.36 | 0 | 107.71 | 37.5492 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 40 | 0 | 25.15 | 37.2 |  | 0.28 | 0 | 59.66 | 0.3492 |  | 6.153 | 0 | 26.784 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 5.323 | 0 | 13.259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.1.1.
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.2.1.
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.1.3.1.
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4.1. | НС
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6.1. | НС
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 81.26 | 0 | 8.39 | 75.5718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.26 | 0 | 0 | 38.3718 |  | 40 | 0 | 8.39 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 41.26 | 0 | 0.08 | 38.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 |  | 40 | 0 | 0.08 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 41.26 | 0 | 0.08 | 38.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 |  | 40 | 0 | 0.08 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 41.26 | 0 | 0.08 | 38.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 |  | 40 | 0 | 0.08 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | Цементная-1 | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 77.2
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | ПС 110/35/10кВ "Суровикино"ПС 110/35/10кВ "Суровикино"; ВЛ 10кВ №8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.08
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | ТП 1645 | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.4318
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 8.31 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | 40 | 0 | 0 | 37.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняты по факту КС-11 и КС-14 кабельная и воздушная линии | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 77.2
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | ВЛ-110 кВ №8 | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.31
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6.1.
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.1.1.
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.2.1.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.1.3.1.
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.1.1.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.1.2.1.
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | КТП №1 63 кВА "МТМ" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №5 160 кВА "Контора Сухотинского" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 160 кВА"Баня" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №7 160 кВА "ДК" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №20 250 кВА "ул. Джангара" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 100 кВА "РСУ" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №16 160 кВА "ул. Титова 1" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №17 160кВА "ул. Заречная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №18 160 кВА "ул. Ростовская" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №20 100 кВА "ул. Юбилейная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №24 160 кВА "ул. Титова 2" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация объектов с опережением графика выполнения работ, учтено в скорректированной ИПР | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 5.15
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6.1.
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 9.16 | 0 | 97.66 | 8.8852 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 0 | 0 | 25.15 | 0 |  | 9.08 | 0 | 49.61 | 8.8852 |  | 6.063 | 0 | 24.607 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.6 | 0 |  | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0.16 | 0 | 0.983 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.983 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.983 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.983 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | 4.1.1.1.1. | НС | 1.143
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.2.1.
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.1.3.1.
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | ПС 110/10 кВ АС-10 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная реализация объекта подготовки к проведению с ЧМ-2018 по требованию Минэнерго РФ и Минспорта РФ | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 17.336
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0.36 | 0 | 97.66 | 0.3492 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 0 | 0 | 25.15 | 0 |  | 0.28 | 0 | 49.61 | 0.3492 |  | 5.903 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 5.073 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 0.63
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.1.2.1.
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0.36 | 0 | 97.66 | 0.3492 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 0 | 0 | 25.15 | 0 |  | 0.28 | 0 | 49.61 | 0.3492 |  | 5.023 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 4.193 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0.36 | 0 | 97.66 | 0.3492 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 |  | 0 | 0 | 13.81 | 0 |  | 0 | 0 | 25.15 | 0 |  | 0.28 | 0 | 49.61 | 0.3492 |  | 1.63 | 0 | 23.624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0.8 | 0 | 10.099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевыполнение связано с необходимостью заврешения работ на объекте, с целью устранения жалоб населения х.Красное знамя (требование Правительства РО) | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.557
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта, реализуемого за счет средств Заказчика | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.922
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 | 0 | 0 | 14.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.08
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 0 | 0 | 7.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.36
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | ВЛ-10 кВ №1019 | 0 | 0 | 7.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.45
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | ВЛ-0,4кВ от КТП №112 | 0.36 | 0 | 9.09 | 0.3492 |  | 0.08 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков проведения ТЗП | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.7992
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | ВЛ 0,4кВ от КТП №53 | 0 | 0 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков пересмотра и корректировки ПСД, с целью реализации энергосервисного контракта | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.8
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 | 0 | 0 | 3.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков ввода объекта, учтено при корректировке ИПР | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.81
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.5
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | 0 | 0 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 0.95
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.5
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 | 0 | 0 | 13.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 13.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное заверешение работ и ввод объекта по жалобам населения в сл. Большекрепинская | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 28.195
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140, 147 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение сроков реализации объекта по скорректированной ИПР на 2018г. В связи с изменением ТЗ на ПИР. | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.2
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.7 км) | РЭ | F_4010100193 | ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст. Кривянская" | 0 | 0 | 17.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.7
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.63
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.1
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.063
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.4
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.25
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доввод объекта 2016 года | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.16
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.1.1.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.5.1.
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2.4.2.1.
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5.1.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.6.1.
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6.1.

## пр18-Р8 кв
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Филиал | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  | 5: 550.3566; 6: 871.686; 7: 0; 8: 2224.769; 9: 34.979; 10: 114.5513
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 5: 405.0902; 6: 514.993; 7: 0; 8: 1754.226; 9: 19.243; 10: 59.028
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 5: 145.2664; 6: 227.533; 7: 0; 8: 461.861; 9: 15.736; 10: 30.1894
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 5: 0; 6: 112; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 5: 0; 6: 17.16; 7: 0; 8: 8.682; 9: 0; 10: 25.3339
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ | 5: 0; 6: 290.552; 7: 0; 8: 526.204; 9: 20.564; 10: 79.3189
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 91.172; 7: 0; 8: 363.676; 9: 14.626; 10: 24.949
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 88.672; 7: 0; 8: 363.676; 9: 14.626; 10: 19.67
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ | 5: 0; 6: 20.628; 7: 0; 8: 264.498; 9: 0; 10: 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 0 | 20.628 | 0 | 264.498 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.1.1. | НС | #VALUE!
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ | 5: 0; 6: 56.294; 7: 0; 8: 89.792; 9: 0; 10: 0.831 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г |  | 0 | 56.294 | 0 | 89.792 | 0 | 0.831 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 11.75; 7: 0; 8: 9.386; 9: 14.626; 10: 18.839 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 |  | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.91 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | - | + | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | H_1020202648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | H_1020202583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | АЭ | G_1020202266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 шт. | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ф. 115, 120 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многофункционального комплекса по ул. Костина/ ул. Ярославская/ ул. Грибоедова/ ул. Наб. Приволжского Затона, д. 1/ 1/ 1/ 2, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.181 км) | АЭ | H_1020201548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | H_1020202649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | H_1020202730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | H_1020202652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.42 км) | АЭ | H_1020202871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 яч. | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | H_1020202938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 |  | 0 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2014 | 2016 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 |  | 0 | 1 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 2015 | 2016 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 8 яч. | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | H_1020202588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1020202406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 2.5; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 5.279 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 2.5; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 5.279 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | F_1010200412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 |  | + | + | + | + | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | H_1020202584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020302876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Бакинская, Бэра, Ахшарумова, Волжская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Володаровка и двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения солнечных электростанций «Володаровка» и «Резиновая». | АЭ | H_1020202150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Енотаевка и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | H_1020202937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» (Установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы») | АЭ | H_1020202936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 яч. | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ РП 54, ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения оздоровительного комплекса по ул. Аэропортовское шоссе, Советский район, г. Астрахань | АЭ | H_1020202727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.1.4.2.1. | НС | #VALUE!
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 70.22; 7: 0; 8: 154.749; 9: 5.938; 10: 29.036
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 62.82; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 62.82; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 к-та. | 2014 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072 шт. | 2015 | 2019 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | АЭ | H_1010102718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100025 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) | АЭ | H_1010102950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | АЭ | F_1010100225 |  | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | АЭ | H_1010102719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 к-та | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 к-т | 2012 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/35/10 кВ ЦРП | АЭ | H_1010102941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ Кири-Кили | АЭ | H_1010102942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.2.1. | Реконструкция ГКТП - 47, ВЛ 0,4 кВ ГКТП - 47, ВЛ 6 кВ ф. 23 ПС Ахтуба в г. Ахтубинск Астраханской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.13 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | H_1010102943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 7.4; 7: 0; 8: 154.749; 9: 5.938; 10: 29.036 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 7.4; 7: 0; 8: 154.749; 9: 5.938; 10: 29.036 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2014 | 2020 |  | - | - | + | - | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | F_1010100024 |  | 0 | 0 | 0 | 15.893 | 3.138 | 0 | 0 | 2013 | 2022 |  | + | + | - | - | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 |  | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 |  | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 |  | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629 шт. | 2014 | 2016 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | F_1010100007 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 2011 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | F_1010100008 |  | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0.286 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | F_1010100009 |  | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0.205 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | F_1010100010 |  | 0 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 0.372 | 0 | 2013 | 2020 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | АЭ | F_1010100219 |  | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 |  | 0 | 1.38 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 |  | 0 | 2.94 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 |  | 0 | 1.93 | 0 | 15.036 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 |  | 0 | 1.15 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | F_1010100012 |  | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | АЭ | F_1010100022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2012 | 2020 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | АЭ | F_1010100220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | F_1010100018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | F_1010100019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | F_1010100020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 2012 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | АЭ | F_1010100021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 2012 | 2020 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | АЭ | F_1010100023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 2013 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 2014 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 2011 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | АЭ | F_1010100224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 2014 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | АЭ | F_1010102270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2014 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2014 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | АЭ | F_1010100017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 2014 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | G_1010300008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 т.у. | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание системы коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных на ТП 6(10)/0.4 кВ с наибольшей величиной коммерческих потерь электроэнергии в Трусовском районе электрических сетей» - 640 т.у. | АЭ | H_1010102944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | H_1010102989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | H_1010103043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 112; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 112; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.3.2.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100028 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.3.2.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 17.16; 7: 0; 8: 7.779; 9: 0; 10: 25.3339 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | АЭ | F_1010200009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2024 |  | - | - | - | - | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | АЭ | F_1010202277 |  | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0.096 | 0 | 2012 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | АЭ | F_1010202281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 2012 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | АЭ | F_1010202282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 2012 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | АЭ | F_1010202283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | АЭ | F_1010202284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | АЭ | F_1010202285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | АЭ | F_1010202286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2014 | 2021 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | АЭ | F_1010202287 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | АЭ | F_1010202288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 2011 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 |  | 0 | 8.7 | 0 | 0.05 | 0 | 7.771 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 2014 | 2019 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | АЭ | F_1010200007 |  | 0 | 0.63 | 0 | 1.857 | 0 | 0.2169 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | F_1010200008 |  | 0 | 0.63 | 0 | 2.368 | 0 | 0.218 | 0 | 2012 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТПН-10/0,4 кВ взамен существующей КТП-386 с заменой воздушного ввода на КЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Фунтово по ул. Северная, д.2, с. Фунтово, Приволжский район, Астраханская область | АЭ | H_1010203217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.4.1. | НС | #VALUE!
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | G_1010102582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | H_1010303044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | АЭ | G_1010302529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ- 0,4кВ от ТП 291 (ф 313 ПС Трикотажная) из границ проведения работ по реконструкции административного здания по ул. Ангарская, 28 Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | H_1010303045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | G_1010302528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | F_1010102292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 пм | 2013 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | F_1010102293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 пм | 2013 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | АЭ | F_1010102294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 камеры | 2013 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331,5 м2 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | F_1010102295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8660,2 м2 | 2012 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ОС | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение гаража по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, пер. Октябрьский, д. 10, помещение 1 для размещения спецтехники Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | H_1010303098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ОС | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ед. | 2016 | 2018 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Передвижная лаборатория ЛВИ HVT-3FAVна базе ГАЗ-33081 4Х4) - 1 единица | АЭ | H_1010102945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (ГАЗ-3221 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ по договору дарения за победу во Всероссийских соревнованиях профмастерства - 1 единица) | АЭ | H_1010103219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 к-т | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора ("Энергомонитор-3.3Т1-С") -2 к-та) | АЭ | H_1010102946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3 (12А, 460В) с программным обеспечением «Энергоформа» и переходником USB- 4COM) - 2 к-та | АЭ | H_1010102947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Образцовый переносной счетчик СЕ602-100К-7,5Н) - 20 шт. | АЭ | H_1010102948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Установка для поверки счетчиков электрической энергии - ЦУ6804МНС) - 1 к-т | АЭ | H_1010102949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Шкаф отбора напряжения ШОН-302С - 1 единица) | АЭ | H_1010103218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
АЭ-5 | 1.6.1. | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | АЭ | H_1010100032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 1.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ | 5: 254.3902; 6: 272.191; 7: 0; 8: 277.363; 9: 13.931; 10: 1.804 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 133.4902; 6: 142.191; 7: 0; 8: 239.378; 9: 4.133; 10: 1.804 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 24.8064; 6: 26.531; 7: 0; 8: 237.904; 9: 0; 10: 1.724 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ | 5: 12.8404; 6: 13.66; 7: 0; 8: 129.263; 9: 0; 10: 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 12.8404 | 13.66 | 0 | 129.263 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.1.1.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ | 5: 10.5554; 6: 11.361; 7: 0; 8: 102.168; 9: 0; 10: 0.424 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г |  | 10.5554 | 11.361 | 0 | 102.168 | 0 | 0.424 | 0 | 2016 | 2022 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Степная», для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 1000кВа и электрооборудования складских помещений, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, кадастровый номер 34:03:160002:693, Городищенский РЭС» (34-1-16-00273223). | ВЭ | H_2020201819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 1.4106; 6: 1.51; 7: 0; 8: 6.473; 9: 0; 10: 1.3 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | ВЭ | H_2010200180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | ВЭ | H_2020201582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-4270 до ТП 4275, установка к ТП-4270 двух дополнительных железобетонных блоков РП с ячейками КСО 6 кВ, перевод существующих КЛ 6 кВ из ТП-4270 во вновь установленные ячейки РП 6 кВ для электроснабжения жилой застройки юго-восточной части МР 132 Дзержинского района г. Волгограда (III очередь), высотные жилые дома со встроенными помещениями, подземными автостоянками и крышными котельными ООО «Юпитер», расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, юго-восточная часть МР 132, Городской РЭС | ВЭ | H_2010200181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек 6 кВ на I и II с.ш. 6 кВ РП-3150 ПС 110/6 кВ «Центральная» яч. 6 кВ №46, 76 для электроснабжения административного здания с пристроенным гаражом-стоянкой, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Михаила Балонина, д.2 Б, Городской РЭС» (21304-12-00091863-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,25 км) | ВЭ | H_2020200932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС» (21501-13-00129919-2/40-1500) | ВЭ | H_2020200552 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 |  | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | ВЭ | H_2010200330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение свиноводческого комплекса ООО "Топ Агро" в с.Самофаловка Городищенского района | ВЭ | H_2010200359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ отпайками от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15 б, Волжский РЭС» (21607-13-00120611-2) | ВЭ | H_2020200632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 |  | 0.5922 | 0.63 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 |  | 0.2325 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) | ВЭ | F_2020201298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,31 км) | ВЭ | F_2020201077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Озерки», для электроснабжения мелиоративной системы, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, территория Озерского сельского поселения,Логовский РЭС" (34-2-16-00271441) (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,4 км) | ВЭ | H_2020201754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2020201329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | H_2020200851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | H_2020201885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | H_2020201878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | H_2020201776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ | 5: 108.6838; 6: 115.66; 7: 0; 8: 1.474; 9: 4.133; 10: 0.08 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 30.08; 6: 32; 7: 0; 8: 1.474; 9: 4.133; 10: 0 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 |  | 30.08 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 2009 | 2020 |  | + | + | - | - | 2.1.4.1.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 78.6038; 6: 83.66; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.08 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | - | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 |  | 75.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | ВЭ | H_2010100060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | ВЭ | H_2010100061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020100895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020101279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | ВЭ | H_2020100915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | ВЭ | H_2020701412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | ВЭ | H_2020100904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020101799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | H_2020701631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | H_2020100638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пионерская» с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ «Пионерская» на трансформаторы тока с Ктт 1000/5 класса точности не ниже 0,5 S. ПО «ПЭС» | ВЭ | H_2020701580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция на «ПС 110/10 кВ «Паньшино» ячейки №7 с заменой масляного выключателя на вакуумный и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» | ВЭ | H_2020701383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция релейной защиты в ячейках 110 кВ ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2». | ВЭ | H_2020101932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 и линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1», расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Петропавловская, ул. Доценко, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00167221-2). | ВЭ | H_2020100647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | ВЭ | H_2020100657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | ВЭ | H_2020101095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | H_2020100640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | H_2020701609 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | ВЭ | H_2020100651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская", расположенной в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, Кумылженский РЭС (для технологического присоединения)" (34-2-14-00177781) | ВЭ | H_2020100564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | H_2020101336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | ВЭ | H_2020100650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | H_2020101264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | H_2020701711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №3/14 - 3/16 ТП №135 по ВЛ-10 кВ №23 ПС 110/10 кВ "Западная" для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС | ВЭ | H_2020100636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | ВЭ | H_2020701734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | ВЭ | H_2020100631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | ВЭ | H_2010100421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | ВЭ | H_2020100646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 |  | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 |  | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 |  | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00201559) | ВЭ | H_2020101333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных рубильников на разных секциях шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-219. ПО ВЭС | ВЭ | H_2020100916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ | 5: 120.9; 6: 130; 7: 0; 8: 37.985; 9: 9.798; 10: 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 120.9; 6: 130; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 120.9; 6: 130; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 |  | 46.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | + | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2012 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | ВЭ | G_2010100009 |  | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Городская-1"с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ, заменой разъединителей и панелей защит производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010100011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | H_2010100130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | ВЭ | H_2010100438 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | ВЭ | H_2010100444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | ВЭ | H_2010100549 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (71 единица) | ВЭ | H_2010101888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701726 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | ВЭ | H_2010701730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | G_2010100088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | H_2010100110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Реконструкция на ПС 110/35/6кВ Тингута ячеек 6кВ №17 и №24 с заменой существующих выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ. ПО «Волгоградские электрические сети» (2 единицы) | ВЭ | H_2010101937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР) на ПС 110/10 кВ «Городская-2» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010101890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Установка автоматической токовой разгрузки (АТР), на ПС 35/10 кВ «Чайка» производственного отделения «Левобережные электрические сети» | ВЭ | H_2010301957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) (594 единицы) | ВЭ | H_2010101922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 37.985; 9: 9.798; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 37.985; 9: 9.798; 10: 0 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | + | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | - | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | - | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | H_2010100022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010100024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | H_2010100093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | H_2010100124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | H_2010100125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | ВЭ | H_2010100128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | ВЭ | H_2010100437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | ВЭ | H_2010101361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №301, №302 (вынос из зоны затопления) в Светлоярском районе Волгоградской области производственного отделения "Волгоградские электричекские сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010101357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 |  | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | ВЭ | H_2010100443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | - | - | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | H_2010100017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 №3 ПС 35/10кВ "Гурово" с установкой КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | ВЭ | H_2010100038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | ВЭ | H_2010100068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 110/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | ВЭ | H_2010100071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | ВЭ | H_2010100104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | H_2010101938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции. | ВЭ | H_2010101351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | H_2010100020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | ВЭ | H_2010100035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010100074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена существующих КТП №№3512. 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реонструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | ВЭ | H_2010100079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | ВЭ | H_2010100081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | ВЭ | H_2010100082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | ВЭ | H_2010100083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | ВЭ | H_2010100131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | ВЭ | H_2010100132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | H_2010101775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | H_2010101910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | H_2010101939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-5 | 2.2.3.1.1. | Установка инновационных ПКУ – 6 (10) кВ на ВЛ – 6 (10)кВ в филиале ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» (22 единицы) | ВЭ | H_2010101959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | F_2010300005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | ВЭ | H_2010100428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | ВЭ | H_2010100442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | ВЭ | H_2010100441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010100111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010200002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | - | - | 2.3.2.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | ВЭ | H_2010200003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.3.2.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Орошаемая производственного отделения "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | H_2010200004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.4.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | ВЭ | H_2010200007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.4.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-8 | 2.4.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | H_2010201940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.4.1. | НС | #VALUE!
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ-8 | 2.5.1. | Выкуп земельных участков | ВЭ | H_2010300092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.5.1. | ОС | #VALUE!
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, орграничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | H_2010302042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-3 | 2.6.1. | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | H_2010100112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-3 | 2.6.1. | Реконструкция наружной кабельной сети электроснабжения к административному зданию по пр.Ленина | ВЭ | H_2010100122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-3 | 2.6.1. | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | H_2010100113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | H_2010100115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | H_2010300007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | ВЭ | H_2010100091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | H_2010100116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | H_2010100117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | H_2010301955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструция зданий на территории производственной базы Старополтавского РЭС, Гмелинского, Иловатского участков Старополтавского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Левобережные электрические сети" (3 системы) | ВЭ | H_2010101828 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий КРУН-10 кВ и ОПУ, расположенных на территории подстанции 110/10 кВ "Ольховка", производственно-административного здания Ольховского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения "Камышинские электрические сети" (2 системы) | ВЭ | H_2010101829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | H_2010101879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | H_2010102043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение производственной базы для размещения персонала и техники Фроловского района электрических сетей производственного отделения Михайловские электрические сети филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | H_2010301911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | - | 2.6.1. | ОС | #VALUE!
ВЭ-8 | 2.6.1. | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | H_2010201076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | - | - | - | - | 2.6.1. | НС | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | H_2010100119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Помещение для хранения автомобилей | ВЭ | H_2010100120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Перепланировка помещения филиала | ВЭ | H_2010100121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 |  | + | - | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение робота - тренажёра "Гоша-06" (1 единица) | ВЭ | H_2010301946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование к монтажу по 07 счету на складе | ВЭ | H_2010300015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ | 5: 0; 6: 2.193; 7: 0; 8: 65.472; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.882; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.882; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.412; 9: 0; 10: 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 3.1.1.1.1. | НС | #VALUE!
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 3.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.47; 9: 0; 10: 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | КЭ | H_3010200292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 |  | + | + | + | + | 3.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 |  | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1 договор | 2017 | 2017 |  | - | - | + | + | 3.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 2.193; 7: 0; 8: 62.59; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3ячейки и 14реклоузеров | 2015 | 2016 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | H_3010100001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) | КЭ | H_3010100628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой разрядников РВС-35 на ОПН-35» (объект ремонтной программы) | КЭ | H_3010000642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | КЭ | F_3010100006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7ПС | 2011 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 3.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-2 | 3.2.1.2.1. | Замена фиксирующих приборов ФИП-2А на ИМФ-3Р на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" (4шт.) | КЭ | H_3010100199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 ПС | 2017 | 2023 |  | + | + | не требуется | не требуется | 3.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 2.193; 7: 0; 8: 62.59; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 2.193; 7: 0; 8: 62.59; 9: 0; 10: 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 |  | - | - | - | - | 3.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | КЭ | F_3010100012 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2023 |  | - | - | - | - | 3.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 |  | 0 | 1.633 | 0 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 |  | 0 | 0.4 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2016 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 |  | 0 | 0.16 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-3 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | КЭ | H_3010300013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | H_3010100374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 комплектов | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (IT - оргтехника- МФУ А3) (для выполнения функции ГП) 3 единицы - 2017 г. | КЭ | H_3010100332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ед. | 2015 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ед. | 2016 | 2022 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | H_3010100380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2017 | 2018 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ед. | 2016 | 2019 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 ед. | 2016 | 2020 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ед. | 2016 | 2016 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ед. | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | H_3010000640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ | 5: 295.9664; 6: 306.75; 7: 0; 8: 1355.73; 9: 0.484; 10: 33.4284
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ | 5: 271.6; 6: 281.63; 7: 0; 8: 1148.29; 9: 0.484; 10: 32.275
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ | 5: 192.836; 6: 200.2; 7: 0; 8: 1148.14; 9: 0.484; 10: 24.683
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ | 5: 62.856; 6: 65.8; 7: 0; 8: 850.111; 9: 0; 10: 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 62.856 | 65.8 | 0 | 850.111 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.1.1.1. | НС | #VALUE!
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ | 5: 47.142; 6: 48.6; 7: 0; 8: 292.686; 9: 0; 10: 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | РЭ | F_4010200877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | РЭ | F_4020201184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | - | не требуется | не требуется | 4.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | РЭ | H_4020005406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г |  | 47.142 | 48.6 | 0 | 292.686 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.1.2.1. | НС | #VALUE!
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ | 5: 82.838; 6: 85.8; 7: 0; 8: 5.343; 9: 0.484; 10: 24.683 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 |  | 77.6 | 80 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 |  | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | РЭ | F_4020201495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | G_4020201655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | РЭ | F_4020004815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | - | - | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | G_4020005105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | РЭ | F_4010200585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Питер Газ" | РЭ | F_4020201888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | H_4020005485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | РЭ | F_4020201010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | F_4010200497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 |  | 2.425 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 |  | 2.425 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2016 | 2019 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.832 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ АС-10 для электроснабжения фабрики ООО "Марс" по производству кормов для домашних животных по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана земель КСП им. Ленина, поле №134,28, кад. №61:02:0600002:1367 | РЭ | H_4020004844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | F_4020201305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ ПС Р-19 до РП "Левенцовка" с установкой ячеек РП "Левенцовка" | РЭ | F_4010200886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | H_4020202786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвестПроект" в г. Батайске | РЭ | F_4020101558 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | G_4020201079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | H_4020201676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | F_4010200703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-10/0,4кВ и ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1408 для энергоснабжения объектов АО “Донэнерго”, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет | РЭ | H_4020005292 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. | РЭ | G_4020202159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | РЭ | G_4020202078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | H_4020005793 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | РЭ | G_4020201916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство линии 10 кВ от ТП-10/0,4 кВ Ника Моторс ПС Р-4 для электроснабжения ООО "Атлант-Юг" | РЭ | F_4010200693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | G_4020202136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | РЭ | F_4020201921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | РЭ | F_4010200863 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | РЭ | F_4020202334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | РЭ | F_4020201633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | РЭ | F_4020201188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 |  | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 1.361 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | F_4020202514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | РЭ | F_4020201132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | РЭ | F_4020201182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 |  | 0.388 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | F_4010200876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП-10 кВ "Левенцовка-2" и отходящих КЛ-10 кВ" и "Организация телемеханики на РП-10 кВ "Левенцовка -2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | H_4020202145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | H_4020006384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | F_4010200866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | F_4010200878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.1.1.3.1. | НС | #VALUE!
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ | 5: 78.764; 6: 81.43; 7: 0; 8: 0.15; 9: 0; 10: 7.592
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ | 5: 78.764; 6: 81.43; 7: 0; 8: 0.15; 9: 0; 10: 7.592 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 |  | 77.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 |  | 0.388 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.592 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тт с литой изоляцией-2 шт | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | - | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | РЭ | F_4010200665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | РЭ | F_4020202959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ № 17 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10кВ «НС-1» для подключения магазина заявителя Маркарян М.А., п. Овощной Азовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 |  | 0.388 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 |  | 0.388 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МП терминалы -2 шт | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.1.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ | 5: 24.3664; 6: 25.12; 7: 0; 8: 206.537; 9: 0; 10: 1.1534
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ | 5: 13.58; 6: 14; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | F_4010100129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | F_4010100033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | F_4010100014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | РЭ | F_4010100035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | РЭ | F_4010101152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | РЭ | F_4010100140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | F_4010100133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | F_4010200666 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | РЭ | F_4010100277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | F_4010100031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 в части схемы плавки гололёда | РЭ | F_4010005311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | F_4010100136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | F_4010100651 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ | F_4010101270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | F_4010100013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для ТП объектов х. Октябрьский Аксайского р-на | РЭ | F_4010100036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | РЭ | F_4010100649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» | РЭ | F_4010100210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | F_4010100135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | F_4010100015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кв "Цимлянская" с заменой КРУН 10 кВ с ячейками К-37 на КРПЗ с ячейками КУ-10Ц, замена МКП-110 кВ.ВМТ-110 кВ на элегазовые (техусловия ) | РЭ | F_4010101272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | РЭ | F_4010101273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | РЭ | F_4010101266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | РЭ | F_4010101268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | РЭ | F_4010101277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | РЭ | F_4010101271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | РЭ | F_4010101348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | РЭ | F_4010101203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | РЭ | F_4010100131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | F_4010100041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ НГ-7 с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ НГ7-НЗПМ (1-й пусковой комплекс) | РЭ | F_4010100042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кв БТ-4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на трансформаторы расчетной мощности для электроснабжения ООО "АкваИнвест-Проект в г. Батайске" | РЭ | F_4010100141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | F_4010100144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | РЭ | F_4010101254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "М.Курган" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВB/TEL (2-й этап) | РЭ | F_4010101275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6кВ БТ4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*10 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 | РЭ | F_4010101276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | РЭ | F_4010101351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0.4 кВ № 282 КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №189 по КЛ 6 кВ №52 РП 6 кВ №6 по КЛ 6 кВ №1374 ПС 110/6 кВ «Т-21» с заменой трансформатора | РЭ | H_4010005747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ | 5: 13.58; 6: 14; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 |  | 13.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккумулятор Varta-1шт | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АБ типа Varta-1 шт | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Т-13 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | G_4010005220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Т-25 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | G_4010004614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Т-27 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | G_4010004615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Самбек с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | G_4010005221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | РЭ | G_4010100260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | - | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | РЭ | G_4010005678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | F_4010100017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | H_4010005931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №409 ПС 35/6 кВ БТ-4 для осуществления электроснабжения ООО "АкваИнвестПроект" | РЭ | H_4020004606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | F_4010100008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "КГУ",с заменой ячеек 10 кВ ЗРУ на ячейки КС-10,заменой МКП-110 кВ,ВМТ-110 кВ на элегазовые | РЭ | G_4010101172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | - | не требуется | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | РЭ | F_4010101150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | РЭ | F_4010101149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | Не требуется | + | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.1.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | 5: 10.7864; 6: 11.12; 7: 0; 8: 206.537; 9: 0; 10: 1.1534
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | 5: 10.6312; 6: 10.96; 7: 0; 8: 182.546; 9: 0; 10: 1.1534 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | ВОЛС-2 шт и ВЧ кабель РЗА-4 шт | 2014 | 2017 |  | + | + | - | + | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.) | РЭ | H_4010006081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | H_4010005571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | - | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | F_4010100117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | + | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | РЭ | F_4010101235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2024 |  | - | - | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | РЭ | F_4010101279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | Не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 |  | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2017 |  | + | + | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ № 204 ШТЭЦ-Ш4 I,II ц в г. Шахты | РЭ | F_4010101154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | - | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | F_4010100648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | - | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | РЭ | F_4010101200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | - | + | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | РЭ | F_4010101252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | + | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | РЭ | F_4010100119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2017 |  | + | - | + | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | РЭ | F_4010100120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2017 |  | + | - | + | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | РЭ | F_4010100037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | + | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | РЭ | F_4010101255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | - | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 |  | 0.776 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | КТПН-10/0,4 кВ-1шт | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 |  | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | КТП-10/0,4 кВ-1 шт | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 |  | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | железобетонные опоры 67 шт. | 2013 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 |  | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | ж/б опоры – 85 шт | 2013 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 |  | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 1 шт | 2012 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | разъединитель с полимерными изоляторами с приводом типа РЛК-10 – 2 шт | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | H_4010006069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | РЭ | G_4010005506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (4,227 км), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (0,671 км), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (1,077 км), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (0,539 км), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (0,5254), принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" ПО "Северные электррические сети" в рамках реализации проекта строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка-Миллерово. | РЭ | H_4010005988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | H_4010005323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | H_4010006009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | G_4010005091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | F_4010100052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | F_4010100654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010101248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | РЭ | F_4010101291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №2 ПС "Киевская" | РЭ | F_4010100146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | РЭ | F_4010101236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | РЭ | F_4010101247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | РЭ | F_4010101208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | РЭ | F_4010101249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | РЭ | F_4010101231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | РЭ | F_4010101233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | РЭ | F_4010101234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" в Каменском районе Ростовской области | РЭ | F_4010100153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | РЭ | F_4010101237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | РЭ | F_4010101238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | РЭ | F_4010101232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ10кВ №3 ПС "КСХТ" в Каменском районе | РЭ | F_4010100154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | РЭ | F_4010100091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010100094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | F_4010004811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | РЭ | F_4010004813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | РЭ | F_4010100090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО "Заря" Песчанокопского района Ростовской области | РЭ | F_4010100093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | G_4010100046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | G_4010100050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | РЭ | F_4010101251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 |  | 0 | 0 | 0 | 43.943 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 |  | 0.9506 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | ж/б опоры – 396 шт | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 |  | 0.2425 | 0.25 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 |  | 0.3492 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | ТП - 10/0,4 кВ-2 шт | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 |  | 0.4656 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | КТП-1 шт | 2015 | 2018 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 |  | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 |  | 0.3492 | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | КТП-2 шт | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 |  | 0.776 | 0.8 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | КТП-2 шт | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 |  | 0.2522 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | КТП-2 шт | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 |  | 0.2522 | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | КТП-2 шт | 2013 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 |  | 0.1552 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | ТП киоскового типа с трансформатором мощностью 100 кВА-1шт | 2012 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 |  | 0.2425 | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | ТП 250 кВА-1шт | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ж/б опоры – 398 шт | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 |  | 0.6111 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | силовой трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА-1 шт | 2015 | 2019 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 |  | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 |  | 0.3977 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП №10/0,4 кВ-2шт | 2016 | 2019 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 |  | 0.6111 | 0.63 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | Трансформатор мощностью не менее 250 кВА типа ТМГ-1шт | 2016 | 2019 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 |  | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 |  | 0.388 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 |  | 2.8615 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | ж/б опоры - 1119 шт | 2015 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 |  | 0.485 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | КТПН-10/0,4 кВ-1 шт | 2012 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 |  | 0.3104 | 0.32 | 0 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 |  | 0.1552 | 0.16 | 0 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | F_4020101600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.7 км) | РЭ | F_4010100193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | РЭ | G_4010101145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области | РЭ | F_4010100104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | РЭ | F_4010100180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | F_4010100173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | F_4010100088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | РЭ | F_4010100178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | G_4010101117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010100081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | РЭ | G_4010101142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 и заменой КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района | РЭ | F_4010100087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | F_4010100238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | F_4010100175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 с заменой КТП №103 и КТП №16 и установкой дополнительных ТП в с. Ново-Батайск Кагальницкого района | РЭ | F_4010100086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №107 линии №1 ПС "Сулин" Миллеровского района. | РЭ | F_4010100236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | F_4010100159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | F_4010100160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | F_4010100162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | F_4010100163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №68 линии №1 ПС «Сулин» Миллеровского района | РЭ | F_4010100237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | F_4010100655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010100079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | Не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | F_4010101243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | F_4010100065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | Не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | Не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | РЭ | F_4010101241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | Не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | РЭ | F_4010101242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | Не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | РЭ | F_4010101209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ ст.Заплавская | РЭ | G_4010101210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | РЭ | F_4010101239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | РЭ | F_4010004809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | РЭ | F_4010101244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3392, 3395, 3396, 3397 по ВЛ-10 кВ №14, от КТП-10/0,4 кВ №3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ-10 кВ №22 ПС "Жуковская" | РЭ | F_4010100281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | РЭ | F_4010101250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | F_4010101204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | РЭ | F_4010100169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | F_4010100170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010005310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | РЭ | F_4010100168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | F_4010101213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | РЭ | F_4010101215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | РЭ | F_4010101350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | Не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | РЭ | F_4010101228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | Не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | РЭ | F_4010101229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | Не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | РЭ | F_4010101207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | Не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | РЭ | F_4010101216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | Не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | РЭ | F_4010101222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | РЭ | F_4010101217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | РЭ | F_4010101218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010100105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского райо | РЭ | F_4010100106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010100103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | F_4010004812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | РЭ | F_4010100100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовско | РЭ | F_4010100101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | F_4010101245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | РЭ | F_4010100102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | РЭ | F_4010101246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная балка Орловского района | РЭ | F_4010100097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | РЭ | F_4010104565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | РЭ | F_4010101257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101261 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | F_4010101259 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 56 РП-5 - ТП-208 | РЭ | F_4010100181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | РЭ | F_4010100182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ № 18/1 и КЛ 6кВ № 18/2 Т-11-РП-1 (по 2-нитки) | РЭ | F_4010100183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №48м по ВЛ 10 кВ №НС-3 ПС 35/10 кВ Лакадемоновская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-9 | 4.2.2.1.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №149 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Покровская с заменой трансформатора | РЭ | H_4010006192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.2.2.1.1. | НС | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101283 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101287 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | РЭ | F_4010101281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0.1552; 6: 0.16; 7: 0; 8: 23.991; 9: 0; 10: 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 |  | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | РЭ | F_4010101171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 |  | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | провод АС 120/19 – 1050 м | 2015 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | РЭ | G_4010005322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | G_4010005219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | РЭ | F_4010101193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 |  | 0.1552 | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | КТП-5 шт | 2015 | 2019 |  | + | не требуется | + | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | РЭ | F_4010004810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | РЭ | G_4010100267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005603 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | РЭ | G_4010005670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | РЭ | G_4010005675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | РЭ | G_4010005676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | РЭ | G_4010005677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | G_4010100888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005513 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005526 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005524 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | РЭ | G_4010005523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005527 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | РЭ | F_4010101288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.2.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | РЭ | F_4010101336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110кВ в части отходящих присоединений кл. напряжения 6-20кВ в ф-ле ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | РЭ | H_4010005878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | G_4010005517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.3.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 точек учета | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.3.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | Не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.3.5.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | G_4010300040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | + | не требуется | не требуется | 4.2.3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-1 | 4.2.3.6.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.3.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | РЭ | F_4010300003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО СЭС ( ПС "Калининская",ПС "Колодезянская",ПС "Дёгтевская",ПС "Каргинская") части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮВЭС ( ПС "Юловская", ПС "Черкесская", ПС "Ново-Донская", ПС "Наумовская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Т-9", ПС "Советская-2") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЗЭС ( ПС "Р.Колодец", ПС "Сухореченская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | G_4010300011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | РЭ | F_4010100034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция стационарной высоковольтной электролаборатории и электропитания здания службы подстанций | РЭ | F_4010101168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | РЭ | F_4010101196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | - | - | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | F_4010100202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | F_4010100245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | РЭ | F_4010100240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | РЭ | F_4010101262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | - | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | РЭ | F_4010300039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | РЭ | G_4010300093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010100658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | - | + | Не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | РЭ | F_4010101197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | РЭ | F_4010101201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | РЭ | F_4010101290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | РЭ | F_4010101278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | РЭ | F_4010101289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | + | Не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | РЭ | F_4010101280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | + | Не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010101205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | РЭ | F_4010101206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция маслохозяйства | РЭ | F_4010101264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | РЭ | F_4010101267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | РЭ | F_4010101253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | + | Не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | РЭ | F_4010101263 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | - | + | Не требуется | 4.2.4.1.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | F_4010300005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция ПС ПО ВЭС (ПС "Дружба", ПС "Глубокинская", ПС "Степная", ПС "Рассвет", ПС "ЖБИ", ПС "Камышевская", ПС "Скиба") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | РЭ | F_4010300027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | F_4010100652 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | F_4010300021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Централизованная АИСКГ Ростовэнерго, 1 этап | РЭ | F_4010101377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | H_4010006131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | H_4010005823 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | H_4010005922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | РЭ | F_4010300002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | F_4010101194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала МРСК-Юга Ростов | РЭ | F_4010101195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | РЭ | F_4010100244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | G_4010100203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | F_4010300031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | F_4010300069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | РЭ | F_4010300032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | РЭ | F_4010100198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | РЭ | F_4010300034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/6кВ ДОСААФ (Р-28) | РЭ | F_4010100201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | F_4010100200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | F_4010100657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010100241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | РЭ | F_4010101346 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 м2 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.5 м2 | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | F_4010100209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре в учебно-тренировочном комплексе ПО "ЗЭС Ростовэнерго", площадью 341,6 кв.м. по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий р-он, 4800 метров на юго-восток от х.Каныгин | РЭ | F_4010101151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | F_4010100659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Реставрация главных фасадов выявленного объекта культурного наследия «Здание ОАО – «Ростовэнерго», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49/42, пр. Семашко | РЭ | F_4010100249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | РЭ | F_4010101202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | РЭ | F_4010101179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | РЭ | F_4010101176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.2.4.2.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.903; 9: 0; 10: 0 | 4.4.1.
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | F_4010200230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | F_4010200005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | РЭ | F_4010101192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010200669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | РЭ | F_4010200006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 |  | + | + | + | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | РЭ | F_4010200229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | F_4010200003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | РЭ | F_4010101178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | - | не требуется | - | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | F_4010200002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2017 |  | + | + | + | + | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | РЭ | F_4010200647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | - | - | - | - | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | РЭ | F_4010005033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 |  | + | + | + | - | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 |  | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | КТП-1 шт | 2014 | 2017 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.4.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | H_4010005824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | H_4010006350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.4.1. | НС | #VALUE!
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.5.1. | ОС | #VALUE!
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х. Бровки», расположенного в Сальском районе, Ростовской области.(протяженность ВЛ - 9,56 км.) | РЭ | H_4010006018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.5.1. | ОС | #VALUE!
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.5.1. | ОС | #VALUE!
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | H_4010005827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | H_4010006130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 |  | - | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 шт. | 2015 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
РЭ-5 | 4.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2017 года (07 счет оборудование на складе) | РЭ | G_4010100186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.6.1. | ТПиР | #VALUE!
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 5.6.1.
ИА-5 | 5.6.1. | НИОКР | ИА | G_010000001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 5.6.1. | ТПиР | #VALUE!
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0 | 6.6.1.

## пр19-фин показ
Приложение № 19 квартал
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 3 квартал 2017 года (накопительно)
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 9. Отчет о финансовых показателях
Наименование показателя |  | в млн. руб.
Метод учета | На конец отчетного квартала/За 3 квартал 2017 года | На конец отчетного квартала/ За 9 месяцев 2017 года
1 | 2 | 3
Выручка | 8945.0269 | 25538.2129
Чистая прибыль | 1482.3158 | 1508.6363
Направления распределения чистой прибыли: | 0 | 0
дивиденды | 0 | 0
другое (остаток на накопление) | 0 | 0
EBITDA | 2751.1507 | 5480.3422
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 13357.27 | 13357.27
покупатели и заказчики | 11701.922 | 11701.922
авансы выданные | 43.691 | 43.691
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 19392 | 19392
кредиты | 14392 | 14392
облигационные займы | 5000 | 5000
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 13569.619 | 13569.619
кредиты и займы* | 5697 | 5697
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 7872.619 | 7872.619
по строительству | 994.384 | 994.384
по ремонтам | 32.849 | 32.849
по поставкам топлива | - | -
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 515 | 2013
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 2034.9372
Профинансировано на отчетную дату | 2533.026
Обеспеченность источниками финансирования | 124.5%
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
сумма открытых кредитных линий | 33082
сумма реально выбранных средств | 24982
Пояснения по расчету кредитного потенциала | сумма кредитного потенциала (свободный кредитный лимит) на 30.09.2017 г. составил | 8100
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Величина ссудной задолженности (реально выбранных средств)
Величина общего лимита соответствующего данной ссудной задолженности

## пр20-Р1 кв
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[10 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | иных источников финансирования
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 28
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 1800.6326 | 7158.6431 |  | 12018.7329 | 7889.4945 | 2592.1001 | 786.0249 | 0 | 1602.9818 | 203.0935 | 349 | 117.5983 | 0 | 216.4399 | 14.9617 | 1037.9562 | 330.0704 | 0 | 644.5927 | 63.293 | 647.981 | 211.0052 | 0 | 360.9162 | 76.0596 | 557.163 | 127.3509 | 0 | 381.033 | 48.7792 | 6433.249
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 666.6827 | 2934.6191 |  | 5850.4695 | 3862.3045 | 1452.6358 | 489.6292 | 0 | 759.9131 | 203.0935 | 283.4335 | 117.5983 | 0 | 150.8735 | 14.9617 | 421.7367 | 112 | 0 | 246.4437 | 63.293 | 385.9914 | 132.68 | 0 | 177.2518 | 76.0596 | 361.4741 | 127.3509 | 0 | 185.3441 | 48.7792 | 2960.5296
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 1009.579 | 3588.3323 |  | 5142.3245 | 3228.5764 | 963.7775 | 296.3956 | 0 | 667.3819 | 0 | 56.039 | 0 | 0 | 56.039 | 0 | 515.5282 | 218.0704 | 0 | 297.4577 | 0 | 224.097 | 78.3252 | 0 | 145.7718 | 0 | 168.1133 | 0 | 0 | 168.1133 | 0 | 2752.858
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 57.4406 | 290.1958 |  | 375.2357 | 276.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 55.108 | 283.3995 |  | 324.9737 | 272.4362 | 71.0261 | 0 | 0 | 71.0261 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 5.8236 | 0 | 0 | 5.8236 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 248.4733
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 |  | 0.02832 | 0.016997 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 11.8223 | 62.0964 |  | 325.7011 | 249.244 | 104.6438 | 0 | 0 | 104.6438 | 0 | 9.5132 | 0 | 0 | 9.5132 | 0 | 39.4281 | 0 | 0 | 39.4281 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 23.6506 | 0 | 0 | 23.6506 | 0 | 195.4548
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 357.9286 | 1639.2509 |  | 3409.7161 | 2641.8031 | 423.7933 | 0 | 0 | 310.7933 | 113 | 27.3632 | 0 | 0 | 24.2278 | 3.1353 | 184.5333 | 0 | 0 | 141.7898 | 42.7435 | 84.7586 | 0 | 0 | 38.1391 | 46.6195 | 127.1382 | 0 | 0 | 106.6366 | 20.5016 | 2477.0885
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 74.5024 | 434.0252 |  | 1460.4007 | 1063.2962 | 199.4731 | 0 | 0 | 86.4731 | 113 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 3.1353 | 62.3394 | 0 | 0 | 19.5959 | 42.7435 | 70.7586 | 0 | 0 | 24.1391 | 46.6195 | 55.3014 | 0 | 0 | 34.7998 | 20.5016 | 988.2173
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.4776 | 408.4904 |  | 1422.1701 | 1032.1793 | 168.3562 | 0 | 0 | 79.3665 | 88.9897 | 11.0736 | 0 | 0 | 7.9383 | 3.1353 | 55.2323 | 0 | 0 | 19.5959 | 35.6364 | 59.2586 | 0 | 0 | 22.6391 | 36.6195 | 42.7916 | 0 | 0 | 29.1932 | 13.5984 | 957.2164
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 512.8236 | 379.6696 | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 334.561 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 512.8236 | 379.6696 | 79.3665 | 0 | 0 | 79.3665 | 0 | 7.9383 | 0 | 0 | 7.9383 | 0 | 19.5959 | 0 | 0 | 19.5959 | 0 | 22.6391 | 0 | 0 | 22.6391 | 0 | 29.1932 | 0 | 0 | 29.1932 | 0 | 334.561 | 1.1.1.1.1. | НС | 1385.7873
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 0 |  | 532.2205 | 522.4622 | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.4622 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0 |  | 532.2205 | 522.4622 | 9.2413 | 0 | 0 | 0 | 9.2413 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.4622 | 1.1.1.2.1. | НС | 1595.6276
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 68.4776 | 408.4904 |  | 377.1261 | 130.0474 | 79.7484 | 0 | 0 | 0 | 79.7484 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 34.1876 | 0 | 0 | 0 | 34.1876 | 31.3055 | 0 | 0 | 0 | 31.3055 | 13.5984 | 0 | 0 | 0 | 13.5984 | 100.1932 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 43.7348 | 295.3545 | 2016-02-01 | 229.9712 | 17.0768 | 17.0768 | 0 | 0 | 0 | 17.0768 | 0.65692 | 0 | 0 | 0 | 0.65692 | 16.4198 | 0 | 0 | 0 | 16.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.056 | 1.1.1.3.1. | НС | 633.3467
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | АЭ | G_1020202266 | 6.418 | 27.6417 | 2015-02-01 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 36.3708
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 0 |  | 3.0956 | 3.0956 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0491 | 1.1.1.3.1. | НС | 15.4315
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 8.5038 | 38.244 | 2016-02-01 | 36.1772 | 36.1772 | 14.4094 | 0 | 0 | 0 | 14.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.4094 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 34.5829 | 1.1.1.3.1. | НС | 182.5037
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 4.047 | 21.1864 | 2016-02-01 | 19.4584 | 19.4584 | 19.4584 | 0 | 0 | 0 | 19.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 8.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3845 | 1.1.1.3.1. | НС | 119.4515
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 0 |  | 6.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.5523
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 0 |  | 1.5573 | 1.5573 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.7863
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 0 |  | 6.3112 | 6.3112 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3112 | 1.1.1.3.1. | НС | 22.7203
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0 | 0 |  | 5.499 | 5.499 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1849 | 1.1.1.3.1. | НС | 18.3952
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.5959 | 7.3441 | 2015-05-01 | 6.619 | 3.6009 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20316 | 1.1.1.3.1. | НС | 26.5648
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.19783 | 0.85756 | 2015-05-01 | 0.79026 | 0.74577 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0 | 0 | 0 | 0.74577 | 0.74577 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.8287
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.8029 | 4.1434 | 2015-05-01 | 3.596 | 1.548 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4405 | 1.1.1.3.1. | НС | 14.6269
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 0 |  | 13.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 13.0198
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0.40787 | 1.8087 | 2015-09-01 | 1.8135 | 1.8135 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8135 | 1.1.1.3.1. | НС | 11.2842
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.42969 | 1.9368 | 2015-05-01 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.7978
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.5045 | 2.0679 | 2014-05-01 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.5128
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 1.0617 | 4.1836 | 2014-11-01 | 3.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 9.0639
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0.77351 | 3.7218 | 2015-11-01 | 3.563 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 3.563 | 1.1.1.3.1. | НС | 22.3101
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 0 |  | 29.601 | 29.601 | 8.8803 | 0 | 0 | 0 | 8.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.8803 | 0 | 0 | 0 | 4.8803 | 14.3014 | 1.1.1.3.1. | НС | 91.264
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 6.0247 | 25.5348 |  | 38.2306 | 31.1169 | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 24.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 6.9032 | 31.0009 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 6.0247 | 25.5348 |  | 38.2306 | 31.1169 | 31.1169 | 0 | 0 | 7.1066 | 24.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 11.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 12.5098 | 0 | 0 | 5.6066 | 6.9032 | 31.0009 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0 | 0 |  | 7.2089 | 7.1066 | 7.1066 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5.6066 | 0 | 0 | 5.6066 | 0 | 7.0088 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 35.5374
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0 |  | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 0.33977
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202151 | 0 | 0 |  | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.6908
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 5.8139 | 24.476 | 2015-02-01 | 24.5061 | 23.0272 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 23.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 6.124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.9032 | 0 | 0 | 0 | 6.9032 | 23.0272 | 1.1.4.2.1. | НС | 146.9048
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.19169 | 0.96028 | 2015-11-01 | 0.90227 | 0.89209 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89209 | 1.1.4.2.1. | НС | 5.6226
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 0 |  | 2.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.4863
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.01913 | 0.09848 | 2014-11-01 | 0.09642 | 0.091044 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0.091044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072889 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.56005
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 182.0826 | 692.7906 |  | 1261.6567 | 955.0387 | 130.3146 | 0 | 0 | 130.3146 | 0 | 14.1899 | 0 | 0 | 14.1899 | 0 | 39.213 | 0 | 0 | 39.213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67.9118 | 0 | 0 | 67.9118 | 0 | 906.784
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9269 | 200.415 |  | 421.613 | 318.1804 | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 299.4624 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9269 | 200.415 |  | 421.613 | 318.1804 | 61.4386 | 0 | 0 | 61.4386 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 6.5604 | 0 | 0 | 6.5604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48.7102 | 0 | 0 | 48.7102 | 0 | 299.4624 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 9.88 | 71.811 | 2010-11-01 | 79.1948 | 30.7852 | 9.9112 | 0 | 0 | 9.9112 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7432 | 0 | 0 | 8.7432 | 0 | 14.6921 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 226.1855
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 9.59 | 59.88 | 2015-05-01 | 32.1686 | 28.9188 | 16.4409 | 0 | 0 | 16.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | 28.9188 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 192.358
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 0 | 0 |  | 22.8612 | 22.8612 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 0 | 4.5722 | 0 | 22.8612 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 77.7282
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.338 | 1.58 | 2016-02-01 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 3.3352
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100025 | 0 | 0 |  | 150.9295 | 147.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2423 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 445.4141
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | АЭ | F_1010100225 | 0 | 0 |  | 39.3183 | 37.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6067 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 114.5317
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 7.253 | 39.712 | 2014-09-01 | 91.2236 | 48.347 | 28.0951 | 0 | 0 | 28.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 4.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 0 | 23.9539 | 0 | 48.1413 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 290.8672
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 5.8659 | 27.432 | 2012-11-01 | 4.4997 | 2.4191 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 2.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 45.0551
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 126.7476 | 390.0556 |  | 749.4857 | 636.8583 | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 607.3216 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 126.7476 | 390.0556 |  | 749.4857 | 636.8583 | 68.876 | 0 | 0 | 68.876 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 32.6526 | 0 | 0 | 32.6526 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19.2016 | 0 | 0 | 19.2016 | 0 | 607.3216 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 | 0 | 0 |  | 185.5129 | 180.5628 | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 8.2539 | 0 | 180.5628 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 563.1464
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | F_1010100024 | 15.47 | 87.39 | 2013-09-01 | 99.3356 | 96.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1776 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 394.5507
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.8168 | 4.6043 | 2011-09-01 | 6.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 12.1823
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.49555 | 2.4909 | 2011-09-01 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.9974
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 0 | 0 |  | 55.5578 | 54.399 | 5.9218 | 0 | 0 | 5.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9218 | 0 | 0 | 3.9218 | 0 | 54.399 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 176.1995
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 1.014 | 4.4044 | 2014-11-01 | 4.9965 | 1.4978 | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 16.4062
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | F_1010100007 | 0.66618 | 3.771 | 2011-09-01 | 4.2496 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 16.9106
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | F_1010100008 | 1.082 | 5.8868 | 2012-11-01 | 6.3239 | 6.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2404 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 25.7734
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | F_1010100009 | 0.96964 | 5.5205 | 2012-11-01 | 5.9714 | 5.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9004 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 24.2624
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | F_1010100010 | 0.4635 | 2.4121 | 2013-09-01 | 3.0492 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 11.9575
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | АЭ | F_1010100219 | 2.387 | 11.567 | 2015-11-01 | 13.9884 | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7167 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 55.3759
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 8.745 | 47.12 | 2015-02-01 | 42.4377 | 2.093 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 104.5818
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 0 | 0 |  | 77.9848 | 76.2172 | 9.0258 | 0 | 0 | 9.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 7.0258 | 0 | 76.2172 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 248.471
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 4.6918 | 22.0518 | 2015-05-01 | 26.1628 | 5.9922 | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 5.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 73.8046
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 60.27 | 27.76 | 2015-05-01 | 29.0881 | 28.5663 | 28.5663 | 0 | 0 | 28.5663 | 0 | 13.0219 | 0 | 0 | 13.0219 | 0 | 15.5445 | 0 | 0 | 15.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4348 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 207.2519
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | F_1010100012 | 1.0506 | 6.2107 | 2011-09-01 | 7.4339 | 7.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2419 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 29.179
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.6478 | 9.8002 | 2011-09-01 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 19.207
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.96979 | 5.155 | 2011-09-01 | 4.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 10.6558
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 3.0372 | 19.926 | 2015-05-01 | 19.1294 | 7.5251 | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 71.951
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | АЭ | F_1010100022 | 0.276 | 1.5105 | 2012-11-01 | 1.9055 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 7.3053
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | АЭ | F_1010100220 | 0.431 | 2.354 | 2011-09-01 | 2.6893 | 2.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5354 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 10.545
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | F_1010100018 | 4.0027 | 21.1036 | 2011-11-01 | 29.082 | 28.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.548 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 111.2842
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | F_1010100019 | 3.496 | 17.7342 | 2011-09-01 | 21.4075 | 20.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.936 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 84.5097
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | F_1010100020 | 1.5505 | 8.3115 | 2012-11-01 | 9.4057 | 9.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 37.4963
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | АЭ | F_1010100021 | 0.27026 | 1.4967 | 2012-11-01 | 1.6304 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 6.493
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | АЭ | F_1010100023 | 0.49015 | 2.9252 | 2011-09-01 | 2.743 | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6496 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 11.4574
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100221 | 1.5731 | 7.7554 | 2013-05-01 | 10.4635 | 10.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2519 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 40.2958
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100222 | 1.9019 | 9.3585 | 2015-11-01 | 11.19 | 10.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9656 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 44.3815
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100223 | 0.57872 | 2.9289 | 2011-05-01 | 3.7172 | 3.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6516 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 14.5281
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | АЭ | F_1010100224 | 2.784 | 14.858 | 2016-02-01 | 16.2471 | 15.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7595 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 65.4082
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | АЭ | F_1010102270 | 2.674 | 17.731 | 2015-05-01 | 19.1395 | 18.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8228 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 77.1901
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100016 | 1.4379 | 7.7928 | 2015-05-01 | 8.8357 | 8.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6497 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 35.3658
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | АЭ | F_1010100017 | 1.5045 | 8.1248 | 2015-05-01 | 8.745 | 8.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3608 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 35.096
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 22.408 | 102.32 |  | 90.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 22.408 | 102.32 |  | 90.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | G_1010300008 | 22.408 | 102.32 | 2013-09-01 | 90.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 215.286
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 38.85 | 189.33 |  | 284.1837 | 276.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 38.85 | 189.33 |  | 284.1837 | 276.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9163 | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 38.85 | 189.33 | 2013-11-01 | 205.5393 | 200.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6333 | 1.3.2.1. | ТПиР | 833.9858
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100028 | 0 | 0 |  | 78.6444 | 76.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2831 | 1.3.2.1. | ТПиР | 231.2106
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 54.798 | 281.4975 |  | 323.442 | 271.5983 | 70.1882 | 0 | 0 | 70.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 0 | 61.2632 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 247.6497 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | АЭ | F_1010202277 | 1.8941 | 11.8941 | 2012-09-01 | 15.3923 | 15.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0141 | 1.4.1. | НС | 59.2087
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | АЭ | F_1010202281 | 1.501 | 10.275 | 2012-09-01 | 10.2441 | 10.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0786 | 1.4.1. | НС | 42.1773
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | АЭ | F_1010202282 | 2.082 | 13.924 | 2012-09-01 | 15.6538 | 15.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4027 | 1.4.1. | НС | 62.4651
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | АЭ | F_1010202283 | 0.453 | 2.385 | 2011-11-01 | 2.7077 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | 1.4.1. | НС | 10.8152
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | АЭ | F_1010202284 | 0.57287 | 3.11 | 2011-11-01 | 4.2214 | 4.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0404 | 1.4.1. | НС | 15.9851
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | АЭ | F_1010202285 | 0.669 | 3.553 | 2011-11-01 | 4.3839 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 1.4.1. | НС | 17.3738
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | АЭ | F_1010202286 | 0 | 0 |  | 18.5705 | 18.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3843 | 1.4.1. | НС | 55.3391
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | АЭ | F_1010202287 | 0.679 | 3.507 | 2011-11-01 | 4.8616 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7256 | 1.4.1. | НС | 18.4987
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | АЭ | F_1010202288 | 1.426 | 7.566 | 2011-11-01 | 10.4319 | 10.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1309 | 1.4.1. | НС | 39.6858
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 15.999 | 80.1726 | 2012-11-01 | 87.4886 | 39.8712 | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 39.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5884 | 1.4.1. | НС | 321.8623
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 24.727 | 119.982 | 2015-09-01 | 108.2966 | 108.2966 | 28.925 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.925 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 105.7808 | 1.4.1. | НС | 524.9328
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 0 |  | 11.4193 | 11.4193 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4193 | 1.4.1. | НС | 36.7418
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | 0 |  | 1.984 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 2.434
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | АЭ | F_1010200007 | 2.692 | 12.429 | 2015-05-01 | 12.903 | 12.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6057 | 1.4.1. | НС | 53.2354
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | F_1010200008 | 2.103 | 12.6998 | 2012-09-01 | 14.8832 | 14.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4603 | 1.4.1. | НС | 58.6066
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 7.6957 | 41.6077 |  | 80.033 | 74.9535 | 23.8174 | 0 | 0 | 23.8174 | 0 | 2.0997 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 21.7177 | 0 | 0 | 21.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5212 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | F_1010102292 | 1.97 | 11.45 | 2013-02-01 | 14.5316 | 14.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1776 | 1.6.1. | ТПиР | 56.3069
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | F_1010102293 | 2.934 | 15.263 | 2013-02-01 | 18.4651 | 17.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9794 | 1.6.1. | ТПиР | 72.6208
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | АЭ | F_1010102294 | 1.2356 | 5.389 | 2013-02-01 | 7.8816 | 7.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2716 | 1.6.1. | ТПиР | 29.0495
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | 0 |  | 1.2153 | 1.2153 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 1.6.1. | ТПиР | 5.3558
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | F_1010102295 | 1.5561 | 9.5057 | 2012-09-01 | 9.5328 | 9.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 1.6.1. | ТПиР | 38.6685
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | 0 |  | 5.4649 | 5.4649 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 5.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 1.6.1. | ТПиР | 27.3245
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | 0 |  | 3.1787 | 3.1787 | 3.1787 | 0 | 0 | 3.1787 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 3.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37586 | 1.6.1. | ТПиР | 13.0907
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | 0 |  | 4.4259 | 4.4259 | 4.4259 | 0 | 0 | 4.4259 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54305 | 1.6.1. | ТПиР | 18.2466
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | 0 |  | 2.5706 | 2.5706 | 2.5706 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0.77305 | 0 | 0 | 0.77305 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51775 | 1.6.1. | ТПиР | 10.8001
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | 0 |  | 1.8801 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 7.5206
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | 0 |  | 0.8402 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0.8402 | 0 | 0.38519 | 0 | 0 | 0.38519 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0.45501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.3608
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | 0 |  | 5.2155 | 5.1855 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 | 1.6.1. | ТПиР | 18.0625
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | 0 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.45911 | 0 | 0 | 0.45911 | 0 | 0.79089 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 1.6.1. | ТПиР | 5.028
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | 0 |  | 0.47662 | 0.47662 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.9065
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 0 |  | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 2.3055
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0 |  | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.7984
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 612.359 | 1498.4818 |  | 2786.9902 | 1557.0812 | 675.401 | 296.3956 | 0 | 341.9011 | 37.1043 | 18.1104 | 0 | 0 | 17.0033 | 1.1071 | 292.8969 | 218.0704 | 0 | 66.537 | 8.2895 | 158.3862 | 78.3252 | 0 | 66.1931 | 13.8679 | 206.0075 | 0 | 0 | 192.1677 | 13.8398 | 1200.0886 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 139.4322 | 199.6685 |  | 781.334 | 630.6982 | 198.3286 | 0 | 0 | 161.2243 | 37.1043 | 7.1883 | 0 | 0 | 6.0811 | 1.1071 | 42.8199 | 0 | 0 | 34.5304 | 8.2895 | 46.9767 | 0 | 0 | 33.1088 | 13.8679 | 101.3437 | 0 | 0 | 87.5039 | 13.8398 | 625.2772 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.50247 | 2.1403 |  | 652.5968 | 509.0799 | 117.8077 | 0 | 0 | 80.8622 | 36.9456 | 5.968 | 0 | 0 | 4.8609 | 1.1071 | 32.1004 | 0 | 0 | 23.8109 | 8.2895 | 39.3263 | 0 | 0 | 25.4584 | 13.8679 | 40.413 | 0 | 0 | 26.7319 | 13.6811 | 508.7778 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 380.206 | 273.8822 | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 8.5645 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 8.5645 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 273.8822 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 380.206 | 273.8822 | 88.9202 | 0 | 0 | 80.3557 | 8.5645 | 4.8609 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 23.8109 | 0 | 0 | 23.8109 | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 25.4584 | 8.5645 | 26.2255 | 0 | 0 | 26.2255 | 0 | 273.8822 | 2.1.1.1.1. | НС | 1105.8108
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 241.4319 | 208.1535 | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 11.328 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 1.6957 | 208.1535 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0 |  | 241.4319 | 208.1535 | 11.8345 | 0 | 0 | 0.50646 | 11.328 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 3.9179 | 0 | 0 | 0 | 3.9179 | 4.6073 | 0 | 0 | 0 | 4.6073 | 2.2021 | 0 | 0 | 0.50646 | 1.6957 | 208.1535 | 2.1.1.2.1. | НС | 681.4078
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.50247 | 2.1403 |  | 30.959 | 27.0443 | 17.053 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3716 | 0 | 0 | 0 | 4.3716 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 11.9854 | 0 | 0 | 0 | 11.9854 | 26.7422 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0 |  | 0.20891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.20891
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 | 0 | 0 |  | 3.9537 | 2.4536 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4536 | 2.1.1.3.1. | НС | 13.7682
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0 | 0 |  | 2.4945 | 1.9179 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9179 | 2.1.1.3.1. | НС | 10.1663
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0 |  | 0.82135 | 0.82135 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51927 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.5541
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.50247 | 2.1403 | 2015-04-17 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 4.272
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 0 |  | 9.5489 | 9.5489 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 9.5489 | 2.1.1.3.1. | НС | 43.5607
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 0 |  | 1.5073 | 1.5073 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 1.5073 | 2.1.1.3.1. | НС | 7.0764
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 0 | 0 |  | 7.686 | 7.686 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 0 | 0 | 0 | 0.61621 | 7.686 | 2.1.1.3.1. | НС | 24.2904
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 0 |  | 3.1091 | 3.1091 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 3.1091 | 2.1.1.3.1. | НС | 14.5971
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 138.9297 | 197.5282 |  | 128.7371 | 121.6183 | 80.5208 | 0 | 0 | 80.3621 | 0.15872 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 60.9307 | 0 | 0 | 60.772 | 0.15872 | 116.4994 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 90.0537 | 0 |  | 10.8361 | 10.8361 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 10.7783 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 90.0537 | 0 | 2008-10-07 | 10.8361 | 10.8361 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 0 | 6.7198 | 0 | 10.7783 | 2.1.4.1.1. | НС | 135.9439
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 48.876 | 197.5282 |  | 117.901 | 110.7822 | 73.801 | 0 | 0 | 73.6423 | 0.15872 | 1.2202 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 10.7195 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 7.6504 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 54.2109 | 0 | 0 | 54.0522 | 0.15872 | 105.721 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 46.6911 | 186.887 | 2013-02-18 | 26.5751 | 26.5751 | 16.4801 | 0 | 0 | 16.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 13.0651 | 0 | 0 | 13.0651 | 0 | 26.5751 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 346.2637
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 0 | 0 |  | 65.6898 | 64.6898 | 40.6396 | 0 | 0 | 40.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 38.2616 | 0 | 0 | 38.2616 | 0 | 64.3642 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 276.0229
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 4.273 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 18.7799
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 0 | 0 |  | 3.6323 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 16.0323
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 | 0 | 0 |  | 0.10465 | 0.10465 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.52324
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.86429 | 4.8083 | 2016-05-29 | 4.351 | 3.3268 | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3268 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 23.3308
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 | 0 | 0 |  | 0.14214 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.71071
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0 | 0 |  | 0.048245 | 0.048245 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.048245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.19298
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0 | 0 |  | 0.57127 | 0.57127 | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0 | 0.35426 | 0 | 0.57127 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 2.4223
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0 | 0 |  | 0.19143 | 0.19143 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.11871 | 0 | 0.19143 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.81171
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 0 |  | 3.6323 | 3.6323 | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 1.7234 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 13.4932
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 0 | 0 |  | 1.7342 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71221 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.0464
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0 |  | 0.26753 | 0.18729 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.77225
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0 | 0 |  | 2.0013 | 1.4179 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.4179 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0.64588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 6.2549
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | 0 | 0 |  | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.70346
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.23222 | 0.92901 | 2014-05-04 | 0.988 | 0.39999 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0.39999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.3492
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 0 | 0 |  | 2.9952 | 2.9952 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 12.7004
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 454.2655 | 1197.4031 |  | 1816.31 | 870.3948 | 449.1954 | 296.3956 | 0 | 152.7997 | 0 | 9.8637 | 0 | 0 | 9.8637 | 0 | 244.7119 | 218.0704 | 0 | 26.6415 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 83.2102 | 0 | 0 | 83.2102 | 0 | 526.9344 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 352.6147 | 675.4509 |  | 1254.7172 | 752.9389 | 373.4661 | 296.3956 | 0 | 77.0705 | 0 | 9.638 | 0 | 0 | 9.638 | 0 | 237.8678 | 218.0704 | 0 | 19.7974 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 14.5508 | 0 | 0 | 14.5508 | 0 | 409.8662 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 328.2973 | 574.5069 |  | 1135.5467 | 635.5983 | 357.334 | 296.3956 | 0 | 60.9384 | 0 | 7.3169 | 0 | 0 | 7.3169 | 0 | 237.3043 | 218.0704 | 0 | 19.2339 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 294.856 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 144.9729 | 144.9729 | 2016-03-02 | 694.994 | 329.48 | 329.48 | 296.3956 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0704 | 218.0704 | 0 | 0 | 0 | 111.4095 | 78.3252 | 0 | 33.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1973.3796
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 26.4866 | 140.8983 | 2016-03-25 | 129.8707 | 22.3727 | 22.3727 | 0 | 0 | 22.3727 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8364 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 377.21
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | ВЭ | G_2010100009 | 66.2214 | 251.9275 | 2012-05-02 | 287.0579 | 277.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4659 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1160.1387
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 4.4807 | 16.0795 | 2011-12-01 | 14.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 34.9126
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 4.1781 | 4.1781 | 4.1781 | 0 | 0 | 4.1781 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 54.7525
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | G_2010100088 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 38.5802
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1017 | 2.1017 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 2.1017 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 44.4998
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 24.3174 | 100.944 |  | 119.1705 | 117.3405 | 16.1321 | 0 | 0 | 16.1321 | 0 | 2.3211 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 115.0102 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0 | 0 |  | 0.74257 | 0.74257 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 3.1391
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0 | 0 |  | 0.74257 | 0.74257 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.57378 | 0 | 0 | 0.57378 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 3.1298
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 | 0 | 0 |  | 0.65686 | 0.65686 | 0.65686 | 0 | 0 | 0.65686 | 0 | 0.43093 | 0 | 0 | 0.43093 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 2.8534
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0 | 0 |  | 0.74257 | 0.74257 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 2.9703
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 24.3174 | 100.944 | 2013-09-12 | 116.286 | 114.456 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 114.456 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 496.9543
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 66.656 | 360.521 |  | 387.5857 | 104.3379 | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 103.9502 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 66.656 | 360.521 |  | 387.5857 | 104.3379 | 67.5944 | 0 | 0 | 67.5944 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 0 | 60.5245 | 0 | 103.9502 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | 145.3432 | 14.763 | 9.3791 | 0 | 0 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 0 | 8.7891 | 0 | 14.763 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 356.8169
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 169.7741 | 67.9188 | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 0 | 51.7354 | 0 | 67.9188 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 599.9136
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0 | 0 |  | 15.3675 | 15.3675 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2055 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 46.3226
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 3.4916 | 17.7205 | 2015-12-21 | 2.6834 | 2.4504 | 2.4504 | 0 | 0 | 2.4504 | 0 | 0.22577 | 0 | 0 | 0.22577 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 33.4713
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 | 0 | 0 |  | 8.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.5102
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 8.7303 | 43.214 | 2012-12-25 | 45.9073 | 3.8383 | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 3.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 113.2049
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 160.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 34.9949 | 161.4311 |  | 160.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | F_2010300005 | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | 160.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 357.3151
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 0 | 0 |  | 13.118 | 13.118 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 0 | 8.1349 | 0 | 13.118 | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 55.6238
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 18.5906 | 100.8658 |  | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 18.5906 | 100.8658 |  | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010200002 | 18.5906 | 100.8658 | 2012-05-16 | 91.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС | 210.5084
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.070682 | 0.54446 |  | 98.2942 | 55.9882 | 27.8771 | 0 | 0 | 27.8771 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 5.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 0 | 21.4536 | 0 | 47.8771 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.070682 | 0.54446 | 2016-05-30 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 2.6.1. | ТПиР | 3.2316
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 | 0 | 0 |  | 12.8728 | 12.8728 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 12.8728 | 2.6.1. | ТПиР | 40.7742
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 | 0 | 0 |  | 40.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 40.873
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 0 |  | 7.375 | 7.375 | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 3.7723 | 2.6.1. | ТПиР | 22.9129
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 0 | 0 |  | 5.26 | 3.827 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 2.6.1. | ТПиР | 17.118
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 | 0 | 0 |  | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 2.6.1. | ТПиР | 0.8325
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 | 0 | 0 |  | 0.1571 | 0.1571 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 2.6.1. | ТПиР | 0.7855
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 0 | 0 |  | 1.0584 | 1.0584 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 4.2338
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 | 0 | 0 |  | 0.06093 | 0.06093 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 2.6.1. | ТПиР | 0.30465
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 | 0 | 0 |  | 0.63025 | 0.63025 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 2.6.1. | ТПиР | 3.1513
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 0 | 0 |  | 29.3169 | 29.3169 | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 0 | 18.1804 | 0 | 29.3169 | 2.6.1. | ТПиР | 124.3115
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 49.7098 | 244.6919 |  | 347.7821 | 291.2086 | 67.2788 | 0 | 0 | 65.9388 | 1.34 | 12.972 | 0 | 0 | 12.866 | 0.106 | 20.6675 | 0 | 0 | 20.6675 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 20.1835 | 0 | 0 | 18.9495 | 1.234 | 269.5766
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 3.162 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 1.4742
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 3.162 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 1.4742
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 0 |  | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1. | НС | 1.581
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 1.4742 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 0 |  | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0.241 | 1.34 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0.241 | 1.234 | 1.4742 | 3.1.1.3.1. | НС | 7.7982
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 49.7098 | 244.6919 |  | 279.5703 | 240.3628 | 46.0435 | 0 | 0 | 46.0435 | 0 | 7.754 | 0 | 0 | 7.754 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 16.5115 | 0 | 0 | 16.5115 | 0 | 229.4439
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 39.4632 | 194.9779 |  | 73.186 | 48.6902 | 4.5602 | 0 | 0 | 4.5602 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 48.5668
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 5.7855 | 25.6449 |  | 26.4332 | 2.0472 | 2.0472 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 5.7855 | 25.6449 | 2015-04-03 | 26.1742 | 2.0472 | 2.0472 | 0 | 0 | 2.0472 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 65.7935
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | H_3010100001 | 0 | 0 |  | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.259
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 33.6776 | 169.333 |  | 46.7528 | 46.643 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 46.5196 | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | КЭ | F_3010100006 | 1.1776 | 4.373 | 2011-11-01 | 5.0516 | 4.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9418 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 20.4859
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 32.5 | 164.96 | 2011-03-01 | 41.7012 | 41.7012 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 41.5778 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 327.4662
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 9.6996 | 49.714 |  | 199.9843 | 191.6725 | 41.4833 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 180.8771
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 9.6996 | 49.714 |  | 199.9843 | 191.6725 | 41.4833 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 7.574 | 0 | 0 | 7.574 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 14.1225 | 0 | 0 | 14.1225 | 0 | 180.8771 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 0 | 0 |  | 89.9538 | 89.9538 | 29.5433 | 0 | 0 | 29.5433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.519 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 13.4558 | 0 | 0 | 13.4558 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 6.5685 | 0 | 87.3686 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 326.3627
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | КЭ | F_3010100012 | 0 | 0 |  | 55.8423 | 55.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8423 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 167.527
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | 46.3317 | 44.6297 | 10.693 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 0 | 7.554 | 0 | 36.4194 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 197.0269
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.1906 | 4.52 | 2008-03-01 | 5.6501 | 1.2467 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 16.3482
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.989 | 4.454 | 2008-03-01 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 7.6493
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.547 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | H_3010100374 | 0 | 0 |  | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 3.683
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.547 | 0 | 2013-12-01 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 3.264
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 |  | 65.0499 | 49.2648 | 19.6543 | 0 | 0 | 19.6543 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 38.6585 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 0 |  | 1.2095 | 1.1269 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.1269 | 3.6.1. | ТПиР | 5.7173
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 0 |  | 13.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 13.052
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | 0 |  | 20.7173 | 20.7173 | 3.466 | 0 | 0 | 3.466 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7173 | 3.6.1. | ТПиР | 69.0838
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | 0 |  | 5.9295 | 5.9295 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 3.6.1. | ТПиР | 25.6102
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | 0 |  | 11.3658 | 11.3658 | 3.566 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8058 | 3.6.1. | ТПиР | 37.6693
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | 0 |  | 7.0599 | 5.5599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8163 | 3.6.1. | ТПиР | 17.4362
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 0 | 0 |  | 4.3011 | 4.3011 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 3.6.1. | ТПиР | 21.5055
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | 0 |  | 1.4148 | 0.26432 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 2.2075
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 780.6352 | 3776.2184 |  | 5474.2444 | 3399.4016 | 1425.6271 | 489.6292 | 0 | 884.3486 | 51.6492 | 290.5544 | 117.5983 | 0 | 162.3428 | 10.6132 | 539.8585 | 112 | 0 | 415.5984 | 12.26 | 391.3804 | 132.68 | 0 | 243.1282 | 15.5722 | 203.8338 | 127.3509 | 0 | 63.2792 | 13.2038 | 2486.4953
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 452.7482 | 2300.9254 |  | 3605.5728 | 2166.7291 | 1053.2531 | 489.6292 | 0 | 511.9747 | 51.6492 | 265.0656 | 117.5983 | 0 | 136.854 | 10.6132 | 316.5774 | 112 | 0 | 192.3174 | 12.26 | 268.2561 | 132.68 | 0 | 120.0039 | 15.5722 | 203.354 | 127.3509 | 0 | 62.7994 | 13.2038 | 1345.5609
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 322.2001 | 1644.0737 |  | 2921.0415 | 1857.7333 | 825.6645 | 382.7278 | 0 | 391.2875 | 51.6492 | 253.0319 | 111.6199 | 0 | 130.7989 | 10.6132 | 129.5029 | 11.0771 | 0 | 106.1657 | 12.26 | 254.8223 | 132.68 | 0 | 106.5701 | 15.5722 | 188.3075 | 127.3509 | 0 | 47.7529 | 13.2038 | 1195.8295
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 838.535 | 698.1902 | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 9.2225 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 9.2225 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 677.5142 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 838.535 | 698.1902 | 128.455 | 0 | 0 | 119.2325 | 9.2225 | 40.8157 | 0 | 0 | 31.5932 | 9.2225 | 40.8157 | 0 | 0 | 40.8157 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 30.2635 | 0 | 0 | 30.2635 | 0 | 677.5142 | 4.1.1.1.1. | НС | 2471.1494
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0 | 0 |  | 358.0521 | 346.8173 | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 15.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 5.5297 | 346.8173 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0 |  | 358.0521 | 346.8173 | 15.5987 | 0 | 0 | 0.16902 | 15.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6987 | 0 | 0 | 0.16902 | 5.5297 | 346.8173 | 4.1.1.2.1. | НС | 1082.8842
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 322.2001 | 1644.0737 |  | 1724.4544 | 812.7258 | 681.6109 | 382.7278 | 0 | 271.886 | 26.997 | 212.2162 | 111.6199 | 0 | 99.2056 | 1.3907 | 84.0872 | 11.0771 | 0 | 65.35 | 7.66 | 232.9623 | 132.68 | 0 | 90.0101 | 10.2722 | 152.3452 | 127.3509 | 0 | 17.3203 | 7.6741 | 171.4979 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 1018.5753 | 420.1772 | 420.1772 | 382.7278 | 0 | 37.4493 | 0 | 111.6199 | 111.6199 | 0 | 0 | 0 | 11.0771 | 11.0771 | 0 | 0 | 0 | 170.126 | 132.68 | 0 | 37.446 | 0 | 127.3541 | 127.3509 | 0 | 0.0032819 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 3516.3143
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.81074 | 4.8746 | 2015-09-01 | 4.2931 | 0.097917 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.097917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10.2722
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 5.711 | 36.203 | 2014-12-01 | 37.0072 | 35.2591 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0.0033084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2468 | 4.1.1.3.1. | НС | 151.9627
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 0 |  | 21.7611 | 21.7611 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1633 | 4.1.1.3.1. | НС | 67.7347
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 0 |  | 64.0589 | 64.0589 | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 27.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0589 | 4.1.1.3.1. | НС | 246.5847
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 |  | 23.0559 | 23.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0559 | 4.1.1.3.1. | НС | 69.1678
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 95.1697 | 573.1568 | 2015-09-01 | 521.4302 | 214.8088 | 214.8088 | 0 | 0 | 207.1348 | 7.6741 | 99.1077 | 0 | 0 | 99.1077 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 65.35 | 0 | 25.36 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 24.9911 | 0 | 0 | 17.317 | 7.6741 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1834.1832
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.2756 | 1.3699 | 2016-03-01 | 1.2825 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.9947
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 0 | 0 |  | 6.9665 | 6.9665 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 4.1.1.3.1. | НС | 31.108
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.601 | 9.8941 | 2015-03-01 | 9.0474 | 9.0474 | 9.0474 | 0 | 0 | 0 | 9.0474 | 1.3873 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 4.1.1.3.1. | НС | 55.3447
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 |  | 5.0506 | 5.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9674 | 4.1.1.3.1. | НС | 15.0685
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 |  | 10.3392 | 10.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0002 | 4.1.1.3.1. | НС | 30.6785
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0 | 0 |  | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.7597
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 130.5481 | 656.8517 |  | 684.5313 | 308.9958 | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 149.7314
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 130.5481 | 656.8517 |  | 684.5313 | 308.9958 | 227.5886 | 106.9014 | 0 | 120.6872 | 0 | 12.0337 | 5.9785 | 0 | 6.0552 | 0 | 187.0745 | 100.9229 | 0 | 86.1516 | 0 | 13.4338 | 0 | 0 | 13.4338 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 149.7314 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 89.0157 | 422.7057 | 2016-01-01 | 422.7057 | 134.0031 | 134.0031 | 106.9014 | 0 | 27.1017 | 0 | 11.0337 | 5.9785 | 0 | 5.0552 | 0 | 100.9229 | 100.9229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 15.0465 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1336.4363
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 28.53 | 168.338 | 2015-03-01 | 135.7089 | 73.7892 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6981 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 554.1842
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.13824 | 0.73999 | 2016-05-01 | 0.7088 | 0.42542 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.2887
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 0.60197 | 3.0035 | 2015-12-01 | 2.5618 | 1.5376 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.3174
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 0 | 0 |  | 4.445 | 2.6678 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 14.5447
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 3.1589 | 16.067 | 2015-01-01 | 4.7757 | 4.7757 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 2.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7757 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 37.7358
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 0 |  | 6.5565 | 5.9819 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9819 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 23.6009
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0 | 0 |  | 5.6448 | 0.88528 | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84149 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 9.1421
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 0.011945 | 0.065331 | 2015-04-01 | 2.1021 | 1.1332 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.712
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.34763 | 1.7335 | 2016-02-01 | 1.6318 | 0.97939 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.6511
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 0 | 0 |  | 4.6124 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 17.7548
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | 0 |  | 4.6124 | 4.6124 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 17.7548
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0 | 0 |  | 1.3648 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.2536
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0 | 0 |  | 2.1332 | 2.1332 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 8.2113
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0 | 0 |  | 1.8622 | 1.8622 | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0.79081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7554 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.0613
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 0 | 0 |  | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.155
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0 | 0 |  | 1.3648 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.2536
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 0 | 0 |  | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.155
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 0 | 0 |  | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.155
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 0 | 0 |  | 4.0926 | 4.0926 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0926 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 15.754
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | 0 |  | 1.3648 | 1.3648 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3648 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.2536
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0 | 0 |  | 2.3063 | 2.3063 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 8.8778
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 0 | 0 |  | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.155
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 0 | 0 |  | 4.1968 | 4.1968 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1968 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.155
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 0 | 0 |  | 7.9716 | 7.9716 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 30.1199
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 0 | 0 |  | 2.2127 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.44
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.859 | 19.56 | 2015-03-01 | 15.8624 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3534 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 68.3848
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.18828 | 0.85847 | 2015-09-01 | 0.70903 | 0.42555 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.458
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.18266 | 0.492 | 2013-07-01 | 1.5996 | 0.96006 | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1145
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 4.5138 | 23.2882 | 2015-09-01 | 24.6372 | 12.6843 | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 12.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 93.7548
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 323.5211 | 1453.4467 |  | 1784.7876 | 1162.7801 | 338.224 | 0 | 0 | 338.224 | 0 | 24.2315 | 0 | 0 | 24.2315 | 0 | 223.2811 | 0 | 0 | 223.2811 | 0 | 90.2317 | 0 | 0 | 90.2317 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 1089.6957
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 111.2974 | 334.1299 |  | 666.2278 | 604.6629 | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 105.2855 | 0 | 0 | 105.2855 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 577.1702
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 27.1715 | 121.1079 |  | 90.4708 | 78.9867 | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 20.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3221 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 18.964 | 82.912 | 2013-08-01 | 17.7105 | 11.4267 | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 4.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1039 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 150.8222
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 5.3968 | 24.3323 | 2015-12-01 | 54.7181 | 54.7181 | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7181 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 204.9078
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 0 | 0 |  | 5.0354 | 5.0354 | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0354 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 19.383
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.8107 | 13.8636 | 2015-12-01 | 13.0068 | 7.8066 | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 7.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4647 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 60.5655
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 84.1258 | 213.022 |  | 575.757 | 525.6762 | 100.3702 | 0 | 0 | 100.3702 | 0 | 8.6082 | 0 | 0 | 8.6082 | 0 | 84.9758 | 0 | 0 | 84.9758 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 499.8481 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 7.8531 | 4.7133 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 32.1624
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 9.3871 | 4.7133 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 33.6964
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0 | 0 |  | 28.0809 | 0.94001 | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 30.901
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.7492 | 8.4201 | 2016-03-01 | 7.8531 | 4.7133 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 4.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 32.1624
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 1.7395 | 8.3297 | 2016-03-01 | 7.3675 | 7.3675 | 3.1288 | 0 | 0 | 3.1288 | 0 | 0.35579 | 0 | 0 | 0.35579 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 33.6649
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 0 | 0 |  | 6.8472 | 6.8472 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8472 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 26.3572
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0 | 0 |  | 5.5352 | 5.5352 | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5352 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.3069
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 2.3469 | 12.7791 | 2015-09-01 | 11.4048 | 10.9568 | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4693 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 57.263
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 2.0007 | 12.2237 | 2015-12-01 | 11.4716 | 6.8852 | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4918 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 52.8434
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 1.154 | 6.8623 | 2015-12-01 | 6.5081 | 3.9061 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5557 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 29.7985
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.78554 | 4.8381 | 2015-12-01 | 4.6052 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5196 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.0404
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 5.3968 | 24.3323 | 2013-02-01 | 85.3602 | 85.3602 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0.26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3602 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 286.3428
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 1.1005 | 0 | 2015-04-01 | 6.1228 | 6.1228 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 2.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8271 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 24.3736
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.4075 | 0 | 2015-02-01 | 11.7333 | 11.7333 | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2768 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 46.1164
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 1.4075 | 0 | 2015-06-01 | 14.8502 | 14.8502 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3485 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 58.0692
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 21.4686 | 118.3964 | 2013-02-01 | 13.7481 | 13.555 | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 5.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6862 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 191.7006
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 0 | 0 |  | 47.5121 | 46.111 | 4.5625 | 0 | 0 | 4.5625 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2257 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 147.9738
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 0 | 0 |  | 27.4759 | 26.9924 | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 11.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4919 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 103.7212
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 40.0706 | 0 | 2001-01-01 | 220.3057 | 220.0698 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0698 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 709.2418
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 0 | 0 |  | 41.7351 | 41.5397 | 17.8095 | 0 | 0 | 17.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 17.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.47979 | 0 | 41.5397 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 160.4336
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 148.942 | 839.3937 |  | 713.6115 | 386.3946 | 152.8616 | 0 | 0 | 152.8616 | 0 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 71.5092 | 0 | 0 | 71.5092 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6949
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 105.3541 | 608.3514 |  | 603.1348 | 297.3886 | 121.3408 | 0 | 0 | 121.3408 | 0 | 11.4718 | 0 | 0 | 11.4718 | 0 | 39.9884 | 0 | 0 | 39.9884 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 69.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5527 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 39.0023 | 240.2945 | 2015-09-01 | 229.5764 | 14.9423 | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 568.6425
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 0 | 0 |  | 14.7665 | 14.7665 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 6.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.292 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 53.3669
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-01 | 14.1587 | 1.1225 | 1.1225 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0.29077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0.83169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83169 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 33.3388
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0 | 0 |  | 1.472 | 0.88345 | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88345 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 5.0058
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 0.4627 | 2.5075 | 2016-03-01 | 2.3952 | 1.4376 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.1159
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 2.2668 | 12.376 | 2014-09-01 | 12.3119 | 11.9402 | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.274 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 60.3102
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 2.4261 | 14.4349 | 2015-05-01 | 12.6569 | 4.0306 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 45.6403
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.77083 | 4.129 | 2011-10-01 | 3.6968 | 3.4761 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4761 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.5012
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0.897 | 4.8715 | 2013-10-01 | 4.5599 | 4.5599 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5599 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 23.3211
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.43792 | 3.0488 | 2012-08-01 | 2.36 | 2.2845 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.97016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.356
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.70006 | 4.6299 | 2011-08-01 | 3.4711 | 3.3602 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 18.212
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 10.7859 | 57.7128 | 2015-05-01 | 13.0061 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 86.0209
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 0.52293 | 2.2992 | 2014-03-01 | 2.2967 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.6327
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 6.5709 | 34.8131 | 2016-03-01 | 31.5135 | 28.7885 | 12.404 | 0 | 0 | 12.404 | 0 | 0.63055 | 0 | 0 | 0.63055 | 0 | 11.7735 | 0 | 0 | 11.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.788 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 151.282
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.89 | 10.62 | 2015-01-01 | 9.3058 | 5.3064 | 5.3064 | 0 | 0 | 5.3064 | 0 | 5.1556 | 0 | 0 | 5.1556 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 37.735
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.8355 | 15.1128 | 2015-09-01 | 13.3232 | 13.0827 | 5.7636 | 0 | 0 | 5.7636 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0.36945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 0 | 5.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5525 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 67.434
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0 | 0 |  | 15.1327 | 14.6751 | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 6.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8513 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 56.9138
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.8497 | 14.988 | 2015-01-01 | 12.9636 | 12.5128 | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5128 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 66.4547
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 3.1483 | 16.1613 | 2015-12-01 | 14.2526 | 13.8426 | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 5.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8426 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 73.0047
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 1.463 | 8.4625 | 2012-08-01 | 6.7122 | 3.8006 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7674 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 31.8067
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.2514 | 6.3162 | 2012-08-01 | 5.0578 | 4.9032 | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 2.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9032 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 26.5964
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 1.1036 | 5.5559 | 2013-11-01 | 5.0101 | 4.9146 | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9146 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 25.6729
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.2556 | 7.4161 | 2012-08-01 | 5.88 | 5.7868 | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7868 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 31.0402
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-01 | 3.192 | 1.8705 | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.3094
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 6.5502 | 36.7948 | 2015-03-01 | 35.3846 | 0.89872 | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89872 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 82.3244
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 0.9297 | 4.2923 | 2015-05-01 | 4.0314 | 4.0314 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.166
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 0.72689 | 3.309 | 2015-09-01 | 3.057 | 3.057 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39382 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 13.14
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.50994 | 2.3504 | 2015-05-01 | 2.2075 | 2.2075 | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0.93745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.3577
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0 | 0 |  | 15.6257 | 15.6257 | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0.83294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6257 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 48.5429
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.80317 | 4.4078 | 2015-12-01 | 3.9116 | 3.9116 | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9116 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.3654
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0 | 0 |  | 9.2951 | 9.2951 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8992 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 27.9859
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0 | 0 |  | 20.6586 | 20.6586 | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6586 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 63.733
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0 | 0 |  | 10.1056 | 10.1056 | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1056 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 30.7447
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 6.3865 | 36.2025 | 2015-12-01 | 8.1969 | 8.1969 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1969 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 74.1418
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 3.6397 | 27.0863 | 2015-05-01 | 24.3594 | 17.9044 | 9.6001 | 0 | 0 | 9.6001 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 5.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8611 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 108.051
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.3706 | 12.468 | 2012-09-01 | 12.3689 | 11.8403 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8403 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 60.9445
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0 | 0 |  | 9.3791 | 9.3791 | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3791 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 28.5544
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0 | 0 |  | 5.4817 | 5.4817 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.6974
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 43.588 | 231.0422 |  | 110.4767 | 89.006 | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 31.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1421 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 36.0473 | 193.1643 | 2013-04-01 | 78.9034 | 60.6662 | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6662 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 484.1193
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.3752 | 7.2049 | 2015-12-01 | 4.13 | 2.4788 | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4788 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 22.6253
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 6.1655 | 30.673 | 2012-08-01 | 27.4434 | 25.861 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9971 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 115.5521
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 42.5138 | 197.9311 |  | 272.9311 | 50.59 | 28.7761 | 0 | 0 | 28.7761 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4361
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 1.9892 | 10.3228 |  | 9.727 | 6.3674 | 5.6056 | 0 | 0 | 5.6056 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 5.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.31438 | 1.493 | 2013-08-01 | 1.324 | 1.324 | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0.56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 6.9041
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.6749 | 8.8298 | 2015-09-01 | 8.4029 | 5.0434 | 5.0434 | 0 | 0 | 5.0434 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 38.5175
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 53.8109 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0 | 0 |  | 53.8109 | 0.038554 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 4.2.3.2.1. | ТПиР | 53.9651
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 40.5245 | 187.6083 |  | 209.3933 | 44.184 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5935 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 40.5245 | 187.6083 | 2015-09-01 | 209.3933 | 44.184 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5935 | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 563.5675
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 20.7679 | 81.9921 |  | 132.0172 | 121.1326 | 35.9063 | 0 | 0 | 35.9063 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 14.0447 | 0 | 0 | 14.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3946
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 1.0973 | 7.6952 |  | 12.0131 | 4.4013 | 4.4013 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 1.0056 | 7.25 | 2015-01-01 | 11.5731 | 4.1372 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 32.2402
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.091725 | 0.44517 | 2013-04-01 | 0.44003 | 0.2641 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 1.8383
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 19.6706 | 74.2969 |  | 120.0041 | 116.7313 | 31.505 | 0 | 0 | 31.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 13.7806 | 0 | 0 | 13.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3255 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | 0 |  | 9.4919 | 9.4919 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5451 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 35.5908
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0 | 0 |  | 64.913 | 64.913 | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 8.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.913 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 212.0995
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 19.0993 | 71.1446 | 2009-12-01 | 42.7107 | 41.257 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 17.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.257 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 250.9176
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.052712 | 0.29919 | 2014-12-01 | 0.28596 | 0.17163 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.3244
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.17775 | 0.98445 | 2014-12-01 | 0.76469 | 0.45896 | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 3.3038
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.3408 | 1.8686 | 2015-09-01 | 1.8378 | 0.43875 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 5.8023
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.31 | 1.902 |  | 1.5317 | 0.83789 | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 4.4.1.
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.31 | 1.902 | 2014-12-01 | 1.5317 | 0.83789 | 0.83789 | 0 | 0 | 0.83789 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.014246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 4.4.1. | ТПиР | 7.081
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 |  | 0.02832 | 0.016997 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0 | 0 |  | 0.0118 | 0.0070822 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 4.5.1. | ОС | 0.040129
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0 | 0 |  | 0.01652 | 0.0099151 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 4.5.1. | ОС | 0.056181
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 4.056 | 19.9443 |  | 82.324 | 69.0375 | 33.295 | 0 | 0 | 33.295 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 32.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.398 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 4.056 | 19.9443 | 2014-08-01 | 18.0114 | 17.7991 | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8243 | 4.6.1. | ТПиР | 92.1191
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | 0 |  | 11.5817 | 11.5817 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5817 | 4.6.1. | ТПиР | 44.5819
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0 | 0 |  | 14.9369 | 14.9369 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9369 | 4.6.1. | ТПиР | 45.6827
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 0 | 0 |  | 3.9273 | 1.7706 | 1.7706 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 9.2389
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 0 | 0 |  | 12.1988 | 7.3216 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 7.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 34.1637
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 0 | 0 |  | 11.5924 | 9.5805 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 5.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0552 | 4.6.1. | ТПиР | 38.3461
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 0 | 0 |  | 10.0755 | 6.0472 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 28.2173
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.

## пр21-Р2 кв
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
| №№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
[9 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 1539.0914 | 10294.3628 | 518.2495 | 7059.458 | 0 | 3399.6947 | 0 | 482.5544 | 0 | 892.3205 | 0 | 567.9986 | 0 | 1456.8212 | 0 | 5298.0122
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 578.1169 | 5079.9993 | 429.3141 | 3877.5593 | 0 | 2190.6431 | 0 | 268.5216 | 0 | 441.405 | 0 | 368.9725 | 0 | 1111.744 | 0 | 2550.2507
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 855.5754 | 4356.6045 | 83.5179 | 2612.7675 | 0 | 1103.1849 | 0 | 187.089 | 0 | 439.0677 | 0 | 138.5794 | 0 | 338.4488 | 0 | 2228.6857
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 48.6785 | 306.3156 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 46.7017 | 275.4015 | 0 | 176.4949 | 0 | 37.4021 | 0 | 0.44502 | 0 | 10.84 | 0 | 23.9618 | 0 | 2.1553 | 0 | 152.3101
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 10.0189 | 276.0179 | 5.4175 | 157.9615 | 0 | 68.4646 | 0 | 26.4989 | 0 | 1.0078 | 0 | 36.4849 | 0 | 4.4731 | 0 | 132.0908
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 306.5123 | 2917.5024 | 0 | 2064.4315 | 0 | 356.5623 | 0 | 72.2345 | 0 | 67.4141 | 0 | 85.4151 | 0 | 131.4986 | 0 | 1964.5097
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 66.3206 | 1265.5402 | 0 | 853.1818 | 0 | 176.0423 | 0 | 60.6924 | 0 | 38.0422 | 0 | 28.9259 | 0 | 48.3818 | 0 | 808.5062
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 61.2149 | 1233.1414 | 0 | 829.4589 | 0 | 152.3195 | 0 | 60.6095 | 0 | 38.0422 | 0 | 28.9259 | 0 | 24.7419 | 0 | 784.9379
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0 | 448.161 | 0 | 301.8106 | 0 | 59.6042 | 0 | 13.7704 | 0 | 11.2722 | 0 | 20.265 | 0 | 14.2966 | 0 | 301.9499 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 448.161 | 0 | 301.8106 |  | 59.6042 |  | 13.7704 |  | 11.2722 |  | 20.265 |  | 14.2966 | 0 | 301.9499 | 1.1.1.1.1. | НС | 809.5758
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 3.183 | 465.1335 | 0 | 441.1314 | 0 | 6.1984 | 0 | 4.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 441.1314 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 3.183 | 465.1335 | 0 | 441.1314 |  | 6.1984 |  | 4.3581 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8403 | 0 | 441.1314 | 1.1.1.2.1. | НС | 915.6463
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 58.0319 | 319.8468 | 0 | 86.517 | 0 | 86.517 | 0 | 42.4811 | 0 | 26.77 | 0 | 8.6609 | 0 | 8.605 | 0 | 41.8567 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 37.0634 | 194.8908 | 0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.050243 |  | 1.4498 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 234.9542
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | АЭ | G_1020202266 | 5.439 | 1.9586 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.3976
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 2.6234 | 0 | 2.6234 |  | 2.6234 |  | 0 |  | 2.6234 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6234 | 1.1.1.3.1. | НС | 7.8701
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 7.2066 | 30.6586 | 0 | 30.6586 |  | 30.6586 |  | 18.2493 |  | 5.6803 |  | 6.7291 |  | 0 | 0 | 11.6064 | 1.1.1.3.1. | НС | 99.1824
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 3.4297 | 16.4902 | 0 | 8.8209 |  | 8.8209 |  | 0 |  | 8.8209 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.8209 | 1.1.1.3.1. | НС | 37.5616
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения гастроном «Михайловский» по пл. Покровская /ул.М.Максаковой/ул. Полякова,3/8/14 Ж, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | АЭ | F_1020202128 | 0 | 5.5528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 5.5528
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 1.3197 | 0 | 1.3197 |  | 1.3197 |  | 0 |  | 1.3197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3197 | 1.1.1.3.1. | НС | 3.9592
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 5.3485 | 0 | 5.3485 |  | 5.3485 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9319 |  | 3.4166 | 0 | 0.87879 | 1.1.1.3.1. | НС | 16.0454
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0 | 4.6601 | 0 | 4.6601 |  | 4.6601 |  | 2.0816 |  | 2.5786 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.268 | 1.1.1.3.1. | НС | 13.9804
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | F_1020202129 | 1.3525 | 5.6093 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.9618
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.16765 | 0.66971 | 0 | 0.63201 |  | 0.63201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63201 | 0 | 0.63201 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.1014
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0.68042 | 3.0475 | 0 | 1.3119 |  | 1.3119 |  | 0.099005 |  | 1.2129 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.80142 | 1.1.1.3.1. | НС | 6.3516
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | F_1020202144 | 0 | 11.0338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 11.0338
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0.34565 | 1.5369 | 0 | 1.5369 |  | 1.5369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5369 | 0 | 1.5369 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.9563
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.4 км; трансформаторная мощность - 1 МВА) | АЭ | F_1020202212 | 0.36414 | 1.4615 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.8256
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл.(ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.77 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | G_1020200818 | 0.42754 | 1.6444 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.0719
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.99 км; трансформаторная мощность - 0.5 МВА) | АЭ | G_1020202146 | 0.89978 | 3.2361 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.1359
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0.65552 | 3.0195 | 0 | 3.0195 |  | 3.0195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0195 | 0 | 3.0195 | 1.1.1.3.1. | НС | 9.7139
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 25.0856 | 0 | 25.0856 |  | 25.0856 |  | 22.001 |  | 3.0846 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.3497 | 1.1.1.3.1. | НС | 75.2567
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 5.1057 | 32.3988 | 0 | 23.7228 | 0 | 23.7228 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6399 | 0 | 23.5683 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 5.1057 | 32.3988 | 0 | 23.7228 | 0 | 23.7228 | 0 | 0.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6399 | 0 | 23.5683 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | АЭ | G_1020102572 | 0 | 6.1092 | 0 | 6.0225 |  | 6.0225 |  | 0.0829 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9396 | 0 | 5.9396 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 18.1543
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | АЭ | G_1010102706 | 0 | 0.28794 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | ТПиР | 0.28794
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202151 | 0 | 2.2804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.2804
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 4.927 | 20.7679 | 0 | 16.8671 |  | 16.8671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.8671 | 0 | 16.8671 | 1.1.4.2.1. | НС | 59.4292
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | АЭ | F_1020202461 | 0.16245 | 0.76464 | 0 | 0.75601 |  | 0.75601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75601 | 0 | 0.75601 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.4391
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | F_1020202404 | 0 | 2.1071 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 2.1071
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | F_1020202224 | 0.016212 | 0.081712 | 0 | 0.077156 |  | 0.077156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.077156 | 0 | 0.0054947 | 1.1.4.2.1. | НС | 0.25224
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 154.3073 | 1069.2006 | 0 | 757.9997 | 0 | 142.11 | 0 | 11.0971 | 0 | 17.5241 | 0 | 32.5273 | 0 | 80.9615 | 0 | 726.9382
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 27.9042 | 357.2992 | 0 | 256.9964 | 0 | 100.3447 | 0 | 11.0971 | 0 | 14.9921 | 0 | 25.5393 | 0 | 48.7162 | 0 | 225.9349 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 27.9042 | 357.2992 | 0 | 256.9964 | 0 | 100.3447 | 0 | 11.0971 | 0 | 14.9921 | 0 | 25.5393 | 0 | 48.7162 | 0 | 225.9349 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 2 выключателя | АЭ | F_1010100004 | 8.3729 | 67.1142 | 0 | 26.0892 |  | 26.0892 |  | 11.0971 |  | 14.9921 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4644 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 127.6655
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | F_1010100187 | 8.1271 | 27.2616 | 0 | 17.4191 |  | 17.4191 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3673 |  | 13.0518 | 0 | 17.4191 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 70.2268
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой аккумуляторных батарей (4 ПС) | АЭ | F_1010100027 | 0 | 19.3739 | 0 | 19.3739 |  | 19.3739 |  | 0 |  | 0 |  | 5.812 |  | 13.5619 | 0 | 19.3739 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 58.1218
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | АЭ | F_1010100195 | 0.28644 | 1.2011 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 1.4875
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100025 | 0 | 127.9063 | 0 | 124.7816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124.7816 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 252.688
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | АЭ | F_1010100225 | 0 | 33.3206 | 0 | 31.8701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 31.8701 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 65.1907
АЭ-2 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) - 1 этап | АЭ | F_1010300001 | 6.1466 | 77.3082 | 0 | 37.4625 |  | 37.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 15.36 |  | 22.1025 | 0 | 31.0258 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 158.3797
АЭ-3 | 1.2.1.1.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | АЭ | F_1010100191 | 4.9711 | 3.8133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР | 8.7844
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 107.4132 | 635.1573 | 0 | 501.0033 | 0 | 41.7653 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 6.988 | 0 | 32.2453 | 0 | 501.0033 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 107.4132 | 635.1573 | 0 | 501.0033 | 0 | 41.7653 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 6.988 | 0 | 32.2453 | 0 | 501.0033 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | F_1010100001 | 0 | 157.2143 | 0 | 153.0193 |  | 25.2373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.2373 | 0 | 153.0193 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 335.471
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | АЭ | F_1010100024 | 13.1102 | 84.1827 | 0 | 81.5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.5064 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 178.7993
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | F_1010100006 | 0.6922 | 5.7298 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 6.422
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.89 км) | АЭ | G_1010100751 | 0.41995 | 1.7042 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.1242
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | F_1010100011 | 0 | 47.0829 | 0 | 46.1009 |  | 8.879 |  | 0 |  | 2.532 |  | 4.338 |  | 2.009 | 0 | 46.1009 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 102.0627
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | АЭ | F_1010100190 | 0.85932 | 4.2343 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 5.0936
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | АЭ | F_1010100007 | 0.56456 | 3.6013 | 0 | 3.4847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4847 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 7.6506
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | АЭ | F_1010100008 | 0.91695 | 5.3592 | 0 | 5.2885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.2885 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 11.5646
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | АЭ | F_1010100009 | 0.82173 | 5.0605 | 0 | 5.0004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.0004 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 10.8826
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | АЭ | F_1010100010 | 0.3928 | 2.584 | 0 | 2.5562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.5562 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 5.5331
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. | АЭ | F_1010100219 | 2.0229 | 11.8546 | 0 | 11.6243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.6243 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 25.5018
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | F_1010100013 | 7.411 | 35.9641 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 43.3751
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | F_1010100014 | 0 | 66.0888 | 0 | 64.5909 |  | 7.649 |  | 0 |  | 0 |  | 2.65 |  | 4.999 | 0 | 64.5909 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 138.3287
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.05 км) | АЭ | F_1010100015 | 3.9761 | 22.1718 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 26.1479
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.78 км) | АЭ | F_1010100192 | 51.0763 | 24.651 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 75.7272
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина | АЭ | F_1010100012 | 0.89035 | 6.2999 | 0 | 6.1372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.1372 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 13.3275
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.44 км) | АЭ | G_1010100753 | 1.3965 | 6.5754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 7.9719
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | АЭ | G_1010100752 | 0.82186 | 3.8398 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.6617
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | F_1010100186 | 2.5739 | 16.2113 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 18.7852
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | АЭ | F_1010100022 | 0.2339 | 1.6149 | 0 | 1.5311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.5311 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 3.3798
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | АЭ | F_1010100220 | 0.36525 | 2.2791 | 0 | 2.1486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.1486 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.7929
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | АЭ | F_1010100018 | 3.3921 | 24.6457 | 0 | 24.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.1932 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 52.2311
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | АЭ | F_1010100019 | 2.9627 | 18.142 | 0 | 17.7424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.7424 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 38.847
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | АЭ | F_1010100020 | 1.3139 | 7.9709 | 0 | 7.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.724 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 17.0089
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | АЭ | F_1010100021 | 0.22903 | 1.3817 | 0 | 1.3117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3117 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 2.9224
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | АЭ | F_1010100023 | 0.41538 | 2.3245 | 0 | 2.2454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.2454 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 4.9853
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100221 | 1.3331 | 8.8674 | 0 | 8.6881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.6881 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 18.8886
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100222 | 1.6118 | 9.483 | 0 | 9.2929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.2929 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 20.3877
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Прокладка резервной кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск | АЭ | F_1010100223 | 0.49044 | 3.1502 | 0 | 3.0946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.0946 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 6.7352
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 | АЭ | F_1010100224 | 2.3593 | 13.7688 | 0 | 13.3555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.3555 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 29.4836
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма | АЭ | F_1010102270 | 2.2661 | 16.2199 | 0 | 15.9515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.9515 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 34.4376
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск | АЭ | F_1010100016 | 1.2186 | 7.4879 | 0 | 7.3302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.3302 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 16.0367
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 | АЭ | F_1010100017 | 1.275 | 7.411 | 0 | 7.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.0854 | 1.2.2.1.1. | ТПиР | 15.7715
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 18.9899 | 76.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 18.9899 | 76.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | АЭ | G_1010300008 | 18.9899 | 76.7441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | ТПиР | 95.7339
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9237 | 240.8336 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 32.9237 | 240.8336 | 0 | 234.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6749 | 1.3.2.1. | НС
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов( трансформаторная мощность - 80 МВА) | АЭ | F_1010100002 | 32.9237 | 174.1858 | 0 | 170.0282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 170.0282 | 1.3.2.1. | ТПиР | 377.1377
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов | АЭ | F_1010100028 | 0 | 66.6478 | 0 | 64.6467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 64.6467 | 1.3.2.1. | ТПиР | 131.2945
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 46.439 | 274.1034 | 0 | 176.4949 | 0 | 37.4021 | 0 | 0.44502 | 0 | 10.84 | 0 | 23.9618 | 0 | 2.1553 | 0 | 152.3101 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная | АЭ | F_1010202277 | 1.6052 | 13.0444 | 0 | 12.7238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.7238 | 1.4.1. | НС | 27.3733
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | АЭ | F_1010202281 | 1.272 | 8.6814 | 0 | 8.5412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.5412 | 1.4.1. | НС | 18.4946
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | АЭ | F_1010202282 | 1.7644 | 13.2659 | 0 | 13.0531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.0531 | 1.4.1. | НС | 28.0834
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | АЭ | F_1010202283 | 0.3839 | 2.2947 | 0 | 2.2328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.2328 | 1.4.1. | НС | 4.9114
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 | АЭ | F_1010202284 | 0.48548 | 3.5775 | 0 | 3.4241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4241 | 1.4.1. | НС | 7.487
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 | АЭ | F_1010202285 | 0.56695 | 3.7152 | 0 | 3.7152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.7152 | 1.4.1. | НС | 7.9973
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 | АЭ | F_1010202286 | 0 | 15.7377 | 0 | 15.5799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.5799 | 1.4.1. | НС | 31.3176
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | АЭ | F_1010202287 | 0.57542 | 4.12 | 0 | 4.0047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.0047 | 1.4.1. | НС | 8.7001
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | АЭ | F_1010202288 | 1.2085 | 8.8406 | 0 | 8.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.5855 | 1.4.1. | НС | 18.6346
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.82 км; трансформаторная мощность - 8.7 МВА) | АЭ | F_1010200004 | 13.5585 | 74.1429 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 87.7014
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | F_1010200005 | 20.9551 | 91.7767 | 0 | 73.0724 |  | 28.7773 |  | 0.44502 |  | 10.84 |  | 15.337 |  | 2.1553 | 0 | 48.8877 | 1.4.1. | НС | 214.5816
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 9.6774 | 0 | 8.6248 |  | 8.6248 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6248 |  | 0 | 0 | 8.6248 | 1.4.1. | НС | 26.927
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | G_1010202830 | 0 | 1.6814 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 1.6814
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая | АЭ | F_1010200007 | 2.2814 | 10.9348 | 0 | 10.6828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.6828 | 1.4.1. | НС | 23.8989
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская | АЭ | F_1010200008 | 1.7822 | 12.6129 | 0 | 12.2545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.2545 | 1.4.1. | НС | 26.6496
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 6.5218 | 67.8246 | 0 | 42.0803 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0803 | 1.6.1. | НС
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | F_1010102292 | 1.6695 | 12.3149 | 0 | 12.0149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.0149 | 1.6.1. | ТПиР | 25.9994
АЭ-5 | 1.6.1. | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | F_1010102293 | 2.4864 | 15.6484 | 0 | 15.2367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.2367 | 1.6.1. | ТПиР | 33.3716
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание систем видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1; | АЭ | F_1010102294 | 1.0471 | 6.6794 | 0 | 6.1624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.1624 | 1.6.1. | ТПиР | 13.8889
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | АЭ | G_1010102831 | 0 | 1.0299 | 0 | 1.0078 |  | 1.0078 |  | 0 |  | 1.0078 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0078 | 1.6.1. | ТПиР | 3.0456
АЭ-5 | 1.6.1. | Оборудование пожарно-охранной сигнализацией - оснащение Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | F_1010102295 | 1.3187 | 8.0787 | 0 | 7.6584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.6584 | 1.6.1. | ТПиР | 17.0558
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м - 1 единица) | АЭ | G_1010102708 | 0 | 4.6313 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.6313
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102709 | 0 | 2.6938 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 2.6938
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088 - 1 единица) | АЭ | G_1010102710 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 3.7508
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081 - 1 единица) | АЭ | G_1010102711 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 2.1785
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10 - 1 единица) | АЭ | G_1010102712 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.5933
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200 - 1 единица) | АЭ | G_1010102713 | 0 | 0.71203 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.71203
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | G_1010102724 | 0 | 4.4199 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 4.4199
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М - 1 единица) | АЭ | G_1010302832 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.0593
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м - 1 комплект) | АЭ | G_1010302833 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.40392
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики - 2 единицы) | АЭ | G_1010102646 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 1.9539
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE - 2 единицы) | АЭ | G_1010102647 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | ТПиР | 0.67661
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 523.6087 | 2365.0565 | 0 | 1276.1543 | 0 | 631.976 | 0 | 111.948 | 0 | 273.1056 | 0 | 69.1322 | 0 | 177.7903 | 0 | 945.976 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 122.8233 | 675.4846 | 0 | 463.7985 | 0 | 159.201 | 0 | 5.921 | 0 | 14.7921 | 0 | 33.1704 | 0 | 105.3175 | 0 | 459.0447 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 5.0863 | 566.3853 | 0 | 372.0181 | 0 | 67.4206 | 0 | 5.921 | 0 | 9.8831 | 0 | 21.4489 | 0 | 30.1676 | 0 | 371.4032 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 1.4299 | 323.5108 | 0 | 187.9142 | 0 | 47.0642 | 0 | 5.921 | 0 | 7.5018 | 0 | 19.6862 | 0 | 13.9552 | 0 | 187.9142 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 1.4299 | 323.5108 | 0 | 187.9142 |  | 47.0642 |  | 5.921 |  | 7.5018 |  | 19.6862 |  | 13.9552 | 0 | 187.9142 | 2.1.1.1.1. | НС | 559.9191
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 3.2306 | 216.6381 | 0 | 164.8898 | 0 | 7.0396 | 0 | 0 | 0 | 2.3813 | 0 | 1.0666 | 0 | 3.5917 | 0 | 164.8898 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 3.2306 | 216.6381 | 0 | 164.8898 |  | 7.0396 |  | 0 |  | 2.3813 |  | 1.0666 |  | 3.5917 | 0 | 164.8898 | 2.1.1.2.1. | НС | 391.798
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.42582 | 26.2364 | 0 | 19.2141 | 0 | 13.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 12.6207 | 0 | 18.5992 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | G_2020201539 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.17705
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.41 км) | ВЭ | G_2020200825 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.3506
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020200862 | 0 | 2.114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 2.114
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0.69606 | 0 | 0.69606 |  | 0.69606 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69606 |  | 0 | 0 | 0.081105 | 2.1.1.3.1. | НС | 2.0882
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.18 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2010200179 | 0.42582 | 1.3807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 1.8065
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 8.0923 | 0 | 8.0923 |  | 8.0923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0923 | 0 | 8.0923 | 2.1.1.3.1. | НС | 24.277
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 1.2773 | 0 | 1.2773 |  | 1.2773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2773 | 0 | 1.2773 | 2.1.1.3.1. | НС | 3.832
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ «Фестивальная» до ТП-2294 для электроснабжения оборудования ТП-2294, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 44, Городской РЭС» (34-3-16-00249765) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.39 км) | ВЭ | G_2020201626 | 0 | 6.5136 | 0 | 6.5136 |  | 0.61621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61621 | 0 | 6.5136 | 2.1.1.3.1. | НС | 13.6433
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 2.6349 | 0 | 2.6349 |  | 2.6349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6349 | 0 | 2.6349 | 2.1.1.3.1. | НС | 7.9046
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 117.737 | 109.0993 | 0 | 91.7804 | 0 | 91.7804 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 11.7215 | 0 | 75.1499 | 0 | 87.6415 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 76.3167 | 9.1832 | 0 | 9.1832 | 0 | 9.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1832 | 0 | 0 | 0 | 9.1254 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | F_2010200066 | 76.3167 | 9.1832 | 0 | 9.1832 |  | 9.1832 |  | 0 |  | 0 |  | 9.1832 |  | 0 | 0 | 9.1254 | 2.1.4.1.1. | НС | 103.8662
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 41.4204 | 99.9161 | 0 | 82.5972 | 0 | 82.5972 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 2.5383 | 0 | 75.1499 | 0 | 78.5162 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10кВ | ВЭ | F_2010100008 | 39.5687 | 22.5213 | 0 | 22.5213 |  | 22.5213 |  | 0 |  | 2.894 |  | 0 |  | 19.6273 | 0 | 22.5213 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 107.1327
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 0 | 55.6693 | 0 | 53.6543 |  | 53.6543 |  | 0 |  | 2.015 |  | 0 |  | 51.6393 | 0 | 51.409 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 162.9778
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | G_2010100039 | 0.92236 | 3.6212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 4.5435
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Фестивальная» с установкой линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2010100049 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.0782
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8 ПС 110 кВ Ельшанская. ПО ПЭС | ВЭ | G_2020101217 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.088685
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020101272 | 0.73245 | 3.6873 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 4.4198
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 600/5. | ВЭ | G_2020100894 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.12046
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | ВЭ | G_2020701592 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.040886
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Выполнение мероприятий по АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | ВЭ | G_2020201446 | 0 | 0.48413 | 0 | 0.48413 |  | 0.48413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48413 | 0 | 0.48413 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.4524
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | ВЭ | G_2020701406 | 0 | 0.16223 | 0 | 0.16223 |  | 0.16223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16223 | 0 | 0.16223 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.48669
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | G_2020701632 | 0 | 3.0782 | 0 | 3.0782 |  | 3.0782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0782 | 0 | 1.4012 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 9.2347
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ №17 и в вводной ячейке 6 кВ Т-1 ПС 35/6 кВ НС-3. ПО КЭС | ВЭ | G_2020101191 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.4696
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0.22672 | 0 | 0.15872 |  | 0.15872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15872 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.54415
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1).( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100644 | 0 | 1.696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.696
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | ВЭ | G_2020100654 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.59616
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)»( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | G_2020100643 | 0.1968 | 0.83729 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 1.0341
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 0 | 2.5383 | 0 | 2.5383 |  | 2.5383 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5383 |  | 0 | 0 | 2.5383 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 7.6149
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 384.9708 | 1540.7897 | 0 | 770.3519 | 0 | 443.4571 | 0 | 106.027 | 0 | 258.3135 | 0 | 11.1169 | 0 | 67.9997 | 0 | 444.9273 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 298.826 | 1063.3197 | 0 | 698.2588 | 0 | 384.2253 | 0 | 106.027 | 0 | 258.3135 | 0 | 0 | 0 | 19.8848 | 0 | 373.2552 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 278.2181 | 962.3277 | 0 | 601.2622 | 0 | 366.1216 | 0 | 106.027 | 0 | 258.3135 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 276.2833 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 122.8584 | 588.978 | 0 | 364.3405 |  | 364.3405 |  | 106.027 |  | 258.3135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39.3616 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 1440.5174
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция подстанции РУ 6 кВ ПС 110/6кВ "Спортивная" с заменой трансформатора Т2 на 25 МВА и ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (46 единиц). | ВЭ | F_2010100025 | 22.4462 | 110.0599 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 132.5061
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (трансформаторная мощность - 50 МВА) -1 этап | ВЭ | G_2010100009 | 56.1198 | 243.2694 | 0 | 235.1406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 235.1406 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 534.5298
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | ВЭ | G_2010100096 | 3.7972 | 12.163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 15.9602
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | ВЭ | F_2010101081 | 24.3321 | 3.5407 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 27.8729
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | ВЭ | G_2010100088 | 24.3321 | 2.5356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 26.8677
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Серафимович") | ВЭ | F_2010101082 | 24.3321 | 1.7811 | 0 | 1.7811 |  | 1.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7811 | 0 | 1.7811 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 29.6754
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 20.6079 | 100.992 | 0 | 96.9966 | 0 | 18.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1037 | 0 | 96.972 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100043 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.6293
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100044 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.6293
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100045 | 0 | 0.55666 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.55666
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | ВЭ | F_2010100046 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 0.6293
ВЭ-3 | 2.2.1.2.1. | Модернизация каналов связи и телемеханизации 9 подстанций филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская) | ВЭ | F_2010300001 | 20.6079 | 98.5474 | 0 | 96.9966 |  | 18.1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1037 | 0 | 96.972 | 2.2.1.2.1. | ТПиР | 234.2557
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.4881 | 328.4624 | 0 | 60.9761 | 0 | 48.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1149 | 0 | 60.5552 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 56.4881 | 328.4624 | 0 | 60.9761 | 0 | 48.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1149 | 0 | 60.5552 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 21.294 | 123.1722 | 0 | 12.011 |  | 12.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.011 | 0 | 12.011 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 168.4882
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 24.8365 | 143.8764 | 0 | 36.1039 |  | 36.1039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.1039 | 0 | 35.6829 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 240.9206
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | F_2010100004 | 0 | 13.0233 | 0 | 12.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.8613 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 25.8846
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | ВЭ | F_2010100003 | 2.959 | 2.2741 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 5.2331
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | ВЭ | F_2010101086 | 0 | 7.212 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 7.212
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.58 км) | ВЭ | F_2010100007 | 7.3986 | 38.9045 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 46.303
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 29.6567 | 136.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 29.6567 | 136.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | ВЭ | F_2010300005 | 29.6567 | 136.3467 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиР | 166.0034
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 12.6609 | 0 | 11.1169 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 12.6609 | 0 | 11.1169 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 0 | 0 | 0 | 11.1169 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Установка датчиков мониторинга гололедообразования (ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2) | ВЭ | F_2010100089 | 0 | 11.1169 | 0 | 11.1169 |  | 11.1169 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1169 |  | 0 | 0 | 11.1169 | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 33.3508
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010100111 | 0 | 1.544 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | ТПиР | 1.544
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.7548 | 65.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 15.7548 | 65.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ-8 | 2.3.2.1. | Выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | F_2010200002 | 15.7548 | 65.482 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС | 81.2368
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.0599 | 83.3002 | 0 | 42.004 | 0 | 29.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8449 | 0 | 4.4731 | 0 | 42.004 | 2.6.1.
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | ВЭ | F_2010101099 | 0.0599 | 0.44347 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.50337
ВЭ-5 | 2.6.1. | Модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4 | ВЭ | G_2010201662 | 0 | 10.9091 | 0 | 10.9091 |  | 1.4731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4731 | 0 | 10.9091 | 2.6.1. | ТПиР | 23.2913
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение транспортных средств (грузовой автомобиль, автокран, автоподьемник) (в 2015 году) - 31 единица | ВЭ | H_2010300010 | 0 | 34.6382 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 34.6382
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение атомобиля УАЗ 390995 (12 единиц) | ВЭ | G_2010001686 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 6.25 | 2.6.1. | ТПиР | 15.5
ВЭ-5 | 2.6.1. | приобретение оборудование (приборы,спецоборудование, связь) - 69 единиц | ВЭ | F_2010300011 | 0 | 4.4576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 4.4576
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | ВЭ | G_2010201671 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.1411
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | ВЭ | G_2010201672 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.13314
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | ВЭ | G_2010201673 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.89699
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | ВЭ | G_2010201674 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.051636
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | ВЭ | G_2010201675 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6.1. | ТПиР | 0.53411
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ HVT 3 A-G 4/4, бензин - 1 единица) | ВЭ | G_2010201670 | 0 | 24.8449 | 0 | 24.8449 |  | 24.8449 |  | 0 |  | 0 |  | 24.8449 |  | 0 | 0 | 24.8449 | 2.6.1. | ТПиР | 74.5346
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 42.1269 | 291.8893 | 0 | 218.1968 | 0 | 57.017 | 0 | 7.145 | 0 | 6.387 | 0 | 12.373 | 0 | 31.112 | 0 | 204.6006
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.68 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 1.295 | 0 | 1.3215
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 2.68 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 1.295 | 0 | 1.3215
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | Г | 0 | 1.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1. | НС | 1.34
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 1.295 | 0 | 1.3215 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 |  | 1.34 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 0.015 |  | 1.295 | 0 | 1.3215 | 3.1.1.3.1. | НС | 4.02
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 42.1269 | 234.0823 | 0 | 186.9268 | 0 | 49.697 | 0 | 2.105 | 0 | 6.372 | 0 | 11.403 | 0 | 29.817 | 0 | 178.9678
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 33.4434 | 62.0235 | 0 | 35.21 | 0 | 2 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 35.1054
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 4.903 | 22.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | КЭ | F_3010100015 | 4.903 | 22.1815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 27.0845
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | H_3010100001 | 0 | 0.221 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1. | ТПиР | 0.221
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 28.5404 | 39.621 | 0 | 35.21 | 0 | 2 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 35.1054 | 3.2.1.2.1.
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем | КЭ | F_3010100006 | 0.998 | 4.281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 5.279
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | F_3010300002 | 27.5424 | 35.34 | 0 | 35.21 |  | 2 |  | 0.105 |  | 0 |  | 0 |  | 1.895 | 0 | 35.1054 | 3.2.1.2.1. | ТПиР | 100.0924
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 8.22 | 169.4782 | 0 | 151.7168 | 0 | 47.697 | 0 | 2 | 0 | 6.372 | 0 | 11.403 | 0 | 27.922 | 0 | 143.8623
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 8.22 | 169.4782 | 0 | 151.7168 | 0 | 47.697 | 0 | 2 | 0 | 6.372 | 0 | 11.403 | 0 | 27.922 | 0 | 143.8623 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | F_3010100014 | 0 | 76.232 | 0 | 71.633 |  | 43.697 |  | 2 |  | 6.372 |  | 11.403 |  | 23.922 | 0 | 68.4262 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 191.562
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Элиста-Западная - Ремонтное" (Богородская) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26 км) | КЭ | F_3010100012 | 0 | 47.324 | 0 | 47.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 47.324 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 94.648
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 6.3729 | 39.2642 | 0 | 32.7598 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 28.1121 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 82.3969
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км, трансформаторная мощность - 0.400 МВА) | КЭ | F_3010100010 | 1.009 | 4.7883 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 5.7973
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.296 км, трансформаторная мощность - 0.160 МВА) | КЭ | F_3010100011 | 0.83814 | 1.8698 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7079
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 2.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0.46356 | 2.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | H_3010100374 | 0 | 0.278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 0.278
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Элиста-Западная" в части оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | G_3010300007 | 0.46356 | 2.3025 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1. | ТПиР | 2.7661
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 55.127 | 0 | 29.93 | 0 | 5.98 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 24.3114 | 3.6.1.
КЭ-5 | 3.6.1. | Техперевооружение ПС 110/10кВ «Ленинская», оперативного пункта управления подстанции 110/35/10кВ «Элиста-Западная», административного здания СПЭС ПАО «Калмэнерго» в части оснащения пожарно-охранной сигнализацией | КЭ | G_3010100445 | 0 | 1.025 | 0 | 0.955 |  | 0.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0.955 |  | 0 | 0 | 0.31097 | 3.6.1. | ТПиР | 2.935
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | КЭ | G_3010100335 | 0 | 11.061 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 11.061
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (6 единиц) | КЭ | F_3010100338 | 0 | 17.557 | 0 | 14.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.62 | 3.6.1. | ТПиР | 32.177
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильной машины МРК-750А4 на базе УРАЛ 4320 (1 единица) | КЭ | G_3010100319 | 0 | 5.025 | 0 | 5.025 |  | 5.025 |  | 5.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.050424 | 3.6.1. | ТПиР | 15.075
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | F_3010100336 | 0 | 9.632 | 0 | 6.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.61 | 3.6.1. | ТПиР | 16.242
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | КЭ | F_3010100337 | 0 | 5.983 | 0 | 2.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.72 | 3.6.1. | ТПиР | 8.703
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Устройство испытательное Ретом-21 с аксессуарами-1 ед, Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами-2 ед, Прибор аккустического контроля высоковольных изоляторов "Метакон-экспресс"-4 ед, Трехфазный измеритель коэффициента трансформации "Коэффциент-3.1" - 2 ед, Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед , Комплект измерительных приборов-2 ед, Тепловизор с программным обеспечением - 1 ед ) 13 единиц- 2016 г. | КЭ | F_3010100341 | 0 | 3.645 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 3.645
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек, прочее (дизельный генератор MOTOR AD 100-T400,отбойный молоток Hitachi H60 MRV, Аппарат сварочный инверторный SDMO VX 220/7.5 HS ) 3 единицы - 2016 г. | КЭ | G_3010100346 | 0 | 1.199 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6.1. | ТПиР | 1.199
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 666.8434 | 4719.9146 | 518.2495 | 3500.6754 | 0 | 2354.1394 | 0 | 291.2269 | 0 | 545.4138 | 0 | 401.0783 | 0 | 1116.4203 | 0 | 2182.9259
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 388.9731 | 3136.2945 | 429.3141 | 2559.2391 | 0 | 1854.0598 | 0 | 201.8932 | 0 | 388.5558 | 0 | 306.8612 | 0 | 956.7497 | 0 | 1281.3784
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 278.3391 | 2556.1833 | 344.8567 | 2121.1164 | 0 | 1415.9372 | 0 | 132.6751 | 0 | 362.4274 | 0 | 295.7202 | 0 | 625.1145 | 0 | 1210.153
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 2.2485 | 730.8082 | 87.8273 | 527.4091 | 0 | 100.1991 | 0 | 34.5896 | 0 | 19.6829 | 0 | 13.778 | 0 | 32.1487 | 0 | 527.9482 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 2.2485 | 730.8082 | 87.8273 | 527.4091 |  | 100.1991 |  | 34.5896 |  | 19.6829 |  | 13.778 |  | 32.1487 | 0 | 527.9482 | 4.1.1.1.1. | НС | 1448.4922
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 3.0397 | 363.9731 | 33.1763 | 280.6938 | 0 | 2.7245 | 0 | 0 | 0 | 0.81735 | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 0 | 280.6938 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 3.0397 | 363.9731 | 33.1763 | 280.6938 |  | 2.7245 |  | 0 |  | 0.81735 |  | 0 |  | 1.9072 | 0 | 280.6938 | 4.1.1.2.1. | НС | 683.6073
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 273.051 | 1461.4021 | 223.8531 | 1313.0135 | 0 | 1313.0135 | 0 | 98.0855 | 0 | 341.9272 | 0 | 281.9422 | 0 | 591.0586 | 0 | 401.5111 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 185.2814 | 863.1994 | 135.8187 | 840.2011 |  | 840.2011 |  | 10.2854 |  | 248.9747 |  | 174.2823 |  | 406.6587 | 0 | 329.5572 | 4.1.1.3.1. | НС | 2864.7017
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.36 км) | РЭ | F_4010200283 | 0.68707 | 3.6383 | 0.023248 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.3486
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.25 км) | РЭ | G_4020202522 | 4.8398 | 31.362 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 36.2018
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 18.4416 | 2.7574 | 17.1496 |  | 17.1496 |  | 17.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 55.4983
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 54.2872 | 7.96 | 54.2872 |  | 54.2872 |  | 0 |  | 0 |  | 23.0542 |  | 31.233 | 0 | 14.7161 | 4.1.1.3.1. | НС | 170.8216
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 19.5389 | 0 | 19.5389 |  | 19.5389 |  | 0 |  | 0 |  | 19.5389 |  | 0 | 0 | 19.5286 | 4.1.1.3.1. | НС | 58.6168
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 80.6523 | 441.89 | 74.006 | 367.45 |  | 367.45 |  | 57.6082 |  | 92.9525 |  | 65.0668 |  | 151.8225 | 0 | 30.7692 | 4.1.1.3.1. | НС | 1331.4484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.14 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | G_4020202556 | 0.23356 | 1.0869 | 0.075584 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.396
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | РЭ | F_4020202759 | 0 | 5.9038 | 0.92958 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 6.8334
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 1.3568 | 7.6673 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 9.0241
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 4.2802 | 0.67788 | 4.2802 |  | 4.2802 |  | 4.2802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.6074 | 4.1.1.3.1. | НС | 13.5183
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 8.762 | 1.4121 | 8.762 |  | 8.762 |  | 8.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.9881 | 4.1.1.3.1. | НС | 27.6981
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0 | 1.3446 | 0.19257 | 1.3446 |  | 1.3446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3446 | 0 | 1.3446 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.2262
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 110.6339 | 580.1112 | 84.4574 | 438.1227 | 0 | 438.1227 | 0 | 69.2181 | 0 | 26.1283 | 0 | 11.141 | 0 | 331.6353 | 0 | 71.2254
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 110.6339 | 580.1112 | 84.4574 | 438.1227 | 0 | 438.1227 | 0 | 69.2181 | 0 | 26.1283 | 0 | 11.141 | 0 | 331.6353 | 0 | 71.2254 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 75.437 | 358.2251 | 57.3827 | 327.4367 |  | 327.4367 |  | 12.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 314.6195 | 0 | 4.4312 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1145.9183
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 24.178 | 115.0075 | 11.5888 | 44.5275 |  | 44.5275 |  | 44.5275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.4544 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 239.8293
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов" | РЭ | F_4020101157 | 0.11715 | 0.60068 | 0.096899 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.81473
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6кВ "Т-17" с заменой маслянных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6кВ №1 и №4 (ФГАО "ЮФУ") | РЭ | F_4010100259 | 0.51014 | 2.171 | 0.34631 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.0274
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы» | РЭ | F_4010100270 | 0 | 3.7669 | 0.58556 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 4.3525
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с учтановкой двух ячеек 10кВ | РЭ | F_4010100005 | 2.677 | 4.0472 | 0.63224 | 3.954 |  | 3.954 |  | 0 |  | 1.7724 |  | 0 |  | 2.1816 | 0 | 3.954 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 15.2645
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 5.5564 | 0.73246 | 5.0694 |  | 5.0694 |  | 0 |  | 2.1528 |  | 0 |  | 2.9166 | 0 | 5.0694 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 16.4276
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | РЭ | F_4010100264 | 0 | 4.7837 | 0.218 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.0017
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | РЭ | G_4010200660 | 0.010123 | 1.7815 | 0.28813 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.0797
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение двух ячеек 6кВ на ПС 110/35/6кВ Ш-9 для электроснабжения ООО "Евродон" | РЭ | G_4020105040 | 0.2946 | 1.3829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.6775
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 в части установки двух линейных ячеек 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "РемСпецСтрой" | РЭ | F_4020004969 | 0 | 3.9088 | 0.64048 | 3.9088 |  | 3.9088 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9088 |  | 0 | 0 | 3.76 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.367
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | F_4010102490 | 0 | 3.9088 | 0.56527 | 3.9088 |  | 3.9088 |  | 0 |  | 1.66 |  | 0 |  | 2.2489 | 0 | 3.9088 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 12.2918
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | G_4020202911 | 0 | 1.1566 | 0.19226 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 | 0 | 1.1566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6621
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП-10кВ №3 ПС 110/10/10кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | G_4020105041 | 0 | 1.8078 | 0.27693 | 1.8078 |  | 1.8078 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8078 |  | 0 | 0 | 1.8078 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 5.7002
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение РП 6кВ №8 ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО") | РЭ | G_4020105044 | 0 | 1.5781 | 0.23649 | 1.5781 |  | 1.5781 |  | 0 |  | 0.67018 |  | 0 |  | 0.90793 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 4.9708
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск | РЭ | G_4020004846 | 0 | 3.5566 | 0.51367 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 2.0462 | 0 | 3.5566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1836
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3 | РЭ | G_4020202851 | 0 | 1.1566 | 0.1855 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 | 0 | 1.1566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6553
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Очистные сооружения с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ФГУП "Авиакомплект) | РЭ | G_4020004937 | 0 | 3.5566 | 0.54776 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 2.0462 | 0 | 3.5566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.2177
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Т-25" с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ООО "Лента") | РЭ | G_4020105039 | 0 | 3.5566 | 0.52089 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 1.5104 |  | 0 |  | 2.0462 | 0 | 3.5566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1908
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Р-7 в части установки двух линейных ячеек 6кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина – ул. Ларина – ул.Герасименко в г. Ростове-на-Дону | РЭ | G_4020105036 | 0 | 3.4683 | 0.50215 | 3.4683 |  | 3.4683 |  | 0 |  | 1.4729 |  | 0 |  | 1.9954 | 0 | 3.4683 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 10.9072
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид | РЭ | G_4020105038 | 0 | 1.1566 | 0.17672 | 1.1566 |  | 1.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1566 |  | 0 | 0 | 1.1566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 3.6466
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 6кВ №17-41 ПС 110/6/6кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" | РЭ | G_4020105037 | 0 | 1.9545 | 0.28082 | 1.9545 |  | 1.9545 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9545 |  | 0 | 0 | 1.9545 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 6.1443
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Т-1 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ (ЗАО "Тандер") | РЭ | G_4020105042 | 0 | 3.5566 | 0.55729 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.2272
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6кВ Т-13 с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ. (ООО "Стройюгресурс") | РЭ | G_4020105043 | 0 | 3.5566 | 0.52621 | 3.5566 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 3.5566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5566 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 11.1961
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6кВ для электроснабжения торгово-развлекательноо комплекса "МегаМаг" в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М | РЭ | G_4010005328 | 0 | 6.7556 | 1.0972 | 6.7556 |  | 6.7556 |  | 0 |  | 6.7556 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 21.364
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | РЭ | F_4010100275 | 0 | 1.8751 | 0.33135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 2.2065
РЭ-6 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | F_4020102442 | 3.2703 | 13.4427 | 1.9666 | 12.5 |  | 12.5 |  | 11.8733 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6267 | 0 | 12.1639 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 43.6797
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100075 | 0.15956 | 0.60087 | 0.098471 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.8589
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ «Т-21» (ООО «Мем-Строй»)»( трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | РЭ | F_4010200689 | 0.1548 | 1.3556 | 0.23963 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 1.75
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | РЭ | F_4010100143 | 3.8252 | 20.879 | 3.1306 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 27.8348
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 274.1704 | 1512.5319 | 83.5179 | 897.4891 | 0 | 467.9208 | 0 | 67.8599 | 0 | 156.8581 | 0 | 83.5322 | 0 | 159.6706 | 0 | 877.8524
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 94.3198 | 564.5998 | 24.9786 | 479.8814 | 0 | 164.1888 | 0 | 2.2275 | 0 | 89.7627 | 0 | 5.3444 | 0 | 66.8541 | 0 | 455.6368
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 23.0267 | 76.6701 | 2.2418 | 60.3222 | 0 | 24.9509 | 0 | 0 | 0 | 24.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5522 | 4.2.1.1.1.
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | F_4010100030 | 16.0712 | 15.0089 | 1.5743 | 9.6836 |  | 9.6836 |  | 0 |  | 9.6836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.6836 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 52.0216
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | F_4010300064 | 4.5736 | 46.3712 | 0 | 46.3712 |  | 11 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46.3712 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 108.316
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | F_4010300078 | 0 | 4.2673 | 0.6675 | 4.2673 |  | 4.2673 |  | 0 |  | 4.2673 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.4973 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 13.4694
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | F_4010300004 | 2.382 | 11.0227 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1. | ТПиР | 13.4047
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 71.2931 | 487.9297 | 22.7368 | 419.5592 | 0 | 139.2378 | 0 | 2.2275 | 0 | 64.8118 | 0 | 5.3444 | 0 | 66.8541 | 0 | 396.0846 | 4.2.1.2.1.
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102951 | 1.4824 | 6.6551 | 1.0532 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.1907
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102952 | 1.4824 | 7.9551 | 1.1748 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 10.6123
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | РЭ | F_4010102469 | 0 | 23.7974 | 0.22975 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 24.0272
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | РЭ | F_4010102483 | 1.4824 | 6.6551 | 1.1659 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 9.3035
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ и подзарядных устройств" | РЭ | F_4010102468 | 1.4742 | 6.2436 | 0.98078 | 6.2436 |  | 6.2436 |  | 0 |  | 6.2436 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.6376 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 21.1858
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102949 | 0 | 5.8027 | 0.90738 | 5.8027 |  | 5.8027 |  | 0 |  | 5.8027 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.8027 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 18.3155
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | F_4010102950 | 0 | 4.6908 | 0.76498 | 4.6908 |  | 4.6908 |  | 0 |  | 4.6908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.6908 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 14.8375
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | G_4010005189 | 1.9889 | 9.665 | 1.3477 | 9.2854 |  | 9.2854 |  | 0 |  | 3.9433 |  | 0 |  | 5.3422 | 0 | 5.0872 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 31.5725
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300061 | 1.6955 | 9.7217 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 11.4172
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300010 | 0.97795 | 5.5154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 6.4933
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | F_4010300013 | 0.66571 | 3.9027 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 4.5684
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300024 | 4.5736 | 72.3391 | 0 | 72.3391 |  | 0.532 |  | 0 |  | 0.532 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72.3391 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 149.7838
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | G_4010005154 | 0.93266 | 5.1888 | 0.7733 | 5.1888 |  | 5.1888 |  | 0 |  | 2.2035 |  | 0 |  | 2.9853 | 0 | 2.5696 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 17.2724
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005157 | 1.1928 | 9.9435 | 1.5378 | 9.9435 |  | 9.9435 |  | 0 |  | 4.2227 |  | 0 |  | 5.7207 | 0 | 5.2108 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 32.5609
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 12 ПС | РЭ | G_4010005339 | 1.1928 | 12.5849 | 2.0162 | 12.5849 |  | 12.5849 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3444 |  | 7.2404 | 0 | 11.5699 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 40.9636
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | F_4010101166 | 18.1937 | 11.6509 | 1.9283 | 11.2416 |  | 11.2416 |  | 0.40932 |  | 5.0197 |  | 0 |  | 5.8126 | 0 | 7.07 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 54.2562
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | F_4010300028 | 0 | 40.2645 | 0 | 38.8245 |  | 8.51 |  | 1.4362 |  | 3.7015 |  | 0 |  | 3.3723 | 0 | 37.9747 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 87.599
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | F_4010102493 | 0 | 23.2846 | 3.6044 | 22.2599 |  | 22.2599 |  | 0.38197 |  | 10.0682 |  | 0 |  | 11.8097 | 0 | 20.9777 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 71.4088
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | РЭ | F_4010100197 | 33.9581 | 186.6997 | 0 | 186.1997 |  | 8 |  | 0 |  | 3.6975 |  | 0 |  | 4.3025 | 0 | 186.1997 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 414.8576
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | РЭ | G_4010204583 | 0 | 35.3688 | 5.2523 | 34.9546 |  | 34.9546 |  | 0 |  | 14.6862 |  | 0 |  | 20.2684 | 0 | 34.9546 | 4.2.1.2.1. | ТПиР | 110.5302
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 126.2221 | 604.7555 | 44.9078 | 287.7575 | 0 | 211.5707 | 0 | 34.6228 | 0 | 50.9526 | 0 | 62.7876 | 0 | 63.2078 | 0 | 233.4486
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 89.2831 | 511.1312 | 33.2303 | 216.7459 | 0 | 159.0708 | 0 | 25.0693 | 0 | 27.7865 | 0 | 62.7876 | 0 | 43.4275 | 0 | 167.2297 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | F_4010200001 | 33.0528 | 194.5563 | 3.5459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 231.155
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.71 км) | РЭ | G_4010005415 | 0 | 12.514 | 1.8344 | 12.514 |  | 12.514 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3143 |  | 7.1997 | 0 | 4.211 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 39.3764
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | РЭ | G_4010200228 | 1.8361 | 11.9989 | 0.26362 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.0987
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | G_4010101099 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.2474
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 "ГОК" и ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.45 км) | РЭ | F_4010100261 | 0.39211 | 2.0299 | 0.35241 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7744
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 1.921 | 10.4338 | 1.4986 | 10.1188 |  | 10.1188 |  | 0 |  | 0 |  | 10.1188 |  | 0 | 0 | 1.9052 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 34.0911
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.48 км) | РЭ | F_4010100148 | 2.056 | 10.7261 | 0.8961 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 13.6782
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0.65325 | 3.1328 | 0.43353 | 2.9458 |  | 2.9458 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9458 |  | 0 | 0 | 2.9458 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.1113
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0.76017 | 3.8643 | 0.63725 | 3.8643 |  | 3.8643 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8643 |  | 0 | 0 | 3.8643 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 12.9903
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0.37112 | 2 | 0.28387 | 1.936 |  | 1.936 |  | 0 |  | 0 |  | 1.936 |  | 0 | 0 | 1.936 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.527
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0.59327 | 2.9416 | 0.42623 | 2.8476 |  | 2.8476 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8476 |  | 0 | 0 | 0.20831 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.6563
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 43.94 км) | РЭ | G_4010100063 | 9.1406 | 11.0221 | 0.24975 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 20.4124
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010005247 | 0.44316 | 1.9464 | 0.31102 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.7005
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 5.5685 | 26.7063 | 3.7364 | 24.1343 |  | 24.1343 |  | 2.0559 |  | 9.9775 |  | 0 |  | 12.1009 | 0 | 20.7221 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 84.2799
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.05 км) | РЭ | F_4010100211 | 1.6017 | 7.8863 | 1.2442 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 10.7321
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 2.403 | 11.2909 | 1.6953 | 10.781 |  | 10.781 |  | 10.781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.7202 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 36.9513
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0 | 12.8243 | 1.846 | 11.8543 |  | 11.8543 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8543 |  | 0 | 0 | 10.2207 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 38.3791
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 2.415 | 10.9861 | 1.6996 | 10.6041 |  | 10.6041 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6041 |  | 0 | 0 | 10.6041 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 36.3089
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 2.6681 | 12.0785 | 1.8301 | 11.731 |  | 11.731 |  | 0 |  | 4.9818 |  | 0 |  | 6.7492 | 0 | 11.731 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 40.0388
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100083 | 1.2398 | 5.6883 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.9281
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 1.0605 | 4.2863 | 0.64967 | 4.1553 |  | 4.1553 |  | 0 |  | 1.7646 |  | 0 |  | 2.3906 | 0 | 4.1553 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.307
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 0.93529 | 4.2459 | 0.67251 | 4.1649 |  | 4.1649 |  | 0 |  | 1.7687 |  | 0 |  | 2.3962 | 0 | 4.1649 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 14.1834
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 1.0641 | 4.9831 | 0.79213 | 4.9041 |  | 4.9041 |  | 0 |  | 2.0826 |  | 0 |  | 2.8214 | 0 | 4.9041 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.6474
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км) | РЭ | F_4010100111 | 0.53406 | 2.7051 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.2391
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.21 км) | РЭ | F_4010100064 | 5.551 | 29.987 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 35.538
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005248 | 0.78788 | 3.4164 | 0.549 | 3.4164 |  | 3.4164 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4164 |  | 0 | 0 | 0.22509 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 11.5861
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап) (протяженность ЛЭП 1.8 км) | РЭ | F_4010005249 | 0.61601 | 2.5907 | 0.40798 | 2.5907 |  | 2.5907 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5907 |  | 0 | 0 | 0.14525 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.7959
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап) | РЭ | F_4010005250 | 0.43215 | 1.8707 | 0.29262 | 1.8707 |  | 1.8707 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8707 |  | 0 | 0 | 1.8707 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.337
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | F_4010100286 | 0 | 13.2421 | 2.0106 | 13.2421 |  | 1.6622 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6622 |  | 0 | 0 | 13.2421 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 30.157
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.64 км) | РЭ | F_4010100164 | 0.68065 | 3.3149 | 0 | 3.3149 |  | 0.41873 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41873 |  | 0 | 0 | 3.3149 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.7292
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км) | РЭ | F_4010100066 | 0 | 7.8772 | 0 | 7.8772 |  | 0.4953 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4953 |  | 0 | 0 | 7.09 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.2498
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | F_4010100069 | 0 | 17.5072 | 0 | 17.5072 |  | 1.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7535 |  | 0 | 0 | 17.2072 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 36.768
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | G_4010005321 | 0 | 8.5641 | 0 | 8.5641 |  | 0.42685 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42685 |  | 0 | 0 | 8.5641 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 17.5551
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 5.4123 | 6.9465 | 1.0134 | 6.9465 |  | 6.9465 |  | 0 |  | 2.95 |  | 0 |  | 3.9965 | 0 | 6.9465 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 27.2653
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 3.0845 | 20.6435 | 2.4751 | 12.2323 |  | 12.2323 |  | 12.2323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.6615 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 50.6677
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 2.009 | 10.4821 | 1.5829 | 10.0341 |  | 10.0341 |  | 0 |  | 4.2612 |  | 0 |  | 5.7729 | 0 | 10.0341 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 34.1423
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км) | РЭ | G_4010005337 | 0 | 7.9484 | 0 | 7.9484 |  | 0.41622 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41622 |  | 0 | 0 | 2.986 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.313
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.05 км) | РЭ | G_4010005338 | 0 | 4.6455 | 0 | 4.6455 |  | 0.2516 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2516 |  | 0 | 0 | 1.649 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.5427
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 36.939 | 93.6244 | 11.6776 | 71.0115 | 0 | 52.4999 | 0 | 9.5535 | 0 | 23.1661 | 0 | 0 | 0 | 19.7803 | 0 | 66.2189 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 30.5485 | 66.8672 | 7.8406 | 49.0954 |  | 49.0954 |  | 6.149 |  | 23.1661 |  | 0 |  | 19.7803 | 0 | 49.0954 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 203.4472
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 1.1654 | 3.5 | 0.55564 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 5.2211
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | F_4010100174 | 5.225 | 23.2571 | 3.2813 | 21.9161 |  | 3.4045 |  | 3.4045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.1234 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 57.084
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 36.0286 | 231.2976 | 7.0964 | 32.1318 | 0 | 32.1318 | 0 | 31.0097 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2886
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 1.6858 | 8.2432 | 0.18168 | 1.1221 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 4.2.3.1.1.
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | F_4010100051 | 0.26642 | 1.1221 | 0.18168 | 1.1221 |  | 1.1221 |  | 0 |  | 1.1221 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1221 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 3.8143
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (от КТП № 246) (3 этап)( трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | G_4010005332 | 1.4194 | 7.1211 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1. | ТПиР | 8.5405
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 45.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | РЭ | F_4010300074 | 0 | 45.6024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1. | ТПиР | 45.6024
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 34.3428 | 177.4519 | 6.9147 | 31.0097 | 0 | 31.0097 | 0 | 31.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2654 | 4.2.3.5.1.
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | РЭ | F_4010300041 | 34.3428 | 177.4519 | 6.9147 | 31.0097 |  | 31.0097 |  | 31.0097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.2654 | 4.2.3.5.1. | ТПиР | 280.7289
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9011 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 17.5999 | 111.879 | 6.535 | 97.7185 | 0 | 60.0295 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 15.4002 | 0 | 29.6086 | 0 | 91.4785
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.92991 | 10.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | F_4010300007 | 0.85218 | 9.8077 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 10.6599
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | "Реконструкция узла учета газа, газовой котельной ПО ЮВЭС" | РЭ | G_4010100218 | 0.077733 | 0.37291 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1. | ТПиР | 0.45064
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 16.67 | 101.6984 | 6.535 | 97.7185 | 0 | 60.0295 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 15.4002 | 0 | 29.6086 | 0 | 91.4785 | 4.2.4.2.1.
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | G_4010005407 | 0 | 8.044 | 1.204 | 8.044 |  | 8.044 |  | 0 |  | 0 |  | 8.044 |  | 0 | 0 | 1.804 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 25.336
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010300037 | 0 | 55.011 | 0 | 55.011 |  | 17.322 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3562 |  | 9.9658 | 0 | 55.011 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 127.344
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС,ЮВЭС, ЮЭС | РЭ | F_4010100242 | 16.1859 | 36.1955 | 5.331 | 34.6635 |  | 34.6635 |  | 0 |  | 15.0207 |  | 0 |  | 19.6428 | 0 | 34.6635 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 127.0394
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | РЭ | F_4010102488 | 0.044671 | 0.24234 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.28701
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102491 | 0.15064 | 0.64804 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 0.79868
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | РЭ | F_4010102482 | 0.28881 | 1.5575 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1. | ТПиР | 1.8463
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0.26271 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1.
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.9 км) | РЭ | F_4010100078 | 0.26271 | 1.2981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4.1. | ТПиР | 1.5608
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1.
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204584 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.01
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | РЭ | G_4010204585 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5.1. | ОС | 0.014
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 3.4373 | 69.7661 | 5.4175 | 43.9473 | 0 | 32.1589 | 0 | 21.4739 | 0 | 0 | 0 | 10.685 | 0 | 0 | 0 | 23.6951 | 4.6.1.
РЭ-3 | 4.6.1. | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | F_4010102492 | 3.4373 | 15.2639 | 2.4904 | 14.8139 |  | 14.8139 |  | 14.8139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.45735 | 4.6.1. | ТПиР | 50.8193
РЭ-5 | 4.6.1. | Оснащение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (поэтапно) 1 ПК | РЭ | G_4010005171 | 0 | 9.815 | 1.472 | 9.815 |  | 9.815 |  | 0 |  | 0 |  | 9.815 |  | 0 | 0 | 9.5056 | 4.6.1. | ТПиР | 30.917
РЭ-5 | 4.6.1. | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | G_4010005170 | 0 | 12.6584 | 0 | 12.6584 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 | 0 | 12.6584 | 4.6.1. | ТПиР | 26.1868
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудования не требующего монтажа IT | РЭ | F_4010300250 | 0 | 3.3282 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 3.3282
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | РЭ | G_4010300251 | 0 | 10.338 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 10.338
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | РЭ | F_4010300219 | 0 | 9.824 | 1.4551 | 6.66 |  | 6.66 |  | 6.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0738 | 4.6.1. | ТПиР | 24.5991
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | РЭ | G_4010300253 | 0 | 8.5386 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6.1. | ТПиР | 8.5386
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.

## пр22-Р4 кв
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
ПЛАН
[5 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  | 334.78 | 0 | 376.1236 | 15.11 | 23.709 | 126.0817 | 0 | 0.361 | 0 | 17.2186 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 57.435 | 0 | 66.0094 | 0 | 11.233 | 47.0307 | 0 | 10.188 | 0 | 63.0696 | 14.626 | 4.12 | 2.7847 | 0 | 266.796 | 0 | 229.826 | 0.484 | 8.356 | 76.1008 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 276.47 | 0 | 225.5236 | 15.11 | 23.539 | 79.5817 | 0 | 0.361 | 0 | 9.9186 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 6.825 | 0 | 57.2754 | 0 | 11.233 | 0.5307 | 0 | 9.388 | 0 | 58.4996 | 14.626 | 3.95 | 2.7847 | 0 | 259.896 | 0 | 99.83 | 0.484 | 8.356 | 76.1008 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 57.51 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 129.996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  | 16.18 | 0 | 34.332 | 14.626 | 23.049 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 6.459 | 14.626 | 4.12 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 8.083 | 0 | 7.696 | 0 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  | 15.38 | 0 | 34.332 | 14.626 | 22.879 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.459 | 14.626 | 3.95 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 8.083 | 0 | 7.696 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  | 12.88 | 0 | 34.332 | 14.626 | 17.6 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 11.731 | 0 | 11.233 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 6.459 | 14.626 | 3.95 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 8.083 | 0 | 2.417 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 2.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1. | НС | 28.7
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  | 0.68 | 0 | 0.115 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.115 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0.68 | 0 | 0.115 | 0 | 0.744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.115 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1. | НС | 1.539
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  | 9.5 | 0 | 8.217 | 14.626 | 16.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 8.19 | 0 | 10.933 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0.027 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 11.73
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 14.626 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 21.076
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.326
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 яч. | 1.1.1.3.1. | НС | 1.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.277
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.84
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.533
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 8 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.94
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 7.779
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 0.97
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6.1. | НС
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  | 134.69 | 0 | 65.7066 | 0 | 0.66 | 126.0817 | 0 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 50.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 47.0307 | 0 | 2.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 80.961 | 0 | 47.748 | 0 | 0.66 | 76.1008 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  | 84.69 | 0 | 30.2966 | 0 | 0.66 | 79.5817 | 0 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 2.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 80.961 | 0 | 12.338 | 0 | 0.66 | 76.1008 | 0 |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  | 2.69 | 0 | 30.2966 | 0 | 0.58 | 2.5217 | 0 | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 0.988 | 0 | 11.2976 | 0 | 0 | 0.92472 | 0 | 0.961 | 0 | 12.338 | 0 | 0.58 | 0.90084 | 0 |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 2 | 0 | 19.4446 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0.55272 | 0 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0.66834 | 0 | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 2 | 0 | 19.4446 | 0 | 0 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0.55272 | 0 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0 | 0 | 0.66834 | 0 | 2.1.1.1.1. | НС | 23.3246
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  | 0.44 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0.44 | 0 | 4.907 | 0 | 0.08 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | НС | 5.8362
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0.25 | 0 | 5.945 | 0 | 0.5 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0.5 | 0.2325 | 0 | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.6
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 5.8275
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.3
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.2
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 77.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 75.2 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 77.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 75.2 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 155.2
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.08
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.86
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 96.5
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.31
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 27.1
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6.1.
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1.1.
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2.1.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 1 договор | 3.1.1.3.1. | НС | 1.47
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1.1.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2.1.
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 1.74
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6.1.
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  | 183.91 | 0 | 272.875 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 49.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 45.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 170.785 | 0.484 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  | 176.4 | 0 | 159.425 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9 | 0 | 77.939 | 0.484 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  | 96 | 0 | 151.683 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 70.197 | 0.484 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1. | НС | 133.229
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 2.666
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  | 85.4 | 0 | 26.388 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 26.388 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | 80 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 80.484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.94
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 9.8
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.198
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.65
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.8
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.4
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 80
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.992
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1.1.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2.1.
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 92.846 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 7.51 | 0 | 92.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 72.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.177
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.57
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.06
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.724
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.925
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.062
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.448
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.057
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.071
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.657
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.9
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.789
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.7
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 20.227
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.378
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1.1.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5.1.
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2.1.
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5.1.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6.1.
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6.1.

## пр23-Р5 кв
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
График реализации
инвестиционной программы
ПАО "МРСК Юга"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2022 гг.
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | [25 empty] | ТП | ТПиР, НС и ЧМ | проверка пустых строк
ПЛАН
[6 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[6 empty] | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км | МВт | Другое
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 55
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 334.78 | 0 | 414.9426 | 126.0817 |  | 0.361 | 0 | 17.2186 | 0.16544 |  | 57.435 | 0 | 77.2424 | 47.0307 |  | 10.188 | 0 | 81.8156 | 2.7847 |  | 266.796 | 0 | 238.666 | 76.1008
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 276.47 | 0 | 264.1726 | 79.5817 |  | 0.361 | 0 | 9.9186 | 0.16544 |  | 6.825 | 0 | 68.5084 | 0.5307 |  | 9.388 | 0 | 77.0756 | 2.7847 |  | 259.896 | 0 | 108.67 | 76.1008
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 57.51 | 0 | 150.6 | 46.5 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 50.61 | 0 | 8.734 | 46.5 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 129.996 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.0. | Астраханская область | АЭ |  |  | 16.18 | 0 | 72.007 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 3.7 | 0 | 25.205 | 0 |  | 6.035 | 0 | 15.779 | 0
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 15.38 | 0 | 71.837 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 6.035 | 0 | 15.779 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 12.88 | 0 | 66.558 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 6.26 | 0 | 22.964 | 0 |  | 2.9 | 0 | 25.035 | 0 |  | 3.535 | 0 | 10.5 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 |  | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 |  | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 |  | 1.1.1.1.1.
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 2.7 | 0 | 26 | 0 |  | 0.185 | 0 | 8.059 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.459 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 7.941 | 0 | 0 | 1.1.1.1.1. | НС | 28.7
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | АЭ |  |  | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 |  | 1.1.1.2.1.
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | Г | 0 | 0.68 | 0 | 0.859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 1.1.1.2.1. | НС | 1.539
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 9.5 | 0 | 39.699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 0 | 19.123 | 0 |  | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 1.85 | 0 | 2 | 0 |  | 1.1.1.3.1.
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.73 км) | АЭ | F_1020200899 | КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №121 Рассвет-Резиновая, КВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ №122 Рассвет-Лесная | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 11.73
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ и установка КРУН-10 кВ (№ 20), ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань.(Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса по ул. Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | АЭ | F_1020202353 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020202121 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 21.076
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.64 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | G_1020202143 | 0 | 2 | 0 | 2.326 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 4.326
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 64, ф. 11 ПС 110/6 кВ Восточная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Магнитогорская, Кировский район, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | F_1020200990 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | АЭ | G_1020202113 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 яч. | 1.1.1.3.1. | НС | 1.2
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.22 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | F_1020202125 | ВЛ-10кВ отпайка на КТП-829 ф.9 ПС Табола КТП-829/630 ф.9 ПС Табола ВЛИ-0,4 Л-1 КТП-829 ф.9 ПС Табола (уч. с инженерной инфраструктурой) | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 3
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | F_1020201619 | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба (отп. на КТП-174); КТП-174/250 кВА ф.7 ПС Ахтуба | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.277
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | F_1020202110 | 0 | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.777
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | F_1020202147 | 0 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 0.84
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.73 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1020202107 | 0 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 1.533
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ, установка КРУН-6 кВ (№ 17) и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1579), ф. 609 ПС 110/10-6 кВ Городская, ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 192-х квартирного жилого дома по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная, Кировский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.68 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | G_1020202714 | 0 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.68 | 0 | 8 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3.1. | НС | 2.94
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2.1.1.
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.2.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.1.3.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.2.1.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.2.2.1. | НС
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.3.2.3.1. | НС
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  |  | НС
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1.4.1.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 1.1.4.2.1. | НСЧМ
АЭ-9 | 1.1.4.2.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.21 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | F_1020201023 | ПС 110/10-6 кВ Южная | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 1.1.4.2.1. | НС | 7.779
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.2.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.2.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.1.1. | НС
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2.1. | НС
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.3.1. | НС
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.4.1. | НС
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.5.1. | ТПиРЧМ
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.6.1. | НСЧМ
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.7.1.
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.8.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.1.1. | ТПиР
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.4.2.1. | ТПиР
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1.1. | НС
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.2.1. | НС
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4.1. | НС
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.17 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | АЭ | G_1010202829 | 0 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.1. | НС | 0.97
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.1. | НС
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | АЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6.1. | НС
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область | ВЭ |  |  | 134.69 | 0 | 66.3666 | 126.0817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 50.565 | 0 | 4.8014 | 47.0307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 48.408 | 76.1008 |  |  | НС
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 84.69 | 0 | 30.9566 | 79.5817 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 2.988 | 0 | 11.2976 | 2.7847 |  | 80.961 | 0 | 12.998 | 76.1008 |  |  | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 2.69 | 0 | 30.8766 | 2.5217 |  | 0.176 | 0 | 1.8596 | 0.16544 |  | 0.565 | 0 | 4.8014 | 0.5307 |  | 0.988 | 0 | 11.2976 | 0.92472 |  | 0.961 | 0 | 12.918 | 0.90084 |  |  | НСЧМ
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 |  | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 |  | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 |  | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 |  | 2.1.1.1.1.
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 2 | 0 | 19.4446 | 1.88 |  | 0.176 | 0 | 1.1196 | 0.16544 | 0 | 0.525 | 0 | 3.2344 | 0.4935 | 0 | 0.588 | 0 | 10.4876 | 0.55272 | 0 | 0.711 | 0 | 4.603 | 0.66834 | 0 | 2.1.1.1.1. | НС | 23.3246
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ВЭ |  |  | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 |  | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 |  | 0 | 0 | 2.47 | 0 |  | 2.1.1.2.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | Г | 0 | 0.44 | 0 | 4.987 | 0.4092 |  | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.567 | 0.0372 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 2.1.1.2.1. | НС | 5.8362
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0.25 | 0 | 6.445 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.25 | 0 | 5.845 | 0.2325 |  | 2.1.1.3.1. | ТПиР
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.6 км) | ВЭ | G_2020201569 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.6
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ (провод АС) отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Островная» и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ котельной, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, остров Сарпинский, Красноармейский РЭС (21303-14-00160069-2). (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.35 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | F_2020200693 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 5.345 | 0.2325 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 5.8275
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | G_2020201549 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.3
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | G_2020201409 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1.1.3.1. | НС | 0.2
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.2.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.2.2.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.1.1.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.1.3.1. | НС
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.2.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.2.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.3.2.3.1.
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.4.1.1. | ТПиР
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 82 | 0 | 0.08 | 77.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 80 | 0 | 0.08 | 75.2 |  | 2.1.4.2.1. | ТПиР
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 ПС 110/6 кв Цементная мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"( трансформаторная мощность - 80 МВА) | ВЭ | F_2020100585 | Цементная-1 | 80 | 0 | 0 | 75.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 155.2
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | G_2020101065 | ПС 110/35/10кВ "Суровикино"ПС 110/35/10кВ "Суровикино"; ВЛ 10кВ №8 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 0.08
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2).( трансформаторная мощность - 2 МВА) | ВЭ | G_2020100653 | ТП 1645 | 2 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2.1. | ТПиР | 3.86
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 35.41 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТПиР
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.1.1.1. | НС
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | ВЭ | F_2010100026 | ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | 50 | 0 | 0 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1.1. | ТПиР | 96.5
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.1.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.41 | 0 |  | 2.2.2.1.1. | НС
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | F_2010100001 | ВЛ-110 кВ №8 | 0 | 0 | 8.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 8.31
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | F_2010100002 | ВЛ 110кВ №446 "Лемешкино-Жирновская" | 0 | 0 | 27.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 2.2.2.1.1. | ТПиР | 27.1
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.2.2.1. | НС
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.1.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.2.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.3.1.
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.4.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.5.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.6.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.7.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.3.8.1. | ТПиР
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.4.1.1. | НС
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.4.2.1. | НС
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НС
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3.1.1. | НС
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3.2.1. | НС
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4.1. | ТПиРЧМ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5.1. | НСЧМ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ВЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6.1.
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия | КЭ |  |  | 0 | 0 | 3.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.21 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.1.1.1.
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.1.2.1.
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 3.1.1.3.1.
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | F_3020200016 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1 договор | 3.1.1.3.1. | НС | 1.47
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.2.1.1.
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.2.2.1.
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.1.1.1.
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.1.2.1.
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.1.3.1.
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.2.1.1.
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.2.2.1.
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.3.2.3.1.
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.4.1.1.
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1.4.2.1.
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.1.1.1.
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.1.2.1.
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 3.2.2.1.1.
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | F_3010100008 | КТП №1 63 кВА "МТМ" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №5 160 кВА "Контора Сухотинского" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 160 кВА"Баня" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №7 160 кВА "ДК" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №20 250 кВА "ул. Джангара" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 100 кВА "РСУ" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №16 160 кВА "ул. Титова 1" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №17 160кВА "ул. Заречная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №18 160 кВА "ул. Ростовская" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №20 100 кВА "ул. Юбилейная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №24 160 кВА "ул. Титова 2" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 1.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 3.2.2.1.1. | ТПиР | 1.74
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.2.2.1.
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.1.1.
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.2.1.
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.3.1.
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.4.1.
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.5.1.
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.6.1.
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.7.1.
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.3.8.1.
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.4.1.1.
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2.4.2.1.
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3.1.1.
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3.2.1.
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4.1.
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5.1.
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6.1.
РЭ | 4.0. | Ростовская область | РЭ |  |  | 183.91 | 0 | 273.359 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 49.477 | 0 |  | 3.5 | 0 | 45.313 | 0 |  | 179.8 | 0 | 171.269 | 0
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 176.4 | 0 | 159.909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 172.9 | 0 | 78.423 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 96 | 0 | 152.167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 92.5 | 0 | 70.681 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.743 | 0 |  | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 |  | 7 | 0 | 41.243 | 0 |  | 4.1.1.1.1.
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 10.5 | 0 | 122.729 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 40.743 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41.243 | 0 | 0 | 4.1.1.1.1. | НС | 133.229
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | РЭ |  |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 4.1.1.2.1.
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | Г | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 4.1.1.2.1. | НС | 2.666
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.4 | 0 | 26.872 | 0 |  | 4.1.1.3.1.
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | F_4010200004 | ПС 110/10 кВ "Спортивная" | 80 | 0 | 0.484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 80.484
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4020005224 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 Кв ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | РЭ | G_4010005223 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 10
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.94 км) | РЭ | G_4020005211 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.94
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.83 км) | РЭ | G_4020204586 | ПС 110/10 кВ АС-10 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 9.8
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.2 км) | РЭ | G_4020203021 | КЛ- 6кВ от ПС 35/6 кВ А-4 | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 4.198
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020205045 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.65
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | РЭ | G_4020202942 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 1.8
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТПН-10/0,4 от опоры №85 ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 для электроснабжения ООО "Щепкин-Союз" | РЭ | F_4020202687 | ВЛ-10кВ №1207 ПС 110/10 кВ АС-12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3.1. | НС | 0.4
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.2.1.1.
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.2.2.1.
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.1.1.1.
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.1.2.1.
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.1.3.1.
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.2.1.1.
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.2.2.1.
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.3.2.3.1.
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1.4.1.1.
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.4 | 0 | 7.742 | 0 |  | 4.1.4.2.1.
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону | РЭ | F_4010100222 | ПС 110/10 кВ АС-10 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 80
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | F_4010100214 | ПС 110/6 кВ «Т-13» | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 7.992
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5 (ОАО "Донэнерго") | РЭ | F_4010100029 | ПС110/10/6 кВ Р-5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 4.1.4.2.1. | ТПиР | 0.15
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.1.1.1.
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.1.2.1.
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 113.45 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 92.846 | 0
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 7.51 | 0 | 92.845 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  | 0.61 | 0 | 8.734 | 0 |  | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 6.9 | 0 | 72.241 | 0 |  | 4.2.2.1.1.
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.38 км) | РЭ | F_4010100045 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 7.377 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 8.177
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | F_4010100057 | ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская | 0 | 0 | 4.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.57
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | F_4010100149 | ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | 0 | 0 | 3.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.28
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.14 км) | РЭ | F_4010100095 | ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская | 0 | 0 | 1.135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.135
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | F_4010100096 | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 1.8
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | F_4010100194 | ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 15.06
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | F_4010100282 | ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.364 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.724
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.45 км) | РЭ | F_4010100234 | ВЛ-10 кВ №1019 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 7.925
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.06 км) | РЭ | F_4010100067 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 | 0 | 0 | 3.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.062
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.09 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | F_4010100070 | ВЛ-0,4кВ от КТП №112 | 0.36 | 0 | 9.088 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.788 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 9.448
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.8 км) | РЭ | F_4010100084 | ВЛ 0,4кВ от КТП №53 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.057
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.81 км) | РЭ | F_4010100085 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 | 0.26 | 0 | 3.811 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 4.071
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.5 км) | РЭ | F_4010100098 | ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 2.657
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км) | РЭ | G_4010005327 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 3.9
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.84 км) | РЭ | F_4010100171 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 16.789
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | F_4010100082 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140, 147 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 4.2.2.1.1. | ТПиР | 6.7
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.605 | 0 |  | 4.2.2.2.1.
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | F_4010100292 | ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 0 | 0 | 20.227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 20.227
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | G_4010100221 | ВЛ 35 кВБТ2-БТ4-Р39 | 0 | 0 | 0.378 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 4.2.2.2.1. | ТПиР | 0.378
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.1.1.
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.2.1.
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.3.1.
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.4.1.
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.5.1.
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.6.1.
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.7.1.
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.3.8.1.
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.4.1.1.
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2.4.2.1.
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3.1.1.
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3.2.1.
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4.1.
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5.1.
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | РЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6.1.
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.1.1.1.
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.1.2.1.
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.1.3.1.
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.2.1.1.
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.2.2.1.
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.1.1.1.
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.1.2.1.
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.1.3.1.
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.2.1.1.
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.2.2.1.
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.3.2.3.1.
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.4.1.1.
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1.4.2.1.
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.1.1.1.
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.1.2.1.
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.2.1.1.
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.2.2.1.
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.1.1.
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.2.1.
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.3.1.
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.4.1.
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.5.1.
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.6.1.
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.7.1.
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.3.8.1.
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.4.1.1.
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2.4.2.1.
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3.1.1.
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3.2.1.
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4.1.
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5.1.
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | ИА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6.1.
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.1.1.1.
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.1.2.1.
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.1.3.1.
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.2.1.1.
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.1.1.1.
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.1.2.1.
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.1.3.1.
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.2.1.1.
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.2.2.1.
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.3.2.3.1.
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.4.1.1.
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1.4.2.1.
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.1.1.1.
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.1.2.1.
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.2.1.1.
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.2.2.1.
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.1.1.
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.2.1.
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.3.1.
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.4.1.
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.5.1.
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.6.1.
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.7.1.
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.3.8.1.
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.4.1.1.
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2.4.2.1.
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3.1.1.
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3.2.1.
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4.1.
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5.1.
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | КУЭ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6.1.