## прил 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по освоению)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2014 год |  | 2015
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 28671.031 | 28891.5106 | 30351.5338 | 30365.0334
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 28527.7663 | 28713.2852 | 30178.9577 | 30174.6507
| от передачи и транзита электроэнергии по сетям | 27857.5185 | 28009.1712 | 29735.274 | 29675.0512
| от услуг по технологическому присоединению | 670.2478 | 704.114 | 443.6837 | 499.5995
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 143.2647 | 178.2254 | 172.5761 | 190.3827
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 24872.0295 | 24825.8003 | 26265.3361 | 26098.5898
1. | Материальные расходы, всего | 6441.6648 | 6396.9444 | 6442.4547 | 6840.5793
в том числе:
1.1. | Топливо | 218.2892 | 232.52 | 235.656 | 242.0796
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 735.0006 | 684.2872 | 597.5272 | 595.7241
1.3. | Покупная электроэнергия | 5488.3751 | 5480.1372 | 5609.2715 | 6002.7756
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 6254.6661 | 6111.6974 | 6708.3361 | 6678.007
3. | Амортизационные отчисления | 2881.0471 | 2858.7711 | 2752.7452 | 2710.9749
4. | Налоги и сборы, всего | 266.0944 | 259.8453 | 311.0768 | 297.7082
5. | Прочие расходы, всего | 9028.557 | 9198.5421 | 10050.7234 | 9571.3203
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 184.4486 | 182.7327 | 167.8551 | 139.3103
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 122.4 | 116.119 | 115.8198 | 103.1121
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 7647.6233 | 7780.9568 | 8471.3429 | 8137.6952
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 3799.0015 | 4065.7103 | 4086.1977 | 4266.4436
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -10764.8017 | -10643.4256 | -4223.9099 | -3775.4496
1. | Внереализационные доходы, всего | 1280.1042 | 2943.9744 | 2819.7254 | 3526.551
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 31.8933 | 43.4461 | 40.6894 | 62.2322
2. | Внереализационные расходы, всего | 12044.9059 | 13587.4 | 7043.6354 | 7302.0006
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 2245.4364 | 2236.0795 | 2697.405 | 2558.7618
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -6965.8002 | -6577.7153 | -137.7122 | 490.9941
VI. | Налог на прибыль | 0 | -315.9262 | 195.347 | 328.7293
VII. | Чистая прибыль | -6965.8002 | -6893.6415 | -333.0592 | 162.2647
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 162.2647
в том числе:
1. | Фонд накопления | 0 | 0 | 0 | 113.5853
2. | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 8.1132
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 40.5662
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA | -1871.2111 | -1526.3 | 5312.4379 | 5760.7308
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов | 94.3095 | 97.9314

## прил 6.1 МИНЭНЕРГО
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2015 год (накопительно), млн. рублей | [19 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
| №№ | Наименование | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей (без НДС) | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей (без НДС) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  | в том числе за счет |  | Причины отклонений | Проектная мощность |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | полная стоимость строительства | Введено мощностей |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | всего | всего
|  |  |  | план** | факт*** |  |  |  | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | МВА | км |  |  |  | План |  | Факт
[19 empty] | МВА | км | МВА | км | МВА | км
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 23 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | [5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20
|  | ВСЕГО по МРСК Юга | 5954.0659 | 1517.2813 | 2017.4761 | 1664.8355 | 1469.6026 | 3936.5898 | 500.1948 | 133% |  |  |  | 604.664 | 592.554 |  |  | 10668.9088 | 63.112 | 167.636 | 101.419 | 385.376
АЭ |  | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 349.4631 | 194.8313 | 359.6365 | 349.6916 | 318.0607 | -10.1735 | 164.8052 | 184.6% |  |  |  | 8.44 | 103.59 | 17.14 | 111.361 | 323.4196 | 3.9 | 33.8 | 15.303 | 133.768
ВЭ |  | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 1634.2425 | 415.5977 | 330.9995 | 311.7008 | 233.986 | 1303.243 | -84.5983 | 79.64% |  |  |  | 131.184 | 123.911 | 333.411 | 169.713 | 2064.3355 | 3.192 | 44.88 | 3.674 | 45.108
КЭ |  | КАЛМЭНЕРГО | 108.4289 | 33.704 | 75.659 | 51.1492 | 47.9416 | 32.7699 | 41.955 | 224.5% |  |  |  | 2.42 | 20 | 2.42 | 20 | 96.336 | 0 | 0 | 0.9 | 17.526
РЭ |  | РОСТОВЭНЕРГО | 3861.9314 | 873.1482 | 1250.5544 | 950.8473 | 868.9876 | 2611.377 | 377.4061 | 143.2% |  |  |  | 453.92 | 337.282 | 453.92 | 337.282 | 8114.6138 | 50.92 | 84.756 | 80.282 | 183.177
КУЭ |  | КУБАНЬЭНЕРГО | 0 | 0 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 |  | 0.62669 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА |  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 |  |  | 0.82 | 0 |  | 0 | >100 %
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3824.0428 | 1315.6369 | 1263.384 | 809.406 | 660.4711 | 2560.6588 | -52.2529 | 96.03% |  |  |  | 430.103 | 348.709 |  |  | 6313.161 | 47.62 | 65.525 | 47.613 | 65.838
O | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 175.0274 | 98.7221 | 103.1088 | 80.2129 | 32.651 | 71.9186 | 4.3867 | 104.4% |  |  |  | 2.42 | 20 |  |  | 703.0821 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | 1.8908 | 0.59 | 1.736 | 1.6513 | 1.652 | 0.15477 | 1.146 | 294.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | 1.8908 | 0.59 | 1.897 | 1.8226 | 1.823 | -0.006227 | 1.307 | 321.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 26.4433 | 4.605 | 12.772 | 11.768 | 11.768 | 13.6713 | 8.167 | 277.3% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 27.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 50.2854 | 0 | 0.48 | 1.527 | 0 | 49.8054 | 0.48 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 2.42 | 20 | 2016 | 2019 | 50.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 34.944 | 33.3433 | 26.63 | 40.517 | 7.534 | 8.314 | -6.7133 | 79.87% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 135.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 51.0645 | 2.0676 | 2.0676 | 22.927 | 9.874 | 48.9969 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 165.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 8.5087 | 57.5262 | 57.5262 | 0 | 0 | -49.0176 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 320.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 587.6317 | 103.5717 | 104.6211 | 125.9812 | 217.5644 | 483.0106 | 1.0494 | 101% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 866.4779 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 76.9646 | 2.53 | 3.4596 | 22.1462 | 28.2434 | 73.505 | 0.92961 | 136.7% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 84.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
ВЭ |  | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 15.676 | 16.1074 | 16.107 | 31.732 | 77.164 | -0.431 | -0.00043437 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 102.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 21.051 | 17.6812 | 15.4163 | 4.455 | 4.455 | 5.6347 | -2.2648 | 87.19% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 130.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 25.193 | 17.4292 | 16.5103 | 0 | 0 | 8.6827 | -0.91888 | 94.73% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 25.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 2.2972 | 0 | 1.82 | 1.695 | 2.166 | 0.47716 | 1.82 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 42.5821 | 0.69523 | 0 | 3.966 | 3.966 | 42.5821 | -0.69523 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 42.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 3.6344 | 0 | 0 | 2.966 | 2.966 | 3.6344 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 1.6402 | 0 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.6402 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 5.429 | 0 | 2.9773 | 4.992 | 4.992 | 2.4517 | 2.9773 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 6.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 8.8089 | 0 | 0 | 7.115 | 7.115 | 8.8089 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 8.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 51.9397 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 51.9397 | -0.4862 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 69.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 26.4407 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 | 26.4407 | -0.6815 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 33.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 21.687 | 0 | 0 | 19.192 | 21.244 | 21.687 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 24.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 25.8184 | 0.095771 | 0 | 0.38 | 0 | 25.8184 | -0.095771 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 25.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 26.1134 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 26.1134 | -0.0957 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 26.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 3.1147 | 0 | 0 | 1.017 | 1.017 | 3.1147 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 7.1505 | 0 | 0 | 4.675 | 4.675 | 7.1505 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 44.4261 | 4.554 | 4.554 | 0 | 0 | 39.8721 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 44.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
ВЭ |  | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/10 кВ "Шебалино") | 4.311 | 4.3105 | 2.764 | 2.94 | 2.791 | 1.547 | -1.5465 | 64.12% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 173.3538 | 38.905 | 41.0125 | 17.451 | 53.65 | 132.3413 | 2.1075 | 105.4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 215.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 73.044 | 37.5391 | 37.9445 | 5.2318 | 4.8631 | 35.0995 | 0.40532 | 101.1% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 115.7051 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 3.6462 | 0 | 0.26732 | 0.36861 | 0 | 3.3789 | 0.26732 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
АЭ |  | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 3.6599 | 2.7213 | 2.8593 | 3.3698 | 3.3698 | 0.80064 | 0.138 | 105.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 19.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
АЭ |  | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 1.4934 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (внеплан) | Иное (внеплан)
РЭ |  | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 65.7378 | 34.8178 | 34.8178 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 92.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | 2988.3396 | 1075.8039 | 1017.7096 | 597.9801 | 405.3926 | 1970.63 | -58.0943 | 94.6% |  |  |  | 427.683 | 328.709 |  |  | 4627.8959 | 47.62 | 65.525 | 47.613 | 65.838
РЭ |  | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 45.3474 | 11.1 | 0.93033 | 0.768 | 0 | 44.4171 | -10.1697 | 8.381% |  |  | Вина подрядчика | 80 | 0 | 2015 | 2017 | 424.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград | 127.073 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 125.658 | 1.415 | >100 % |  |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 50 | 0 | 2016 | 2017 | 127.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 0 | 0 | 0.026117 | 0.022133 | 0 |  | 0.026117 | >100 % |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 70.757 | 35.81 | 35.81 | 23.87 | 24.552 | 34.947 | -8.9974e-06 | 100% |  |  | 0 | 0 | 12.39 | 2013 | 2016 | 180.904 | 0 | 2.27 | 0 | 3.357 | Досрочное выполнение работ подрядчиком | Досрочное выполнение работ подрядчиком
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 100.781 | 47.4346 | 38.656 | 51.95 | 0 | 62.125 | -8.7786 | 81.49% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 27.1 | 2014 | 2017 | 174.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 0 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 |  | -0.019509 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 8.7 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Смещение сроков ввода объекта | Смещение сроков ввода объекта
ВЭ |  | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 8.51 | 2.103 | 0 | 4.861 | 4.861 | 8.51 | -2.103 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур
РЭ |  | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 204.1611 | 189.9697 | 179.4105 | 173.09 | 0 | 24.7506 | -10.5592 | 94.44% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 3.13 | 2015 | 2016 | 204.554 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 14.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3761 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.64 | 2014 | 2016 | 14.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 165.6547 | 0.99 | 0.492 | 0.44 | 0 | 165.1627 | -0.498 | 49.7% |  |  | Невыделение денежных средств | 2 | 42.83 | 2013 | 2018 | 180.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 33.06 | 16.223 | 10.876 | 5.067 | 7.774 | 22.184 | -5.347 | 67.04% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 3.28 | 2014 | 2016 | 43.835 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 4.2904 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 | 4.0019 | 0.28853 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0.35 | 2015 | 2016 | 4.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 16.5205 | 0.051957 | 4.012 | 2.433 | 0 | 12.5085 | 3.96 | 7722% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 12 | 2015 | 2015 | 17.3389 | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
АЭ |  | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 13.1269 | 0.62305 | 1.4015 | 1.0135 | 0 | 11.7254 | 0.77842 | 224.9% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика | Вина подрядчика
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 1.36 | 0.1279 | 0.1279 | 1.3809 | 1.5088 | 1.2321 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание) | Иное (содержание)
АЭ |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 23.286 | 0 | 0 | 1.6915 | 0 | 23.286 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 23.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 2.3484 | 0.42579 | 0 |  | 2.3484 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 4.842 | 0.498 | 0.78806 | 4.9103 | 5.3324 | 4.0539 | 0.29006 | 158.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание) | Иное (содержание)
ВЭ |  | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 29.747 | 18.18 | 0 | 17.621 | 0 | 29.747 | -18.18 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 116.432 | 0.876 | 0.692 | 0.347 | 0 | 115.74 | -0.184 | 79% |  |  | Невыделение денежных средств | 40 | 0 | 2015 | 2016 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 5.521 | 2.877 | 4.837 | 4.679 | 4.679 | 0.684 | 1.96 | 168.1% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 46.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.175 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 54.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | ПС 110/10 кВ «Михайловская». Замена дугогасящего реактора 2 с.ш. 10 кВ на ДГК и установка ДГК на 1 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Михайловская» ПО «Михайловские электрические сети» | 2.893 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | -0.20892 | 0% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 4.625 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | -1.478 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | 10.671 | 0 | 0 | 9.681 | 9.681 | 10.671 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 12.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект; % по капитализации | переходящий объект; % по капитализации
РЭ |  | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (для ТП ООО "Амилко")» | 1.5611 | 0.25326 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | -0.25326 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0.5 | 2015 | 2015 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 121.866 | 4.7897 | 53.1423 | 38.896 | 0 | 68.7237 | 48.3526 | 1110% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.4 | 6.6 | 2015 | 2016 | 121.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 5.074 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | -0.1 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | 3.098 | 0 | 0.63295 | 1.325 | 1.325 | 2.465 | 0.63295 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 2.4141 | 0 | 1.3784 | 1.384 | 1.384 | 1.0356 | 1.3784 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 162.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1653 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 80 | 0 | 2015 | 2024 | 162.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 4.756 | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0.255 | 4.5755 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 81.1551 | 0.32563 | 0.44782 | 43.276 | 85.641 | 80.7073 | 0.12219 | 137.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 3.972 | 2013 | 2015 | 105.1094 | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 4.275 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 23.1773 | 0 | 0.41648 | 0.416 | 0 | 22.7609 | 0.41648 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 23.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 7.2066 | 0 | 0 | 0.267 | 4.024 | 7.2066 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 17.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 2.7204 | 0 | 0.8181 | 0.157 | 3.473 | 1.9023 | 0.8181 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 6.395 | 0 | 0 | -0.482 | 0 | 6.395 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 175.4891 | 0 | 5.9899 | 7.597 | 0 | 169.4992 | 5.9899 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 50 | 0 | 2015 | 2018 | 175.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 93.8194 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 93.8194 | -5.664 | 0% |  |  | Вина подрядчика | 0 | 1.3 | 2014 | 2023 | 111.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 (для ТП ООО "Росстрой" от Донэнерго) | 2.8544 | 0 | 0.85494 | 1.06 | 2.422 | 1.9995 | 0.85494 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 3.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 5.1045 | 0 | 0 | 3.969 | 3.969 | 5.1045 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | уточнение стоимости | уточнение стоимости
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | 1.9116 | 0.025 | 0.20329 | 1.666 | 1.666 | 1.7083 | 0.17829 | 813.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.9116 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | 280.1866 | 8.915 | 8.915 | 0 | 0 | 271.2716 | 0 | 100% |  |  | 0 | 32 | 0 | 2014 | 2017 | 280.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 152.8289 | 2.073 | 2.073 | 0 | 0 | 150.7559 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 206.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 68.2851 | 2.1427 | 0.14267 | 0 | 0 | 68.1424 | -2 | 6.659% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 70.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 0 | 0 | 0 | -6.541 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 66.6743 | 0.26459 | 0 | 0 | 0 | 66.6743 | -0.26459 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 20 | 0 | 2015 | 2016 | 66.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | 2.3138 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 2.3138 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 14.396 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 14.396 | -4.6818 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 14.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 40.45 | 0 | 0 | 9.329 | 42 | 40.45 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 12.6 | 0 | 2013 | 2015 | 67.6318 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | 10.8603 | 0.32607 | 0.82226 | 1.033 | 1.033 | 10.038 | 0.49619 | 252.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 30.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ш-15 с установкой вакуумных выключателей в ячейках №№10,19 6 кВт» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 1.652 | 0 | 2.0525 | 1.398 | 1.398 | -0.40054 | 2.0525 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 10.8603 | 0 | 1.2387 | 8.961 | 27.047 | 9.6216 | 1.2387 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 12.6 | 0 | 2013 | 2015 | 32.2163 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
ВЭ |  | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 31.493 | 26.9395 | 23.164 | 5.849 | 6.0155 | 8.329 | -3.7755 | 85.99% |  |  | Невыделение денежных средств | 32 | 0 | 2015 | 2015 | 28.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.5814 | 0 |  | 1.1792 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 5.6246 | 3.2771 | 0.55085 | 2.9649 | 2.9649 | 5.0737 | -2.7262 | 16.81% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 5.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 0 | 0 | 0.078 | 1.162 | 1.162 |  | 0.078 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0.203 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
ВЭ |  | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
ВЭ |  | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 2015 | 2016 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 13.1959 | 0.68 | 0.315 | 0 | 0 | 12.8809 | -0.365 | 46.32% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.4 | 9.055 | 2014 | 2015 | 13.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 6.5844 | 0 | 1.9822 | 3.31 | 4.98 | 4.6022 | 1.9822 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.16 | 3.6 | 2015 | 2016 | 6.5844 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 14.16 | 1.77 | 0 | 5.035 | 0 | 14.16 | -1.77 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.26 | 9.76 | 2015 | 2016 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 6.3768 | 0 | 0 | 3.799 | 3.799 | 6.3768 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.16 | 3 | 2015 | 2015 | 6.6641 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.522 | Изменение сроков выполнения работ | Изменение сроков выполнения работ
РЭ |  | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.10974 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.10974 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | 6.4794 | 0.04998 | 0.65558 | 5.491 | 5.491 | 5.8238 | 0.6056 | 1312% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 6.4794 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 5.5661 | 1.3981 | 1.569 | 3.517 | 4.158 | 3.997 | 0.17099 | 112.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.25 | 3.6 | 2015 | 2016 | 5.5661 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 55.2029 | 8.0754 | 5.4479 | 14.6237 | 8.0158 | 49.755 | -2.6275 | 67.46% |  |  | Невыделение денежных средств | 1.44 | 19.9 | 2015 | 2016 | 56.8301 | 0.7 | 9.2 | 0.26 | 3.29 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
АЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 16.8387 | 0 | 0 | 0.44221 | 0 | 16.8387 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 12.05 | 2016 | 2016 | 16.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 |  | 0.00885 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | 0 | 0 | 0.062 | 0.212 | 0 |  | 0.062 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | 0 | 0 | 0.534 | 1.921 | 2.402 |  | 0.534 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 1.275 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №333/160 кВА для электроснабжения стройплощадки жилого дома по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Госпитомник, пер. Парковский, д.11А (Семыкин А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 12.378 | 0 | 0.3937 | 0.394 | 0 | 11.9843 | 0.3937 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.25 | 6.24 | 2015 | 2016 | 12.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | 0.20389 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.20389 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 2015 | 2015 | 0.23294 | 0 | 0.13 | 0 | 0.129 | уточнение стоимости | уточнение стоимости
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 8.1255 | 0 | 1.4286 | 6.215 | 7.234 | 6.6969 | 1.4286 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.1 | 4.264 | 2015 | 2016 | 8.1255 | 0.25 | 4.8 | 0.25 | 4.564 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 29.8186 | 0 | 14.6 | 18.614 | 9.53 | 15.2186 | 14.6 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.92 | 12.7 | 2015 | 2016 | 29.8186 | 0.16 | 1.5 | 0.32 | 4.292 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 10.43 | 0 | 4.7913 | 7.261 | 7.668 | 5.6387 | 4.7913 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.383 | 7.7 | 2015 | 2016 | 10.43 | 0.41 | 4.4 | 0.5 | 4.416 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 12.083 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 12.083 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 7.3 | 2015 | 2017 | 12.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 13.9118 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 13.9118 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.6 | 8 | 2015 | 2016 | 13.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 4.4389 | 0 | 0.1652 | 5.627 | 8.748 | 4.2737 | 0.1652 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.1 | 1.56 | 2013 | 2015 | 12.2971 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 12.862 | 0 | 2.8106 | 8.264 | 8.711 | 10.0514 | 2.8106 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 1.303 | 11.601 | 2015 | 2016 | 12.862 | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 5.353 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 7.445 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 7.445 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.66 | 3.8 | 2015 | 2016 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 7.2006 | 1.9866 | 4.5191 | 5.912 | 7.041 | 2.6815 | 2.5325 | 227.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.16 | 3.01 | 2015 | 2015 | 7.4929 | 0.16 | 2.96 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 13.8508 | 0 | 5.0001 | 0.4374 | 0.9414 | 8.8508 | 5.0001 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 18.29 | 2013 | 2015 | 96.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | % по капитализации | % по капитализации
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 2.6798 | 0 | 0 | 0.8465 | 0 | 2.6798 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.614 | 15.1 | 2014 | 2015 | 2.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | нет | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 7.0409 | 0.12642 | 0.12642 | 0 | 0 | 6.9145 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 7.38 | 2011 | 2015 | 7.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 6.8204 | 0 | 0.36289 | 0.813 | 0 | 6.4575 | 0.36289 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 2.84 | 29.085 | 2013 | 2015 | 66.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 1.8526 | 0.11488 | 0.11488 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 2015 | 2017 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-5033/250 кВА и участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №9 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-5027/160 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 31.0222 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 31.0222 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.16 | 2.106 | 2012 | 2019 | 31.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Вынос КЛ-6кВ КТП 83-ТП 214 ( ф.604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском р-не г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0.060026 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 1.443 | 0.35583 | 0 | 0.164 | 0 | 1.443 | -0.35583 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.25 | 0 | 2015 | 2019 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 3.151 | 0.7773 | 0 | 0.653 | 0.154 | 3.151 | -0.7773 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 1.323 | 0 | 2015 | 2019 | 3.719 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 4.076 | 1.0054 | 0 | 0.17 | 0.17 | 4.076 | -1.0054 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 2.1 | 0 | 2015 | 2019 | 4.81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.383 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 |  | 0.156 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 0.14278 | 3.2367 | 0.031115 | 0.121 | 0 | 0.11167 | -3.2056 | 0.9613% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 51.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | 0 | 0 | 2.85 | 2.415 | 0 |  | 2.85 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | -1.805 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 4.9055 | 4.9055 | 3.7591 | 7.0885 | 7.6352 | 1.1464 | -1.1464 | 76.63% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание, капитализация %). | Иное (содержание, капитализация %).
АЭ |  | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 1.5164 | 0 | 0 | 1.8289 | 1.882 | 1.5164 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
ВЭ |  | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 3.388 | 3.9973 | 0 | 4.53 | 4.53 | 3.388 | -3.9973 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода в производственных помещениях Миллеровского РЭС (предписание ГУ МЧС №№ 111/1/1 от 16.09.2011г.) | 1.6865 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 1.6865 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
АЭ |  | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0.10863 | 0.13663 | 0.14623 |  | 0.10863 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (внеплан) | Иное (внеплан)
ВЭ |  | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1016 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | 0.05428 | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0.05428 | -0.05428 | 0% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Приобретение земельного участка под опорой №361 ВЛ 110 кВ «Погорелово – Промзона 1 и 2ц» | 0.13093 | 0.13093 | 0.088961 | 0.089 | 0.089 | 0.041971 | -0.041971 | 67.94% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
ВЭ |  | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Административное здание ул. Левобережная,23 | 0 | 0 | 0.13405 | 0.114 | 0.114 |  | 0.13405 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 1.18 | 0.48 | 0.48 | 0.807 | 0 | 0.7 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 15.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | 1.9718 | 1.972 | 0 | 1.641 | 1.641 | 1.9718 | -1.972 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах | Экономия при торгах
РЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0.049141 | 0.049141 | 0.913 | 0.913 |  | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
КЭ |  | Транспортные средства - 2015 г. | 13.0638 | 13.064 | 0 | 11.061 | 11.061 | 13.0638 | -13.064 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах | Экономия при торгах
РЭ |  | Транспортные средства | 0 | 0 | 4.37 | 3.712 | 3.712 |  | 4.37 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Транспортные средства | 0 | 17.853 | 0 | 25.931 | 25.931 |  | -17.853 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока вввода | Смещение срока вввода
ВЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 1.091 | 1.903 | 1.903 |  | 1.091 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока вввода | Смещение срока вввода
РЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 29.1763 | 0 | 0.22842 | 1.088 | 1.088 | 28.9479 | 0.22842 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 32.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
КУЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 |  | 0.62669 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 20158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА |  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 0.23358 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.038578 | 0.195 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.24506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
АЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 94.3526 | 81.6632 | 0 | 0 |  | -12.6894 | 86.55% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 11.078 | 11.078 | 33.121 | 0 | 0 | -22.043 | 22.043 | 299% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 157.865 | 114.1897 | 130.5089 | 0 | 0 | 27.3561 | 16.3192 | 114.3% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 403.2143 | 326.9687 | 0 | 0 |  | -76.2455 | 81.09% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 705.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Новое строительство | 2130.0232 | 201.6444 | 754.0921 | 855.4296 | 809.1315 | 1375.931 | 552.4477 | 374% |  |  |  | 174.561 | 243.845 |  |  | 4355.7478 | 15.492 | 102.111 | 53.806 | 319.538
T | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 2.2 | Прочее новое строительство | 2130.0232 | 201.6444 | 754.0921 | 855.4296 | 809.1315 | 1375.931 | 552.4477 | 374% |  |  |  | 174.561 | 243.845 |  |  | 4355.7478 | 15.492 | 102.111 | 53.806 | 319.538
ВЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 5.607 | 2008 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 658.6722 | 1.1175 | 2.5095 | 2.219 | 0 | 656.1627 | 1.392 | 224.6% |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 50 | 24.1 | 2008 | 2024 | 1072.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0 | 0.032165 | 0.055558 | 0.056 | 0 |  | 0.023393 | 172.7% |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 569.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 673.042 | 3.5589 | 0 | 3.084 | 0 | 673.042 | -3.5589 | 0% |  |  | Иное (реализация объекта приостановлена) | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 673.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 119.4502 | 8.8 | 7.3443 | 1.996 | 0 | 112.1059 | -1.4557 | 83.46% |  |  | Вина подрядчика | 80 | 55 | 2015 | 2017 | 1238.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 32.843 | 5.2561 | 2.824 | 11.672 | 0 | 30.019 | -2.4321 | 53.73% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 9.95 | 2013 | 2015 | 126.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 2.699 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 16.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 16.5657 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 0 | 16.0699 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 19.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 9.2201 | 0 | 6.7059 | 3.149 | 3.149 | 2.5142 | 6.7059 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 9.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 4.13 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 4.13 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 2015 | 2016 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 0 | 0 | 0.018762 | 0.045293 | 0 |  | 0.018762 | >100 % |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2010 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 305.7498 | 32.1611 | 303.6586 | 291.413 | 293.427 | 2.0912 | 271.4975 | 944.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 20 | 0 | 2015 | 2017 | 308.116 | 0 | 0 | 20 | 4.074 | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации
АЭ |  | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 28.8136 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 21.74 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 75.7199 | 67.8129 | 67.8129 |  | 75.7199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 20 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 3.8728 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 2.3732 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0 |  | 3.4197 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.7875 | 19.6764 | 19.6764 |  | 0.7875 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0.69522 | 0.69522 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0.054566 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 0 | 0 | 3.8771 | 1.068 | 0 |  | 3.8771 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.95092 | 0 | 0 |  | 0.95092 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.99658 | 0 | 0 |  | 0.99658 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0.076 |  | 0.004 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.34199 | 0.2945 | 0.32178 |  | 0.34199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 1.6236 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0.34291 | 0.34291 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | Объект ТП | Объект ТП
РЭ |  | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 1.416 | 0 | 2.4895 | 1.075 | 1.075 | -1.0735 | 2.4895 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 1.416 | 0 | 0.08805 | 1.221 | 1.221 | 1.3279 | 0.08805 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" (для ТП ООО "Амилко" теплоэлектростанция "Katerpillar") | 0.14632 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0.14632 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0.894 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС Р-19 с установкой линейной ячейки для подключений КЛ 10 кВ к ТП ООО «СБСВ» | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 0 | 0 | 0.23857 | 1.374 | 1.374 |  | 0.23857 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-31 для электроснабжения ООО «Медсемрус» | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0.90134 | 0.685 | 1.117 |  | 0.90134 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.8 | 5.3 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 |  | 3.9661 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 |  | 1.3626 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 0 |  | 6.151 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 1.9093 | 0 | 0 |  | 1.9093 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 4.5911 | 4.2822 | 4.2822 |  | 4.5911 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 2.7613 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.46297 | 0.047329 | 0.4119 |  | 0.46297 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 3.9189 | 0.14878 | 3.4699 |  | 3.9189 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.603 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0.66561 | 1.6511 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.77 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 |  | 0.28657 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 3.9707 | 4.0315 | 4.0315 |  | 3.9707 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.533 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.0090262 | 4.0857 | 4.0857 |  | 0.0090262 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.986 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 1.1213 | 1.3425 | 1.3425 |  | 1.1213 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.037587 | 0.51517 | 0.51517 |  | 0.037587 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.0053762 | 0.0045561 | 0 |  | 0.0053762 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.17019 | 0.45638 | 0.45638 |  | 0.17019 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.007 | Объект ТП | Объект ТП
КЭ |  | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0.229 | 0.034 | 0.353 |  | 0.229 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0.445 | 0.018 | 0.415 |  | 0.445 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0.132 | 0.018 | 0.4417 |  | 0.132 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | 0 | 0 | 0.14 | 0.168 | 0.168 |  | 0.14 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | 0 | 0 | 0.102 | 2.747 | 2.747 |  | 0.102 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | 0 | 0 | 0.929 | 3.022 | 3.023 |  | 0.929 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 4.01 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Электроснабжение технического здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.1 | 0.117 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.117 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0 |  | 0.43639 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.11958 | 0.4695 | 0.4695 |  | 0.11958 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0.22205 | 0.22205 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0.2814 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 9 для электроснабжения одноэтажного 8-квартирного жилого дома по ул. Проспект 9 Мая (за домами №47, 49), г. Знаменск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0.026859 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
КЭ |  | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0.012 | 0.006 | 0.011 |  | 0.012 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0.07951 | 0 | 0 |  | 0.07951 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 279, ф. 612 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Бакинская, д. 159, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0.063412 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.51199 | 0 | 0 |  | 0.51199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 1.6218 | 0 | 0 |  | 1.6218 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0.063921 | 0 | 0 |  | 0.063921 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 |  | 0.16883 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.063185 | 0.24807 | 0.33255 |  | 0.063185 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | 0 | 0 | 0.027136 | 0.39684 | 0.39684 |  | 0.027136 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение административного здания по ул. Н. Кочуевской, 7-9, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0.047602 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 1.3531 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.736 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения двух трехэтажных 18-квартирных жилых домов по ул. Кирова, д. 5, п. Лиман, Лиманский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0.059092 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1525), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань. (Установка КТП-400-6/0,4 кВ взамен КТП 1464, ф. 613 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань) | 0 | 0 | 0.0054991 | 0 | 0 |  | 0.0054991 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0.59374 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.214 | 0 | 0
КЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 0 | 0 | 13.754 | 6.0973 | 3.1866 |  | 13.754 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.015 | 0.376 | 0.376 |  | 0.015 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.014 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.028 | 0.697 | 0.697 |  | 0.028 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.412 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.023 | 0.571 | 0.571 |  | 0.023 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | 32.4185 | 10.9523 | 13.932 | 32.4283 | 36.5257 | 18.4865 | 2.9797 | 127.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 1.551 | 23.085 | 2015 | 2015 | 38.2535 | 1.792 | 22.47 | 1.551 | 23.085 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | 0 | 0 | 0.149 | 2.064 | 2.064 |  | 0.149 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0.05 | 1.227 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.227 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | 0 | 0 | 0.59219 | 0.551 | 0.551 |  | 0.59219 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | 0 | 0 | 0.026625 | 0.648 | 0.648 |  | 0.026625 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Есипенко В.В. п. Овощной Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0.15975 | 0.358 | 0 |  | 0.15975 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | 0 | 0 | 0.69072 | 0.726 | 0.726 |  | 0.69072 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.442 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 1.2268 | 1.068 | 1.068 |  | 1.2268 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.827 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0.90385 | 0.962 | 0.962 |  | 0.90385 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | 0 | 0 | 1.138 | 0.75 | 1.019 |  | 1.138 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.486 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | 0 | 0 | 0.697 | 0.417 | 0.622 |  | 0.697 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 1.621 |  | 1.6632 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | 0 | 0 | 0.17518 | 0.154 | 0.154 |  | 0.17518 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | 0 | 0 | 0.22643 | 0.23 | 0.23 |  | 0.22643 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.68521 | 0.612 | 0.612 |  | 0.68521 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.061 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 0 | 0 | 0.038783 | 0.545 | 0.545 |  | 0.038783 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.73299 | 0.657 | 0.657 |  | 0.73299 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.097 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 1.2857 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 0 | 0 | 0.045 | 0.873 | 0 |  | 0.045 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | 0 | 0 | 0.12836 | 0.624 | 0.624 |  | 0.12836 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.351 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.368 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | 0 | 0 | 0.1485 | 1.011 | 1.011 |  | 0.1485 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.855 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 1.7685 | 0.902 | 0.902 |  | 1.7685 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ и КТП для технологического присоединения д/с "Колокольчик" в х. Трофименков, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.67948 | 0.621 | 0 |  | 0.67948 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.484 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной линии ВЛ-10кВ с ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения скотного двора приблизительно в 2,9 км на север от п.Мокрый Лог Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №79 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" с монтажем ТП-6/0,4 кВ для присоединения трехэтажного 18-ти квартирного и двухэтажного 16-ти квартирного жилых домов ОАО "Ростовская региональная ипотечная корпорация" | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ, установка КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения ООО Уcстрой г.Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
АЭ |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.031674 | 0.091153 | 0.091153 |  | 0.031674 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 67.8913 | 59.952 | 109.8661 | 95 | 94.242 | -41.9748 | 49.9141 | 183.3% |  |  | Выполнение работ по ТП | 3.2 | 24.6 | 2015 | 2015 | 79.6948 | 3.2 | 24.6 | 5.77 | 87.768 | 0 | 0
КЭ |  | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | 0 | 0 | 0.018 | 0.004 | 0.022 |  | 0.018 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 93.859 | 51.604 | 19.6516 | 31.2065 | 21.5202 | 74.2074 | -31.9524 | 38.08% |  |  | Невыделение денежных средств | 3.16 | 27.759 | 2015 | 2015 | 75.123 | 1.4 | 19.04 | 1.16 | 14.466 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | 43.9479 | 8.884 | 77.8377 | 90.5103 | 103.1723 | -33.8898 | 68.9537 | 876.2% |  |  | Выполнение работ по ТП | 4 | 15.289 | 2015 | 2015 | 50.2029 | 4 | 30.765 | 10.725 | 93.597 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | 0 | 0 | 0.326 | 0.405 | 0.405 |  | 0.326 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 1.4644 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 1.4644 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.4644 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 1.3541 | 0.055 | 0.055 |  | 1.3541 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.213 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.479 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.015 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | 0 | 0 | 0.076614 | 0.078 | 1.805 |  | 0.076614 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.421 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | 0 | 0 | 0.049171 | 0.043 | 0.097 |  | 0.049171 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | 0 | 0 | 0.16408 | 0.191 | 0.191 |  | 0.16408 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | 0 | 0 | 0.16706 | 0.224 | 0.224 |  | 0.16706 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1430/160 кВАпротяженностью 160 кВА, из которых 65 метров совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ №1 от КТП-1696А от опоры №5 до опоры №3 для присоединения автомойки, расположенной по адресу Ростовская область г. Цимлянск, ул. Победы 116д Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | 0 | 0 | 0.065675 | 0.156 | 0.156 |  | 0.065675 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Муштановая С.А., х. Колузаево, Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.065 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.086 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.34144 | 0.361 | 0.361 |  | 0.34144 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.232 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.125 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 2.093 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.197 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.142 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | 0 | 0 | 0.237 | 0.98 | 1.279 |  | 0.237 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.177 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | 0 | 0 | 0.12184 | 0.121 | 0.121 |  | 0.12184 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | 0 | 0 | 1.2108 | 1.026 | 1.026 |  | 1.2108 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 1.487 |  | 1.0229 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 0 | 0 | 2.7503 | 2.9342 | 3.3322 |  | 2.7503 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 0 | 0 | 1.1124 | 0.943 | 0 |  | 1.1124 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | 0 | 0 | 3.4251 | 3.308 | 3.308 |  | 3.4251 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 0 | 0 | 0.22434 | 7.899 | 7.899 |  | 0.22434 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | 0 | 0 | 4.3334 | 10.922 | 10.922 |  | 4.3334 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0.74786 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.356 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 0 | 0 | 0.2691 | 4.481 | 4.772 |  | 0.2691 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.787 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Замена КТП в связи со страховым случаем в х.Высочино Приморского УЭС Азовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 65.0917 | 17.7685 | 32.447 | 36.0215 | 40.3537 | 32.6447 | 14.6785 | 182.6% |  |  | Иное (содержание УКС) | 8.7 | 7.771 | 2015 | 2016 | 70.2038 | 5.1 | 4.2 | 1.26 | 5.797 | Иное (содержание, капитализация %). | Иное (содержание, капитализация %).
КЭ |  | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | 0 | 0 | 9.822 | 7.91 | 7.9093 |  | 9.822 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП

## прил 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2015 год (накопительно), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования за 2015 год |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 1330.1335 | 1838.1255
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 40.253 | 196.4485
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 40.253 | 196.4485
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 40.253 | 196.4485
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1289.8805 | 1641.6771
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1061.564 | 1444.0933
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 228.3165 | 197.5838
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.4.2. | капитализация % | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 187.1475 | 179.351
2.1. | Кредиты | 187.1475 | 179.351
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1517.281 | 2017.4765
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 6.3 МИНЭНЕРГО
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [9 empty] | Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | 2015г. |  | 2015г. |  | 2015г. |  | 2015г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 63.112 | 167.636 | 101.419 | 385.376 | 48.832 | 66.692 | 46.54 | 51.358
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 9 | 38 | 16.563 | 139.565 | 0.4 | 5 | 0 | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 3.192 | 44.88 | 3.674 | 45.108 | 2.142 | 9.101 | 0 | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0 | 0 | 0.9 | 17.526 | 0 | 0 | 0 | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 50.92 | 84.756 | 80.282 | 183.177 | 46.29 | 52.591 | 46.54 | 51.358
| КУБАНЬЭНЕРГО | КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 2.27 | 0 | 3.357 | 0 | 2.27 | 0 | 0
0 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | ВЭ | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 4.275 | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 4.275
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | РЭ | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0
0 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 0 | 0 | 20 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | АЭ | 0 | 0 | 0 | 28.863 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0.8 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.65 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0.5 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электроснабжение технического здания | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | КЭ | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | ВЭ | 1.792 | 22.47 | 1.551 | 23.085 | 1.792 | 5.731 | 0 | 0
0 | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | ВЭ | 0 | 0 | 0.05 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0.26 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 3.2 | 24.6 | 5.77 | 87.768 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 1.4 | 19.04 | 1.16 | 14.466 | 0.35 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 4 | 30.765 | 10.725 | 93.597 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | РЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | АЭ | 0 | 0 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | РЭ | 0 | 0 | 0.5 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.522 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.522
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ | 0.7 | 9.2 | 0.26 | 3.29 | 0.4 | 5 | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0.13 | 0 | 0.129 | 0 | 0.13 | 0 | 0.129
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0.25 | 4.8 | 0.25 | 4.564 | 0.25 | 4.8 | 0.25 | 4.564
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0.16 | 1.5 | 0.32 | 4.292 | 0.16 | 1.5 | 0.32 | 4.292
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0.41 | 4.4 | 0.5 | 4.416 | 0.41 | 4.4 | 0.5 | 4.416
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 5.353 | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 5.353
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 0.16 | 2.96 | 0.16 | 2.96 | 0.16 | 2.96 | 0.16 | 2.96
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | ВЭ | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 5.1 | 4.2 | 1.26 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | РЭ | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | РЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования |  |  |  | 0.813
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
8 | Объемы по аварийному запасу

## прил 7.1 МИНЭНЕРГО
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
| Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2015 года (накопительно), млн. рублей | [21 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
| №№ | Наименование | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей (без НДС) |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей (без НДС) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * |  |  |  |  | Причины отклонений | Проектная мощность |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | полная стоимость строительства | Введено мощностей |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  | Отклонение *** |  | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [5 empty] | млн.рублей | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  | МВА | км |  |  |  | План |  | Факт
[24 empty] | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | МВА | км | МВА | км | МВА | км
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | [5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20
|  | ВСЕГО по МРСК Юга | 5954.0659 | 1517.2813 | 2017.4761 | 261.033 | 223.1005 | 301.6702 | 273.7983 | 201.4275 | 750.9515 | 753.1506 | 769.6258 | 1664.8355 | 1022.939 | 1469.6026 | 1021.0892 | 3936.5898 | 500.1948 | 133% |  |  |  | 604.664 | 592.554 |  |  | 10668.9088 | 63.112 | 167.636 | 101.419 | 385.376
АЭ |  | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 349.4631 | 194.8313 | 359.6365 | 67.6528 | 25.5895 | 85.0358 | 51.189 | 27.8126 | 176.9392 | 14.3301 | 105.9189 | 349.6916 | 209.7719 | 318.0607 | 223.8867 | -10.1735 | 164.8052 | 184.6% |  |  |  | 8.44 | 103.59 | 17.14 | 111.361 | 323.4196 | 3.9 | 33.8 | 15.303 | 133.768
ВЭ |  | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 1634.2425 | 415.5977 | 330.9995 | 65.6794 | 65.6787 | 112.991 | 112.9912 | 60.5509 | 107.5666 | 176.3764 | 44.763 | 311.7008 | 165.3313 | 233.986 | 183.5253 | 1303.243 | -84.5983 | 79.64% |  |  |  | 131.184 | 123.911 | 333.411 | 169.713 | 2064.3355 | 3.192 | 44.88 | 3.674 | 45.108
КЭ |  | КАЛМЭНЕРГО | 108.4289 | 33.704 | 75.659 | 2.833 | 6.965 | 11.23 | 15.463 | 13.064 | 23.744 | 6.577 | 29.487 | 51.1492 | 14.474 | 47.9416 | 12.078 | 32.7699 | 41.955 | 224.5% |  |  |  | 2.42 | 20 | 2.42 | 20 | 96.336 | 0 | 0 | 0.9 | 17.526
РЭ |  | РОСТОВЭНЕРГО | 3861.9314 | 873.1482 | 1250.5544 | 124.8678 | 124.8673 | 92.4133 | 94.1552 | 100 | 442.7017 | 555.8671 | 588.8302 | 950.8473 | 631.9151 | 868.9876 | 600.9726 | 2611.377 | 377.4061 | 143.2% |  |  |  | 453.92 | 337.282 | 453.92 | 337.282 | 8114.6138 | 50.92 | 84.756 | 80.282 | 183.177
КУЭ |  | КУБАНЬЭНЕРГО | 0 | 0 | 0.62669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 |  | 0.62669 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА |  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 |  | 0 | >100 %
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3824.0428 | 1315.6369 | 1263.384 | 233.5298 | 202.0883 | 258.4205 | 220.2821 | 175.9426 | 378.6249 | 647.7439 | 462.3886 | 809.406 | 489.5185 | 660.4711 | 446.1217 | 2560.6588 | -52.2529 | 96.03% |  |  |  | 430.103 | 348.709 |  |  | 6313.161 | 47.62 | 65.525 | 47.613 | 65.838
O | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 175.0274 | 98.7221 | 103.1088 | 43.4858 | 43.4858 | 26.728 | 27.251 | 0 | 24.981 | 28.5083 | 7.391 | 80.2129 | 23.074 | 32.651 | 1.863 | 71.9186 | 4.3867 | 104.4% |  |  |  | 2.42 | 20 |  |  | 703.0821 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | 1.8908 | 0.59 | 1.736 | 0 | 0 | 0.59 | 0.487 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 1.652 | 0 | 0.15477 | 1.146 | 294.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | 1.8908 | 0.59 | 1.897 | 0 | 0 | 0.59 | 0.65 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 1.8226 | 0 | 1.823 | 0 | -0.006227 | 1.307 | 321.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 26.4433 | 4.605 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 11.036 | 4.605 | 1.17 | 11.768 | 0 | 11.768 | 0 | 13.6713 | 8.167 | 277.3% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 27.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (Содержание УКС) | Иное (Содержание УКС)
КЭ |  | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 50.2854 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.527 | 0.491 | 0 | 0 | 49.8054 | 0.48 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 2.42 | 20 | 2016 | 2019 | 50.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 34.944 | 33.3433 | 26.63 | 0.526 | 0.526 | 8.914 | 8.914 | 0 | 11.449 | 23.9033 | 5.741 | 40.517 | 17.599 | 7.534 | 1.863 | 8.314 | -6.7133 | 79.87% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 135.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 51.0645 | 2.0676 | 2.0676 | 2.0676 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.927 | 4.984 | 9.874 | 0 | 48.9969 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 165.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 8.5087 | 57.5262 | 57.5262 | 40.8922 | 40.8922 | 16.634 | 16.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.0176 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 320.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 587.6317 | 103.5717 | 104.6211 | 2.808 | 0.278 | 21.9066 | 21.9066 | 0 | 9.061 | 78.8571 | 73.3755 | 125.9812 | 57.7312 | 217.5644 | 124.6554 | 483.0106 | 1.0494 | 101% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 866.4779 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 76.9646 | 2.53 | 3.4596 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0.92961 | 22.1462 | 22.1462 | 28.2434 | 28.2434 | 73.505 | 0.92961 | 136.7% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 84.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
ВЭ |  | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 15.676 | 16.1074 | 16.107 | 0.278 | 0.278 | 9.75 | 9.75 | 0 | 5.075 | 6.0794 | 1.004 | 31.732 | 6.36 | 77.164 | 67.631 | -0.431 | -0.00043437 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 102.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 21.051 | 17.6812 | 15.4163 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11.6812 | 9.4163 | 4.455 | 0 | 4.455 | 0 | 5.6347 | -2.2648 | 87.19% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 130.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 25.193 | 17.4292 | 16.5103 | 0 | 0 | 6.1566 | 6.1566 | 0 | 0 | 11.2726 | 10.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6827 | -0.91888 | 94.73% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 25.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 2.2972 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.695 | 0 | 2.166 | 0 | 0.47716 | 1.82 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 42.5821 | 0.69523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69523 | 0 | 3.966 | 3.966 | 3.966 | 3.966 | 42.5821 | -0.69523 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 42.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 2.966 | 3.6344 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.6402 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 5.429 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 2.4517 | 2.9773 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 6.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 8.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 7.115 | 8.8089 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 8.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 51.9397 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9397 | -0.4862 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 69.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 26.4407 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4407 | -0.6815 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 33.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 21.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.192 | 0 | 21.244 | 0 | 21.687 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 24.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 25.8184 | 0.095771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095771 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 25.8184 | -0.095771 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 25.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 26.1134 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1134 | -0.0957 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 26.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 3.1147 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 7.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 4.675 | 4.675 | 4.675 | 7.1505 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 9.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 44.4261 | 4.554 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8721 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 44.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
ВЭ |  | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/10 кВ "Шебалино") | 4.311 | 4.3105 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 4.3105 | 1.308 | 2.94 | 2.855 | 2.791 | 2.791 | 1.547 | -1.5465 | 64.12% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 173.3538 | 38.905 | 41.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.905 | 41.0125 | 17.451 | 0 | 53.65 | 0 | 132.3413 | 2.1075 | 105.4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 215.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 73.044 | 37.5391 | 37.9445 | 2.7213 | 0.94568 | 0 | 0 | 0 | 25.3211 | 34.8178 | 11.6776 | 5.2318 | 1.4934 | 4.8631 | 1.4934 | 35.0995 | 0.40532 | 101.1% |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 115.7051 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 3.6462 | 0 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0 | 0 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 3.3789 | 0.26732 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
АЭ |  | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 3.6599 | 2.7213 | 2.8593 | 2.7213 | 0.94568 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0.071692 | 3.3698 | 0 | 3.3698 | 0 | 0.80064 | 0.138 | 105.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 19.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
АЭ |  | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 1.4934 | 1.4934 | 1.4934 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (внеплан) | Иное (внеплан)
РЭ |  | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 65.7378 | 34.8178 | 34.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2119 | 34.8178 | 11.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 92.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | 2988.3396 | 1075.8039 | 1017.7096 | 184.5147 | 157.3788 | 209.786 | 171.1246 | 175.9426 | 319.2618 | 505.5606 | 369.9444 | 597.9801 | 407.2199 | 405.3926 | 318.11 | 1970.63 | -58.0943 | 94.6% |  |  |  | 427.683 | 328.709 |  |  | 4627.8959 | 47.62 | 65.525 | 47.613 | 65.838
РЭ |  | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 45.3474 | 11.1 | 0.93033 | 0.07498 | 0.07498 | -0.07498 | -0.07498 | 0 | 0 | 11.1 | 0.93033 | 0.768 | 0.757 | 0 | 0 | 44.4171 | -10.1697 | 8.381% |  |  | Вина подрядчика | 80 | 0 | 2015 | 2017 | 424.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград | 127.073 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.658 | 1.415 | >100 % |  |  | Досрочное выполнение работ подрядчиком | 50 | 0 | 2016 | 2017 | 127.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 0 | 0 | 0.026117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026117 | 0 | 0 | 0.022133 | 0 | 0 | 0 |  | 0.026117 | >100 % |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 70.757 | 35.81 | 35.81 | 6.221 | 6.221 | 26.144 | 26.144 | 0 | 1.199 | 3.445 | 2.246 | 23.87 | 21.946 | 24.552 | 23.11 | 34.947 | -8.9974e-06 | 100% |  |  | 0 | 0 | 12.39 | 2013 | 2016 | 180.904 | 0 | 2.27 | 0 | 3.357 | Досрочное выполнение работ подрядчиком | Досрочное выполнение работ подрядчиком
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 100.781 | 47.4346 | 38.656 | 0 | 0 | 16.536 | 16.536 | 5.383 | 0 | 25.5156 | 22.12 | 51.95 | 23.711 | 0 | 0 | 62.125 | -8.7786 | 81.49% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 27.1 | 2014 | 2017 | 174.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 0 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.019509 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 8.7 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.197 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Смещение сроков ввода объекта | Смещение сроков ввода объекта
ВЭ |  | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 8.51 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 4.861 | 4.861 | 4.861 | 4.861 | 8.51 | -2.103 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур
РЭ |  | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 204.1611 | 189.9697 | 179.4105 | 0 | 0 | 0.021936 | 0.021936 | 0 | 0.037068 | 189.9478 | 179.3515 | 173.09 | 171.901 | 0 | 0 | 24.7506 | -10.5592 | 94.44% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 3.13 | 2015 | 2016 | 204.554 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 14.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3761 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 1.64 | 2014 | 2016 | 14.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 165.6547 | 0.99 | 0.492 | 0 | 0 | 0.0738 | 0.0738 | 0 | 0.4182 | 0.9162 | 0 | 0.44 | 0.418 | 0 | 0 | 165.1627 | -0.498 | 49.7% |  |  | Невыделение денежных средств | 2 | 42.83 | 2013 | 2018 | 180.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 33.06 | 16.223 | 10.876 | 0 | 0 | 10.876 | 10.876 | 1.8964 | 0 | 3.4506 | 0 | 5.067 | 2.959 | 7.774 | 7.774 | 22.184 | -5.347 | 67.04% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 3.28 | 2014 | 2016 | 43.835 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 4.2904 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0019 | 0.28853 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0.35 | 2015 | 2016 | 4.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 16.5205 | 0.051957 | 4.012 | 0 | 0 | 0.051957 | 0.051957 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 2.433 | 0.497 | 0 | 0 | 12.5085 | 3.96 | 7722% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 12 | 2015 | 2015 | 17.3389 | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
АЭ |  | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 13.1269 | 0.62305 | 1.4015 | 0.62305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 0 | 0.008554 | 1.0135 | 0.013466 | 0 | 0 | 11.7254 | 0.77842 | 224.9% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика | Вина подрядчика
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 1.36 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3809 | 1.3809 | 1.5088 | 1.5088 | 1.2321 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание) | Иное (содержание)
АЭ |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 23.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 1.6915 | 0 | 0 | 23.286 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 23.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 2.3484 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42579 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3484 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 4.842 | 0.498 | 0.78806 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59591 | 0 | 0.19216 | 4.9103 | 4.3103 | 5.3324 | 5.3324 | 4.0539 | 0.29006 | 158.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание) | Иное (содержание)
ВЭ |  | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 29.747 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 17.823 | 0 | 17.621 | 17.598 | 0 | 0 | 29.747 | -18.18 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 116.432 | 0.876 | 0.692 | 0.664 | 0.664 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 115.74 | -0.184 | 79% |  |  | Невыделение денежных средств | 40 | 0 | 2015 | 2016 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.695 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -0.18441 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 5.521 | 2.877 | 4.837 | 0 | 0 | 2.877 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 4.679 | 0 | 4.679 | 0 | 0.684 | 1.96 | 168.1% |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 46.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.175 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 54.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | ПС 110/10 кВ «Михайловская». Замена дугогасящего реактора 2 с.ш. 10 кВ на ДГК и установка ДГК на 1 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Михайловская» ПО «Михайловские электрические сети» | 2.893 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | -0.20892 | 0% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 4.625 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | -1.478 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | 10.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.681 | 9.681 | 9.681 | 9.681 | 10.671 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 12.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект; % по капитализации | переходящий объект; % по капитализации
РЭ |  | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (для ТП ООО "Амилко")» | 1.5611 | 0.25326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | -0.25326 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0.5 | 2015 | 2015 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 121.866 | 4.7897 | 53.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9381 | 4.7897 | 1.2042 | 38.896 | 38.774 | 0 | 0 | 68.7237 | 48.3526 | 1110% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.4 | 6.6 | 2015 | 2016 | 121.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 5.074 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | -0.1 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | 3.098 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.325 | 0 | 2.465 | 0.63295 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 2.4141 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 1.384 | 0 | 1.0356 | 1.3784 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 162.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1653 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 80 | 0 | 2015 | 2024 | 162.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 4.756 | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 4.5755 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 81.1551 | 0.32563 | 0.44782 | 0.096288 | 0.096288 | 0.22934 | 0.22934 | 0 | 0 | 0 | 0.12219 | 43.276 | 6.628 | 85.641 | 85.641 | 80.7073 | 0.12219 | 137.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 3.972 | 2013 | 2015 | 105.1094 | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 4.275 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 23.1773 | 0 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 22.7609 | 0.41648 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 23.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 7.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | -0.865 | 4.024 | 1.743 | 7.2066 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 17.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 2.7204 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 3.473 | 0 | 1.9023 | 0.8181 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.482 | -0.51 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 6.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 175.4891 | 0 | 5.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9899 | 0 | 0 | 7.597 | 2.094 | 0 | 0 | 169.4992 | 5.9899 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 50 | 0 | 2015 | 2018 | 175.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 93.8194 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8194 | -5.664 | 0% |  |  | Вина подрядчика | 0 | 1.3 | 2014 | 2023 | 111.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 (для ТП ООО "Росстрой" от Донэнерго) | 2.8544 | 0 | 0.85494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85494 | 1.06 | 0 | 2.422 | 0 | 1.9995 | 0.85494 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 3.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 5.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 3.969 | 0 | 5.1045 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 5.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | уточнение стоимости | уточнение стоимости
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | 1.9116 | 0.025 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.17829 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 1.666 | 0 | 1.7083 | 0.17829 | 813.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.9116 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | 280.1866 | 8.915 | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.415 | 8.915 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2716 | 0 | 100% |  |  | 0 | 32 | 0 | 2014 | 2017 | 280.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 152.8289 | 2.073 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7559 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 206.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 68.2851 | 2.1427 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1427 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1424 | -2 | 6.659% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2024 | 70.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.541 | -6.543 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 66.6743 | 0.26459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6743 | -0.26459 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 20 | 0 | 2015 | 2016 | 66.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 2.3138 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 14.396 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.396 | -4.6818 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 14.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации объекта | Изменение срока реализации объекта
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.329 | 1.124 | 42 | 42 | 40.45 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 12.6 | 0 | 2013 | 2015 | 67.6318 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | 10.8603 | 0.32607 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.32607 | 0.32607 | 0 | 0.49619 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 1.033 | 1.033 | 10.038 | 0.49619 | 252.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 30.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ш-15 с установкой вакуумных выключателей в ячейках №№10,19 6 кВт» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 1.652 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 1.398 | 0 | -0.40054 | 2.0525 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 10.8603 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 8.961 | 4.476 | 27.047 | 27.047 | 9.6216 | 1.2387 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 12.6 | 0 | 2013 | 2015 | 32.2163 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
ВЭ |  | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 31.493 | 26.9395 | 23.164 | 3.733 | 3.571 | 0.155 | 0.151 | 11.123 | 19.442 | 11.9285 | 0 | 5.849 | 4.262 | 6.0155 | 4.5265 | 8.329 | -3.7755 | 85.99% |  |  | Невыделение денежных средств | 32 | 0 | 2015 | 2015 | 28.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0.07067 | 0 | 0.01818 | 0 | 1.0904 | 1.5814 | 0.002162 | 0 | 0 |  | 1.1792 | >100 % |  |  | Иное (содержание УКС) | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 5.6246 | 3.2771 | 0.55085 | 0 | 0 | 0.19963 | 0.33734 | 1.7204 | 0.21028 | 1.357 | 0.0032366 | 2.9649 | 2.1346 | 2.9649 | 2.9649 | 5.0737 | -2.7262 | 16.81% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 5.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.006 | 1.162 | 0 | 1.162 | 1.162 |  | 0.078 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0.203 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0
ВЭ |  | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0
ВЭ |  | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.377 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 2015 | 2016 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 13.1959 | 0.68 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8809 | -0.365 | 46.32% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.4 | 9.055 | 2014 | 2015 | 13.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 6.5844 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0 | 0 | 3.31 | 0.176 | 4.98 | 4.98 | 4.6022 | 1.9822 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.16 | 3.6 | 2015 | 2016 | 6.5844 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 14.16 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 5.035 | 4.632 | 0 | 0 | 14.16 | -1.77 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.26 | 9.76 | 2015 | 2016 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 6.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | 6.3768 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.16 | 3 | 2015 | 2015 | 6.6641 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.522 | Изменение сроков выполнения работ | Изменение сроков выполнения работ
РЭ |  | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0.10974 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.10974 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | 6.4794 | 0.04998 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.04998 | 0.04998 | 0 | 0.65558 | 0 | -0.04998 | 5.491 | 0 | 5.491 | 0 | 5.8238 | 0.6056 | 1312% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 6.4794 | 0 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 5.5661 | 1.3981 | 1.569 | 0 | 0 | 1.3981 | 1.3981 | 0 | 0.17099 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 4.158 | 0 | 3.997 | 0.17099 | 112.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.25 | 3.6 | 2015 | 2016 | 5.5661 | 0 | 3.428 | 0 | 3.428 | 0 | 0
АЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 55.2029 | 8.0754 | 5.4479 | 0 | 0 | 0 | 0.60727 | 3.5128 | 0.40928 | 4.5626 | 4.4313 | 14.6237 | 13.0921 | 8.0158 | 8.0158 | 49.755 | -2.6275 | 67.46% |  |  | Невыделение денежных средств | 1.44 | 19.9 | 2015 | 2016 | 56.8301 | 0.7 | 9.2 | 0.26 | 3.29 | Поздние ТЗП | Поздние ТЗП
АЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 16.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44221 | 0 | 0 | 0 | 16.8387 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 12.05 | 2016 | 2016 | 16.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 |  | 0.00885 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.212 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0.062 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.125 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 1.921 | 1.528 | 2.402 | 2.402 |  | 0.534 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 1.275 | 2013 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №333/160 кВА для электроснабжения стройплощадки жилого дома по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Госпитомник, пер. Парковский, д.11А (Семыкин А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 12.378 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 11.9843 | 0.3937 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.25 | 6.24 | 2015 | 2016 | 12.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 | 0.20389 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 2015 | 2015 | 0.23294 | 0 | 0.13 | 0 | 0.129 | уточнение стоимости | уточнение стоимости
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 8.1255 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 6.215 | 0.043 | 7.234 | 0 | 6.6969 | 1.4286 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.1 | 4.264 | 2015 | 2016 | 8.1255 | 0.25 | 4.8 | 0.25 | 4.564 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 29.8186 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.6 | 18.614 | 5.486 | 9.53 | 9.53 | 15.2186 | 14.6 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.92 | 12.7 | 2015 | 2016 | 29.8186 | 0.16 | 1.5 | 0.32 | 4.292 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 10.43 | 0 | 4.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8116 | 0 | 1.9797 | 7.261 | 0 | 7.668 | 0 | 5.6387 | 4.7913 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.383 | 7.7 | 2015 | 2016 | 10.43 | 0.41 | 4.4 | 0.5 | 4.416 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 12.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 12.083 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 7.3 | 2015 | 2017 | 12.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 13.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.585 | 0 | 0 | 13.9118 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.6 | 8 | 2015 | 2016 | 13.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 4.4389 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 5.627 | 4.18 | 8.748 | 8.748 | 4.2737 | 0.1652 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.1 | 1.56 | 2013 | 2015 | 12.2971 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 12.862 | 0 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0 | 8.264 | 5.556 | 8.711 | 8.711 | 10.0514 | 2.8106 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 1.303 | 11.601 | 2015 | 2016 | 12.862 | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 5.353 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.015 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.66 | 3.8 | 2015 | 2016 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 7.2006 | 1.9866 | 4.5191 | 0 | 0 | 1.9866 | 1.9866 | 0 | 2.1984 | 0 | 0.33413 | 5.912 | 0 | 7.041 | 0 | 2.6815 | 2.5325 | 227.5% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0.16 | 3.01 | 2015 | 2015 | 7.4929 | 0.16 | 2.96 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 13.8508 | 0 | 5.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0001 | 0.4374 | 0.1024 | 0.9414 | 0.6184 | 8.8508 | 5.0001 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 18.29 | 2013 | 2015 | 96.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | % по капитализации | % по капитализации
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 2.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8465 | -0.0005 | 0 | 0 | 2.6798 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 1.614 | 15.1 | 2014 | 2015 | 2.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.388 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | нет | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 7.0409 | 0.12642 | 0.12642 | 0.12642 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9145 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 7.38 | 2011 | 2015 | 7.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 6.8204 | 0 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | 0 | 0 | 0.813 | 0.343 | 0 | 0 | 6.4575 | 0.36289 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 2.84 | 29.085 | 2013 | 2015 | 66.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.036 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 1.8526 | 0.11488 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.017232 | 0.017232 | 0 | 0.097651 | 0.097651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 2015 | 2017 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0.30519 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-5033/250 кВА и участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №9 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-5027/160 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 31.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 31.0222 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.16 | 2.106 | 2012 | 2019 | 31.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Вынос КЛ-6кВ КТП 83-ТП 214 ( ф.604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском р-не г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060026 | 0.060026 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 1.443 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17791 | 0 | 0.17791 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 1.443 | -0.35583 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0.25 | 0 | 2015 | 2019 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 3.151 | 0.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38865 | 0 | 0.38865 | 0 | 0.653 | 0.653 | 0.154 | 0.154 | 3.151 | -0.7773 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 1.323 | 0 | 2015 | 2019 | 3.719 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 4.076 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50271 | 0 | 0.50271 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4.076 | -1.0054 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 2.1 | 0 | 2015 | 2019 | 4.81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей | Ввод объекта для нужд технологического присоединения потребителей
ВЭ |  | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 |  | 0.156 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 0.14278 | 3.2367 | 0.031115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025674 | 3.2367 | 0.005441 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.11167 | -3.2056 | 0.9613% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 51.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 |  | 2.85 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | -1.805 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 4.9055 | 4.9055 | 3.7591 | 0 | 0.38243 | 2.1811 | 0.6912 | 2.7244 | 2.6854 | 0 | 0 | 7.0885 | 2.5854 | 7.6352 | 7.6352 | 1.1464 | -1.1464 | 76.63% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание, капитализация %). | Иное (содержание, капитализация %).
АЭ |  | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 1.8289 | 1.882 | 1.882 | 1.5164 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (содержание). | Иное (содержание).
ВЭ |  | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 3.388 | 3.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9973 | 0 | 4.53 | 4.181 | 4.53 | 4.53 | 3.388 | -3.9973 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате | Увеличение стоимости вводимого объекта за счет отнесения затрат по зарплате
РЭ |  | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода в производственных помещениях Миллеровского РЭС (предписание ГУ МЧС №№ 111/1/1 от 16.09.2011г.) | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.008 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
АЭ |  | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.13663 | 0.088 | 0.14623 | 0.14623 |  | 0.10863 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2011 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иное (внеплан) | Иное (внеплан)
ВЭ |  | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1016 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | 0.05428 | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05428 | -0.05428 | 0% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.05428 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
РЭ |  | Приобретение земельного участка под опорой №361 ВЛ 110 кВ «Погорелово – Промзона 1 и 2ц» | 0.13093 | 0.13093 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13093 | 0.088961 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.041971 | -0.041971 | 67.94% |  |  | Задержка в оформлении документов | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
ВЭ |  | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Административное здание ул. Левобережная,23 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 |  | 0.13405 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
РЭ |  | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 1.18 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.48 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 15.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | 1.9718 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.9718 | -1.972 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах | Экономия при торгах
РЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0.049141 | 0.049141 | 0.049141 | 0.049141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0.422 | 0.913 | 0.422 |  | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
КЭ |  | Транспортные средства - 2015 г. | 13.0638 | 13.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | 0 | 11.061 | 5.932 | 11.061 | 5.932 | 13.0638 | -13.064 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 13.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия при торгах | Экономия при торгах
РЭ |  | Транспортные средства | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 3.712 | 0 |  | 4.37 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Транспортные средства | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.853 | 0 | 25.931 | 25.931 | 25.931 | 25.931 |  | -17.853 | 0% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока вввода | Смещение срока вввода
ВЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.903 | 0.927 | 1.903 | 0.927 |  | 1.091 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смещение срока вввода | Смещение срока вввода
РЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 29.1763 | 0 | 0.22842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09676 | 0 | 0.13166 | 1.088 | 0.701 | 1.088 | 0.701 | 28.9479 | 0.22842 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 32.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект | переходящий объект
КУЭ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0.62669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 | 0.62669 |  | 0.62669 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 20158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА |  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 0.23358 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038578 | 0.195 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0.24506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объемов выполненных работ | Изменение объемов выполненных работ
АЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 94.3526 | 81.6632 | 41.9498 | 11.4732 | 52.4028 | 15.5125 | 0 | 46.1749 | 0 | 8.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.6894 | 86.55% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 11.078 | 11.078 | 33.121 | 2.833 | 4.847 | 8.245 | 10.181 | 0 | 1.567 | 0 | 16.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.043 | 22.043 | 299% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 157.865 | 114.1897 | 130.5089 | 51.0704 | 51.1627 | 27.125 | 26.6752 | 34.539 | 47.031 | 1.4552 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3561 | 16.3192 | 114.3% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 403.2143 | 326.9687 | 75.9677 | 73.0322 | 56.926 | 53.8859 | 100 | 104.229 | 170.3206 | 95.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -76.2455 | 81.09% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 705.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Новое строительство | 2130.0232 | 201.6444 | 754.0921 | 27.5031 | 21.0122 | 43.2497 | 53.5161 | 25.4849 | 372.3265 | 105.4067 | 307.2373 | 855.4296 | 533.4205 | 809.1315 | 574.9675 | 1375.931 | 552.4477 | 374% |  |  |  | 174.561 | 243.845 |  |  | 4355.7478 | 15.492 | 102.111 | 53.806 | 319.538
T | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 2.2 | Прочее новое строительство | 2130.0232 | 201.6444 | 754.0921 | 27.5031 | 21.0122 | 43.2497 | 53.5161 | 25.4849 | 372.3265 | 105.4067 | 307.2373 | 855.4296 | 533.4205 | 809.1315 | 574.9675 | 1375.931 | 552.4477 | 374% |  |  |  | 174.561 | 243.845 |  |  | 4355.7478 | 15.492 | 102.111 | 53.806 | 319.538
ВЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 5.607 | 2008 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 658.6722 | 1.1175 | 2.5095 | 0.56681 | 0.56681 | 0.55069 | 0.55069 | 0 | 0.84137 | 0 | 0.55068 | 2.219 | 0.551 | 0 | 0 | 656.1627 | 1.392 | 224.6% |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 50 | 24.1 | 2008 | 2024 | 1072.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0 | 0.032165 | 0.055558 | 0.013314 | 0.013314 | 0.018851 | 0.018851 | 0 | 0.0092338 | 0 | 0.014159 | 0.056 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0.023393 | 172.7% |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2015 | 2024 | 569.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 673.042 | 3.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 3.084 | -0.014 | 0 | 0 | 673.042 | -3.5589 | 0% |  |  | Иное (реализация объекта приостановлена) | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 673.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 119.4502 | 8.8 | 7.3443 | 4.5333 | 4.5333 | 0.092953 | 0.092953 | 0 | 0.094511 | 4.1738 | 2.6236 | 1.996 | 1.72 | 0 | 0 | 112.1059 | -1.4557 | 83.46% |  |  | Вина подрядчика | 80 | 55 | 2015 | 2017 | 1238.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 32.843 | 5.2561 | 2.824 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201 | 0.988 | 11.672 | 1.284 | 0 | 0 | 30.019 | -2.4321 | 53.73% |  |  | Невыделение денежных средств | 0 | 9.95 | 2013 | 2015 | 126.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 2.699 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | 16.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 16.5657 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 0 | 0.4958 | 0.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0699 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 19.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 9.2201 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 3.149 | 0 | 2.5142 | 6.7059 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 9.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий объект;% по капитализации | переходящий объект;% по капитализации
РЭ |  | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 3.359 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 2015 | 2016 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 0 | 0 | 0.018762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018762 | 0.045293 | 0.024069 | 0 | 0 |  | 0.018762 | >100 % |  |  | Иное (аренда ЗУ) | 0 | 0 | 2010 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 305.7498 | 32.1611 | 303.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7194 | 32.1611 | 139.9392 | 291.413 | 286.487 | 293.427 | 293.427 | 2.0912 | 271.4975 | 944.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 20 | 0 | 2015 | 2017 | 308.116 | 0 | 0 | 20 | 4.074 | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации | изменение объемов выполненных работ ; % по капитализации
АЭ |  | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8136 | 28.8136 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 21.74 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ |  | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 75.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0 | 75.4141 | 67.8129 | 65.9 | 67.8129 | 67.8129 |  | 75.7199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 20 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0 | 3.8728 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 2.1817 | 2.3732 | 2.3732 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4197 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | 0 | 0.45851 | 19.6764 | 19.3976 | 19.6764 | 19.6764 |  | 0.7875 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69522 | 0 | 0.69522 | 0.69522 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054566 | 0.054566 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 0 | 0 | 3.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8931 | 0 | 1.9841 | 1.068 | 0.491 | 0 | 0 |  | 3.8771 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.95092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95092 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.99658 | 0 | 0 | 0 | 0.99658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99658 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ |  | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | -0.003 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.076 | 0.076 |  | 0.004 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.34199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34199 | 0 | 0 | 0.2945 | 0 | 0.32178 | 0 |  | 0.34199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 1.6236 | 1.6236 | 1.6236 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34291 | 0.34291 | 0.34291 | 0.34291 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | Объект ТП | Объект ТП
РЭ |  | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0.573 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 1.416 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4894 | 0 | 1.0002 | 1.075 | 1.069 | 1.075 | 1.075 | -1.0735 | 2.4895 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 1.416 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 1.221 | 1.215 | 1.221 | 1.221 | 1.3279 | 0.08805 | >100 % |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" (для ТП ООО "Амилко" теплоэлектростанция "Katerpillar") | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | 0.14632 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0.894 | 0.894 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС Р-19 с установкой линейной ячейки для подключений КЛ 10 кВ к ТП ООО «СБСВ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 0 | 0 | 0.23857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030827 | 0 | 0.20775 | 1.374 | 0.977 | 1.374 | 1.374 |  | 0.23857 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-31 для электроснабжения ООО «Медсемрус» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0.90134 | 0 | 0 | 0 | 0.90134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 1.117 | 0 |  | 0.90134 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 3.8 | 5.3 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9661 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3626 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.151 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 1.9093 | 0 | 0.66477 | 0 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9093 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 4.5911 | 0 | 0.055983 | 0 | 0 | 0 | 4.5351 | 0 | 0 | 4.2822 | 0 | 4.2822 | 0 |  | 4.5911 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0 | 2.7613 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.46297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46297 | 0 | 0 | 0.047329 | 0 | 0.4119 | 0 |  | 0.46297 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 0.14878 | 0 | 3.4699 | 0 |  | 3.9189 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.603 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66561 | 0 | 1.6511 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.77 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28657 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 4.0315 | 0 |  | 3.9707 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.533 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.0090262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090262 | 0 | 0 | 4.0857 | 3.9047 | 4.0857 | 4.0857 |  | 0.0090262 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.986 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 1.3425 | 0.0035 | 1.3425 | 1.3425 |  | 1.1213 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.037587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037587 | 0.51517 | 0.51517 | 0.51517 | 0.51517 |  | 0.037587 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0.0053762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053762 | 0.0045561 | 0.0045561 | 0 | 0 |  | 0.0053762 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 0.01384 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16877 | 0 | 0.001416 | 0.45638 | 0 | 0.45638 | 0 |  | 0.17019 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.007 | Объект ТП | Объект ТП
КЭ |  | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.034 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.353 | 0 |  | 0.229 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.018 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.415 | 0 |  | 0.445 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.018 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.4417 | 0 |  | 0.132 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 |  | 0.14 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 2.747 | 0 |  | 0.102 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 3.022 | 3.022 | 3.023 | 3.023 |  | 0.929 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 4.01 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Электроснабжение технического здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0.1 | 0.117 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.117 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43639 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11805 | 0 | 0.0015222 | 0.4695 | 0 | 0.4695 | 0 |  | 0.11958 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22205 | 0 | 0.22205 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0.0022701 | 0.2814 | 0.2814 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 9 для электроснабжения одноэтажного 8-квартирного жилого дома по ул. Проспект 9 Мая (за домами №47, 49), г. Знаменск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026859 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
КЭ |  | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 |  | 0.012 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
АЭ |  | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0.07951 | 0 | 0.07951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07951 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 279, ф. 612 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Бакинская, д. 159, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.51199 | 0 | 0.51199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51199 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 1.6218 | 0 | 1.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6218 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0.063921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.063921 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16883 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0.063185 | 0 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24807 | 0 | 0.33255 | 0 |  | 0.063185 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | 0 | 0 | 0.027136 | 0 | 0 | 0 | 0.027136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39684 | 0 | 0.39684 | 0 |  | 0.027136 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Электроснабжение административного здания по ул. Н. Кочуевской, 7-9, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047602 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 1.3531 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.736 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения двух трехэтажных 18-квартирных жилых домов по ул. Кирова, д. 5, п. Лиман, Лиманский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1525), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань. (Установка КТП-400-6/0,4 кВ взамен КТП 1464, ф. 613 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань) | 0 | 0 | 0.0054991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054991 | 0 | 0 | 0 | -0.0097027 | 0 | 0 |  | 0.0054991 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59374 | 0.55228 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.214 | 0 | 0
КЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 0 | 0 | 13.754 | 0 | 0.824 | 0 | 2.072 | 0 | 8.48 | 0 | 2.378 | 6.0973 | 3.378 | 3.1866 | 1.406 |  | 13.754 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.376 | 0 |  | 0.015 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.014 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0.697 | 0 |  | 0.028 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.412 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
КЭ |  | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.571 | 0 |  | 0.023 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | 32.4185 | 10.9523 | 13.932 | 0 | 0 | 2.352 | 2.705 | 0 | 10.23 | 8.6003 | 0.997 | 32.4283 | 11.4633 | 36.5257 | 20.7307 | 18.4865 | 2.9797 | 127.2% |  |  | Погашение кредиторской задолженности | 1.551 | 23.085 | 2015 | 2015 | 38.2535 | 1.792 | 22.47 | 1.551 | 23.085 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 2.064 | 1.937 | 2.064 | 2.064 |  | 0.149 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0.05 | 1.227 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.227 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | 0 | 0 | 0.59219 | 0 | 0 | 0 | 0.59219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.551 | 0 |  | 0.59219 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0 |  | 0.026625 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Есипенко В.В. п. Овощной Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15975 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | 0 | 0 | 0.69072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69072 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.726 | 0 |  | 0.69072 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.442 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0 |  | 1.2268 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.827 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0.90385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0.962 | 0 |  | 0.90385 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0.86889 | 0.75 | 0 | 1.019 | 0 |  | 1.138 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.486 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20503 | 0 | 0.49197 | 0.417 | 0 | 0.622 | 0 |  | 0.697 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 |  | 1.6632 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | 0 | 0 | 0.17518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 |  | 0.17518 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | 0 | 0 | 0.22643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22643 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 |  | 0.22643 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.68521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68521 | 0.612 | 0 | 0.612 | 0 |  | 0.68521 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.061 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 0 | 0 | 0.038783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038783 | 0 | 0 | 0.545 | 0.485 | 0.545 | 0.545 |  | 0.038783 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.277 | 0.318 | 0.318 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.73299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73299 | 0.657 | 0 | 0.657 | 0 |  | 0.73299 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.097 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0.04574 | 1.2857 | 1.2857 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.873 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0.045 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | 0 | 0 | 0.12836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12836 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 |  | 0.12836 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.02 | 0.351 | 0.351 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0.368 | 0.368 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.058 | 0.075 | 0.075 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 |  | 0.1485 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.855 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85215 | 0 | 0.91635 | 0.902 | 0.884 | 0.902 | 0.902 |  | 1.7685 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ и КТП для технологического присоединения д/с "Колокольчик" в х. Трофименков, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0.621 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0.67948 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.484 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.649 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.882 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной линии ВЛ-10кВ с ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения скотного двора приблизительно в 2,9 км на север от п.Мокрый Лог Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №79 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" с монтажем ТП-6/0,4 кВ для присоединения трехэтажного 18-ти квартирного и двухэтажного 16-ти квартирного жилых домов ОАО "Ростовская региональная ипотечная корпорация" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ, установка КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения ООО Уcстрой г.Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
АЭ |  | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0.031674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017581 | 0 | 0.014094 | 0.091153 | 0.064598 | 0.091153 | 0.091153 |  | 0.031674 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Объект ТП | Объект ТП
АЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 67.8913 | 59.952 | 109.8661 | 14.0907 | 0.83455 | 30.2524 | 22.0997 | 8.7317 | 72.2515 | 6.8772 | 14.6804 | 95 | 22.9297 | 94.242 | 27.4706 | -41.9748 | 49.9141 | 183.3% |  |  | Выполнение работ по ТП | 3.2 | 24.6 | 2015 | 2015 | 79.6948 | 3.2 | 24.6 | 5.77 | 87.768 | 0 | 0
КЭ |  | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 |  | 0.018 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
ВЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 93.859 | 51.604 | 19.6516 | 0.289 | 0.358 | 8.234 | 8.331 | 5.63 | 9.7736 | 37.451 | 1.189 | 31.2065 | 10.197 | 21.5202 | 11.5611 | 74.2074 | -31.9524 | 38.08% |  |  | Невыделение денежных средств | 3.16 | 27.759 | 2015 | 2015 | 75.123 | 1.4 | 19.04 | 1.16 | 14.466 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | 43.9479 | 8.884 | 77.8377 | 0 | 0.085066 | 1.253 | 1.9034 | 0 | 38.6267 | 7.631 | 37.2225 | 90.5103 | 30.0731 | 103.1723 | 42.1683 | -33.8898 | 68.9537 | 876.2% |  |  | Выполнение работ по ТП | 4 | 15.289 | 2015 | 2015 | 50.2029 | 4 | 30.765 | 10.725 | 93.597 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1135 | 0 | 0.2125 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 |  | 0.326 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 1.241 | 0 | 1.4644 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.4644 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 |  | 1.3541 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.212 | 0.213 | 0.213 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.11 | 0.479 | 0.479 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.015 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | 0 | 0 | 0.076614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076614 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.805 | 0 |  | 0.076614 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.421 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | выполнение работ по ТП; % по капитализации | выполнение работ по ТП; % по капитализации
РЭ |  | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | 0 | 0 | 0.049171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049171 | 0.043 | 0 | 0.097 | 0 |  | 0.049171 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | 0 | 0 | 0.16408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16408 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |  | 0.16408 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16706 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0.224 |  | 0.16706 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.017 | 0.031 | 0.031 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.061 | 0.073 | 0.073 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.351 | 0.364 | 0.364 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1430/160 кВАпротяженностью 160 кВА, из которых 65 метров совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ №1 от КТП-1696А от опоры №5 до опоры №3 для присоединения автомойки, расположенной по адресу Ростовская область г. Цимлянск, ул. Победы 116д Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 1.4 | 1.423 | 1.423 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 |  | 0.065675 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Муштановая С.А., х. Колузаево, Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.065 | 0.065 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.086 | 0.086 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0.34144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34144 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.361 |  | 0.34144 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.125 | 0.125 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 1.917 | 2.093 | 2.093 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.197 | 0.197 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0.446 | 0.446 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0.142 | 0.142 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 1.279 | 1.279 |  | 0.237 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.177 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | 0 | 0 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.018276 | 0 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 |  | 0.12184 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 1.026 | 0 |  | 1.2108 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0.037743 | 0 | 0.98512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 |  | 1.0229 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 0 | 0 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7503 | 2.9342 | 0.0002 | 3.3322 | 0.0002 |  | 2.7503 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0.943 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1124 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 3.308 | 0 | 3.308 | 0 |  | 3.4251 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 0 | 0 | 0.22434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22434 | 7.899 | 0 | 7.899 | 7.899 |  | 0.22434 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | 0 | 0 | 4.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3334 | 10.922 | 0 | 10.922 | 0 |  | 4.3334 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74786 | 0.69161 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0 | 4.481 | 0 | 4.772 | 4.772 |  | 0.2691 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.787 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ |  | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
РЭ |  | Замена КТП в связи со страховым случаем в х.Высочино Приморского УЭС Азовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 0.293 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по ТП | выполнение работ по ТП
АЭ |  | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 65.0917 | 17.7685 | 32.447 | 5.1121 | 6.608 | 0 | 10.2822 | 11.1232 | 15.5079 | 1.5333 | 0.04896 | 36.0215 | 11.9256 | 40.3537 | 40.3537 | 32.6447 | 14.6785 | 182.6% |  |  | Иное (содержание УКС) | 8.7 | 7.771 | 2015 | 2016 | 70.2038 | 5.1 | 4.2 | 1.26 | 5.797 | Иное (содержание, капитализация %). | Иное (содержание, капитализация %).
КЭ |  | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | 0 | 0 | 9.822 | 0 | 1.198 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.91 | 0 | 7.9093 | 0 |  | 9.822 | >100 % |  |  | Выполнение работ по ТП | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП | Выполнение работ по ТП

## прил 7.2 МИНЭНЕРГО
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании во 4 квартале 2015 года (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
| №№ | Наименование* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически кап.вложений (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | технические харрактеристики объектов |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  | ВСЕГО по МРСК Юга | 1517.2813 | 171.882 | 717.1026 | 497.3978 | 130.8989 | 2017.4761 | 119.3261 | 989.2555 | 691.6873 | 217.2071 | 500.1948 | -52.5558 | 272.1529 | 194.2895 | 86.3082 | 1664.8355 | 77.8686 | 858.3096 | 376.9957 | 351.6617
АЭ |  | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 194.8313 | 19.0955 | 85.9548 | 67.9883 | 21.7927 | 359.6365 | 18.6375 | 177.7594 | 111.5373 | 51.7023 | 164.8052 | -0.45805 | 91.8047 | 43.549 | 29.9096 | 349.6916 | 13.1101 | 216.8812 | 61.3552 | 58.3451
ВЭ |  | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 415.5977 | 23.0759 | 211.0353 | 140.7521 | 40.7344 | 330.9995 | 14.6485 | 188.1263 | 71.994 | 56.2307 | -84.5983 | -8.4274 | -22.909 | -68.7581 | 15.4963 | 311.7008 | 4.9643 | 158.11 | 47.6875 | 100.939
КЭ |  | КАЛМЭНЕРГО | 33.704 | 0 | 3.7247 | 25.4529 | 4.5265 | 75.659 | 0.222 | 22.861 | 43.145 | 9.431 | 41.955 | 0.222 | 19.1363 | 17.6921 | 4.9045 | 51.1492 | 1.673 | 14.7018 | 26.874 | 7.9004
РЭ |  | РОСТОВЭНЕРГО | 873.1482 | 129.7106 | 416.3878 | 263.2045 | 63.8453 | 1250.5544 | 85.8182 | 600.5088 | 464.4818 | 99.7456 | 377.4061 | -43.8924 | 184.121 | 201.2773 | 35.9003 | 950.8473 | 58.1212 | 468.0874 | 241.079 | 183.5597
КУЭ |  | КУБАНЬЭНЕРГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62669 | 0 | 0 | 0.52919 | 0.0975 | 0.62669 | 0 | 0 | 0.52919 | 0.0975 | 0.62669 | 0 | 0.52919 | 0 | 0.0975
ИА |  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.82
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1315.6369 | 145.5427 | 620.4503 | 436.1757 | 113.4682 | 1263.384 | 90.1242 | 684.4598 | 331.6329 | 157.167 | -52.2529 | -55.4184 | 64.0096 | -104.5428 | 43.6988 | 809.406 | 31.5437 | 424.7381 | 130.5905 | 222.5336
O | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 98.7221 | 2.0676 | 49.3827 | 41.8124 | 5.4594 | 103.1088 | 2.0676 | 46.3652 | 36.183 | 18.493 | 4.3867 | 0 | -3.0175 | -5.6294 | 13.0336 | 80.2129 | 1.036 | 20.5849 | 10.489 | 48.103
КЭ | 1.1 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.736 | 0 | 0.032 | 0.984 | 0.72 | 1.146 | 0 | 0.032 | 0.984 | 0.13 | 1.6513 | 0 | 0.0483 | 0.837 | 0.766 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.1 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.897 | 0 | 0.038 | 0.984 | 0.875 | 1.307 | 0 | 0.038 | 0.984 | 0.285 | 1.8226 | 0 | 0.0596 | 0.841 | 0.922 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.1 | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 4.605 | 0 | 1.2437 | 0.65285 | 2.7085 | 12.772 | 0 | 0.651 | 9.296 | 2.825 | 8.167 | 0 | -0.59272 | 8.6431 | 0.11655 | 11.768 | 0 | 0.808 | 8.811 | 2.149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.527 | 1.036 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.1 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 33.3433 | 0 | 7.2468 | 24.5256 | 1.5709 | 26.63 | 0 | 4.752 | 8.285 | 13.593 | -6.7133 | 0 | -2.4948 | -16.2406 | 12.0221 | 40.517 | 0 | 17.557 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.1 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 2.0676 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.927 | 0 | 2.112 | 0 | 20.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.1 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 57.5262 | 0 | 40.8922 | 16.634 | 0 | 57.5262 | 0 | 40.8922 | 16.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 103.5717 | 6.9826 | 34.0293 | 55.1629 | 7.397 | 104.6211 | 3.986 | 83.234 | 12.1566 | 5.2445 | 1.0494 | -2.9966 | 49.2047 | -43.0063 | -2.1525 | 125.9812 | 0.38 | 46.8359 | 35.1067 | 43.6586
АЭ | 1.2 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 3.4596 | 2.53 | 0 | 0 | 0.92961 | 0.92961 | 0 | 0 | 0 | 0.92961 | 22.1462 | 0 | 2.7169 | 15.1457 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2434
ВЭ | 1.2 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 16.1074 | 0 | 10.5444 | 0.633 | 4.93 | 16.107 | 0 | 15.517 | 0 | 0.59 | -0.00043437 | 0 | 4.9726 | -0.633 | -4.34 | 31.732 | 0 | 14.494 | 4.589 | 12.649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 17.6812 | 0 | 0 | 17.6812 | 0 | 15.4163 | 0 | 9.4163 | 6 | 0 | -2.2648 | 0 | 9.4163 | -11.6812 | 0 | 4.455 | 0 | 3.093 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 17.4292 | 0 | 0 | 17.4292 | 0 | 16.5103 | 0 | 10.3537 | 6.1566 | 0 | -0.91888 | 0 | 10.3537 | -11.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1.4154 | 0 | 0.40464 | 1.82 | 0 | 1.4154 | 0 | 0.40464 | 1.695 | 0 | 0.633 | 0.909 | 0.153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 0.69523 | 0 | 0.34762 | 0.292 | 0.055619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69523 | 0 | -0.34762 | -0.292 | -0.055619 | 3.966 | 0 | 0.639 | 2.279 | 1.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 2.103 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0.805 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 2.4537 | 0 | 0.52367 | 2.9773 | 0 | 2.4537 | 0 | 0.52367 | 4.992 | 0 | 3.022 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0 | 1.464 | 1.175 | 4.476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0.4862 | 0.03403 | 0.24312 | 0.20422 | 0.004824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4862 | -0.03403 | -0.24312 | -0.20422 | -0.004824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 0.6815 | 0.047706 | 0.34075 | 0.28623 | 0.0068053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6815 | -0.047706 | -0.34075 | -0.28623 | -0.0068053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.192 | 0 | 2.388 | 11.009 | 5.795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 0.095771 | 0.095771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095771 | -0.095771 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 0.0957 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0957 | -0.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0.682 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 3.248 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 4.554 | 0 | 3.0654 | 0 | 1.4886 | 4.554 | 0 | 3.0654 | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.2 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/10 кВ "Шебалино") | 4.3105 | 1.456 | 0.03554 | 2.297 | 0.522 | 2.764 | 1.456 | 0 | 0 | 1.308 | -1.5465 | 0 | -0.03554 | -2.297 | 0.786 | 2.94 | 0 | 1.427 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 38.905 | 2.7233 | 19.4524 | 16.3401 | 0.38914 | 41.0125 | 0 | 41.0125 | 0 | 0 | 2.1075 | -2.7233 | 21.5601 | -16.3401 | -0.38914 | 17.451 | 0 | 10.121 | 0 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 37.5391 | 0 | 36.2444 | 0 | 1.2948 | 37.9445 | 0 | 36.2444 | 0 | 1.7001 | 0.40532 | 0 | 0 | 0 | 0.40532 | 5.2318 | 0 | 1.3572 | 2.2278 | 1.6467
АЭ | 1.3 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 2.7213 | 0 | 1.4265 | 0 | 1.2948 | 2.8593 | 0 | 1.4265 | 0 | 1.4328 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 3.3698 | 0 | 0.26644 | 2.2278 | 0.87554 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3698
АЭ | 1.3 | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 1.0908 | 0 | 0.40259 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934
РЭ | 1.3 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 34.8178 | 0 | 34.8178 | 0 | 0 | 34.8178 | 0 | 34.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 1.5 | Прочие объекты электроэнергетики | 1075.8039 | 136.4925 | 500.794 | 339.2004 | 99.317 | 1017.7096 | 84.0706 | 518.6163 | 283.2933 | 131.7294 | -58.0943 | -52.4219 | 17.8223 | -55.9071 | 32.4123 | 597.9801 | 30.1277 | 355.9601 | 82.767 | 129.1253
РЭ | 1.5 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.93033 | 0 | 0 | 0 | 0.93033 | -10.1697 | -11.1 | 0 | 0 | 0.93033 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026117 | 0 | 0 | 0 | 0.026117 | 0.026117 | 0 | 0 | 0 | 0.026117 | 0.022133 | 0 | 0 | 0 | 0.022133 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 35.81 | 0 | 35.416 | 0 | 0.39401 | 35.81 | 0 | 33.564 | 0 | 2.246 | -8.9974e-06 | 0 | -1.852 | 0 | 1.852 | 23.87 | -0.001 | 13.885 | 0 | 9.986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | АС 300/48 | 3.357 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 47.4346 | 0 | 38.521 | 0 | 8.9136 | 38.656 | 0 | 31.321 | 0 | 7.335 | -8.7786 | 0 | -7.2 | 0 | -1.5786 | 51.95 | 0 | 39.305 | 0 | 12.645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 0.019509 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019509 | -0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 2.103 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.103 | 0 | -2.103 | 0 | 0 | 4.861 | 0 | 1.05 | 3.682 | 0.129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 189.9697 | 13.2979 | 94.9849 | 79.7873 | 1.8997 | 179.4105 | 0 | 177.0525 | 0 | 2.358 | -10.5592 | -13.2979 | 82.0676 | -79.7873 | 0.45831 | 173.09 | 15.046 | 150.044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 0.99 | 0.492 | 0 | 0 | 0.498 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | -0.498 | 0 | 0 | 0 | -0.498 | 0.44 | 0.418 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 16.223 | 0 | 12.509 | 3.033 | 0.681 | 10.876 | 0 | 10.876 | 0 | 0 | -5.347 | 0 | -1.633 | -3.033 | -0.681 | 5.067 | 0 | 3.79 | -1.783 | 3.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
РЭ | 1.5 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 | 0 | 0.28853 | 0.28853 | 0 | 0 | 0 | 0.28853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 0.051957 | 0 | 0 | 0 | 0.051957 | 4.012 | 0 | 3.96 | 0 | 0.051957 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0.38 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 4.977 | 0
АЭ | 1.5 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 0.62305 | 0.62305 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0.62305 | 0 | 0 | 0.77842 | 0.77842 | 0 | 0 | 0 | 0.77842 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.1279 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3809 | 0 | 0.77274 | 0 | 0.60817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088
АЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 0.42579 | 0 | 0 | 0 | 0.42579 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0.498 | 0 | 0 | 0.29006 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0.29006 | 4.9103 | 0 | 0.9717 | 1.7311 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3324
ВЭ | 1.5 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 18.18 | 0 | 10.585 | 4.266 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.18 | 0 | -10.585 | -4.266 | -3.329 | 17.621 | 0 | 15.312 | 0 | 2.309 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 0.876 | 0 | 0 | 0.664 | 0.212 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | -0.184 | 0 | 0 | 0.028 | -0.212 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.18441 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18441 | -0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.18441 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18441 | -0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0.18441 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18441 | -0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 4.837 | 0.054 | 0.876 | 1.03 | 2.877 | 1.96 | 0.054 | 0.876 | 1.03 | 0 | 4.679 | 0.046 | 0.743 | 0.873 | 3.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | ПС 110/10 кВ «Михайловская». Замена дугогасящего реактора 2 с.ш. 10 кВ на ДГК и установка ДГК на 1 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Михайловская» ПО «Михайловские электрические сети» | 0.20892 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20892 | -0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.1 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 1.478 | 0.10346 | 0.73902 | 0.62078 | 0.01478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.478 | -0.10346 | -0.73902 | -0.62078 | -0.01478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.681 | 0.692 | 7.731 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (для ТП ООО "Амилко")» | 0.25326 | 0 | 0.12663 | 0.10637 | 0.020254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25326 | 0 | -0.12663 | -0.10637 | -0.020254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 4.7897 | 0 | 2.3949 | 2.0117 | 0.38318 | 53.1423 | 0 | 0 | 53.1423 | 0 | 48.3526 | 0 | -2.3949 | 51.1306 | -0.38318 | 38.896 | 0 | 0 | 13.915 | 24.981 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 0.63295 | 0 | 0 | 0.63295 | 0 | 1.325 | 0 | 0.973 | 0.25 | 0.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0.16869 | 1.1123 | 0 | 0.097477 | 1.3784 | 0.16869 | 1.1123 | 0 | 0.097477 | 1.384 | 0.169 | 1.112 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 0.18054 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 0.32563 | 0.22934 | 0 | 0 | 0.096288 | 0.44782 | 0.22934 | 0 | 0 | 0.21848 | 0.12219 | 0 | 0 | 0 | 0.12219 | 43.276 | 0 | 19.901 | 6.174 | 17.201 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0.41648 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.575 | -1.676 | 1.368 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8181 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0.8181 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.482 | 0 | 0 | -0.51 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9899 | 5.9899 | 0 | 0 | 0 | 5.9899 | 5.9899 | 0 | 0 | 0 | 7.597 | 5.503 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 5.664 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.664 | -5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 (для ТП ООО "Росстрой" от Донэнерго) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85494 | 0 | 0.60379 | 0 | 0.25115 | 0.85494 | 0 | 0.60379 | 0 | 0.25115 | 1.06 | 0 | 0.494 | 0.018 | 0.548 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.969 | 0 | 0.149 | 3.311 | 0.509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.17829 | 0.025 | 0.17829 | 0 | 0 | 0.17829 | 0 | 1.666 | 0 | 1.22 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | 8.915 | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 8.915 | 8.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 2.073 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 2.1427 | 2.1427 | 0 | 0 | 0 | 0.14267 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.541 | 0 | 0 | 0.151 | -6.692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 0.26459 | 0.26459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26459 | -0.26459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.015 | 0.242 | 0.367 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 4.6818 | 0.32772 | 2.3409 | 1.9664 | 0.046823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6818 | -0.32772 | -2.3409 | -1.9664 | -0.046823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.329 | 0 | 5.096 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | 0.32607 | 0 | 0 | 0.32607 | 0 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.82226 | 0 | 0.49619 | 0 | 0 | 0.49619 | 0 | 1.033 | 0 | 0.062 | 0.767 | 0.204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ш-15 с установкой вакуумных выключателей в ячейках №№10,19 6 кВт» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 2.0525 | 0 | 0 | 2.0525 | 0 | 1.398 | 0 | 1.296 | 0.035 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 8.961 | 0 | 4.456 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 26.9395 | 1.7729 | 11.5639 | 8.1998 | 5.4028 | 23.164 | 0.776 | 3.884 | 18.504 | 0 | -3.7755 | -0.99695 | -7.6799 | 10.3042 | -5.4028 | 5.849 | 0 | 3.3655 | 2.1605 | 0.323 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 3.2771 | 0.19963 | 2.714 | 0 | 0.36346 | 0.55085 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.38168 | -2.7262 | -0.030451 | -2.714 | 0 | 0.018221 | 2.9649 | 0.16917 | 1.4639 | 0 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9649
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.072 | 0 | 0.006 | 0.078 | 0 | 0.072 | 0 | 0.006 | 1.162 | 0 | 0.865 | 0.028 | 0.269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0
ВЭ | 1.5 | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.325 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
ВЭ | 1.5 | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | -0.365 | -0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9822 | 0.298 | 1.6842 | 0 | 0 | 1.9822 | 0.298 | 1.6842 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 2.786 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.4 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 3.069 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 1.77 | 0.47554 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -0.47554 | -1.2945 | 0 | 0 | 5.035 | 0.403 | 4.632 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.799 | 0 | 2.726 | 0.591 | 0.482 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 2.522 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.083 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | 0.04998 | 0 | 0 | 0.04998 | 0 | 0.65558 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0.6056 | 0 | 0 | 0.6056 | 0 | 5.491 | 0 | 5.187 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 13.75 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 1.3981 | 0 | 1.3981 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0.17099 | 0 | 0.17099 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 2.357 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 3.428 | 0
АЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 8.0754 | 0 | 5.9836 | 1.529 | 0.56279 | 5.4479 | 0 | 2.7884 | 1.5036 | 1.1558 | -2.6275 | 0 | -3.1952 | -0.02537 | 0.59304 | 14.6237 | 0 | 10.5697 | 1.2742 | 2.7797 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 8.0158
АЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44221 | 0.44221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0.00885 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.142 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.114 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 1.301 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
ВЭ | 1.5 | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.01 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.236 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №333/160 кВА для электроснабжения стройплощадки жилого дома по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Госпитомник, пер. Парковский, д.11А (Семыкин А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с.Пешково Азовского района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.006 | 0.054 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.129 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 6.215 | 0 | 4.104 | 0.611 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 4.564 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 18.614 | 0 | 16.6 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.32 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 4.292 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.233 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7913 | 0 | 4.6243 | 0.16706 | 0 | 4.7913 | 0 | 4.6243 | 0.16706 | 0 | 7.261 | 0 | 5.808 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.5 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 4.416 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.225 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 5.627 | 0 | 3.425 | 0.293 | 1.909 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 2.49 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0.407 | 2.4036 | 0 | 0 | 2.8106 | 0.407 | 2.4036 | 0 | 0 | 8.264 | 0 | 6.153 | 1.108 | 1.003 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.57 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 5.353 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 1.9866 | 0 | 1.9664 | 0 | 0.020212 | 4.5191 | 0 | 2.1395 | 2.3594 | 0.020212 | 2.5325 | 0 | 0.1731 | 2.3594 | -1.1449e-16 | 5.912 | 0 | 3.495 | 0.226 | 2.191 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 2.96 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0001 | 0 | 5.0001 | 0 | 0 | 5.0001 | 0 | 5.0001 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8465 | 0 | 0.847 | 0 | -0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | 0 | 0.36289 | 0 | 0 | 0.36289 | 0 | 0.36289 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.01 | 0
РЭ | 1.5 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 0.11488 | 0.11488 | 0 | 0 | 0 | 0.11488 | 0.11488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0.305 | 0 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техническое перевооружение участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-5033/250 кВА и участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №9 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-5027/160 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.043 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.048 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Вынос КЛ-6кВ КТП 83-ТП 214 ( ф.604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском р-не г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060026 | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 0.35583 | 0.043406 | 0.098918 | 0.1556 | 0.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35583 | -0.043406 | -0.098918 | -0.1556 | -0.0579 | 0.164 | 0 | 0.018 | 0.104 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 0.7773 | 0.10286 | 0.23437 | 0.36869 | 0.071379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7773 | -0.10286 | -0.23437 | -0.36869 | -0.071379 | 0.653 | 0 | 0.067 | 0.308 | 0.278 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 1.0054 | 0.12265 | 0.27947 | 0.43965 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0054 | -0.12265 | -0.27947 | -0.43965 | -0.16364 | 0.17 | 0 | 0.004 | 0.085 | 0.081 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.03 | 0.301 | 0.013 | 2015 | 0 | 0.25 |  | 2015 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.146 | 0.14 | 0.168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.037 | 0.082 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.006 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.006 | 0.14 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.006 | 0.109 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.006 | 0.109 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.034 | 0.322 | 0.027 | 2015 | 0 | 0.4 |  | 2015 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 3.2367 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0.031115 | 0 | 0 | 0.031115 | 0 | -3.2056 | 0 | 0 | -3.2056 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.805 | 0 | -1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 4.9055 | 0 | 3.31 | 1.2489 | 0.34666 | 3.7591 | 0 | 2.1998 | 0.48562 | 1.0736 | -1.1464 | 0 | -1.1102 | -0.76324 | 0.72697 | 7.0885 | 0 | 2.6469 | 1.0882 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6352
АЭ | 1.5 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 0 | 1.0634 | 0 | 0.76551 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882
ВЭ | 1.5 | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 3.9973 | 0.19412 | 3.1455 | 0 | 0.65766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9973 | -0.19412 | -3.1455 | 0 | -0.65766 | 4.53 | 0.349 | 2.971 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода в производственных помещениях Миллеровского РЭС (предписание ГУ МЧС №№ 111/1/1 от 16.09.2011г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.093 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0.10863 | 0.13663 | 0 | 0 | 0 | 0.13663 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14623
ВЭ | 1.5 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05428 | 0 | 0 | 0 | -0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Приобретение земельного участка под опорой №361 ВЛ 110 кВ «Погорелово – Промзона 1 и 2ц» | 0.13093 | 0 | 0 | 0 | 0.13093 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0.088961 | -0.041971 | 0 | 0 | 0 | -0.041971 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Административное здание ул. Левобережная,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0.326 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | 1.972 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.972 | 0 | 0 | -1.972 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0.049141 | 0 | 0 | 0.049141 | 0 | 0.049141 | 0 | 0 | 0.049141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Транспортные средства - 2015 г. | 13.064 | 0 | 0 | 13.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.064 | 0 | 0 | -13.064 | 0 | 11.061 | 0 | 0 | 11.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Транспортные средства | 17.853 | 0 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.853 | 0 | 0 | -17.853 | 0 | 25.931 | 0 | 0 | 25.924 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22842 | 0 | 0 | 0.22842 | 0 | 0.22842 | 0 | 0 | 0.22842 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 1.5 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62669 | 0 | 0 | 0.52919 | 0.0975 | 0.62669 | 0 | 0 | 0.52919 | 0.0975 | 0.62669 | 0 | 0.52919 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 1.5 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 94.3526 | 8.2429 | 34.3021 | 37.2725 | 14.5351 | 81.6632 | 1.0151 | 25.5233 | 44.2359 | 10.8888 | -12.6894 | -7.2279 | -8.7788 | 6.9635 | -3.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 11.078 | 0 | 0.676 | 9.764 | 0.638 | 33.121 | 0.177 | 13.4 | 18.906 | 0.638 | 22.043 | 0.177 | 12.724 | 9.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 114.1897 | 10.6189 | 40.7742 | 62.7112 | 0.085375 | 130.5089 | 7.0765 | 64.2647 | 38.057 | 21.1107 | 16.3192 | -3.5425 | 23.4905 | -24.6542 | 21.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 403.2143 | 67.2344 | 191.3514 | 88.3243 | 56.3043 | 326.9687 | 49.1773 | 111.4367 | 91.9854 | 74.3693 | -76.2455 | -18.0571 | -79.9146 | 3.6612 | 18.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5 | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 1.5 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 1.5 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 1.5 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Новое строительство | 201.6444 | 26.3393 | 96.6523 | 61.2221 | 17.4307 | 754.0921 | 29.2019 | 304.7957 | 360.0544 | 60.0402 | 552.4477 | 2.8626 | 208.1433 | 298.8323 | 42.6094 | 855.4296 | 46.3248 | 433.5715 | 246.4051 | 129.1281
T | 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U | 2.2 | Прочее новое строительство | 201.6444 | 26.3393 | 96.6523 | 61.2221 | 17.4307 | 754.0921 | 29.2019 | 304.7957 | 360.0544 | 60.0402 | 552.4477 | 2.8626 | 208.1433 | 298.8323 | 42.6094 | 855.4296 | 46.3248 | 433.5715 | 246.4051 | 129.1281
ВЭ | 2.2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 2.5095 | 0 | 0 | 0.29069 | 2.2189 | 1.392 | 0 | 0 | 0.29069 | 1.1014 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0.032165 | 0 | 0 | 0 | 0.032165 | 0.055558 | 0 | 0 | 0 | 0.055558 | 0.023393 | 0 | 0 | 0 | 0.023393 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 3.5589 | 3.5471 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5589 | -3.5471 | 0 | 0 | -0.0118 | 3.084 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 8.8 | 8.6182 | 0 | 0 | 0.18182 | 7.3443 | 4.4444 | 0 | 0 | 2.8999 | -1.4557 | -4.1738 | 0 | 0 | 2.7181 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 5.2561 | 0 | 5.2561 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | -2.4321 | 0 | -2.4321 | 0 | 0 | 11.672 | 0 | 2.134 | -0.301 | 9.839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 0.4958 | 0 | 0 | 0.4958 | 0 | 0.4958 | 0 | 0 | 0.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0.158 | 0.448 | 2.543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0.222 | 2.962 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018762 | 0 | 0 | 0 | 0.018762 | 0.018762 | 0 | 0 | 0 | 0.018762 | 0.045293 | 0 | 0 | 0 | 0.045293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 32.1611 | 2.2513 | 16.0806 | 13.5077 | 0.32162 | 303.6586 | 0.42038 | 76.1603 | 214.7077 | 12.3701 | 271.4975 | -1.8309 | 60.0798 | 201.2001 | 12.0485 | 291.413 | 13.456 | 71.865 | 176.93 | 29.162 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0
АЭ | 2.2 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8136 | 0 | 28.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0.49821 | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7199 | 3.1421 | 65.7329 | 2.36 | 4.4849 | 75.7199 | 3.1421 | 65.7329 | 2.36 | 4.4849 | 67.8129 | 2.6628 | 55.7058 | 2 | 7.4443 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863 | 67.8129
АЭ | 2.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8728 | 0.13012 | 3.7358 | 0 | 0.0068167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 3.8728
АЭ | 2.2 | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3732 | 0.19146 | 2.133 | 0 | 0.048715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 2.3732
АЭ | 2.2 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4197 | 0.16825 | 3.2503 | 0 | 0.0011739 | 3.4197 | 0.16825 | 3.2503 | 0 | 0.0011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0.32899 | 0 | 0 | 0.45851 | 0.7875 | 0.32899 | 0 | 0 | 0.45851 | 19.6764 | 0.27881 | 5.6059 | 12.4153 | 1.3764 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 19.6764
АЭ | 2.2 | Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69522 | 0.019287 | 0.043265 | 0.57572 | 0.056947 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69522
АЭ | 2.2 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054566 | 0.054566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8771 | 0 | 0 | 3.832 | 0.045087 | 3.8771 | 0 | 0 | 3.832 | 0.045087 | 1.068 | 0 | 0.694 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95092 | 0.95092 | 0 | 0 | 0 | 0.95092 | 0.95092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99658 | 0.036369 | 0.96021 | 0 | 0 | 0.99658 | 0.036369 | 0.96021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18102 | 0.18102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | -0.018 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34199 | 0 | 0.33327 | 0 | 0.0087191 | 0.34199 | 0 | 0.33327 | 0 | 0.0087191 | 0.2945 | 0 | 0.28243 | 0 | 0.012064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.32178
АЭ | 2.2 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0.14922 | 0.44109 | 1.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0.10207 | 1.2713 | 0.10375 | 0.14654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.6236
АЭ | 2.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34291 | 0.036064 | 0.30395 | 0.0018874 | 0.0010119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.34291
РЭ | 2.2 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 1.992 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 1.075 | 0 | 1.02 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 1.221 | 0 | 1.088 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" (для ТП ООО "Амилко" теплоэлектростанция "Katerpillar") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.061 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0.054 | 0.563 | 0.16 | 0.117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Техперевооружение ПС Р-19 с установкой линейной ячейки для подключений КЛ 10 кВ к ТП ООО «СБСВ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23857 | 0 | 0 | 0.23857 | 0 | 0.23857 | 0 | 0 | 0.23857 | 0 | 1.374 | 0 | 0.293 | 0.55 | 0.531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-31 для электроснабжения ООО «Медсемрус» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.063 | 0.275 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90134 | 0.092174 | 0.64979 | 0 | 0.15938 | 0.90134 | 0.092174 | 0.64979 | 0 | 0.15938 | 0.685 | 0 | 0.176 | 0.374 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 3.9661 | 0 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 1.7247 | 4.0771 | 0.34925 | 6.151 | 0 | 1.7247 | 4.0771 | 0.34925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9093 | 0.10019 | 1.8091 | 0 | 0 | 1.9093 | 0.10019 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5911 | 0.15527 | 2.9924 | 1.3492 | 0.094169 | 4.5911 | 0.15527 | 2.9924 | 1.3492 | 0.094169 | 4.2822 | 0.13159 | 2.8612 | 1.1434 | 0.14603 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 4.2822
АЭ | 2.2 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0.091445 | 2.4075 | 0.077728 | 0.023674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 2.7613
АЭ | 2.2 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46297 | 0.037907 | 0.39229 | 0 | 0.032774 | 0.46297 | 0.037907 | 0.39229 | 0 | 0.032774 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 | 0.047329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119
АЭ | 2.2 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0.1394 | 3.7403 | 0 | 0.039197 | 3.9189 | 0.1394 | 3.7403 | 0 | 0.039197 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0.14878 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 3.4699
АЭ | 2.2 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66561 | 0 | 0.054786 | 0.53885 | 0.071968 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.6511
АЭ | 2.2 | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0.19188 | 2.5591 | 1.128 | 0.091727 | 3.9707 | 0.19188 | 2.5591 | 1.128 | 0.091727 | 4.0315 | 0.16261 | 2.8255 | 0.95591 | 0.08744 | 0 | 0 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 4.0315
АЭ | 2.2 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090262 | 0 | 0 | 0 | 0.0090262 | 0.0090262 | 0 | 0 | 0 | 0.0090262 | 4.0857 | 0.16696 | 1.8259 | 1.961 | 0.13181 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 4.0857
АЭ | 2.2 | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.072538 | 0.43868 | 0.57064 | 0.03946 | 1.1213 | 0.072538 | 0.43868 | 0.57064 | 0.03946 | 1.3425 | 0.072538 | 0.6564 | 0.57064 | 0.04296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 1.3425
АЭ | 2.2 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 0.14496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037587 | 0 | 0 | 0 | 0.037587 | 0.037587 | 0 | 0 | 0 | 0.037587 | 0.51517 | 0 | 0.10517 | 0.37241 | 0.037587 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.51517
АЭ | 2.2 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053762 | 0.0053762 | 0 | 0 | 0 | 0.0053762 | 0.0053762 | 0 | 0 | 0 | 0.0045561 | 0.0045561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0.621 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 0.05677 | 0.085633 | 0 | 0.027786 | 0.17019 | 0.05677 | 0.085633 | 0 | 0.027786 | 0.45638 | 0.04811 | 0.10506 | 0.27966 | 0.023547 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.45638
КЭ | 2.2 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.025 | 0.195 | 0.009 | 0.229 | 0 | 0.025 | 0.195 | 0.009 | 0.034 | 0 | 0.025 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.008 | 0.427 | 0.01 | 0.445 | 0 | 0.008 | 0.427 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.012 | 0.114 | 0.006 | 0.132 | 0 | 0.012 | 0.114 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.018 | 0.122 | 0 | 0.14 | 0 | 0.018 | 0.122 | 0 | 0.168 | 0 | 0.065 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 2.747 | 0 | 2.645 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 3.022 | 0 | 0.696 | 1.077 | 1.249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Электроснабжение технического здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0.1 |  | 2015 | 0 | КТП 100/10-1 шт | 0.1 | 2015 | 0 | А29, П29, ПоБ10-3, ПоБ10-5 | СИП 1*70 | 0.117 | 0
АЭ | 2.2 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0.43639 | 0 | 0 | 0.43639 | 0 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11958 | 0 | 0.10457 | 0 | 0.015004 | 0.11958 | 0 | 0.10457 | 0 | 0.015004 | 0.4695 | 0 | 0.12418 | 0.31047 | 0.034848 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4695
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22205 | 0.032775 | 0.14176 | 0.036148 | 0.011366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.22205
АЭ | 2.2 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0.021307 | 0.25402 | 0 | 0.0060751 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.2814
АЭ | 2.2 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 9 для электроснабжения одноэтажного 8-квартирного жилого дома по ул. Проспект 9 Мая (за домами №47, 49), г. Знаменск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026859 | 0.026859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07951 | 0 | 0.07951 | 0 | 0 | 0.07951 | 0 | 0.07951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 279, ф. 612 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Бакинская, д. 159, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063412 | 0.063412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51199 | 0 | 0.51199 | 0 | 0 | 0.51199 | 0 | 0.51199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6218 | 0.068959 | 1.5528 | 0 | 0 | 1.6218 | 0.068959 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063921 | 0.063921 | 0 | 0 | 0 | 0.063921 | 0.063921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-этажного 36-квартирного дома в микрорайоне Лесной,1, с. Началово, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0.063185 | 0 | 0 | 0 | 0.063185 | 0.24807 | 0 | 0.0618 | 0.12308 | 0.063185 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33255
АЭ | 2.2 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027136 | 0 | 0 | 0 | 0.027136 | 0.027136 | 0 | 0 | 0 | 0.027136 | 0.39684 | 0 | 0.011156 | 0.35219 | 0.033493 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39684
АЭ | 2.2 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Электроснабжение административного здания по ул. Н. Кочуевской, 7-9, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047602 | 0.047602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0.061618 | 0.91169 | 0.34704 | 0.032763 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 1.3531
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения двух трехэтажных 18-квартирных жилых домов по ул. Кирова, д. 5, п. Лиман, Лиманский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059092 | 0.059092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1525), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань. (Установка КТП-400-6/0,4 кВ взамен КТП 1464, ф. 613 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054991 | 0 | 0 | 0 | 0.0054991 | 0.0054991 | 0 | 0 | 0 | 0.0054991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59374 | 0.041462 | 0.35988 | 0.17143 | 0.02097 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.754 | 0.045 | 0.67 | 12.093 | 0.946 | 13.754 | 0.045 | 0.67 | 12.093 | 0.946 | 6.0973 | 0.637 | 1.9899 | 2.474 | 0.9964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.376 | 0 | 0.361 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.697 | 0 | 0.669 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.571 | 0 | 0.548 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | 10.9523 | 1.095 | 1.4558 | 5.0645 | 3.337 | 13.932 | 1.791 | 8.581 | 1.225 | 2.335 | 2.9797 | 0.69596 | 7.1252 | -3.8395 | -1.002 | 32.4283 | 0.174 | 19.9407 | 6.745 | 5.5686 | 0 | 0 | 1.551 |  | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.085 | 0
ВЭ | 2.2 | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0.127 | 1.881 | 0 | 0.056 | 2015 | 0 | 0.05 |  | 2015 | 0 | 0 | 0.05 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0
РЭ | 2.2 | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59219 | 0.050419 | 0.52936 | 0 | 0.012415 | 0.59219 | 0.050419 | 0.52936 | 0 | 0.012415 | 0.551 | 0.0432 | 0.227 | 0.232 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.098 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0.648 | 0 | 0.074 | 0.261 | 0.313 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.01 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Есипенко В.В. п. Овощной Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0.15975 | 0 | 0 | 0.15975 | 0 | 0.358 | 0 | 0.338 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69072 | 0 | 0.69072 | 0 | 0 | 0.69072 | 0 | 0.69072 | 0 | 0 | 0.726 | 0.073 | 0.486 | 0.13 | 0.037 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.025 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.442 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 1.2268 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 1.068 | 0.076 | 0.747 | 0.195 | 0.05 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.025 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.827 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.045212 | 0.85864 | 0 | 0 | 0.90385 | 0.045212 | 0.85864 | 0 | 0 | 0.962 | 0.038 | 0.728 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.616 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0.2691 | 0.85204 | 0 | 0.016852 | 1.138 | 0.2691 | 0.85204 | 0 | 0.016852 | 0.75 | 0 | 0.722 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.063 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.486 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.20503 | 0.48273 | 0 | 0.0092347 | 0.697 | 0.20503 | 0.48273 | 0 | 0.0092347 | 0.417 | 0 | 0.409 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.378 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0.061 | 0.308 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.12 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0.1683 | 1.4949 | 0 | 0 | 1.6632 | 0.1683 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 1.16 | 0
РЭ | 2.2 | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0 | 0.12127 | 0 | 0.053912 | 0.17518 | 0 | 0.12127 | 0 | 0.053912 | 0.154 | 0.045 | 0.103 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.027 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22643 | 0.0096327 | 0.2168 | 0 | 0 | 0.22643 | 0.0096327 | 0.2168 | 0 | 0 | 0.23 | 0.008 | 0.212 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.156 | 0
РЭ | 2.2 | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68521 | 0.064722 | 0.62048 | 0 | 0 | 0.68521 | 0.064722 | 0.62048 | 0 | 0 | 0.612 | 0.055 | 0.515 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.061 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038783 | 0 | 0 | 0.038783 | 0 | 0.038783 | 0 | 0 | 0.038783 | 0 | 0.545 | 0 | 0.218 | 0.207 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.1 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.041 | 0.2621 | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.335 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73299 | 0.065076 | 0.66791 | 0 | 0 | 0.73299 | 0.065076 | 0.66791 | 0 | 0 | 0.657 | 0.055 | 0.555 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.16 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.097 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0.046 | 0.745 | 0.341 | 0.15374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.944 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.873 | 0.75 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12836 | 0 | 0 | 0.12836 | 0 | 0.12836 | 0 | 0 | 0.12836 | 0 | 0.624 | 0 | 0.167 | 0.437 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.055 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.052 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.591 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.011 | 0.343 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.62 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.017 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.02 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 1.011 | 0.065 | 0.524 | 0.257 | 0.165 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.26 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.855 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0.055322 | 0 | 1.7028 | 0.010358 | 1.7685 | 0.055322 | 0 | 1.7028 | 0.010358 | 0.902 | 0.047 | 0.738 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.31 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и КТП для технологического присоединения д/с "Колокольчик" в х. Трофименков, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0.67948 | 0 | 0 | 0.67948 | 0 | 0.621 | 0 | 0.408 | 0.137 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.468 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.1 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.04 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.162 | 0.459 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.103 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной линии ВЛ-10кВ с ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения скотного двора приблизительно в 2,9 км на север от п.Мокрый Лог Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.041 | 0.838 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.63 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.012 | 0.232 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.35 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.017 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.06 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №79 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" с монтажем ТП-6/0,4 кВ для присоединения трехэтажного 18-ти квартирного и двухэтажного 16-ти квартирного жилых домов ОАО "Ростовская региональная ипотечная корпорация" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ, установка КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения ООО Уcстрой г.Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.111 | 0.407 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.01 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.01 | 0
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031674 | 0 | 0 | 0 | 0.031674 | 0.031674 | 0 | 0 | 0 | 0.031674 | 0.091153 | 0 | 0.047722 | 0 | 0.043431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.091153
АЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 59.952 | 6.874 | 28.8273 | 22.1224 | 2.1282 | 109.8661 | 7.7 | 41.1152 | 55.8273 | 5.2236 | 49.9141 | 0.82599 | 12.2878 | 33.7049 | 3.0954 | 95 | 4.7765 | 70.4889 | 11.3605 | 8.374 | 0 | 0 | 5.77 |  | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.768 | 0
КЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 2.2 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 51.604 | 2.2792 | 31.2664 | 10.5411 | 7.5174 | 19.6516 | 0.713 | 10.9986 | 3.11 | 4.83 | -31.9524 | -1.5662 | -20.2678 | -7.4311 | -2.6874 | 31.2065 | 1.0293 | 15.4778 | 2.027 | 12.6724 | 0 | 0 | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.466 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | 8.884 | 0.6125 | 4.375 | 3.675 | 0.2215 | 77.8377 | 3.6106 | 26.5181 | 47.4954 | 0.21359 | 68.9537 | 2.9981 | 22.1431 | 43.8204 | -0.0079132 | 90.5103 | 12.038 | 54.3713 | 9.583 | 14.518 | 0 | 0 | 10.725 |  | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.597 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0.405 | 0 | 0.222 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.445 | 0
РЭ | 2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0.049 | 1.065 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 1.036 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.08 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.064 | 0.172 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.11 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0.055 | 0 | 0.053 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.105 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.008 | 0.199 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.188 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.009 | 0.099 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.048 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.071 | 0.075 | 0.174 | 0.159 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.063 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.015 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.011 | 0.034 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.05 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076614 | 0 | 0.076614 | 0 | 0 | 0.076614 | 0 | 0.076614 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.034 | 0.044 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.063 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.421 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.04 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.113 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.135 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.029 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.03 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.12 | 0
РЭ | 2.2 | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049171 | 0 | 0 | 0.049171 | 0 | 0.049171 | 0 | 0 | 0.049171 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.03 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16408 | 0 | 0 | 0.16408 | 0 | 0.16408 | 0 | 0 | 0.16408 | 0 | 0.191 | 0.015 | 0.176 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.217 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.036 | 0.249 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.28 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0.16706 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0.224 | 0.033 | 0.178 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.149 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.017 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.03 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.012 | 0.059 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.13 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.013 | 0.12 | 0.217 | 0.014 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1430/160 кВАпротяженностью 160 кВА, из которых 65 метров совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ №1 от КТП-1696А от опоры №5 до опоры №3 для присоединения автомойки, расположенной по адресу Ростовская область г. Цимлянск, ул. Победы 116д Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.048 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.1 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.18 | 0
РЭ | 2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0.959 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 1.15 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.238 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.23 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0.065675 | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0.156 | 0.036 | 0.117 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.343 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Муштановая С.А., х. Колузаево, Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.054 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.04 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.047 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34144 | 0.043467 | 0.29586 | 0 | 0.0021181 | 0.34144 | 0.043467 | 0.29586 | 0 | 0.0021181 | 0.361 | 0.037 | 0.25 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.405 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.222 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.142 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.112 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0.1 | 1.526 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 2.37 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.017 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.1 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.174 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.25 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.037 | 0.372 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.344 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.012 | 0.21 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.217 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.041 | 0.018 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.23 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.039 | 0.033 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.095 | 0
РЭ | 2.2 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.98 | 0.091 | 0.064 | 0.774 | 0.051 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.4 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.177 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.065 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.014 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.3 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.015 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.04 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.015 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.02 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.012 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.15 | 0
РЭ | 2.2 | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.012 | 0.153 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.25 | 0
РЭ | 2.2 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.32 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0.063433 | 1.1394 | 0 | 0.0079992 | 1.2108 | 0.063433 | 1.1394 | 0 | 0.0079992 | 1.026 | 0.054 | 0.965 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.565 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0.25162 | 0.77124 | 0 | 0 | 1.0229 | 0.25162 | 0.77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.336 | 0
РЭ | 2.2 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7503 | 0 | 2.7503 | 0 | 0 | 2.7503 | 0 | 2.7503 | 0 | 0 | 2.9342 | 0 | 2.93 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.5 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.91 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.187 | 0.228 | 1.866 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0.18891 | 3.2151 | 0 | 0.021068 | 3.4251 | 0.18891 | 3.2151 | 0 | 0.021068 | 3.308 | 0.16 | 2.743 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 0.607 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22434 | 0.21655 | 0 | 0 | 0.007788 | 0.22434 | 0.21655 | 0 | 0 | 0.007788 | 7.899 | 0.184 | 7.384 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0
РЭ | 2.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3334 | 0 | 1.7864 | 2.547 | 0 | 4.3334 | 0 | 1.7864 | 2.547 | 0 | 10.922 | 0.367 | 9.673 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | АС 70/11 | 3.732 | 0
АЭ | 2.2 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74786 | 0.056247 | 0.18802 | 0.48556 | 0.018028 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.01 | 0.131 | 0.215 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.005 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 0 | 4.145 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.5 | 2015 | 0 | СВ - 105,5; СВ - 95,3 | СИП | 0.787 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0.02 | 0.101 | 0.391 | 0.041 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | КТП (ВВ)160/10/0,4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 2.2 | Замена КТП в связи со страховым случаем в х.Высочино Приморского УЭС Азовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 2.2 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 17.7685 | 0 | 9.3912 | 5.8156 | 2.5617 | 32.447 | 0 | 12.6733 | 0 | 19.7738 | 14.6785 | 0 | 3.282 | -5.8156 | 17.212 | 36.0215 | 0 | 12.0915 | 4.3739 | 19.556 | 0 | 0 | 1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 40.3537
КЭ | 2.2 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.822 | 0 | 8 | 0 | 1.822 | 9.822 | 0 | 8 | 0 | 1.822 | 7.91 | 0 | 6.78 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 4 квартал 2015 года (накопительно), млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования за 2015 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1330.1335 | 1727.0929 | 261.0328 | 223.1006 | 301.67 | 273.7981 | 201.428 | 750.952 | 566.0028 | 479.2422
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 40.253 | 196.4485 | 0 | 11.2697 | 0 | 4.9672 | 24.456 | 53.593 | 15.797 | 126.6186
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 40.253 | 307.48 | 0 | 11.2697 | 0 | 4.9672 | 24.456 | 53.593 | 15.797 | 237.6501
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 40.253 | 307.48 | 0 | 11.2697 | 0 | 4.9672 | 24.456 | 53.593 | 15.797 | 237.6501
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1061.564 | 1333.0606 | 249.5824 | 196.0381 | 289.5567 | 253.5434 | 150.4875 | 684.8999 | 371.9374 | 198.5792
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1061.564 | 1333.0606 | 249.5824 | 196.0381 | 289.5567 | 253.5434 | 150.4875 | 684.8999 | 371.9374 | 198.5792
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 228.3165 | 197.5838 | 11.4504 | 15.7928 | 12.1133 | 15.2875 | 26.4845 | 12.4591 | 178.2684 | 154.0444
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | капитализация % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие собственные средства (плата за ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 187.1475 | 179.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1475 | 179.351
2.1. | Кредиты | 187.1475 | 179.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1475 | 179.351
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (авансы по ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1517.281 | 2017.4765 | 261.0328 | 223.1006 | 301.67 | 273.7981 | 201.428 | 750.952 | 753.1503 | 769.6259
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9 МИНЭНЕРГО
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально) | [41 empty] | Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г. |  | 1 кв. 2015 г. |  | 2 кв. 2015 г. |  | 3 кв. 2015 г. |  | 4 кв. 2015 г. |  | 2015г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ | 3.396 | 43.299 | 2.464 | 39.282 | 7.39 | 7.197 | 49.862 | 77.858 | 63.112 | 167.636 | 7.234 | 70.93 | 4.073 | 58.758 | 15.68 | 78.668 | 74.432 | 177.02 | 101.419 | 385.376 | 0.79 | 19 | 0.623 | 21.141 | 6.3 | 0 | 41.119 | 26.551 | 48.832 | 66.692 | 0.44 | 13.087 | 0.41 | 15.151 | 7.37 | 8.858 | 38.32 | 14.262 | 46.54 | 51.358
| АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 0.4 | 6.2 | 0.25 | 4.3 | 0.8 | 5.5 | 7.55 | 22 | 9 | 38 | 2.813 | 29.73 | 1.683 | 18.386 | 2.972 | 24.998 | 9.095 | 66.451 | 16.563 | 139.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 0.35 | 2.02 | 0.373 | 6.493 | 0.09 | 0.497 | 2.379 | 35.87 | 3.192 | 44.88 | 0.35 | 2.02 | 0.373 | 6.493 | 0.325 | 4.689 | 2.626 | 31.906 | 3.674 | 45.108 | 0.35 | 0 | 0.213 | 5.99 | 0 | 0 | 1.579 | 3.111 | 2.142 | 9.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.667 | 0 | 1.99 | 0.075 | 6.591 | 0.025 | 7.278 | 0.9 | 17.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 2.646 | 35.079 | 1.841 | 28.489 | 6.5 | 1.2 | 39.933 | 19.988 | 50.92 | 84.756 | 3.271 | 37.513 | 2.017 | 31.889 | 12.308 | 42.39 | 62.686 | 71.385 | 80.282 | 183.177 | 0.44 | 19 | 0.41 | 15.151 | 6.3 | 0 | 39.14 | 18.44 | 46.29 | 52.591 | 0.44 | 13.087 | 0.41 | 15.151 | 7.37 | 8.858 | 38.32 | 14.262 | 46.54 | 51.358
| КУБАНЬЭНЕРГО | КУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 2.011 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | РЭ | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 4.275 | 12.6 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 2.97 | 12.6 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6 | 4.275
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 6.3 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6 | 0
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.6 | 0
0 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.074 | 20 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.863 | 0 | 28.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.603 | 0 | 0 | 0.8 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.986 | 0.5 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0 | 0.063 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 4.01 | 0.025 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Электроснабжение технического здания | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.214 | 0.16 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 1.79 | 0 | 0.485 | 0 | 3.248 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.014 | 0 | 0 | 0.025 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.412 | 0 | 0 | 0.025 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | ВЭ | 0 | 0 | 0.213 | 5.731 | 0 | 0 | 1.579 | 16.739 | 1.792 | 22.47 | 0 | 0 | 0.113 | 5.614 | 0.05 | 3.111 | 1.388 | 14.36 | 1.551 | 23.085 | 0 | 0 | 0.213 | 5.731 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 1.792 | 5.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.227 | 0.05 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.01 | 0 | 0 | -0.063 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.486 | 0 | 0 | 0.063 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.061 | 0 | 0 | 0.16 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.097 | 0 | 0 | 0.16 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | 0.1 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.855 | 0 | 0 | 0.26 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | АЭ | 0.4 | 6.2 | 0.25 | 4.3 | 0.8 | 5.5 | 1.75 | 8.6 | 3.2 | 24.6 | 1.693 | 27.181 | 0.463 | 13.196 | 2.109 | 23.3 | 1.505 | 24.091 | 5.77 | 87.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | ВЭ | 0.35 | 2.02 | 0.16 | 0.503 | 0.09 | 0.497 | 0.8 | 16.02 | 1.4 | 19.04 | 0.35 | 2.02 | 0.16 | 0.503 | 0.025 | 1.578 | 0.625 | 10.365 | 1.16 | 14.466 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | РЭ | 2.206 | 15.979 | 1.431 | 13.338 | 0.2 | 1.2 | 0.163 | 0.248 | 4 | 30.765 | 2.206 | 15.979 | 1.431 | 13.338 | 4.195 | 25.819 | 2.893 | 38.461 | 10.725 | 93.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | РЭ | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.015 | 0.063 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.177 | 0.4 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.031 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.787 | 0.5 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | РЭ | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.069 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.4 | 3.07 | 0.4 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 3.069
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.522 | 0.1 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 2.522
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | РЭ | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 0
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | РЭ | 0 | 6.95 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 6.95 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 6.95 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 6.95 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.75
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | РЭ | 0 | 2.968 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 2.968 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 2.968 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 2.968 | 0 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.428
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.2 | 0.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3.29 | 0.26 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.129
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.25 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.25 | 4.8 | 0 | 0 | 0.25 | 4.802 | 0 | -0.238 | 0 | 0 | 0.25 | 4.564 | 0 | 0 | 0.25 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.25 | 4.8 | 0 | 0 | 0.25 | 4.802 | 0 | -0.238 |  |  | 0.25 | 4.564
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.5 | 0.16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 4.292 | 0.32 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.5 | 0.16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 4.292
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 4.4 | 0.41 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.416 | 0 | 0 | 0.5 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 4.4 | 0.41 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.416 |  |  | 0.5 | 4.416
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 2.49
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.68 | 0 | 0.673 | 0.57 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.68 | 0.57 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 4.68 |  |  | 0.57 | 5.353
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 2.96
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.01
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | ВЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.797 | 1.26 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | РЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | РЭ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Целевые направления
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
3 | Создание систем телемеханики и связи
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | [15 empty] | 0.25 |  | 0.563 |  | 0.813
6 | Объем средств, запланированных на инновацию
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
8 | Объемы по аварийному запасу

## прил 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) за 4 квартал 2015 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
М.П.
по состоянию на 31.12.2015
Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный"
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 2 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | АО «СП «Энергосетьстрой», ведутся проектно-изыскательские работы.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ПСД не утверждена. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" № 448-15/РГЭ-3550/03 от 04.12.15
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 424.01
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.98
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Северный Стандарт"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 10.98
| % от сметной стоимости проекта | 2.5757
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| ФАУ "Главгосэкспертиза России" (экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости) | 0.91
| % от сметной стоимости проекта | 0.22
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.91
| освоено по договору, млн. руб. | 0.91
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.5757
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 0.91
| % освоения по объекту за отчетный период | 0.91
| всего освоено по объекту | 0.91
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | АО «СП «Энергосетьстрой»
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | нет
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | нет
| - другое (расшифровать) | нет
0 |  | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Ростов-на-Дону, г.Аксай, Аксайский район, Азовский район.
| Тип проекта | Новое строительство
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА/55,0 км
| Срок ввода объекта | 2 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектные работы
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Волгдасельэнергопроект" ведутся проектно-изыскательские работы.
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды №35236 от 04.04.2014
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор ТП к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" от 24.04.2013г. №281/ТП-145, дата присоединения 01.05.2017
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 1 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 1238.88
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 49.164
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Вологдаэнергосельпроект"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 46.69
| % от сметной стоимости проекта | 3.77
| оплачено по договору, млн. руб. | 4.444
| освоено по договору, млн. руб. | 4.444
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| ФАУ "Главгосэкспертиза России" (экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости) | 1.936
| % от сметной стоимости проекта | 0.15
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.936
| освоено по договору, млн. руб. | 1.936
| ФАУ "Главгосэкспертиза России" (повторная экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости) | 0.538
| % от сметной стоимости проекта | 0.04
| оплачено по договору, млн. руб. | 0.538
| освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.77
% оплаты по объекту(предоплата)
| всего оплачено по объекту | 6.918
% освоения по объекту за отчетный период
| всего освоено по объекту | 6.38
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | Филиал ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Вологдасельэнергопроект"
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
| - дата поставки | нет
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
0 | - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | нет
| - другое (расшифровать) | нет
| Реализация объекта прекращена в соответствии с решениями протоколов заседания Оперативного штаба по подготовке объектов электроэнергетики, задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года под руководством зам. министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезова (протоколы № ЧА-128пр, протокол № ЧА-215пр) | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
| Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 20 МВА/20МВА
| Срок ввода объекта | 4 кв. 2017 год
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Северный стандарт", заключен договор на ПИР
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Да (Распоряжение Министерства по управлению госимуществом в Волгоградской области №2036-р от 13.09.2013 года)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Договор на ТП не заключен. Заявитель – Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (заявка от 19.08.2013 №з3-13-04-0000-13-03782265), запрашиваемая максимальная мощность – 7 836 кВт, заявляемый уровень надежности электроснабжения – первая категория, заявляемый уровень напряжения – 6 кВ.
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
| Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 673.042
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет выполнен на основании Сборника "Укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО "Холдинг МРСК" Москва 2012г
| Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 15
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 15
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
| ООО "Северный Стандарт" | 15
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 15
| % от сметной стоимости проекта | 2
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
| освоено по договору, млн. руб. | 0.16
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
| - проектно-изыскательские организации | ООО "Северный Стандарт"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | реализация объекта приостановлена
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград
| Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, г. Волгоград
| Тип проекта | реконструкция
| Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 МВА/0 км
| Срок ввода объекта | 2 кв. 2017
| Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ПИР
Проектная документация
| 1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 года №518 "О программе подготовке к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу
| 2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "КЭУ-Инжиниринг", ведутся проектно-изыскательские работы
| 3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не утверждена
Землеотвод
| - наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
| - наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
| Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
| Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
| Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
| - заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | не требуется
| - разработка схемы выдачи мощности | не требуется
| - получение технических условий на технологическое присоединение | не требуется
| - договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | не требуется
| Сметная стоимость проекта в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 127.07
| Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УРС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
| Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 24.299
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
ООО "Компания Энергон - Урал"
| объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 22.884
| % от сметной стоимости проекта | 18
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
| % от сметной стоимости проекта | 0
| оплачено по договору, млн. руб. | 0
| освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
| ФАУ "Главгосэкспертиза России" (экспертиза проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости) | 1.415
| % от сметной стоимости проекта | 1.11
| оплачено по договору, млн. руб. | 1.415
| освоено по договору, млн. руб. | 0
| % законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
| - СМР, % | 0
| - поставка основного оборудования, % | 0
| - разработка проектной документации и рабочей документации, % | 18
| % оплаты по объекту(предоплата) | 0
| всего оплачено по объекту | 1.415
| % освоения по объекту за отчетный период | 1.11
| всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
| - заказчик-застройщик | филиал ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
| - проектно-изыскательские организации | ООО "КЭУ-Инжиниринг"
| - технические агенты | нет
| - подрядчики | нет
| - поставщики основного оборудования | нет
| Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
| Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нет
в том числе
| - строительный персонал | нет
| - монтажный персонал | нет
Основное оборудование
График поставки основного оборудования:
| - дата поставки | нет
| - задержки в поставке | нет
| - причины задержек | нет
| Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Ведутся проектно-изыскательские работы в соответсвии с установленными сроками.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
| - выявленные нарушения договоров подряда, | нет
| - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
| - предписания надзорных органов, | нет
| - дефицит источников финансирования и др., | нет
| - другое (расшифровать) | нет

## прил 11.1 МИНЭНЕРГО
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 (накопительно)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный"
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 100%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 100%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-05 | 2015-03-23 | 2015-03-05 | 2015-03-23 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-11-01 | 2016-02-22 | 2015-10-06 |  | 50% | 50%
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-02-22 | 2016-02-29
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-10-01 | 2016-03-20 | 2015-10-01
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-05-16 | 2016-05-23
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не треб | не треб
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-05-23 | 2016-06-05
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-05-23 | 2016-12-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-04-01
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-04-20 | 2017-05-03
3.5 | Завершение строительства | 2017-05-03 | 2017-05-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-20 | 2017-05-03
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-19 | 2017-05-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-19 | 2017-05-30
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-06-30 | 2017-07-24
0 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 2015-04-01 | 2015-04-08 | 100%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2015-04-08 | 2015-05-26 | 2015-04-08 | 2015-05-26 | 100%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 2014-03-01 | 2014-03-05 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-11-01 | 2016-02-22 | 2015-10-19
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-02-22 | 2016-02-29
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-08-01 | 2016-04-15 | 2015-08-01
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-05-16 | 2016-05-23
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-03-14 | 2016-01-30 | 2014-03-14 |  | 70%
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-05-23 | 2016-06-05
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-05-23 | 2016-12-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-04-01
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-04-20 | 2017-05-03
3.5 | Завершение строительства | 2017-05-03 | 2017-05-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-20 | 2017-05-03
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-19 | 2017-05-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-19 | 2017-05-30
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-06-30 | 2017-07-24
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | не треб | не треб | Реализация объекта прекращена в соответствии с решениями протоколов заседания Оперативного штаба по подготовке объектов электроэнергетики, задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года под руководством зам. министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезова (протоколы № ЧА-128пр, протокол № ЧА-215пр)
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | не треб | не треб
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-12-01 | 2014-04-30
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-09-01 | 2015-11-25
1.5 | Утверждение проектной документации | 2015-11-25 | 2015-11-28
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-04-30 | 2015-11-28
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-03-10 | 2016-03-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-04-30 | 2015-09-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-04-01 | 2016-04-20
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-06-01 | 2017-01-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-04-30 | 2017-03-30
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-04-10 | 2017-05-11
3.5 | Завершение строительства | 2017-05-11 | 2017-05-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-10 | 2017-05-11
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не треб | не треб
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-21 | 2017-05-29
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-05-29 | 2017-06-15
0 | Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2015-01-20 | 2015-01-26 | 2015-01-20 | 2015-01-26 | 100%
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2015-05-04 | 2015-05-14 | 2015-05-04 | 2015-05-14 | 100%
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-09-04 | 2015-09-25 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 100%
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-31 | 2016-02-29 | 2015-12-22
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-02-29 | 2016-03-07
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-11-15 | 2016-03-29 | 2015-11-15
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда | 2016-04-23 | 2016-05-04
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не треб | не треб | не треб | не треб
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-05-04 | 2016-05-17
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-05-17 | 2016-09-30
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-05-17 | 2017-03-12
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-03-25 | 2017-04-24
3.5 | Завершение строительства | 2017-04-24 | 2017-04-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-03-25 | 2017-04-24
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-22 | 2017-05-31
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-05-22 | 2017-05-31
4.4 | Ввод в эквплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-05-31 | 2017-06-30

## прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2015 года]
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
Б.Б.Эбзеев
«___»________ 201_ года
М.П.
Наименование показателя |  | в млн. руб.
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На 31 декабря 2015 года/ За 2015 года
1 | 2 | 3
Выручка | 8429.2642 | 30365.0334
Чистая прибыль | -184.132 | 162.2648
Направления распределения чистой прибыли: | 0 | 162.2648
дивиденды | 0 | 40.5662
другое (остаток на накопление) | 0 | 121.6986
EBITDA | 940.1647 | 5760.7534
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 10699.96 | 10699.96
покупатели и заказчики | 9366.324 | 9366.324
авансы выданные | 70.535 | 70.535
Собственный капитал | 5285.22 | 5285.22
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 13884.403 | 13884.403
кредиты | 8403.378 | 8403.378
облигационные займы | 5000 | 5000
займы организаций | 0 | 0
прочее | 481.025 | 481.025
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 23855.008 | 23855.008
кредиты и займы* | 11630.194 | 11630.194
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 9451.89 | 9451.89
по строительству | 814.931 | 814.931
по ремонтам | 57.55 | 57.55
по поставкам топлива | 0 | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 625.9746 | 2558.783
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1517.281
Профинансировано на отчетную дату | 2017.476
Обеспеченность источниками финансирования | 100%
Дефицит финансирования | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
суммаоткрытых кредитных линий | 31779.32
сумма реально выбранных средств | 25002.1308
Пояснения по расчету кредитного потенциала | сумма кредитного потенциала (свободный кредитный лимит) на 31.12.2015г. составил | 6777.1892
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Величина ссудной задолженности (реально выбранных средств)
Величина общего лимита соответствующего данной ссудной задолженности
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам |  | А.А. Рыбин

## Прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "МРСК Юга"
______________________(Б.Б. Эбзеев)
«___»_____________________ 20____ года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по МРСК Юга | 604.664 |  | 592.554
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | 17.14 |  | 111.361
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | 131.184 |  | 123.911
ит | КАЛМЭНЕРГО | 2.42 |  | 20
ит | РОСТОВЭНЕРГО | 453.92 |  | 337.282
ит | КУБАНЬЭНЕРГО | 0 |  | 0
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | «Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | - | нет
0 | Строительство ПС 110/10 кВ "Городская-4" с питающими ВЛ 110 кВ. | 0 | 0 | 5.607 | 2008 | 2016 | + | - | - | - | нет
0 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская" (в том числе аренда земли и подготовка площадки под строительство) | 50 | 0 | 24.1 | 2008 | 2024 | + | + | + | + | нет
0 | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2024 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети", г. Волгоград | 50 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | - | - | - | нет
0 | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 80 | 0 | 55 | 2015 | 2017 | - | - | - | - | нет
0 | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | + | - | - | - | нет
0 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 12.39 | 2013 | 2016 | + | + | + | - | нет
0 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 0 | 0 | 27.1 | 2014 | 2017 | + | - | - | - | нет
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 0 | 0 | 8.7 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | нет
0 | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 0 | 0 | 1.1 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | нет
0 | «Реконструкция участка от опоры № 41 до опоры № 50 ВЛ-110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская № 1 с отпайками (ВЛ-110 кВ № 203) с заменой опор и провода на большее сечение производственного отделения «Левобережные электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 1.44 | 2016 | 2016 | - | - | - | - | нет
0 | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 0 | 0 | 3.13 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Синявская-Самбек (на участке опор 105-112) и ВЛ 110 кВ Самбек-Т10 (на участке опор 1-8) | 0 | 0 | 1.64 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 2 | 0 | 42.83 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 0 | 0 | 3.28 | 2014 | 2016 | + | - | - | - | нет
0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 0 | 0 | 0.35 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины». | 0 | 0 | 12 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Выдача мощности ГПЭС в с. Оля | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Малые Дербеты" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/10 кВ "Сарул"» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Реконструкция ОРУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Элиста - Западная" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительного трансформатора 40 МВА | 40 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока типа ТВЛМ-10 в ячейке 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ "Микрорайон" на трансформаторы тока класса 0,5S/10Р с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 200/5 в ячейке 6 кВ №35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10-1-1 У1, 200/5 в линейных ячейках 10 кВ №5 и №6 ПС 110/35/10 кВ "Новая Паника" на трансформаторы тока ТЛМ СЭЩ-10, 75/5 класса точности 0,5S . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10 Ктт=150/5) в ячейке 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ "Степная" на трансформаторы тока с Ктт=200/5. Произвести замену существующих трансформаторов тока в КРН-77 на трансформаторы тока с Ктт=150/5. Произвсети замену существующих реле защиты в КРН-77 на реле РТ-40/10 и РСВ-13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Сибирь-Гора. Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №25 (хозспособ). ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на ПС 110/10 кВ "Березовская" с вакуумным выключателем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейке 6 кВ №36 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №13 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" и ячейке 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" на трансформаторы тока с Ктт 600/5 класса точности 0,5S. Дополнительно ячейку 6 кВ №30 ПС 110/6 кВ "Олимпийская" доукомплектовать трансформатором тока нулевой последовательности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/6/10 кВ «Райгород-2». Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на трансформаторы большей мощности с реконструкцией ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6/10 кВ ПО Волгоградские электрические сети (1 пусковой комплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (для технологического присоединения газопоршневых установок ООО "Овощевод") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | ПС 110/10 кВ «Михайловская». Замена дугогасящего реактора 2 с.ш. 10 кВ на ДГК и установка ДГК на 1 с.ш. 10 кВ ПС 110/10 кВ «Михайловская» ПО «Михайловские электрические сети» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Замена трансформаторов тока типа ТЛМ-10 300/5 в ячейке 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ "Сарепта-2" на трансформаторы тока с большим Ктт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №72 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС Новоаннинская. Реконструкция с установкой в в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, в ячейке 10 кВ №18 заменой трансформаторов тока, ПО УЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/10 кВ Котово. Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/6 кВ Фестивальная. Замена трансформаторов тока ТЛМ-10 400/5 в линейной ячейке 6 кВ №29 на трансформаторы тока с большим Ктт класса точности 0,5S/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 220/110/10 кВ "Песковатка". В линейной ячейке 10 кВ №12 выполнить замену трансформаторов тока ТПЛ-10 с Ктт=100/5 на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=200/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока ТВЛМ-10 с Ктт=75/5 в ячейке 10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ «Опытная» на трансформаторы тока класса точности не менее 0,5 S с Ктт=100/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Паньшино. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №3. ПО ВЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Степная. Замена масляного выключателя в линейной яч. 10 кВ 11 на вакуумный выключатель и установка микропроцессорного блока РЗА "БЭМП". ПО ВЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Реконструкция. Выполнить замену существующих трансформаторов тока 400/S в ячейке 6 кВ №29 и №38 ПС 110/35/6 кВ "Городская-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ширяи . Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №7 и ПС 110 кВ Боровки. ПО МЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Курганная. Замена трансформаторов тока в яч. 6 кВ №21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №45 и №31 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 300/5 в ячейках 10 кВ № 28 и №3 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ "Сибирь-Гора" на трансформаторы тока с большим Ктт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейках 6 кВ №31 ПС 110/6 "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=1000/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке №76 (ТВЛМ-10 600/5) и линейной ячейке №46 (ТВЛМ-10 400/5) ПС 110/6кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,2S с большим КТТ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейках 6 кВ №70 и №53 ПС 110/6 кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ ТДН. Установка в существующей ячейке 6 кВ № 54 вакуумного выключателя, приборов учета, трансформаторов тока, трансформаторов тока нулевой последовательности и микропроцессорных терминалов РЗА. ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Городище. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №31. ПО ВЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/10 кВ К-1. ТП-378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ К-1. Выполнить установку дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-378. ПО ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Замена установленных трансформаторов тока на трансформаторы тока класса точности 0,5S в ячейках 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Ерзовка» и №17 ПС 110/10 кВ «К-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110 кВ Строительная. Комплектация линейной ячейки10 кВ №28 вакуумным выключателем, трансформатором тока. ПО ПЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Техническое перевооружене ячейки на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь", перевод питания ВЛ-10 кВ №1 на 4 с.ш. ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 "Промзона" (для ТП ООО "Амилко")» | 0 | 0 | 0.5 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Тех. перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 0.4 | 0 | 6.6 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ш-44 с заменой 2-х ячеек 6 кВ для технологического присоединения ООО "Завод ТЕХНО" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Дарагановская" с установкой линейной ячейки 10 кВ (УКС г.Таганрог) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ А-12 (Доэлектросталь) | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2024 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГОК" с установкой дополнительных линейных ячеек КРУН с вакуумными выключателями (для технологического присоединения Донстар) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 0 | 0 | 3.972 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Техперевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10/6 кВ Р-5" (ОАО "Донэнерго") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 50 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкция участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы | 0 | 0 | 1.3 | 2014 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ НГ-5 (для ТП ООО "Росстрой" от Донэнерго) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 в части установки линейной ячейки 10 кВ для строительства аэропортного комплекса "Южный", расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Аксайский, п. Грушевский, балка Чебатарева | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС"А-5","НС-1","ЗР-13","КГ-4", "Егорлыкская","Е-11" ПО ЮЭС с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ (54шт) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2*16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская" | 32 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ОРУ 110кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ для ТП Гардиан Стекло | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2024 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | ПС35/16 кВ "НС-2".Установка двух трансформаторов тока и релейной защиты в линейной ячейке № 3 и № 16 (для технологического присоединения МУП "Производственное управление Водопроводно-канализационного хозяйства") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 20 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция линейной ячейки №503 на ПС 35/6 кВ "БГ-5" (для ТП ООО "Победа") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Т-14" г.Таганрог | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Ш-15 с установкой вакуумных выключателей в ячейках №№10,19 6 кВт» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 12.6 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 0 | 0 | 9.95 | 2013 | 2015 | + | - | - | - | нет
0 | Разработка схемы и программы перспективного развития электрических сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на период 2013-2017 гг с перспективой до 2022 года | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Строительство ВЛ -35 кВ «Виноградная-Потаповская» с реконструкцией ОРУ-35 кВ ПС «Виноградная» и ПС «Потаповская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 0 | 0 | 2.3 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2024 | - | - | - | - | нет
0 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 20 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 32 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | + | + | + | да/инд.
0 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 0 | 0 | 21.74 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/инд.
0 | Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | «Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ «Заводская» для электроснабжения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, расположенной в Волгоградской области, г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107/1, Фроловский РЭС (для технологического присоединения)» (21700-13-00123223-2). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/инд.
0 | Строительство КЛ 10 кВ и установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ Советская для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский р-н, Астраханская область | 0 | 0 | 20 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение здания пристроя к учебному корпусу № 1 по ул. Татищева, д. 20 а, Ленинск.р. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/инд.
0 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Межевая, д. 10, с. Старокучергановка, Наримановский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 2 ВЛ-10 кВ для электроснабжения разводящих сетей с напорно-регулирующими сооружениями в рп. Верхний Баскунчак, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС» (21501-13-00129919-2/40-1500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
| Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
| Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
| Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" (для ТП ООО "Амилко" теплоэлектростанция "Katerpillar") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Техперевооружение ПС Р-19 с установкой линейной ячейки для подключений КЛ 10 кВ к ТП ООО «СБСВ» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
| Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Р-31 для электроснабжения ООО «Медсемрус» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ БТ-3 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения жилого коттеджного поселка ЖСК "Березовая роща" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 3.8 | 0 | 5.3 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Минусинская, д. 6 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Ноздрина, д. 60 в Кировском районе г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП 10-0,4кВ для эл.сн. ж. домов по ул. Ленина, №1-2, ул. Мира № 1-9, ул. Советская № 1-4, ул. Цветочная №1-9, ул.Чехова №1-4, пер.Зеленый № 1-7, п.Алча Краснояр.р. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 55" (1 этап), пл. Заводская, д. 93, Трусовский р-н, г. Астрахань. (Установка 2КТП для электроснабжения МОУ «СОШ № 55» по пл. Заводская, 93, Трусовский район, г. Астрахань.) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения комплексной застройки в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение насосной станции в истоке р. Кутум, Кировский район, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по пер. Маяковского, д. 14, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 697, ф. 110 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения здания ОПС по ул. Вокзальная, д. 26, Ленинский р-н, г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 24 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения стадиона по ул. Набережная, д. 7 В, с. Икряное, Икрянинский р-н, г. Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во в оз отв ВЛ10кВ от оп7 отп на абон ВЛ10кВЗАОАгат ВЛ10кВНефтераз ПС110/35/10кВКасп1(АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во КТП10/0,4кВ 400кВа по ВЛ10кВНефтеразведка (АдминЛагРМО) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во КТП 10/04кВ-400кВА для эл/снабжения изолятора временного содержания в г. Лагань (заявитель МВД) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №31 линейного ответвления №1 ВЛ 10 кВ №4 "Связь с ПС Аршань Зельмень" ПС 110/10 кВ «Кировская» (СПОК Найн) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во линотв от оп130отв-я«отп№4»магистралиВЛ10кВ№14«Северный»ПС110/35/10кВИджил(КФХИПБасаевББ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во линотвотоп338поВЛ10кВФерма 2,3ПС35/10кВТавн Гашун"прот4,5кмиТП мощн25кВА (КФХБогаИПБогаевВБ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в с.Кругловка Нехаевского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Тишанская" - Ульяновского месторождения" , расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе, Логовской РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение технического здания | 0.1 | 0 | 0.117 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/инд.
0 | Электроснабжение подсобного хозяйства, расположенного на территории администрации Верхнебалыклейского сельского поселения, в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Ширяевский Иловлинского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение объекта "Скважина № 1 "Ольховская" весеннего месторождения", расположенного в Волгоградской области, Иловлинском районе, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение торгового комплекса, расположенного в Волгоградской области, Городишенский район, р.п. Новый Рогачик, пересечение ул. Централная и ул. Степная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ «Донская» для электроснабжения строительной площадки, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, территория Краснодонского сельского поселения, Логовский РЭС» (34-2-15-00226377) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания Нехаевский район, с. Краснополье. Строительство КТП 10/0,4 кВ и отпайки от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 "Манино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения спортивного зала с гостиничными номерами, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, п. Ильевка, Калачевский РЭС» (34-2-14-00187613) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Добринка, Суровикинского района, Волгоградской области». КТП-10/0,4кВ и отпайка от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Добринка». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжения телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Верхнесолоновский, Суровикинского района, Волгоградской области». КТП-10/0,4кВ и отпайка от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Солоновская». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х. Россошинский Урюпинского района Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение телевизионной передающей станции наземного цифрового вещания в х.Вертячий, Волгоградской области, Городищенского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение здания детского сада, расположенного по адресу: г.Волгоград, п.Горный, ул.Журавлинская, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Электроснабжение придорожного комплекса расположенного по адресу: Волгоградской область, Городищенский район, территория Администрации Котлубанского сельского поселения». Отпайка от ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Котлубань», КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 109 для электроснабжения жилых домов по ул. Чубо, с. Красный Яр, Красноярский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного 24-квартирного жилого дома по ул. Школьная, д. 40В, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 246, ф. 628 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения кафе по ул. Адмиралтейская, д. 53 «а», литер Б,Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | ВЛИ-0,38 кВ от опоры №10 КТП 214 кВА для электроснабжения 3-х этажного, 36-квартирного жилого дома дома по ул. Ульянова, г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 9 для электроснабжения одноэтажного 8-квартирного жилого дома по ул. Проспект 9 Мая (за домами №47, 49), г. Знаменск, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во ВЛ-0,4кВ "ФОК" от ЗТП-10/0,4кВ №18/250кВа "Акугинова по ВЛ-10кВ "ПМК-9" от ПС 35/10кВ "Троицкая" | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во возд.отв. ВЛ0,4 от опоры№5 ВЛ0,4кВ ф1 ЗТП№14/100кВа ВЛ-10кВМикр-н ПСКасп-2(Минзем) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0.4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30 по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ «ВЗС» для электроснабжения здания детского садика, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, дом 26, Волжский РЭС» (34-2-14-00182021). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-462 по фид. 10 кВ №22 ПС 110/10 кВ «Сарепта-1» совместным подвесом с линией освещения для электроснабжения универсального магазина, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Лазоревая, мкр. 603, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №32/100 кВА по ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ «Белые Пруды» для электроснабжения птичника, расположенного в Волгоградской области, Даниловский район, в 1км. 900м. северо-восточнее п. Белые Пруды (34-2-15-00196353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №20 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Солоновская» для электроснабжения здания коровника, расположенного в Волгоградской области, Суровикинский район, х. Верхнесолоновский, Суровикинский РЭС» (34-2-15-00191057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП №1282/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7-1 ПС 110/35/10 кВ «Алексеевская» для электроснабжения пожарного депо, расположенного в Волгоградской области, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, ул. Коммунальная, д. 38 «в», Алексеевский РЭС» (34-2-15-00240781) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2416/250 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ "Глазуновская" для электроснабжения здания детского сада, расположенного в Волгоградской области, Кумылженский район, станица Глазуновская, ул. Советская, дом №15, Кумылженский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение склада (ИП Кривошеев Д.В.), расположенного в Волгоградской области, Нехаевском районе, х.Тушкановский, Нехаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1105 по ВЛ-6 кВ №47 ПС 110/35/6 кВ «ТДН» для электроснабжения стационарной автозаправочной станции №7, расположенной в Волгоградской области, г.Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 80А, Городской РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение административного корпуса по ул. Савушкина, д.6, корп. 6, в Ленинском районе г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 279, ф. 612 ПС 110/10-6 Северная для электроснабжения административно-торгового здания по ул. Бакинская, д. 159, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения функционально-оздоровительного комплекса по ул. Школьная, д. 22 б, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 по ул. Можайского, д. 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения краеведческого музея по ул. Советская, д. 15/ ул.Коммунистическая, д. 5. Кировский айон, г.Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | ХС. ВЛИ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП 480-400кВА для эл.сн. Автоматизир. блочно-модульной котельной для МБОУ Сеитовская СОШ по ул. Юбилейная, с. Сеитовка | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка трансформатора в ТП 603 для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, 13, литер В, Кировский район г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-этажного 36-квартирного дома в микрорайоне Лесной,1, с. Началово, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2014 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Гоголя/ ул. Генерала Епишева, Советский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка 2КТП 6/0,4 кВдля электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева/ул. Фиолетова, 8/32, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 3-x этажного 36-квартирного дома по ул. 12 квартал, 11, г. Харабали, Астраханская область. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Установка СТП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Красная Набережная, Кировский р-н, г. Астрахань. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение административного здания по ул. Н. Кочуевской, 7-9, Кировский район, г.Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Степная, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область. (Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 кВ Красный Яр для электроснабжения жилого квартала (26 участков) по ул. Алтынсарина, Западная, Победы, Красноярский р-н, с. Байбек, Астраханская область.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения двух трехэтажных 18-квартирных жилых домов по ул. Кирова, д. 5, п. Лиман, Лиманский район, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1525), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань. (Установка КТП-400-6/0,4 кВ взамен КТП 1464, ф. 613 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения офисного здания по ул. Красная Набережная, д. 69, Кировский р-н, г. Астрахань) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения на бугре Алевчик (Иван-Макар), в 200 м севернее ер. Армянка, в 1,5 км западнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от оп№133 наКТП№8 по ВЛ10кВ№3 МТФотПСЦаган-АмансустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВ от опо№113 по ВЛ10кВ№3 МТФ от ПСЦаган-Аман с устан СТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во воздотвВЛ10кВотоп25поВЛ10кВ№2СвязьсПСЦаган-АманотРП10кВЮжнаясустанСТП10/0,4кВ-25кВа(Газпром) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Объекты технологического присоединения реализуемые по стандартизированным ставкам 2015год | 1.551 | 0 | 23.085 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Электроснабжение гостевого дома в Калачевском участковом лесничестве участок 20, выделы 7,12,Калачевского района, Волгоградской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Электроснабжение подсобного помещения прудового хозяйства, расположенного на территории Садовского сельского поселения в Быковском районе Волгоградской области». Отпайка от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Коммуна с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение строительной площадки и жилого дома, расположенных в Волгоградской области, Калачевского района, СНТ «Ветерок», ул. Веселая, участок №4 и ул. Южная, д. №178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство СТП-10/0,4 кВ; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №10от ПС110/10 кВ «Новоаннинская»; отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20 от ПС 110/10 кВ «Новоаннинская»; две ВЛИ-0,4 кВ от строящихся СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения переездной сигнализации и освещения ж/д переезда, расположенной в Волгоградской области, г. Новоаннинский, ул. Пионерская, 161, Новоаннинский РЭС» (41401-13-00113893-4). | 0.05 | 0 | 1.227 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/инд.
0 | Электроснабжение жилого дома, расположенных на расстоянии 19 км северо-западнее п. Катричев, дом №1 в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Электроснабжение строительной площадки жилого дома, расположенной на территории Солдатско-Степновского с/с в Быковском районе Волгоградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ "Коммуна" для электроснабжения бытового вагончика , расположенного в Волгоградской области , Быковский район, с. Садовое, Быковский РЭС" (34-2-15-00194977) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Объекты технологического присоединения, реализуемые по стандартизированным ставкам 2015 год | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110/10 кВ «АС-1» для электроснабжения ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет». | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения комплекса склада-цеха сельскохозяйственного назначения по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Смирнова 51, заявитель ООО "Альтаир СМ" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ИП Есипенко В.В. п. Овощной Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения автосалона Ульева А.В. в г.Шахты, с/т "Прогресс" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной линии 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения полигона ТБО в сл. Родионово-Несветайской Родионово-Несветайского района | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство учатска ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №2907 для подключения жилого дома Зятикова А.В.Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №20-04 ПС Р-20 до нового ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 0,4 кВ от нового ТП-10/0,4 кВ (Головко С.В.) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ответвительнойВЛ10 кВ от ВЛ10кВ №1ПС"Троицкая".Строительство ТП-10/0,4 кВ.(Насосная в | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ №44 от ПС-35/6 кВ Т-8 (ООО «МЕМ-СТРОЙ») | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения очистных сооружений канализации Администрации Кагальницкого сельского поселения ст. Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | «Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №102 ПС 110/35/10 кВ для электроснабжения ООО «Сельский Век» в Аксайском районе, Ростовской области». | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ для электросабжения кроликофермы ИП Авраменко Л.Д. в границах земель АО "Луговое", Аксаского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительтво ВЛ-10 кВ и КТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Красновка, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ и ктп 10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрической сет филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" детского сада на 160 мест в х. Старая Станица, ул. Сосноваю 5а, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС "Чалтырь, строительство новой ТП-10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка заявителя (Кобылкин А.Б.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №6/1/62 по ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ "Сулин" с установкой КТП | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №54 Вл-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Дубенцовская для присоединения склада Рыжкина Е. В. (ЗАО Дубенцовское поле) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №201 ПС 110/10 кВ В-2 для электроснабжения ЗАО "Шахаевское"в х. Маныч-Балабинка в Веселовском районе, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения зерноочистительного комплекса ООО"Топаз Юг" Киселевское сельское поселение, 150м. на запад от с.Киселево, Красносулинского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №203 по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ «Константиновская» с монтажом ТП-10/0,4кВ и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектированного ТП, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ № 7010 и КТП№ 7010 по ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ «Константиновская» для присоединения жилых домов Узденовой И.В. | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения д/с №2 "Солнышко" в х. Морозов, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и КТП для технологического присоединения д/с "Колокольчик" в х. Трофименков, Морозовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 для технологического присоединения здания магазина ИП Данилова В.Ю. в х. Красновка, ул. Профильная, 10 Б, Каменского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной линии ВЛ-10кВ с ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения скотного двора приблизительно в 2,9 км на север от п.Мокрый Лог Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10кВ от отпайки ВЛ 10кВ №1 на ТП 10/0,4кВ №1-22 ПС Чалтырь до границ земельного участка заявителя (Саакян Г.Р.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Б. Салы для электроснабжения комплекса зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции по адресу: РО, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 5 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры №79 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" с монтажем ТП-6/0,4 кВ для присоединения трехэтажного 18-ти квартирного и двухэтажного 16-ти квартирного жилых домов ОАО "Ростовская региональная ипотечная корпорация" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-6 кВ, установка КТП-6/0,4кВ для технологического присоединения ООО Уcстрой г.Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения личного подсобного хозяйства в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Митин В.Г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Развиленская» для электроснабжения нежилого здания по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Развильное, ул. Шоссейная 12а, заявитель ООО Мясной перерабатывающий комплекс «Виктория» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-479/40 кВА, ф. 26 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилых домов № 162, 166 по ул. Интернациональная, г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ 2015 год | 3.2 | 0 | 24.6 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для заявителей не льготной категории граждан 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Стр-во лин. отв. ВЛ - 0,22 кВ от оп №38 по ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от ЗТП №24/250 кВа по ВЛ 10 кВ ПМК-9 ПС Троицкая (Чуров С А) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории 2015 год | 3.16 | 0 | 27.759 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №907 по ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево» для электроснабжения здания лечебного корпуса, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, ул. Семенова, д. №24, Калачевский РЭС» (34-2-14-00181929) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ0,4 кВ ТП №128 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Суходол" для электроснабжения (система телеиетрии ГРП) шкафа управления, расположенного в Волгоградской области, район, х.Кочетково, Среднеахтубинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ отпайкой от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4101/160 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Нехаевская» для электроснабжения строительных площадок под строительства жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Нехаевский район, х. Павловский, ул. Колхозная, д.3, Нехаевский РЭС» (34-2-14-00188263, 34-2-14-00188069, 34-2-14-00188065, 34-2-14-00188067) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ КРН-А.1 – ТП-А.4 ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Менделеева 226/2522, 226/283, Городской РЭС» (11304-12-00100235-2, 11304-12-00102461-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/став
0 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для подключения потребителей льготной категории в 2015 году | 4 | 0 | 15.289 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-140 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Коневод» для электроснабжения детского сада на 40 мест в х. Свободный, Целинского района, Ростовской области, заявитель МБОУ Майская ООШ № 10 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от опоры №1В ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 1523/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Антоновская» для присоединения станции сотовой связи №61-0785 ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Цимлянский район, х.Антонов, ул.Центральная, д.22А. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения полигона твердых бытовых отходов ОАО "Жилищно-коммунальное хозяйство Волгодонского района | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ 0,4кВ от КТП 7401/250кВА по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ "Николаевская" для присоединения детского сада на 50 мест | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(Мобильные телесистемы) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №81 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1" до границы | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1101 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения многоквартирного жилого дома ФГБУН Южного научного центра РАН, с.Кагальник Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №145 ВЛ-10 кВ №1513 для электроснабжения жилого дома в п. Водопадный, пер. Клубничный, д. 5 корп.. А, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 кВ №307 ПС 35/10 кВ БГ-3 для электроснабжения ООО «Омнитрейд» в х. Кудинов Багаевского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство КТП 10/0,4кВ мощностью 63 кВА от опоры №3/2 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10 «Вербовая», участок ВЛ-0,4кВ для присоединения объекта сельскохозяйственного производства Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Технология» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП4181/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Подгорненская" для присоединения непродовольственного магазина, расположенного по адресу: 347491 Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, дом б/н 'Индивидуальный предприниматель Виктор Александрович Инбулаев | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ 0,4кВ от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №296(А) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Б. Кирсано | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №78. Строительство ответвительной ВЛ-10 кВ от опоры №96 ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дарагановская» до новой ТП-6/0,4 кВ. Строительство нового ТП-6/0,4 кВ (ФГУП «РТРС») | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство учаска ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения склада сжиженного газа, ИП Лебеденков Дмитрий, в п. Тарасовский, Тарарсовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛИ 0,4кВ для технологического присоединения нежилого здания Межова А.В. Примерно в одном км от п Жирнов Тацинского района РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения строящегося Православного Храма в х. Малая Каменка, Каменского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 3/11 по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ №198 по ВЛ-10 кВ №2ПС "Каргинская" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Подвес трехфазного провода от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции № 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения.Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6кВ № 5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения канализационной насосной станции 2 (КНС-2) Администрация Романовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения артезианской скважины в п. Щепкин Аксайского района РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ №7 по ВЛ-10кВ №257 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения телятника,коровника,санпропускника ЛИ В.Д. в ст. Манычская Багаевского района РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-647 ВЛ-10 кВ №101 ПС АС-1 для электроснабжения спортивной площадки Пильщиковой И.Ю. в ст. Ольгинская Аксайского р-на РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ № 5, КТП-10/0,4 кВ № 24 для электроснабжения магазина Левченко Ю.Г. по ул.Октябрьская, № 87-б в п.Веселый, Веселовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ответвления ВЛ-0,4 кВ к вводу для электроснабжения автомастерской в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 31Г, Родионово-Несветаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство СТП 6/0,22кВ для электроснабжения жилого дома в ст.Кривянская, ул.Пугачева, Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1430/160 кВАпротяженностью 160 кВА, из которых 65 метров совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ №1 от КТП-1696А от опоры №5 до опоры №3 для присоединения автомойки, расположенной по адресу Ростовская область г. Цимлянск, ул. Победы 116д Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ТП-317 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Степная» для электроснабжения объекта «разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина» в х. Николаевский 2-й, Пролетарского района, Ростовской области, заявитель Администрация Николаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ №552 по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Миллеровская» | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №212 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ М.Курганская до границ земельного участка Заявителя (Воронина Юлия Валерьевна) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Муштановая С.А., х. Колузаево, Азовский район, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №202Н ПС 110/6/10 кВ «НС-2» для электроснабжения мобильного здания ФАП МБУЗ «ЦРБ» ул. Кольцевая, п. Тимирязевский, Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП № 135 для подключения устройства катодной защиты газопроводов ОАО «Азовмежрайгаз» ул. Победы,50 г. Азов Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения офиса кладбища ИП Горобец Е.Г. п. Сосны, Белокалитвинского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №89-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-10/0,4 кВ №89 ВЛ-10 кВ №1014 ПС 110/35/10 кВ "Самарская" для подключения жилого дома Бабина И.В. Х. Эльбузд Азовский район Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры №107-14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №107, ВЛ 10кВ №702 ПС 35кВ "Е-7" для электроснабжения базовой станции сотовой связи "Билайн" в х. Таганрогский по ул. Ленина, 49 Егорлыкского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 165-53 КТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 кВ № 1107 ПС 35/10 кВ А-11 для электроснабжения причальной стенки заявителя ООО "Лидер-Юг" в х. Узяк Азовского района Ростовской области. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №16 ВЛ-10 кВ №657 для электроснабжения судна Д-02-0200 "Б-111" по ул. Береговая, д. 2, ст. Старочеркасская, Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство отпаечной ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х.Колузаево, Азовского района РО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения производственной базы ИП Курышкиной Т.И., ш. Кагальницкое г. Азов, Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №219 для электроснабжения канализационной насосной станции на пересечении ул.Озерная и ул.Платиновая в х.Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ №63 ВЛ-10кВ №2 ПС Матвеево-Курганской до границы земельного участка заявителя (ООО "РРИК") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №24 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Куйбышево-1"(ИП Тузенко) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ №59 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Куйбышево-1» до границы земельного участка Заявителя (ООО «Красная Линия»)» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,23кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-10/0,4 кВ №31 по ВЛ-10 кВ №263 ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 для электроснабжения личного подсобного хозяйства Айданцевой З.Б. по ул. Кооперативная, 54-г в х. Арпачин Багаевского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 69, ВЛ-10 кВ № 160, ПС 110/35/10/6 кВ В-1 для электроснабжения склада модуля Садовникова В.И. по ул. Волго-Донской, д. 64б в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №294 по ВЛ-6 кВ №805 для электроснабжения жилого дома в х. Б.Лог, участок с кадастровым номером 61:02:0600011:1068, аксайского района Ростовской области (Костенко) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117 для электроснабжения двухэтажного магазина товаров первой необходимости ИП Шинкар И.И. по ул. Центральная, № 2-в в х. Позднеевка Веселовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения склада для с/х продукции в х. Ильичевка, ул. Победы Революции, д. 1-д, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительствоо ВЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Магнит" в ст.Бессергеневская, ул.Кооперативная, д.25, Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №171 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Казанская» с заменой КТП 10/0,4 кВ». | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/10/6 кВ Р-26 для электроснабжения административного здания по пер. Машиностроительный, д. 9 б в г. Ростове-на-Дону. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство 2-х кабельных линий 10 кВ длиной по 0,8 км, от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» (ООО «Ростшампанкомбинат») х.Новоалександровка Азовского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/инд.
0 | СтроительствоКЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство участка КЛ-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Эйр Продактс Газ» с. Кулешовка Азовский район,Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | «Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону». | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет ВЛКСМ, с. Черный Яр, Черноярский район, Астраханская обл | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ от опоры №2/36 ВЛ-6 кВ №1 ПС "НС-12" для присоединения свинарника Калашниковой И.В. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Замена автоматического выключателя для технологического присоединения здания №1 МО Красновское сельское поселение, в х.Верхний Митякин , Тарасовского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/став
0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дошкольной образовательной организации на 280 мест в р.п. Каменоломни, ул. Свердлова, д. 123 Октябрьского района Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Замена КТП в связи со страховым случаем в х.Высочино Приморского УЭС Азовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/став
0 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 0 | 0 | 0.203 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | нет
0 | Вынос участка ВЛ-10 кв №1 от ПС 35/10 кв "Бубновская-1" (Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции.) | 0 | 0 | 0.28 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-6 кВ № 10 ПС Т-5 на участке между ТП №28-ТП№933 (ООО Агентство-экспедиторская фирма "Коммерческий центр) | 0 | 0 | 0.3 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района | 0.4 | 0 | 9.055 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 0.16 | 0 | 3.6 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 0.26 | 0 | 9.76 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 0.16 | 0 | 3 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение ТП-58 по ВЛ-10 кВ №16 ПС 220/110/10 кВ "Сальская" для осуществления технологического присоединения объекта розничной торговли в г. Сальске, Сальского района, Ростовской области, заявитель Филоненко Ю.С. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 1 ПС Чалтырь (Установка реклоузеров) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1005 от ПС АС-10 для электроснабжения объектов строительства аэропортового комплекса «Южный»(г. Ростов-на-Дону) Аксайского района, Ростовской области | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №136 в х. Поповка Родионово-Несветайского района | 0.25 | 0 | 3.6 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье Казенный бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 1.44 | 0 | 19.9 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 12.05 | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Вынос ВЛ-0,4кВ от КТП 99 по ул. Сурепская, ул. 2-я Сурепская, Кировский р-н г. Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП | 2.42 | 0 | 20 | 2016 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Салын-Тугтун (замена голого провода ВЛ-0,4 на СИП) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Отрадненская", расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения: Янова А.В., Ментюкова Т.В.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | да/передача
0 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | да/передача
0 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | да/передача
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. №З от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, в с. Староселье, Михайловского р-на, Волгоградской области | 0 | 0 | 1.275 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1133/63 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, ст-ца Арчединская, ул. Ленина, д.23, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00206143) | 0 | 0 | 0.13 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 0 | 0 | 0.268 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №333/160 кВА для электроснабжения стройплощадки жилого дома по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Госпитомник, пер. Парковский, д.11А (Семыкин А.А.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | да/передача
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 0.25 | 0 | 6.24 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с.Пешково Азовского района Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 77-13÷№77-16 КТП-10/0,4кВ № 77 для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Клименко И. Д., станица Кировская, Кагальницкий район Ростовская область» | 0 | 0 | 0.12 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 0.1 | 0 | 4.264 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 0.92 | 0 | 12.7 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 0.383 | 0 | 7.7 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 0 | 0 | 7.3 | 2015 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 0.6 | 0 | 8 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 0.1 | 0 | 1.56 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 1.303 | 0 | 11.601 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 0.66 | 0 | 3.8 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 0.16 | 0 | 3.01 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 0 | 0 | 18.29 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | 1.614 | 0 | 15.1 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | нет | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 0 | 0 | 7.38 | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 2.84 | 0 | 29.085 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 0 | 0 | 0.7 | 2015 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | да/передача
0 | Техническое перевооружение участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-5033/250 кВА и участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №9 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-5027/160 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 0.16 | 0 | 2.106 | 2012 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Вынос КЛ-6кВ КТП 83-ТП 214 ( ф.604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском р-не г. Астрахани | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 0.25 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 1.323 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ТП -22/63 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Степновка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, п. Путь Ильича, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Реконструкция ТП -520/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Луговая», расположенного Волгоградской области, Быковский район, с. Луговая Пролейка, Волжский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 2.1 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция ТП -159/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Вербенская», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, х. Красный Мелиоратор, Николаевский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Реконструкция КТП 907/160 кВА по ВЛ–10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ «Ляпичево», расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, х. Ляпичев, Калачевский РЭС | 0.25 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | да/передача
0 | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция КТП №500/100 кВА по ВЛ-10 кВ №27 ПС 220/110/35/10 кВ "Палласовка", расположенной в Волгоградской области, Палласовский район, п.Новостройка, Палласовский РЭС(для технологического присоединения) | 0.4 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | да/передача
0 | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 8.7 | 0 | 7.771 | 2015 | 2016 | + | не треб | не треб | не треб | нет
0 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу " «Замена панелей ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ШЭ2607 ПС 110/10 кВ «Промзона» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу ""Расширение объема САОН ОАО "Ростовэнерго" на 30 МВт (по СВЭС и СЭС) в связи с новым строительством ПС 110 кВ "Шахта Быстрянская" и появлением новых транзитных ВЛ 110 кВ Б-10-Б-3-Б-2-Шахта Быстрянская-Б-12-Б-11 и Б-10-Б-3-Б-5-Б-8-Б-12-Б-11" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/10 кВ "Шебалино") | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция средств связи филиала ОАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» ПО ЗЭС 2 этап | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Строительство ПС НПС-3 с питающими линиями110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ (Монтажные и пусконаладочные работы допоборудования в/ч связь на ПС Яшкуль-2 и ПС Красненская) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | да/инд.
0 | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода в производственных помещениях Миллеровского РЭС (предписание ГУ МЧС №№ 111/1/1 от 16.09.2011г.) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Выкуп земельных участков | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Приобретение КТП и земельного участка для восстановления энергообеспечения существующих потребителей | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Приобретение земельного участка под опорой №361 ВЛ 110 кВ «Погорелово – Промзона 1 и 2ц» | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | нет
0 | Административное здание ул. Левобережная,23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Транспортные средства - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) - 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Нет
0 | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 20158 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нет
0 | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нет
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Объекты незавершенного строительства не вошедшие в инвестиционную программу | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | да/нет
0 | Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Целевые направления | [9 empty] | 0
1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0