## Формат ИПР
[176 empty] | Формат №2.1_ot | [5 empty] | Формат №2.1_ot
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Стадия реализации проекта С/П на момент вклюения в ИПР | Стадия реализации проекта С/П на момент формирования отчета | Проектная мощность/ протяженность сетей/ количество |  |  |  | Года начала реализации проекта | Год окончания рализации проекта (год ввода объекта в эксплуатацию) | Год окончания финасирования | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации/ЕЭС России | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный заключенным договором на ТП | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом применения методики снижения затрат, млн рублей (с НДС) | Кредиторская задолженность, с НДС |  | Дебиторская задолженность, с НДС |  | Незавершенное строительство, млн. руб. |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоение капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Постановка под напряжение | [29 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [49 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [49 empty] | Структура (Приоритетные проекты/Программы/Технологическое присоединение/Распределительная сеть/Автоматизация технологического управления/Средства учета, контроля Э/Э/ Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов/прочее) | ТПиР/НС | Уровень напряжения (0,4-10кВ /35кВ/110кВ/220кВ/330кВ/500кВ) | Критерии включения объектов в ИПР | Приоритеты включения объектов в ИПР | Реализация мероприятий в части вторичных систем и систем безопасности**
[48 empty] | Год | [5 empty] | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал | [5 empty] | Год | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Год | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
[8 empty] | км | МВА | шт | другое | [16 empty] | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
[20 empty] | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб. | км | МВА | шт | другое | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: | [5 empty] | 2542.626 | 705.906 | [7 empty] | 8681.6582 | 6933.3556 | 13082.7998 | 728.8083 | 1585.487 | 0 | 0.65407 | 2872.027 | 3080.5524 | 7645.1243 | 8083.2593 | 3630.4575 | 2114.0078 | 211.4699 | 213.1799 | 379.6658 | 376.8486 | 337.2251 | 347.8376 | 2702.0967 | 1176.1417 | 1984.9003 | 1919.4557 | 131.3777 | 132.6567 | 255.4267 | 265.7511 | 389.5431 | 443.1302 | 1208.5528 | 1077.9177 | 980.7284 | 119.836 | 1680.9725 | 1063.861 | 138.696 | 1587.9696 | 28.133 | 3.103 | 64.0749 | 28.723 | 3.103 | 64.7455 | 48.8165 | 6.291 | 157.8161 | 59.7565 | 7.741 | 163.634 | 43.284 | 4.173 | 214.2715 | 62.267 | 5.214 | 259.1607 | 860.4949 | 106.269 | 1244.8099 | 913.1145 | 122.638 | 1100.4294 | 980.7284 | 119.836 | 0 | 0 | 1680.9725 | 1063.861 | 138.696 | 0 | 0 | 1587.9696 | 28.133 | 3.103 | 0 | 0 | 64.0749 | 28.723 | 3.103 | 0 | 0 | 64.7455 | 48.8165 | 6.291 | 0 | 0 | 157.8161 | 59.7565 | 7.741 | 0 | 0 | 163.634 | 43.284 | 4.173 | 0 | 0 | 214.2715 | 62.267 | 5.214 | 0 | 0 | 259.1607 | 860.4949 | 106.269 | 0 | 12 | 1244.8099 | 913.1145 | 122.638 | 0 | 0 | 1100.4294 | 980.7284 | 119.836 | 0 | 0 | 1680.9725 | 1063.861 | 138.696 | 0 | 0 | 1587.9696 | 28.133 | 3.103 | 0 | 0 | 64.0749 | 28.723 | 3.103 | 0 | 0 | 64.7455 | 48.8165 | 6.291 | 0 | 0 | 157.8161 | 59.7565 | 7.741 | 0 | 0 | 163.634 | 43.284 | 4.173 | 0 | 0 | 214.2715 | 62.267 | 5.214 | 0 | 0 | 259.1607 | 860.4949 | 106.269 | 0 | 12 | 1244.8099 | 913.1145 | 122.638 | 0 | 0 | 1100.4294
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | [5 empty] | 1488.05 | 435.2 | [7 empty] | 3107.9485 | 2937.9653 | 6013.4596 | 357.1217 | 630.3976 | 0 | 0.095281 | 953.523 | 1041.9678 | 4064.406 | 4965.556 | 1979.0789 | 1113.1809 | 90.9166 | 88.2799 | 209.8167 | 227.0883 | 221.7614 | 236.6993 | 1456.5841 | 561.1133 | 691.1402 | 743.2564 | 64.0943 | 65.1881 | 168.6308 | 175.3119 | 249.6612 | 275.3513 | 208.7539 | 227.4051 | 152.524 | 17.073 | 380.4921 | 245.342 | 29.117 | 420.6137 | 28.133 | 3.103 | 63.5785 | 28.62 | 3.103 | 62.9255 | 39.5265 | 6.291 | 74.797 | 45.9045 | 7.011 | 77.3983 | 40.124 | 3.773 | 80.4305 | 58.803 | 4.451 | 100.4219 | 44.7405 | 3.906 | 161.6861 | 112.0145 | 14.552 | 179.8679 | 152.524 | 17.073 | 0 | 0 | 380.4921 | 245.342 | 29.117 | 0 | 0 | 420.6137 | 28.133 | 3.103 | 0 | 0 | 63.5785 | 28.62 | 3.103 | 0 | 0 | 62.9255 | 39.5265 | 6.291 | 0 | 0 | 74.797 | 45.9045 | 7.011 | 0 | 0 | 77.3983 | 40.124 | 3.773 | 0 | 0 | 80.4305 | 58.803 | 4.451 | 0 | 0 | 100.4219 | 44.7405 | 3.906 | 0 | 0 | 161.6861 | 112.0145 | 14.552 | 0 | 0 | 179.8679 | 152.524 | 17.073 | 0 | 0 | 380.4921 | 245.342 | 29.117 | 0 | 0 | 420.6137 | 28.133 | 3.103 | 0 | 0 | 63.5785 | 28.62 | 3.103 | 0 | 0 | 62.9255 | 39.5265 | 6.291 | 0 | 0 | 74.797 | 45.9045 | 7.011 | 0 | 0 | 77.3983 | 40.124 | 3.773 | 0 | 0 | 80.4305 | 58.803 | 4.451 | 0 | 0 | 100.4219 | 44.7405 | 3.906 | 0 | 0 | 161.6861 | 112.0145 | 14.552 | 0 | 0 | 179.8679
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [5 empty] | 287.499 | 89.943 | [7 empty] | 4850.9558 | 3229.5603 | 5314.5979 | 233.9609 | 810.5498 | 0 | 0.53919 | 816.6958 | 853.587 | 2264.0707 | 2261.9288 | 926.5937 | 432.2333 | 113.8509 | 101.9849 | 129.1724 | 116.7798 | 78.57 | 70.6383 | 605.0003 | 142.8303 | 567.6992 | 608.3749 | 65.2772 | 68.7513 | 66.8595 | 61.391 | 125.8816 | 153.0931 | 309.681 | 325.1395 | 75.6094 | 6.06 | 598.2653 | 65.649 | 13.676 | 630.6635 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 1.6899 | 9.29 | 0 | 67.9904 | 13.852 | 0.73 | 71.1437 | 3.16 | 0.4 | 126.7153 | 3.304 | 0.763 | 133.0321 | 63.1594 | 5.66 | 403.1932 | 48.39 | 12.183 | 424.7978 | 75.6094 | 6.06 | 0 | 0 | 598.2653 | 65.649 | 13.676 | 0 | 0 | 630.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.6899 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 67.9904 | 13.852 | 0.73 | 0 | 0 | 71.1437 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 126.7153 | 3.304 | 0.763 | 0 | 0 | 133.0321 | 63.1594 | 5.66 | 0 | 4 | 403.1932 | 48.39 | 12.183 | 0 | 0 | 424.7978 | 75.6094 | 6.06 | 0 | 0 | 598.2653 | 65.649 | 13.676 | 0 | 0 | 630.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.6899 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 67.9904 | 13.852 | 0.73 | 0 | 0 | 71.1437 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 126.7153 | 3.304 | 0.763 | 0 | 0 | 133.0321 | 63.1594 | 5.66 | 0 | 4 | 403.1932 | 48.39 | 12.183 | 0 | 0 | 424.7978
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | [5 empty] | 0 | 80 | [7 empty] | 189.33 | 522.55 | 205.5393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.158 | 4.158 | 201.6333 | 201.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | [5 empty] | 17.684 | 12.7 | [7 empty] | 208.4612 | 243.28 | 576.6464 | 65.9562 | 57.1008 | 0 | 0.019597 | 37.5326 | 131.3749 | 179.5841 | 179.6037 | 19.5673 | 53.9673 | 2.503 | 18.703 | 0.9041 | 1.7779 | 15.8067 | 16.9231 | 0.35353 | 16.5633 | 56.4105 | 61.0514 | 1.1945 | -2.1697 | 0.35574 | 0.95978 | 5.9274 | 6.4555 | 48.9328 | 55.8058 | 3.202 | 8.64 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 32.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 8.64 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 32.2837 | 3.202 | 8.64 | 0 | 0 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 0 | 0 | 32.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 8.64 | 0 | 0 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 0 | 0 | 32.2837 | 3.202 | 8.64 | 0 | 0 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 0 | 0 | 32.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 8.64 | 0 | 0 | 36.7686 | 3.317 | 7.84 | 0 | 0 | 32.2837
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02832 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0.016997 | 0.00432 | 0.011323 | 0.024 | 0.011323 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | -0.0564 | 0 | 0 | 0.024 | -0.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | [5 empty] | 749.393 | 88.063 | [7 empty] | 324.9628 | 0 | 972.5283 | 71.7525 | 86.4389 | 0 | 0 | 1060.1177 | 1049.4522 | 935.4132 | 474.5333 | 704.2063 | 514.6023 | 4.1881 | 4.1881 | 39.7726 | 31.2026 | 21.087 | 23.5769 | 639.1587 | 455.6347 | 669.6264 | 506.8294 | 0.81177 | 0.88684 | 19.5567 | 28.1449 | 8.073 | 8.2302 | 641.185 | 469.5673 | 749.393 | 88.063 | 665.4224 | 749.553 | 88.063 | 504.3848 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 15.0047 | 0 | 0 | 15.0679 | 0 | 0 | 7.1257 | 0.16 | 0 | 25.7067 | 749.393 | 88.063 | 643.1619 | 749.393 | 88.063 | 463.4801 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 665.4224 | 749.553 | 88.063 | 0 | 0 | 504.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 25.7067 | 749.393 | 88.063 | 0 | 8 | 643.1619 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 463.4801 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 665.4224 | 749.553 | 88.063 | 0 | 0 | 504.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1257 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 25.7067 | 749.393 | 88.063 | 0 | 8 | 643.1619 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 463.4801
АЭ | 1.0. | Астраханская область |  | АЭ |  |  |  | 160.866 | 125.419 | [7 empty] | 1689.6951 | 1521.5525 | 2528.8816 | 210.5997 | 208.2584 | 0 | 0 | 360.3957 | 398.1668 | 2193.1783 | 2193.1783 | 553.0854 | 571.3993 | 31.1798 | 31.1798 | 108.447 | 108.447 | 159.282 | 168.8375 | 254.1766 | 262.9349 | 453.1801 | 479.5267 | 28.6392 | 28.6392 | 56.3028 | 56.3028 | 150.5777 | 190.4654 | 217.6604 | 204.1193 | 96.709 | 17.878 | 270.4302 | 131.0175 | 30.754 | 272.7911 | 9.89 | 0.968 | 18.3714 | 9.89 | 0.968 | 18.3714 | 23.503 | 2.71 | 30.6058 | 23.503 | 2.71 | 30.6058 | 0.399 | 1.9 | 9.495 | 17.542 | 2.053 | 25.5242 | 62.917 | 12.3 | 211.958 | 80.0825 | 25.023 | 198.2896 | 96.709 | 17.878 | 0 | 0 | 270.4302 | 131.0175 | 30.754 | 0 | 0 | 272.7911 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3714 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3714 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 30.6058 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 30.6058 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 9.495 | 17.542 | 2.053 | 0 | 0 | 25.5242 | 62.917 | 12.3 | 0 | 0 | 211.958 | 80.0825 | 25.023 | 0 | 0 | 198.2896 | 96.709 | 17.878 | 0 | 0 | 270.4302 | 131.0175 | 30.754 | 0 | 0 | 272.7911 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3714 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3714 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 30.6058 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 30.6058 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 9.495 | 17.542 | 2.053 | 0 | 0 | 25.5242 | 62.917 | 12.3 | 0 | 0 | 211.958 | 80.0825 | 25.023 | 0 | 0 | 198.2896
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 96.518 | 16.529 | [7 empty] | 597.8917 | 529.47 | 1495.029 | 57.6509 | 62.9206 | 0 | 0 | 209.0233 | 206.438 | 1428.599 | 1428.599 | 396.5521 | 452.506 | 11.0817 | 11.0817 | 81.3188 | 81.3188 | 134.369 | 143.3438 | 169.7825 | 216.7617 | 263.6553 | 312.6606 | 25.1444 | 25.0842 | 46.3235 | 46.2182 | 139.8638 | 179.5705 | 52.3236 | 61.7877 | 49.359 | 5.838 | 101.7944 | 100.0615 | 15.114 | 153.7395 | 9.89 | 0.968 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 47.6206 | 49.2865 | 9.383 | 83.7339 | 49.359 | 5.838 | 0 | 0 | 101.7944 | 100.0615 | 15.114 | 0 | 0 | 153.7395 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 0 | 0 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 0 | 0 | 47.6206 | 49.2865 | 9.383 | 0 | 0 | 83.7339 | 49.359 | 5.838 | 0 | 0 | 101.7944 | 100.0615 | 15.114 | 0 | 0 | 153.7395 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 0 | 0 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 0 | 0 | 47.6206 | 49.2865 | 9.383 | 0 | 0 | 83.7339
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 96.518 | 16.529 | [7 empty] | 521.6309 | 529.47 | 1472.0847 | 57.6509 | 62.9206 | 0 | 0 | 208.9366 | 206.438 | 1407.5181 | 1407.5181 | 382.5777 | 438.7729 | 7.4924 | 7.4924 | 81.3188 | 81.3188 | 133.9894 | 142.9642 | 159.7771 | 206.9975 | 254.8544 | 303.8201 | 25.1444 | 25.0842 | 46.1236 | 46.0182 | 139.5338 | 179.2405 | 44.0527 | 53.4771 | 49.359 | 5.838 | 91.4437 | 100.0615 | 15.114 | 143.2624 | 9.89 | 0.968 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 37.2699 | 49.2865 | 9.383 | 73.2568 | 49.359 | 5.838 | 0 | 0 | 91.4437 | 100.0615 | 15.114 | 0 | 0 | 143.2624 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 0 | 0 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 0 | 0 | 37.2699 | 49.2865 | 9.383 | 0 | 0 | 73.2568 | 49.359 | 5.838 | 0 | 0 | 91.4437 | 100.0615 | 15.114 | 0 | 0 | 143.2624 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 9.89 | 0.968 | 0 | 0 | 18.3044 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 23.503 | 2.71 | 0 | 0 | 27.9753 | 0.399 | 1.9 | 0 | 0 | 7.894 | 17.382 | 2.053 | 0 | 0 | 23.7258 | 15.567 | 0.26 | 0 | 0 | 37.2699 | 49.2865 | 9.383 | 0 | 0 | 73.2568
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | АЭ |  |  |  | 45.8 | 5.463 | [7 empty] | 0 | 0 | 512.8236 | 23.5332 | 23.6785 | 0 | 0 | 0 | 10.3312 | 480.7641 | 480.7641 | 101.0945 | 135.9152 | 6.3632 | 6.3632 | 58.0845 | 55.2362 | 5.3807 | 12.2029 | 31.2661 | 62.1129 | 57.8348 | 74.9056 | 11.4447 | 11.1316 | 22.3252 | 19.863 | 14.6624 | 20.9965 | 9.4025 | 22.9145 | 44.074 | 2.438 | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 | 75.2309 | 9.772 | 0.618 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 | 20.2661 | 0 | 0.4 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 | 26.1213 | 44.074 | 2.438 | 0 | 0 | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 | 0 | 0 | 75.2309 | 9.772 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 | 0 | 0 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 | 0 | 0 | 20.2661 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 | 0 | 0 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 | 0 | 0 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 | 0 | 0 | 26.1213 | 44.074 | 2.438 | 0 | 0 | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 | 0 | 0 | 75.2309 | 9.772 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 | 0 | 0 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 | 0 | 0 | 20.2661 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 | 0 | 0 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 | 0 | 0 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 | 0 | 0 | 26.1213
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 1020200009 | АЭ | Астраханская область | C | C | 45.8 | 5.463 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.8236 | 23.5332 | 23.6785 | 0 | 0 | 0 | 10.3312 | 480.7641 | 480.7641 | 101.0945 | 135.9152 | 6.3632 | 6.3632 | 58.0845 | 55.2362 | 5.3807 | 12.2029 | 31.2661 | 62.1129 | 57.8348 | 74.9056 | 11.4447 | 11.1316 | 22.3252 | 19.863 | 14.6624 | 20.9965 | 9.4025 | 22.9145 | 44.074 | 2.438 | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 | 75.2309 | 9.772 | 0.618 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 | 20.2661 | 0 | 0.4 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 | 26.1213 | 44.074 | 2.438 | 0 |  | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 | 0 |  | 75.2309 | 9.772 | 0.618 |  | 0 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 |  | 0 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 |  | 0 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 |  | 0 | 20.2661 | 0 | 0.4 |  | 0 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 |  | 0 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 |  | 0 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 |  | 0 | 26.1213 | 44.074 | 2.438 |  |  | 68.3431 | 68.7485 | 4.964 |  |  | 75.2309 | 9.772 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 8.739 | 0.618 | 0 | 0 | 11.4161 | 21.395 | 1.26 | 0 | 0 | 21.7801 | 19.673 | 1.5 | 0 | 0 | 20.2661 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.2918 | 16.623 | 0.253 | 0 | 0 | 17.4274 | 12.907 | 0.16 | 0 | 0 | 29.8551 | 23.7135 | 2.593 | 0 | 0 | 26.1213
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | АЭ |  |  |  | 4.386 | 1.676 | [7 empty] | 17.7341 | 24.19 | 532.2205 | 0 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.40453 | 530.4602 | 530.4602 | 7.998 | 8.6944 | 0.003501 | 0.055728 | 5.2207 | 5.4384 | 0 | 0.1332 | 2.7738 | 3.067 | 4.1084 | 7.9474 | 0.55892 | 0.61115 | 0.87759 | 2.3422 | 1.0386 | 2.8988 | 1.6332 | 2.0952 | 2.545 | 0.6 | 5.7032 | 3.444 | 1.42 | 9.344 | 0.118 | 0.1 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 | 2.395 | 0 | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 | 2.8304 | 2.545 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7032 | 3.444 | 1.42 | 0 | 0 | 9.344 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 | 0 | 0 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 2.8304 | 2.545 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7032 | 3.444 | 1.42 | 0 | 0 | 9.344 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 | 0 | 0 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 2.8304
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 1020200004 | АЭ | Астраханская область | C | C | 4.386 | 1.676 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2023 | 0 | 0 | 17.7341 | 24.19 | 532.2205 | 0 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0.40453 | 530.4602 | 530.4602 | 7.998 | 8.6944 | 0.003501 | 0.055728 | 5.2207 | 5.4384 | 0 | 0.1332 | 2.7738 | 3.067 | 4.1084 | 7.9474 | 0.55892 | 0.61115 | 0.87759 | 2.3422 | 1.0386 | 2.8988 | 1.6332 | 2.0952 | 2.545 | 0.6 | 5.7032 | 3.444 | 1.42 | 9.344 | 0.118 | 0.1 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 | 2.395 | 0 | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 | 2.8304 | 2.545 | 0.6 | 0 |  | 5.7032 | 3.444 | 1.42 | 0 |  | 9.344 | 0.118 | 0.1 |  | 0 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 |  | 0 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 |  | 0 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 |  | 0 | 2.395 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 |  | 0 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 |  | 0 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 |  | 0 | 2.8304 | 2.545 | 0.6 |  |  | 5.7032 | 3.444 | 1.42 |  |  | 9.344 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9303 | 1.57 | 0.4 | 0 | 0 | 0.88109 | 2.226 | 0.16 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0.36 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1882 | 0.857 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8056 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 2.8304
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 46.332 | 9.39 | [7 empty] | 503.8968 | 505.28 | 427.0406 | 34.1178 | 35.446 | 0 | 0 | 208.9366 | 195.7023 | 396.2937 | 396.2937 | 273.4852 | 294.1634 | 1.1257 | 1.0735 | 18.0137 | 20.6442 | 128.6087 | 130.6281 | 125.7372 | 141.8176 | 192.9113 | 220.967 | 13.1408 | 13.3415 | 22.9208 | 23.813 | 123.8328 | 155.3452 | 33.0169 | 28.4674 | 2.74 | 2.8 | 17.3975 | 27.869 | 8.73 | 58.6875 | 0 | 0.25 | 4.958 | 1.033 | 0.25 | 4.958 | 0.538 | 1.05 | 5.3142 | 1.604 | 1.05 | 5.3142 | 0.399 | 1.5 | 1.516 | 0.399 | 1 | 4.1102 | 1.803 | 0 | 5.6093 | 24.833 | 6.43 | 44.3052 | 2.74 | 2.8 | 0 | 0 | 17.3975 | 27.869 | 8.73 | 0 | 0 | 58.6875 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4.958 | 1.033 | 0.25 | 0 | 0 | 4.958 | 0.538 | 1.05 | 0 | 0 | 5.3142 | 1.604 | 1.05 | 0 | 0 | 5.3142 | 0.399 | 1.5 | 0 | 0 | 1.516 | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 4.1102 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 5.6093 | 24.833 | 6.43 | 0 | 0 | 44.3052 | 2.74 | 2.8 | 0 | 0 | 17.3975 | 27.869 | 8.73 | 0 | 0 | 58.6875 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4.958 | 1.033 | 0.25 | 0 | 0 | 4.958 | 0.538 | 1.05 | 0 | 0 | 5.3142 | 1.604 | 1.05 | 0 | 0 | 5.3142 | 0.399 | 1.5 | 0 | 0 | 1.516 | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 4.1102 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 5.6093 | 24.833 | 6.43 | 0 | 0 | 44.3052
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 1020200899 | АЭ | Астраханская область | C | C | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 2016 | 42916 | 295.3545 | 235.05 | 229.9712 | 15.3068 | 0.45187 | 0 | 0 | 193.3908 | 185.189 | 229.9712 | 229.9712 | 212.8944 | 215.0974 | 0 | 0 | 4.0977 | 4.0977 | 113.8651 | 113.8651 | 94.9316 | 97.1347 | 164.5773 | 156.3754 | 4.9092 | 4.9092 | 14.1134 | 14.1134 | 120.3347 | 136.9072 | 25.22 | 0.44562 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | 1020202266 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2016 | 0 | 42020 | 27.6417 | 0 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 1.9586 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3032 | 0 | 0 | 1.3032 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 1020202104 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42448 | 4.5345 | 4.28 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10-6 кВ Резиновая и на ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая для электроснабжения складов ЗАО «Тандер», Наримановский р-н, Астраханская область. | 1020202137 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 2 яч. | 2 яч. | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42832 | 2.6515 | 4.61 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 2.0867 | 2.0867 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 2.0867 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7684 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7684 | 0 | 0 |  | 2 яч. | 1.7684 | 0 | 0 |  | 2 яч. | 1.7684 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7684 | 0 | 0 |  |  | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 1.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения жилого комплекса «Паруса», Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202149 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5942 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5942 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. | 1020202121 | АЭ | Астраханская область | C | C | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 42368 | 38.244 | 52.52 | 36.1772 | 0 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 5.7888 | 36.1772 | 36.1772 | 0 | 0.46569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0 | 5.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) | 1020201023 | АЭ | Астраханская область | C | C | 5.279 | 2.5 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 42767 | 24.476 | 36.77 | 24.5061 | 3.124 | 2.7818 | 0 | 0 | 3.9445 | 0 | 24.2195 | 24.2195 | 1.1923 | 21.414 | 0 | 0 | 1.1923 | 3.4341 | 0 | 1.6096 | 0 | 16.3703 | 3.6579 | 17.5515 | 0.04073 | 0.04073 | 3.6172 | 3.8033 | 0 | 10.8092 | 0 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 2.5 | 17.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 2.5 | 17.8381 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.206 | 2.5 | 0 |  | 17.8381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.206 | 2.5 |  | 0 | 17.8381 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.206 | 2.5 |  |  | 17.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 2.5 | 0 | 0 | 17.8381
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования типа КСО-366М-4Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 на разных секциях шин в РУ-10 кВ ТП 908 (Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань) | 1010200406 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 42155 | 0.19472 | 0 | 0.2251 | 0.059001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1661 | 0.20647 | 0.040367 | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12573 | 0.1661 | 0.18218 | 0.18218 | 0.18218 | 0.18218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19231 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19231 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19231 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19231 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 яч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19231 | 0 | 0 |  |  | 0.19231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020201024 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42532 | 2.9444 | 0.79 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 2.1046 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 1020202108 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42351 | 25.5737 | 47.97 | 22.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.801 | 21.801 | 21.801 | 21.801 | 0.32859 | 0.32859 | 3.1486 | 3.1486 | 10 | 10 | 8.3239 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования типа КСО-366М-4Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 на одной секции шин в РУ-6 кВ ТП 553 (Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202265 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42735 | 0.91288 | 0 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0.82036 | 0.82036 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202143 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 42342 | 21.1864 | 27.61 | 19.4584 | 9.0498 | 13.8087 | 0 | 0 | 7.6693 | 0 | 19.4584 | 19.4584 | 0 | 0.054863 | 0 | 0 | 0 | 0.044976 | 0 | 0.0098875 | 0 | 0 | 7.6693 | 13.0504 | 0 | 0 | 0.069677 | 0.069677 | 0.016109 | 0.016109 | 7.5835 | 12.9646 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 2 | 13.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 2 | 13.0504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.644 | 2 | 0 |  | 13.0504 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.644 | 2 |  | 0 | 13.0504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.644 | 2 |  |  | 13.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 2 | 0 | 0 | 13.0504
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-10 кВ РП 39 ф. 109, 206 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения торгово развлекательного комплекса по ул.Савушкина, д. 5, Ленинский р-н, г.Астрахань. | 1020202353 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 42954 | 0 | 5.93 | 3.0956 | 0 | 0.046476 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 3.0956 | 3.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.74139 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74139
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 893 и установка камеры типа КСО-366М-3Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 в ТП 893 (ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл.) | 1010200402 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2016 | 0 | 42430 | 2.7534 | 3.35 | 2.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 2.2872 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 1020202103 | АЭ | Астраханская область | C | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42300 | 2.4842 | 3.12 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 1.9159 | 1.9159 | 1.9159 | 0 | 0 | 1.9159 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 275, ф.18 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения нежилого здания по ул. Латышева, д. 8 «А», Ленинский район, г. Астрахань. | 1020202401 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.3 | 0 | 1 пункт | 1 пункт | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42735 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0.24385 | 0 | 0 | 0 | 0.059945 | 0 | 0.73112 | 0 | 0 | 0 | 0.68032 | 0 | 0.050801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.73112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.296 | 0 | 0 |  | 0.73112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.296 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.73112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.296 | 0 |  |  | 0.73112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73112
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП 1224, ф. 314,214 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Куликова (КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань) | 1020201541 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 41870 | 0.51159 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0.40463 | 0.40463 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область | 1020202871 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.424 | 0 | 0 |  | 1.5111 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.424 | 0 |  | 0 | 1.5111 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.424 | 0 |  |  | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 1020202461 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 1 яч. | 1 яч. | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 42446 | 0.96028 | 2.43 | 0.90227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 0.039511 | 0.90227 | 0.90227 | 0.010179 | 0.03585 | 0.010179 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025671 | 0 | 0.025671 | 0 | 0 | 0 | 0.025671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-10кВ РП 51, ф.114, 121 ПС 110/10/6кВ Городская для электроснабжения многоэтажного жилого дома с 1-м нежилым этажом по ул. Барсовой д. 17, корпус 2, Кировский р-н, г. Астрахань | 1020202152 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 2 пункта | 2 пункта | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42238 | 1.9569 | 4.61 | 2.4773 | 0.76904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 1.7083 | 1.7083 | 2.36 | 0.65173 | 0.65173 | 0.77914 | 0.77914 | 0 | 0 | 0.27739 | 0.92912 | 2.0994 | 2.0994 | 2.0994 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0994 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0994 | 0 | 0 |  | 2 яч. | 2.0994 | 0 | 0 |  | 2 пункта | 2.0994 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0994 | 0 | 0 |  |  | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 2 яч. | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 2 пункта | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-6 кВ РП 8, ф.10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Аристова/ул. Кольцова, д. 11/7, Трусовский район, г. Астрахань. | 1020202404 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 2 пункта | 2 пункта | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42455 | 0 | 0 | 2.4863 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Стекловолокно и установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения пристроя к учебному корпусу № 1 АГУ по ул. Татищева, д. 20а, Ленинский р-н, г. Астрахань | 1020202113 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 42552 | 0 | 11.85 | 6.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027086 | 6.3112 | 6.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садовых участков с/т «Здоровье», Советского района, г. Астрахани | 1020202221 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 0 | 1.4959 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0.63 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0.63 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.789 | 0.63 | 0 |  | 3.5022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.789 | 0.63 |  | 0 | 3.5022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.789 | 0.63 |  |  | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789 | 0.63 | 0 | 0 | 3.5022
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения больничного комплекса по ул. Чкалова, д. 80, Трусовский р-н, г. Астрахань | 1020202141 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42367 | 0.94608 | 1.46 | 1.0594 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42535 | 0.42535 | 0.42535 | 0.46795 | 0.042602 | 0.042602 | 0.38275 | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89782 | 0.89782 | 0.89782 | 0.89782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0.89782 | 0.036 | 0.25 | 0.89782 | 0 | 0.25 | 0.89782 | 0.036 | 0.25 | 0.89782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0 |  | 0.89782 | 0.036 | 0.25 | 0 |  | 0.89782 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.89782 | 0.036 | 0.25 |  | 0 | 0.89782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.036 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 |  |  | 0.89782 | 0.036 | 0.25 |  |  | 0.89782 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.89782 | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 0.89782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/10 Табола для обеспечения электроснабжением участков с инженерной инфраструктурой в Камызякском р-не, Астраханская обл. | 1020202125 | АЭ | Астраханская область | C | C | 2.37 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 0 | 42236 | 0 | 3.05 | 5.499 | 0 | 0.52454 | 0 | 0 | 0 | 0.44452 | 5.499 | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202129 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 42856 | 7.3441 | 6.7 | 6.619 | 3.6009 | 3.9829 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 6.619 | 6.619 | 3.0181 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 2.3196 | 5.4283 | 5.2149 | 3.1943 | 3.1943 | 0 | 0 | 2.0205 | 2.0205 | 0.21343 | 0 | 0.997 | 0.5 | 5.6093 | 0.997 | 0.5 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 5.6093 | 0 | 0.5 | 5.3959 | 0.997 | 0.5 | 0 |  | 5.6093 | 0.997 | 0.5 | 0 |  | 5.3959 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.997 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.997 | 0 |  | 0 | 5.6093 | 0 | 0.5 |  | 0 | 5.3959 | 0.997 | 0.5 |  |  | 5.6093 | 0.997 | 0.5 |  |  | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 5.6093 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.3959
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 1020201619 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 42164 | 0.85756 | 2.31 | 0.79026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0.0377 | 0.79026 | 0.79026 | 0.044485 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 1020202110 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.517 | 1.26 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 42154 | 4.1434 | 5.58 | 3.596 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 1.9219 | 1.9544 | 3.596 | 3.596 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0.03247 | 0 | 0.03247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 1020202212 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 42861 | 1.9368 | 4.21 | 1.4313 | 0.35758 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 1.4313 | 1.4313 | 0.089526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089526 | 0.089526 | 1.3418 | 0 | 1.4615 | 1.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4615 | 1.4615 | 0 | 0 | 0.399 | 1 | 1.516 | 0.399 | 1 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 1 | 1.516 | 0.399 | 1 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 1 | 0 |  | 1.516 | 0.399 | 1 | 0 |  | 1.516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.399 | 1 |  | 0 | 1.516 | 0.399 | 1 |  | 0 | 1.516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.399 | 1 |  |  | 1.516 | 0.399 | 1 |  |  | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 1.516 | 0.399 | 1 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 1020200992 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 42132 | 5.6026 | 5.26 | 5.339 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 4.867 | 4.867 | 5.267 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.467 | 4.867 | 0 | 0 | 4.3796 | 4.3796 | 0 | 0 | 4.3796 | 4.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.5246 | 0.77 | 0.8 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5246 | 0.77 | 0.8 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0 |  | 4.5246 | 0.77 | 0.8 | 0 |  | 4.5246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0 | 4.5246 | 0.77 | 0.8 |  | 0 | 4.5246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 | 0.8 |  |  | 4.5246 | 0.77 | 0.8 |  |  | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4.5246 | 0.77 | 0.8 | 0 | 0 | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 751 и от РУ-6 кВ ТП 204 до проектируемой Заявителем 2КТП-6/0,4 кВ (Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань) | 1010200409 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 2016 | 0 | 42651 | 3.6731 | 2.66 | 3.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 3.0684 | 3.0684 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 1010200404 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 41836 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Ленина №1-2; ул. Мира, №1-9; ул. Советская №1-4; ул. Цветочная, №1-9; ул. Чехова, №1-4; пер. Зелёный, №1-7, п. Алча, Красноярский район, Астраханская обл. | 1010200422 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2016 | 0 | 41775 | 3.1285 | 0.91 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059448 | 0.059448 | 0.059448 | 0.059448 | 0.052227 | 0 | 0.0072214 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 1020200818 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 2016 | 0 | 41729 | 2.0679 | 4.02 | 1.9404 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 1.6547 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 1020201607 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42175 | 5.408 | 4.8 | 4.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0.38377 | 0.38377 | 0.38377 | 0 | 0 | 0.38377 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 1020202146 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42220 | 4.1836 | 4.08 | 3.8186 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 3.0214 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КРУН-6 кВ в ПС 110/6 кВ Окрасочная (Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань.) | 1020202154 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42368 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 1020202168 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 42735 | 5.4438 | 4.16 | 3.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. | 1020202147 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 42354 | 1.8087 | 3.13 | 1.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 1.8135 | 1.8135 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 1.5349 | 0 | 0.04916 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 1.5349 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 |  | 1.5349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 |  | 0 | 1.5349 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0.8 |  |  | 1.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 1.5349
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ (№ 1556), ф.4 ПС 110/35/10 кВ ЦРП для электроснабжения группы индивидуальных жилых домов (13 штук.) по ул. Началовское шоссе, Кировский район, г. Астрахань. | 1020202374 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42916 | 1.2503 | 2.12 | 0.93177 | 0.74468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0.18709 | 0.18709 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0.18709 | 0 | 0 | 0.78964 | 0.78964 | 0.04864 | 0.04864 | 0.741 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 | 0.78964 | 0.538 | 0.25 | 0.78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 | 0.78964 | 0.538 | 0.25 | 0.78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 | 0 |  | 0.78964 | 0.538 | 0.25 | 0 |  | 0.78964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 |  | 0 | 0.78964 | 0.538 | 0.25 |  | 0 | 0.78964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 |  |  | 0.78964 | 0.538 | 0.25 |  |  | 0.78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.25 | 0 | 0 | 0.78964 | 0.538 | 0.25 | 0 | 0 | 0.78964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 1020202107 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42158 | 3.7218 | 5.74 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0.11906 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ (№ 1552), ф. 603 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения административного здания по ул. Красная Набережная, д. 83 литер Д, Кировский р-н, г. Астрахань | 1020202406 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42431 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 76.2608 | 0 | 22.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | -1.7764e-15 | 21.0809 | 21.0809 | 13.9744 | 13.7331 | 3.5893 | 3.5893 | 0 | 0 | 0.37957 | 0.37957 | 10.0054 | 9.7642 | 8.8009 | 8.8406 | 0 | 0 | 0.19994 | 0.19994 | 0.33 | 0.33 | 8.2709 | 8.3106 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 76.2608 | 0 | 22.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | -1.7764e-15 | 21.0809 | 21.0809 | 13.9744 | 13.7331 | 3.5893 | 3.5893 | 0 | 0 | 0.37957 | 0.37957 | 10.0054 | 9.7642 | 8.8009 | 8.8406 | 0 | 0 | 0.19994 | 0.19994 | 0.33 | 0.33 | 8.2709 | 8.3106 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Модернизация устройства релейной защиты и автоматики в ячейке 10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Оля для обеспечения выдачи мощности ГПЭС в с. Оля (Выдача мощности ГПЭС в с. Оля) | 1010100003 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 11.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 10.2827 | 10.2827 | 10.2827 | 10.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0.37957 | 9.9031 | 9.7642 | 8.7142 | 8.8406 | 0 | 0 | 0.19994 | 0.19994 | 0.33 | 0.33 | 8.1842 | 8.3106 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3507 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3507 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 шкаф | 10.3507 | 0 | 0 |  | 0 | 10.4771 | 0 | 0 |  |  | 10.3507 | 0 | 0 |  |  | 10.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шкаф | 10.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4771
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | 1020102572 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 7.2089 | 7.2089 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10229 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-6 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | 1010200410 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2014 | 2016 | 0 | 41487 | 62.4208 | 0 | 4.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 47.567 | 16.19 | [7 empty] | 397.2592 | 226.2525 | 407.0455 | 54.0387 | 56.3195 | 0 | 0 | 26.6796 | 28.004 | 245.4048 | 245.4048 | 89.1608 | 53.6102 | 13.4071 | 13.4071 | 13.6705 | 13.6705 | 3.1451 | 3.1613 | 58.9382 | 23.3714 | 95.2678 | 72.6653 | 1.9034 | 1.9034 | 2.8545 | 2.8545 | 4.0463 | 4.0463 | 86.4636 | 63.8612 | 45.051 | 4.2 | 97.82 | 28.382 | 7.8 | 67.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 96.5507 | 28.382 | 7.8 | 65.757 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 97.82 | 28.382 | 7.8 | 0 | 0 | 67.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.5507 | 28.382 | 7.8 | 0 | 0 | 65.757 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 97.82 | 28.382 | 7.8 | 0 | 0 | 67.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.5507 | 28.382 | 7.8 | 0 | 0 | 65.757
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 12.82 | [7 empty] | 139.8296 | 146.06 | 159.9955 | 8.3642 | 3.0732 | 0 | 0 | 26.3724 | 12.7685 | 111.5287 | 111.5287 | 14.218 | 13.1479 | 4.8986 | 4.8986 | 5.189 | 5.189 | 1.1195 | 1.1195 | 3.0109 | 1.9409 | 9.64 | 4.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 4.1376 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 12.82 | [7 empty] | 139.8296 | 146.06 | 159.9955 | 8.3642 | 3.0732 | 0 | 0 | 26.3724 | 12.7685 | 111.5287 | 111.5287 | 14.218 | 13.1479 | 4.8986 | 4.8986 | 5.189 | 5.189 | 1.1195 | 1.1195 | 3.0109 | 1.9409 | 9.64 | 4.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 4.1376 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.7235
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 1010100188 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 1 шт. | 1 шт. | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.3593 | 0 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2108 | 0.28903 | 0.28903 | 0.92177 | 0.92177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 1010100774 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 1 шт. | 1 шт. | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 5.1994 | 0 | 5.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 4.0128 | 4.0128 | 4.0128 | 0.74149 | 0.74149 | 3.2713 | 3.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 1010100004 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 4 шт. | 4 шт. | 2011 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 71.811 | 105.71 | 79.1948 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 15.0794 | 9.6265 | 33.6533 | 33.6533 | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 1010100187 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 59.88 | 0 | 32.1686 | 8.3642 | 0 | 0 | 0 | 9.8425 | 1.6915 | 32.1686 | 32.1686 | 3.2499 | 1.9959 | 1 | 1 | 0.99592 | 0.99592 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 1010100195 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 2 шт. | 2 шт. | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1.4172 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 1.4172 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 1.2011 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 1.0708 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 1.51 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 1.51 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2011 | 0 | 1.51 | 0 |  | 1.0708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 шт. | 1.2011 | 0 | 1.51 |  | 0 | 1.0708 | 0 | 0 |  |  | 1.2011 | 0 | 1.51 |  |  | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 1.2011 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.0708
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | 1010102706 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0.33977 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 шт. | 0.28794 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28794 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Вольное с заменой трансформатора ТМ-63/10 ТСН-2-10 со схемой соединения Y/Y-0 на трансформатор ТМГ-25/10У1 со схемой соединений Y/Zн-11 | 1010102717 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.092303 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.092303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.092303
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | 1010102718 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.11 | 0 |  | 1.5604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.11 |  | 0 | 1.5604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.11 |  |  | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 1.5604
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | 1010102719 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | 1010100225 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 39.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 1.4505 | 38.7262 | 38.7262 | 1.1195 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 47.567 | 3.37 | [7 empty] | 155.1096 | 80.1925 | 156.492 | 45.6744 | 51.6181 | 0 | 0 | 0.30717 | 15.2355 | 132.2479 | 132.2479 | 73.3146 | 40.4623 | 8.5085 | 8.5085 | 8.4815 | 8.4815 | 2.0256 | 2.0418 | 54.299 | 21.4305 | 85.6278 | 68.5277 | 1.9034 | 1.9034 | 2.8545 | 2.8545 | 4.0463 | 4.0463 | 76.8236 | 59.7236 | 45.051 | 4.2 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 63.0334 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 63.0334 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 63.0334
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 47.567 | 3.37 | [7 empty] | 155.1096 | 80.1925 | 156.492 | 45.6744 | 51.6181 | 0 | 0 | 0.30717 | 15.2355 | 132.2479 | 132.2479 | 73.3146 | 40.4623 | 8.5085 | 8.5085 | 8.4815 | 8.4815 | 2.0256 | 2.0418 | 54.299 | 21.4305 | 85.6278 | 68.5277 | 1.9034 | 1.9034 | 2.8545 | 2.8545 | 4.0463 | 4.0463 | 76.8236 | 59.7236 | 45.051 | 4.2 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 63.0334 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 63.0334 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 96.331 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 64.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 45.051 | 4.2 | 0 | 0 | 95.0617 | 28.382 | 3.08 | 0 | 0 | 63.0334
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 1010100006 | АЭ | Астраханская область | C | C | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | 2016 | 0 | 0 | 4.6043 | 4.74 | 6.7612 | 0 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 3.2225 | 2.6983 | 2.6983 | 0.36214 | 0.36214 | 0.12238 | 0.12238 | 2.3992 | 0.039655 | 2.3907 | 1.5964 | 0.10344 | 0.10344 | 1.1403 | 1.1403 | 0.20001 | 0.20001 | 0.94695 | 0.15266 | 3.273 | 0 | 4.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 4.0793 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 |  | 4.0793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.273 | 0 |  | 0 | 4.0793 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.273 | 0 |  |  | 4.0793 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 4.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 | 1010100751 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 2.4909 | 5.43 | 2.011 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | 1010100009 | АЭ | Астраханская область | C | C | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 5.5205 | 2.5425 | 5.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060129 | 0.060129 | 5.9499 | 5.9499 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | 1010100010 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 2.4121 | 2.15 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0.032789 | 3.0492 | 3.0492 | 0.032789 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 1010100190 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 3629 шт. | 3629 шт. | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 4.4044 | 0 | 4.9965 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 3.615 | 2.1172 | 3.577 | 0.33614 | 0.33614 | 1.781 | 1.781 | 0 | 0.016142 | 0 | 1.4437 | 1.2694 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2694 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2693 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2694 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2693 | 0 | 0 |  | 1611 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2694 | 0 | 0 |  |  | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 1611 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 1010100013 | АЭ | Астраханская область | C | C | 19.9 | 1.44 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 47.12 | 10.69 | 42.4377 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6434 | 33.3715 | 33.3715 | 31.2785 | 12.9921 | 5.474 | 5.474 | 5.8166 | 5.8166 | 0 | 0 | 19.9879 | 1.7015 | 19.9619 | 3.6569 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | 16.7221 | 0.41714 | 13.41 | 1.12 | 27.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1.12 | 27.9483 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1.12 | 0 |  | 27.9483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.41 | 1.12 |  | 0 | 27.9483 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.41 | 1.12 |  |  | 27.9483 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1.12 | 0 | 0 | 27.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 | 1010100015 | АЭ | Астраханская область | C | C | 7.689 | 1.93 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 22.0518 | 7.83 | 26.1628 | 5.9922 | 24.3839 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 25.788 | 25.788 | 19.7958 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0.4858 | 19.31 | 0 | 21.8543 | 21.8542 | 0 | 0 | 0.76432 | 0.76432 | 0 | 0 | 21.0899 | 21.0899 | 15.036 | 1.93 | 22.1718 | 15.05 | 1.93 | 22.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.036 | 1.93 | 22.1718 | 15.05 | 1.93 | 22.1718 | 15.036 | 1.93 | 0 |  | 22.1718 | 15.05 | 1.93 | 0 |  | 22.1718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.036 | 1.93 |  | 0 | 22.1718 | 15.05 | 1.93 |  | 0 | 22.1718 | 15.036 | 1.93 |  |  | 22.1718 | 15.05 | 1.93 |  |  | 22.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.036 | 1.93 | 0 | 0 | 22.1718 | 15.05 | 1.93 | 0 | 0 | 22.1718
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 1010100192 | АЭ | Астраханская область | C | C | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 27.76 | 11.57 | 29.0881 | 28.5663 | 24.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0881 | 29.0881 | 0.52181 | 2.7668 | 0 | 0 | 0.52181 | 0.52181 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 24.2087 | 24.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2087 | 24.2087 | 11.78 | 1.15 | 24.651 | 11.78 | 1.15 | 24.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.15 | 24.651 | 11.78 | 1.15 | 24.6509 | 11.78 | 1.15 | 0 |  | 24.651 | 11.78 | 1.15 | 0 |  | 24.6509 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.78 | 1.15 |  | 0 | 24.651 | 11.78 | 1.15 |  | 0 | 24.6509 | 11.78 | 1.15 |  |  | 24.651 | 11.78 | 1.15 |  |  | 24.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.15 | 0 | 0 | 24.651 | 11.78 | 1.15 | 0 | 0 | 24.6509
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 | 1010100753 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 9.8002 | 13.03 | 7.759 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 | 1010100752 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 5.155 | 5.67 | 4.531 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0.097546 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | 1010100022 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.5105 | 3.4 | 1.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0.083805 | 1.8905 | 1.8905 | 0.083805 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | 1010100186 | АЭ | Астраханская область | C | C | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 19.926 | 8.57 | 19.1294 | 7.5251 | 0.51489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8126 | 18.8126 | 11.2876 | 17.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 1.4174 | 9.8701 | 15.7041 | 15.9429 | 15.9423 | 0 | 0 | 0.94988 | 0.94988 | 1.1371 | 1.1371 | 13.8559 | 13.8553 | 1.552 | 0 | 16.2113 | 1.552 | 0 | 16.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 16.2113 | 1.552 | 0 | 16.2108 | 1.552 | 0 | 0 |  | 16.2113 | 1.552 | 0 | 0 |  | 16.2108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.552 | 0 |  | 0 | 16.2113 | 1.552 | 0 |  | 0 | 16.2108 | 1.552 | 0 |  |  | 16.2113 | 1.552 | 0 |  |  | 16.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 16.2113 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 16.2108
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | 1010100220 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2.354 | 4.57 | 2.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.13044 | 2.6658 | 2.6658 | 0.13044 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 102.32 | 0 | 90.558 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 102.32 | 0 | 90.558 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | 1010300008 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 102.32 | 0 | 90.558 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 80 | [7 empty] | 189.33 | 522.55 | 205.5393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.158 | 4.158 | 201.6333 | 201.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 80 | [7 empty] | 189.33 | 522.55 | 205.5393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.158 | 4.158 | 201.6333 | 201.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов | 1010100002 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 80 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | 0 | 189.33 | 522.55 | 205.5393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.158 | 4.158 | 201.6333 | 201.6333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 16.781 | 12.7 | [7 empty] | 206.5592 | 243.28 | 219.8193 | 65.1183 | 57.0858 | 0 | 0 | 19.7569 | 66.4352 | 178.7462 | 178.7462 | 19.0092 | 26.0155 | 2.503 | 2.503 | 0.8 | 0.8 | 15.6562 | 16.2207 | 0.05 | 6.4918 | 55.2274 | 61.4569 | 1.1945 | 1.1998 | 0.00028394 | 0.080921 | 5.3884 | 5.3966 | 48.6443 | 54.7796 | 2.299 | 7.84 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 30.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 7.84 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 30.7751 | 2.299 | 7.84 | 0 | 0 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 0 | 0 | 30.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 7.84 | 0 | 0 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 0 | 0 | 30.7751 | 2.299 | 7.84 | 0 | 0 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 0 | 0 | 30.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 7.84 | 0 | 0 | 35.4705 | 2.414 | 7.84 | 0 | 0 | 30.7751
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 1010200009 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2024 | 0 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.853 | 0 | 0 | 0 | 0.099654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09417 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0.099654 | 0 | 0.0053062 | 0 | 0.080637 | 0 | 0.0082267 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Распределительная сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения микрорайона, ограниченного улицами Волжская/Ахшарумова/Мусы Джалиля/Бакинская | 1010200226 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 4.3638 | 4.3638 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | 1010200001 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 6.4046 | 16.24 | 6.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 1010200004 | АЭ | Астраханская область | C | C | 7.771 | 8.7 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 80.1726 | 53.2 | 87.4886 | 39.8712 | 21.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6666 | 52.6666 | 12.7954 | 19.752 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 11.2924 | 11.7628 | 0 | 6.4863 | 33.7892 | 29.6922 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00028394 | 0.00028394 | 5.3884 | 5.3884 | 27.206 | 23.109 | 2.024 | 7.44 | 33.7892 | 2.024 | 7.44 | 29.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 7.44 | 33.7892 | 2.024 | 7.44 | 29.6922 | 2.024 | 7.44 | 0 |  | 33.7892 | 2.024 | 7.44 | 0 |  | 29.6922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.024 | 7.44 |  | 0 | 33.7892 | 2.024 | 7.44 |  | 0 | 29.6922 | 2.024 | 7.44 |  |  | 33.7892 | 2.024 | 7.44 |  |  | 29.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 7.44 | 0 | 0 | 33.7892 | 2.024 | 7.44 | 0 | 0 | 29.6922
АЭ-7 | 1.4.1. | Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) | 1010200005 | АЭ | Астраханская область | C | C | 9.01 | 4 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 119.982 | 155.4 | 108.2966 | 22.0711 | 35.0581 | 0 | 0 | 18.7043 | 30.5822 | 108.2966 | 108.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7043 | 30.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7043 | 30.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | 1010202830 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.984 | 1.934 | 0.25879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1.6814 | 1.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 1.0829 | 0.275 | 0.4 | 1.6814 | 0.39 | 0.4 | 1.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.4 | 1.6814 | 0.39 | 0.4 | 1.0829 | 0.275 | 0.4 | 0 |  | 1.6814 | 0.39 | 0.4 | 0 |  | 1.0829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.275 | 0.4 |  | 0 | 1.6814 | 0.39 | 0.4 |  | 0 | 1.0829 | 0.275 | 0.4 |  |  | 1.6814 | 0.39 | 0.4 |  |  | 1.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.4 | 0 | 0 | 1.6814 | 0.39 | 0.4 | 0 | 0 | 1.0829
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка БКТП-10/0,4 кВ (2*400 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань | 1010202829 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 11.4193 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 11.4193 | 11.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 298.655 | 0 | 201.4486 | 33.7918 | 30.9325 | 0 | 0 | 100.778 | 93.1316 | 138.7951 | 138.7951 | 47.3634 | 39.2676 | 4.1881 | 4.1881 | 12.6577 | 12.6577 | 6.1117 | 6.1117 | 24.4059 | 16.3101 | 39.0297 | 32.7439 | 0.39698 | 0.4518 | 7.1245 | 7.1493 | 1.2792 | 1.452 | 30.2289 | 23.6908 | 0 | 0 | 35.3452 | 0.16 | 0 | 21.2503 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0.33157 | 0.16 | 0 | 0.52911 | 0 | 0 | 32.3162 | 0 | 0 | 18.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3452 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 21.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33157 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.52911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3452 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 21.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33157 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.52911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0237
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 1010102582 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054818 | 0 | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0.054818 | 0 | 0.054818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ-0.4 кВ от ТП 119 по ул. Фиолетова, Кировский район, город Астрахань | 1010302716 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  | 0.19776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0.19776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 |  |  | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | 1010302528 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070831 | 0 | 0 | 0 | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-2 | 1.6.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 1010300001 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 39.712 | 0 | 91.2236 | 4.1413 | 0 | 0 | 0 | 4.5468 | 5.7717 | 81.2491 | 81.2491 | 32.9021 | 28.2105 | 1.5891 | 1.5891 | 5.6695 | 5.6695 | 6.0022 | 6.0022 | 19.6413 | 14.9497 | 11.6023 | 5.7717 | 0.32998 | 0.32998 | 4.4226 | 4.4226 | 1.0191 | 1.0191 | 5.8306 | 0 | 0 | 0 | 7.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.0555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 к-та | 7.0555 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.0555 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 к-та | 7.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 1010100191 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 27.432 | 0 | 4.4997 | 2.4191 | 3.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4559 | 3.4559 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 2.9288 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9288 | 2.9283 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8133 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8129 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 к-т | 3.8133 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8129 | 0 | 0 |  |  | 3.8133 | 0 | 0 |  |  | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 к-т | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8129
АЭ-3 | 1.6.1. | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменске – 2 этап Телемеханизация ПС 110 кВ Капустин Яр | 1010102574 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 160.5245 | 0 | 0.30689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30689 | 0.30689 | 0.30689 | 0.25863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020442 | 0.020442 | 0.28645 | 0.23819 | 0.26008 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26008 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26008 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25986 | 0 | 0 |  | 1 к-т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26008 | 0 | 0 |  |  | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 1 к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Создание системы пожарно – охранной сигнализации, оповещения о пожаре и эвакуации ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, расположенного 2 км севернее северо – западной окраины г. Знаменска | 1010102831 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0.026126 | 0.72084 | 0 | 0 | 0.022141 | 0 | 1.2153 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022141 | 0.65654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022141 | 0.65654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65654 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65654 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65654
АЭ-3 | 1.6.1. | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 1010300006 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 19.3821 | 0 | 18.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6223 | 3.6223 | 3.6223 | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 1010102570 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.6.1. | Создание диспетчерского ОДС 6-10 кВ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 1010100759 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 31.5014 | 0 | 30.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 1010300003 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 5.6268 | 0 | 8.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2126 | 2.2126 | 2.2126 | 2.2126 | 0.48211 | 0.48211 | 1.7305 | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | 1010102292 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 1440 пм | 1440 пм | 2013 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 14.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 14.4776 | 14.4776 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 1010300004 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 2 сист. | 2 сист. | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.6574 | 0 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 1.8093 | 1.8093 | 1.8093 | 0.24094 | 0.24094 | 1.5684 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Бесхозные сети | 1010100898 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8145 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460) - 10 единиц | 1010102724 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2155 | 5.1909 | 5.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2155 | 5.2155 | 0.03 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0285 | 4.4245 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 4.3572 | 0 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 0 | 0 | 4.3572 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4245 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 ед. | 4.4245 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3572 | 0 | 0 |  |  | 4.4245 | 0 | 0 |  |  | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ед. | 4.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3572
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м) - 1 единица | 1010102708 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 5.4649 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4649 | 5.4649 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 4.6313 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6313 | 4.5367 | 0 | 0 | 4.6313 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6313 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6313 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 4.6313 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5367 | 0 | 0 |  |  | 4.6313 | 0 | 0 |  |  | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 4.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5367
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Бурильно-крановая машина (БКМ-317-01) на базе ГАЗ-33081) - 1 единица | 1010102709 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1787 | 3.1787 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.3729 | 3.1787 | 3.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6938 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6938 | 2.3729 | 0 | 0 | 2.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6938 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 2.6938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6938 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автогидроподъемник АГП-18Т на шасси ГАЗ-33088) - 1 единица | 1010102710 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4259 | 4.4259 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 4.4259 | 4.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7508 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7508 | 3.2881 | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7508 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 3.7508 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7508 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автомастерская на базе ГАЗ-33081) - 1 единица | 1010102711 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5706 | 2.5706 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 2.5706 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 1.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 1.7373 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 2.1785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Трактор ДТ-75 ДЕРС 4 с БНДТ 10) - 1 единица | 1010102712 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 1.8801 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 1.9322 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 1.5933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5933 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Измельчитель веток и сучьев Торнадо 200) - 1 единица | 1010102713 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8402 | 0.8402 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203 | 0.80085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203 | 0.80085 | 0 | 0 | 0.71203 | 0 | 0 | 0.80085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203 | 0 | 0 | 0.80085 | 0 | 0 | 0 |  | 0.71203 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 0.71203 | 0 | 0 |  | 0 | 0.80085 | 0 | 0 |  |  | 0.71203 | 0 | 0 |  |  | 0.80085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 0.71203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80085
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Титратор Biotrate 30 мл) - 1 единица | 1010102645 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0.07906 | 0.07906 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0.01206 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | 0.067 | 0 | 0 |  | 1 шт. | 0.067 | 0 | 0 |  | 1 шт. | 0.067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Устройство для заправки универсальное (LTB,HPL,PM,PASS) - 1 единица | 1010102707 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0.084365 | 0.084365 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0.084365 | 0 | 0 | 0.071496 | 0.071496 | 0 | 0 | 0.071496 | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071496 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 шт. | 0 | 0 | 0 |  | 1 компл. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.071496 | 0 | 0 |  | 0 | 0.071496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.071496 | 0 | 0 |  |  | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Тахограф Drive 5 ) - 1 единица | 1010302872 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE) - 2 единицы | 1010102647 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0.67661 | 0.67661 | 0 | 0 | 0.67661 | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67661 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67661 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 ед. | 0.67661 | 0 | 0 |  | 2 шт. | 0.67661 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67661 | 0 | 0 |  |  | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0.67661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики) - 2 единицы | 1010102646 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 2.3055 | 2.3055 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0047 | 2.3008 | 0 | 1.9539 | 1.9539 | 0 | 0 | 1.9539 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9539 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 ед. | 1.9539 | 0 | 0 |  | 2 шт. | 1.9539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9539 | 0 | 0 |  |  | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Стационарная досмотровая рентгенотелевизионная установка КАЛАН - 2М) - 1 единица | 1010302832 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 1.0356 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 ед. | 1.0593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0593 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства (Мобильное погрузочное устройство МПУ (ручной) г/п 5 т, пролет 4 м) - 1 комплект | 1010302833 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47662 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47662 | 0.47662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 к-т | 0.40392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.40392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 к-т | 0.40392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу ( в том числе 07 счет) | 1010100032 | АЭ | Астраханская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 95.909 | 76.579 | 0 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область |  | ВЭ |  |  |  | 288.573 | 189.941 | [7 empty] | 968.4187 | 1594.4322 | 2357.1265 | 143.1098 | 594.2405 | 0 | 0 | 789.8687 | 1038.5009 | 1597.4782 | 1366.2876 | 564.6419 | 247.8337 | 30.1708 | 30.1708 | 94.1767 | 94.1767 | 70.6435 | 70.6435 | 369.6509 | 52.8428 | 376.6502 | 388.5053 | 34.1339 | 34.1339 | 29.9048 | 29.9048 | 117.1374 | 127.4218 | 195.4741 | 197.0448 | 18.08 | 4.405 | 187.3145 | 15.644 | 3.466 | 174.7063 | 1.694 | 0.26 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 2.7444 | 0.674 | 0.808 | 7.9679 | 5.236 | 0.808 | 10.9783 | 1.89 | 0.63 | 90.6318 | 1.89 | 1.093 | 115.967 | 13.822 | 2.707 | 86.4092 | 6.824 | 1.305 | 45.0166 | 18.08 | 4.405 | 0 | 0 | 187.3145 | 15.644 | 3.466 | 0 | 0 | 174.7063 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.7444 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 7.9679 | 5.236 | 0.808 | 0 | 0 | 10.9783 | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 90.6318 | 1.89 | 1.093 | 0 | 0 | 115.967 | 13.822 | 2.707 | 0 | 12 | 86.4092 | 6.824 | 1.305 | 0 | 0 | 45.0166 | 18.08 | 4.405 | 0 | 0 | 187.3145 | 15.644 | 3.466 | 0 | 0 | 174.7063 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.7444 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 7.9679 | 5.236 | 0.808 | 0 | 0 | 10.9783 | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 90.6318 | 1.89 | 1.093 | 0 | 0 | 115.967 | 13.822 | 2.707 | 0 | 12 | 86.4092 | 6.824 | 1.305 | 0 | 0 | 45.0166
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 240.51 | 139.941 | [7 empty] | 25.2331 | 132.6466 | 798.6661 | 74.8649 | 25.774 | 0 | 0 | 97.3416 | 172.7377 | 638.21 | 563.2285 | 75.0032 | 86.6349 | 10.4186 | 10.4186 | 15.8955 | 25.1827 | 24.4537 | 18.8184 | 24.2354 | 32.2152 | 83.1443 | 52.0258 | 7.1923 | 5.1261 | 11.0132 | 9.0688 | 25.7037 | 19.1056 | 39.235 | 18.7253 | 16.205 | 4.405 | 80.3775 | 11.082 | 3.103 | 29.3471 | 1.694 | 0.26 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 2.5046 | 0.674 | 0.808 | 2.7701 | 0.674 | 0.808 | 2.7531 | 1.89 | 0.63 | 5.5066 | 1.89 | 0.73 | 6.0887 | 11.947 | 2.707 | 69.7952 | 6.824 | 1.305 | 18.0008 | 16.205 | 4.405 | 0 | 0 | 80.3775 | 11.082 | 3.103 | 0 | 0 | 29.3471 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.5046 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.7701 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.7531 | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 5.5066 | 1.89 | 0.73 | 0 | 0 | 6.0887 | 11.947 | 2.707 | 0 | 0 | 69.7952 | 6.824 | 1.305 | 0 | 0 | 18.0008 | 16.205 | 4.405 | 0 | 0 | 80.3775 | 11.082 | 3.103 | 0 | 0 | 29.3471 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.5046 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.7701 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.7531 | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 5.5066 | 1.89 | 0.73 | 0 | 0 | 6.0887 | 11.947 | 2.707 | 0 | 0 | 69.7952 | 6.824 | 1.305 | 0 | 0 | 18.0008
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 234.823 | 26.281 | [7 empty] | 14.5918 | 7.7289 | 640.8139 | 61.54 | 20.0538 | 0 | 0 | 3.6482 | 84.3603 | 545.904 | 481.8417 | 59.5139 | 64.5218 | 10.1524 | 9.8407 | 14.5974 | 17.967 | 13.2971 | 14.3739 | 21.467 | 22.3401 | 66.9145 | 45.2808 | 7.0201 | 3.5494 | 9.6431 | 6.3652 | 18.3788 | 11.34 | 31.8725 | 24.0262 | 16.205 | 2.745 | 64.335 | 9.064 | 0.8 | 19.0316 | 1.694 | 0.26 | 2.3056 | 0.983 | 0.1 | 1.4286 | 0.674 | 0.808 | 2.5808 | 0.674 | 0.025 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 4.677 | 1.72 | 0 | 2.9809 | 11.947 | 1.677 | 54.7716 | 5.687 | 0.675 | 13.7854 | 16.205 | 2.745 | 0 | 0 | 64.335 | 9.064 | 0.8 | 0 | 0 | 19.0316 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 0.983 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4286 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.5808 | 0.674 | 0.025 | 0 | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 11.947 | 1.677 | 0 | 0 | 54.7716 | 5.687 | 0.675 | 0 | 0 | 13.7854 | 16.205 | 2.745 | 0 | 0 | 64.335 | 9.064 | 0.8 | 0 | 0 | 19.0316 | 1.694 | 0.26 | 0 | 0 | 2.3056 | 0.983 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4286 | 0.674 | 0.808 | 0 | 0 | 2.5808 | 0.674 | 0.025 | 0 | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 11.947 | 1.677 | 0 | 0 | 54.7716 | 5.687 | 0.675 | 0 | 0 | 13.7854
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  |  |  | 129.263 | 13.66 | [7 empty] | 0 | 0 | 380.206 | 52.1434 | 18.1916 | 0 | 0 | 0 | 57.3747 | 303.7986 | 260.268 | 29.9164 | 43.5306 | 3.4051 | 7.0582 | 8.1043 | 11.4411 | 5.6251 | 6.8293 | 12.7818 | 18.202 | 49.4636 | 41.1409 | 3.84 | 3.2885 | 5.7388 | 5.3383 | 11.1639 | 11.0866 | 28.7209 | 21.4275 | 12.23 | 1.56 | 49.4636 | 8.905 | 0.8 | 18.8245 | 1.667 | 0.26 | 1.464 | 0.956 | 0.1 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 | 1.959 | 0.674 | 0.025 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 | 13.6331 | 12.23 | 1.56 | 0 | 0 | 49.4636 | 8.905 | 0.8 | 0 | 0 | 18.8245 | 1.667 | 0.26 | 0 | 0 | 1.464 | 0.956 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 | 0 | 0 | 1.959 | 0.674 | 0.025 | 0 | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 | 0 | 0 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 | 0 | 0 | 13.6331 | 12.23 | 1.56 | 0 | 0 | 49.4636 | 8.905 | 0.8 | 0 | 0 | 18.8245 | 1.667 | 0.26 | 0 | 0 | 1.464 | 0.956 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 | 0 | 0 | 1.959 | 0.674 | 0.025 | 0 | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 | 0 | 0 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 | 0 | 0 | 13.6331
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 2020200004 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 129.263 | 13.66 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.206 | 52.1434 | 18.1916 | 0 | 0 | 0 | 57.3747 | 303.7986 | 260.268 | 29.9164 | 43.5306 | 3.4051 | 7.0582 | 8.1043 | 11.4411 | 5.6251 | 6.8293 | 12.7818 | 18.202 | 49.4636 | 41.1409 | 3.84 | 3.2885 | 5.7388 | 5.3383 | 11.1639 | 11.0866 | 28.7209 | 21.4275 | 12.23 | 1.56 | 49.4636 | 8.905 | 0.8 | 18.8245 | 1.667 | 0.26 | 1.464 | 0.956 | 0.1 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 | 1.959 | 0.674 | 0.025 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 | 13.6331 | 12.23 | 1.56 | 0 |  | 49.4636 | 8.905 | 0.8 | 0 |  | 18.8245 | 1.667 | 0.26 |  | 0 | 1.464 | 0.956 | 0.1 |  | 0 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 |  | 0 | 1.959 | 0.674 | 0.025 |  | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 |  | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 |  | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 |  | 0 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 |  | 0 | 13.6331 | 12.23 | 1.56 |  |  | 49.4636 | 8.905 | 0.8 |  |  | 18.8245 | 1.667 | 0.26 | 0 | 0 | 1.464 | 0.956 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3738 | 0.664 | 0.783 | 0 | 0 | 1.959 | 0.674 | 0.025 | 0 | 0 | 0.83667 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 3.3181 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 8.009 | 0.517 | 0 | 0 | 42.7225 | 5.555 | 0.675 | 0 | 0 | 13.6331
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  |  |  | 102.592 | 11.361 | [7 empty] | 0 | 0 | 241.4319 | 5.025 | 1.4034 | 0 | 0 | 3.6482 | 26.757 | 225.2239 | 214.6602 | 17.0877 | 10.8886 | 5.6679 | 1.7031 | 6.4771 | 6.4944 | 0.73788 | 0.53256 | 4.2048 | 2.1585 | 11.8093 | 3.9164 | 3.18 | 0.26091 | 3.9043 | 0.89641 | 3.8532 | 0.2209 | 0.8718 | 2.5381 | 3.215 | 0.555 | 9.2248 | 0.159 | 0 | 0.2071 | 0.027 | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 | 0.62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 | 6.4026 | 0.132 | 0 | 0.15232 | 3.215 | 0.555 | 0 | 0 | 9.2248 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.2071 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 | 0 | 0 | 0.62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 | 0 | 0 | 6.4026 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.15232 | 3.215 | 0.555 | 0 | 0 | 9.2248 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.2071 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 | 0 | 0 | 0.62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 | 0 | 0 | 6.4026 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.15232
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 2020200590 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 102.592 | 11.361 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4319 | 5.025 | 1.4034 | 0 | 0 | 3.6482 | 26.757 | 225.2239 | 214.6602 | 17.0877 | 10.8886 | 5.6679 | 1.7031 | 6.4771 | 6.4944 | 0.73788 | 0.53256 | 4.2048 | 2.1585 | 11.8093 | 3.9164 | 3.18 | 0.26091 | 3.9043 | 0.89641 | 3.8532 | 0.2209 | 0.8718 | 2.5381 | 3.215 | 0.555 | 9.2248 | 0.159 | 0 | 0.2071 | 0.027 | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 | 0.62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 | 6.4026 | 0.132 | 0 | 0.15232 | 3.215 | 0.555 | 0 |  | 9.2248 | 0.159 | 0 | 0 |  | 0.2071 | 0.027 | 0 |  | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 |  | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 |  | 0 | 0.62182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 |  | 0 | 6.4026 | 0.132 | 0 |  | 0 | 0.15232 | 3.215 | 0.555 |  |  | 9.2248 | 0.159 | 0 |  |  | 0.2071 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.84154 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.054778 | 0.01 | 0.025 | 0 | 0 | 0.62182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0.53 | 0 | 0 | 6.4026 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.15232
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 2.968 | 1.26 | [7 empty] | 14.5918 | 7.7289 | 19.176 | 4.3716 | 0.45876 | 0 | 0 | 0 | 0.22859 | 16.8815 | 6.9135 | 12.5099 | 10.1027 | 1.0794 | 1.0794 | 0.016013 | 0.031565 | 6.9341 | 7.0121 | 4.4804 | 1.9796 | 5.6416 | 0.22352 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 | 3.3618 | 0.032459 | 2.2798 | 0.060551 | 0.76 | 0.63 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.63 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.63 | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.63 | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.63 | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.63 | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | 2010200179 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.178 | 0.63 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 42421 | 2.1403 | 2.227 | 1.6292 | 0 | 0.40555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.40555 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ «Заводская» для электроснабжения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, расположенной в Волгоградской области, г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107/1, Фроловский РЭС (для технологического присоединения)» (21700-13-00123223-2). | 2020200658 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 43086 | 3.8626 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 2.913 | 2.9571 | 1.0794 | 1.0794 | 0 | 0 | 0.043691 | 0.043691 | 1.7899 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | 2020201582 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 43128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012946 | 0 | 0 | 0 | 0.0065486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060931 | 0 | 0.00045556 | 0 | 0.012946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01081 | 0 | 0.0021366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) | 2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 43134 | 0 | 0 | 0.20891 | 0 | 0.021875 | 0 | 0 | 0 | 0.014455 | 0.20891 | 0.075315 | 0.20891 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010703 | 0.0010703 | 0.20784 | 0.13253 | 0.17705 | 0.014455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011206 | 0.011206 | 0.16584 | 0.0032496 | 0.05 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0.17705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0.17705 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | 0.17705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) | 2020200825 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 42672 | 0 | 5.5019 | 3.9537 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 3.9537 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  | 3.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  | 0 | 3.3506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  |  | 3.3506 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.3 | 0.63 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 42770 | 0 | 0 | 2.4945 | 1.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050741 | 2.4945 | 2.4789 | 0.57653 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0.3 | 0.63 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 0 |  | 2.119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 |  | 0 | 2.119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 |  |  | 2.119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | 2020200495 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 42519 | 8.5889 | 0 | 7.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9054 | 0 | 6.9054 | 6.9345 | 0 | 0 | 0.016013 | 0.016013 | 6.8893 | 6.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ отпайками от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15 б, Волжский РЭС» (21607-13-00120611-2) | 2020200632 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0.055333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042726 | 0 | 0.012607 | 0 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 | 0 | 0.010444 | 0 | 0.012317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №23 ПС 220/110/10 кВ «Сатаровская» для электроснабжения КТП 10/0,4 кВ и электрооборудования общежития, расположенных в Волгоградской области, Алексеевский район, х. Шарашенский, № 323, Алексеевский РЭС» (34-2-16-00250659) | 2020201569 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 42803 | 0 | 0 | 0.82135 | 0 | 0.031338 | 0 | 0 | 0 | 0.042848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 5.687 | 113.66 | [7 empty] | 10.6413 | 124.9177 | 157.8522 | 13.3249 | 5.7202 | 0 | 0 | 93.6934 | 88.3774 | 92.306 | 81.3868 | 15.4892 | 22.1131 | 0.26616 | 0.57786 | 1.2981 | 7.2157 | 11.1566 | 4.4445 | 2.7685 | 9.8751 | 16.2298 | 6.745 | 0.17225 | 1.5767 | 1.3701 | 2.7036 | 7.3249 | 7.7656 | 7.3626 | -5.3009 | 0 | 1.66 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 1.076 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 4.2153 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 0 | 0 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 0 | 0 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 0 | 0 | 4.2153
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 5.607 | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 14.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6038 | 76.2477 | 3.7845 | 0 | 3.7845 | 4.0507 | 0.26616 | 0.26616 | 0.22393 | 0.22393 | 3.2945 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | -11.8677 | 0 | 0.27989 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.017713 | 0 | -12.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.7 | 2.1.4.1.1. | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 2010200001 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2222 | 0 | 3.7845 | 0 | 3.7845 | 4.0507 | 0.26616 | 0.26616 | 0.22393 | 0.22393 | 3.2945 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0.26616 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-8 | 2.1.4.1.1. | ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ (1 этап) | 2010200066 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 5.607 | 32 | 0 | 0 | 2009 | 2020 | 2018 | 0 | - | 0 | 0 | 10.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3816 | 76.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1338 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0.017713 | 0 | -12.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0.08 | 81.66 | [7 empty] | 10.6413 | 124.9177 | 143.2315 | 13.3249 | 5.7202 | 0 | 0 | 2.0896 | 12.1296 | 88.5215 | 81.3868 | 11.7047 | 18.0624 | 0 | 0.3117 | 1.0741 | 6.9917 | 7.8621 | 4.4445 | 2.7685 | 6.3145 | 16.2298 | 18.6127 | 0.17225 | 1.2968 | 1.3701 | 2.6899 | 7.3249 | 7.7479 | 7.3626 | 6.8781 | 0 | 1.66 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 1.076 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 4.2153 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 0 | 0 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 0 | 0 | 4.2153 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 16.0425 | 2.018 | 2.303 | 0 | 0 | 10.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0.16 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18931 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 1.9164 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.82966 | 0.17 | 0.73 | 0 | 0 | 3.1078 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 15.0235 | 1.137 | 0.63 | 0 | 0 | 4.2153
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 80 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 42964 | 0 | 102.4406 | 65.6898 | 1.3778 | 0.97844 | 0 | 0 | 2.0151 | 1.0442 | 65.6898 | 65.6898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0151 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0151 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | мероприятия в части реконструкции ПС для ТП (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 2020100587 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 58.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 5.862 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | 2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 43374 | 4.904 | 4.493 | 4.273 | 2.2 | 0.1803 | 0 | 0 | 0 | 4.0153 | 2.8781 | 0.24891 | 0.67813 | 2.6292 | 0 | 0 | 0.30943 | 0.30943 | 0.3687 | 0.48018 | 0 | 1.8396 | 2.4391 | 2.1197 | 0 | 0 | 0.31293 | 0.31293 | 1.4142 | 1.4142 | 0.71195 | 0.39259 | 0 | 0 | 4.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3351 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.3351 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3351 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | 2010100049 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42795 | 0 | 4.8312 | 3.6323 | 3.1 | 0.35953 | 0 | 0 | 0 | 2.2016 | 3.6323 | 1.8232 | 0.53233 | 1.8091 | 0 | 0 | 0.53233 | 1.533 | 0 | 0.040401 | 0 | 0.23574 | 3.0782 | 2.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 1.4201 | 1.6581 | 0.78154 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0782 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.0782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 2010100054 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 2010100058 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 2010100059 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | 2010100060 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Установка вакуумного выключателя 6 кВ в резервной ячейке № 30 на ПС 110/35/6 кВ "ТДН" | 2010100061 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | 2010100062 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ "Новоаннинская". Реконструкция с установкой в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформатора тока, в ячейке 10кВ №18 заменой трансформаторов тока | 2020101071 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | 2020100895 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0.63 | 0 | 0.88688 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9557 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 35 кВ Опытная. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №13. ПО ВЭС. | 2020101281 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Паньшино. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №3. ПО ВЭС. | 2020701388 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №29 и №38 ПС 110/35/6 кВ "Городская-1" на трансформаторы тока класса точночности 0,5S с большим Ктт. | 2020101275 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Ширяи. Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №5 и ПС 110 кВ Боровки. Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №7. ПО МЭС. | 2020101280 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Курганная. Замена трансформаторов тока в яч. 6 кВ №21. ПО ПЭС. | 2020101302 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №45 и №31 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт | 2020101277 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 300/5 в ячейках 10 кВ № 28 и №3 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 2020101273 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 43182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ "Сибирь-Гора" на трансформаторы тока с большим Ктт | 2020101278 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | 2020101279 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 43352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22014 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.079142 | 0 | 0 | 0 | 0.13287 | 0 | 0.13287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.48572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейках 6 кВ №31 ПС 110/6 "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=1000/5 | 2020101274 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке №76 (ТВЛМ-10 600/5) и линейной ячейке №46 (ТВЛМ-10 400/5) ПС 110/6кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,2S с большим КТТ. | 2020101276 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | 2020100915 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21305 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Установка в существующей ячейке 6 кВ № 54 вакуумного выключателя, приборов учета, трансформаторов тока, трансформаторов тока нулевой последовательности и микропроцессорных терминалов РЗА. ПО ПЭС. | 2020100897 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Городище. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №31. ПО ВЭС. | 2020701389 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ К-1. ТП-378 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ К-1. Выполнить установку дополнительного автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-378. ПО ВЭС | 2020101218 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0058443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0058443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0058443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100027 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 43276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | 2020701412 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.54326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ "Канатная". Установка линейной ячейки 10 кВ на I секции шин (для технологического присоединения потребителя ОАО "ЖБИК")ПО "Правобережные электрические сети" | 2020701430 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0.69561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «ПС 35 «Заводская». Укомплектовать яч. 10 кВ № 1 вакуумным выключателем, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности. Установка микропроцессорного терминалов РЗА». | 2020701434 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.067085 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35596 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.35596 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ «Радиорелейная». Установка в яч. ТСН-1 ПС 110/10 кВ Радиорелейная автоматического выключателя, прокладка кабеля до телекоммуникационного шкафа. ПО ВЭС | 2020701437 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Степная. Замена существующих трансформаторов тока в ячейке № 7. ПО ВЭС. | 2020701453 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043218 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0.0095181 | 0 | 0 | 0 | 0.038077 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.038077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.038077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Платовская" на трансформаторы тока с расчетным Ктт, класса точности не ниже 0,5S. | 2020100892 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0.036332 | 0 | 0.030879 | 0 | 0 | 0 | 0.08606 | 0 | 0.08606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08606 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ «Городская-2». Замена существующих трансформаторов тока 600/5 на трансформаторы тока класса точности 0,5S в ячейке 10 кВ №41. ПО ЛЭС | 2020701556 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 43312 | 0 | 0 | 0.11874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11874 | 0.026212 | 0.11874 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.07778 | 0.07778 | 0.014744 | 0.014744 | 0.026212 | 0 | 0.10062 | 0.083564 | 0.083564 | 0.083564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017059 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.083564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.083564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10062 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10062 | 0 | 0 |  | 0 | 0.083564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10062 | 0 | 0 |  |  | 0.083564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ "Спортивная". Замена трансформаторов тока с Ктт= 600/5 в ячейках 6 кВ №10 и №36 на трансформаторы тока с Ктт=1000/5. | 2020701617 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090525 | 0 | 0 | 0 | 0.051613 | 0 | 0.038911 | 0 | 0 | 0 | 0.037658 | 0 | 0.037658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.037658 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.037658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Курганная. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №20. ПО ПЭС | 2020101213 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04856 | 0 | 0 | 0 | 0.042784 | 0 | 0.0057758 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.042421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Установка АТР на ВЛ-10кВ № 22 и ВЛ-10кВ № 9, ПС 110/35/10кВ "Красная Слобода"» | 2020101262 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42233 | 0 | 0 | 0 | 0.0073752 | 0 | 0 | 0 | 0.0062502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64332 | 0 | 0 | 0 | 0.58748 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.05181 | 0 | 0.3321 | 0 | 0.0062502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3321 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3321 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3321
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Спартановка и ПС 110 кВ Рынок. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №12 и №25 ПС 110 кВ Спартановка, яч. 6 кВ №23 ПС 110 кВ Рынок. ПО ПЭС | 2020101283 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0 | 0.10348 | 0 | 0.021531 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Ельшанская. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8. ПО ПЭС | 2020101217 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42845 | 0 | 0 | 0.10465 | 0.10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0.0015619 | 0 | 0.10309 | 0 | 0 | 0 | 0.096944 | 0 | 0.0061418 | 0 | 0 | 0.088685 | 0.088685 | 0.088685 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088685 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088685 | 0 | 0 |  | 0 | 0.088685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088685 | 0 | 0 |  |  | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТПЛ-10 600/5 в ячейках 6 кВ №31 и №3 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт | 2020201463 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088596 | 0 | 0 | 0 | 0.073344 | 0 | 0.015252 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1029 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | 2020100904 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0.39911 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 10 кВ № 4 ВТП-387 и линейной ячейки 10 кВ № 1 ВТП-2403 ПС 110/10 кВ "Сарепта-1", расположенных в Волгоградской области, г.Волгоград, Красноармейский район, ул.Петропавловская, ул.Доценко, Городской РЭС. | 2020100647 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «ПС 110/35/6 кВ «Советская». Реконструкция ЗРУ-6 кВ с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | 2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42363 | 4.8083 | 4.8086 | 4.351 | 3.3268 | 0 | 0 | 0 | 1.1864e-05 | 0.5961 | 4.351 | 3.7311 | 1.0242 | 0.61987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0.61987 | 3.6873 | 0.5961 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.21186 | 3.4754 | 0.38424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6873 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6873 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Сарепта-2. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №6. ПО ПЭС | 2020100894 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42720 | 0 | 0 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0.0732 | 0 | 0.068942 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 0 | 0.007483 | 0 | 0 | 0.12046 | 0.059793 | 0 | 0 | 0.059793 | 0.059793 | 0 | 0 | 0.060666 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0.059793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059793 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12046 | 0 | 0 | 0 |  | 0.059793 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.059793 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12046 | 0 | 0 |  |  | 0.059793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 Курганная. Реконструкция релейной защиты и автоматики в линейных ячейках 6 кВ №7 и №27. ПО ПЭС. | 2020701436 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.0053395 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Суходол и ячейке 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Чайка | 2020201462 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Заречная» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ №22 на трансформаторы тока с большиш Ктт. ПО «МЭС». | 2020701592 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42734 | 0 | 0 | 0.048245 | 0.048245 | 0.060888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048245 | 0.048245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.040886 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.040886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.040886 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». Выполнить АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | 2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0.57127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | 2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 43127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | 2020701406 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 43100 | 0 | 0 | 0.19143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11588
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 35/6 кВ НС-3. Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ № 17 и вводной ячейке 6 кВ Т-1. ПО КЭС. | 2020101191 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42852 | 0 | 2.395 | 1.7342 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 1.7342 | 0.63163 | 0.53417 | 1.1025 | 0 | 0 | 0.13771 | 0.13771 | 0.089017 | 0.089017 | 0.30745 | 0.87582 | 1.4696 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.78555 | 0.78555 | 0.074039 | 0.074039 | 0.61005 | 0.15659 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.4696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 2020100640 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19793 | 0 | 0 | 0 | 0.19815 | 0 | 0 | 0 | 0.13888 | 0 | 0.059265 | 0 | 0 | 0 | 0.0081131 | 0 | 0 | 0 | 0.0081131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 2020101263 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021702 | 0 | 0 | 0 | 0.0070487 | 0 | 0.014653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 2020101186 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085592 | 0 | 0 | 0 | 0.052832 | 0 | 0.03276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 2020701609 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 42355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031645 | 0 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | 2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ-0,23 кВ ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1820/250 кВА на ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 для технологического присоединения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, х. Поддубный, ул. Киевская, д.2 | 2020701449 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 42488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01308 | 0 | 0 | 0 | 0.0029986 | 0 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | 0.014165 | 0 | -8.727e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0.014077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17 | 0 |  | 0 | 0.014077 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.17 | 0 |  |  | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1624/63 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, х. Демочкин, ул. Ленина, д. 78, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00205261) | 2020701448 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0 | 0.032272 | 0 | 0.032272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.032272 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.032272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.032272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.032272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0.032272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.032272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Раковская" в с.Староселье Михайловского района Волгоградской области | 2010100423 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 0 | 0 | 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | 2020701734 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 43069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0.056047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042173 | 0 | 0.013874 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.056047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.056047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.266 | 0 | 0 |  | 0.056047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.266 | 0 |  | 0 | 0.056047 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.266 | 0 |  |  | 0.056047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.056047
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | 2020100650 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 42779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0.02182 | 0 | 0.017366 | 0 | 0.78891 | 0 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023115 | 0 | 0.87421 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.632 | 0 | 0 |  | 0.87652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.632 | 0 |  | 0 | 0.87652 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.632 | 0 |  |  | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.87652
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1822/160 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская» для электроснабжения стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, п. Отрадное, ул. Российская, д.36, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00217729) | 2020101249 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092662 | 0 | 0.2637 | 0 | 0.29956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010644 | 0 | 0.28892 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.29956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.29956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.239 | 0 | 0 |  | 0.29956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.239 | 0 |  | 0 | 0.29956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.239 | 0 |  |  | 0.29956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.29956
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | 2020101264 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035628 | 0 | 0 | 0 | 0.028181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016378 | 0 | 0.011804 | 0 | 0.035628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02218 | 0 | 0.013448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | 2020701711 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040284 | 0 | 0 | 0 | 0.056907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №4-3 – 4-6 ТП-937 по РП-1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Камыши, ул. Донская, д. 53, Калачевский РЭС» (34-1-15-00198631) | 2020101223 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 42854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083957 | 0 | 0 | 0 | 0.070017 | 0 | 0.01394 | 0 | 0 | 0 | 0.048967 | 0 | 0.048967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.090174 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.090174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 |  | 0.090174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.111 | 0 |  | 0 | 0.090174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.111 | 0 |  |  | 0.090174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.090174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/15 ТП №131/160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Саратовская, д.11, Ленинский РЭС (34-1-15-00196181) | 2020100635 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038888 | 0 | 0.022418 | 0 | 0.004218 | 0 | 0.012253 | 0 | 0 | 0 | 0.041847 | 0 | 0.041847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.041847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.041847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 2020701390 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028174 | 0 | 0 | 0 | 0.0095817 | 0 | 0.018592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.45329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.45329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 2020201229 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027445 | 0 | 0 | 0 | 0.019825 | 0 | 0.0076196 | 0 | 0 | 0 | 0.010077 | 0 | 0.010077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0.16847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0.16847 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 |  |  | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 2020101253 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023161 | 0 | 0 | 0 | 0.016906 | 0 | 0.0062559 | 0 | 0 | 0 | 0.0069337 | 0 | 0.0069337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.16681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.16681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 2020101197 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.19853 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.19853 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 2020701365 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.14171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.14171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.14171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.14171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.14171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.14171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 2020101216 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 42877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.16283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.16283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.16283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | "Реконструкция ТП-428/100кВА по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ "Красная Слобода", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п.Маслово, Среднеахтубинский РЭС ( для технологического присоединения)"(34-2-15-00191669) | 2020701452 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Замена силового трансформатора в ТП №119/60 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ «Суходол», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Кочетково, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186863) | 2020100634 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 42109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00201559) | 2020101333 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14724 | 0 | 0.064916 | 0 | 0.021613 | 0 | 0.060711 | 0 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0.090052 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.28125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.28125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | 2020100646 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 41277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0.013239 | 0 | 0 | 0 | 0.00406 | 0 | 0.0091792 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена силового трансформатора в КТП №822/25 кВА по ВЛ-6 кВ №16 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) (34-2-15-00199259, 34-2-15-00199239) | 2020101282 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020393 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0.017831 | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.13018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.13018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция КТП №523/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Луговая» с заменой автоматического выключателя в РУ-0,38 кВ на автоматический выключатель большего значения номинального тока. ПО «ЛЭС» | 2020701450 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0 | 0.013379 | 0 | 0 | 0 | 0.013379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013379 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013379 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.013379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.013379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013379
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-2626/40 кВА по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, СНТ «Металлург», Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00197769) | 2020701624 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034411 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0.031849 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.18706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.18706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1). | 2020100644 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42602 | 0 | 2.0489 | 2.0013 | 1.4179 | 1.7778 | 0 | 0 | 0.00023729 | 0 | 2.0013 | 1.8351 | 0.5834 | 0.16617 | 0 | 0 | 0.0024662 | 0.0024662 | 0.04746 | 0.04746 | 0.53347 | 0.11624 | 1.696 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11142 | 0.11142 | 1.5846 | 2.4104 | 0 | 0.63 | 1.6958 | 0 | 0.63 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.6958 | 0 | 0.63 | 2.5219 | 0 | 0.63 | 0 |  | 1.6958 | 0 | 0.63 | 0 |  | 2.5219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 1.6958 | 0 | 0.63 |  | 0 | 2.5219 | 0 | 0.63 |  |  | 1.6958 | 0 | 0.63 |  |  | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2.5219
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789) | 2020100654 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 42708 | 0 | 1.5452 | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70346 | 0.70346 | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70346 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0.4 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.59616 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.59616 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.59616 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» | 2020100643 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42165 | 0.92901 | 2.0158 | 0.988 | 0.39999 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.4448 | 0.58801 | 0.5432 | 0 | 0 | 0.014421 | 0.014421 | 0.45596 | 0.45596 | 0.11762 | 0.072819 | 0.82966 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82966 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.82966 | 0 | 0.63 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.82966 | 0 | 0.63 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.82966 | 0 | 0.63 | 0 |  | 1.4117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.82966 | 0 | 0.63 |  | 0 | 1.4117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.82966 | 0 | 0.63 |  |  | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.82966 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-3212 с установкой двух дополнительных автоматических выключателей на разных секциях шин для электроснабжения мультифункционального комплекса, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 25б, Городской РЭС» (34-2-16-00271117). | 2020701735 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 42815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) | 2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 43100 | 0 | 0.33936 | 0.26753 | 0 | 0.080674 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068367 | 0.26753 | 0.26753 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0.068 | 0.068367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 48.063 | 50 | [7 empty] | 936.8222 | 1461.7856 | 1493.5605 | 61.8214 | 553.4027 | 0 | 0 | 402.7867 | 415.4276 | 914.0276 | 794.0956 | 450.8217 | 123.4746 | 19.7523 | 19.7523 | 53.7479 | 53.0849 | 31.9061 | 35.2542 | 345.4154 | 15.3833 | 288.3818 | 326.0616 | 26.9416 | 28.9876 | 15.9099 | 17.9056 | 91.079 | 107.9412 | 154.4513 | 171.2272 | 1.875 | 0 | 101.8128 | 4.562 | 0.363 | 134.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0.363 | 109.4657 | 1.875 | 0 | 14.8571 | 0 | 0 | 19.9438 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 101.8128 | 4.562 | 0.363 | 0 | 0 | 134.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 109.4657 | 1.875 | 0 | 0 | 4 | 14.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9438 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 101.8128 | 4.562 | 0.363 | 0 | 0 | 134.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 109.4657 | 1.875 | 0 | 0 | 4 | 14.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9438
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 50 | [7 empty] | 411.2928 | 1100.3244 | 943.3418 | 29.4353 | 535.7987 | 0 | 0 | 224.6375 | 234.213 | 747.9749 | 691.1368 | 389.107 | 57.7783 | 2.1245 | 2.1245 | 18.9873 | 16.0294 | 26.7561 | 28.7881 | 341.239 | 10.8363 | 249.5827 | 276.5816 | 14.0636 | 13.8474 | 6.2957 | 8.2656 | 75.2721 | 97.4438 | 153.9513 | 157.0248 | 0 | 0 | 90.667 | 0 | 0 | 111.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 5.9853 | 0 | 0 | 2.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3902
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 50 | [7 empty] | 411.2928 | 1100.3244 | 940.4572 | 26.5508 | 533.1087 | 0 | 0 | 224.6375 | 230.7561 | 745.0903 | 689.4069 | 389.107 | 56.6237 | 2.1245 | 2.1245 | 18.9873 | 15.9768 | 26.7561 | 28.7689 | 341.239 | 9.7534 | 247.1382 | 272.7151 | 14.0636 | 13.8474 | 6.2421 | 8.212 | 74.5655 | 96.7371 | 152.267 | 153.9186 | 0 | 0 | 88.2224 | 0 | 0 | 110.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | 2010100026 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 50 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 42735 | 144.9729 | 800.6738 | 694.994 | 0 | 504.6324 | 0 | 0 | 224.6375 | 227.6395 | 693.5792 | 669.3783 | 364.1465 | 24.201 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | -0.0236 | 22.8838 | 22.8838 | 341.239 | 1.3171 | 224.6375 | 227.6395 | 1.3457 | 1.3457 | 0 | -0.14639 | 72.8615 | 72.8615 | 150.4303 | 153.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетные проекты | НС | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 2010100025 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 48 | 48 | 2012 | 2017 | 2017 | 0 | - | 140.8983 | 299.6506 | 129.8707 | 22.3727 | 23.704 | 0 | 0 | 0 | 0.45345 | 40.7397 | 12.9813 | 18.367 | 27.7584 | 1.3274 | 1.3274 | 14.2568 | 14.2568 | 2.7829 | 3.9449 | 0 | 8.2294 | 18.9599 | 43.5299 | 12.7178 | 12.7178 | 6.2421 | 8.3584 | 0 | 22.1717 | 0 | 0.28197 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.6817 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.6817 | 0 | 0 |  | 0 | 108.7982 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.6817 | 0 | 0 |  |  | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетные проекты | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 2010100085 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.022091 | 0 | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетные проекты | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | 2010701726 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0.015432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетные проекты | НС | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | 2010701728 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12178 | 0 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0.012262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приоритетные проекты | НС | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | 2010701727 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0.014691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 2010100086 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36682 | 0 | 0 | 0 | 0.037365 | 0 | 0.32946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | 2010701730 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0.01559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 2010100087 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 2010300003 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2016 | 0 | - | 95.5896 | 0 | 94.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 1.863 | 1.863 | 0.77356 | 0.77356 | 0 | 0 | 1.0894 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | 2010100096 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 2016 | 0 | - | 16.0795 | 0 | 14.3523 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 3.0463 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | 2010101081 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | - | 6.8763 | 0 | 4.1781 | 4.1781 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1781 | 4.001 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 3.5407 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.704 | 1.704 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5407 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5407 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9806 | 0 | 0 |  |  | 3.5407 | 0 | 0 |  |  | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | 2010100088 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 2016 | 0 | - | 6.8763 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 1.684 | 0 | 1.6842 | 1.6842 | 0 | 0 | 1.6842 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | 2010100110 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21621 | 0 | -0.21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.8846 | 2.8846 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 2.8846 | 1.7299 | 0 | 1.1546 | 0 | 0 | 0 | 0.052541 | 0 | 0.019211 | 0 | 1.0829 | 2.4445 | 3.8665 | 0 | 0 | 0.053615 | 0.053615 | 0.70666 | 0.70666 | 1.6843 | 3.1062 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40961 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100043 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.74257 | 0.74257 | 0.57378 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0.74257 | 0.26302 | 0 | 0.47955 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0 | 0.46204 | 0.6293 | 1.1177 | 0 | 0 | 0.017872 | 0.017872 | 0.092359 | 0.092359 | 0.51907 | 1.0074 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6293 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100044 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.74257 | 0.74257 | 0.58309 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0.74257 | 0.24236 | 0 | 0.50021 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0.017098 | 0 | 0.46559 | 0.6293 | 1.1558 | 0 | 0 | 0.017872 | 0.017872 | 0.12168 | 0.12168 | 0.48975 | 1.0163 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6293 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100045 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.65686 | 0.65686 | 0.43093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65686 | 0.62443 | 0 | 0.032425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0.030312 | 0.55666 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40027 | 0.40027 | 0.15639 | 0.009343 | 0 | 0 | 0.55666 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55666 | 0 | 0 | 0.40961 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55666 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.55666 | 0 | 0 |  | 0 | 0.40961 | 0 | 0 |  |  | 0.55666 | 0 | 0 |  |  | 0.40961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40961 | Программы | ТПиР | 35 кВ
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100046 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.74257 | 0.74257 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0.74257 | 0.60012 | 0 | 0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0 | 0.12494 | 0.6293 | 1.1834 | 0 | 0 | 0.017872 | 0.017872 | 0.092359 | 0.092359 | 0.51907 | 1.0732 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.6293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6293 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 48.063 | 0 | [7 empty] | 364.0984 | 361.4612 | 389.3297 | 32.3861 | 14.6702 | 0 | 0 | 88.2949 | 105.5595 | 149.4888 | 100.0245 | 45.1507 | 51.9564 | 17.6278 | 17.6278 | 18.1966 | 23.4258 | 5.15 | 6.3559 | 4.1764 | 4.547 | 38.7991 | 48.8337 | 12.878 | 14.5198 | 9.6142 | 9.6142 | 15.8068 | 10.4974 | 0.5 | 14.2024 | 1.875 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 48.063 | 0 | [7 empty] | 364.0984 | 361.4612 | 389.3297 | 32.3861 | 14.6702 | 0 | 0 | 88.2949 | 105.5595 | 149.4888 | 100.0245 | 45.1507 | 51.9564 | 17.6278 | 17.6278 | 18.1966 | 23.4258 | 5.15 | 6.3559 | 4.1764 | 4.547 | 38.7991 | 48.8337 | 12.878 | 14.5198 | 9.6142 | 9.6142 | 15.8068 | 10.4974 | 0.5 | 14.2024 | 1.875 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 11.1459 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 5.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | 0 | - | 138.0626 | 0 | 145.3432 | 0.59 | 3.6571 | 0 | 0 | 2.1771 | 2.1843 | 27.031 | 15.1463 | 12.268 | 11.8847 | 3.4825 | 3.4825 | 5.9265 | 5.9265 | 2.4757 | 2.4757 | 0.3833 | 0 | 0.5 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2018 | 0 | - | 161.524 | 290.4276 | 169.7741 | 25.3162 | 0 | 0 | 0 | 85.9558 | 89.3423 | 84.6726 | 65.3285 | 16.7538 | 19.3441 | 10.4717 | 10.4717 | 4.2541 | 4.2541 | 1.6898 | 1.6898 | 0.33821 | 2.9285 | 28.5704 | 31.9569 | 5.8975 | 5.8975 | 7.8855 | 7.8855 | 14.7874 | 8.407 | 0 | 9.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2, замена провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» | 2010100004 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2020 | 0 | - | 0 | 0 | 15.3675 | 0.19112 | 0.16197 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16197 | 15.3675 | 15.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16197 | 0.16197 | 0.16197 | 0 | 2.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 2010100003 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 41998 | 17.7205 | 0 | 2.6834 | 2.4504 | 0.22577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4504 | 0.72726 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 2.8611 | 2.0766 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 2.383 | 0 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 2.383 | 0 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2741 | 2.383 | 0 | 0 |  | 3.0586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2741 | 2.383 | 0 |  | 0 | 3.0586 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2741 | 2.383 | 0 |  |  | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 2010101086 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 8.5102 | 0 | 5.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 3.4549 | 4.913 | 1.4581 | 0 | 0 | 0.56706 | 0.56706 | 0.89104 | 0.89104 | 3.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | 2010101361 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 2010100007 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | - | 43.214 | 64.8465 | 45.9073 | 3.8383 | 5.3887 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 13.3103 | 0 | 9.472 | 14.6765 | 3.6735 | 3.6735 | 5.7985 | 8.274 | 0 | 1.1106 | 0 | 1.6185 | 7.4901 | 12.4893 | 4.742 | 4.742 | 1.7287 | 1.7287 | 1.0195 | 2.0904 | 0 | 3.9283 | 1.875 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 |  | 8.8718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.875 | 0 |  | 0 | 8.8718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.875 | 0 |  |  | 8.8718 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 8.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 2010101074 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции. | 2010101351 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.00013272 | 0.11887 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.025422 | 0.025422 | 0.093445 | 0.093445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 2010101353 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | - | 3.5773 | 6.1871 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | 2.6361 | 0 | 0 | 1.625 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85723 | 0 | 0.85723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.179 | 0 | 0 |  | 2.234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.179 | 0 |  | 0 | 2.234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.179 | 0 |  |  | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 2010101359 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0.0069419 | 0 | 0.03447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 89.8543 | 75.655 | 16.564 | 2.9343 | 16.564 | 13.654 | 0 | 0 | 16.564 | 13.6297 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0.24196 | 0 | 0.21621 | 0 | 0.025756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 89.8543 | 75.655 | 16.564 | 2.9343 | 16.564 | 13.654 | 0 | 0 | 16.564 | 13.6297 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0.24196 | 0 | 0.21621 | 0 | 0.025756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 2010300005 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 2016 | 0 | - | 161.4311 | 0 | 160.8891 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 89.8543 | 72.061 | 16.564 | 2.9343 | 16.564 | 13.6297 | 0 | 0 | 16.564 | 13.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21621 | 0 | 0.21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7933 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23973 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5536 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5536 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | 2010100442 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0.025756 | 0 | 0 | 0 | 0.025756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0.40422 | 0 | 0.40422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0.40422 | 0 | 0.40422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.66743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП -520/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Луговая», расположенного Волгоградской области, Быковский район, с. Луговая Пролейка, Волжский РЭС | 2010701729 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0 | 0.017795 | 0 | 0.017795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 |  | 0.281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 0 | 0.281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.063 |  |  | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-119/60 кВа по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Суходол" в Среднеахтубинском районе п.Кочетки | 2010701733 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0.13026 | 0 | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.13026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.13026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-325/63 кВа по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чайка" в Среднеахтубинском районе п.Третий Решающий | 2010701731 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.12628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.12628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-541/63 кВа по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Суходол" в Среднеахтубинском районе п.Первомайский | 2010701732 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0 | 0.12989 | 0 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.12989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.12989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0804 | 0 | 0 | 0 | -0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-8 | 2.5.1. | Выкуп земельных участков | 2010300092 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0804 | 0 | 0 | 0 | -0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 6.3635 | 0 | 64.8999 | 6.4235 | 15.0639 | 0 | 0 | 289.7404 | 450.323 | 45.2405 | 8.9635 | 38.817 | 37.7242 | 0 | 0 | 24.5333 | 15.9091 | 14.2837 | 16.5709 | 0 | 5.2443 | 5.1242 | 10.4983 | 0 | 0.020248 | 2.9817 | 3.0108 | 0.35475 | 0.375 | 1.7877 | 7.0923 | 0 | 0 | 5.1242 | 0 | 0 | 10.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | 2010101099 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0.54446 | 0 | 0.5233 | 0.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46328 | 0.44347 | 0.4127 | 0 | 0 | 0.057948 | 0.057948 | 0.35475 | 0.35475 | 0.030775 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.44347 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44347 | 0 | 0 |  |  | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 2010100595 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | - | 5.819 | 0 | 5.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 8.612e-05 | 3.657 | 3.6569 | 0 | 0 | 3.308 | 2.5207 | 0.349 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-8 | 2.6.1. | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | 2010201076 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08099 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.020248 | 0 | 0.020247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (Транспорт) | 2010300010 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 40.873 | 0 | 4.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.277 | 4.3965 | 30.277 | 25.8805 | 0 | 0 | 16.3423 | 8.1868 | 13.9347 | 13.9347 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автомобиль УАЗ 390995 | 2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 2016 | 2019 | 0 | - | 0 | 0 | 7.375 | 0 | 6.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.0072 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2589 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2589 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 2010300011 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 5.26 | 3.827 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0.058447 | 1.433 | 5.2016 | 0 | 0 | 1.433 | 5.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | 2010201671 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.1665 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.1411 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.1411 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1411 | 0 | 0 |  |  | 0.1411 | 0 | 0 |  |  | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | 2010201672 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.1571 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | 0.13314 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13314 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.13314 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13314 | 0 | 0 |  |  | 0.13314 | 0 | 0 |  |  | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13314 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение аналитического прибора для измерения степени чистоты элегаза - GA11, GA50 или их аналоги (1 единица) | 2010201673 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89699 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89699 | 0.89699 | 0 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89699 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89699 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.89699 | 0 | 0 |  | 0 | 0.89699 | 0 | 0 |  |  | 0.89699 | 0 | 0 |  |  | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89699 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | 2010201674 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.06093 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0.051636 | 0.051636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051636 | 0.051636 | 0 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 | 0 |  | 0.051636 | 0 | 0 | 0 |  | 0.051636 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.051636 | 0 | 0 |  | 0 | 0.051636 | 0 | 0 |  |  | 0.051636 | 0 | 0 |  |  | 0.051636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.051636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051636 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | 2010201675 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | - | 0 | 0 | 0.63025 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0.53411 | 0.53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53411 | 0.53411 | 0 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 | 0.53411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53411 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53411 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.53411 | 0 | 0 |  | 0 | 0.53411 | 0 | 0 |  |  | 0.53411 | 0 | 0 |  |  | 0.53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53411 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение дизельного генератора MOTOR AД 100-Т400 (3 единицы) | 2010201676 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | - | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 2.9326 | 0 | 0 | 2.9237 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9237 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9237 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.9237 | 0 | 0 |  |  | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение весов крановых электронных ВСК-10000Д (1 едининца) | 2010101880 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.056186 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.056186 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.056186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056186 | Программы | ТПиР | 110 кВ
ВЭ-5 | 2.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу ( в том числе 07 счет) | 2010300015 | ВЭ | Волгоградская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7404 | 450.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия |  | КЭ |  |  |  | 790.675 | 90.256 | [7 empty] | 257.7307 | 268.1505 | 913.87 | 35.9427 | 29.613 | 0 | 0 | 10.888 | 5.2428 | 930.9876 | 456.9939 | 645.7082 | 482.4402 | 3.577 | 5.287 | 12.252 | 9.3805 | 3.7974 | 4.8544 | 626.0818 | 462.9183 | 636.753 | 474.2817 | 2.849 | 4.128 | 7.032 | 8.8221 | 19.564 | 22.979 | 607.308 | 438.3526 | 761.044 | 88.623 | 638.8124 | 770.714 | 91.044 | 480.9916 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0.269 | 1.809 | 0 | 10.304 | 8.187 | 1.45 | 13.057 | 3.16 | 0.4 | 22.4504 | 5 | 0.825 | 25.9751 | 756.075 | 88.223 | 606.021 | 756.937 | 88.769 | 441.6905 | 761.044 | 88.623 | 0 | 0 | 638.8124 | 770.714 | 91.044 | 0 | 0 | 480.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 8.187 | 1.45 | 0 | 0 | 13.057 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 22.4504 | 5 | 0.825 | 0 | 0 | 25.9751 | 756.075 | 88.223 | 0 | 0 | 606.021 | 756.937 | 88.769 | 0 | 0 | 441.6905 | 761.044 | 88.623 | 0 | 0 | 638.8124 | 770.714 | 91.044 | 0 | 0 | 480.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 8.187 | 1.45 | 0 | 0 | 13.057 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 22.4504 | 5 | 0.825 | 0 | 0 | 25.9751 | 756.075 | 88.223 | 0 | 0 | 606.021 | 756.937 | 88.769 | 0 | 0 | 441.6905 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 2.882 | 0 | [7 empty] | 0 | 19.3895 | 39.5656 | 7.148 | 5.94 | 0 | 0 | 5.146 | 3.5393 | 13.136 | 1.581 | 11.5547 | 18.5668 | 1.298 | 3.008 | 3.658 | 3.6585 | 1.261 | 2.571 | 5.3377 | 9.3293 | 1.34 | 6.4981 | 0 | 1.279 | 0 | 1.8941 | 0 | 1.362 | 1.34 | 1.963 | 1.412 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 11.0435 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 1.472 | 1.412 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 1.8575 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 0 | 0 | 11.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 0 | 0 | 1.472 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 0 | 0 | 1.8575 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 0 | 0 | 11.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 0 | 0 | 1.472 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 0 | 0 | 1.8575 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 2.882 | 0 | [7 empty] | 0 | 19.3895 | 39.5656 | 7.148 | 5.94 | 0 | 0 | 5.146 | 3.5393 | 13.136 | 1.581 | 11.5547 | 18.5668 | 1.298 | 3.008 | 3.658 | 3.6585 | 1.261 | 2.571 | 5.3377 | 9.3293 | 1.34 | 6.4981 | 0 | 1.279 | 0 | 1.8941 | 0 | 1.362 | 1.34 | 1.963 | 1.412 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 11.0435 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 1.472 | 1.412 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 1.8575 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 0 | 0 | 11.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 0 | 0 | 1.472 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 0 | 0 | 1.8575 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 10.927 | 1.688 | 0 | 0 | 11.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 6.378 | 1.2 | 0 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.425 | 0 | 0 | 1.472 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.119 | 0.063 | 0 | 0 | 1.8575 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КЭ |  |  |  | 1.412 | 0 | [7 empty] | 0 | 3.769 | 23.564 | 1.858 | 5.591 | 0 | 0 | 5.146 | 3.4045 | 11.555 | 0 | 11.5547 | 10.6388 | 1.298 | 0.778 | 3.658 | 2.9365 | 1.261 | 2.017 | 5.3377 | 4.9073 | 1.34 | 4.4324 | 0 | 0.202 | 0 | 1.2334 | 0 | 1.164 | 1.34 | 1.833 | 1.412 | 0 | 5.965 | 3.797 | 1.688 | 4.62 | 0 | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 | 1.209 | 1.412 | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 | 1.834 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 3.797 | 1.688 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 | 0 | 0 | 1.209 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 | 0 | 0 | 1.834 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 5.965 | 3.797 | 1.688 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 | 0 | 0 | 1.209 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 | 0 | 0 | 1.834 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 3020200404 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 23.564 | 1.858 | 5.591 | 0 | 0 | 5.146 | 3.4045 | 11.555 | 0 | 11.5547 | 10.6388 | 1.298 | 0.778 | 3.658 | 2.9365 | 1.261 | 2.017 | 5.3377 | 4.9073 | 1.34 | 4.4324 | 0 | 0.202 | 0 | 1.2334 | 0 | 1.164 | 1.34 | 1.833 | 1.412 | 0 | 5.965 | 3.797 | 1.688 | 4.62 | 0 | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 | 1.209 | 1.412 | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 | 1.834 | 1.412 | 0 | 0 |  | 5.965 | 3.797 | 1.688 | 0 |  | 4.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0.207 | 0 | 0 |  | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 |  | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 |  | 0 | 1.209 | 1.412 | 0 |  | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 |  | 0 | 1.834 | 1.412 | 0 |  |  | 5.965 | 3.797 | 1.688 |  |  | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0.145 | 1.2 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0.425 | 0 | 0 | 1.209 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.097 | 0.063 | 0 | 0 | 1.834 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.581 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 5.3295 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0.086 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 5.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 5.3295 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0.086 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0.0855 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  | 0 | 0.062 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.022 | 0 |  | 0 | 0.0235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.252 | 0 |  |  | 0.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 1.47 | 0 | [7 empty] | 0 | 15.6204 | 14.4206 | 0.035 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 1.581 | 1.581 | 0 | 2.5985 | 0 | 0.906 | 0 | 0.722 | 0 | 0.554 | 0 | 0.4165 | 0 | 1.9797 | 0 | 1.015 | 0 | 0.6607 | 0 | 0.198 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ПС 110 кВ НПС-3 с питающими ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ | 3010200292 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.47 км) | 3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 1.47 | 0 | 1 договор | 1 договор | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 15.6204 | 1.581 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 1.581 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ "Троицкая"(квартал Огнеборцев) | 3010200274 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0.08955 | 0 | 0 | 7.6912 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0.852 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0.865 | 0 | 0.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.426 | 0 | 0 |  | 3.355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.426 | 0 |  | 0 | 3.355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.426 | 0 |  |  | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 3020200305 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП по ВЛ-10 кВ(проектиремая) ПС 35/10 кВТроицкая (квартал Огнеборцев) | 3010200271 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 5.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3705 | 0 | 0.023 | 0 | 0.377 | 0 | 0.554 | 0 | 0.4165 | 0 | 0.7768 | 0 | 0.15 | 0 | 0.4288 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.452 | 0 | 0 |  | 2.983 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.807 | 0 |  | 0 | 2.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.645 | 0 |  | 0 | 0.263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.452 | 0 |  |  | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 38.4 | 2.193 | [7 empty] | 257.7307 | 248.761 | 223.93 | 14.8474 | 7.287 | 0 | 0 | 4.729 | 0.693 | 208.9929 | 180.0393 | 29.414 | 30.7214 | 2.279 | 2.279 | 6.077 | 3.205 | 2.5364 | 2.2834 | 18.5216 | 22.954 | 34.277 | 35.7496 | 2.849 | 2.849 | 6.057 | 5.953 | 15.625 | 17.695 | 9.746 | 9.2526 | 10.239 | 0.56 | 31.781 | 10.394 | 1.293 | 37.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 18.581 | 3.16 | 0.4 | 20.6502 | 5.27 | 0.16 | 8.459 | 5.425 | 0.643 | 12.696 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 31.781 | 10.394 | 1.293 | 0 | 0 | 37.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 18.581 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 20.6502 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.643 | 0 | 0 | 12.696 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 31.781 | 10.394 | 1.293 | 0 | 0 | 37.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 18.581 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 20.6502 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.643 | 0 | 0 | 12.696 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 190.6049 | 48.817 | 71.4791 | 2.2004 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 58.7071 | 41.8025 | 14.959 | 18.6724 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0 | 0.5554 | 0.5554 | 13.6156 | 17.329 | 13.874 | 16.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 15.562 | 0.13 | 0.6836 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0.1 | 16.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0 | 15.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 16.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.683 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 25.6449 | 48.817 | 26.1742 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4022 | 0 | 11.355 | 15.17 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 10.168 | 13.983 | 10.69 | 13.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 12.506 | 0 | 0.6836 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0.1 | 13.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 13.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 13.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.683 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | 3010100015 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 3ячейки и 14реклоузеров | 3ячейки и 14реклоузеров | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 25.6449 | 48.817 | 26.1742 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4022 | 0 | 11.355 | 15.025 | 0.788 | 0.788 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 10.168 | 13.838 | 10.69 | 12.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 12.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.69 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 ячейки | 10.69 | 0 | 0 |  | 11 ячеек | 12.5058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.69 | 0 | 0 |  |  | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ячейки | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 11 ячеек | 12.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП -№ 86 100 кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 №10 от ПС М.Дербеты с заменой на КТП (шкафного типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000614 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.174 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.174 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.174 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№18 100кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская с заменой на КТП (шкафн типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000613 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.173 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.173 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.173 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№18 160кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 «Цуба» от ПС110/35/10 Комсомольская с заменой на КТП (шкафн типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000612 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.171 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.171 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№2 100кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 «Связь с ПС 110/10 Сарул» от ПС 110/10 Адык с заменой на КТП (столб типа) 10/0,4кВ и трансф-м ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000611 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  | 0.165 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.025 |  |  | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.165 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 164.96 | 0 | 45.3049 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 45.3049 | 41.8025 | 3.604 | 3.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0.1564 | 3.4476 | 3.346 | 3.184 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.056 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" | 3010100004 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 1АКБ | 1АКБ | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0.07186 | 1.802 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 1.745 | 1.673 | 1.527 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.527 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1АКБ | 1.527 | 0 | 0 |  | 1АКБ | 1.5278 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.527 | 0 | 0 |  |  | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1АКБ | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 1АКБ | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Советская" | 3010100005 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 1АКБ | 1АКБ | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0.02946 | 1.802 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0.0994 | 1.7026 | 1.673 | 1.527 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.527 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1АКБ | 1.527 | 0 | 0 |  | 1АКБ | 1.5276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.527 | 0 | 0 |  |  | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1АКБ | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 1АКБ | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-3 | 3.2.1.2.1. | Модернизация системы обмена технологической информацией с ОАО "СО ЕЭС" | 3010300002 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 18 ПС | 18 ПС | 2017 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 164.96 | 0 | 41.7012 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 41.7012 | 41.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 38.4 | 2.193 | [7 empty] | 67.1258 | 199.944 | 149.7339 | 12.647 | 5.482 | 0 | 0 | 4.599 | 0.693 | 148.4807 | 136.4317 | 12.65 | 12.049 | 1.491 | 1.491 | 6.077 | 3.205 | 1.981 | 1.728 | 3.101 | 5.625 | 20.403 | 19.504 | 2.849 | 2.849 | 6.057 | 5.953 | 1.881 | 2.133 | 9.616 | 8.569 | 10.239 | 0.56 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 12.013 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 0 | 0 | 12.013 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 0 | 0 | 12.013 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 38.4 | 2.193 | [7 empty] | 67.1258 | 199.944 | 149.7339 | 12.647 | 5.482 | 0 | 0 | 4.599 | 0.693 | 148.4807 | 136.4317 | 12.65 | 12.049 | 1.491 | 1.491 | 6.077 | 3.205 | 1.981 | 1.728 | 3.101 | 5.625 | 20.403 | 19.504 | 2.849 | 2.849 | 6.057 | 5.953 | 1.881 | 2.133 | 9.616 | 8.569 | 10.239 | 0.56 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 12.013 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 0 | 0 | 12.013 | 10.239 | 0.56 | 0 | 0 | 18.037 | 10.394 | 1.193 | 0 | 0 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 5.089 | 5.27 | 0.16 | 0 | 0 | 8.459 | 5.425 | 0.543 | 0 | 0 | 12.013 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Элиста-Западная -Эл-Восточная с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | 3010100014 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 199.944 | 89.9538 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 89.9538 | 89.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п. Салын Тугтун с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.81 км) | 3010100007 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 17.4118 | 0 | 5.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3489 | 2.8719 | 5.349 | 2.477 | 1.491 | 1.491 | 3.858 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533 | 4.429 | 2.452 | 2.452 | 2.081 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 |  | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 |  | 4.637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.809 | 0 |  | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 |  | 0 | 4.637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.809 | 0 |  |  | 4.741 | 1.809 | 0.25 |  |  | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 4.741 | 1.809 | 0.25 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.36 км) | 3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 16.36 | 1.633 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | 2017 | 0 | 0 | 40.74 | 0 | 46.3317 | 5.973 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 45.8517 | 41.4507 | 1.222 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 1.222 | 3.746 | 5.062 | 6.036 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.8 | 0.8 | 4.249 | 5.223 | 3.2 | 0 | 6.588 | 3.129 | 0.383 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.588 | 3.129 | 0.383 | 7.563 | 3.2 | 0 | 0 |  | 6.588 | 3.129 | 0.383 | 0 |  | 7.563 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 |  | 0 | 6.588 | 3.129 | 0.383 |  | 0 | 7.563 | 3.2 | 0 |  |  | 6.588 | 3.129 | 0.383 |  |  | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 3.129 | 0.383 | 0 | 0 | 7.563 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км) | 3010100010 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 2008 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 5.6501 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3961 | 2.1551 | 4.149 | 3.241 | 0 | 0 | 2.219 | 2.219 | 1.93 | 1.022 | 0 | 0 | 4.573 | 4.825 | 0.236 | 0.236 | 3.928 | 3.928 | 0.409 | 0.661 | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 | 0 |  | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 |  | 5.089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 |  | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 |  | 0 | 5.089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 |  |  | 4.837 | 3.16 | 0.4 |  |  | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 4.837 | 3.16 | 0.4 | 0 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.07 км) | 3010100011 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 2.07 | 0.16 | 0 | 0 | 2008 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 4.454 | 0 | 2.2063 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 0.00018 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 1.879 | 1.879 | 1.636 | 4.214 | 0.161 | 0.161 | 0.035 | 0.035 | 0.672 | 0.672 | 0.768 | 3.346 | 2.07 | 0.16 | 1.871 | 2.296 | 0.16 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.16 | 1.871 | 2.296 | 0.16 | 4.45 | 2.07 | 0.16 | 0 |  | 1.871 | 2.296 | 0.16 | 0 |  | 4.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.07 | 0.16 |  | 0 | 1.871 | 2.296 | 0.16 |  | 0 | 4.45 | 2.07 | 0.16 |  |  | 1.871 | 2.296 | 0.16 |  |  | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.16 | 0 | 0 | 1.871 | 2.296 | 0.16 | 0 | 0 | 4.45 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | ТПиР | 35 кВ
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 35 кВ
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 35 кВ
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 3010300007 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.717 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | НС | 110 кВ
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КЭ |  |  |  | 749.393 | 88.063 | [7 empty] | 0 | 0 | 650.3744 | 13.9473 | 16.386 | 0 | 0 | 1.013 | 1.0105 | 708.8587 | 275.3736 | 604.7395 | 433.152 | 0 | 0 | 2.517 | 2.517 | 0 | 0 | 602.2225 | 430.635 | 601.136 | 432.034 | 0 | 0 | 0.975 | 0.975 | 3.939 | 3.922 | 596.222 | 427.137 | 749.393 | 88.063 | 601.0664 | 749.393 | 88.063 | 431.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 3.8529 | 749.393 | 88.063 | 596.222 | 749.393 | 88.063 | 427.137 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 601.0664 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 431.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8529 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 596.222 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 427.137 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 601.0664 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 431.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8529 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 596.222 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 427.137 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Установка Автоматических устройств пожарной сигнализации | 3010100445 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 5 комплектов | 5 комплектов | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.068 | 1.2095 | 1.1415 | 0.083 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.068 | 0.07 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
КЭ-8 | 3.6.1. | Приобретение электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 749.39 км; трансформаторная мощность - 88.06 МВА) | 3010300589 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 168.583 | 587 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 418.083 | 587 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 418.083 | 749.393 | 88.063 | 587 | 749.393 | 88.063 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.393 | 88.063 | 587 | 749.393 | 88.063 | 418.083 | 749.393 | 88.063 | 0 |  | 587 | 749.393 | 88.063 | 0 |  | 418.083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 749.393 | 88.063 |  | 0 | 587 | 749.393 | 88.063 |  | 0 | 418.083 | 749.393 | 88.063 |  |  | 587 | 749.393 | 88.063 |  |  | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 587 | 749.393 | 88.063 | 0 | 0 | 418.083 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (IT - персональные компьютеры) 30 единиц - 2015 г. | 3010100330 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 30ед. | 30ед. | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 1.937 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Автоподъемник АП-14-01 на шасси ГАЗ-33081, Автомобиль УАЗ 390945) 2 единицы - 2014 г. | 3010300009 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 19ед. | 19ед. | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | 3010100335 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 4 ед. | 4 ед. | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 0 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 4.552 | 13.052 | 8.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 10.552 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение транспортного средства Бурильно-крановая машина БКМ-317, на шасси ГАЗ-33081 (5 единиц) | 3010100338 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 5 ед. | 5 ед. | 2016 | 2022 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7173 | 3.466 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7173 | 20.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 2.797 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 |  | 2.937 | 0 | 0 | 0 |  | 2.797 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1ед. | 2.937 | 0 | 0 |  | 1ед. | 2.797 | 0 | 0 |  |  | 2.937 | 0 | 0 |  |  | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ед. | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 1ед. | 2.797 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение транспортного средства ГАЗ 33081 (4х4) АПТ 14 Егерь 2 (3 единицы) | 3010100336 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 3 ед. | 3 ед. | 2016 | 2019 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3658 | 3.566 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3658 | 11.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 3.017 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 |  | 3.022 | 0 | 0 | 0 |  | 3.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1ед. | 3.022 | 0 | 0 |  | 1ед. | 3.017 | 0 | 0 |  |  | 3.022 | 0 | 0 |  |  | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1ед. | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 1ед. | 3.017 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение транспортного средства УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | 3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 11 ед. | 11 ед. | 2016 | 2020 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0599 | 2.35 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0599 | 7.0599 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.263 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 3.24 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |  | 3.263 | 0 | 0 | 0 |  | 3.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7ед. | 3.263 | 0 | 0 |  | 7ед. | 3.24 | 0 | 0 |  |  | 3.263 | 0 | 0 |  |  | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7ед. | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 7ед. | 3.24 | 0 | НС | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) 13 единиц- 2016 г., в т.ч.: | 3010100341 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 13 ед. | 13 ед. | 2016 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 4.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 3.645 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6454 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 ед. | 3.6454 | 0 | 0 |  | 13 ед. | 3.6454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6454 | 0 | 0 |  |  | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 ед. | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 13 ед. | 3.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (дизельный генератор, спец. инструмент) 3 единицы - 2016 г., в т.ч.: | 3010100346 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 3 ед. | 3 ед. | 2016 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0.2643 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 1.1698 | 1.1505 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 0.245 | 1.199 | 1.183 | 0 | 0 | 0.975 | 0.975 | 0.224 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.199 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.975 | 0 | 0 |  | 0 | 0.975 | 0 | 0 |  | 2 ед. | 0.224 | 0 | 0 |  | 2 ед. | 0.2075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.199 | 0 | 0 |  |  | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 2 ед. | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
КЭ-5 | 3.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу ( в том числе 07 счет) | 0 | КЭ | Республика Калмыкия | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943 | 0.9425 | 60.7843 | 60.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.0. | Ростовская область |  | РЭ |  |  |  | 1302.512 | 300.29 | [7 empty] | 5765.8136 | 3549.2204 | 7282.9216 | 339.1561 | 753.3751 | 0 | 0.65407 | 1710.8746 | 1628.9418 | 2923.4803 | 4066.7996 | 1867.022 | 812.2803 | 146.5422 | 146.5422 | 164.7901 | 164.7901 | 103.5023 | 103.5023 | 1452.1874 | 397.4457 | 518.317 | 568.2077 | 65.7556 | 65.7556 | 162.1871 | 162.1871 | 102.264 | 102.264 | 188.1103 | 238.001 | 104.8954 | 8.93 | 584.4154 | 146.4855 | 13.432 | 659.4264 | 16.549 | 1.875 | 43.361 | 16.549 | 1.875 | 43.3607 | 22.8305 | 2.773 | 108.9384 | 22.8305 | 2.773 | 108.9386 | 37.835 | 1.243 | 91.6944 | 37.835 | 1.243 | 91.6944 | 27.6809 | 3.039 | 340.4217 | 69.271 | 7.541 | 415.4327 | 104.8954 | 8.93 | 0 | 0 | 584.4154 | 146.4855 | 13.432 | 0 | 0 | 659.4264 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 43.361 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 43.3607 | 22.8305 | 2.773 | 0 | 0 | 108.9384 | 22.8305 | 2.773 | 0 | 0 | 108.9386 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 91.6944 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 91.6944 | 27.6809 | 3.039 | 0 | 0 | 340.4217 | 69.271 | 7.541 | 0 | 0 | 415.4327 | 104.8954 | 8.93 | 0 | 0 | 584.4154 | 146.4855 | 13.432 | 0 | 0 | 659.4264 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 43.361 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 43.3607 | 22.8305 | 2.773 | 0 | 0 | 108.9384 | 22.8305 | 2.773 | 0 | 0 | 108.9386 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 91.6944 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 91.6944 | 27.6809 | 3.039 | 0 | 0 | 340.4217 | 69.271 | 7.541 | 0 | 0 | 415.4327 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 1148.14 | 278.73 | [7 empty] | 2484.8237 | 2256.4592 | 3680.199 | 217.4579 | 535.763 | 0 | 0.095281 | 642.0121 | 659.2527 | 1984.4611 | 2972.1475 | 1495.9689 | 555.4731 | 68.1183 | 63.7716 | 108.9444 | 116.9282 | 61.6778 | 71.9662 | 1257.2285 | 302.8071 | 343.0006 | 372.0719 | 31.7576 | 33.6988 | 111.294 | 118.1308 | 84.0937 | 75.3132 | 115.8553 | 144.9291 | 85.548 | 6.83 | 192.3552 | 123.2715 | 9.212 | 226.4836 | 16.549 | 1.875 | 42.9315 | 16.446 | 1.875 | 41.8474 | 15.3495 | 2.773 | 39.4636 | 15.3495 | 2.293 | 39.2249 | 37.835 | 1.243 | 67.0299 | 37.691 | 1.243 | 69.1354 | 15.8145 | 0.939 | 42.9303 | 53.785 | 3.801 | 76.2758 | 85.548 | 6.83 | 0 | 0 | 192.3552 | 123.2715 | 9.212 | 0 | 0 | 226.4836 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 42.9315 | 16.446 | 1.875 | 0 | 0 | 41.8474 | 15.3495 | 2.773 | 0 | 0 | 39.4636 | 15.3495 | 2.293 | 0 | 0 | 39.2249 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 67.0299 | 37.691 | 1.243 | 0 | 0 | 69.1354 | 15.8145 | 0.939 | 0 | 0 | 42.9303 | 53.785 | 3.801 | 0 | 0 | 76.2758 | 85.548 | 6.83 | 0 | 0 | 192.3552 | 123.2715 | 9.212 | 0 | 0 | 226.4836 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 42.9315 | 16.446 | 1.875 | 0 | 0 | 41.8474 | 15.3495 | 2.773 | 0 | 0 | 39.4636 | 15.3495 | 2.293 | 0 | 0 | 39.2249 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 67.0299 | 37.691 | 1.243 | 0 | 0 | 69.1354 | 15.8145 | 0.939 | 0 | 0 | 42.9303 | 53.785 | 3.801 | 0 | 0 | 76.2758 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 1148.14 | 197.3 | [7 empty] | 1844.5891 | 1585.0609 | 3028.0362 | 172.8801 | 475.1884 | 0 | 0.095281 | 391.6641 | 415.5132 | 1753.6422 | 2583.1217 | 1125.3254 | 341.0141 | 58.5277 | 55.9529 | 77.6237 | 85.6312 | 37.2032 | 67.5666 | 951.9707 | 131.8634 | 250.4875 | 284.3109 | 16.1524 | 22.2462 | 70.0297 | 80.3436 | 72.2934 | 58.1467 | 92.012 | 123.5744 | 85.548 | 5.8 | 159.8422 | 122.8195 | 8.182 | 202.9233 | 16.549 | 1.875 | 40.7605 | 16.446 | 1.875 | 39.6767 | 15.3495 | 2.143 | 20.4184 | 15.3495 | 1.663 | 20.1798 | 37.835 | 1.243 | 61.3878 | 37.691 | 1.243 | 69.1354 | 15.8145 | 0.539 | 37.2755 | 53.333 | 3.401 | 73.9314 | 85.548 | 5.8 | 0 | 0 | 159.8422 | 122.8195 | 8.182 | 0 | 0 | 202.9233 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 40.7605 | 16.446 | 1.875 | 0 | 0 | 39.6767 | 15.3495 | 2.143 | 0 | 0 | 20.4184 | 15.3495 | 1.663 | 0 | 0 | 20.1798 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 61.3878 | 37.691 | 1.243 | 0 | 0 | 69.1354 | 15.8145 | 0.539 | 0 | 0 | 37.2755 | 53.333 | 3.401 | 0 | 0 | 73.9314 | 85.548 | 5.8 | 0 | 0 | 159.8422 | 122.8195 | 8.182 | 0 | 0 | 202.9233 | 16.549 | 1.875 | 0 | 0 | 40.7605 | 16.446 | 1.875 | 0 | 0 | 39.6767 | 15.3495 | 2.143 | 0 | 0 | 20.4184 | 15.3495 | 1.663 | 0 | 0 | 20.1798 | 37.835 | 1.243 | 0 | 0 | 61.3878 | 37.691 | 1.243 | 0 | 0 | 69.1354 | 15.8145 | 0.539 | 0 | 0 | 37.2755 | 53.333 | 3.401 | 0 | 0 | 73.9314 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | РЭ |  |  |  | 850.111 | 65.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 838.535 | 92.533 | 40.772 | 0 | 0 | 0 | 23.8693 | 698.1902 | 679.2956 | 129.3369 | 152.78 | 35.7907 | 29.8466 | 35.2407 | 16.1538 | 12.1953 | 38.5288 | 46.1102 | 68.2507 | 99.9317 | 86.3771 | 14.6887 | 16.3115 | 20.9467 | 21.3378 | 64.2963 | 19.2402 | 0 | 29.4875 | 81.022 | 4.9 | 129.2156 | 78.2035 | 4.534 | 91.1048 | 14.186 | 1.875 | 20.852 | 12.143 | 0.865 | 13.4475 | 15.2065 | 1.743 | 15.9989 | 14.6815 | 1.075 | 17.7012 | 37.835 | 0.743 | 61.3878 | 18.172 | 0.668 | 21.5431 | 13.7945 | 0.539 | 30.9768 | 33.207 | 1.926 | 38.4129 | 81.022 | 4.9 | 0 | 0 | 129.2156 | 78.2035 | 4.534 | 0 | 0 | 91.1048 | 14.186 | 1.875 | 0 | 0 | 20.852 | 12.143 | 0.865 | 0 | 0 | 13.4475 | 15.2065 | 1.743 | 0 | 0 | 15.9989 | 14.6815 | 1.075 | 0 | 0 | 17.7012 | 37.835 | 0.743 | 0 | 0 | 61.3878 | 18.172 | 0.668 | 0 | 0 | 21.5431 | 13.7945 | 0.539 | 0 | 0 | 30.9768 | 33.207 | 1.926 | 0 | 0 | 38.4129 | 81.022 | 4.9 | 0 | 0 | 129.2156 | 78.2035 | 4.534 | 0 | 0 | 91.1048 | 14.186 | 1.875 | 0 | 0 | 20.852 | 12.143 | 0.865 | 0 | 0 | 13.4475 | 15.2065 | 1.743 | 0 | 0 | 15.9989 | 14.6815 | 1.075 | 0 | 0 | 17.7012 | 37.835 | 0.743 | 0 | 0 | 61.3878 | 18.172 | 0.668 | 0 | 0 | 21.5431 | 13.7945 | 0.539 | 0 | 0 | 30.9768 | 33.207 | 1.926 | 0 | 0 | 38.4129 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом второго и третьего фазных проводов от опоры №15 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7034 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Нижне-Журавская" для присоединения жилого дома Калина А.И. расположенного по адресу: Константиновский р-он, х. Авилов, ул. Садовая, д. 110 | 4020200894 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничекое перевооружение ВЛ-0,4 с подвесом трехфазного провода от опоры №29 до опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8453/250кВА по ВЛ-6 кВ № 1 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Сучкова С. В. | 4010200587 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048254 | 0 | 0.048254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 до опоры 1/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1595/100 кВА по ВЛ-10кВ №7 ПС "Крутовская" и строительство новой ВЛ-0,4кВ для присоединения жилого дома Стифеева А.В. | 4020102437 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03711 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0.03711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0.03711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 0 |  |  | 0.03711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.03711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничексое перевооружение ВЛ-*0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры № 12 до опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404 мощностью 100кВА по ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Мозгового А. В. х. Лагутники, ул. Степная, д. 76а | 4010200590 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032245 | 0 | 0.032245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом двух фазных проводов от опоры №8 до опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВ по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ли.Е.А. ст. Романовская, Садовая, 45 | 4010200333 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.095708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.095708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.134 | 0 | 0 |  | 0.095708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.134 | 0 |  | 0 | 0.095708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.134 | 0 |  |  | 0.095708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.095708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №2/9 до опоры 2/18 и Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3176/100 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Эркетиновская» для присоединения жилого дома Раджабова Р.Ш. | 4020200889 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ подвес2-х фазных проводов от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1329/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Крутовская" для присоединения жилого дома Бобровой Е.Г. х.Крутой, ул.Профсоюзная, д.32-а. | 4020201174 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023175 | 0 | 0.0023175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.052418 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.052418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0 |  | 0.052418 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.233 | 0 |  | 0 | 0.052418 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.233 | 0 |  |  | 0.052418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.052418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №29 до опоры № 30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС «Романовская» со строительством участка ВЛ-0,4кВ от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Бисеровой А. М. | 4020201124 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ №1 до опоры № 13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8106/160кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Виноградная» для присоединения жилого дома Ли Р.М | 4010200459 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №7 до опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для присоедиенения магазина смешанных товаров ООО "Сокол" | 4020201141 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.076205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.076205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0.076205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.029 | 0 |  | 0 | 0.076205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.029 | 0 |  |  | 0.076205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.076205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/2, 3/3 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры №3/2 до опоры № 3/4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8483/100кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Щербак Л.Б. | 4020101625 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.066 | 0 | 0 |  | 0.082326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.066 | 0 |  | 0 | 0.082326 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.066 | 0 |  |  | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС «Романовская» для присоединения жилого дома Васильевой М.В. | 4020102399 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП -8483/400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Малиновской Н.А | 4020202958 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0.044813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.082561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.082561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.082561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0.082561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.19 | 0 |  |  | 0.082561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.082561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» от опоры №4 до опоры №4/1двух проводный подвес провода А25, протяженностью 0,30 км для присоединения жилого дома Аникина Л.К.» | 4020202976 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.025815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.025815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  | 0.025815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.029 | 0 |  | 0 | 0.025815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.029 | 0 |  |  | 0.025815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.025815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры до опоры №2/14 до опоры 2/15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490/160 кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Гордиенко Г.В. | 4020202792 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.031367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.031367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0.031367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 |  | 0 | 0.031367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.035 | 0 |  |  | 0.031367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.031367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-843/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" от опоры №1 до опоры №9 и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8483/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Максименко Т.Н. | 4020102397 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.090573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.090573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  | 0.090573 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.306 | 0 |  | 0 | 0.090573 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.306 | 0 |  |  | 0.090573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.090573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Тех. перев. ВЛ-0,4кВ от оп. №1/3 до оп. №1/8 и стр-во уч. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8483 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для жилого дома Максименко Е.Л. | 4020004898 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061139 | 0 | 0.0020429 | 0 | 0 | 0 | 0.059096 | 0 | 0 | 0 | 0.078142 | 0 | 0.066686 | 0 | 0.011456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.078142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.078142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.038 | 0 | 0 |  | 0.078142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.038 | 0 |  | 0 | 0.078142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.038 | 0 |  |  | 0.078142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.078142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | 4020004985 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 | 0.0048246 | 0 | 0.011456 | 0 | 0.0036377 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0.016955 | 0 | 0 | 0 | 0.02304 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0.039995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 |  | 0 | 0.039995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 0 |  |  | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.039995 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №425 ВЛ-10кВ №1109 для электроснабжения жилого дома Апонасенко А.М. в х. Веселый, ул. Восточная д. 11 корп. "А" Аксайского района РО | 4020202994 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-120 ВЛ-10кВ №1212 для электроснабжения жилого дома Колесник Л.П. в п. Октябрьский, Аксайского района, Ростовской области | 4020004989 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020804 | 0 | 0 | 0 | 0.0060923 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0 | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  | 0.035469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0.035469 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.11 | 0 |  |  | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.035469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | 4010100158 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП №400 с подвесом дополнительного провода для технологического присоединения строящегося жилого дома Тухачевской О.А. в х. Абрамовка, Каменского района,Ростовской области | 4020004915 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013805 | 0 | 0 | 0 | 0.0048301 | 0 | 0.0010516 | 0 | 0.0079237 | 0 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0.016457 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0.016457 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.08 | 0 |  |  | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.016457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а | 4010200745 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0.030323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.115 | 0 | 0 |  | 0.10329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.115 | 0 |  | 0 | 0.10329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.115 | 0 |  |  | 0.10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | 4010200318 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013578 | 0 | 0.013578 | 0 | 0.041097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.088961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  | 0.088961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.306 | 0 |  | 0 | 0.088961 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.306 | 0 |  |  | 0.088961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.088961 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №105 ВЛ-6кВ №807 для электроснабжения жилого дома Стародубец А.П.,в х. Большой Лог,ул. Ольховая,д. 7,Аксайского района,РО | 4020202863 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020286 | 0 | 0.0046033 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.031764 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.031764 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.031764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" до границ земельных участков заявителей (Зволь Ю.Б. и Абидина В.П.) | 4020202837 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | 4020202613 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.10432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.057 | 0 | 0 |  | 0.10432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.057 | 0 |  | 0 | 0.10432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.057 | 0 |  |  | 0.10432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.10432 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ- 0,4кВ от КТП № 158 по ВЛ 10 кВ №1101 в с. Кагальник, ул. Замостье 62, Азовского района для заявителя Шакун И.А. | 4010200532 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0.03985 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.339 | 0 | 0 |  | 0.24972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.339 | 0 |  | 0 | 0.24972 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.339 | 0 |  |  | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0.24972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | 4020005662 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0.29902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29902 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  | 0.29902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 0 |  | 0 | 0.29902 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.43 | 0 |  |  | 0.29902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.29902 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" до опоры №19, по ВЛ-0,4 кВ №2 подвес двухфазных проводов от опоры №19 до опоры №1/3 по ВЛ-0,4 №2 от КТП-1601 по ВЛ-10 кВ №1 ПС "ЖБИ" и техническим перевооружением КТП 1601 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ № ПС ЖБИ с заменой КТП на более мощную, для присоединения жилого дома Майструк А.В. | 4020102396 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.25 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.25 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.418 | 0.25 | 0 |  | 1.1473 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.418 | 0.25 |  | 0 | 1.1473 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.418 | 0.25 |  |  | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.25 | 0 | 0 | 1.1473 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Установка ТП 10/0,4кВ на границе земельного участка Учть-Донецкий район х. Черни 845 м на С-3 Лукошко П.И. | 4020102446 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора для технологического присоединения торгового повильона ИП Кудинова В.А.., в сл. Дячкино, Тарасовского района, Ростовской области | 4020201338 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция КТП №104А с заменой силового трансформатора для электроснабжения жилого дома Литвинова Д.С. по ул.Строителей, д.184 в п.Щепкин, Аксайского района, Ростовской области | 4020005608 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018965 | 0 | 0 | 0 | 0.019779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 для электроснабжения ж/д по ул. Полевая,д.5, корп. Б. в ст. Страрочеркасская,Аксайский район,РО | 4020202821 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03247 | 0 | 0.0042903 | 0 | 0.0011914 | 0 | 0.026989 | 0 | 0 | 0 | 0.099397 | 0 | 0.016822 | 0 | 0.07895 | 0 | 0.0036261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.099397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.099397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0.099397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0.099397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.03 | 0 |  |  | 0.099397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.099397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | 4020101624 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0.99184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99184 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.99184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.99184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.608 | 0 | 0 |  | 0.99184 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.608 | 0 |  | 0 | 0.99184 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.608 | 0 |  |  | 0.99184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0.99184 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП -8386/100кВА по ВЛ-6 кВ № 6 ПС 35/6 кВ «Потаповская» для присоединения жилых домов Немыкина А. А., Евтушенко А. И., Иванова В.В.,Сафонова М. П., Суховеевой О. А. (ст. Каргальская, ул. Центральная д.23,37, 53, 65, 63, 67) | 4010200314 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.21678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.21678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0.21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.21678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №№2 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Шапошниковой В.П. | 4020201383 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8574/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» до опоры №3/18 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Беломестновой А.К., Костина Ю.Н. и квартиры Катеринюк В.Г | 4020200893 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.096518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0.096518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.287 | 0 | 0 |  | 0.096518 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.287 | 0 |  | 0 | 0.096518 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.287 | 0 |  |  | 0.096518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0.096518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Монтаж дополнительного провода в промежутке опор № 50 – 59, ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 155, ВЛ-10кВ №6, ПС 35/10кВ «Вишневецкая» - два провода протяженностью участка ориентировочно 360м для ТП жилого дома Филиппенкова Романа Евгеньевича, х. Филиппенков, ул. Чапаева, д. 5, Каменского района, Ростовской области | 4020202458 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/6, №3/9 и заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры № 3/6 до опоры №3/9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» мисин | 4010200457 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор №2/1, 2/2, 2/10, 2/11, 2/12 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №16 до опоры №2/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8386/100кВА по ВЛ-6кВ №6 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Старушко В.И. (ст.Каргальская ул.Набережная 29) | 4010200602 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.19336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.19336 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.19336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.19336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительного 2-го фазнолго провода от опоры №4 до опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА и подвесом двух фазных проводов от опоры №14 до опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Машинкова Ю. В., ст. Хорошевская, ул. Приморская, д.12 | 4010200592 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазных проводов от опоры №4/1 до опоры №4/6А ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-8453/250 кВ по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Шахова Н.В. По адресу Волгодонской р-он, х. Парамонов, ул. Гагарина, д. 1а | 4010200601 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №11 до опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8007/630кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Рябичевская» для присоединения магазина смешанных товаров ИП Шабалиной О.В.» х.Рябичев пер.Калинин 1 "б" | 4010200458 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №4/1 до опоры №4/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8453/250кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Бузиловой Н.Е., Зюба Т.И. | 4010200465 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №12 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Новосельцева В. Н. | 4010200460 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №17 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8594/100кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская, для присоединения жилого дома Белоусова В. Г. | 4010200463 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №10 до опоры №1/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8485/160кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Ковалева Н. И. | 4010200453 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом дополнительного провода от опоры №8/1 до опоры №5/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3445/100 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Малая Лучка" для присоединения жилого дома Попова К.Н. | 4020202825 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0 | 0.061034 | 0 | 0.061034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.061034 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.061034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.315 | 0 | 0 |  | 0.061034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315 | 0 |  | 0 | 0.061034 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.315 | 0 |  |  | 0.061034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.061034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-194 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ «Целинская» с подвесом дополнительных фазных проводов для осуществления технологического присоединения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Целинский район,п. Лиманный, ул. Сиреневая 5, заявитель Лохова Е.А. | 4020202858 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011581 | 0 | 0.00071506 | 0 | 0 | 0 | 0.010866 | 0 | 0 | 0 | 0.015755 | 0 | 0.015755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.015755 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.015755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0.015755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  | 0 | 0.015755 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.03 | 0 |  |  | 0.015755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.015755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6102/160 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» для присоединения жилого дома Багамаевой З.М | 4020200892 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040597 | 0 | 0.040597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.048919 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.048919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0.048919 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0.048919 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0.048919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.048919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №26 до опоры №40 с подвесом 2-х фазных проводов, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8148/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Большовская" для присоединения жилого дома Костик Н.А. | 4020202984 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0.047623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02686 | 0 | 0.020764 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.090674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.090674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  | 0.090674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.38 | 0 |  | 0 | 0.090674 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.38 | 0 |  |  | 0.090674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.090674 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ для создания технической возможности подключения жилого дома заявителя Павленко И.В. п. Сорговый Зерноградский района Ростовской области | 4010200471 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительных 2-х фазных проводов от опоры №2/4 до опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ КТП1388/160 кВА и подвесом дополнительного одного фазного провода от опоры №2/2 до опоры №2/4 КТП 1388/160 кВА ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения здания ООО "Виктория" по адресу: Цимлянский р-он, х. Лозной, пер. Победы, д. 29 | 4010200337 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №8 до опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения жилого дома Крапивко А.Я. | 4020201108 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0.011456 | 0 | 0.000711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.061124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.061124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 |  | 0.061124 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.033 | 0 |  | 0 | 0.061124 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.033 | 0 |  |  | 0.061124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.061124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | 4020101622 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042106 | 0 | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | 0 | 0 | 0.31715 | 0 | 0 | 0 | 0.031638 | 0 | 0.042106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0.014806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 с подвесом дополнительного провода для ТП жилого дома Морозовой А.В. В ст. Калитвенская, Каменского района | 4020202546 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039213 | 0 | 0.00076606 | 0 | 0 | 0 | 0.0031553 | 0 | 0 | 0 | 0.010816 | 0 | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0.010816 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0.010816 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.12 | 0 |  |  | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/3 до опоры 1/7 ВЛ-0,4кВ кВ №3 КТП 1396/100 кВА по ВЛ-10кВ №2 ПС "ЖБИ" для присоединения жилого дома Такавенко З.И. | 4020102436 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038637 | 0 | 0.0025537 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 0 | 0 | 0 | 0.038417 | 0 | 0.010635 | 0 | 0.027782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.038417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.038417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.113 | 0 | 0 |  | 0.038417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.113 | 0 |  | 0 | 0.038417 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.113 | 0 |  |  | 0.038417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.038417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | 4020200890 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0.034123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.087854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.087854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.134 | 0 | 0 |  | 0.087854 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.134 | 0 |  | 0 | 0.087854 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.134 | 0 |  |  | 0.087854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.087854 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №11 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8064/100кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дубенцовская» для присоединения жилого дома Мунтьяновой О.И. | 4020201497 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030413 | 0 | 0 | 0 | 0.0071639 | 0 | 0.023249 | 0 | 0 | 0 | 0.031738 | 0 | 0 | 0 | 0.031738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.306 | 0 | 0 |  | 0.19098 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.306 | 0 |  | 0 | 0.19098 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.306 | 0 |  |  | 0.19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.19098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничекое перевоооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8377/250 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Андриевского В.П. | 4020201483 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039604 | 0 | 0.056107 | 0 | 0.03465 | 0 | 0 | 0 | 0.03465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.08487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.08487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0.08487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.085 | 0 |  | 0 | 0.08487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.085 | 0 |  |  | 0.08487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.08487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | 4010200317 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0.013049 | 0 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0.12094 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0.12094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.335 | 0 |  |  | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.12094 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №2/11 до опоры №3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ "ВПТФ" для присоединения жилого дома Жеребятьева В.А | 4020102400 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.232 | 0 | 0 |  | 0.14849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.232 | 0 |  | 0 | 0.14849 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.232 | 0 |  |  | 0.14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.14849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" от опоры №2/4 до опоры №2/7 и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Неговора А.В. | 4020202734 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.148 | 0 | 0 |  | 0.10264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.148 | 0 |  | 0 | 0.10264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 0 |  |  | 0.10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего провода от опоры №8 до опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Ткаченко В.И | 4020102402 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.048328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.048328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.023 | 0 | 0 |  | 0.048328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.023 | 0 |  | 0 | 0.048328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.023 | 0 |  |  | 0.048328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8485/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для присоединения квартиры Саянова М.Ю | 4020102408 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.030157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.030157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 |  | 0.030157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049 | 0 |  | 0 | 0.030157 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.049 | 0 |  |  | 0.030157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.030157 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №3/16 до опоры №3/26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" с заменой опор 3/20, 3/21, 3/23 для присоединения объекта незавершенного строительства Самбурской К.В. жилого дома Фисенко О.В | 4020102401 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.14588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.14588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.294 | 0 | 0 |  | 0.14588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.294 | 0 |  | 0 | 0.14588 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.294 | 0 |  |  | 0.14588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.14588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №19 до опоры №25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8034/63 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС "Рябичесвкая" для присоединения жилого дома Пыдык А.Н. | 4020202583 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021585 | 0 | 0.0034535 | 0 | 0 | 0 | 0.027524 | 0 | -0.0093924 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.096436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.096436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.222 | 0 | 0 |  | 0.096436 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.222 | 0 |  | 0 | 0.096436 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.222 | 0 |  |  | 0.096436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.096436 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ с подвесом 1-го фазного провода от опоры №14 до опоры №21, а также 2-х фазных проводов от опоры №21 до опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1364/160 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС "ЖБИ" для присоединения жилого дома Белова Е.Н. | 4020202694 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.012326 | 0 | 0.012326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.034506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.034506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.335 | 0 | 0 |  | 0.034506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.335 | 0 |  | 0 | 0.034506 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.335 | 0 |  |  | 0.034506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.034506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Технич. перев. ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №14А по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС Камышевская для присоединения жилого дома Бодреева И.Г. | 4020202726 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0.00015311 | 0 | 0 | 0 | 0.016844 | 0 | 0 | 0 | 0.021225 | 0 | 0.009773 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.021225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.021225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.026 | 0 | 0 |  | 0.021225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.026 | 0 |  | 0 | 0.021225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.026 | 0 |  |  | 0.021225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.021225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1/1 до опоры №1/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8093/160 кВА по ВЛ-10кВ №5 ПС Донская для присоединения магазина смешанных товаров ИП Тарасова И.С. | 4020102398 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.068167 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.068167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.068167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.068167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.068167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.068167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 4020201434 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 120-42:120-44 по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10/0,4кВ № 120 ВЛ-10 кВ № 319 ПС 35/10 кВ «КГ-3» для подключения жилого дома заявителя Оганнисян А.М. ст. Кировская Кагальницкого района Ростовской области | 4020201296 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП-217 с подвесом двух проводов (3ф) для технологического присоединения жилого дома Плякина Н.П. в х. Скачки-Малюгин Морозовского района Ростовской области | 4020004924 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050767 | 0 | 0 | 0 | 0.0039429 | 0 | 0.0011339 | 0 | 0 | 0 | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.198 | 0 | 0 |  | 0.012646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.198 | 0 |  | 0 | 0.012646 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.198 | 0 |  |  | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.012646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение КТП с трансформатором мощностью 160 кВА на КТП с трансформатором мощностью 250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС «НС-13» для присоединения жилых домов Авакян А.Р., Шешукова М.Н. | 4020201381 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.62259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.62259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.62259 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.62259 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.62259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.62259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 110 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция КТП 6/0,4кВ № 253 по ВЛ-6кВ № 10706 с выносом КТП из зоны застройки, реконструкция ВЛ-6кВ №10706, 10701 с выносом ВЛ из зоны застройки, реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №253 с выносом ВЛ из зоны застройки для создания технологической возможности электроснабжения жилого дома Ищенко В.И. г. Азов Ростовской области | 4010200511 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | 0.54147 | 0 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора и АВ для технологического присоединения жилого дома Ашихиной В.Д.., в х.Донецкий, Тарасовского района, Ростовской области | 4020202454 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 35 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора для ТП строящегося жилого дома Вилисовой И.Н. в х. Можаевка Тарасовского района Ростовской области | 4020202551 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора и АВ для ТП жилого дома Бесполудина С.И.х.Чеботовка Тарасовский р | 4020202455 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 4020200008 | РЭ | Ростовская область | C | C | 850.111 | 65.8 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.535 | 92.533 | 37.6272 | 0 | 0 | 0 | 23.6566 | 698.1902 | 679.2956 | 129.3369 | 144.974 | 35.7907 | 28.6058 | 35.2407 | 13.2801 | 12.1953 | 37.7759 | 46.1102 | 65.3121 | 99.9317 | 82.2354 | 14.6887 | 15.9649 | 20.9467 | 20.9723 | 64.2963 | 18.428 | 0 | 26.8702 | 81.022 | 4.9 | 129.2156 | 69.5285 | 4.034 | 84.1884 | 14.186 | 1.875 | 20.852 | 10.776 | 0.615 | 12.281 | 15.2065 | 1.743 | 15.9989 | 12.8815 | 1.075 | 16.9401 | 37.835 | 0.743 | 61.3878 | 15.693 | 0.668 | 19.6519 | 13.7945 | 0.539 | 30.9768 | 30.178 | 1.676 | 35.3154 | 81.022 | 4.9 | 0 |  | 129.2156 | 69.5285 | 4.034 | 0 |  | 84.1884 | 14.186 | 1.875 |  | 0 | 20.852 | 10.776 | 0.615 |  | 0 | 12.281 | 15.2065 | 1.743 |  | 0 | 15.9989 | 12.8815 | 1.075 |  | 0 | 16.9401 | 37.835 | 0.743 |  | 0 | 61.3878 | 15.693 | 0.668 |  | 0 | 19.6519 | 13.7945 | 0.539 |  | 0 | 30.9768 | 30.178 | 1.676 |  | 0 | 35.3154 | 81.022 | 4.9 |  |  | 129.2156 | 69.5285 | 4.034 |  |  | 84.1884 | 14.186 | 1.875 | 0 | 0 | 20.852 | 10.776 | 0.615 | 0 | 0 | 12.281 | 15.2065 | 1.743 | 0 | 0 | 15.9989 | 12.8815 | 1.075 | 0 | 0 | 16.9401 | 37.835 | 0.743 | 0 | 0 | 61.3878 | 15.693 | 0.668 | 0 | 0 | 19.6519 | 13.7945 | 0.539 | 0 | 0 | 30.9768 | 30.178 | 1.676 | 0 | 0 | 35.3154 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №18 до опоры №28 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №235 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Шумилинская" | 4020101596 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011728 | 0 | 0.43597 | 0 | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.437 | 0 | 0 |  | 0.40749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.437 | 0 |  | 0 | 0.40749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.437 | 0 |  |  | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.40749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | РЭ |  |  |  | 292.686 | 48.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 358.0521 | 0 | 3.1164 | 0 | 0 | 0.22313 | 5.1123 | 346.8173 | 336.3542 | 5.9684 | 12.4217 | 0 | 1.5467 | 0 | 2.377 | 5.9684 | 1.2815 | 0 | 7.2166 | 13.3147 | 11.5181 | 0 | 1.3324 | 13.3147 | 2.3086 | 0 | 4.2925 | 0 | 3.5846 | 0.92 | 0.5 | 3.6737 | 4.978 | 1.588 | 11.9338 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 | 1.7956 | 0 | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 | 1.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 1.049 | 0.475 | 3.0769 | 0.92 | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 | 5.5047 | 0.92 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6737 | 4.978 | 1.588 | 0 | 0 | 11.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.475 | 0 | 0 | 3.0769 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 | 0 | 0 | 5.5047 | 0.92 | 0.5 | 0 | 0 | 3.6737 | 4.978 | 1.588 | 0 | 0 | 11.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.475 | 0 | 0 | 3.0769 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 | 0 | 0 | 5.5047 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.2.1. | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ООО "Высокий берег" | 4020102423 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0061502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 4020200004 | РЭ | Ростовская область | C | C | 292.686 | 48.6 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0521 | 0 | 2.8933 | 0 | 0 | 0 | 4.8891 | 346.8173 | 336.3542 | 5.9684 | 12.4169 | 0 | 1.5467 | 0 | 2.377 | 5.9684 | 1.2767 | 0 | 7.2166 | 13.3147 | 11.512 | 0 | 1.3324 | 13.3147 | 2.3086 | 0 | 4.2864 | 0 | 3.5846 | 0.92 | 0.5 | 3.6737 | 4.978 | 1.588 | 11.9276 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 | 1.7956 | 0 | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 | 1.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 1.049 | 0.475 | 3.0708 | 0.92 | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 | 5.5047 | 0.92 | 0.5 | 0 |  | 3.6737 | 4.978 | 1.588 | 0 |  | 11.9276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 |  | 0 | 1.7956 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 |  | 0 | 1.5565 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.049 | 0.475 |  | 0 | 3.0708 | 0.92 | 0 |  | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 |  | 0 | 5.5047 | 0.92 | 0.5 |  |  | 3.6737 | 4.978 | 1.588 |  |  | 11.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.36 | 0 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 | 0.433 | 0.188 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.475 | 0 | 0 | 3.0708 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0.565 | 0 | 0 | 5.5047 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.2.1. | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №299. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №299» до границы земельного участка Заявителя в г. Таганроге (ИП Медведев А. И.)» | 4020201032 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22313 | 0 | 0 | 0.22313 | 0.22313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 5.343 | 82.9 | [7 empty] | 1844.5891 | 1585.0609 | 1831.449 | 80.3472 | 431.3 | 0 | 0.095281 | 391.441 | 386.5317 | 708.6347 | 1567.472 | 990.0201 | 175.8124 | 22.737 | 24.5596 | 42.3831 | 67.1004 | 19.0395 | 27.7563 | 905.8605 | 56.3962 | 137.2412 | 186.4156 | 1.4637 | 4.6023 | 35.7684 | 56.6971 | 7.9971 | 34.614 | 92.012 | 90.5023 | 3.606 | 0.4 | 26.9529 | 39.638 | 2.06 | 99.8848 | 2.363 | 0 | 19.9085 | 4.042 | 0.65 | 24.4336 | 0.143 | 0.4 | 0.7458 | 0.235 | 0.4 | 0.92201 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0.1 | 44.5154 | 1.1 | 0 | 6.2986 | 16.891 | 0.91 | 30.0138 | 3.606 | 0.4 | 0 | 0 | 26.9529 | 39.638 | 2.06 | 0 | 0 | 99.8848 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 19.9085 | 4.042 | 0.65 | 0 | 0 | 24.4336 | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7458 | 0.235 | 0.4 | 0 | 0 | 0.92201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0.1 | 0 | 0 | 44.5154 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2986 | 16.891 | 0.91 | 0 | 0 | 30.0138 | 3.606 | 0.4 | 0 | 0 | 26.9529 | 39.638 | 2.06 | 0 | 0 | 99.8848 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 19.9085 | 4.042 | 0.65 | 0 | 0 | 24.4336 | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7458 | 0.235 | 0.4 | 0 | 0 | 0.92201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0.1 | 0 | 0 | 44.5154 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2986 | 16.891 | 0.91 | 0 | 0 | 30.0138 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 4010200004 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 1018.5754 | 757.1768 | 1018.5753 | 0 | 319.7922 | 0 | 0.070505 | 66.999 | 281.2487 | 420.1772 | 1009.4197 | 590.7658 | 2.9334 | 0.094554 | 0.094554 | 1.0726 | 1.0726 | 0.094554 | 0.094554 | 589.5041 | 1.6717 | 16 | 10.2854 | 1.3795 | 1.3795 | 0.094554 | 0.094554 | 0.094554 | 0.094554 | 14.4314 | 8.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.1.3.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 4010100129 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 122.527 | 0 | 41.3216 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20985 | 41.3216 | 41.1117 | 13.8888 | 13.8888 | 16.3407 | 16.3407 | 9.0822 | 9.0822 | 2.0098 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 4010200283 | РЭ | Ростовская область | C | C | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 4.8746 | 0 | 4.2931 | 0.097917 | 3.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097917 | 3.9479 | 3.8764 | 0.026372 | 0 | 0 | 0.026372 | 0.026372 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0.13826 | 0.084173 | 0.084173 | 0.084173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054084 | 0 | 2.363 | 0 | 3.4973 | 2.363 | 0 | 3.4435 | 2.363 | 0 | 3.4435 | 2.363 | 0 | 3.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053768 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 |  | 3.4973 | 2.363 | 0 | 0 |  | 3.4435 | 2.363 | 0 |  | 0 | 3.4435 | 2.363 | 0 |  | 0 | 3.4435 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.053768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.363 | 0 |  |  | 3.4973 | 2.363 | 0 |  |  | 3.4435 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 3.4435 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 3.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 4020102442 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8624 | 0 | 13.2769 | 0 | 0 | 0.94268 | 12.816 | 0 | 0 | 0 | 0.75901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24406 | 0 | 0.51495 | 0 | 11.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2059 | 0 | 5.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 4020201433 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 4020201415 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация 2-х линейных ячеек 10 кВ №555 и №556 на ПС 110/10/6 кВ НГ-5 для электроснабжения сиситемы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населеных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосоной станцией II подъема) | 4020202523 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76956 | 0 | 0.7 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 4020201495 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 25.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5696 | 0 | 0 | 0 | 19.7806 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 0 | 0.99376 | 0 | 0.071351 | 0 | 1.418 | 0 | 1.634 | 0 | 18.7128 | 0 | 1.2181 | 0 | 0.071351 | 0 | 3.4661 | 0 | 13.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | 4020201655 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 07.08.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 4020202569 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 24.09.2015г. | 0.51252 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | 1.8174 | 0.039995 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 1.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 4020201888 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2018 | 0 | 30.11.2016г. | 0 | 0 | 25.2225 | 0 | 5.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0.8599 | 0 | 1.4016 | 0 | 14.4755 | 0 | 19.2502 | 0 | 0 | 0 | 10.8037 | 0 | 7.1285 | 0 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 20.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 20.1233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 |  | 20.1233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0 |  | 0 | 20.1233 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 0 |  |  | 20.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1233 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-15 и отпайки от ВЛ-10 кВ №1406 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения ФГКУ «495 спасательный центр МЧС России» | 4020201900 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 30.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0.021146 | 0 | 0.068383 | 0 | 0.33142 | 0 | 0.64643 | 0 | 0 | 0 | 0.20298 | 0 | 0.42145 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0.64643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.548 | 0 | 0 |  | 0.64643 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.548 | 0 |  | 0 | 0.64643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.548 | 0 |  |  | 0.64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.64643 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Р-19" до РП "Ливенцовка" | 4010200886 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 28.08.2010г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) | 4020202522 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2019 | 0 | 31.12.2017г. | 36.203 | 53.7762 | 37.0072 | 35.2591 | 0 | 0 | 0 | 31.362 | 0 | 35.2591 | 3.1602 | 1.7481 | 27.5051 | 0 | 0 | 1.7481 | 17.1893 | 0 | 4.05 | 0 | 6.2658 | 31.362 | 25.9274 | 0 | 0 | 25.8265 | 25.9274 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0 | 25.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0 | 25.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.504 | 0 | 0 |  | 25.9274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.504 | 0 |  | 0 | 25.9274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.504 | 0 |  |  | 25.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 25.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) 2 этап | 0 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.23 | 0 | 0 |  | 5.5355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.23 | 0 |  | 0 | 5.5355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.23 | 0 |  |  | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от ПС 110/10/10кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4кВ от 2 ТП-10/0,4кВ до ВРУ 0,4кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский кемпинг" | 4020005224 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 25.12.2016г. | 0 | 22.748 | 21.7611 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 3.3067 | 21.7611 | 17.6753 | 0 | 4.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3499 | 0 | 1.7359 | 1.292 | 3.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 2.7937 | 0 | 0.51304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ "Спортивная" для электроснабжения строительства "Строительство стадиона на 45000 зрительных мест в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне" | 4020202852 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 09.07.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 4010200662 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 01.04.2014г. | 26.1418 | 37.3441 | 25.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 15.7805 | 0 | 0 | 15.7805 | 15.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 16.4651 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 16.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.465 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4651 | 0 | 0 |  | 0 | 16.465 | 0 | 0 |  | 0 | 16.4651 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.465 | 0 | 0 |  |  | 16.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 4020202159 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 16.05.2016г. | 5.4036 | 2.3066 | 0.97277 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.096911 | 0.096911 | 0 | 0.11435 | 0.97277 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97277 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Техперевооружение ВЛ 10кВ №414 с заменой кабеля на участке от ЗРУ 10кВ ПС 220 кВ Р-4 до опоры №1 ВЛ | 4010200826 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Установка МП устройств типа "Сириус-2Л" в ячейках 10 кВ №1005,"1006 ПС 110/10 Р-10 для электроснабжения многоквартирного односекционного жилого дома (ООО "Донстрой") ООО Донэнерго | 4020102444 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Техперевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | 4010200875 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56261 | 0 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0 | 0.50049 | 0 | 0.50049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.69049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 4010200749 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 05.05.2012г. | 0.58 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 0 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 4020202495 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 14.04.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | 4010200863 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 1.0293 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 12 ПС Чалтырь , строительство отпаечной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС Чалтырь, строительство двух трансформаторной ТП 10/0,4 заявитель (ОАО Ростовоблгаз) | 4020202078 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.5 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.5 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.414 | 0.5 | 0 |  | 1.4502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.414 | 0.5 |  | 0 | 1.4502 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.414 | 0.5 |  |  | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.5 | 0 | 0 | 1.4502 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №14/7 по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ «Николаевская» с монтажом ТП-10/0,4кВ для присоединения причала | 4020202568 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 09.04.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0.24279 | 0 | 0.12321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 4020202556 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1.3699 | 2.005 | 1.2825 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0.2922 | 0.96591 | 0 | 0 | 0.18836 | 0.18836 | 0.10384 | 0.23623 | 0 | 0.54131 | 0.43786 | 0.097152 | 0 | 0 | 0.097152 | 0.097152 | 0.34071 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 1.0869 | 0.143 | 0.4 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 0.7458 | 0.143 | 0.4 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34106 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 0 |  | 1.0869 | 0.143 | 0.4 | 0 |  | 0.7458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 |  | 0 | 0.7458 | 0.143 | 0.4 |  | 0 | 0.7458 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34106 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 |  |  | 1.0869 | 0.143 | 0.4 |  |  | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7458 | 0.143 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 4020201921 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 18.06.2014г. | 1.6007 | 2.2696 | 1.53 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0.88187 | 0.88187 | 0 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 4020202497 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 15.05.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 ПС 35/6 кВ АС-8 для электроснабжения 2-х 3-х этажных жилых домов ООО «ДМС» по ул. Кипарисовая, д. 8 в п. Российский, Аксайского района, РО | 4020004592 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 18.05.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33168 | 0 | 0.0093977 | 0 | 0.008976 | 0 | 0.25504 | 0 | 0.058263 | 0 | 0.45173 | 0 | 0.45173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.45173 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.45173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 | 0 | 0 |  | 0.45173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 | 0 |  | 0 | 0.45173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.77 | 0 |  |  | 0.45173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.45173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | 4020202334 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 23.09.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094394 | 0 | 0 | 0 | 0.030207 | 0 | 0.00363 | 0 | 0.002244 | 0 | 0.024333 | 0 | 0 | 0 | 0.094394 | 0 | 0.094394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 4020204574 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0.05325 | 0 | 0.070933 | 0 | 0.018861 | 0 | 0.11145 | 0 | 0.095355 | 0 | 0 | 0 | 0.017656 | 0 | -0.0015578 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1604 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.1604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.1604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1604 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 4020202103 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2015 | 0 | 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0 | 0.069141 | 0 | 0.069141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.25 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.25 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.25 | 0 |  | 0.466 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.25 |  | 0 | 0.466 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.005 | 0.25 |  |  | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.25 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 4020201932 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 02.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0.043413 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0.6924 | 0 | 0.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0.72955 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0.72955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0.4 | 0 |  | 0.72955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 |  | 0 | 0.72955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.11 | 0.4 |  |  | 0.72955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.4 | 0 | 0 | 0.72955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 4020203015 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 12.08.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0.051777 | 0 | 0 | 0 | 0.051777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.07254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.07254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0.07254 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.012 | 0 |  | 0 | 0.07254 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.012 | 0 |  |  | 0.07254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.07254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной линии для электроснабжения домов малоэтажной жилой застройки в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 18А, Родионово-Несветайского района,РО | 4020202927 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 22.08.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025021 | 0 | 0 | 0 | 0.0013122 | 0 | 0.023709 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 0.016933 | 0 | 0.086734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0.10367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0.10367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.08 | 0 |  |  | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | 4010200694 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 21.01.2009г. | 5.824 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения административно-офисного здания в п.Новосветловский ул.Южная Октябрьского р-на Рост.области. | 4020201905 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 22.10.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.472 | 0 | 0 |  | 0.89234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0 | 0.89234 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.472 | 0 |  |  | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.89234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство отпаечной линии 6 кВ для электроснабжения ООО «МАК-Лоджистик» в Красносулинском районе, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин» | 4020201541 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 09.06.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0 | 2.0357 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.643 | 0 | 0 |  | 1.7533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.643 | 0 |  | 0 | 1.7533 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.643 | 0 |  |  | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения производственной базы (свинарник-откормочник на 1000 голов, свинарник-маточник на 300 поросят, комбинированное овощехранилище на 250 т., колбасный цех, кормоцех производства 28 т/сут, подсобное помещение для хранения кормов (ангар) ), по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район в кадастровом квартале 61:57:0010909:10, с условным центром в г.Сальск, 900м северного направления 0+1500 м Новоегорлыкского шоссе, Заявитель ООО «Заречное-900" | 4020005293 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 07.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 |  | 0.59501 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 |  | 0 | 0.59501 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0.16 |  |  | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0.59501 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка г. Шахты ул. Петровского, 62 г (ООО "Экострой-Дон") | 4020005599 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 30.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.344 | 0 | 0 |  | 0.2999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.344 | 0 |  | 0 | 0.2999 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.344 | 0 |  |  | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | 4020202136 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 30.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099595 | 0 | 0 | 0 | 0.084402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 346 км в Октябрьском районе РО». | 4020201532 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.1 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.1 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.066 | 0.1 | 0 |  | 3.4022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.066 | 0.1 |  | 0 | 3.4022 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.066 | 0.1 |  |  | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.1 | 0 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения линии наружного освещения транспортной развязки а/д "Южный обход г. Красный Сулин" а/д "Южный обход г. Красный Сулин" ИН 60 ОП РЗ 60К-175 г. Красный Сулин, Красносулинского района,РО | 4020202737 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 0 | 2.7591 | 0 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 4.2219 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.122 | 0 | 0 |  | 4.2219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.122 | 0 |  | 0 | 4.2219 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.122 | 0 |  |  | 4.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 0 | 4.2219 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | 4020201916 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 10.06.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.26149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0 |  | 0.26149 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  | 0 | 0.26149 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 0 |  |  | 0.26149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.26149 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 4020201713 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 12.12.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 590 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 "Покровская" до границ земельного участка заявителя (Администрация Неклиновского р-на, ДОО с. Покровское) | 4020202644 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 31.12.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения Автозаправочной станции №626, Ростовская область, Красносулинский район, х. Бобров, автомагистраль "Дон-2", 981км | 4020005584 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 26.01.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 "Троицкая-1" до границ земельного участка заявителя (Администрация Неклиновского р-на, ДОО с. Николаевка) | 4020201727 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 01.06.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052846 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0 | 0.052846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038153 | 0 | 0.014694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 4010200867 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 31.12.2015г. | 1.0256 | 3.7459 | 3.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 4020101558 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 01.04.2016г. | 2.93 | 2.9586 | 2.5807 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 2.2429 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.794 | 0 | 0 |  | 2.1872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.794 | 0 |  | 0 | 2.1872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.794 | 0 |  |  | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 4010200871 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 01.09.2014г. | 4.95 | 6.6981 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1 до границы земельного участка заявителя,установка ячейки в ЗРУ 6кВ РП-8 ПС 110/35/6 Т-1(ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по РО) | 4020202759 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 29.06.2016г. | 0 | 12.3989 | 6.9665 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9038 | 0 | 1.1 | 0 | 5.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.9038 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 5.9038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 0 | 5.9038 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | 5.9038 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 4020202514 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 22.07.2014г. | 13.413 | 21.2258 | 13.3129 | 0 | 0.27507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 8.7136 | 8.7136 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | 4020201132 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 25.12.2014г. | 15.0841 | 24.1661 | 19.3626 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 7.5131 | 4.4151 | 0 | 0 | 3.3882 | 3.3882 | 3.098 | 0 | 1.0268 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | 4020203021 | РЭ | Ростовская область | C | C | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 30.04.2016г. | 9.8941 | 14.4323 | 9.0474 | 9.0474 | 1.3873 | 0 | 0 | 7.6673 | 0 | 9.0474 | 2.1133 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 7.6673 | 7.492 | 0 | 0 | 7.0919 | 7.0919 | 0.40012 | 0.40012 | 0.17529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.198 | 0 | 0 |  | 7.492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.198 | 0 |  | 0 | 7.492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.198 | 0 |  |  | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 7.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ-10 кВ от проектируемой ЦРП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилигающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный" по адресу: Ростовсккая область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | 4020205045 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 25.05.2017г. | 0 | 0 | 5.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ЦРП 10 кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилигающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. Номер 61:02:0600002:846 | 4020202942 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 26.05.2017г. | 0 | 0 | 10.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП 6489/100кВА по ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Комаровская для присоединения детского сада "Сказка" | 4020004996 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 01.10.2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069275 | 0 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | 4010200876 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 6.5752 | 2.0367 | 0 | 0 | 5.5722 | 6.813 | 0 | 0 | 0 | 4.4432 | 0 | 0 | 0 | 0.32381 | 0 | 0.10367 | 0 | 4.0157 | 0 | 6.5086 | 0 | 0 | 0 | 5.3168 | 0 | 0.60826 | 0 | 0.58351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ «Пролетарская» для электроснабжения ПТО с мастерской, весовой, заправки, крытого тока (навеса), расположенных в 3,4 км на северо-восток от п.п. 1185 (Ремонтный) в Пролетарском городском поселении, Пролетарского района Ростовской области, заявитель ООО «Энергия" | 4020005294 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 04.01.2017г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0.029629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0.014815 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4кВ и ВЛ-6кВ до границы земельного участка ст. Бессергеневская, ул. Шоссейная, д.1-в (ООО "СПК Юг") | 4020005288 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 25.01.2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0.031795 | 0 | 0.50193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0.47013 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 | 0.50193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 | 0.50193 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0.25 | 0 |  | 0.50193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 |  | 0 | 0.50193 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.03 | 0.25 |  |  | 0.50193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0 | 0.50193 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб | 4020204586 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 573.1568 | 621.8086 | 521.4302 | 17.2178 | 63.0029 | 0 | 0.024777 | 274.44 | 57.6082 | 214.8088 | 517.1209 | 306.6214 | 4.3093 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0.56795 | 0.56795 | 303.6634 | 1.3513 | 74.44 | 57.6082 | 0 | 0 | 2.6582 | 2.6582 | 0.33429 | 0.33429 | 71.4475 | 54.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 81.43 | [7 empty] | 640.2347 | 671.3983 | 652.1628 | 44.5777 | 60.5746 | 0 | 0 | 250.348 | 243.7395 | 230.8189 | 389.0258 | 370.6436 | 214.459 | 9.5905 | 7.8187 | 31.3207 | 31.2971 | 24.4746 | 4.3996 | 305.2577 | 170.9437 | 92.5131 | 87.761 | 15.6052 | 11.4527 | 41.2643 | 37.7872 | 11.8003 | 17.1664 | 23.8433 | 21.3547 | 0 | 1.03 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 23.5602 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 19.0452 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 2.3443 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 0 | 0 | 23.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3443 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 0 | 0 | 23.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3443 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 81.43 | [7 empty] | 640.2347 | 671.3983 | 652.1628 | 44.5777 | 60.5746 | 0 | 0 | 250.348 | 243.7395 | 230.8189 | 389.0258 | 370.6436 | 214.459 | 9.5905 | 7.8187 | 31.3207 | 31.2971 | 24.4746 | 4.3996 | 305.2577 | 170.9437 | 92.5131 | 87.761 | 15.6052 | 11.4527 | 41.2643 | 37.7872 | 11.8003 | 17.1664 | 23.8433 | 21.3547 | 0 | 1.03 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 23.5602 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 19.0452 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 2.3443 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 0 | 0 | 23.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3443 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 32.5131 | 0.452 | 1.03 | 0 | 0 | 23.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 19.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6548 | 0.452 | 0.4 | 0 | 0 | 2.3443 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 4010100222 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 80 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 422.7057 | 458.9355 | 422.7057 | 0 | 24.0072 | 0 | 0 | 179.868 | 151.6948 | 134.0031 | 267.713 | 287.7722 | 154.0623 | 0 | 0 | 0 | -0.0236 | 0 | 0 | 287.7722 | 154.0859 | 30 | 12.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6935 | 8.6935 | 21.3065 | 4.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 4010100214 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 168.338 | 186.7547 | 135.7089 | 21.2467 | 16.9376 | 0 | 0 | 70.48 | 90.8852 | 73.7892 | 82.0625 | 47.1159 | 38.8426 | 5.7943 | 5.7943 | 30.1337 | 30.1337 | 9.0157 | 0.74239 | 2.1723 | 2.1723 | 30 | 50.4055 | 2.9149 | 2.9149 | 24.8889 | 24.8889 | 2.1963 | 5.8799 | 0 | 16.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов"» | 4020101157 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0.73999 | 0 | 0.7088 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0.10688 | 0.28339 | 0.60192 | 0 | 0 | 0.017907 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.26548 | 0.58401 | 0.60068 | 0.53628 | 0 | 0 | 0.53628 | 0.53628 | 0 | 0 | 0.064397 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53628 | 0 | 0 | 0.53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60068 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.53628 | 0 | 0 |  | 0 | 0.53628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.064397 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.60068 | 0 | 0 |  |  | 0.53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 4010100259 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 3.0035 | 4.7662 | 2.5618 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.09379 | 1.0242 | 2.468 | 0.14234 | 0.14234 | 0.82565 | 0.82565 | 0 | 0 | 0.056235 | 1.5 | 2.171 | 2.1707 | 2.171 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.171 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1707 | 0 | 0 |  | 0 | 2.171 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1707 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.171 | 0 | 0 |  |  | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 4010100270 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4.7662 | 4.445 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 4.445 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7669 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7669 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | 4010100260 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 0 | 10.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1644 | 12.1644 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 9.1053 | 0 | 1.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | 4010100264 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6448 | 0.88528 | 0.043787 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0.88528 | 0.41801 | 0.88021 | 1.3475 | 0.29049 | 0.29049 | 0 | 0 | 0.23816 | 0.23816 | 0.35156 | 0.81883 | 1.25 | 1.1595 | 0 | 0 | 0.20096 | 0.20096 | 0.91051 | 0.91051 | 0.13854 | 0.048035 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | 4010100261 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.065331 | 0 | 2.3952 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 2.1021 | 0.96898 | 2.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96898 | 0.049649 | 0 | 1.9728 | 1.6 | 1.7458 | 0 | 0.019294 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6826 | 0 | 0.043918 | 0 | 0 | 1.6 | 0.452 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.452 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0.452 | 0 | 0 |  | 1.9273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.452 | 0 |  | 0 | 1.9273 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 0.452 | 0 |  |  | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 1.9273 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-7 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 4010102567 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1.136 | 2.4004 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | 4020105040 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 1.7335 | 4.7662 | 1.6318 | 0.97939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97939 | 1.6318 | 0.65241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65241 | 0 | 1.3829 | 0 | 0.40464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97824 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3829 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3829 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3829 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области | 4010100275 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 2.2127 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 2.2127 | 0.88464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88464 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8751 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8751 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | "Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | 4010100075 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.85847 | 0 | 0.70903 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0.58582 | 0.28348 | 0.12321 | 0 | 0 | 0.022766 | 0.022766 | 0.10044 | 0.10044 | 0.16027 | 0 | 0.60087 | 0.60087 | 0.53768 | 0.53768 | 0.063195 | 0.063195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.60087 | 0 | 0.63 | 0.60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.60087 | 0 | 0.63 | 0.60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.60087 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.60087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.60087 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.60087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.60087 | 0 | 0.63 |  |  | 0.60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.60087 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех.перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ "Т-21"(ООО МЕМ-Строй) | 4020101618 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.492 | 2.037 | 1.5996 | 0.96006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96006 | 1.4697 | 0.63954 | 0.12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63954 | 0.12993 | 1.3556 | 0.41709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0.41709 | 0 | 0.4 | 1.3556 | 0 | 0.4 | 0.41709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3556 | 0 | 0.4 | 0.41709 | 0 | 0.4 | 0 |  | 1.3556 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.41709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 1.3556 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.41709 | 0 | 0.4 |  |  | 1.3556 | 0 | 0.4 |  |  | 0.41709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.41709 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-7 | 4.1.4.2.1. | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | 4010200276 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 17.874 | 4.589 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 4010100143 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | МП терминалы -2 шт | МП терминалы -2 шт | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 23.2882 | 0 | 24.6372 | 12.6843 | 9.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6843 | 14.0201 | 11.9529 | 10.6171 | 0.57892 | 0.57892 | 0.32068 | 0.32068 | 0.037487 | 0.037487 | 11.0158 | 9.68 | 17.91 | 17.908 | 5.8101 | 5.8101 | 12.0999 | 12.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.91 | 0 | 0 | 0 |  | 17.908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.908 | 0 | 0 |  | 0 | 17.908 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МП терминалы -2 шт | 0.0019678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.91 | 0 | 0 |  |  | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МП терминалы -2 шт | 0.0019678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 153.469 | 21.56 | [7 empty] | 3259.1436 | 1292.7612 | 3190.0618 | 103.2535 | 193.5405 | 0 | 0.53919 | 382.5005 | 409.4624 | 895.6454 | 1042.3891 | 357.1972 | 224.4272 | 78.4126 | 66.5466 | 55.6771 | 46.8195 | 40.9824 | 29.9394 | 182.1251 | 81.1217 | 149.7727 | 173.8984 | 33.5832 | 35.0114 | 42.0381 | 34.6779 | 15.1313 | 23.4107 | 59.0202 | 80.7985 | 18.4444 | 1.3 | 366.8515 | 22.311 | 4.22 | 390.7123 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 1.4502 | 7.481 | 0 | 60.9753 | 7.481 | 0.48 | 61.2141 | 0 | 0 | 22.1833 | 0.144 | 0 | 1.647 | 10.9634 | 1.3 | 283.3265 | 14.583 | 3.74 | 326.401 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 366.8515 | 22.311 | 4.22 | 0 | 0 | 390.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.4502 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 60.9753 | 7.481 | 0.48 | 0 | 0 | 61.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 283.3265 | 14.583 | 3.74 | 0 | 0 | 326.401 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 366.8515 | 22.311 | 4.22 | 0 | 0 | 390.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 1.4502 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 60.9753 | 7.481 | 0.48 | 0 | 0 | 61.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 283.3265 | 14.583 | 3.74 | 0 | 0 | 326.401 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 14 | [7 empty] | 1251.4614 | 797.7865 | 1180.9936 | 38.4029 | 89.8289 | 0 | 0.5 | 29.4086 | 26.5208 | 488.0174 | 575.2011 | 158.5196 | 76.2436 | 20.7896 | 21.1419 | 14.52 | 14.3877 | 23.2359 | 20.0808 | 99.9741 | 20.6332 | 55.2435 | 28.49 | 4.7898 | 5.8914 | 21.3989 | 0.55412 | 0 | 0.017684 | 29.0548 | 22.0267 | 0 | 0 | 51.4279 | 0 | 0 | 25.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 20.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2086 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 799.1389 | 762.3354 | 566.7821 | 7.8066 | 28.2704 | 0 | 0.5 | 22.2097 | 22.5901 | 75.2584 | 102.5237 | 75.5429 | 52.0241 | 14.0079 | 14.3344 | 6.5703 | 6.438 | 21.2359 | 17.9984 | 33.7287 | 13.2533 | 11.0227 | 5.2785 | 4.7898 | 5.116 | 0.1083 | 0.1448 | 0 | 0.017684 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 11.0227 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 4010100033 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5974 | 7.5974 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | 4010100024 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 280.005 | 313.1129 | 110.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | 4010100025 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 116.3704 | 337.9981 | 208.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6325 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6325 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 4010100030 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 82.912 | 37.8357 | 17.7105 | 0 | 6.2838 | 0 | 0 | 2.3088 | 2.3088 | 11.4267 | 17.7105 | 6.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 3.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Проектирование по титулу "реконструкции ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкции участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы" | 4010100035 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 246.7409 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.8654 | 5.8654 | 0 | 0 | 6.9212 | 7.4212 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.4212 | 6.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35 кВ "Ш-47" и "Н-16" "Ростовэнерго" | 4010101152 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | 4010100140 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | ОРУ-110кВ-1шт | ОРУ-110кВ-1шт | 2015 | 2016 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6244 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.4381 | 6.4381 | 56.0252 | 57.1252 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | 4010100022 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 4010100027 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32647 | 0 | -0.32647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 4010100041 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 26.615 | 35.1089 | 24.234 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0675 | 20.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 4010100042 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 32.374 | 38.2798 | 32.2163 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 6.5255 | 6.4765 | 0 | 0 | 2.1879 | 2.1879 | 4.2885 | 4.2885 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 4010100141 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0 | 0 | 0.27156 | 0 | 0 | 0 | 0.19414 | 0 | 0.07742 | 0 | 0 | 0 | 0.38037 | 0 | 0.32619 | 0 | 0.036496 | 0 | 0.017684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 4010300004 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 13.8636 | 0 | 13.0068 | 7.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8066 | 7.5715 | 5.2003 | 5.4353 | 0.35292 | 0.35292 | 1.0824 | 1.0824 | 3.7649 | 4 | 0 | 0 | 11.0227 | 4.8981 | 4.7898 | 4.7898 | 0.1083 | 0.1083 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 11.0227 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.0227 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8981 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8981 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8981 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.0227 | 0 | 0 |  |  | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | 4010300029 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-5 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | 4010300075 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 14 | [7 empty] | 452.3225 | 35.4511 | 614.2115 | 30.5964 | 61.5586 | 0 | 0 | 7.1989 | 3.9308 | 412.759 | 472.6774 | 82.9768 | 24.2195 | 6.7816 | 6.8075 | 7.9497 | 7.9497 | 2 | 2.0824 | 66.2454 | 7.3799 | 44.2207 | 23.2115 | 0 | 0.7754 | 21.2906 | 0.40932 | 0 | 0 | 22.9302 | 22.0267 | 0 | 0 | 40.4052 | 0 | 0 | 20.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654 | 0 | 0 | 20.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2086 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи | 4010102951 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 8.4201 | 0 | 7.8531 | 4.7133 | 6.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 7.6051 | 3.1397 | 0.24798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0.24798 | 6.6551 | 6.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 6.4173 | 0 | 0 | 6.6551 | 0 | 0 | 6.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 0 | 0 | 6.4173 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6551 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | батарея 1 шт. | 6.6551 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4173 | 0 | 0 |  |  | 6.6551 | 0 | 0 |  |  | 6.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 6.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4173 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи | 4010102952 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | батарея 1 шт. | батарея 1 шт. | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 8.4201 | 0 | 9.3871 | 4.7133 | 7.303 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 4.7133 | 7.5985 | 3.1397 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0.2546 | 6.6551 | 7.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 7.3061 | 0 | 0 | 7.9551 | 0 | 0 | 7.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9551 | 0 | 0 | 7.3061 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9551 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3061 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | батарея 1 шт. | 7.9551 | 0 | 0 |  | 0 | 7.3061 | 0 | 0 |  |  | 7.9551 | 0 | 0 |  |  | 7.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | батарея 1 шт. | 7.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3061 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | 4010102469 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 14 | силовой трансформатор-2шт | силовой трансформатор-2шт | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 35.4511 | 28.0809 | 0.94001 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0.94001 | 1.5662 | 0.62618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62618 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | 4010102483 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | Аккумулятор Varta-1шт | Аккумулятор Varta-1шт | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 8.4201 | 0 | 7.8531 | 4.7133 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7133 | 7.5554 | 3.1397 | 0.29766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0.29766 | 6.6551 | 6.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 6.2621 | 0 | 0 | 6.6551 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6551 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6551 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Аккумулятор Varta-1шт | 6.6551 | 0 | 0 |  | 0 | 6.2621 | 0 | 0 |  |  | 6.6551 | 0 | 0 |  |  | 6.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аккумулятор Varta-1шт | 6.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2621 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 4010100009 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2704 | 4.2704 | 4.2704 | 4.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 4010100279 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0.48388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Модернизация линейной ячейки № 501 на ПС 35/10 кВ В-5 для обеспечения технологической возможности электроснабжения ЗАО "ДонМасло-Продукт" в Веселовском районе, Ростовской области | 4020202505 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46008 | 0 | 0.025864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43422 | 0 | 0.7754 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7754 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7754 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ А-25 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Донэнерго" | 4020102938 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС ЗИВ с заменой ТН 110кВ | 4010005678 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2231 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2231 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | 4010005189 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 12.7791 | 0 | 11.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 10.9568 | 11.4048 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС" | 4010300061 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 12.2237 | 0 | 11.4716 | 6.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8852 | 11.4716 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5865 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.7217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.7217 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС "Анастасиевская, ГСКБ, Щербаковская, Покровская, Советская" | 4010300010 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 6.8623 | 0 | 6.5081 | 3.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9061 | 6.5081 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5154 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5154 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-9, КГ-2, ЗР-7, ЗР-8, Е-3, Е-4" | 4010300013 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 4.8381 | 0 | 4.6052 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 4.6052 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 4010300005 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 24.3323 | 0 | 19.1814 | 0 | 19.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1814 | 19.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 4010101166 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 118.3964 | 0 | 13.7481 | 0.28989 | 0.483 | 0 | 0 | 0.40932 | 0.40932 | 13.555 | 13.7481 | 0.19311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19311 | 0 | 0.40932 | 0.40932 | 0 | 0 | 0.40932 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 4010300014 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | 4010300008 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 2.6516 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | 4010300015 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 3.0309 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 4010300016 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 4010300009 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8291 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 4010300011 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8704 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 4010300012 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 4010300020 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8035 | 3.8035 | 1.6206 | 1.6206 | 0 | 0 | 0.42862 | 0.42862 | 1.7542 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 4010300019 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4619 | 2.4619 | 0.89056 | 0.89056 | 0 | 0 | 1.5714 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | 4010300028 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5121 | 0.29803 | 0.19468 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4362 | 46.111 | 46.0121 | 1.4012 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4012 | 1.5 | 1.44 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 4010300002 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 216.44 | 0 | 63.638 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | 4010102493 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4759 | 0.72579 | 0.45073 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.38197 | 26.9924 | 27.4759 | 0.48347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48347 | 0 | 1.0248 | 0.38197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.38197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | 4010100203 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2023 | 0 | 0 | 22.4951 | 0 | 25.375 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4033 | 24.8991 | 25.375 | 0.47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | 4010100197 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3057 | 0.35411 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 220.0698 | 220.3057 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | 4010204583 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7351 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0.41418 | 0 | 41.5397 | 41.7351 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0.41418 | 0 | 0 | 0 | 0.41418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 153.469 | 7.56 | [7 empty] | 991.7621 | 494.9747 | 829.988 | 51.7488 | 51.6606 | 0 | 0.039193 | 68.6686 | 147.045 | 285.9012 | 292.7502 | 120.38 | 120.6379 | 33.7508 | 34.3045 | 29.157 | 31.9546 | 16.693 | 8.694 | 40.7791 | 45.6849 | 74.5918 | 119.9156 | 26.0891 | 26.3447 | 14.2588 | 31.3697 | 8.8501 | 15.5905 | 25.3939 | 46.6107 | 18.4444 | 1.3 | 261.1592 | 22.311 | 4.22 | 251.7922 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.30842 | 7.481 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.48 | 10.7138 | 0 | 0 | 2.8474 | 0.144 | 0 | 0.098489 | 10.9634 | 1.3 | 247.8366 | 14.583 | 3.74 | 240.6715 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 261.1592 | 22.311 | 4.22 | 0 | 0 | 251.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30842 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.48 | 0 | 0 | 10.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.098489 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 247.8366 | 14.583 | 3.74 | 0 | 0 | 240.6715 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 261.1592 | 22.311 | 4.22 | 0 | 0 | 251.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30842 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.48 | 0 | 0 | 10.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.098489 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 247.8366 | 14.583 | 3.74 | 0 | 0 | 240.6715 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 132.864 | 7.56 | [7 empty] | 791.3929 | 231.8125 | 719.5112 | 46.3673 | 50.4296 | 0 | 0.019597 | 46.9358 | 115.6055 | 222.7561 | 236.61 | 116.4894 | 103.9806 | 33.7508 | 34.2826 | 26.9176 | 28.6277 | 15.0418 | 5.8653 | 40.7791 | 35.205 | 67.232 | 96.4856 | 25.4378 | 25.4762 | 10.399 | 27.0464 | 6.0014 | 10.7998 | 25.3939 | 33.1632 | 18.4444 | 1.3 | 261.1592 | 22.064 | 0.82 | 245.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 | 10.4751 | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 1.3 | 247.8366 | 14.583 | 0.5 | 234.6213 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 261.1592 | 22.064 | 0.82 | 0 | 0 | 245.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 | 0 | 0 | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 247.8366 | 14.583 | 0.5 | 0 | 0 | 234.6213 | 18.4444 | 1.3 | 0 | 0 | 261.1592 | 22.064 | 0.82 | 0 | 0 | 245.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 | 0 | 0 | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 1.3 | 0 | 0 | 247.8366 | 14.583 | 0.5 | 0 | 0 | 234.6213 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 4010200001 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | ВОЛС-2 шт и ВЧ кабель РЗА-4 шт | ВОЛС-2 шт и ВЧ кабель РЗА-4 шт | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 240.2945 | 0 | 229.5764 | 14.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9423 | 7.9907 | 27.7537 | 33.2947 | 8.1131 | 8.1131 | 11.9736 | 11.9736 | 7.6669 | 0.23027 | 0 | 12.9777 | 21.0983 | 38.1292 | 18.1062 | 18.1062 | 2.9921 | 12.864 | 0 | 5.1341 | 0 | 2.0249 | 0.7014 | 0 | 194.5603 | 0.71 | 0 | 211.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0 | 194.5603 | 0.71 | 0 | 211.5912 | 0.7014 | 0 | 0 |  | 194.5603 | 0.71 | 0 | 0 |  | 211.5912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7014 | 0 |  | 0 | 194.5603 | 0.71 | 0 |  | 0 | 211.5912 | 0.7014 | 0 |  |  | 194.5603 | 0.71 | 0 |  |  | 211.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 194.5603 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 211.5912 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | 4010100116 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части города Ростова - на - Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловск | 4010005169 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | 4010200228 | РЭ | Ростовская область | C | C | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 12.8144 | 46.6281 | 14.1587 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8326 | 1.1225 | 1.8702 | 0.78011 | 0.032403 | 0 | 0 | 0.032403 | 0.032403 | 0.74771 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 3.4171 | 0.64198 | 0.64198 | 0.72089 | 0.72089 | 0.22201 | 0.94257 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 11.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.9999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | провод АС 120/19 – 1050 м | 11.9999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9999 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | провод АС 120/19 – 1050 м | 11.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | 4010100037 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5306 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» | 4010200660 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 2.5075 | 3.3765 | 2.1021 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0.37284 | 0.95764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0.908 | 0 | 2.0299 | 0 | 0.019294 | 0 | 0.42987 | 0 | 1.5807 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 2.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0.42987 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 |  | 2.0299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.452 | 0 |  | 0 | 0.42987 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.452 | 0 |  |  | 2.0299 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.42987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-7 | 4.2.2.1.1. | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 4010101099 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0.88345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5052 | 0.88345 | 1.1646 | 0.5885 | 0.30739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30739 | 0.30739 | 0.28111 | 0 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2474 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2474 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 4010100046 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 5.8296 | 0 | 5.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 2.7234 | 0 | 0 | 2.7234 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 4010100148 | РЭ | Ростовская область | C | C | 7.481 | 0 | КТП-10/0,4 кВ-1 шт | КТП-10/0,4 кВ-1 шт | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 14.4349 | 0 | 12.6569 | 4.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0306 | 0.55227 | 8.554 | 12.0323 | 0.37547 | 0.37547 | 0.87138 | 0.87138 | 3 | 3 | 4.3071 | 7.7855 | 5.6911 | 5.4399 | 4.9354 | 4.9354 | 0.50453 | 0.50453 | 0 | 0 | 0.25124 | 0 | 7.481 | 0 | 10.7261 | 7.481 | 0.32 | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25101 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 |  | 10.7261 | 7.481 | 0.32 | 0 |  | 10.4751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.481 | 0 |  | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 |  | 0 | 10.4751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | 0.25101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.481 | 0 |  |  | 10.7261 | 7.481 | 0.32 |  |  | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.481 | 0 | 0 | 0 | 10.4751 | 7.481 | 0.32 | 0 | 0 | 10.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | трансформатор тока 10 кВ-3 шт | 0.25101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 4010100050 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | 4010005091 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8247 | 0 | 0 | 0 | 6.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7159 | 0 | 0 | 0 | 11.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 5.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 5.2548 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.425 | 0 | 0 |  | 5.2548 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.425 | 0 |  | 0 | 5.2548 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.425 | 0 |  |  | 5.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 5.2548 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" в Каменском районе Ростовской области | 4010100153 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | ж/б опоры - 707шт; разъединители РЛК-35шт;ОПН – 33шт | ж/б опоры - 707шт; разъединители РЛК-35шт;ОПН – 33шт | 2013 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 38.1738 | 0 | 45.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72624 | 0.72624 | 44.8453 | 44.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.726 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | 4010005506 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0.089939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089939 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.089939 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.089939 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.089939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089939 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 4010100063 | РЭ | Ростовская область | C | C | 43.943 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 57.7128 | 31.5065 | 13.0061 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 1.129 | 1.8811 | 4.0521 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.75209 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7882 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7882 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | 4010005247 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 126 | 126 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 2.2992 | 0 | 2.2967 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 2.2967 | 0.91825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9464 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.9464 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (КТП № 246) (3 этап) | 4010005332 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 8.8298 | 0 | 8.4029 | 5.0434 | 0.56342 | 0 | 0.019597 | 0 | 0 | 5.0434 | 5.6794 | 3.3596 | 2.7235 | 0 | 0 | 0.12253 | 0.12253 | 0.48568 | 0.76071 | 2.7514 | 1.8402 | 7.1211 | 8.5834 | 0 | 0 | 0.49379 | 0.49379 | 3.2331 | 3.2331 | 3.3942 | 4.8565 | 0 | 0 | 7.1211 | 4.339 | 0.25 | 9.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1211 | 4.339 | 0.25 | 9.3334 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1211 | 4.339 | 0.25 | 0 |  | 9.3334 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.1211 | 4.339 | 0.25 |  | 0 | 9.3334 | 0 | 0 |  |  | 7.1211 | 4.339 | 0.25 |  |  | 9.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1211 | 4.339 | 0.25 | 0 | 0 | 9.3334 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный | 4010100194 | РЭ | Ростовская область | C | C | 14.08 | 0.98 | ж/б опоры – 396 шт | ж/б опоры – 396 шт | 2014 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 34.8131 | 0 | 31.5135 | 0.31001 | 2.0282 | 0 | 0 | 2.572 | 2.8585 | 28.7885 | 30.4017 | 1.7786 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0.16545 | 1.77 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 4010100211 | РЭ | Ростовская область | C | C | 5.049 | 0.25 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 9.3058 | 5.3064 | 7.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3064 | 8.5973 | 3.5348 | 0.2439 | 0 | 0 | 0.029302 | 0.029302 | 0 | 0 | 3.5055 | 0.2146 | 7.4926 | 7.7082 | 0 | 0 | 0.059396 | 0.059396 | 0 | 0 | 7.4332 | 7.6488 | 5.049 | 0.25 | 7.8866 | 5.049 | 0.25 | 8.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0.25 | 7.8866 | 5.049 | 0.25 | 8.1019 | 5.049 | 0.25 | 0 |  | 7.8866 | 5.049 | 0.25 | 0 |  | 8.1019 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.049 | 0.25 |  | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | 7.8866 | 5.049 | 0.25 |  | 0 | 8.1019 | 5.049 | 0.25 |  |  | 7.8866 | 5.049 | 0.25 |  |  | 8.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0.25 | 0 | КТП-10/0,4 кВ 250 кВА – 1 шт ; ж/б опоры – 218 шт | 7.8866 | 5.049 | 0.25 | 0 | 0 | 8.1019 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВв х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 по ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 4010100282 | РЭ | Ростовская область | C | C | 7.364 | 0.36 | ТП - 10/0,4 кВ-2 шт | ТП - 10/0,4 кВ-2 шт | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 15.1128 | 0 | 13.3232 | 0.36108 | 0.52778 | 0 | 0 | 0.50984 | 2.1242 | 13.0827 | 11.8748 | 0.24053 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 0.85023 | 0 | 0.59825 | 0.50984 | 1.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50984 | 1.0158 | 0 | 0.80804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района | 4010100234 | РЭ | Ростовская область | C | C | 7.445 | 0.48 | КТП-1 шт | КТП-1 шт | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1327 | 0.68698 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 14.6751 | 15.1327 | 0.45762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45762 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 4010100067 | РЭ | Ростовская область | C | C | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 14.988 | 0 | 12.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0.3822 | 12.5128 | 12.5128 | 0.2334 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334 | 0.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 4010100070 | РЭ | Ростовская область | C | C | 9.088 | 0.36 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 16.1613 | 0 | 14.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 13.8426 | 13.8426 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 4010100083 | РЭ | Ростовская область | C | C | 3.811 | 0.8 | КТП-2 шт | КТП-2 шт | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 8.4625 | 0 | 6.7122 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | 3.8006 | 6.1529 | 2.5317 | 0.17933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 2.3893 | 0.03691 | 5.3663 | 0.37217 | 0.019877 | 0.019877 | 0.02232 | 0.02232 | 0.25566 | 0.27415 | 5.0685 | 0.055826 | 3.811 | 0.8 | 5.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0.8 | 5.6883 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0.8 | 0 |  | 5.6883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.811 | 0.8 |  | КТП-2 шт | 5.6883 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.811 | 0.8 |  |  | 5.6883 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0.8 | 0 | КТП-2 шт | 5.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 4010100180 | РЭ | Ростовская область | C | C | 5.575 | 0.63 | трансформатор мощностью 630 кВА типа ТМГ-1шт | трансформатор мощностью 630 кВА типа ТМГ-1шт | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 24.339 | 0 | 23.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0.38852 | 23.4209 | 23.4209 | 0.38852 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | 4010100111 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0.95 | 0.25 | ТП 250 кВА-1шт | ТП 250 кВА-1шт | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 2.8758 | 0 | 3.192 | 1.8705 | 2.3325 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 1.8705 | 3.1165 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 2.6411 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6411 | 2.0608 | 0.95 | 0.25 | 2.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | 2.7051 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0 |  | 2.7051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 |  | ТП 250 кВА-1шт | 2.7051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 |  |  | 2.7051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | 0 | ТП 250 кВА-1шт | 2.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 4010100064 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | ж/б опоры – 398 шт | ж/б опоры – 398 шт | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 36.7948 | 0 | 35.3846 | 0.89872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0.89872 | 1.1572 | 5.6659 | 5.4074 | 2.1068 | 2.1068 | 3.1597 | 3.1597 | 0.14087 | 0.14087 | 0.25851 | 0 | 1.269 | 1.269 | 0.40331 | 0.40331 | 0.66561 | 0.66561 | 0.20006 | 0.20006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ж/б опоры – 263 шт | 10.734 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.734 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ж/б опоры – 263 шт | 10.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 4010101117 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 9.1972 | 0 | 9.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 4010100171 | РЭ | Ростовская область | C | C | 13.839 | 2.95 | ж/б опоры - 1119 шт | ж/б опоры - 1119 шт | 2015 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 27.0863 | 0 | 24.3594 | 3.4703 | 10.7539 | 0 | 0 | 8.411 | 15.2654 | 17.9044 | 18.4566 | 4.7359 | 4.1838 | 1.5838 | 1.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 2.6 | 4.9 | 11.7548 | 0.064303 | 0.064303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 11.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 4010100173 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0.53107 | 0 | 0 | 0 | 0.17387 | 0 | 0.22894 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | 4010100088 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5069 | 0 | 0.01746 | 0 | 0 | 0.18274 | 0.18274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 4010100176 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 72.7748 | 62.6626 | 46.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 4010100178 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 49.298 | 30.287 | 26.9709 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 27.0935 | 27.0935 | 0 | 3.2761 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98805 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 4010100071 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 4010100081 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 27.2357 | 0 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6998 | 9.3374 | 6.2621 | 6.2621 | 1.4376 | 2.6371 | 0 | 0.083258 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №17 ПС "НС-1" для подключения магазина ('Индивидуальный предприниматель Маркарян Михаил Армаисович) | 4010100072 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 4020101600 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | 4010100082 | РЭ | Ростовская область | C | C | 6.2 | 0.5 | КТПН-10/0,4 кВ-1 шт | КТПН-10/0,4 кВ-1 шт | 2012 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 12.468 | 0 | 12.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4477 | 0.4477 | 11.8403 | 11.8403 | 0.3458 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | 4010101142 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 23.4187 | 0 | 22.5758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 3.8973 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0.026625 | 3.8707 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | 4010101145 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 17.8546 | 27.1406 | 15.8085 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0848 | 7.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | 4010101146 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 4.9957 | 0 | 4.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | 4010100177 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 30.2111 | 17.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 4.8645 | 4.8645 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | 4010100175 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057784 | 0 | 0.057784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4050/63 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ «Ремонтненская" | 4010005360 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0.25008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  | 0 | 0.25008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 4020202541 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-6 ВЛ 10 кВ № 657 ПС АС-6 для энергоснабжения ж/домоа Ермилова А.С. в ст. Старочеркасская, Аксайского района, Ростовской области | 4020202572 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП-407 ВЛ-10кВ №1003 для энергоснабжения жилого дома Труфанова Ю.И. в ст. Грушевская,Аксайского района,РО | 4020101594 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061875 | 0 | 0.0025169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №13 до опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №196 по ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Казанская" | 4020202681 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 4010104565 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 20.605 | 0 | [7 empty] | 200.3692 | 263.1623 | 110.4767 | 5.3814 | 1.2311 | 0 | 0.019597 | 21.7328 | 31.4395 | 63.145 | 56.1402 | 3.8906 | 16.6574 | 0 | 0.021848 | 2.2394 | 3.3269 | 1.6512 | 2.8288 | 0 | 10.4799 | 7.3598 | 23.43 | 0.65132 | 0.86846 | 3.8598 | 4.3232 | 2.8487 | 4.7908 | 0 | 13.4476 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 3.4 | 6.6957 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.30842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.098489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 6.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.098489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 6.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 3.4 | 0 | 0 | 6.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.30842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.098489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 6.0502 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 4010100292 | РЭ | Ростовская область | C | C | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 193.1643 | 258.2843 | 78.9034 | 2.7336 | 0 | 0 | 0 | 16.8918 | 19.1813 | 60.6662 | 56.1402 | 2.2394 | 6.7654 | 0 | 0 | 2.2394 | 3.3222 | 0 | 1.1027 | 0 | 2.3404 | 3.8598 | 6.149 | 0 | 0 | 3.8598 | 3.8599 | 0 | 1.2398 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Переустройство ВЛ 110 кВ "Колодезянская-АлексеевоЛозовская", ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай",ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская", ВЛ -10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская", ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская". | 4010005414 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0.57727 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 4010100221 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0.378 | 0 | провод АС 120/19 – 1050 м | провод АС 120/19 – 1050 м | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 7.2049 | 4.878 | 4.13 | 2.4788 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.9232 | 2.4788 | 0 | 1.6512 | 4.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 4.2676 | 3.5 | 3.9232 | 0.65132 | 0.65132 | 0 | 0 | 2.8487 | 3.4057 | 0 | -0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | 4010005322 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0.037867 | 0 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0.83382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85282 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85282 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85282 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85282 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ АБЗ с установкой реклоузера на границе балансовой принадлежности с МУП "Таганрогэнерго" | 4010005135 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019646 | 0 | 0.34814 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019646 | 0 | 0.87376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8934 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8934 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | 4010005219 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067548 | 0 | 0 | 0 | 0.075881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0.056874 | 0 | 0.067548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0.048541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-5033/250 кВА и участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №9 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-5027/160 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Кичкинская | 4010004590 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.29457 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.29457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.055 | 0 | 0 |  | 0.29457 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.055 | 0 |  | 0 | 0.29457 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.055 | 0 |  |  | 0.29457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.29457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 4010100174 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | КТП-5 шт | КТП-5 шт | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4434 | 0 | 0.44509 | 0 | 0.019597 | 1.341 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 2.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | 4020202959 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0 | 0.04187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.067442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.067442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.113 | 0 | 0 |  | 0.067442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.113 | 0 |  | 0 | 0.067442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.113 | 0 |  |  | 0.067442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.067442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3/9 до опоры №3/11 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8453/250 кВА по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ермолиной Е.Н. | 4020202900 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0 | 0.018928 | 0 | 0.0074764 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0.031047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.031 | 0 |  | 0 | 0.031047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.031 | 0 |  |  | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | 'Монтаж 2-х дополнительных проводов для технологического присоединения жилого дома Колтунова А.А. в Каменском районе, х. Красновка, ул. Профильная , д. 153 | 4020202840 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Монтаж 2-х дополнительных проводов для технологического присоединения жилого дома Настоящего А.Н. в Каменском районе, х. Малая Каменка, северная сторона ул. Чапаева, д. 2 | 4020202830 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063252 | 0 | 0.00090754 | 0 | 0.004661 | 0 | 0.00075662 | 0 | 0 | 0 | 0.013848 | 0 | 0.013848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.013848 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.013848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  | 0.013848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048 | 0 |  | 0 | 0.013848 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.048 | 0 |  |  | 0.013848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.013848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом дополнительного фазного провода от опоры №1 до опоры №23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1555/250кВА по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Богдановой О.В. | 4020102404 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №31 по КЛ 6 кВ №37 от РП 6 кВ №5 по КЛ 6 кВ №75/2 от ПС 35/6 кВ «Т-7» с заменой трансформатора | 4010005137 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0.047598 | 0 | 0.51858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.51858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.51858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.51858 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.51858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.51858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.51858 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | 4010100267 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16902 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094508 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0.073568 | 0 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0.19581 | 0 | 0.042841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.23865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.23865 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №24 по КВЛ 6 кВ №80 ПС 35/6 кВ «Т-8» с заменой трансформатора | 4010005136 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.12586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53486 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.53486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0.53486 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.53486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53486 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005513 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | 4010005526 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | 4010005523 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089567 | 0 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0.0089567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005520 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005519 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005518 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005528 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005529 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005522 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | 4010005527 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043657 | 0 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0.043657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005521 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005525 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005524 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005514 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005515 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005516 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005512 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 26 по ВЛ 10 кВ № 41 ПС Политодельская с заменой трансформатора | 4010005580 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.1833 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.1833 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1833 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 7-6 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Синявская с заменой трансформатора | 4010005581 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.28534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.28534 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.28534 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ № 26 по КЛ 6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | 4010005582 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0.40122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0 | 0.40122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.40122 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | 4010005603 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.24223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.24223 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.24223 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.24223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.24223 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | 4010005604 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.12044 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.12044 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0.12044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12044 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-50 10/0,4кВ ВЛ10кВ №2 ПС «Голово-Калитвинская» с заменой трансформатора. | 4010005670 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14291 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14291 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-42 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Калитвенская» с заменой трансформатора | 4010005671 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18026 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-549 ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Первомайская» с заменой трансформатора | 4010005672 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26916 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26916 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26916 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП № 265 ВЛ 10 кВ №4 ПС «Митякинская» с заменой трансформатора | 4010005673 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП №185 ВЛ-6 кВ «Кирова» ПС «Б-6», с заменой трансформатора | 4010005674 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11906 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ10кВ №3 ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ | 4010005675 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42427 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42427 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №1 ПС «ЗСК» в х. Верхний Пиховкин Каменского района | 4010005676 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.60652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.60652 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.60652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.60652 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.60652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.60652 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ № 611 ВЛ10кВ №4 ПС «Краснодонецкая» с заменой трансформатора | 4010005677 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.094148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.094148 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.094148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094148 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 515.8583 | 0 | 929.2471 | 7.6311 | 38.2158 | 0 | 0 | 267.7825 | 214.5618 | 44.2226 | 80.5561 | 53.5379 | 17.2207 | 20.6548 | 7.8827 | 12 | 0 | 1.0129 | 1.0129 | 19.8701 | 8.325 | 10.775 | 22.4174 | 2.1746 | 2.1746 | 2.527 | 2.527 | 6.0734 | 6.4207 | 0 | 11.2951 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 110.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005517 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 328.25 | 0 | 719.8539 | 0.038554 | 30.109 | 0 | 0 | 146.7799 | 146.7799 | 0.038554 | 39.2233 | 42.3904 | 3.2056 | 14.4721 | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.9183 | 1.5056 | 0.054438 | 0.054438 | 0.054438 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300042 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 328.25 | 0 | 313.303 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300040 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 8825 точек учета | 8825 точек учета | 2012 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.74 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 146.7799 | 146.7799 | 0 | 34.8201 | 34.8201 | 0 | 12.7721 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 4010300074 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 1290 точек учета | 1290 точек учета | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8109 | 0.038554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038554 | 0.064237 | 3.2313 | 3.2056 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313 | 1.5056 | 0.054438 | 0.054438 | 0.054438 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.602 | 0 | 0 | 0 |  | 45.6021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1290 точек учета | 45.602 | 0 | 0 |  | 0 | 45.6021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45.602 | 0 | 0 |  |  | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 точек учета | 45.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 187.6083 | 0 | 209.3933 | 7.5926 | 8.1068 | 0 | 0 | 121.0026 | 67.1674 | 44.184 | 41.3328 | 11.1475 | 13.9987 | 6.1827 | 6.1827 | 0 | 0 | 1.0129 | 1.0129 | 3.9518 | 6.803 | 10.7206 | 21.7484 | 2.1202 | 2.1202 | 2.527 | 2.527 | 6.0734 | 6.4207 | 0 | 10.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300041 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 9459 | 9459 | 2015 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 187.6083 | 0 | 209.3933 | 7.5926 | 8.1068 | 0 | 0 | 121.0026 | 67.1674 | 44.184 | 41.3328 | 11.1475 | 13.9987 | 6.1827 | 6.1827 | 0 | 0 | 1.0129 | 1.0129 | 3.9518 | 6.803 | 10.7206 | 21.7484 | 2.1202 | 2.1202 | 2.527 | 2.527 | 6.0734 | 6.4207 | 0 | 10.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64.8631 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.8631 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8631 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 500.0618 | 0 | 249.8332 | 5.4706 | 13.8352 | 0 | 0 | 16.6408 | 21.3348 | 77.5043 | 93.8817 | 24.7596 | 10.3249 | 3.2174 | 3.2174 | 0 | 0.4772 | 0.040449 | 0.15165 | 21.5018 | 6.4786 | 9.1624 | 3.0754 | 0.52968 | 0.60064 | 3.8534 | 0.22712 | 0.20775 | 1.3818 | 4.5715 | 0.86593 | 0 | 0 | 8.6624 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 256.5945 | 0 | 48.5727 | 4.4013 | 12.074 | 0 | 0 | 12.3263 | 12.3263 | 4.4013 | 18.957 | 14.7732 | 0.21742 | 0.21742 | 0.21742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5557 | 0 | 6.2145 | 0.36637 | 0.37291 | 0.36637 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 4010300007 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 11.5731 | 4.1372 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1372 | 11.3031 | 7.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1659 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 0 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.8416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 4010300003 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 21.7825 | 0 | 6.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1715 | 6.3662 | 0.19469 | 0.19469 | 0.19469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на ПС ЦЭС БТ-2, Р-16, АС-6, НГ-6, В-2" | 4010100034 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 4010100218 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.44517 | 0 | 0.44003 | 0.2641 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641 | 0.4173 | 0.17593 | 0.022728 | 0.022728 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 0.37291 | 0.36637 | 0.37291 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37291 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37291 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36637 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36637 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | 0.0065316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37291 | 0 | 0 |  |  | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. Преобразователь расхода ВЭПС-80-ПБ-2 – 2 шт.; • Преобразователь расхода ВЭПС-20-ПБ-2 – 1 шт.; • Тепловычислитель ВКТ-5 – 1 шт.; • Принтер EPSON LX 300+ – 1шт.; • Термометр сопротивления ТСП 100П L=60 мм – 1 шт.; • Комплект термометров сопротивления ТСП 100 П L=80 мм – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 1,0 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,6 Мпа – 1 шт.; • Датчик избыточного давления с пределом измерения 0,4 Мпа – 1 шт. | 0.0065316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 4010300093 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.4993 | 0 | 14.5447 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 12.3263 | 12.3263 | 0 | 1.0651 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 243.4673 | 0 | 201.2604 | 1.0693 | 1.7612 | 0 | 0 | 4.3145 | 9.0086 | 73.103 | 74.9246 | 9.9865 | 10.1075 | 3 | 3 | 0 | 0.4772 | 0.040449 | 0.15165 | 6.946 | 6.4786 | 2.9478 | 2.7091 | 0.15677 | 0.23427 | 0 | 0.22712 | 0.20775 | 1.3818 | 2.5833 | 0.86593 | 0 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 2.2518 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме | 4010101165 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.818 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0.37961 | 0.37961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-2 | 4.2.4.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | 4010300027 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | 4010101194 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 71.1446 | 0 | 42.7107 | 0 | 0.44424 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 41.257 | 41.4929 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0.5 | 0.37647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.37647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | 4010100244 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 169.1705 | 0 | 78.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349 | 3.9349 | 30.7766 | 30.7766 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | ТПиР | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | 4010300033 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | 4010300072 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | 4010102488 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 360 м2 | 360 м2 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.29919 | 0 | 0.28596 | 0.17163 | 0.033023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0.12315 | 0.11433 | 0.16281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0.0051746 | 0.10915 | 0.15764 | 0.24234 | 0.19608 | 0.027986 | 0.027986 | 0 | 0 | 0.16809 | 0.16809 | 0.046256 | 0 | 0 | 0 | 0.24234 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0.046256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24234 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19608 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19608 | 0 | 0 |  | 360 м2 | 0.046256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24234 | 0 | 0 |  |  | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0 | 0 | 360 м2 | 0.046256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-1 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 4010102491 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 636.5 м2 | 636.5 м2 | 2016 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 0.98445 | 0 | 0.76469 | 0.45896 | 0.61287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0.69414 | 0.30573 | 0.070548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035274 | 0.035274 | 0.27046 | 0.035274 | 0.64804 | 0.6579 | 0.12878 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.039659 | 0.039659 | 0.4796 | 0.48945 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 | 0.6579 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64804 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64804 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6579 | 0 | 0 |  |  | 0.64804 | 0 | 0 |  |  | 0.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6579 | Распределительная сеть | НС | 0.4 - 10 кВ
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | 4010100209 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2851 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | 4010102482 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 1.8378 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 1.8378 | 1.3991 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 1.3991 | 1.3543 | 1.5575 | 1.2515 | 0 | 0.077496 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3524 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5575 | 0 | 0 |  |  | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0.903 | 0 | [7 empty] | 1.902 | 0 | 356.8271 | 0.83789 | 0.015025 | 0 | 0.019597 | 17.7757 | 64.9397 | 0.83789 | 0.85746 | 0.55815 | 27.9518 | 0 | 16.2 | 0.1041 | 0.97788 | 0.15051 | 0.7024 | 0.30353 | 10.0715 | 1.1831 | -0.40548 | 0 | -3.3694 | 0.35546 | 0.87886 | 0.53907 | 1.0589 | 0.28856 | 1.0261 | 0.903 | 0.8 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 1.5086 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 4010200230 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2453 | 0 | 0.0007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9859 | 0 | 15.6355 | 0 | 0.35037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 4010200005 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1061 | 10.1061 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | 4010200007 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | 4010200229 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9339 | 0 | -3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | 4010200002 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2355 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.50834 | 0 | 0.50834 | 0 | 0.50834 | 0 | 2.0745 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.50834 | 0 | 0.50834 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 4010200647 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0.060262 | 0 | 0.015065 | 0 | 0.015065 | 0 | 0.011525 | 0 | 0.018605 | 0 | 0.060262 | 0 | 0.015065 | 0 | 0.015065 | 0 | 0.011525 | 0 | 0.018605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 4010100078 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0.903 | 0 | КТП-1 шт | КТП-1 шт | 2014 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 1.5317 | 0.83789 | 0.014246 | 0 | 0.019597 | 0 | 0 | 0.83789 | 0.85746 | 0.55815 | 0.53858 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.1041 | 0.15051 | 0.18254 | 0.30353 | 0.25194 | 1.1831 | 1.3937 | 0 | 0 | 0.35546 | 0.35546 | 0.53907 | 0.53907 | 0.28856 | 0.4992 | 0.903 | 0.8 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 1.2981 | 0.903 | 0 | 1.5086 | 0.903 | 0.8 | 0 |  | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 |  | 1.5086 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 |  | КТП-1 шт | 1.2981 | 0.903 | 0 |  | 0 | 1.5086 | 0.903 | 0.8 |  |  | 1.2981 | 0.903 | 0 |  |  | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0 | КТП-1 шт | 1.2981 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02832 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0.00432 | 0.011323 | 0.024 | 0.011323 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | 4010204584 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.0070822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070822 | 0.0018 | 0.0047178 | 0.01 | 0.0047178 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | 4010204585 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01652 | 0.0099151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099151 | 0.00252 | 0.0066049 | 0.014 | 0.0066049 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 19.9443 | 0 | 55.8054 | 17.5899 | 24.0565 | 0 | 0 | 668.5864 | 495.287 | 42.5189 | 51.4011 | 13.2864 | 4.4042 | 0 | 0 | 0.064543 | 0.064543 | 0.6916 | 0.8943 | 12.5303 | 3.4454 | 24.3366 | 22.6189 | 0.41479 | 0.41479 | 8.4755 | 8.4756 | 2.5 | 2.4812 | 12.9463 | 11.2473 | 0 | 0 | 23.8866 | 0 | 0 | 40.6979 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 8.4756 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 12.8668 | 0 | 0 | 11.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2473 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-3 | 4.6.1. | Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 4010102492 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 19.9443 | 0 | 18.0114 | 0.3187 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.35169 | 17.7991 | 17.5964 | 0.2123 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2123 | 0.415 | 0 | 0 | 0.45 | 0.35169 | 0.35169 | 0.35169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 4010300250 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 114 шт. | 114 шт. | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9273 | 1.7706 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 2.95 | 2.1567 | 0.97727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4793 | 0.4793 | 1.6774 | 0.49797 | 2.5 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4812 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 шт. | 2.4812 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4812 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01878 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 шт. | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | 4010300251 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 23 единицы | 23 единицы | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1988 | 7.3216 | 11.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3216 | 12.1988 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8772 | 0 | 10.338 | 10.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 10.2126 | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 10.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 10.2126 | 0 | 0 | 0 |  | 10.338 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 единицы | 10.338 | 0 | 0 |  | 0 | 10.2126 | 0 | 0 |  |  | 10.338 | 0 | 0 |  |  | 10.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 единицы | 10.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2126 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 4010300219 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5924 | 1.7776 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5805 | 10.7746 | 2.0119 | 0.81774 | 0 | 0 | 0.064543 | 0.064543 | 0 | 0 | 1.9474 | 0.7532 | 2.51 | 0.92228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0.92228 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0.92228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0.92228 | 0 | 0 | 0 |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.92228 | 0 | 0 |  |  | 2.51 | 0 | 0 |  |  | 0.92228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92228 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 4010300253 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0755 | 6.0472 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 7.8813 | 4.0283 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 2.1942 | 8.5386 | 8.6511 | 0.063095 | 0.063095 | 8.4755 | 8.4756 | 0 | 0 | 0 | 0.11237 | 0 | 0 | 8.5386 | 0 | 0 | 8.6511 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 8.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11237 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5386 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6511 | 0 | 0 |  | 0 | 0.063095 | 0 | 0 |  | 0 | 0.063095 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4755 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11237 | 0 | 0 |  |  | 8.5386 | 0 | 0 |  |  | 8.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11237 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Система контроля транспорта Глонасс/GPS | 4010300096 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4308 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.4308 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу ( в том числе 07 счет) | 4010100186 | РЭ | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35411 | 0 | 0 | 0 | 668.1364 | 494.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления | ТПиР | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | ОС | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ИА |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
ИА-5 | 5.6.1. | НИОКР | 10000001 | ИА | Ростовская область | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | НС | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | ТПиР | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0
КУЭ-5 | 6.6.1. | Комплекс для измерения колическва газа СГ-ТК-Д-25 | 10000002 | КУЭ | Краснодарский край | C | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0543 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0
Справочно:
Реализация проектов в области информационных технологий, в том числе:
Реализация проектов в области информационных технологий (за исключением поставки ОНТМ), в т.ч.:
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Поставка оборудования, не требующего монтажа, в том числе:
Компьютерная и оргтехника
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Серверное и активное сетевое оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Прочее оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
** Для каждого инвестиционного проекта предусмотреть планируемые к выполнению работы в соответствии с нижеследующим перечнем. Для каждого титула перечисляются все работы, реализуемые в рамках данного титула, в виде предсатвленных ниже сокращений. 1.1. ВОЛС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / прокладке оптических линий связи. 1.2. ПМР – аналогично для профессиональной мобильной радиосвязи. 1.3. БШПД – аналогично для систем беспроводной широкополосной передачи данных. 1.4. РРЛ – аналогично для радиорелейных линий связи. 1.5. ТФ – аналогично для систем телефонной связи, в т.ч. диспетчерской. 1.6. СС – аналогично для систем спутниковой связи. 1.7. АСО - признак указывается в случае запланированной в рамках титула ИПР поставки / монтажа активного сетевого оборудования. 1.8. Пр. ТК - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем связи, не вошедшие в перечисленные выше категории. 1.9. ТМ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем телемеханики и АСУ ТП. 1.10. ПТК ДП – аналогично для программно-технических комплексов диспетчерских пунктов, центров управления сетями. 1.11. РЗА – аналогично для систем релейной защиты и автоматики. 1.12. ККЭ – аналогично для систем контроля качества э\э. 1.13. СМД – аналогично для систем мониторинга и диагностики. 1.14. ИВКЭ – аналогично для систем учета электроэнергии /информационно-вычислительных комплексов энергообъектов (признак не формируется для титулов, распложенных в разделе «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)»). 1.15. Пр. АСТУ - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем АСТУ /учета электроэнергии / РЗА и т.д., не вошедших в перечисленные выше категории. 1.16. ИБ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем информационной безопасности. 1.17. ОВН – аналогично в части охранного видеонаблюдения. 1.18. ПЗ – аналогично в части создания систем защиты периметра. 1.19. Пр. Б - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем безопасности, не вошедших в перечисленные выше категории. 1.20. КиТС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по созданию корпоративных и технологических систем управления.
Пример:
Если в рамках титула выполняются работы по прокладке ВОЛС, созданию спутниковой связи и выполнению работ по телемеханизации, то в столбце 184 необходимо указать: "ВОЛС, СС, ТМ"

## УСГ (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Руководитель ДЗО ПАО "Россети"
ФИО
«______» __________ 201__ года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
(Дочернее зависимое общество)
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "_______" ________________201__ г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 1000
| Годы начала и окончания строительства: | 2000-2010
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 100 км, 500 МВА, 100 Мвар
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## УСГ (свод) (hidden)
Формат №2.3_ot
Отчет об исполнении контрольных точек УСГ
№ | ДЗО ПАО «Россети» | Всего приоритетных инвестиционных проектов | Исполнение контрольных точек в соответствии со сводной инвестиционной программой ПАО «Россети» | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | За отчетный период (квартал, полугодие, год) |  |  |  |  | Нарастающим итогом с начала года
|  |  | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ

## Динамика по оборудованию
Формат №2.4_ot
Сводная информация по результатам от реализации инвестиционной программы за 2016 год
| План на 01.01.N-1 |  |  | Факт на 01.01.N
| Всего в эксплуатации, шт/км | Отработавшее нормативный срок |  | Всего в эксплуатации, шт/км | Отработавшее нормативный срок
|  | шт/км | % |  | шт/км | %
Динамика по оборудованию отработавшему нормативный срок, с учётом реализации мероприятий ИПР:
ПС 35-750 кв, в т.ч.:
силовые трансформаторы 35 кВ и выше | 1848 | 1652 | 89.3939 | 1848 | 1691.448 | 91.5286
силовые трансформаторы 6-20 кВ | 5668 | 4134 | 72.9358 | 5668 | 4187.784 | 73.8847
выключатели 35 кВ и выше | 3008 | 2099 | 69.7806 | 3008 | 2132.456 | 70.8928
выключатели 6-20 кВ | 14537 | 8258 | 56.8068 | 14537 | 8387.936 | 57.7006
разъединители 35 кВ и выше | 15148 | 10342 | 68.273 | 15152 | 10467.764 | 69.085
ВЛ, КЛ 0,4-500 кВ, в т.ч.:
ВЛ 750 кВ
ВЛ 500 кВ
ВЛ 330 кВ
ВЛ 220 кВ | 386.2 | 215.2 | 55.7224 | 386.2 | 215.2 | 55.7224
ВЛ 154 кВ
ВЛ 110 кВ | 15753.51 | 8129.03 | 51.6014 | 15753.51 | 8270.9484 | 52.5023
ВЛ 35 кВ | 11584.01 | 6668.82 | 57.5692 | 11584.01 | 6913.8668 | 59.6846
ВЛ 6-20 кВ | 64375.167 | 29953.791 | 46.53 | 64375.167 | 31674.9022 | 49.2036
ВЛ 0,4 кВ | 51238.08 | 24269.346 | 47.3658 | 51238.08 | 25513.8018 | 49.7946
КЛ 35-500 кВ | 91.585 | 47.2 | 51.5368 | 91.585 | 47.2574 | 51.5995
КЛ 0,4-20 кВ | 1897.261 | 430.658 | 22.6989 | 1897.261 | 446.8744 | 23.5537
ТП 6-35 кВ | 27669 | 23097 | 83.4761 | 27669 | 23296.464 | 84.197
N - отчётный период (год)

## Отчет финансирование источники
Формат №2.5_ot
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | 2016 | [13 empty] | 1 квартал | [13 empty] | 2 квартал | [13 empty] | 3 квартал | [13 empty] | 4 квартал
[6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт
[6 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: |  |  |  | 3630.4573 | 1136.623 | 0 | 1242.4683 | 635.412 | 615.954 | 0 | 2114.0078 | 143.8276 | 0 | 1024.3631 | 467.0376 | 473.497 | 5.2825 | 211.4699 | 0 | 0 | 188.4614 | 2.789 | 20.2195 | 0 | 213.1799 | 0 | 0 | 161.7604 | 26.3737 | 25.0458 | 0 | 379.6658 | 0 | 0 | 317.7546 | 6.53 | 55.3812 | 0 | 376.8486 | 0 | 0 | 332.0215 | -26.3737 | 71.2008 | 0 | 337.2251 | 0 | 0 | 185.948 | 3.7974 | 147.4797 | 0 | 347.8376 | 0 | 0 | 162.6131 | 9.0774 | 173.2773 | 2.8698 | 2702.0965 | 1136.623 | 0 | 550.3043 | 622.2956 | 392.8736 | 0 | 1176.1417 | 143.8276 | 0 | 367.9681 | 457.9602 | 203.9731 | 2.4127
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  |  | 1979.0787 | 807.5237 | 0 | 545.3865 | 10.2145 | 615.954 | 0 | 1113.1809 | 143.8276 | 0 | 487.3946 | 8.4617 | 473.497 | 0 | 90.9166 | 0 | 0 | 69.3991 | 1.298 | 20.2195 | 0 | 88.2799 | 0 | 0 | 56.91 | 6.3709 | 24.999 | 0 | 209.8167 | 0 | 0 | 150.7775 | 3.658 | 55.3812 | 0 | 227.0883 | 0 | 0 | 162.2584 | -6.3709 | 71.2008 | 0 | 221.7614 | 0 | 0 | 73.0208 | 1.261 | 147.4797 | 0 | 236.6993 | 0 | 0 | 58.8603 | 4.515 | 173.3241 | 0 | 1456.5839 | 807.5237 | 0 | 252.1891 | 3.9975 | 392.8736 | 0 | 561.1133 | 143.8276 | 0 | 209.3659 | 3.9467 | 203.9731 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 926.5937 | 329.0992 | 0 | 572.2544 | 25.24 | 0 | 0 | 432.2333 | 0 | 0 | 399.1729 | 27.9409 | 0 | 5.1196 | 113.8509 | 0 | 0 | 112.3599 | 1.491 | 0 | 0 | 101.9849 | 0 | 0 | 81.9353 | 20.0028 | 0.046804 | 0 | 129.1724 | 0 | 0 | 126.3004 | 2.872 | 0 | 0 | 116.7798 | 0 | 0 | 136.7826 | -20.0028 | 0 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 76.0336 | 2.5364 | 0 | 0 | 70.6383 | 0 | 0 | 63.2529 | 4.5624 | -0.046804 | 2.8698 | 605.0003 | 329.0992 | 0 | 257.5605 | 18.3406 | 0 | 0 | 142.8303 | 0 | 0 | 117.2021 | 23.3785 | 0 | 2.2497
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 19.5673 | 0 | 0 | 19.5673 | 0 | 0 | 0 | 53.9673 | 0 | 0 | 53.9673 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 0 | 0.9041 | 0 | 0 | 0.9041 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | 0 | 0 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 15.8067 | 0 | 0 | 15.8067 | 0 | 0 | 0 | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 0 | 0 | 0 | 0.35353 | 0 | 0 | 0.35353 | 0 | 0 | 0 | 16.5633 | 0 | 0 | 16.5633 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  | 0.011323 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  |  | 704.2063 | 0 | 0 | 104.2488 | 599.9575 | 0 | 0 | 514.6023 | 0 | 0 | 83.8044 | 430.635 | 0 | 0.16296 | 4.1881 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 39.7726 | 0 | 0 | 39.7726 | 0 | 0 | 0 | 31.2026 | 0 | 0 | 31.2026 | 0 | 0 | 0 | 21.087 | 0 | 0 | 21.087 | 0 | 0 | 0 | 23.5769 | 0 | 0 | 23.5769 | 0 | 0 | 0 | 639.1587 | 0 | 0 | 39.2012 | 599.9575 | 0 | 0 | 455.6347 | 0 | 0 | 24.8368 | 430.635 | 0 | 0.16296
АЭ | 1.0. | Астраханская область |  | АЭ |  | 553.0854 | 0 | 0 | 268.0129 | 0 | 285.0725 | 0 | 571.3993 | 0 | 0 | 264.7893 | 0 | 306.4471 | 0.16296 | 31.1798 | 0 | 0 | 26.4613 | 0 | 4.7185 | 0 | 31.1798 | 0 | 0 | 26.4613 | 0 | 4.7185 | 0 | 108.447 | 0 | 0 | 85.2127 | 0 | 23.2344 | 0 | 108.447 | 0 | 0 | 82.3645 | 0 | 26.0826 | 0 | 159.282 | 0 | 0 | 30.6733 | 0 | 128.6087 | 0 | 168.8375 | 0 | 0 | 38.0761 | 0 | 130.7613 | 0 | 254.1766 | 0 | 0 | 125.6656 | 0 | 128.511 | 0 | 262.9349 | 0 | 0 | 117.8874 | 0 | 144.8846 | 0.16296
АЭ | 1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 396.5521 | 0 | 0 | 111.4795 | 0 | 285.0725 | 0 | 452.506 | 0 | 0 | 146.0589 | 0 | 306.4471 | 0 | 11.0817 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 4.7185 | 0 | 11.0817 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 4.7185 | 0 | 81.3188 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 23.2344 | 0 | 81.3188 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 26.0826 | 0 | 134.369 | 0 | 0 | 5.7603 | 0 | 128.6087 | 0 | 143.3438 | 0 | 0 | 12.5825 | 0 | 130.7613 | 0 | 169.7825 | 0 | 0 | 41.2716 | 0 | 128.511 | 0 | 216.7617 | 0 | 0 | 71.8771 | 0 | 144.8846 | 0
АЭ | 1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 382.5777 | 0 | 0 | 101.0945 | 0 | 281.4832 | 0 | 438.7729 | 0 | 0 | 135.9152 | 0 | 302.8577 | 0 | 7.4924 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 1.1292 | 0 | 7.4924 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 1.1292 | 0 | 81.3188 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 23.2344 | 0 | 81.3188 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 26.0826 | 0 | 133.9894 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | 128.6087 | 0 | 142.9642 | 0 | 0 | 12.2029 | 0 | 130.7613 | 0 | 159.7771 | 0 | 0 | 31.2661 | 0 | 128.511 | 0 | 206.9975 | 0 | 0 | 62.1129 | 0 | 144.8846 | 0
АЭ | 1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | АЭ |  | 101.0945 | 0 | 0 | 101.0945 | 0 | 0 | 0 | 135.9152 | 0 | 0 | 135.9152 | 0 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 0 | 12.2029 | 0 | 0 | 12.2029 | 0 | 0 | 0 | 31.2661 | 0 | 0 | 31.2661 | 0 | 0 | 0 | 62.1129 | 0 | 0 | 62.1129 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 1020200009 | АЭ | Астраханская область | 101.0945 | 0 | 0 | 101.0945 | 0 | 0 | 0 | 135.9152 | 0 | 0 | 135.9152 | 0 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 6.3632 | 0 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 0 | 58.0845 | 0 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 0 | 55.2362 | 0 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 5.3807 | 0 | 0 | 0 | 12.2029 | 0 | 0 | 12.2029 | 0 | 0 | 0 | 31.2661 | 0 | 0 | 31.2661 | 0 | 0 | 0 | 62.1129 | 0 | 0 | 62.1129 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | АЭ |  | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 8.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6944 | 0 | 0.003501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003501 | 0 | 0.055728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055728 | 0 | 5.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2207 | 0 | 5.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 1020200004 | АЭ | Астраханская область | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 8.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6944 | 0 | 0.003501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003501 | 0 | 0.055728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055728 | 0 | 5.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2207 | 0 | 5.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.067 | 0
АЭ | 1.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 273.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4852 | 0 | 294.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1634 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 18.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0137 | 0 | 20.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6442 | 0 | 128.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6087 | 0 | 130.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6281 | 0 | 125.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7372 | 0 | 141.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8176 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Резиновая с отпайкой на ПС Стройиндустрия» (№121) и от ВЛ 110 кВ «Рассвет-Лесная с отпайками» (№122) для электроснабжения проектируемой ПС 110/10 кВ | 1020200899 | АЭ | Астраханская область | 212.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8944 | 0 | 215.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0 | 4.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0977 | 0 | 113.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8651 | 0 | 113.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8651 | 0 | 94.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9316 | 0 | 97.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1347 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ на ПС 110/10 кВ Растопуловка (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.) | 1020202266 | АЭ | Астраханская область | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ для электроснабжения стадиона "Центральный", ул. Латышева, д. 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 1020202104 | АЭ | Астраханская область | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек 6 кВ на ПС 110/10-6 кВ Резиновая и на ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая для электроснабжения складов ЗАО «Тандер», Наримановский р-н, Астраханская область. | 1020202137 | АЭ | Астраханская область | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения жилого комплекса «Паруса», Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202149 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. | 1020202121 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46569 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования 10 кВ (линейные ячейки) на разных секциях шин с вакуумными выключателями в ЗРУ-10 на ПС 110-10/6 кВ Южная (Электроснабжение производственной базы по ул. 3-я Рыбацкая, д. 41, г. Астрахань) | 1020201023 | АЭ | Астраханская область | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1923 | 0 | 21.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1923 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3703 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования типа КСО-366М-4Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 на разных секциях шин в РУ-10 кВ ТП 908 (Электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Бабаевского, Ленинский район г.Астрахань) | 1010200406 | АЭ | Астраханская область | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0 | 0.20647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20647 | 0 | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040367 | 0 | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12573 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Cтроительство 2 КЛ-10 кВ и установка КРУН-6 кВ (№ 17), ф. 119 и 122 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения административного здания с банком по ул. Марфинская, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020201024 | АЭ | Астраханская область | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения группы жилых домов по ул. Балашовская/ пер. Линейный, 13/6, Ленинский район, г. Астрахань. | 1020202108 | АЭ | Астраханская область | 21.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.801 | 0 | 21.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.801 | 0 | 0.32859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32859 | 0 | 0.32859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32859 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3239 | 0 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3239 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка пункта секционирования типа КСО-366М-4Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 на одной секции шин в РУ-6 кВ ТП 553 (Электроснабжение здания больницы по ул. Началовское шоссе, д. 7, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202265 | АЭ | Астраханская область | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0 | 0.82036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82036 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-10/0,4 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ, ф. 114, 121 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. С. Перовская/ ул. Магнитогорская и по ул. Вагнера, Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202143 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 893 и установка камеры типа КСО-366М-3Н с выключателем нагрузки ВНР-400/10 в ТП 893 (ЛЭП-6 кВ для электроснабжения АГЗС по ул. Чкалова, д. 143, Трусовский район, Астраханская обл.) | 1010200402 | АЭ | Астраханская область | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП- 42, ф.25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы «Ока»), г. Знаменск, Астраханская обл. | 1020202103 | АЭ | Астраханская область | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка пункта секционирования в РУ-6 кВ ТП 275, ф.18 ПС 35/6 кВ Прогресс для электроснабжения нежилого здания по ул. Латышева, д. 8 «А», Ленинский район, г. Астрахань. | 1020202401 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059945 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП 1224, ф. 314,214 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная до ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул. Куликова (КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 112-ти квартирного жилого дома по ул. Куликова, Кировский р-н, г. Астрахань) | 1020201541 | АЭ | Астраханская область | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40463 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛИ-0,38кВ от ближайших опор ВЛИ-0,4кВ КТП-579/400 кВА, и КТП 580/250кВА ф. 7 ПС Красный Яр для электроснабжения 94 земельных участков расположенных в с. Маячное, Красноярский район, Астраханская область | 1020202871 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15737 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка линейной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Ашулук для электроснабжения асфальтового завода, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области | 1020202461 | АЭ | Астраханская область | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010179 | 0 | 0.03585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03585 | 0 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010179 | 0 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025671 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка двух пунктов секционирования в РУ-10кВ РП 51, ф.114, 121 ПС 110/10/6кВ Городская для электроснабжения многоэтажного жилого дома с 1-м нежилым этажом по ул. Барсовой д. 17, корпус 2, Кировский р-н, г. Астрахань | 1020202152 | АЭ | Астраханская область | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.65173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65173 | 0 | 0.65173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65173 | 0 | 0.77914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77914 | 0 | 0.77914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0 | 0.92912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92912 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 17 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения больничного комплекса по ул. Чкалова, д. 80, Трусовский р-н, г. Астрахань | 1020202141 | АЭ | Астраханская область | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42535 | 0 | 0.46795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46795 | 0 | 0.042602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042602 | 0 | 0.042602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042602 | 0 | 0.38275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38275 | 0 | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ЛЭП-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома в мкр. "Никитинский бугор-2", Кировский р-н, г. Астрахань. | 1020202129 | АЭ | Астраханская область | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. | 1020201619 | АЭ | Астраханская область | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0 | 0.044485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044485 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. | 1020202110 | АЭ | Астраханская область | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного в 100 м юго-восточнее с. Началово, в 330 м от правого берега р. Прямая Болда, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 1020202212 | АЭ | Астраханская область | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0.089526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089526 | 0 | 0.089526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089526 | 0 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1511) и строительство 2КЛ-6 кВ от ТП 509, ф. 20 Ш ГРУ-6 кВ АГРЭС, ф. 17 ПС 35/6 кВ ПС Кировская для электроснабжения многоквартирного жилого дома севернее дома № 104 корп. 1 по ул. Маркина, (в створе улиц Маркина и 1-я Рыбинская), Ленинский район, г. Астрахань. | 1020200992 | АЭ | Астраханская область | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП 751 и от РУ-6 кВ ТП 204 до проектируемой Заявителем 2КТП-6/0,4 кВ (Электроснабжение Центра коммутации сотовой связи по ул. Набережная 1-го Мая/ ул. Шаумяна, д.75/48, литер А, помещение 1, Кировский р-н, г.Астрахань) | 1010200409 | АЭ | Астраханская область | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 4-х секционного многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Западный – 2», Трусовский р-н, г. Астрахань. | 1010200404 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Ленина №1-2; ул. Мира, №1-9; ул. Советская №1-4; ул. Цветочная, №1-9; ул. Чехова, №1-4; пер. Зелёный, №1-7, п. Алча, Красноярский район, Астраханская обл. | 1010200422 | АЭ | Астраханская область | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059448 | 0 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059448 | 0 | 0.052227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072214 | 0 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада по ул. Юбилейная д. 48, с. Байбек, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 1020200818 | АЭ | Астраханская область | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 5 и ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения группы жилых домов в мкр. Победы, д. 1 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. | 1020201607 | АЭ | Астраханская область | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1521) и строительство 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, № 627 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения детского сада по ул. Волжская/ ул. Трофимова/ ул. Плещеева, Кировский район, г. Астрахань. | 1020202146 | АЭ | Астраханская область | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КРУН-6 кВ в ПС 110/6 кВ Окрасочная (Установка КРУН-6 кВ для электроснабжения здания многоэтажного жилого дома по ул. Молдавская, Трусовский район, г. Астрахань.) | 1020202154 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка КТП №1,2-10/0,4 кВ для электроснабжения 80 земельных участков с. Маячное, Красноярский р-н., Астраханская обл. | 1020202168 | АЭ | Астраханская область | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Установка 2КТП-6/0,4 кВ и строительство КЛ-6 кВ, ф. 105, 414 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения 12-ти этажного жилого дома по ул. 2-я Зеленгинская/ул. 3-я Зеленгинская, мкр. «Никитинский бугор-2», г. Астрахань. | 1020202147 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ (№ 1556), ф.4 ПС 110/35/10 кВ ЦРП для электроснабжения группы индивидуальных жилых домов (13 штук.) по ул. Началовское шоссе, Кировский район, г. Астрахань. | 1020202374 | АЭ | Астраханская область | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-9 | 1.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань. | 1020202107 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0
АЭ | 1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | АЭ |  | 13.9744 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 3.5893 | 0 | 13.7331 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 10.0054 | 0 | 0 | 10.0054 | 0 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 13.9744 | 0 | 0 | 10.385 | 0 | 3.5893 | 0 | 13.7331 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 10.0054 | 0 | 0 | 10.0054 | 0 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Модернизация устройства релейной защиты и автоматики в ячейке 10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ Оля для обеспечения выдачи мощности ГПЭС в с. Оля (Выдача мощности ГПЭС в с. Оля) | 1010100003 | АЭ | Астраханская область | 10.2827 | 0 | 0 | 10.2827 | 0 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 0 | 10.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0.37957 | 0 | 0 | 0 | 9.9031 | 0 | 0 | 9.9031 | 0 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 9.7642 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.1.4.2.1. | Установка ДГР - 10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская | 1020102572 | АЭ | Астраханская область | 0.10229 | 0 | 0 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-6 | 1.1.4.2.1. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели (индивидуальный тариф) | 1010200410 | АЭ | Астраханская область | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | АЭ |  | 89.1608 | 0 | 0 | 89.1608 | 0 | 0 | 0 | 53.6102 | 0 | 0 | 53.6102 | 0 | 0 | 0 | 13.4071 | 0 | 0 | 13.4071 | 0 | 0 | 0 | 13.4071 | 0 | 0 | 13.4071 | 0 | 0 | 0 | 13.6705 | 0 | 0 | 13.6705 | 0 | 0 | 0 | 13.6705 | 0 | 0 | 13.6705 | 0 | 0 | 0 | 3.1451 | 0 | 0 | 3.1451 | 0 | 0 | 0 | 3.1613 | 0 | 0 | 3.1613 | 0 | 0 | 0 | 58.9382 | 0 | 0 | 58.9382 | 0 | 0 | 0 | 23.3714 | 0 | 0 | 23.3714 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 14.218 | 0 | 0 | 14.218 | 0 | 0 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 1.9409 | 0 | 0 | 1.9409 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 14.218 | 0 | 0 | 14.218 | 0 | 0 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 4.8986 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 3.0109 | 0 | 0 | 0 | 1.9409 | 0 | 0 | 1.9409 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Дружба с монтажом маслосборного устройств Т-1 | 1010100188 | АЭ | Астраханская область | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0.28903 | 0 | 0 | 0.28903 | 0 | 0 | 0 | 0.28903 | 0 | 0 | 0.28903 | 0 | 0 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0.92177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Установка регистратора аварийных событий на ПС 110/35/6 кВ «Трикотажная» | 1010100774 | АЭ | Астраханская область | 4.0128 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 0.74149 | 0 | 0 | 0.74149 | 0 | 0 | 0 | 0.74149 | 0 | 0 | 0.74149 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) | 1010100004 | АЭ | Астраханская область | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок | 1010100187 | АЭ | Астраханская область | 3.2499 | 0 | 0 | 3.2499 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0 | 0 | 1.9959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ-630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ-630/6/0,23 со схемой соединений Y/∆-11, Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 - трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/∆-11 | 1010100195 | АЭ | Астраханская область | 1.4172 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лесная в части установки дополнительных ТТ-110 ВЛ 122 | 1010102706 | АЭ | Астраханская область | 0.33977 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0.33977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Вольное с заменой трансформатора ТМ-63/10 ТСН-2-10 со схемой соединения Y/Y-0 на трансформатор ТМГ-25/10У1 со схемой соединений Y/Zн-11 | 1010102717 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0 | 0.019274 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов 6/10 кВ районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (ТП-796 ф.13 ПС Первомайская, ТП-885 ф.40 ПС Резиновая, ТП-30 ф.624 ПС Городская, ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая, КТП-208 ф.3 ПС Оранжерейная, ЗТП-88 ВЛ-1 РП Сельхозтехника, ТП-355 ф.33 ПС Окрасочная, ТП-263 ф.16 ПС Трусовская) | 1010102718 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция КТП-441 ф.17 ПС Вольное, с заменой силового трансформатора ТМ-25/10/0,4. | 1010102719 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0.096477 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.1.1.1. | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121 | 1010100225 | АЭ | Астраханская область | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 73.3146 | 0 | 0 | 73.3146 | 0 | 0 | 0 | 40.4623 | 0 | 0 | 40.4623 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 54.299 | 0 | 0 | 54.299 | 0 | 0 | 0 | 21.4305 | 0 | 0 | 21.4305 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 73.3146 | 0 | 0 | 73.3146 | 0 | 0 | 0 | 40.4623 | 0 | 0 | 40.4623 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 8.4815 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 54.299 | 0 | 0 | 54.299 | 0 | 0 | 0 | 21.4305 | 0 | 0 | 21.4305 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 1010100006 | АЭ | Астраханская область | 5.582 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 3.2225 | 0 | 0 | 3.2225 | 0 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0.36214 | 0 | 0 | 0.36214 | 0 | 0 | 0 | 0.36214 | 0 | 0 | 0.36214 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0.039655 | 0 | 0 | 0.039655 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская КРУН-5 - ТП-66 | 1010100751 | АЭ | Астраханская область | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | 1010100009 | АЭ | Астраханская область | 0.0495 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | 1010100010 | АЭ | Астраханская область | 0.032789 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0.032789 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция распределительной сети ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Рождественка с установкой птице защитных устройств на ВЛ-10 кВ | 1010100190 | АЭ | Астраханская область | 2.1172 | 0 | 0 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0.33614 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016142 | 0 | 0 | 0.016142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) | 1010100013 | АЭ | Астраханская область | 31.2785 | 0 | 0 | 31.2785 | 0 | 0 | 0 | 12.9921 | 0 | 0 | 12.9921 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 5.474 | 0 | 0 | 0 | 5.8166 | 0 | 0 | 5.8166 | 0 | 0 | 0 | 5.8166 | 0 | 0 | 5.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6629e-15 | 0 | 0 | -4.6629e-15 | 0 | 0 | 0 | 19.9879 | 0 | 0 | 19.9879 | 0 | 0 | 0 | 1.7015 | 0 | 0 | 1.7015 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ г.Знаменск от ТП №№8,9,39,41,40 | 1010100015 | АЭ | Астраханская область | 19.7958 | 0 | 0 | 19.7958 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Старокучергановка Наримановского района Астраханской области (от КТП-428,21,22,23 фидера 5 ПС Октябрьская | 1010100192 | АЭ | Астраханская область | 0.52181 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0 | 2.7668 | 0 | 0 | 2.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0.52181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3, 18 ПС "Октябрьская"- РП 43 | 1010100753 | АЭ | Астраханская область | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.27 ПС Стекловолокно - ТП 251 | 1010100752 | АЭ | Астраханская область | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0.097546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | 1010100022 | АЭ | Астраханская область | 0.083805 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0.083805 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 10 ПС Н.Комаровка через р. Волга | 1010100186 | АЭ | Астраханская область | 11.2876 | 0 | 0 | 11.2876 | 0 | 0 | 0 | 17.1215 | 0 | 0 | 17.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 9.8701 | 0 | 0 | 9.8701 | 0 | 0 | 0 | 15.7041 | 0 | 0 | 15.7041 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | 1010100220 | АЭ | Астраханская область | 0.13044 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | АЭ |  | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.2.3.1.1. | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС | 1010300008 | АЭ | Астраханская область | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.3.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов | 1010100002 | АЭ | Астраханская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 19.0092 | 0 | 0 | 19.0092 | 0 | 0 | 0 | 26.0155 | 0 | 0 | 26.0155 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.6562 | 0 | 0 | 15.6562 | 0 | 0 | 0 | 16.2207 | 0 | 0 | 16.2207 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6.4918 | 0 | 0 | 6.4918 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | ПС 110/10 кВ Аэропортовская с ЛЭП 110 кВ | 1010200009 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099654 | 0 | 0 | 0.099654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09417 | 0 | 0 | 0.09417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0.0054845 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Распределительная сеть 10/0,4 кВ для электроснабжения микрорайона, ограниченного улицами Волжская/Ахшарумова/Мусы Джалиля/Бакинская | 1010200226 | АЭ | Астраханская область | 4.3638 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 4.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка с установкой КТП в с.Селитренное Харабалинского района Астраханской области | 1010200001 | АЭ | Астраханская область | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 3 пусковой комплекс) | 1010200004 | АЭ | Астраханская область | 12.7954 | 0 | 0 | 12.7954 | 0 | 0 | 0 | 19.752 | 0 | 0 | 19.752 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2924 | 0 | 0 | 11.2924 | 0 | 0 | 0 | 11.7628 | 0 | 0 | 11.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4863 | 0 | 0 | 6.4863 | 0 | 0 | 0
АЭ-7 | 1.4.1. | Установка КТП – 6/0,4 кВ для электроснабжения цеха по ремонту оборудования на территории производственной базы по ул. Шоссе Энергетиков, 1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | 1010202830 | АЭ | Астраханская область | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | АЭ |  | 47.3634 | 0 | 0 | 47.3634 | 0 | 0 | 0 | 39.2676 | 0 | 0 | 39.1046 | 0 | 0 | 0.16296 | 4.1881 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 12.6577 | 0 | 0 | 12.6577 | 0 | 0 | 0 | 12.6577 | 0 | 0 | 12.6577 | 0 | 0 | 0 | 6.1117 | 0 | 0 | 6.1117 | 0 | 0 | 0 | 6.1117 | 0 | 0 | 6.1117 | 0 | 0 | 0 | 24.4059 | 0 | 0 | 24.4059 | 0 | 0 | 0 | 16.3101 | 0 | 0 | 16.1471 | 0 | 0 | 0.16296
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ЛЭП 10кВ ТП 916-ТП 967 (ф.50 ПС Кири-Кили) из границ земельного участка по ул. Энергетическая, 3, Ленинский р-н, г. Астрахань | 1010102582 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064685
АЭ-5 | 1.6.1. | Вынос ВЛ-0.4 кВ от ТП 119 по ул. Фиолетова, Кировский район, город Астрахань | 1010302716 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098278
АЭ-2 | 1.6.1. | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная) | 1010300001 | АЭ | Астраханская область | 32.9021 | 0 | 0 | 32.9021 | 0 | 0 | 0 | 28.2105 | 0 | 0 | 28.2105 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 0 | 5.6695 | 0 | 0 | 5.6695 | 0 | 0 | 0 | 5.6695 | 0 | 0 | 5.6695 | 0 | 0 | 0 | 6.0022 | 0 | 0 | 6.0022 | 0 | 0 | 0 | 6.0022 | 0 | 0 | 6.0022 | 0 | 0 | 0 | 19.6413 | 0 | 0 | 19.6413 | 0 | 0 | 0 | 14.9497 | 0 | 0 | 14.9497 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Телемеханизация ПС Солодники, ПС Володаровка, ПС Вододелитель, ПС Береговая, ПС Никольская, ПС Сероглазовка - 1 этап ПС Солодники | 1010100191 | АЭ | Астраханская область | 1.0368 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Реконструкция распределительной сети 110кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменске – 2 этап Телемеханизация ПС 110 кВ Капустин Яр | 1010102574 | АЭ | Астраханская область | 0.30689 | 0 | 0 | 0.30689 | 0 | 0 | 0 | 0.25863 | 0 | 0 | 0.25863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020442 | 0 | 0 | 0.020442 | 0 | 0 | 0 | 0.020442 | 0 | 0 | 0.020442 | 0 | 0 | 0 | 0.28645 | 0 | 0 | 0.28645 | 0 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Телемеханизация ПС Восточная, ПС Енотаевка, ПС Промстройматериалы, ПС Резиновая | 1010300006 | АЭ | Астраханская область | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 3.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-3 | 1.6.1. | Модернизация ЛВС филиала с установкой ленточного хранилища информации | 1010102570 | АЭ | Астраханская область | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0.20042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-1 | 1.6.1. | Создание диспетчерского ОДС 6-10 кВ филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" | 1010100759 | АЭ | Астраханская область | 1.6756 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Создание системы инженерно-технических средств охраны ПС 110 кВ ЦРП | 1010300003 | АЭ | Астраханская область | 2.2126 | 0 | 0 | 2.2126 | 0 | 0 | 0 | 2.2126 | 0 | 0 | 2.2126 | 0 | 0 | 0 | 0.48211 | 0 | 0 | 0.48211 | 0 | 0 | 0 | 0.48211 | 0 | 0 | 0.48211 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Устройство ж/б ограждения на ПС 35-110 кВ (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | 1010102292 | АЭ | Астраханская область | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Пожарно-охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационное освещение на ПС и РЭС | 1010300004 | АЭ | Астраханская область | 1.8093 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 1.8093 | 0 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460) - 10 единиц | 1010102724 | АЭ | Астраханская область | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение спецавтотранспорта (Автокран КС-35714К-3 (Камаз-53605(4х2)) 16т. , 18м) - 1 единица | 1010102708 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0.00285 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Титратор Biotrate 30 мл) - 1 единица | 1010102645 | АЭ | Астраханская область | 0.07906 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01206 | 0 | 0 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Устройство для заправки универсальное (LTB,HPL,PM,PASS) - 1 единица | 1010102707 | АЭ | Астраханская область | 0.084365 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0.084365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - прибора (Тахограф Drive 5 ) - 1 единица | 1010302872 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Бензиновый генератор трехфазный генератор номинальной мощностью 11 кВт ЕВ 13.5/400-SLE) - 2 единицы | 1010102647 | АЭ | Астраханская область | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Приобретение основного средства - источника бесперебойного питания РИСЭ (Дизельный генератор номинальная мощность 100кВт МG100 в кожухе на 2-х осном шасси с системой автоматики) - 2 единицы | 1010102646 | АЭ | Астраханская область | 2.3055 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ-5 | 1.6.1. | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу ( в том числе 07 счет) | 1010100032 | АЭ | Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.0. | Волгоградская область |  | ВЭ |  | 564.6419 | 329.0992 | 0 | 199.7235 | 0 | 35.8191 | 0 | 247.8337 | 0 | 0 | 219.8553 | 0 | 25.1086 | 2.8698 | 30.1708 | 0 | 0 | 23.4236 | 0 | 6.7473 | 0 | 30.1708 | 0 | 0 | 2.0285 | 21.1707 | 6.9717 | 0 | 94.1767 | 0 | 0 | 87.6835 | 0 | 6.4931 | 0 | 94.1767 | 0 | 0 | 100.6627 | -21.1707 | 14.6846 | 0 | 70.6435 | 0 | 0 | 63.073 | 0 | 7.5704 | 0 | 70.6435 | 0 | 0 | 60.2032 | 0 | 7.5704 | 2.8698 | 369.6509 | 329.0992 | 0 | 25.5434 | 0 | 15.0082 | 0 | 52.8428 | 0 | 0 | 56.9609 | 0 | -4.1181 | 0
ВЭ | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 75.0032 | 0 | 0 | 39.1841 | 0 | 35.8191 | 0 | 86.6349 | 0 | 0 | 61.5263 | 0 | 25.1086 | 0 | 10.4186 | 0 | 0 | 3.6713 | 0 | 6.7473 | 0 | 10.4186 | 0 | 0 | 0 | 3.4469 | 6.9717 | 0 | 15.8955 | 0 | 0 | 9.4024 | 0 | 6.4931 | 0 | 25.1827 | 0 | 0 | 13.945 | -3.4469 | 14.6846 | 0 | 24.4537 | 0 | 0 | 16.8832 | 0 | 7.5704 | 0 | 18.8184 | 0 | 0 | 11.248 | 0 | 7.5704 | 0 | 24.2354 | 0 | 0 | 9.2272 | 0 | 15.0082 | 0 | 32.2152 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | -4.1181 | 0
ВЭ | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 59.5139 | 0 | 0 | 23.7751 | 0 | 35.7389 | 0 | 64.5218 | 0 | 0 | 39.4131 | 0 | 25.1086 | 0 | 10.1524 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 6.7473 | 0 | 9.8407 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 6.7473 | 0 | 14.5974 | 0 | 0 | 8.1043 | 0 | 6.4931 | 0 | 17.967 | 0 | 0 | 12.2459 | -3.0934 | 8.8146 | 0 | 13.2971 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 7.5704 | 0 | 14.3739 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 7.5704 | 0 | 21.467 | 0 | 0 | 6.539 | 0 | 14.928 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 20.3638 | 0 | 1.9763 | 0
ВЭ | 2.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  | 29.9164 | 0 | 0 | 23.6664 | 0 | 6.25 | 0 | 43.5306 | 0 | 0 | 39.3971 | 0 | 4.1334 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 7.0582 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 3.9648 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 0 | 11.4411 | 0 | 0 | 12.2459 | -3.0934 | 2.2886 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 0.025802 | 0 | 12.7818 | 0 | 0 | 6.5318 | 0 | 6.25 | 0 | 18.202 | 0 | 0 | 20.3478 | 0 | -2.1458 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 2020200004 | ВЭ | Волгоградская область | 29.9164 | 0 | 0 | 23.6664 | 0 | 6.25 | 0 | 43.5306 | 0 | 0 | 39.3971 | 0 | 4.1334 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 7.0582 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 3.9648 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 0 | 11.4411 | 0 | 0 | 12.2459 | -3.0934 | 2.2886 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 0 | 6.8035 | 0 | 0.025802 | 0 | 12.7818 | 0 | 0 | 6.5318 | 0 | 6.25 | 0 | 18.202 | 0 | 0 | 20.3478 | 0 | -2.1458 | 0
ВЭ | 2.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ВЭ |  | 17.0877 | 0 | 0 | 0.10869 | 0 | 16.979 | 0 | 10.8886 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0 | 10.8881 | 0 | 5.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 6.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4771 | 0 | 6.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0.73788 | 0 | 0 | 0.10155 | 0 | 0.63633 | 0 | 0.53256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53256 | 0 | 4.2048 | 0 | 0 | 0.0071367 | 0 | 4.1976 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0 | 2.158 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 2020200590 | ВЭ | Волгоградская область | 17.0877 | 0 | 0 | 0.10869 | 0 | 16.979 | 0 | 10.8886 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0 | 10.8881 | 0 | 5.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6679 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 6.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4771 | 0 | 6.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0.73788 | 0 | 0 | 0.10155 | 0 | 0.63633 | 0 | 0.53256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53256 | 0 | 4.2048 | 0 | 0 | 0.0071367 | 0 | 4.1976 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0 | 2.158 | 0
ВЭ | 2.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 12.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5099 | 0 | 10.1027 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 10.0871 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0.031565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031565 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 7.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0121 | 0 | 4.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4804 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 1.9641 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Чайка», КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дачного некоммерческого партнерства «Дубрава», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, ДНП «Дубрава», Среднеахтубинский РЭС | 2010200179 | ВЭ | Волгоградская область | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ «Заводская» для электроснабжения ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Волгоградской области, расположенной в Волгоградской области, г. Фролово, ул. Хлеборобная, д. 107/1, Фроловский РЭС (для технологического присоединения)» (21700-13-00123223-2). | 2020200658 | ВЭ | Волгоградская область | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 2.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9571 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043691 | 0 | 0.043691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043691 | 0 | 1.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7899 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | 2020201582 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045556 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) | 2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | 0.20891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20891 | 0 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010703 | 0 | 0.0010703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010703 | 0 | 0.20784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20784 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13253 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек № 40 и № 9 на разных секциях шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Развилка-2» для электроснабжения ЛЭП ООО «Стройсервис» по адресу: Россия, г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная, Городской РЭС» (21304-14-00158907-2) | 2020200825 | ВЭ | Волгоградская область | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Электроснабжение жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС». Строительство отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 25 ПС 110/10 кВ «Городище», КТП 10/0,4 кВ. | 2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | 0.57653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | -0.015552 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | Электроснабжение наружного и внутреннего освещения моста, судоходной сигнализации, системы видеонаблюдения и охраны объекта: «Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в Волгограде. Второй пусковой комплекс. Мостовой переход через р.Ахтуба. | 2020200495 | ВЭ | Волгоградская область | 6.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9054 | 0 | 6.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 6.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8893 | 0 | 6.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9 | 2.1.1.3.1. | «Строительство ЛЭП-6 кВ отпайками от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15 б, Волжский РЭС» (21607-13-00120611-2) | 2020200632 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012607 | 0
ВЭ | 2.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 15.4892 | 0 | 0 | 15.409 | 0 | 0.08024 | 0 | 22.1131 | 0 | 0 | 22.1131 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.57786 | 0 | 0 | 0 | 0.35349 | 0.22436 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 7.2157 | 0 | 0 | 1.6991 | -0.35349 | 5.87 | 0 | 11.1566 | 0 | 0 | 11.1566 | 0 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 2.6882 | 0 | 0.08024 | 0 | 9.8751 | 0 | 0 | 15.9695 | 0 | -6.0944 | 0
ВЭ | 2.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 3.7845 | 0 | 0 | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0.49009 | -0.26616 | 0 | 0 | 3.2945 | 0 | 0 | 3.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.7 | 2.1.4.1.1. | Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) "Гвардейская", г. Волгоград, Центральный район, квартал 04_02_010 | 2010200001 | ВЭ | Волгоградская область | 3.7845 | 0 | 0 | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0 | 0.26616 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0 | 0.22393 | 0 | 0 | 0.49009 | -0.26616 | 0 | 0 | 3.2945 | 0 | 0 | 3.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 11.7047 | 0 | 0 | 11.6244 | 0 | 0.08024 | 0 | 18.0624 | 0 | 0 | 18.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0 | 0 | 0.087333 | 0.22436 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 6.9917 | 0 | 0 | 1.209 | -0.087333 | 5.87 | 0 | 7.8621 | 0 | 0 | 7.8621 | 0 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | 0 | 4.4445 | 0 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 2.6882 | 0 | 0.08024 | 0 | 6.3145 | 0 | 0 | 12.4089 | 0 | -6.0944 | 0
ВЭ-5 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кв Цементная. Замена силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети" | 2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | мероприятия в части реконструкции ПС для ТП (установка доп ячеек, замена МВ на ВВ, замена ТТ и т.д.) | 2020100587 | ВЭ | Волгоградская область | 5.862 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | 2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | 0.67813 | 0 | 0 | 0.67813 | 0 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30943 | 0 | 0 | 0.30943 | 0 | 0 | 0 | 0.30943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30943 | 0 | 0.3687 | 0 | 0 | 0.3687 | 0 | 0 | 0 | 0.48018 | 0 | 0 | 0.48018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8396 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | -0.30943 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ «Фестивальная». Установка линейной ячейки 6 кВ на III секции шин 6 кВ и комплектация ячейки 6 кВ №36 (для технологического присоединения потребителя МУПП ВМЭС) ПО Правобережные электрические сети | 2010100049 | ВЭ | Волгоградская область | 0.53233 | 0 | 0 | 0.53233 | 0 | 0 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53233 | 0 | 0 | 0.53233 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040401 | 0 | 0 | 0.040401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23574 | 0 | 0 | 1.7687 | 0 | -1.533 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №28 ПС 110/35/6 кВ "ТДН" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 2010100054 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 400/5 в ячейке 10 кВ №25 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 2010100058 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТПЛМ-10 400/5 в ячейках 6 кВ №26 и №63 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт. | 2010100059 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 400/5 в ячейках 6 кВ №11, №12 ПС 110/35/6 кВ "Советская" на трансформаторы тока с большим Ктт. | 2010100060 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0.065608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТОЛ-10-1 У1 100/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5 S в линейной ячейке 6 кВ №202 ПС 110/6 к "Заводская". Замена трансформаторов тока типа ТВЛ-10, 1000/5 кл. 0,5 на трансформаторы тока типа ТОЛ-10 300/5 кл. 0,5S в линейной ячейке 6 кВ №311 ПС 110/6 кВ "Заводская" . | 2010100062 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ "Новоаннинская". Реконструкция с установкой в ячейке 10 кВ №1 вакуумного выключателя, трансформатора тока, в ячейке 10кВ №18 заменой трансформаторов тока | 2020101071 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67864 | 0 | -0.67864 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Канатная. Укомплектовать резервные линейные яч. 10 кВ вакуумными выключателями, втычными контактами, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности, приборами учета. Выполнить установку микропроцессорного терминала РЗА. (хозспособ). ПО ПЭС. | 2020100895 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88688 | 0 | 0 | 0.99807 | 0 | -0.11119 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 35 кВ Опытная. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №13. ПО ВЭС. | 2020101281 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Паньшино. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №3. ПО ВЭС. | 2020701388 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока 400/5 в ячейке 6 кВ №29 и №38 ПС 110/35/6 кВ "Городская-1" на трансформаторы тока класса точночности 0,5S с большим Ктт. | 2020101275 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Ширяи. Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №5 и ПС 110 кВ Боровки. Замена трансформаторов тока и установка приборов учета в яч. 10 кВ №7. ПО МЭС. | 2020101280 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Курганная. Замена трансформаторов тока в яч. 6 кВ №21. ПО ПЭС. | 2020101302 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейках 6 кВ №45 и №31 ПС 110/6 кВ "Пионерская" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт | 2020101277 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.065136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 300/5 в ячейках 10 кВ № 28 и №3 ПС 110/10 кВ "Развилка-1" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=600/5. | 2020101273 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока с Ктт 600/5 в ячейке 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ "Сибирь-Гора" на трансформаторы тока с большим Ктт | 2020101278 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0.033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Замена трансформаторов тока и ошиновки, шинных и линейных разъединителей в яч. №12 и №27. Замена выключателя на вакуумный выключатель в яч. №36. ПО ПЭС. | 2020101279 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22014 | 0 | 0 | 0.22014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079142 | 0 | 0 | 0.079142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | -0.141 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока 600/5 в ячейках 6 кВ №31 ПС 110/6 "Фестивальная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с Ктт=1000/5 | 2020101274 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0.038232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в линейной ячейке №76 (ТВЛМ-10 600/5) и линейной ячейке №46 (ТВЛМ-10 400/5) ПС 110/6кВ "Центральная" на трансформаторы тока класса точности 0,2S с большим КТТ. | 2020101276 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0.066552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ «ХБК». Установка в ячейке №13 ТП-9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, блока микропроцессорной защиты. ПО КЭС | 2020100915 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21305 | 0 | 0 | 0.21305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | -0.074 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ ТДН. Установка в существующей ячейке 6 кВ № 54 вакуумного выключателя, приборов учета, трансформаторов тока, трансформаторов тока нулевой последовательности и микропроцессорных терминалов РЗА. ПО ПЭС. | 2020100897 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46241 | 0 | -0.46241 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Городище. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №31. ПО ВЭС. | 2020701389 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0.047436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ «Центральная». Установка блок-модуля 6 кВ. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100027 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22436 | 0 | -0.22436 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Развилка-2. Установка в линейной яч. 10 кВ №9 вакуумного выключателя, трансформаторов тока, приборов учета, блока микропроцессорной защиты. ПО ПЭС. | 2020701412 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/10 кВ "Канатная". Установка линейной ячейки 10 кВ на I секции шин (для технологического присоединения потребителя ОАО "ЖБИК")ПО "Правобережные электрические сети" | 2020701430 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69561 | 0 | 0 | 0.69561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | -0.47194 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «ПС 35 «Заводская». Укомплектовать яч. 10 кВ № 1 вакуумным выключателем, трансформаторами тока, трансформаторами тока нулевой последовательности. Установка микропроцессорного терминалов РЗА». | 2020701434 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067085 | 0 | 0 | 0.067085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | -0.098 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ «Радиорелейная». Установка в яч. ТСН-1 ПС 110/10 кВ Радиорелейная автоматического выключателя, прокладка кабеля до телекоммуникационного шкафа. ПО ВЭС | 2020701437 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0.00057026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Степная. Замена существующих трансформаторов тока в ячейке № 7. ПО ВЭС. | 2020701453 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043218 | 0 | 0 | 0.043218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095181 | 0 | 0 | 0.0095181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0.0337 | 0 | -0.0337 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена существующих трансформаторов тока в ячейке 10 кВ №16 ПС 110/35/10 кВ "Платовская" на трансформаторы тока с расчетным Ктт, класса точности не ниже 0,5S. | 2020100892 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067211 | 0 | 0 | 0.067211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030879 | 0 | 0 | 0.030879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036332 | 0 | -0.036332 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ «Городская-2». Замена существующих трансформаторов тока 600/5 на трансформаторы тока класса точности 0,5S в ячейке 10 кВ №41. ПО ЛЭС | 2020701556 | ВЭ | Волгоградская область | 0.11874 | 0 | 0 | 0.11874 | 0 | 0 | 0 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.092524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | 0.014744 | 0 | 0 | 0.014744 | 0 | 0 | 0 | 0.014744 | 0 | 0 | 0.014744 | 0 | 0 | 0 | 0.026212 | 0 | 0 | 0.026212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07778 | 0 | -0.07778 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/6 кВ "Спортивная". Замена трансформаторов тока с Ктт= 600/5 в ячейках 6 кВ №10 и №36 на трансформаторы тока с Ктт=1000/5. | 2020701617 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090525 | 0 | 0 | 0.090525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038911 | 0 | 0 | 0.038911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0.051613 | 0 | -0.051613 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Курганная. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №20. ПО ПЭС | 2020101213 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04856 | 0 | 0 | 0.04856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057758 | 0 | 0 | 0.0057758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042784 | 0 | -0.042784 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Установка АТР на ВЛ-10кВ № 22 и ВЛ-10кВ № 9, ПС 110/35/10кВ "Красная Слобода"» | 2020101262 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64332 | 0 | 0 | 0.64332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05181 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | -0.58748 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Спартановка и ПС 110 кВ Рынок. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №12 и №25 ПС 110 кВ Спартановка, яч. 6 кВ №23 ПС 110 кВ Рынок. ПО ПЭС | 2020101283 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0.12501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021531 | 0 | 0 | 0.021531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.10348 | 0 | -0.10348 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Ельшанская. Замена существующих трансформаторов тока в яч. 6 кВ №10 и №8. ПО ПЭС | 2020101217 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.10309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061418 | 0 | 0 | 0.0061418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096944 | 0 | -0.096944 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока типа ТПЛ-10 600/5 в ячейках 6 кВ №31 и №3 ПС 110/6 кВ "Спортивная" на трансформаторы тока класса точности 0,5S с большим Ктт | 2020201463 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088596 | 0 | 0 | 0.088596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015252 | 0 | 0 | 0.015252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073344 | 0 | -0.073344 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | РП МСК. Замена масялного выключателя на вакуумный, трансформаторов тока и РЗА в яч. 10 кВ № 20 РП МСК. ПО КЭС. | 2020100904 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39911 | 0 | 0 | 0.39911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | -0.3697 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция линейной ячейки 10 кВ № 4 ВТП-387 и линейной ячейки 10 кВ № 1 ВТП-2403 ПС 110/10 кВ "Сарепта-1", расположенных в Волгоградской области, г.Волгоград, Красноармейский район, ул.Петропавловская, ул.Доценко, Городской РЭС. | 2020100647 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «ПС 110/35/6 кВ «Советская». Реконструкция ЗРУ-6 кВ с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр») ПО «Правобережные электрические сети» | 2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0.61987 | 0 | 0 | 0.61987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61987 | 0 | 0 | 0.61987 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 кВ Сарепта-2. Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №6. ПО ПЭС | 2020100894 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068942 | 0 | 0 | 0.068942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007483 | 0 | 0 | 0.007483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061459 | 0 | -0.061459 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110 Курганная. Реконструкция релейной защиты и автоматики в линейных ячейках 6 кВ №7 и №27. ПО ПЭС. | 2020701436 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0.20334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053395 | 0 | 0 | 0.0053395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | -0.198 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в ячейке 10кВ №6 ПС 110/10 кВ Суходол и ячейке 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Чайка | 2020201462 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097593 | 0 | -0.097593 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». Выполнить АТР на ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба». ПО «ЛЭС» | 2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | 2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0 | 0.059633 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена трансформаторов тока в яч. 10 кВ №8 и №12 ПС 110 кВ Суровикино. ПО ПЭС. | 2020701406 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0 | 0.033837 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | ПС 35/6 кВ НС-3. Установка выкатного элемента с выключателем, трансформаторов тока, микропроцессорной защиты с блоком управления и блоком питания, приборов учета в линейной ячейке 6 кВ № 17 и вводной ячейке 6 кВ Т-1. ПО КЭС. | 2020101191 | ВЭ | Волгоградская область | 0.53417 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0 | 0 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 0 | 0.089017 | 0 | 0 | 0.089017 | 0 | 0 | 0 | 0.089017 | 0 | 0 | 0.089017 | 0 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0 | 0.87582 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | -0.13771 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | 2020100640 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19815 | 0 | 0 | 0.19815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13888 | 0 | 0 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059265 | 0 | 0 | 0.059265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №2/2-1 – 2/3-2 ТП №237/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 РП1-6 от ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая, д.23а, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-15-00219741) | 2020101263 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021702 | 0 | 0 | 0.021702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070487 | 0 | 0 | 0.0070487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014653 | 0 | 0 | 0.014653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/2-5 ТП №129/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Суходол» для электроснабжения жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п. Максима Горького, ул. Речная, д.9, Среднеахтубинский РЭС (34-2-15-00196857) | 2020101186 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085592 | 0 | 0 | 0.085592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052832 | 0 | 0 | 0.052832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.03276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | 2020701609 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0.007901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | 2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0.0087807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ-0,23 кВ ВЛ-0,4 кВ фид. 1 ТП-1820/250 кВА на ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 для технологического присоединения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, х. Поддубный, ул. Киевская, д.2 | 2020701449 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01308 | 0 | 0 | 0.01308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029986 | 0 | 0 | 0.0029986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010082 | 0 | 0 | 0.010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1624/63 кВА по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/10 кВ «Арчединская» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, х. Демочкин, ул. Ленина, д. 78, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00205261) | 2020701448 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0.025086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Раковская" в с.Староселье Михайловского района Волгоградской области | 2010100423 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0.71172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6120/63 кВА по ВЛ-6 кВ №104 ПС 110/6/6 кВ «Заводская» с монтажом проводов в пролёте опор № 1-9 для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Фроловский район, х. Терновка, д. 298, Фроловский РЭС» (34-1-15-00240703 | 2020701734 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0 | 0.023299 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 (от оп. №35 до оп. №72) от ТП №1524/250 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Раковская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, с. Староселье, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00193861) | 2020100650 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02182 | 0 | 0 | 0.02182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017366 | 0 | 0 | 0.017366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78891 | 0 | 0 | 0.78891 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1822/160 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская» для электроснабжения стройплощадки жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, п. Отрадное, ул. Российская, д.36, Михайловский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00217729) | 2020101249 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27297 | 0 | 0 | 0.27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092662 | 0 | 0 | 0.0092662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2637 | 0 | 0 | 0.2637 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | 2020101264 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028181 | 0 | 0 | 0.028181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016378 | 0 | 0 | 0.016378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011804 | 0 | 0 | 0.011804 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Монтаж провода на ВЛ-0,4 кВ №2 в пролете опор №4-3 – 4-6 ТП-937 по РП-1 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка» для электроснабжения строительной площадки жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Калачевский район, х. Камыши, ул. Донская, д. 53, Калачевский РЭС» (34-1-15-00198631) | 2020101223 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083957 | 0 | 0 | 0.083957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070017 | 0 | 0 | 0.070017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0 | 0 | 0.01394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Монтаж проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 в пролете опор №1/11 - 1/15 ТП №131/160 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ «Западная» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Саратовская, д.11, Ленинский РЭС (34-1-15-00196181) | 2020100635 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038888 | 0 | 0 | 0.038888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022418 | 0 | 0 | 0 | 0.022418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004218 | 0 | 0 | 0.026636 | -0.022418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.012253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-31/100 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Старая Полтавка» для электроснабжения строящихся жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, Старополтавский РЭС (для технологического присоединения) | 2020701390 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028174 | 0 | 0 | 0.028174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095817 | 0 | 0 | 0.0095817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018592 | 0 | 0 | 0.018592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Замена силового трансформатора в ТП-109 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ «Новостройка», расположенного в Волгоградской области, Николаевский район, с. Бережновка, отделение №3, Николаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00206323) | 2020201229 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027445 | 0 | 0 | 0.027445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019825 | 0 | 0 | 0.019825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076196 | 0 | 0 | 0.0076196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1652/63 кВА по ВЛ-10 кВ № 24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Красивая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00219467) | 2020101253 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023161 | 0 | 0 | 0.023161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016906 | 0 | 0 | 0.016906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062559 | 0 | 0 | 0.0062559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-2060/100 кВА по ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 кВ «Яблочная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Благовещенская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00198079) | 2020101197 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-4572/25 кВА по ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ «М. Горького», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Херсонская, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00193985, 34-1-15-00197545, 34-1-15-00227915, 34-1-15-00227731) | 2020701365 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-4558/25 кВА по ВЛ-6 кВ №46 ПС 220/110/10/6 кВ «Садовая», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Любимая, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00202907) | 2020101216 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0.0051242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | "Реконструкция ТП-428/100кВА по ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ "Красная Слобода", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, п.Маслово, Среднеахтубинский РЭС ( для технологического присоединения)"(34-2-15-00191669) | 2020701452 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008088 | 0 | -0.008088 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Замена силового трансформатора в ТП №119/60 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ «Суходол», расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Кочетково, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186863) | 2020100634 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-1343/40 кВА по ВЛ-10 кВ №21-2 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская», расположенного в Волгоградской области, Михайловский район, г. Михайловка, Михайловский РЭС (для технологического присоединения) (34-1-15-00201559) | 2020101333 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14724 | 0 | 0 | 0.14724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064916 | 0 | 0 | 0 | 0.064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021613 | 0 | 0 | 0.086529 | -0.064916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060711 | 0 | 0 | 0.060711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП-592/25 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, п. Киляковка, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения)» (34102-14-00169005-1, 34000000003984/11602-12-00092351-1,34102-14-00170679-2,34102-14-00167849-2,34102-14-00171623-2). | 2020100646 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013239 | 0 | 0 | 0.013239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 | 0.00406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091792 | 0 | 0 | 0.0091792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена силового трансформатора в КТП №822/25 кВА по ВЛ-6 кВ №16 ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба», расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения) (34-2-15-00199259, 34-2-15-00199239) | 2020101282 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020393 | 0 | 0 | 0.020393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017831 | 0 | 0 | 0.017831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция КТП №523/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Луговая» с заменой автоматического выключателя в РУ-0,38 кВ на автоматический выключатель большего значения номинального тока. ПО «ЛЭС» | 2020701450 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0.0099767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-2626/40 кВА по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Молзавод», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, СНТ «Металлург», Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00197769) | 2020701624 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034411 | 0 | 0 | 0.034411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0.002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031849 | 0 | 0 | 0.031849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №775/250 кВА по ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ «Мачеха», расположенного в Волгоградской области, Киквидзенский район, с. Мачеха, Киквидзенский РЭС (для технологического присоединения)» (34206-14-00169351-1). | 2020100644 | ВЭ | Волгоградская область | 0.5834 | 0 | 0 | 0.5834 | 0 | 0 | 0 | 0.16617 | 0 | 0 | 0.16617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024662 | 0 | 0 | 0.0024662 | 0 | 0 | 0 | 0.0024662 | 0 | 0 | 0.0024662 | 0 | 0 | 0 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.04746 | 0 | 0 | 0 | 0.04746 | 0 | 0 | 0.04746 | 0 | 0 | 0 | 0.53347 | 0 | 0 | 0.53347 | 0 | 0 | 0 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.11624 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789) | 2020100654 | ВЭ | Волгоградская область | 0.70346 | 0 | 0 | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70346 | 0 | 0 | 0.70346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | «Реконструкция КТП №560/400 кВА, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Закутский, Среднеахтубинский РЭС (для технологического присоединения потребителя)» | 2020100643 | ВЭ | Волгоградская область | 0.58801 | 0 | 0 | 0.58801 | 0 | 0 | 0 | 0.5432 | 0 | 0 | 0.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0.45596 | 0 | 0 | 0.45596 | 0 | 0 | 0 | 0.45596 | 0 | 0 | 0.45596 | 0 | 0 | 0 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.11762 | 0 | 0 | 0 | 0.072819 | 0 | 0 | 0.08724 | 0 | -0.014421 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Реконструкция ТП-3212 с установкой двух дополнительных автоматических выключателей на разных секциях шин для электроснабжения мультифункционального комплекса, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. им. Землячки, 25б, Городской РЭС» (34-2-16-00271117). | 2020701735 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0.0055099 | 0 | 0 | 0
ВЭ-6 | 2.1.4.2.1. | Замена КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) | 2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 450.8217 | 329.0992 | 0 | 121.7224 | 0 | 0 | 0 | 123.4746 | 0 | 0 | 120.6048 | 0 | 0 | 2.8698 | 19.7523 | 0 | 0 | 19.7523 | 0 | 0 | 0 | 19.7523 | 0 | 0 | 2.0285 | 17.7238 | 0 | 0 | 53.7479 | 0 | 0 | 53.7479 | 0 | 0 | 0 | 53.0849 | 0 | 0 | 70.8087 | -17.7238 | 0 | 0 | 31.9061 | 0 | 0 | 31.9061 | 0 | 0 | 0 | 35.2542 | 0 | 0 | 32.3844 | 0 | 0 | 2.8698 | 345.4154 | 329.0992 | 0 | 16.3162 | 0 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0 | 15.3833 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 389.107 | 329.0992 | 0 | 60.0077 | 0 | 0 | 0 | 57.7783 | 0 | 0 | 57.7783 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 18.9873 | 0 | 0 | 18.9873 | 0 | 0 | 0 | 16.0294 | 0 | 0 | 18.1539 | -2.1245 | 0 | 0 | 26.7561 | 0 | 0 | 26.7561 | 0 | 0 | 0 | 28.7881 | 0 | 0 | 28.7881 | 0 | 0 | 0 | 341.239 | 329.0992 | 0 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 10.8363 | 0 | 0 | 10.8363 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 389.107 | 329.0992 | 0 | 60.0077 | 0 | 0 | 0 | 56.6237 | 0 | 0 | 56.6237 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 0 | 2.1245 | 0 | 0 | 18.9873 | 0 | 0 | 18.9873 | 0 | 0 | 0 | 15.9768 | 0 | 0 | 18.1013 | -2.1245 | 0 | 0 | 26.7561 | 0 | 0 | 26.7561 | 0 | 0 | 0 | 28.7689 | 0 | 0 | 28.7689 | 0 | 0 | 0 | 341.239 | 329.0992 | 0 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 9.7534 | 0 | 0 | 9.7534 | 0 | 0 | 0
ВЭ-9.3 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ТДН" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО "Правобережные электрические сети" | 2010100026 | ВЭ | Волгоградская область | 364.1464 | 329.0992 | 0 | 35.0472 | 0 | 0 | 0 | 24.201 | 0 | 0 | 24.201 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0236 | 0 | 0 | 0 | -0.0236 | 0 | 0 | 22.8838 | 0 | 0 | 22.8838 | 0 | 0 | 0 | 22.8838 | 0 | 0 | 22.8838 | 0 | 0 | 0 | 341.239 | 329.0992 | 0 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | ПС 110/6кВ "Спортивная" с реконструкций РУ-6 кВ (ПЭС) | 2010100025 | ВЭ | Волгоградская область | 18.367 | 0 | 0 | 18.367 | 0 | 0 | 0 | 27.7584 | 0 | 0 | 27.7584 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 14.2568 | 0 | 0 | 14.2568 | 0 | 0 | 0 | 14.2568 | 0 | 0 | 15.5841 | -1.3274 | 0 | 0 | 2.7829 | 0 | 0 | 2.7829 | 0 | 0 | 0 | 3.9449 | 0 | 0 | 3.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2294 | 0 | 0 | 8.2294 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА | 2010100085 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022091 | 0 | 0 | 0.022091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0 | 0 | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -16/25 кВА по ВЛ-10 кВ №17 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Новая Иванцовка, Палласовский РЭС | 2010701726 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -275/25 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Приозерный, Палласовский РЭС | 2010701728 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0 | 0.0065303 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -447/25 кВА по ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Морозов, Палласовский РЭС | 2010701727 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0 | 0.006972 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА | 2010100086 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36682 | 0 | 0 | 0.36682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037365 | 0 | 0 | 0.037365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32946 | 0 | 0 | 0.32946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция ТП -240/63 кВА по ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Эльтон», расположенного в Волгоградской области, Палласовского района, х. Паничкин, Палласовский РЭС | 2010701730 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0 | 0.0090421 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.1.1. | Ежегодная замена перегруженных силовых трансформаторов в КТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА | 2010100087 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0.39931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция устройств РЗА на ПС Молзавод, ВГТЗ-1, Сарепта-1, Строительная, . (ПЭС) | 2010300003 | ВЭ | Волгоградская область | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0.77356 | 0 | 0 | 0.77356 | 0 | 0 | 0 | 0.77356 | 0 | 0 | 0 | 0.77356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77356 | -0.77356 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция релейной защиты на ПС 110/35/10 «Калач» в Калачевском районе Волгоградской области (ВЭС) | 2010100096 | ВЭ | Волгоградская область | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) (Реконструкция ПА ПС110/35/10 кВ "Урюпинская") | 2010101081 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0.17708 | 0 | 0 | 0
ВЭ-2 | 2.2.1.1.1. | Реконструкция системы противоаврийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгограднерго) | 2010100088 | ВЭ | Волгоградская область | 1.6842 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 0 | 0 | 1.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052541 | 0 | 0 | 0.052541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019211 | 0 | 0 | 0.019211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Мокрая Ольховка для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 419 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100043 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47955 | 0 | 0 | 0.47955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46204 | 0 | 0 | 0.46204 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Городская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 425, ВЛ 110 кВ № 426 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100044 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50021 | 0 | 0 | 0.50021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017098 | 0 | 0 | 0.017098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46559 | 0 | 0 | 0.46559 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/6 кВ Пионерская для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 7 ПО «Правобережные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100045 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032425 | 0 | 0 | 0.032425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030312 | 0 | 0 | 0.030312 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.1.2.1. | «Установка ЗРПГ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Северная для плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ № 427, ВЛ 110 кВ № 428 ПО «Камышинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» | 2010100046 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14245 | 0 | 0 | 0.14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0.017514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.12494 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 45.1507 | 0 | 0 | 45.1507 | 0 | 0 | 0 | 51.9564 | 0 | 0 | 49.0866 | 0 | 0 | 2.8698 | 17.6278 | 0 | 0 | 17.6278 | 0 | 0 | 0 | 17.6278 | 0 | 0 | 2.0285 | 15.5993 | 0 | 0 | 18.1966 | 0 | 0 | 18.1966 | 0 | 0 | 0 | 23.4258 | 0 | 0 | 39.025 | -15.5993 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | 0 | 2.8698 | 4.1764 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 45.1507 | 0 | 0 | 45.1507 | 0 | 0 | 0 | 51.9564 | 0 | 0 | 49.0866 | 0 | 0 | 2.8698 | 17.6278 | 0 | 0 | 17.6278 | 0 | 0 | 0 | 17.6278 | 0 | 0 | 2.0285 | 15.5993 | 0 | 0 | 18.1966 | 0 | 0 | 18.1966 | 0 | 0 | 0 | 23.4258 | 0 | 0 | 39.025 | -15.5993 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | 0 | 2.8698 | 4.1764 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 4.547 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | 2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | 12.268 | 0 | 0 | 12.268 | 0 | 0 | 0 | 11.8847 | 0 | 0 | 11.8847 | 0 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 | 0 | 5.9265 | 0 | 0 | 5.9265 | 0 | 0 | 0 | 5.9265 | 0 | 0 | 9.409 | -3.4825 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 2.4757 | 0 | 0 | 0 | 0.3833 | 0 | 0 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" | 2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | 16.7538 | 0 | 0 | 16.7538 | 0 | 0 | 0 | 19.3441 | 0 | 0 | 19.3441 | 0 | 0 | 0 | 10.4717 | 0 | 0 | 10.4717 | 0 | 0 | 0 | 10.4717 | 0 | 0 | 2.0285 | 8.4432 | 0 | 0 | 4.2541 | 0 | 0 | 4.2541 | 0 | 0 | 0 | 4.2541 | 0 | 0 | 12.6973 | -8.4432 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 0 | 0.33821 | 0 | 0 | 0.33821 | 0 | 0 | 0 | 2.9285 | 0 | 0 | 2.9285 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | "Реконструкция ВЛ-110 кВ №2, замена провода" производственного отделения "Правобережные электрические сети" (второй этап) | 2010100003 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переоснащение сети 110–220 кВ приборами ОМП (определения места повреждения ВЛ) | 2010101086 | ВЭ | Волгоградская область | 4.913 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0.56706 | 0 | 0 | 0 | 0.89104 | 0 | 0 | 0.89104 | 0 | 0 | 0 | 0.89104 | 0 | 0 | 0.89104 | 0 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство подходов ВЛ-110 кВ № 657 и № 658 к ПС 110/10 кВ «Новоаннинская» ПО «Урюпинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» для создания технической возможности подключения проектируемой ПС 110/10 кВ «Каргилл Новоаннинский» | 2010101361 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ "Ельшанка-2" с реконструкцией ПС 35/6кВ "Дар-Гора 35" и ПС 110/35/6кВ "Советская" производственного отделения "Правобережные электрические сети". | 2010100007 | ВЭ | Волгоградская область | 9.472 | 0 | 0 | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 14.6765 | 0 | 0 | 14.6765 | 0 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 5.7985 | 0 | 0 | 5.7985 | 0 | 0 | 0 | 8.274 | 0 | 0 | 11.9475 | -3.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6185 | 0 | 0 | 1.6185 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в связи с пересечением проектируемой железной дороги в Новоаннинском районе | 2010101074 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01251 | 0 | 0 | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство и вынос участка ВЛ-10 кВ "Жилпоселок" с территории строительства КС Бубновка в связи с реконструкцией компрессионной станции. | 2010101351 | ВЭ | Волгоградская область | 0.11887 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025422 | 0 | 0 | 0.025422 | 0 | 0 | 0 | 0.025422 | 0 | 0 | 0.025422 | 0 | 0 | 0 | 0.093445 | 0 | 0 | 0.093445 | 0 | 0 | 0 | 0.093445 | 0 | 0 | -0.025422 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Вынос участков ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №22, №23 ПС 110/10 кВ "Котлубань" Городищенского РЭС из зоны строительства автомобильной дороги | 2010101353 | ВЭ | Волгоградская область | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6361 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.2.1.1. | Переустройство ВЛ-0,38 кВ №1 от ТП№421 и ВЛ-0,38кВ №1 от ТП №367 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ "Джаныбек" Палласовского РЭС | 2010101359 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069419 | 0 | 0 | 0.0069419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03447 | 0 | 0 | -0.0069419 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Автоматизированная система учета электроэнергии розничного рынка | 2010300005 | ВЭ | Волгоградская область | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 | 0 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-1 | 2.2.3.1.1. | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | 2010100442 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0.085852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП -520/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Луговая», расположенного Волгоградской области, Быковский район, с. Луговая Пролейка, Волжский РЭС | 2010701729 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0.010041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-119/60 кВа по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Суходол" в Среднеахтубинском районе п.Кочетки | 2010701733 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0.026128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-325/63 кВа по ВЛ-10 кВ №2 ПС "Чайка" в Среднеахтубинском районе п.Третий Решающий | 2010701731 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0.023246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.2.4.1.1. | Реконструкция ТП-541/63 кВа по ВЛ-10 кВ №6 ПС "Суходол" в Среднеахтубинском районе п.Первомайский | 2010701732 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0.026437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ВЭ |  | 38.817 | 0 | 0 | 38.817 | 0 | 0 | 0 | 37.7242 | 0 | 0 | 37.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0 | 0 | 15.9091 | 0 | 0 | 15.9091 | 0 | 0 | 0 | 14.2837 | 0 | 0 | 14.2837 | 0 | 0 | 0 | 16.5709 | 0 | 0 | 16.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2443 | 0 | 0 | 5.2443 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация зданий на территории производственной базы Даниловский РЭС производственного отделения "Камышинские электрические сети" | 2010101099 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автоматическая пожарная сигнализация ПО и РЭС | 2010100595 | ВЭ | Волгоградская область | 3.657 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (Транспорт) | 2010300010 | ВЭ | Волгоградская область | 30.277 | 0 | 0 | 30.277 | 0 | 0 | 0 | 25.8805 | 0 | 0 | 25.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3423 | 0 | 0 | 16.3423 | 0 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 0 | 13.9347 | 0 | 0 | 13.9347 | 0 | 0 | 0 | 13.9347 | 0 | 0 | 13.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Автомобиль УАЗ 390995 | 2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) | 2010300011 | ВЭ | Волгоградская область | 1.433 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 5.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение гигрометра - ИВА-10 М (1 единица) | 2010201671 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение течеискателя элегаза - DILO 3-033-R002 (1 единица) | 2010201672 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение микроомметра - ИКС-5 (1 единица) | 2010201674 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.06093 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей – ПКВ М7 (1 единица) | 2010201675 | ВЭ | Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0.63025 | 0 | 0 | 0
ВЭ-5 | 2.6.1. | Приобретение дизельного генератора MOTOR AД 100-Т400 (3 единицы) | 2010201676 | ВЭ | Волгоградская область | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.0. | Республика Калмыкия |  | КЭ |  | 645.708 | 0 | 0 | 8.956 | 635.412 | 1.34 | 0 | 482.4402 | 0 | 0 | 8.956 | 467.0376 | 6.4466 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0.788 | 2.789 | 0 | 0 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0.084 | 0 | 12.252 | 0 | 0 | 5.722 | 6.53 | 0 | 0 | 9.3805 | 0 | 0 | 14.5835 | -5.203 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0 | -5.203 | 9.0774 | 0.98 | 0 | 626.0816 | 0 | 0 | 2.446 | 622.2956 | 1.34 | 0 | 462.9183 | 0 | 0 | -0.4245 | 457.9602 | 5.3826 | 0
КЭ | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 11.5545 | 0 | 0 | 0 | 10.2145 | 1.34 | 0 | 18.5668 | 0 | 0 | 3.6585 | 8.4617 | 6.4466 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0.084 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.6585 | 0 | 0 | 6.5825 | -2.924 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | -2.924 | 4.515 | 0.98 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 1.34 | 0 | 9.3293 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 5.3826 | 0
КЭ | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 11.5545 | 0 | 0 | 0 | 10.2145 | 1.34 | 0 | 18.5668 | 0 | 0 | 3.6585 | 8.4617 | 6.4466 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0.084 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.6585 | 0 | 0 | 6.5825 | -2.924 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | -2.924 | 4.515 | 0.98 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 1.34 | 0 | 9.3293 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 5.3826 | 0
КЭ | 3.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КЭ |  | 11.5545 | 0 | 0 | 0 | 10.2145 | 1.34 | 0 | 10.6388 | 0 | 0 | 2.9365 | 5.3452 | 2.3571 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 3.7145 | -0.778 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | -0.778 | 1.815 | 0.98 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 1.34 | 0 | 4.9073 | 0 | 0 | 0 | 3.5302 | 1.3771 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 3020200404 | КЭ | Республика Калмыкия | 11.5545 | 0 | 0 | 0 | 10.2145 | 1.34 | 0 | 10.6388 | 0 | 0 | 2.9365 | 5.3452 | 2.3571 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 2.9365 | 0 | 0 | 3.7145 | -0.778 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | -0.778 | 1.815 | 0.98 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 1.34 | 0 | 4.9073 | 0 | 0 | 0 | 3.5302 | 1.3771 | 0
КЭ | 3.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3295 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 4.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | -1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3295 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 4.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | -1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 0
КЭ | 3.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5985 | 0 | 0 | 0.722 | 1.8455 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 1.597 | -0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | -0.875 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ "Троицкая"(квартал Огнеборцев) | 3010200274 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0.345 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 1.197 | -0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.852 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Строительство воздушного ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №11 ВЛ 10 кВ "Земснаряд" ПС 35/10 кВ "Каспийская 1"' (ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области") | 3020200305 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-9 | 3.1.1.3.1. | Стр-во ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП по ВЛ-10 кВ(проектиремая) ПС 35/10 кВТроицкая (квартал Огнеборцев) | 3010200271 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3705 | 0 | 0 | 0.377 | 0.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0.4 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | -0.023 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КЭ |  | 29.414 | 0 | 0 | 4.174 | 25.24 | 0 | 0 | 30.7214 | 0 | 0 | 2.7805 | 27.9409 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0.788 | 1.491 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 3.205 | 2.872 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 5.484 | -2.279 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 2.2834 | 0 | 0 | -2.279 | 4.5624 | 0 | 0 | 18.5216 | 0 | 0 | 0.181 | 18.3406 | 0 | 0 | 22.954 | 0 | 0 | -0.4245 | 23.3785 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 14.959 | 0 | 0 | 0.969 | 13.99 | 0 | 0 | 18.6724 | 0 | 0 | 0 | 18.6724 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | -0.788 | 0 | 0 | 0.5554 | 0 | 0 | 0 | 0.5554 | 0 | 0 | 0.5554 | 0 | 0 | -0.788 | 1.3434 | 0 | 0 | 13.6156 | 0 | 0 | 0.181 | 13.4346 | 0 | 0 | 17.329 | 0 | 0 | 0 | 17.329 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 11.355 | 0 | 0 | 0.969 | 10.386 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | -0.788 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | -0.788 | 1.187 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0 | 0.181 | 9.987 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 13.983 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Элиста - Западная с заменой ячеек на ячейки К-59У1 | 3010100015 | КЭ | Республика Калмыкия | 11.355 | 0 | 0 | 0.969 | 10.386 | 0 | 0 | 15.025 | 0 | 0 | 0 | 15.025 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | -0.788 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | -0.788 | 1.187 | 0 | 0 | 10.168 | 0 | 0 | 0.181 | 9.987 | 0 | 0 | 13.838 | 0 | 0 | 0 | 13.838 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП -№ 86 100 кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 №10 от ПС М.Дербеты с заменой на КТП (шкафного типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000614 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№18 100кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10Гагарина от ПС 110/35/10 Комсомольская с заменой на КТП (шкафн типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000613 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№18 160кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 «Цуба» от ПС110/35/10 Комсомольская с заменой на КТП (шкафн типа) 10/0,4кВ и трансформатором ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000612 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.1.1. | Рек-ция КТП№2 100кВА 10/0,4кВ по ВЛ-10 «Связь с ПС 110/10 Сарул» от ПС 110/10 Адык с заменой на КТП (столб типа) 10/0,4кВ и трансф-м ТМГ-25-10/0,4кВ | 3010000611 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 3.5024 | 0 | 0 | 0 | 3.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 3.4476 | 0 | 0 | 0 | 3.4476 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" | 3010100004 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом на ПС 110/35/10 кВ "Советская" | 3010100005 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0 | 0 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | 1.7026 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 12.65 | 0 | 0 | 3.205 | 9.445 | 0 | 0 | 12.049 | 0 | 0 | 2.7805 | 9.2685 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 3.205 | 2.872 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 4.696 | -1.491 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | -1.491 | 3.219 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | -0.4245 | 6.0495 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 12.65 | 0 | 0 | 3.205 | 9.445 | 0 | 0 | 12.049 | 0 | 0 | 2.7805 | 9.2685 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0 | 3.205 | 2.872 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 4.696 | -1.491 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | -1.491 | 3.219 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | -0.4245 | 6.0495 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п. Салын Тугтун с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.81 км) | 3010100007 | КЭ | Республика Калмыкия | 5.349 | 0 | 0 | 0.986 | 4.363 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0.5615 | 1.9155 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 0.986 | 2.872 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 2.477 | -1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.491 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 0 | 0 | -0.4245 | 0.4245 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.36 км) | 3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №7/400 по ВЛ 10 кВ "Ульяновка" от ПС 110/35/10 кВ "Яшалтинская" с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.16 км) | 3010100010 | КЭ | Республика Калмыкия | 4.149 | 0 | 0 | 2.219 | 1.93 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 2.219 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-1 | 3.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1,2,3 от ТП 4/160кВА по ВЛ 10 кВ" Красномихайловская" от ПС35/10 кВ " Красномихайловская " с заменой голого провода на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.07 км) | 3010100011 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.2.4.1.1. | Мероприятия по оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны | 3010300007 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КЭ |  | 604.7395 | 0 | 0 | 4.782 | 599.9575 | 0 | 0 | 433.152 | 0 | 0 | 2.517 | 430.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2225 | 0 | 0 | 2.265 | 599.9575 | 0 | 0 | 430.635 | 0 | 0 | 0 | 430.635 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Установка Автоматических устройств пожарной сигнализации | 3010100445 | КЭ | Республика Калмыкия | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0
КЭ-8 | 3.6.1. | Приобретение электросетевого имущества ОАО «КалмЭнергоКом» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 749.39 км; трансформаторная мощность - 88.06 МВА) | 3010300589 | КЭ | Республика Калмыкия | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 418.083 | 0 | 0 | 0 | 418.083 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (IT - персональные компьютеры) 30 единиц - 2015 г. | 3010100330 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.937 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта (Автоподъемник АП-14-01 на шасси ГАЗ-33081, Автомобиль УАЗ 390945) 2 единицы - 2014 г. | 3010300009 | КЭ | Республика Калмыкия | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение спец.автотранспорта ( Бурильно-крановая машина БКМ-318-01, Автомобиль КАМАЗ-53504) 5 единиц - 2015 г. | 3010100335 | КЭ | Республика Калмыкия | 13.052 | 0 | 0 | 2.5 | 10.552 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение транспортного средства УАЗ 390945 Фермер (11 единиц) | 3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) 13 единиц- 2016 г., в т.ч.: | 3010100341 | КЭ | Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0 | 0
КЭ-5 | 3.6.1. | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (дизельный генератор, спец. инструмент) 3 единицы - 2016 г., в т.ч.: | 3010100346 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.1505 | 0 | 0 | 0.245 | 0.9055 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 0 | 0 | 0.245 | 0.9055 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0
РЭ | 4.0. | Ростовская область |  | РЭ |  | 1867.022 | 807.5237 | 0 | 765.776 | 0 | 293.7223 | 0 | 812.2803 | 143.8276 | 0 | 530.7083 | 0 | 135.4947 | 2.2497 | 146.5422 | 0 | 0 | 137.7886 | 0 | 8.7536 | 0 | 146.5422 | 0 | 0 | 133.2706 | 0 | 13.2716 | 0 | 164.7901 | 0 | 0 | 139.1364 | 0 | 25.6537 | 0 | 164.7901 | 0 | 0 | 134.3565 | 0 | 30.4336 | 0 | 103.5023 | 0 | 0 | 92.2017 | 0 | 11.3006 | 0 | 103.5023 | 0 | 0 | 69.5368 | 0 | 33.9655 | 0 | 1452.1874 | 807.5237 | 0 | 396.6493 | 0 | 248.0144 | 0 | 397.4457 | 143.8276 | 0 | 193.5444 | 0 | 57.8239 | 2.2497
РЭ | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 1495.9689 | 807.5237 | 0 | 394.7229 | 0 | 293.7223 | 0 | 555.4731 | 143.8276 | 0 | 276.1509 | 0 | 135.4947 | 0 | 68.1183 | 0 | 0 | 59.3646 | 0 | 8.7536 | 0 | 63.7716 | 0 | 0 | 50.5468 | 0 | 13.2248 | 0 | 108.9444 | 0 | 0 | 83.2907 | 0 | 25.6537 | 0 | 116.9282 | 0 | 0 | 86.4946 | 0 | 30.4336 | 0 | 61.6778 | 0 | 0 | 50.3772 | 0 | 11.3006 | 0 | 71.9662 | 0 | 0 | 37.9538 | 0 | 34.0123 | 0 | 1257.2285 | 807.5237 | 0 | 201.6903 | 0 | 248.0144 | 0 | 302.8071 | 143.8276 | 0 | 101.1556 | 0 | 57.8239 | 0
РЭ | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 1125.3254 | 533.99 | 0 | 297.6131 | 0 | 293.7223 | 0 | 341.0141 | 0 | 0 | 205.5194 | 0 | 135.4947 | 0 | 58.5277 | 0 | 0 | 49.7741 | 0 | 8.7536 | 0 | 55.9529 | 0 | 0 | 43.7408 | 0 | 12.2121 | 0 | 77.6237 | 0 | 0 | 51.97 | 0 | 25.6537 | 0 | 85.6312 | 0 | 0 | 55.1976 | 0 | 30.4336 | 0 | 37.2032 | 0 | 0 | 25.9026 | 0 | 11.3006 | 0 | 67.5666 | 0 | 0 | 32.5416 | 0 | 35.025 | 0 | 951.9707 | 533.99 | 0 | 169.9663 | 0 | 248.0144 | 0 | 131.8634 | 0 | 0 | 74.0395 | 0 | 57.8239 | 0
РЭ | 4.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | РЭ |  | 129.3369 | 0 | 0 | 126.2365 | 0 | 3.1003 | 0 | 152.78 | 0 | 0 | 153.2911 | 0 | -0.51113 | 0 | 35.7907 | 0 | 0 | 35.7907 | 0 | 0 | 0 | 29.8466 | 0 | 0 | 29.7574 | 0 | 0.089208 | 0 | 35.2407 | 0 | 0 | 32.1403 | 0 | 3.1003 | 0 | 16.1538 | 0 | 0 | 15.6076 | 0 | 0.54627 | 0 | 12.1953 | 0 | 0 | 12.1953 | 0 | 0 | 0 | 38.5288 | 0 | 0 | 40.9762 | 0 | -2.4473 | 0 | 46.1102 | 0 | 0 | 46.1102 | 0 | 0 | 0 | 68.2507 | 0 | 0 | 66.9499 | 0 | 1.3007 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом второго и третьего фазных проводов от опоры №15 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7034 по ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ "Нижне-Журавская" для присоединения жилого дома Калина А.И. расположенного по адресу: Константиновский р-он, х. Авилов, ул. Садовая, д. 110 | 4020200894 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0.046983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничекое перевооружение ВЛ-0,4 с подвесом трехфазного провода от опоры №29 до опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8453/250кВА по ВЛ-6 кВ № 1 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Сучкова С. В. | 4010200587 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048254 | 0 | 0 | 0.048254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048254 | 0 | 0 | 0.048254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/4 до опоры 1/6 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1595/100 кВА по ВЛ-10кВ №7 ПС "Крутовская" и строительство новой ВЛ-0,4кВ для присоединения жилого дома Стифеева А.В. | 4020102437 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0.057904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничексое перевооружение ВЛ-*0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры № 12 до опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8404 мощностью 100кВА по ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ "Шлюзовая" для присоединения жилого дома Мозгового А. В. х. Лагутники, ул. Степная, д. 76а | 4010200590 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032245 | 0 | 0 | 0.032245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032245 | 0 | 0 | 0.032245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом двух фазных проводов от опоры №8 до опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВ по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ли.Е.А. ст. Романовская, Садовая, 45 | 4010200333 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ с подвесом второго и третьего фазного провода от опоры №2/9 до опоры 2/18 и Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №2/18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3176/100 кВА по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Эркетиновская» для присоединения жилого дома Раджабова Р.Ш. | 4020200889 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0.076495 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ подвес2-х фазных проводов от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 1329/160 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Крутовская" для присоединения жилого дома Бобровой Е.Г. х.Крутой, ул.Профсоюзная, д.32-а. | 4020201174 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №29 до опоры № 30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС «Романовская» со строительством участка ВЛ-0,4кВ от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8470/250кВА по ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Бисеровой А. М. | 4020201124 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с заменой провода по ВЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ №1 до опоры № 13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8106/160кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Виноградная» для присоединения жилого дома Ли Р.М | 4010200459 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0.047201 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №7 до опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для присоедиенения магазина смешанных товаров ООО "Сокол" | 4020201141 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0.035683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №1/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП -8483/400 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Малиновской Н.А | 4020202958 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» от опоры №4 до опоры №4/1двух проводный подвес провода А25, протяженностью 0,30 км для присоединения жилого дома Аникина Л.К.» | 4020202976 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры до опоры №2/14 до опоры 2/15 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490/160 кВА по ВЛ-6кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Гордиенко Г.В. | 4020202792 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-843/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" от опоры №1 до опоры №9 и строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8483/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Максименко Т.Н. | 4020102397 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Тех. перев. ВЛ-0,4кВ от оп. №1/3 до оп. №1/8 и стр-во уч. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8483 по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для жилого дома Максименко Е.Л. | 4020004898 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061139 | 0 | 0 | 0.061139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020429 | 0 | 0 | 0.0020429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059096 | 0 | 0 | 0.059096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-230 ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения жилого дома Рыльковой Т.Ю. по пер. Персиковый, д.5, в п. Янтарный, Аксайского района, Ростовской области | 4020004985 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019919 | 0 | 0 | 0.019919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048246 | 0 | 0 | 0.0048246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011456 | 0 | 0 | 0.011456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036377 | 0 | 0 | 0.0036377 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №2 КТП №425 ВЛ-10кВ №1109 для электроснабжения жилого дома Апонасенко А.М. в х. Веселый, ул. Восточная д. 11 корп. "А" Аксайского района РО | 4020202994 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0.02475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-120 ВЛ-10кВ №1212 для электроснабжения жилого дома Колесник Л.П. в п. Октябрьский, Аксайского района, Ростовской области | 4020004989 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020804 | 0 | 0 | 0.020804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060923 | 0 | 0 | 0.0060923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0.014712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №333 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Терновская 2 | 4010100158 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП №400 с подвесом дополнительного провода для технологического присоединения строящегося жилого дома Тухачевской О.А. в х. Абрамовка, Каменского района,Ростовской области | 4020004915 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013805 | 0 | 0 | 0.013805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048301 | 0 | 0 | 0.0048301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010516 | 0 | 0 | 0.0010516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079237 | 0 | 0 | 0.0079237 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а | 4010200745 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056088 | 0 | 0 | 0.0056088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0 | 0.0028044 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | 4010200318 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027157 | 0 | 0 | 0.027157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013578 | 0 | 0 | 0.013578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013578 | 0 | 0 | 0.013578 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП №105 ВЛ-6кВ №807 для электроснабжения жилого дома Стародубец А.П.,в х. Большой Лог,ул. Ольховая,д. 7,Аксайского района,РО | 4020202863 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024889 | 0 | 0 | 0.024889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020286 | 0 | 0 | 0.020286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046033 | 0 | 0 | 0.0046033 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" до границ земельных участков заявителей (Зволь Ю.Б. и Абидина В.П.) | 4020202837 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0.027412 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода марки А от опоры №15 до опоры №2/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1396/100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «ЖБИ» для присоединения жилого дома Глебова А.Н | 4020202613 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0 | 0.0023302 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ- 0,4кВ от КТП № 158 по ВЛ 10 кВ №1101 в с. Кагальник, ул. Замостье 62, Азовского района для заявителя Шакун И.А. | 4010200532 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0.03985 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Шаповаловой К.Ю. ст. Кировская, Кагальницкий район РО | 4020005662 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0 | 0.036987 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Установка ТП 10/0,4кВ на границе земельного участка Учть-Донецкий район х. Черни 845 м на С-3 Лукошко П.И. | 4020102446 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора для технологического присоединения торгового повильона ИП Кудинова В.А.., в сл. Дячкино, Тарасовского района, Ростовской области | 4020201338 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 КТП-22 для электроснабжения ж/д по ул. Полевая,д.5, корп. Б. в ст. Страрочеркасская,Аксайский район,РО | 4020202821 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03247 | 0 | 0 | 0.03247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042903 | 0 | 0 | 0.0042903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011914 | 0 | 0 | 0.0011914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026989 | 0 | 0 | 0.026989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с выносом из зоны застройки для создания технологической возможности подключения жилого дома заявителя Шкляревского А.В. с. Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области | 4020101624 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0 | 0.12653 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП -8386/100кВА по ВЛ-6 кВ № 6 ПС 35/6 кВ «Потаповская» для присоединения жилых домов Немыкина А. А., Евтушенко А. И., Иванова В.В.,Сафонова М. П., Суховеевой О. А. (ст. Каргальская, ул. Центральная д.23,37, 53, 65, 63, 67) | 4010200314 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №№2 КТП-8478/100 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Шапошниковой В.П. | 4020201383 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8574/160 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» до опоры №3/18 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Беломестновой А.К., Костина Ю.Н. и квартиры Катеринюк В.Г | 4020200893 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0.031235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Монтаж дополнительного провода в промежутке опор № 50 – 59, ВЛ-0,4кВ №2, КТП № 155, ВЛ-10кВ №6, ПС 35/10кВ «Вишневецкая» - два провода протяженностью участка ориентировочно 360м для ТП жилого дома Филиппенкова Романа Евгеньевича, х. Филиппенков, ул. Чапаева, д. 5, Каменского района, Ростовской области | 4020202458 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0.024438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ с заменой опор №3/6, №3/9 и заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП 2 от опоры № 3/6 до опоры №3/9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» мисин | 4010200457 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0.048165 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой опор №2/1, 2/2, 2/10, 2/11, 2/12 и с заменой провода по ВЛ-0,4кВ на изолированный провод марки СИП-2 от опоры №16 до опоры №2/12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8386/100кВА по ВЛ-6кВ №6 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Старушко В.И. (ст.Каргальская ул.Набережная 29) | 4010200602 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительного 2-го фазнолго провода от опоры №4 до опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА и подвесом двух фазных проводов от опоры №14 до опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1157/100 кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Машинкова Ю. В., ст. Хорошевская, ул. Приморская, д.12 | 4010200592 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0.047003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазных проводов от опоры №4/1 до опоры №4/6А ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-8453/250 кВ по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Шахова Н.В. По адресу Волгодонской р-он, х. Парамонов, ул. Гагарина, д. 1а | 4010200601 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.032007 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №11 до опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8007/630кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Рябичевская» для присоединения магазина смешанных товаров ИП Шабалиной О.В.» х.Рябичев пер.Калинин 1 "б" | 4010200458 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0.046694 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №4/1 до опоры №4/19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 8453/250кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилых домов Бузиловой Н.Е., Зюба Т.И. | 4010200465 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0.046938 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №12 до опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-8490/250кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская для присоединения жилого дома Новосельцева В. Н. | 4010200460 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0.047062 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом третьего фазного провода от опоры №17 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8594/100кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6кВ Романовская, для присоединения жилого дома Белоусова В. Г. | 4010200463 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0.046869 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №10 до опоры №1/9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8485/160кВА по ВЛ-6 кВ № 5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения жилого дома Ковалева Н. И. | 4010200453 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0.045899 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом дополнительного провода от опоры №8/1 до опоры №5/8 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №3445/100 кВА по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Малая Лучка" для присоединения жилого дома Попова К.Н. | 4020202825 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0.023029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-194 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ «Целинская» с подвесом дополнительных фазных проводов для осуществления технологического присоединения частного домовладения по адресу: Ростовская область, Целинский район,п. Лиманный, ул. Сиреневая 5, заявитель Лохова Е.А. | 4020202858 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011581 | 0 | 0 | 0.011581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071506 | 0 | 0 | 0.00071506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010866 | 0 | 0 | 0.010866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №26 до опоры №40 с подвесом 2-х фазных проводов, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8148/100 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ "Большовская" для присоединения жилого дома Костик Н.А. | 4020202984 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0 | 0.29216 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ для создания технической возможности подключения жилого дома заявителя Павленко И.В. п. Сорговый Зерноградский района Ростовской области | 4010200471 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом дополнительных 2-х фазных проводов от опоры №2/4 до опоры №2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 кВ КТП1388/160 кВА и подвесом дополнительного одного фазного провода от опоры №2/2 до опоры №2/4 КТП 1388/160 кВА ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Лозновская" для присоединения здания ООО "Виктория" по адресу: Цимлянский р-он, х. Лозной, пер. Победы, д. 29 | 4010200337 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0.047004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №8 до опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8397/100 кВА по ВЛ-6 кВ №11 ПС 35/6 кВ «Шлюзовая» для присоединения жилого дома Крапивко А.Я. | 4020201108 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №297 ВЛ-10кВ №3 ПС "Троицкая" до границ земельного участка заявителя(Бурачинский И.А.),Береговая 24, х. Кошкино ,Неклиновский район РО | 4020101622 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31715 | 0 | 0 | 0.31715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031638 | 0 | 0 | 0.031638 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП №31 с подвесом дополнительного провода для ТП жилого дома Морозовой А.В. В ст. Калитвенская, Каменского района | 4020202546 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039213 | 0 | 0 | 0.0039213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076606 | 0 | 0 | 0.00076606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031553 | 0 | 0 | 0.0031553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №1/3 до опоры 1/7 ВЛ-0,4кВ кВ №3 КТП 1396/100 кВА по ВЛ-10кВ №2 ПС "ЖБИ" для присоединения жилого дома Такавенко З.И. | 4020102436 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038637 | 0 | 0 | 0.038637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025537 | 0 | 0 | 0.0025537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036083 | 0 | 0 | 0.036083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №26 до опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Рябечевская" для присоединения жилого дома Польная Е.Н | 4020200890 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013221 | 0 | 0 | 0.013221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0 | 0.0066103 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №11 до опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 8064/100кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС «Дубенцовская» для присоединения жилого дома Мунтьяновой О.И. | 4020201497 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030413 | 0 | 0 | 0.030413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071639 | 0 | 0 | 0.0071639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023249 | 0 | 0 | 0.023249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техничекое перевоооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8377/250 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС "Потаповская" для присоединения жилого дома Андриевского В.П. | 4020201483 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095711 | 0 | 0 | 0.095711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039604 | 0 | 0 | 0.039604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056107 | 0 | 0 | 0.056107 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | 4010200317 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026098 | 0 | 0 | 0.026098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №2/11 до опоры №3/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8525/250 кВА по ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ "ВПТФ" для присоединения жилого дома Жеребятьева В.А | 4020102400 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0.026214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" от опоры №2/4 до опоры №2/7 и строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8452/250 кВА по ВЛ-6 кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Неговора А.В. | 4020202734 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0.050845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №18 до опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8485/160 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС "Романовская" для присоединения квартиры Саянова М.Ю | 4020102408 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0.011367 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ с подвесом 1-го фазного провода от опоры №14 до опоры №21, а также 2-х фазных проводов от опоры №21 до опоры №24 по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1364/160 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС "ЖБИ" для присоединения жилого дома Белова Е.Н. | 4020202694 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Технич. перев. ВЛ-0,4 кВ от опоры №14 до опоры №14А по ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-1468 ВЛ-10 кВ №11 ПС Камышевская для присоединения жилого дома Бодреева И.Г. | 4020202726 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.016997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015311 | 0 | 0 | 0.00015311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016844 | 0 | 0 | 0.016844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с использованием самонесущего изолированного провода от опоры №1/1 до опоры №1/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 8093/160 кВА по ВЛ-10кВ №5 ПС Донская для присоединения магазина смешанных товаров ИП Тарасова И.С. | 4020102398 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0.011452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 90 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 «Тиховская» (для ТП Кузнецовой О.В.) | 4020201434 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техперевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 120-42:120-44 по ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-10/0,4кВ № 120 ВЛ-10 кВ № 319 ПС 35/10 кВ «КГ-3» для подключения жилого дома заявителя Оганнисян А.М. ст. Кировская Кагальницкого района Ростовской области | 4020201296 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0.026708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 КТП-217 с подвесом двух проводов (3ф) для технологического присоединения жилого дома Плякина Н.П. в х. Скачки-Малюгин Морозовского района Ростовской области | 4020004924 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050767 | 0 | 0 | 0.0050767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039429 | 0 | 0 | 0.0039429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011339 | 0 | 0 | 0.0011339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Техническое перевооружение КТП с трансформатором мощностью 160 кВА на КТП с трансформатором мощностью 250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС «НС-13» для присоединения жилых домов Авакян А.Р., Шешукова М.Н. | 4020201381 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0.033644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция КТП 6/0,4кВ № 253 по ВЛ-6кВ № 10706 с выносом КТП из зоны застройки, реконструкция ВЛ-6кВ №10706, 10701 с выносом ВЛ из зоны застройки, реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №253 с выносом ВЛ из зоны застройки для создания технологической возможности электроснабжения жилого дома Ищенко В.И. г. Азов Ростовской области | 4010200511 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | 0 | 0.68681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54147 | 0 | 0 | 0.54147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | 0 | 0.14534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора и АВ для технологического присоединения жилого дома Ашихиной В.Д.., в х.Донецкий, Тарасовского района, Ростовской области | 4020202454 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора для ТП строящегося жилого дома Вилисовой И.Н. в х. Можаевка Тарасовского района Ростовской области | 4020202551 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.1.1. | Замена силового трансформатора и АВ для ТП жилого дома Бесполудина С.И.х.Чеботовка Тарасовский р | 4020202455 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | 4020200008 | РЭ | Ростовская область | 129.3369 | 0 | 0 | 126.2365 | 0 | 3.1003 | 0 | 144.974 | 0 | 0 | 145.4851 | 0 | -0.51113 | 0 | 35.7907 | 0 | 0 | 35.7907 | 0 | 0 | 0 | 28.6058 | 0 | 0 | 28.5166 | 0 | 0.089208 | 0 | 35.2407 | 0 | 0 | 32.1403 | 0 | 3.1003 | 0 | 13.2801 | 0 | 0 | 12.7338 | 0 | 0.54627 | 0 | 12.1953 | 0 | 0 | 12.1953 | 0 | 0 | 0 | 37.7759 | 0 | 0 | 40.2232 | 0 | -2.4473 | 0 | 46.1102 | 0 | 0 | 46.1102 | 0 | 0 | 0 | 65.3121 | 0 | 0 | 64.0114 | 0 | 1.3007 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №18 до опоры №28 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №235 по ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 "Шумилинская" | 4020101596 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4477 | 0 | 0 | 0.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011728 | 0 | 0 | 0.011728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0.43597 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | РЭ |  | 5.9684 | 0 | 0 | 0.11259 | 0 | 5.8558 | 0 | 12.4217 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 12.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 5.9684 | 0 | 0 | 0.11259 | 0 | 5.8558 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2166 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.2.1. | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ООО "Высокий берег" | 4020102423 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.2.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | 4020200004 | РЭ | Ростовская область | 5.9684 | 0 | 0 | 0.11259 | 0 | 5.8558 | 0 | 12.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 5.9684 | 0 | 0 | 0.11259 | 0 | 5.8558 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2166 | 0
РЭ | 4.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 990.0201 | 533.99 | 0 | 171.2639 | 0 | 284.7662 | 0 | 175.8124 | 0 | 0 | 52.2236 | 0 | 123.5888 | 0 | 22.737 | 0 | 0 | 13.9834 | 0 | 8.7536 | 0 | 24.5596 | 0 | 0 | 13.9834 | 0 | 10.5762 | 0 | 42.3831 | 0 | 0 | 19.8297 | 0 | 22.5534 | 0 | 67.1004 | 0 | 0 | 39.59 | 0 | 27.5104 | 0 | 19.0395 | 0 | 0 | 13.5947 | 0 | 5.4448 | 0 | 27.7563 | 0 | 0 | -8.4393 | 0 | 36.1956 | 0 | 905.8605 | 533.99 | 0 | 123.8561 | 0 | 248.0144 | 0 | 56.3962 | 0 | 0 | 7.0896 | 0 | 49.3066 | 0
РЭ-9.7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с КВЛ 110 кВ Койсуг - Спортивная - Р-4 | 4010200004 | РЭ | Ростовская область | 590.7658 | 533.99 | 0 | 56.7758 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0.094554 | 0 | 0 | 0 | 589.5041 | 533.99 | 0 | 55.5141 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.1.3.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Р-29 для электроснабжения МУ "Управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Ростова-на-Дону" | 4010100129 | РЭ | Ростовская область | 41.3216 | 0 | 0 | 41.3216 | 0 | 0 | 0 | 41.1117 | 0 | 0 | 41.1117 | 0 | 0 | 0 | 13.8888 | 0 | 0 | 13.8888 | 0 | 0 | 0 | 13.8888 | 0 | 0 | 13.8888 | 0 | 0 | 0 | 16.3407 | 0 | 0 | 16.3407 | 0 | 0 | 0 | 16.3407 | 0 | 0 | 16.3407 | 0 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | 0 | 2.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство кольцующей ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №2935 ПС 110/10 кВ "Р-29" (СНТ "Салют") | 4010200283 | РЭ | Ростовская область | 3.8764 | 0 | 0 | 3.8764 | 0 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0.026372 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Установка двух линейных ячеек на ПС Р-26 и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | 4020102442 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75901 | 0 | 0 | 0.75901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24406 | 0 | 0 | 0.24406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51495 | 0 | 0 | 0.51495 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация ячеек на ПС Ш-34 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 4020201433 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0.54372 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация ячеек на ПС Ш-11 для подключения ООО"Евродон-Юг" | 4020201415 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0.40746 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Модернизация 2-х линейных ячеек 10 кВ №555 и №556 на ПС 110/10/6 кВ НГ-5 для электроснабжения сиситемы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населеных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосоной станцией II подъема) | 4020202523 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76956 | 0 | 0 | 0.76956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ для технологического присоединения ООО "Дон-Металл" в г. Каменск - Шахтинском, Ростовской области | 4020201495 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | 4020201655 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030685 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Целинская для электроснабжения Первого Донского Сахарного Завода, Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, заявитель Пантелеев П.М. | 4020202569 | РЭ | Ростовская область | 1.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039995 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771 | 0 | 1.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7774 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство Вл-10 кВ для электроснабжения ООО "ПитерГаз" | 4020201888 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4755 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-15 и отпайки от ВЛ-10 кВ №1406 ПС 35/10 кВ АС-14 для электроснабжения ФГКУ «495 спасательный центр МЧС России» | 4020201900 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) | 4020202522 | РЭ | Ростовская область | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 27.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 23.5312 | 0 | 0 | 3.5895 | 0 | 19.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | -3.5895 | 0 | 7.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076015 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 КЛ 10 кВ для электроснабжения системы аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (водопроводные очистные сооружения с насосной станцией II подъема) 2 этап | 0 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3418 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2 ТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от ПС 110/10/10кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4кВ от 2 ТП-10/0,4кВ до ВРУ 0,4кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский кемпинг" | 4020005224 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7359 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство РП-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Т-11 г. Таганрог Ростовской области | 4010200662 | РЭ | Ростовская область | 15.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 0 | 15.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7805 | 0 | 15.7805 | 0 | 0 | 15.1041 | 0 | 0.67636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1041 | 0 | 15.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" | 4020202159 | РЭ | Ростовская область | 0.97277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97277 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97277 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85842 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Техперевооружение ВЛ 10кВ №414 с заменой кабеля на участке от ЗРУ 10кВ ПС 220 кВ Р-4 до опоры №1 ВЛ | 4010200826 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Установка МП устройств типа "Сириус-2Л" в ячейках 10 кВ №1005,"1006 ПС 110/10 Р-10 для электроснабжения многоквартирного односекционного жилого дома (ООО "Донстрой") ООО Донэнерго | 4020102444 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0
РЭ-6 | 4.1.1.3.1. | Техперевооружение ТП-6/0,4кВ №80 (ООО "Дон-строй") | 4010200875 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56261 | 0 | 0 | 0.56261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032999 | 0 | 0 | 0.56261 | 0 | -0.52961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Cтроительство ВЛ 10кВ в ст.Кагальницкая для заявителя ООО «Кагальницкий кирпичный завод» (ВЛ 10кВ №205) | 4010200749 | РЭ | Ростовская область | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1204 для электроснабжения СПТ "Диана" в Аксайском районе, Ростовской области | 4020202495 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области | 4010200863 | РЭ | Ростовская область | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №14/7 по ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ «Николаевская» с монтажом ТП-10/0,4кВ для присоединения причала | 4020202568 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения МБОУ Кулешовская СОШ № 17 с. Кулешовка Азовский район Ростовской области | 4020202556 | РЭ | Ростовская область | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2922 | 0 | 0.96591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0.23623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54131 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от линейного ответвления на ТП-10/0,4кВ №1/54 по ВЛ-10кВ №1 ПС «Чалтырь» до границ земельного участка заявителя. (ООО «Компания И.С.Т.» | 4020201921 | РЭ | Ростовская область | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ--10 кВ от ВЛ-10 кВ № 105 ПС 110/35/10 кВ АС-1 для электроснабжения нежилого помещения в с/т Ольгинское кад. № 61:02:0600015:3787 в Аксайском районе | 4020202497 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28756 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 804 ПС 35/6 кВ АС-8 для электроснабжения 2-х 3-х этажных жилых домов ООО «ДМС» по ул. Кипарисовая, д. 8 в п. Российский, Аксайского района, РО | 4020004592 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058263 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | 4020202334 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС Чалтырь отпайки на ТП №1/53А в с.Крым ул.11-я Линия,2б (Андонян С.О.) | 4020204574 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018861 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения МБДОУ «ЦРР» - детский сад № 51 «Родничок» с. Кагальник Азовский район Ростовской области | 4020202103 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069141 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ для подключения картинной галереи х. Пухляковский ул. Центральная 116 (Раздорский этнографический музей заповедник) | 4020201932 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство участка ВЛ-10кВ для подключения магазина заявителя Кондаковой И.Ф., с. Кулешовка, Азовский район,РО | 4020203015 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной линии для электроснабжения домов малоэтажной жилой застройки в сл. Родионово-Несветайская ул. 30 лет Победы 18А, Родионово-Несветайского района,РО | 4020202927 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Чалтырь" и отпайки от ВЛ 10кВ № 2 ПС "Чалтырь" до ТП 10/0,4кВ ИП Тертерян Г.З. в Мясниковском районе Ростовской области | 4010200694 | РЭ | Ростовская область | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения административно-офисного здания в п.Новосветловский ул.Южная Октябрьского р-на Рост.области. | 4020201905 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство отпаечной линии 6 кВ для электроснабжения ООО «МАК-Лоджистик» в Красносулинском районе, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин» | 4020201541 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0357 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ с установкой КТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения производственной базы (свинарник-откормочник на 1000 голов, свинарник-маточник на 300 поросят, комбинированное овощехранилище на 250 т., колбасный цех, кормоцех производства 28 т/сут, подсобное помещение для хранения кормов (ангар) ), по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район в кадастровом квартале 61:57:0010909:10, с условным центром в г.Сальск, 900м северного направления 0+1500 м Новоегорлыкского шоссе, Заявитель ООО «Заречное-900" | 4020005293 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22773 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка г. Шахты ул. Петровского, 62 г (ООО "Экострой-Дон") | 4020005599 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | «Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объектов для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», 346 км в Октябрьском районе РО». | 4020201532 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0146 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-6кВ для электроснабжения линии наружного освещения транспортной развязки а/д "Южный обход г. Красный Сулин" а/д "Южный обход г. Красный Сулин" ИН 60 ОП РЗ 60К-175 г. Красный Сулин, Красносулинского района,РО | 4020202737 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7591 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ «Самбек» до границ земельного участка заявителя. (ООО «ДонСтрой») | 4020201916 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 136 для электроснабжения водопроводной насосной станции на пересечении ул. Днепровская и пер. Изумрудный в х. Камышеваха Аксайского района Ростовской области | 4020201713 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25829 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения Автозаправочной станции №626, Ростовская область, Красносулинский район, х. Бобров, автомагистраль "Дон-2", 981км | 4020005584 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031549 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 166 по ВЛ-10 кВ №1/3 ПС 110/35/10 "Троицкая-1" до границ земельного участка заявителя (Администрация Неклиновского р-на, ДОО с. Николаевка) | 4020201727 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042891 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4№80 доТП-6/0,4 кВ№49.Установка второго трансформатора вТП-6/0,4кВ№49. Установка линейной ячейки 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 6 кВ №80 (Роддом) | 4010200867 | РЭ | Ростовская область | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ БТ-4 до ТП 6/0,4 кВ ООО "АкваИнвест-Проект" в г. Батайске | 4020101558 | РЭ | Ростовская область | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ 6 кВ от ВЛ-6 кВ №44 и №74 ПС 35/6 кВ «Т-8» до новой ТП 6/0,4 кВ. (Южный региональный центр МЧС России) | 4010200871 | РЭ | Ростовская область | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0 | 4.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.892 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Р-19 до РП-10 кВ "Левенцовка-2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | 4020202514 | РЭ | Ростовская область | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 0 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 0 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 0 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство 2-х КЛ-10кВ от РП10 кВ «Левенцовка-2» для электроснабжения Административного здания УГИБДД ГУВД Ростовской области по ул. Доватора, 154а в г. Ростове-на-Дону | 4020201132 | РЭ | Ростовская область | 7.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5131 | 0 | 4.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0 | 1.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область | 4020203021 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | 4010200876 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0157 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ «Пролетарская» для электроснабжения ПТО с мастерской, весовой, заправки, крытого тока (навеса), расположенных в 3,4 км на северо-восток от п.п. 1185 (Ремонтный) в Пролетарском городском поселении, Пролетарского района Ростовской области, заявитель ООО «Энергия" | 4020005294 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014815 | 0
РЭ-9 | 4.1.1.3.1. | Строительство ТП-6/0,4кВ и ВЛ-6кВ до границы земельного участка ст. Бессергеневская, ул. Шоссейная, д.1-в (ООО "СПК Юг") | 4020005288 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031795 | 0
РЭ-7 | 4.1.1.3.1. | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб | 4020204586 | РЭ | Ростовская область | 306.6214 | 0 | 0 | 69.2902 | 0 | 237.3312 | 0 | 4.3093 | 0 | 0 | 4.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.56795 | 0 | 0 | 0.56795 | 0 | 0 | 0 | 0.56795 | 0 | 0 | 0.56795 | 0 | 0 | 0 | 303.6634 | 0 | 0 | 66.3322 | 0 | 237.3312 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | РЭ |  | 370.6436 | 273.5337 | 0 | 97.1098 | 0 | 0 | 0 | 214.459 | 143.8276 | 0 | 70.6314 | 0 | 0 | 0 | 9.5905 | 0 | 0 | 9.5905 | 0 | 0 | 0 | 7.8187 | 0 | 0 | 6.806 | 0 | 1.0127 | 0 | 31.3207 | 0 | 0 | 31.3207 | 0 | 0 | 0 | 31.2971 | 0 | 0 | 31.2971 | 0 | 0 | 0 | 24.4746 | 0 | 0 | 24.4746 | 0 | 0 | 0 | 4.3996 | 0 | 0 | 5.4123 | 0 | -1.0127 | 0 | 305.2577 | 273.5337 | 0 | 31.724 | 0 | 0 | 0 | 170.9437 | 143.8276 | 0 | 27.1161 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 370.6436 | 273.5337 | 0 | 97.1098 | 0 | 0 | 0 | 214.459 | 143.8276 | 0 | 70.6314 | 0 | 0 | 0 | 9.5905 | 0 | 0 | 9.5905 | 0 | 0 | 0 | 7.8187 | 0 | 0 | 6.806 | 0 | 1.0127 | 0 | 31.3207 | 0 | 0 | 31.3207 | 0 | 0 | 0 | 31.2971 | 0 | 0 | 31.2971 | 0 | 0 | 0 | 24.4746 | 0 | 0 | 24.4746 | 0 | 0 | 0 | 4.3996 | 0 | 0 | 5.4123 | 0 | -1.0127 | 0 | 305.2577 | 273.5337 | 0 | 31.724 | 0 | 0 | 0 | 170.9437 | 143.8276 | 0 | 27.1161 | 0 | 0 | 0
РЭ-9.3 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ АС-10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный» | 4010100222 | РЭ | Ростовская область | 287.7722 | 273.5337 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 154.0623 | 143.8276 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0236 | 0 | 0 | -0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7722 | 273.5337 | 0 | 14.2385 | 0 | 0 | 0 | 154.0859 | 143.8276 | 0 | 10.2583 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=6,6 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | 4010100214 | РЭ | Ростовская область | 47.1159 | 0 | 0 | 47.1159 | 0 | 0 | 0 | 38.8426 | 0 | 0 | 38.8426 | 0 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 0 | 30.1337 | 0 | 0 | 30.1337 | 0 | 0 | 0 | 30.1337 | 0 | 0 | 30.1337 | 0 | 0 | 0 | 9.0157 | 0 | 0 | 9.0157 | 0 | 0 | 0 | 0.74239 | 0 | 0 | 0.74239 | 0 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-16 и РП-6 кВ №60 в части оборудования РЗА для осуществления электронабжения ООО "Полисервис Инжиниринг-Ростов"» | 4020101157 | РЭ | Ростовская область | 0.28339 | 0 | 0 | 0.28339 | 0 | 0 | 0 | 0.60192 | 0 | 0 | 0.60192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.017907 | 0 | 0 | 0 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.017907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26548 | 0 | 0 | 0.26548 | 0 | 0 | 0 | 0.58401 | 0 | 0 | 0.58401 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Т-17" с заменой масляных выключателей на вакуумные в резервных ячейках 6 кВ № 1 и № 4. (ФГАО "ЮФУ") | 4010100259 | РЭ | Ростовская область | 1.0242 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0.14234 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0.82565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056235 | 0 | 0 | 0.056235 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | 4010100270 | РЭ | Ростовская область | 1.7771 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» | 4010100260 | РЭ | Ростовская область | 12.1644 | 0 | 0 | 12.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1053 | 0 | 0 | 9.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2873 | 0 | 0 | 1.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с заменой защит вводов силовых трансформаторов Т1, Т2 и защзит линейных ячеек "Лукойл - Ростовэнерго" №24-15, 24-16, 24-45, 24-46 | 4010100264 | РЭ | Ростовская область | 0.88021 | 0 | 0 | 0.88021 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0.29049 | 0 | 0 | 0.29049 | 0 | 0 | 0 | 0.29049 | 0 | 0 | 0.29049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23816 | 0 | 0 | 0.23816 | 0 | 0 | 0 | 0.23816 | 0 | 0 | 0.23816 | 0 | 0 | 0 | 0.35156 | 0 | 0 | 0.35156 | 0 | 0 | 0 | 0.81883 | 0 | 0 | 0.81883 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ "ГОК"и ПС 110/10кВ "Промзона" ( установка преобразователей ПЦ6806-03М/42 – 2 шт.) | 4010100261 | РЭ | Ростовская область | 0.96898 | 0 | 0 | 0.96898 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 0 | 0 | 2.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96898 | 0 | 0 | 0.96898 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-24 с дооборудованием линейной ячейки 6 кВ для электроснабжения ИП Чердаков | 4010102567 | РЭ | Ростовская область | 1.0127 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | -1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | 4020105040 | РЭ | Ростовская область | 0.65241 | 0 | 0 | 0.65241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65241 | 0 | 0 | 0.65241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области | 4010100275 | РЭ | Ростовская область | 0.88464 | 0 | 0 | 0.88464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88464 | 0 | 0 | 0.88464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | "Реконструкция трансформаторной подстанции 6(10)/0,4 кВ с заменой трансформатора" (г. Таганрог, для ТП Арустамов Р.В.)( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | 4010100075 | РЭ | Ростовская область | 0.28348 | 0 | 0 | 0.28348 | 0 | 0 | 0 | 0.12321 | 0 | 0 | 0.12321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022766 | 0 | 0 | 0.022766 | 0 | 0 | 0 | 0.022766 | 0 | 0 | 0.022766 | 0 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 0 | 0.16027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.1.4.2.1. | Тех.перевооружение ТП 6/0,4 кВ №135 по КЛ 6 кВ №47 ПС 110/6 кВ "Т-21"(ООО МЕМ-Строй) | 4020101618 | РЭ | Ростовская область | 0.63954 | 0 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.12993 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.1.4.2.1. | Строительство ВЛ 10кВ с установкой двух линейных ячеек 10кВ на ПС 110/10кВ "АС-12" для подключения ООО "Меркурий" | 4010200276 | РЭ | Ростовская область | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.1.4.2.1. | Реконструкция устройства РЗА и каналов связи ПС 110/35/10 кВ "ГОК" (для ТП ОАО "Астон") | 4010100143 | РЭ | Ростовская область | 11.9529 | 0 | 0 | 11.9529 | 0 | 0 | 0 | 10.6171 | 0 | 0 | 10.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.57892 | 0 | 0 | 0.57892 | 0 | 0 | 0 | 0.57892 | 0 | 0 | 0.57892 | 0 | 0 | 0 | 0.32068 | 0 | 0 | 0.32068 | 0 | 0 | 0 | 0.32068 | 0 | 0 | 0.32068 | 0 | 0 | 0 | 0.037487 | 0 | 0 | 0.037487 | 0 | 0 | 0 | 0.037487 | 0 | 0 | 0.037487 | 0 | 0 | 0 | 11.0158 | 0 | 0 | 11.0158 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | РЭ |  | 357.1972 | 0 | 0 | 357.1972 | 0 | 0 | 0 | 224.4272 | 0 | 0 | 222.1774 | 0 | 0 | 2.2497 | 78.4126 | 0 | 0 | 78.4126 | 0 | 0 | 0 | 66.5466 | 0 | 0 | 66.4998 | 0 | 0.046804 | 0 | 55.6771 | 0 | 0 | 55.6771 | 0 | 0 | 0 | 46.8195 | 0 | 0 | 46.8195 | 0 | 0 | 0 | 40.9824 | 0 | 0 | 40.9824 | 0 | 0 | 0 | 29.9394 | 0 | 0 | 29.9863 | 0 | -0.046804 | 0 | 182.1251 | 0 | 0 | 182.1251 | 0 | 0 | 0 | 81.1217 | 0 | 0 | 78.872 | 0 | 0 | 2.2497
РЭ | 4.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 158.5196 | 0 | 0 | 158.5196 | 0 | 0 | 0 | 76.2436 | 0 | 0 | 76.2436 | 0 | 0 | 0 | 20.7896 | 0 | 0 | 20.7896 | 0 | 0 | 0 | 21.1419 | 0 | 0 | 21.116 | 0 | 0.025864 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | 14.3877 | 0 | 0 | 0 | 23.2359 | 0 | 0 | 23.2359 | 0 | 0 | 0 | 20.0808 | 0 | 0 | 20.1067 | 0 | -0.025864 | 0 | 99.9741 | 0 | 0 | 99.9741 | 0 | 0 | 0 | 20.6332 | 0 | 0 | 20.6332 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 75.5429 | 0 | 0 | 75.5429 | 0 | 0 | 0 | 52.0241 | 0 | 0 | 52.0241 | 0 | 0 | 0 | 14.0079 | 0 | 0 | 14.0079 | 0 | 0 | 0 | 14.3344 | 0 | 0 | 14.3344 | 0 | 0 | 0 | 6.5703 | 0 | 0 | 6.5703 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 21.2359 | 0 | 0 | 21.2359 | 0 | 0 | 0 | 17.9984 | 0 | 0 | 17.9984 | 0 | 0 | 0 | 33.7287 | 0 | 0 | 33.7287 | 0 | 0 | 0 | 13.2533 | 0 | 0 | 13.2533 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС-110/35/27,5/10кВ Ш-14; ПС110/10кВ Ш-47 (для ТП ЕВРАЗ ЮЖНЫЙ СТАН) | 4010100033 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская". | 4010100024 | РЭ | Ростовская область | 13.655 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" | 4010100025 | РЭ | Ростовская область | 9.6325 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ОРУ-100кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 | 4010100030 | РЭ | Ростовская область | 6.2838 | 0 | 0 | 6.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8338 | 0 | 0 | 3.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Проектирование по титулу "реконструкции ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкции участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы" | 4010100035 | РЭ | Ростовская область | 6.9212 | 0 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4212 | 0 | 0 | 6.4212 | 0 | 0 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 с заменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга" | 4010100140 | РЭ | Ростовская область | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 110/35/6т кВ Ш-8 з заменой АБ типа СК-6 на АБ типа VARTA (ОЗП) | 4010100022 | РЭ | Ростовская область | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Орловская», с заменой КРУН-10 кВ | 4010100027 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32647 | 0 | 0 | 0.32647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32647 | 0 | 0 | -0.32647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) | 4010100041 | РЭ | Ростовская область | 20.0675 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | 20.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "НГ-7" с заменой силовых трансформаторов на 2х6,3 МВА и реконструкция ВЛ-35 кВ "НГ-7 - НЗПМ" (1-й этап) | 4010100042 | РЭ | Ростовская область | 6.5255 | 0 | 0 | 6.5255 | 0 | 0 | 0 | 6.4765 | 0 | 0 | 6.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 4.2885 | 0 | 0 | 4.2885 | 0 | 0 | 0 | 4.2885 | 0 | 0 | 4.2885 | 0 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция ПС 35/6 кВ БТ-4 с заменой силовых трансформаторов и лиекйных ячеек (для ТП ООО"АкваИнвестПроект") | 4010100141 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27156 | 0 | 0 | 0.27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19414 | 0 | 0 | 0.19414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0 | 0 | 0.07742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ПС "Мартыновская") | 4010300004 | РЭ | Ростовская область | 5.2003 | 0 | 0 | 5.2003 | 0 | 0 | 0 | 5.4353 | 0 | 0 | 5.4353 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 0 | 3.7649 | 0 | 0 | 3.7649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция СДТУ на ПС А-20 для организации каналов связи и передачи информации ПС А20-ПС А1 | 4010300029 | РЭ | Ростовская область | 1.9175 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.1.1.1. | Реконструкция (замена) периметрального охранного ограждения на подстанциях ЗЭС Н-7, Ш-11, Н-4, Г-4, Г-3, Ш-15, Н-5, Н-21, Н-23 , Г-9 | 4010300075 | РЭ | Ростовская область | 1.4396 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 82.9768 | 0 | 0 | 82.9768 | 0 | 0 | 0 | 24.2195 | 0 | 0 | 24.2195 | 0 | 0 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 0 | 6.8075 | 0 | 0 | 6.7816 | 0 | 0.025864 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | -0.025864 | 0 | 66.2454 | 0 | 0 | 66.2454 | 0 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 7.3799 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-11 с заменой аккумуляторной батареи | 4010102951 | РЭ | Ростовская область | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.24798 | 0 | 0 | 0.24798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.24798 | 0 | 0 | 0.24798 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС Т-1 с заменой аккумуляторной батареи | 4010102952 | РЭ | Ростовская область | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 Мва в блок трансформатору Т2" | 4010102469 | РЭ | Ростовская область | 0.62618 | 0 | 0 | 0.62618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62618 | 0 | 0 | 0.62618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Замена аккумуляторной батареи на ПС «Т-24» с монтажом зарядных устройств | 4010102483 | РЭ | Ростовская область | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.29766 | 0 | 0 | 0.29766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.29766 | 0 | 0 | 0.29766 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружене ПС 110/35/10 кВ "Верхнесвечниковская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | 4010100009 | РЭ | Ростовская область | 4.2704 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 4.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ Р-35 для подключения КЛ 10кВ ПС Р35-РП10 кВ для электроснабжения 5 и 6 микрорайонов жилого района Левенцовский | 4010100279 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56628 | 0 | 0 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48388 | 0 | 0 | 0.48388 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Модернизация линейной ячейки № 501 на ПС 35/10 кВ В-5 для обеспечения технологической возможности электроснабжения ЗАО "ДонМасло-Продукт" в Веселовском районе, Ростовской области | 4020202505 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46008 | 0 | 0 | 0.46008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025864 | 0 | -0.025864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43422 | 0 | 0 | 0.43422 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ А-25 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Донэнерго" | 4020102938 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | 4010005189 | РЭ | Ростовская область | 0.44794 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0.44794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС" | 4010300061 | РЭ | Ростовская область | 4.5865 | 0 | 0 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5865 | 0 | 0 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС "Анастасиевская, ГСКБ, Щербаковская, Покровская, Советская" | 4010300010 | РЭ | Ростовская область | 2.602 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-9, КГ-2, ЗР-7, ЗР-8, Е-3, Е-4" | 4010300013 | РЭ | Ростовская область | 1.8412 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | 4010300005 | РЭ | Ростовская область | 19.1814 | 0 | 0 | 19.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1814 | 0 | 0 | 19.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | 4010101166 | РЭ | Ростовская область | 0.19311 | 0 | 0 | 0.19311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19311 | 0 | 0 | 0.19311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на на ПС-110кВ СЭС" | 4010300014 | РЭ | Ростовская область | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮВЭС Юловская, Черкесская, Ново-Донская, Наумовская | 4010300008 | РЭ | Ростовская область | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (Дружба, Глубокинская, Степная, Рассвет, ЖБИ, Камышевская, Скиба)" | 4010300015 | РЭ | Ростовская область | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 3.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение объекта по титулу "Монтаж быстродействующей дуговой оптической защиты на подстанциях ПО ВЭС (ПС "ГНС-1", ПС "НС-8", ПС "НС-13", ПС "Донская", ПС "Фоминская", ПС "Кичкинская", ПС "Отары", ПС "Антоновская", ПС "Никольская", ПС "Руно", ПС "Подгорненская", ПС "Краснопартизанская") | 4010300016 | РЭ | Ростовская область | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Т-9, Советская-2 | 4010300009 | РЭ | Ростовская область | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 3.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЗЭС Р.Колодец, Сухореченская" | 4010300011 | РЭ | Ростовская область | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Установка дуговых защит на ПС ПО ЮЭС А-5, А-6, ЗР-5, ЗР-18, Е-1, Е-6" | 4010300012 | РЭ | Ростовская область | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 35кВ Грушевская, Быстрянская. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 4010300020 | РЭ | Ростовская область | 3.8035 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 3.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.1.2.1. | Техперевооружение ПС 35 кВ Первомайская, Тарасовская, Войковская, Н. Поповская, Краснодонецкая. Установка индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе. | 4010300019 | РЭ | Ростовская область | 2.4619 | 0 | 0 | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 2.4619 | 0 | 0 | 2.4619 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | 4010300028 | РЭ | Ростовская область | 1.4012 | 0 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение комплекса средств связи, РЗА и ПА ВЛ 110 кВ Койсуг - Р31-Р16-Р22, Койсуг-Р31-Р16-Р25-Р23, Р4-Р2-Р23, Р22-Р23, Р22-Койсуг, Р23-Р25-Р22 | 4010300002 | РЭ | Ростовская область | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | 4010102493 | РЭ | Ростовская область | 0.48347 | 0 | 0 | 0.48347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48347 | 0 | 0 | 0.48347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | 4010100203 | РЭ | Ростовская область | 0.47589 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0.47589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.1.2.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - 1 ая очередь (ССПИ) | 4010100197 | РЭ | Ростовская область | 0.23589 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.1.2.1. | Техническое перевооружение подстанций филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения системами видеоконтроля безопасности периметра, технологическим оборудованием и действиями персонала электросетевых объектов 35 кВ и выше. | 4010204583 | РЭ | Ростовская область | 0.1954 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 120.38 | 0 | 0 | 120.38 | 0 | 0 | 0 | 120.6379 | 0 | 0 | 118.3882 | 0 | 0 | 2.2497 | 33.7508 | 0 | 0 | 33.7508 | 0 | 0 | 0 | 34.3045 | 0 | 0 | 34.2836 | 0 | 0.02094 | 0 | 29.157 | 0 | 0 | 29.157 | 0 | 0 | 0 | 31.9546 | 0 | 0 | 31.9546 | 0 | 0 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.715 | 0 | -0.02094 | 0 | 40.7791 | 0 | 0 | 40.7791 | 0 | 0 | 0 | 45.6849 | 0 | 0 | 43.4351 | 0 | 0 | 2.2497
РЭ | 4.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 116.4894 | 0 | 0 | 116.4894 | 0 | 0 | 0 | 103.9806 | 0 | 0 | 103.8339 | 0 | 0 | 0.14668 | 33.7508 | 0 | 0 | 33.7508 | 0 | 0 | 0 | 34.2826 | 0 | 0 | 34.2826 | 0 | 0 | 0 | 26.9176 | 0 | 0 | 26.9176 | 0 | 0 | 0 | 28.6277 | 0 | 0 | 28.6277 | 0 | 0 | 0 | 15.0418 | 0 | 0 | 15.0418 | 0 | 0 | 0 | 5.8653 | 0 | 0 | 5.8653 | 0 | 0 | 0 | 40.7791 | 0 | 0 | 40.7791 | 0 | 0 | 0 | 35.205 | 0 | 0 | 35.0583 | 0 | 0 | 0.14668
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП Койсуг-Р31-Р16-ПП2-Р22 и ЛЭП 110 кВ Р23-Р25-ПП2-Р22 с выносом участка ЛЭП на новую трассу | 4010200001 | РЭ | Ростовская область | 27.7537 | 0 | 0 | 27.7537 | 0 | 0 | 0 | 33.2947 | 0 | 0 | 33.2947 | 0 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 11.9736 | 0 | 0 | 11.9736 | 0 | 0 | 0 | 11.9736 | 0 | 0 | 11.9736 | 0 | 0 | 0 | 7.6669 | 0 | 0 | 7.6669 | 0 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9777 | 0 | 0 | 12.9777 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1-2" ООО "Ростовская угольная компания". Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3 - Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)" | 4010100116 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0.33676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части города Ростова - на - Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловск | 4010005169 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0 | 0.44184 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ 35 кВ с территории Украины | 4010200228 | РЭ | Ростовская область | 0.78011 | 0 | 0 | 0.78011 | 0 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0.74771 | 0 | 0 | 0.74771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка КЛ 110 кВ Р22-ПП2 | 4010100037 | РЭ | Ростовская область | 1.1162 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | «Реконструкция ПС 110/10кВ «Промзона» и ПС 110/35/10 кВ «ГОК» с заменой в линейных ячейках трансформаторов тока и замена кабеля по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 «ГОК» и ВЛ 10 кВ №5 ПС110/10 «Промзона» | 4010200660 | РЭ | Ростовская область | 0.95764 | 0 | 0 | 0.95764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.2.2.1.1. | Строительство ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ», ВЛ -10кВ с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ «К-10», ПС 35/10кВ «Каменская СХТ | 4010101099 | РЭ | Ростовская область | 0.5885 | 0 | 0 | 0.5885 | 0 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0.30739 | 0 | 0 | 0 | 0.28111 | 0 | 0 | 0.28111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района | 4010100046 | РЭ | Ростовская область | 2.7234 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х.М.Балабинка Семикаракорского района | 4010100148 | РЭ | Ростовская область | 8.554 | 0 | 0 | 8.554 | 0 | 0 | 0 | 12.0323 | 0 | 0 | 12.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.37547 | 0 | 0 | 0.37547 | 0 | 0 | 0 | 0.37547 | 0 | 0 | 0.37547 | 0 | 0 | 0 | 0.87138 | 0 | 0 | 0.87138 | 0 | 0 | 0 | 0.87138 | 0 | 0 | 0.87138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 7.7855 | 0 | 0 | 7.7855 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ «ф. Мир» и ВЛ-0,4 кВ с КТП 10/0,4 кВ №32 в х. Павлёнков Родионово-Несветайского района | 4010100050 | РЭ | Ростовская область | 2.7936 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-10 КВ от опоры №7 до опоры №9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 "Харьковская" | 4010005506 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0.034741 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | 4010100063 | РЭ | Ростовская область | 4.0521 | 0 | 0 | 4.0521 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75209 | 0 | 0 | 0.75209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области (II этап установка приборов учета) | 4010005247 | РЭ | Ростовская область | 0.91825 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0 | 0.91825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ в х.Ленина Белокалитвинского района Ростовской области (КТП № 246) (3 этап) | 4010005332 | РЭ | Ростовская область | 3.3596 | 0 | 0 | 3.3596 | 0 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.12253 | 0 | 0 | 0 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.12253 | 0 | 0 | 0 | 0.48568 | 0 | 0 | 0.48568 | 0 | 0 | 0 | 0.76071 | 0 | 0 | 0.76071 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный | 4010100194 | РЭ | Ростовская область | 1.7786 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0.16545 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ-10кВ № 1 ПС "Вешенская 1" с выносом КТП | 4010100211 | РЭ | Ростовская область | 3.5348 | 0 | 0 | 3.5348 | 0 | 0 | 0 | 0.2439 | 0 | 0 | 0.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0.029302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 | 0 | 0 | 0.2146 | 0 | 0 | 0.2146 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВв х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 по ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 4010100282 | РЭ | Ростовская область | 0.24053 | 0 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0.24053 | 0 | 0 | 0 | 0.85023 | 0 | 0 | 0.85023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59825 | 0 | 0 | 0.59825 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района | 4010100234 | РЭ | Ростовская область | 0.45762 | 0 | 0 | 0.45762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45762 | 0 | 0 | 0.45762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге | 4010100067 | РЭ | Ростовская область | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112 c заменой КТП №112, от КТП №121 с заменой КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района | 4010100070 | РЭ | Ростовская область | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 с заменой КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района | 4010100083 | РЭ | Ростовская область | 2.5317 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 0.17933 | 0 | 0 | 0.17933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 2.3893 | 0 | 0 | 2.3893 | 0 | 0 | 0 | 0.03691 | 0 | 0 | 0.03691 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге | 4010100180 | РЭ | Ростовская область | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области | 4010100111 | РЭ | Ростовская область | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ х. Калинин | 4010100064 | РЭ | Ростовская область | 5.6659 | 0 | 0 | 5.6659 | 0 | 0 | 0 | 5.4074 | 0 | 0 | 5.4074 | 0 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0.25851 | 0 | 0 | 0.25851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Весёлый Неклиновского района | 4010101117 | РЭ | Ростовская область | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области | 4010100171 | РЭ | Ростовская область | 4.7359 | 0 | 0 | 4.7359 | 0 | 0 | 0 | 4.1838 | 0 | 0 | 4.1838 | 0 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 0 | 1.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | 4010100173 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53107 | 0 | 0 | 0.53107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17387 | 0 | 0 | 0.17387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22894 | 0 | 0 | 0.22894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Синявское: ТП 4/4,4/5,4/17,4/19, ТП3/8,4/8,4/9,4/10,4/12,4/15 ТП 3/6,3/9,4/2,4/3,4/28,5/3 ВЛ 10 кВ №4,№5,№2 от ПС Синявская) | 4010100176 | РЭ | Ростовская область | 10.445 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) | 4010100178 | РЭ | Ростовская область | 3.2761 | 0 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98805 | 0 | 0 | 0.98805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ №1 в пролетах опор №241-1-241 -14 от ЗТП-10/0,4кВ №241 по ВЛ-10кВ №1101 для технологического присоединения здания дома культуры с. Кагальник Азовского района Ростовской области | 4010100071 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0.53183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области | 4010100081 | РЭ | Ростовская область | 7.6998 | 0 | 0 | 7.6998 | 0 | 0 | 0 | 9.3374 | 0 | 0 | 9.3374 | 0 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 6.2621 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 2.6371 | 0 | 0 | 2.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083258 | 0 | 0 | 0.083258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | 4020101600 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-140, 147 в п.Красный Колос, Аксайского района, Ростовской области | 4010100082 | РЭ | Ростовская область | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" (с применением СИП) ВЛ10кВ-3,056км, ВЛ0,4кВ- 10,225км,КТП-2шт, 200кВА | 4010101142 | РЭ | Ростовская область | 3.8973 | 0 | 0 | 3.8973 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 3.8707 | 0 | 0 | 3.8707 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | 0 | 0 | 1.8973 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3113, №3125 в с. Пешково Азовского района | 4010101145 | РЭ | Ростовская область | 7.0848 | 0 | 0 | 7.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0848 | 0 | 0 | 7.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области | 4010101146 | РЭ | Ростовская область | 1.756 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Бессергеновка, Самбек, горская парада, Покровка) | 4010100177 | РЭ | Ростовская область | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 до опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-4050/63 кВА по ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ «Ремонтненская" | 4010005360 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-622 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дальняя" для осуществления технологического присчоединения здания кошары по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, а/д х. Дальний, - х. Новомоисеевский, км. 13+800 влево 13500 м, заявитель ООО "Аргамак-Р" | 4020202541 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-6 ВЛ 10 кВ № 657 ПС АС-6 для энергоснабжения ж/домоа Ермилова А.С. в ст. Старочеркасская, Аксайского района, Ростовской области | 4020202572 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ №3 КТП-407 ВЛ-10кВ №1003 для энергоснабжения жилого дома Труфанова Ю.И. в ст. Грушевская,Аксайского района,РО | 4020101594 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087044 | 0 | 0 | 0.0087044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061875 | 0 | 0 | 0.0061875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025169 | 0 | 0 | 0.0025169 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры №13 до опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП №196 по ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 "Казанская" | 4020202681 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0.088382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | 4010104565 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 3.8906 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0 | 0 | 16.6574 | 0 | 0 | 14.5543 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021848 | 0 | 0 | 0.00090754 | 0 | 0.02094 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 3.3269 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | -0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4799 | 0 | 0 | 8.3768 | 0 | 0 | 2.1031
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 4010100292 | РЭ | Ростовская область | 2.2394 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 6.7654 | 0 | 0 | 6.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 0 | 0 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Переустройство ВЛ 110 кВ "Колодезянская-АлексеевоЛозовская", ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай",ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская", ВЛ -10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская", ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская". | 4010005414 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57727 | 0 | 0 | -1.5258 | 0 | 0 | 2.1031
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону | 4010100221 | РЭ | Ростовская область | 1.6512 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 4.2676 | 0 | 0 | 4.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2676 | 0 | 0 | 4.2676 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | "Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29 с установкой реклоузера"" | 4010005322 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037867 | 0 | 0 | 0.037867 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ АБЗ с установкой реклоузера на границе балансовой принадлежности с МУП "Таганрогэнерго" | 4010005135 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36779 | 0 | 0 | 0.36779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019646 | 0 | 0 | 0.019646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ № 29-43 ПС Р-29 с установкой реклоузера | 4010005219 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075881 | 0 | 0 | 0.075881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0 | 0.019007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0.056874 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техперевооружение ВЛ-10/0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138, по ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 4010100174 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 до оопоры №9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8485/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоедиенния жилого дома Ярулина В.Н. | 4020202959 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0.0027777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4кВ от опоры №3/9 до опоры №3/11 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-8453/250 кВА по ВЛ-6кВ №1 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения жилого дома Ермолиной Е.Н. | 4020202900 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0.019786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | 'Монтаж 2-х дополнительных проводов для технологического присоединения жилого дома Колтунова А.А. в Каменском районе, х. Красновка, ул. Профильная , д. 153 | 4020202840 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Монтаж 2-х дополнительных проводов для технологического присоединения жилого дома Настоящего А.Н. в Каменском районе, х. Малая Каменка, северная сторона ул. Чапаева, д. 2 | 4020202830 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063252 | 0 | 0 | 0.0063252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00090754 | 0 | 0 | 0.00090754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004661 | 0 | 0 | 0.004661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075662 | 0 | 0 | 0.00075662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ с подвесом дополнительного фазного провода от опоры №1 до опоры №23 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1555/250кВА по ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Крутовская" для присоединения жилого дома Богдановой О.В. | 4020102404 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0.57215 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №31 по КЛ 6 кВ №37 от РП 6 кВ №5 по КЛ 6 кВ №75/2 от ПС 35/6 кВ «Т-7» с заменой трансформатора | 4010005137 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093282 | 0 | 0 | 0.093282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0.045684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047598 | 0 | 0 | 0.047598 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение КТП-6555 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/10 кВ "Несмеяновская" с заменой ТП-10/0,4 кВ для присоединения здания школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №4 х. Малоорловский | 4010100267 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094508 | 0 | 0 | 0.094508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073568 | 0 | 0 | 0.094508 | 0 | -0.02094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №24 по КВЛ 6 кВ №80 ПС 35/6 кВ «Т-8» с заменой трансформатора | 4010005136 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на КТП 10/0,4 кВ № 27 315 кВА ВЛ № 1701 с. Круглое, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005513 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0.078553 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №126 ВЛ10кВ №203 ст. Кагальницкая, Ростовская обл. | 4010005526 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0.0075001 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | 4010005523 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0.0075561 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на ЗТП-28 400кВА ВЛ-313 ст. Кировская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005520 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0.0076682 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 63 250 кВА ВЛ № 1102 х. Косынковка, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005519 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0.0078414 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 100кВА №202 по ВЛ-10 кВ №319, п. Мокрый Батай, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005518 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0.008127 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №100 ВЛ 10кВ №1708 п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005528 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0.0079169 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №122 ВЛ 10кВ №1101 Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005529 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0.0084542 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №13 ВЛ10кВ №101 ст. Хомутовская, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005522 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | 4010005527 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0.026591 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №39 ВЛ10кВ №1706 х. Краснюков, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005521 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0.0079578 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП №68 ВЛ10кВ №716 с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская обл. | 4010005525 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0.0075555 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена транформатора на КТП №15 ВЛ10кВ №501 х. Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, Ростовская обл. | 4010005524 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005514 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0.077712 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 88 100 кВА ВЛ № 3127 с. Займо-Обрыв, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005515 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0.007918 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 228 400кВА ВЛ № 106Н п. Овощной, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005516 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0.010597 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Замена трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 124 ВЛ 10 кВ № 3016 160 кВА с. Кугей, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005512 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0.012947 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 26 по ВЛ 10 кВ № 41 ПС Политодельская с заменой трансформатора | 4010005580 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0 | 0.076196 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 7-6 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Синявская с заменой трансформатора | 4010005581 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0 | 0.074411 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ № 26 по КЛ 6 кВ № 11 ПС 35/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | 4010005582 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0 | 0.092964 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 8-11 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Синявская с заменой трансформатора | 4010005603 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0.01557 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.2.2.1. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 79 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС Анастасиевская с заменой трансформатора | 4010005604 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0.018571 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | РЭ |  | 53.5379 | 0 | 0 | 53.5379 | 0 | 0 | 0 | 17.2207 | 0 | 0 | 17.2207 | 0 | 0 | 0 | 20.6548 | 0 | 0 | 20.6548 | 0 | 0 | 0 | 7.8827 | 0 | 0 | 7.8827 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 19.8701 | 0 | 0 | 19.8701 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.1.1. | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | 4010005517 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0.016418 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 42.3904 | 0 | 0 | 42.3904 | 0 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 14.4721 | 0 | 0 | 14.4721 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9183 | 0 | 0 | 15.9183 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300042 | РЭ | Ростовская область | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Модернизация АИИС КУЭ Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300040 | РЭ | Ростовская область | 34.8201 | 0 | 0 | 34.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7721 | 0 | 0 | 12.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 0 | 10.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.2.1. | Реконструкция объекта по титулу "«Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности между ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и МУП "Таганрогэнерго" | 4010300074 | РЭ | Ростовская область | 3.2313 | 0 | 0 | 3.2313 | 0 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313 | 0 | 0 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 11.1475 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 13.9987 | 0 | 0 | 13.9987 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 3.9518 | 0 | 0 | 3.9518 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.3.5.1. | Модернизация АИИС КУЭ Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» | 4010300041 | РЭ | Ростовская область | 11.1475 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0 | 0 | 13.9987 | 0 | 0 | 13.9987 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 3.9518 | 0 | 0 | 3.9518 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 24.7596 | 0 | 0 | 24.7596 | 0 | 0 | 0 | 10.3249 | 0 | 0 | 10.3249 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4772 | 0 | 0 | 0.4772 | 0 | 0 | 0 | 0.040449 | 0 | 0 | 0.040449 | 0 | 0 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 21.5018 | 0 | 0 | 21.5018 | 0 | 0 | 0 | 6.4786 | 0 | 0 | 6.4786 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 14.7732 | 0 | 0 | 14.7732 | 0 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5557 | 0 | 0 | 14.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" | 4010300007 | РЭ | Ростовская область | 7.1659 | 0 | 0 | 7.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1659 | 0 | 0 | 7.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-2 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция объекта по титулу "Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области" | 4010300003 | РЭ | Ростовская область | 6.3662 | 0 | 0 | 6.3662 | 0 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0.19469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1715 | 0 | 0 | 6.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция узла учета газа производственного помещения ПО ЮВЭС (в соответствии с предписанием от 29.01.2014 года) | 4010100218 | РЭ | Ростовская область | 0.17593 | 0 | 0 | 0.17593 | 0 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0.022728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.1.1. | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | 4010300093 | РЭ | Ростовская область | 1.0651 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 9.9865 | 0 | 0 | 9.9865 | 0 | 0 | 0 | 10.1075 | 0 | 0 | 10.1075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4772 | 0 | 0 | 0.4772 | 0 | 0 | 0 | 0.040449 | 0 | 0 | 0.040449 | 0 | 0 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 6.946 | 0 | 0 | 0 | 6.4786 | 0 | 0 | 6.4786 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | 4010101194 | РЭ | Ростовская область | 0.23589 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение центров приема -передачи телеинформации на ДП РЭС | 4010100244 | РЭ | Ростовская область | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техперевооружение каналов связи и ТМ с ПС Юбилейная | 4010300033 | РЭ | Ростовская область | 4.9315 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение локальной вычислительной сети филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 | 4010300072 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0.25008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании Веселовского РЭС | 4010102488 | РЭ | Ростовская область | 0.11433 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0.16281 | 0 | 0 | 0.16281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0 | 0.10915 | 0 | 0 | 0.10915 | 0 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.2.4.2.1. | Техническое перевооружение административных зданий участков электрических сетей Ремонтненского РЭС ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 4010102491 | РЭ | Ростовская область | 0.30573 | 0 | 0 | 0.30573 | 0 | 0 | 0 | 0.070548 | 0 | 0 | 0.070548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0 | 0.27046 | 0 | 0 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0.035274 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | 4010100209 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0.22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.2.4.2.1. | Модернизация существующего внутреннего пожарного водопровода | 4010102482 | РЭ | Ростовская область | 1.3991 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0.55815 | 0 | 0 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 27.9518 | 0 | 0 | 27.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.97788 | 0 | 0 | 0.97788 | 0 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0 | 0.7024 | 0 | 0 | 0.7024 | 0 | 0 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 0 | 10.0715 | 0 | 0 | 10.0715 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | 4010200230 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9859 | 0 | 0 | 15.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0 | 15.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35037 | 0 | 0 | 0.35037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | 4010200005 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ВЛ 110кВ Черкассы - Б-11 | 4010200007 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 9.0501 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | 4010200002 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0 | 0
РЭ-7 | 4.4.1. | Строительство ПС 110/10 кВ АС-16 с тр-рами 2х25 МВА для электроснабжения п. Рассвет, п. Красный Колос, п.Золотой Колос», строительство 2ц. ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 5 км) с подключением в ВЛ 110 кВ Р40-АС-12 | 4010200647 | РЭ | Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060262 | 0 | 0 | 0.060262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015065 | 0 | 0 | 0.015065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015065 | 0 | 0 | 0.015065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011525 | 0 | 0 | 0.011525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018605 | 0 | 0 | 0.018605 | 0 | 0 | 0
РЭ-1 | 4.4.1. | Строительство ВЛИ -0.4 кВ по ул. Вишневая в х. Груцинов Каменского района | 4010100078 | РЭ | Ростовская область | 0.55815 | 0 | 0 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0.53858 | 0 | 0 | 0.53858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0.15051 | 0 | 0 | 0 | 0.18254 | 0 | 0 | 0.18254 | 0 | 0 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 0.011323 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0.011323 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | 4010204584 | РЭ | Ростовская область | 0.0047178 | 0 | 0 | 0.0047178 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0047178 | 0 | 0 | 0.0047178 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-8 | 4.5.1. | Приобретение в собственность земельного участка для размещения электросетевого имущества ООО «Ремтехника» | 4010204585 | РЭ | Ростовская область | 0.0066049 | 0 | 0 | 0.0066049 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.0066049 | 0 | 0 | 0.0066049 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | РЭ |  | 13.2864 | 0 | 0 | 13.2864 | 0 | 0 | 0 | 4.4042 | 0 | 0 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 0 | 0.8943 | 0 | 0 | 0.8943 | 0 | 0 | 0 | 12.5303 | 0 | 0 | 12.5303 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 0
РЭ-3 | 4.6.1. | Строительство системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | 4010102492 | РЭ | Ростовская область | 0.2123 | 0 | 0 | 0.2123 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2123 | 0 | 0 | 0.2123 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) | 4010300250 | РЭ | Ростовская область | 2.1567 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 0.97727 | 0 | 0 | 0.97727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0.4793 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0.49797 | 0 | 0 | 0.49797 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Транспортные средства (Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 23 единиц) | 4010300251 | РЭ | Ростовская область | 4.8772 | 0 | 0 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8772 | 0 | 0 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь, ) | 4010300219 | РЭ | Ростовская область | 2.0119 | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | 0 | 0 | 0.81774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0.064543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9474 | 0 | 0 | 1.9474 | 0 | 0 | 0 | 0.7532 | 0 | 0 | 0.7532 | 0 | 0 | 0
РЭ-5 | 4.6.1. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) | 4010300253 | РЭ | Ростовская область | 4.0283 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.0. | Исполнительный аппарат |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.0. | Кубаньэнерго |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2.3. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ-5 | 6.6.1. | Комплекс для измерения колическва газа СГ-ТК-Д-25 | 10000002 | КУЭ | Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0